Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация  Октябрьского  района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2024				        №  1860               		 р.п. Каменоломни

О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 29.12.2023 №1618 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы Октябрьского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2024 год»

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 04.10.2018 №1354 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 9 статьи 52 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести изменения в постановление Администрации Октябрьского района «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы Октябрьского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2024 год»

- Признать утратившим силу постановление Администрации Октябрьского района от 29.12.2023 № 1618 «Об утверждении Плана реализации муниципальной  программы Октябрьского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2024 год»

- Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

- Контроль  за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района Герасименко И.Ю.

Глава Администрации

Октябрьского района                                                                              Л.В. Овчиева

Постановление вносит:

отдел инвестиционного развития

и стратегического планирования

Администрации Октябрьского района

сектор содействия  развитию

малого и среднего предпринимательства

и потребительского рынка

Администрации Октябрьского района

управление инновационного развития

Администрации Октябрьского района

Приложение

к постановлению Администрации

Октябрьского района

от 28.12.2024 № 1860

ПЛАН

реализации муниципальной программы Октябрьского района

«Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2024 год

| ## № п/п | ## Номер и наименование | ## Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | ## Ожидаемый результат ## (краткое описание) | ## Плановый срок реализации | ## Объем расходов, (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ## Всего | ## Бюджет Октябрьского района и безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района | ## Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | ## Внебюджетные источники |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 | ## 4 | ## 5 | ## 6 | ## 7 | ## 8 | ## 9 |
| ## 1 | Подпрограмма 1. «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Октябрьский район» | Ответственный исполнитель - Администрация Октябрьского района в лице отдела инвестиционного развития и стратегического планирования, начальник отдела инвестиционного развития и стратегического планирования Г.В. Мурашко | х | ## 29.12.2024 | ## 1760,6 | ## 460,6 | ## - | ## 1300,0 |
| ## 2 | 1.1. Содействие в привлечении финансирования для организаций района из внешних источников, включая государственные программы Российской Федерации, институтов развития, кредитно-финансовых организаций путем консультирования о возможных источниках, помощи в подготовке заявок и т.д. | Ответственный исполнитель - Администрация Октябрьского района в лице отдела инвестиционного развития и стратегического планирования, начальник отдела инвестиционного развития и стратегического планирования Г.В. Мурашко | Содействие в привлечении финансирования для организаций района из внешних источников, включая государственные программы Российской Федерации, институтов развития, кредитно-финансовых организаций путем консультирования о возможных источниках, помощи в подготовке заявок и т.д. | ## 29.12.2024 | ## - | ## - | ## - | ## - |
| ## 3 | Основное мероприятие 1.2. Содействие в предоставление субсидии организациям, независимо от их организационно-правовой формы, на возмещение части затрат по созданию объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры, являющихся неотъемлемой частью инвестиционного проекта, и (или) их подключению (технологическому присоединению) к инженерным системам электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения | Ответственный исполнитель - Администрация Октябрьского района в лице отдела инвестиционного развития и стратегического планирования, начальник отдела инвестиционного развития и стратегического планирования Г.В. Мурашко | Содействие в предоставление субсидий организациям, независимо от их организационно-правовой формы, на возмещение части затрат по созданию объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры, являющихся неотъемлемой частью инвестиционного проекта, и (или) их подключению (технологическому присоединению) к инженерным системам электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения, содействие в создании объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры и (или) их подключении (технологическом присоединении) к инженерным системам электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения | 29.12.2024 | ## - | ## - | ## - | ## - |
| ## 4 | Контрольное событие 1.2. Содействие в оказание государственной поддержки в виде предоставления субсидии организациям для стимулирования инвестиционной деятельности | Ответственный исполнитель - Администрация Октябрьского района в лице отдела инвестиционного развития и стратегического планирования, начальник отдела инвестиционного развития и стратегического планирования Г.В. Мурашко | Содействие в оказании государственной поддержки не менее 1 организации в виде предоставления субсидии для стимулирования инвестиционной активности организаций, осуществляющих деятельность на территории Октябрьского района | 29.12.2024 | ## Х | ## Х | ## Х | ## Х |
| ## 5 | Основное мероприятие 1.3. Содействие предприятиям в использовании инструментов поддержки Гарантийного фонда Ростовской области, Регионального Фонда развития промышленности, Фонда местного развития и поддержки предпринимательства Октябрьского района; | Участник программы Микрокредитная компания Муниципальный Фонд местного развития и поддержки предпринимательства Октябрьского района; Директор П. Г. Семеренко | Содействие в предоставление грантов на реализацию социальных проектов победителям грантового конкурса социальных проектов инициатив местных сообществ. | 29.12.2024 | ## - | ## - | ## - | ## - |
| ## 6 | Контрольное событие 1.3 Содействие предприятиям в использовании инструментов поддержки из Фонда местного развития и поддержки предпринимательства Октябрьского района |  | Содействие в предоставление грантов на реализацию социальных проектов победителям грантового конкурса социальных проектов инициатив местных сообществ | 29.12.2024 | ## Х | ## Х | ## Х | ## Х |
| ## 7 | Основное мероприятие 1.4. Содействие в предоставление инвестиционных грантов победителям рейтингового конкурса в рамках проекта «Развитие поселений Октябрьского района на основе реализации инициатив местных сообществ | Участник программы Микрокредитная компания Муниципальный Фонд местного развития и поддержки предпринимательства Октябрьского района; Директор П. Г. Семеренко | Содействие в предоставление грантов на реализацию социальных проектов победителям грантового конкурса социальных проектов инициатив местных сообществ. | 29.12.2024 | ## 1300,0 | ## - | ## - | ## 1300,0 |
| ## 8 | Основное мероприятие 1.5 Создание благоприятной для инвестиций административной среды на территории Октябрьского района | Ответственный исполнитель - Администрация Октябрьского района в лице отдела инвестиционного развития и стратегического планирования, начальник отдела инвестиционного развития и стратегического планирования Г.В. Мурашко | -Модернизация механизма сопровождения инвестиционных проектов по принципу «единого окна» на территории Октябрьского района; -Проведение мероприятий направленных на стимулирование привлечения инвестиций, формирование благоприятного инвестиционного имиджа, подготовка презентационных материалов; -Организация работы Совета по привлечению инвестиций при Главе Администрации Октябрьского района; -Проведение годовой оценки реализации Стратегии развития района и внесение предложений по корректировке Стратегии развития района, Сбалансированной системе показателей; -Организация сопровождения и мониторинга инвестиционных проектов, имеющих социально-экономическое значение для развития Октябрьского района; -Развитие муниципально-частного партнерства; -Формирование и развитие проектного управления в инвестиционной деятельности; -Внедрение онлайн-сервисов для инвесторов (создание официального мобильного приложения инвестора); -Развитие и позиционирование инвестиционно привлека- тельных территорий; | 29.12.2024 | ## - | ## - | ## - | ## - |
| ## 9 | Мероприятие 1.5.1 Организация работы Совета по привлечению инвестиций при Главе Администрации Октябрьского района | Ответственный исполнитель - Администрация Октябрьского района в лице отдела инвестиционного развития и стратегического планирования, начальник отдела инвестиционного развития и стратегического планирования Г.В. Мурашко | Рассмотрение на заседаниях Совета по инвестициям при Главе Администрации Октябрьского района вопросов о реализации инвестиционных проектов на территории Октябрьского района. | 29.12.2024 | ## - | ## - | ## - | ## - |
| ## 10 | Мероприятие 1.5.2 Организация сопровождения и мониторинг инвестиционных проектов, имеющих социально-экономическое значение для развития Октябрьского района |  | Мониторинг реализации инвестиционных проектов | 29.12.2024 | ## - | ## - | ## - | ## - |
| ## 11 | Контрольное событие 1.5.1 Дополнение реестра инвестиционных проектов Октябрьского района новыми проектами |  | Дополнение в реестр инвестиционных проектов не менее 3 новыми проектами | 29.12.2024 | ## Х | ## Х | ## Х | ## Х |
| ## 12 | Основное мероприятие 1.6 Проведение мероприятий, направленных на стимулирование привлечения инвестиций, формирование благоприятного инвестиционного имиджа (участие в форумах, выставочно-ярмарочных мероприятиях, конференциях конгрессах. подготовка стендов, баннеров) | Ответственный исполнитель - Администрация Октябрьского района в лице отдела инвестиционного развития и стратегического планирования, начальник отдела инвестиционного развития и стратегического планирования ## Г.В. Мурашко | Создание благоприятного инвестиционного имиджа Октябрьского района | 29.12.2024 | ## 126,8 | ## 126,8 | ## - | ## - |
| ## 13 | Основное мероприятие 1.7 Организация регулярного обучения и повышение квалификации сотрудников Администрации района, участвующих в инвестиционном процессе | Ответственный исполнитель - Администрация Октябрьского района в лице отдела инвестиционного развития и стратегического планирования, начальник отдела инвестиционного развития и стратегического планирования ## Г.В. Мурашко | Регулярного обучения и повышение квалификации сотрудников Администрации района, участвующих в инвестиционном процессе. | 29.12.2024 | ## 32,0 | ## 32,0 | ## - | ## - |
| ## 14 | Основное мероприятие 1.8. Освещение инвестиционной деятельности, осуществляемой в Октябрьском районе, в средствах массовой информации | Ответственный исполнитель - Администрация Октябрьского района в лице отдела инвестиционного развития и стратегического планирования, начальник отдела инвестиционного развития и стратегического планирования ## Г.В. Мурашко | Информирование об инвестиционной деятельности района | 29.12.2024 | ## 123,1 | ## 123,1 | ## - | ## - |
| ## 15 | Основное мероприятие 1.9 Обновление структуры и техническая поддержка Интернет-сайта https://octobinvest.ru/ | Ответственный исполнитель - Ответственный исполнитель - Администрация Октябрьского района в лице отдела инвестиционного развития и стратегического планирования, начальник отдела инвестиционного развития и стратегического планирования Г.В. Мурашко | Техническая поддержка Интернет-сайта https://octobinvest.ru/ | 29.12.2024 | ## 178,7 | ## 178,7 | ## - | ## - |
| ## 16 | Основное мероприятие 1.10 Создание видеофильма о районе (инвестиции) и запись его на диски | Ответственный исполнитель - Администрация Октябрьского района в лице отдела инвестиционного развития и стратегического планирования, начальник отдела инвестиционного развития и стратегического планирования ## Г.В. Мурашко | Создание видеофильма о районе (инвестиции) | 29.12.2024 | ## - | ## - | ## - | ## - |
| ## 17 | Контрольное событие 1.10 Позиционирование района в средствах массовой информации для привлечение инвесторов в Октябрьский район | Ответственный исполнитель - Администрация Октябрьского района в лице отдела инвестиционного развития и стратегического планирования, начальник отдела инвестиционного развития и стратегического планирования ## Г.В. Мурашко | Освещение информации об Октябрьском районе в СМИ, ежемесячно | 29.12.2024 | ## Х | ## Х | ## Х | ## Х |
| ## 18 | Подпрограмма 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Октябрьском районе» | Ответственный исполнитель – Администрация Октябрьского района в лице сектора содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка, заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка Я.С. Чеботарева |  | 29.12.2024 | 65168,0 | ## 168,0 | ## - | ## 65000,0 |
| ## 19 | Основное мероприятие 2.1. Организация и проведение конференций, семинаров, «круглых столов», мастер-классов, тренингов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | Ответственный исполнитель – Администрация Октябрьского района в лице сектора содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка, заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка Я.С. Чеботарева | ## Повышение информированности субъектов малого и среднего предпринима-тельства; создание эффективного механизма оперативного информирования субъектов малого и среднего предпринима-тельства, самозанятых гражда и граждан, желающих создать собственное дело | 29.12.2024 | ## - | ## - | ## - | ## - |
| ## 20 | Контрольное мероприятие 1. проведение 4-х обучающих мероприятий по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | Ответственный Ответственный исполнитель – Администрация Октябрьского района в лице сектора содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка, заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка Я.С. Чеботарева | ## Повышение грамотности субъектов малого и среднего предпринима-тельства и самозанятых граждан | 29.12.2024 | ## - | ## - | ## Х | ## Х |
| ## 21 | Приоритетное основное мероприятие 2.2. Содействие в получении дополнительного профессионального образования руководителей и специалистов субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в рамках Президентской и Губернаторской программы подготовки управленческих кадров, в том числе в дистанционном формате | Ответственный исполнитель – Администрация Октябрьского района в лице сектора содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка, заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка ## Я.С. Чеботарева | Подготовка профессиональных кадров для сферы малого и среднего бизнеса, повышение профессионализма руководителей и специалистов организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего бизнеса; повышение конкуренто-способности за счет повышения компетентности предпринимателей | 29.12.2024 | ## - | ## - | ## - | ## - |
| ## 22 | Основное мероприятие 2.3. Мероприятия в сфере средств массовой информации и коммуникаций (в том числе через социальные сети), онлайн страницы «Видеотон-Альфа и редакции газеты «Сельский вестник», группы Ватсап | Ответственный исполнитель – Администрация Октябрьского района в лице сектора содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка, заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка ## Я.С. Чеботарева | Пропаганда и популяризация предпринима-тельской деятельности, публичное рассмотрение проблем малого и среднего предпринима-тельства с целью поиска путей их решения; формирование положительного имиджа предпринимателя; определение проблем и перспектив развития сферы малого и среднего предпринима-тельства; продвижение продукции донских производителей на межрегиональные и международные рынки, презентация производственных достижений субъектов малого и среднего предпринима-тельства и самозанятых граждан | 29.12.2024 | ## 20,0 | ## 20,0 | ## - | ## - |
| ## 23 | Основное мероприятие 2.4. Организация и проведение выставочно-ярмарочных мероприятий, коллективных стендов на форумах на территории Октябрьского района и за его пределами | Ответственный исполнитель – Администрация Октябрьского района в лице сектора содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка, заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка ## Я.С. Чеботарева | Пропаганда и популяризация предпринима-тельской деятельности, формирование положительного имиджа предпринимателя | 29.12.2024 | ## 10,0 | ## 10,0 | ## - | ## - |
| ## 24 | Основное мероприятие 2.5. Информирование экспортно-ориентированных субъектов МСП о возможности получить поддержку в центре координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП Ростовской области | Ответственный исполнитель – Администрация Октябрьского района в лице сектора содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка, заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка ## Я.С. Чеботарева | Увеличение количества субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП | 29.12.2024 | ## - | ## - | ## - | ## - |
| ## 25 | Основное мероприятие 2.6. Организация и проведение профессиональных и рейтинговых конкурсов в сфере предпринимательст-ва | Ответственный исполнитель – Администрация Октябрьского района в лице сектора содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка, заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка ## Я.С. Чеботарева | Пропаганда и популяризация предпринима-тельской деятельности, формирование положительного имиджа предпринимателя; определение проблем и перспектив развития сферы малого и среднего предпринима-тельства; презентация производственных достижений субъектов малого и среднего предпринима-тельства и самозанятых граждан | 29.12.2024 | ## 10,0 | ## 10,0 | ## - | ## - |
| ## 26 | Основное мероприятие 2.7. Проведение ежегодного районного конкурса «Лучший предприниматель года в сфере малого и среднего предпринимательст-ва» | Ответственный исполнитель – Администрация Октябрьского района в лице сектора содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка, заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка ## Я.С. Чеботарева | Пропаганда и популяризация предпринима-тельской деятельности, формирование положительного имиджа предпринимателя | 29.12.2024 | ## - | ## - | ## - | ## - |
| ## 27 | Контрольное мероприятие 2.7. Проведение в мае 2023 года районного конкурса «Лучший предприниматель года в сфере малого и среднего предпринима- тельства» | Ответственный исполнитель – Администрация Октябрьского района в лице сектора содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка, заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка Я.С. Чеботарева | Популяризация предпринимательской деятельности, поощрение лучших предпринимателей района | 29.12.2024 | ## Х | ## Х | ## Х | ## Х |
| ## 28 | Основное мероприятие 2.8 Проведение мероприятий в Октябрьском районе в рамках Дня российского предпринимательства | Ответственный исполнитель – Администрация Октябрьского района в лице сектора содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка, заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка ## Я.С. Чеботарева | Пропаганда и популяризация предпринима-тельской деятельности, формирование положительного имиджа предпринимателя | 29.12.2024 | ## 50,0 | ## 50,0 | ## - | ## - |
| ## 29 | Контрольное мероприятие 2.8 Проведение мероприятий в рамках Дня российского предпринимательст-ва | Ответственный исполнитель – Администрация Октябрьского района в лице сектора содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка, заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка Я.С. Чеботарева | Пропаганда и популяризация предпринима-тельской деятельности, формирование положительного имиджа предпринимателя | 29.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| ## 30 | Основное мероприятие 2.9. Участие предпринимателей и самозанятых граждан района в выставках соседних муниципальных образованиях и городах | Ответственный исполнитель – Администрация Октябрьского района в лице сектора содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка, заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка ## Я.С. Чеботарева | Позиционирование Октябрьского района в выставках соседних муниципальных образований и городов | 29.12.2024 | ## - | ## - | ## - | ## - |
| ## 31 | Основное мероприятие 2.10. Проведение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность (реализация проектов «Школа молодого предпринимателя», «Хочу бизнес») | Ответственный исполнитель – Администрация Октябрьского района в лице сектора содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка, заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка ## Я.С. Чеботарева | Развитие молодежного предпринимательства и активного участия молодежи в работе предпринимательского сообщества района. | 29.12.2024 | ## 78,0 | ## 78,0 | ## - | ## - |
| ## 32 | Основное мероприятие 2.11. Участие в конкурсах, форумах и грантах Правительства Ростовской области и Российской Федерации | Ответственный исполнитель – Администрация Октябрьского района в лице сектора содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка, заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка ## Я.С. Чеботарева | Пропаганда предпринима-тельской деятельности как эффективной жизненной стратегии, популяризация идеи предпринима-тельства | 29.12.2024 | ## - | ## - | ## - | ## - |
| ## 33 | Основное мероприятие 2.12 Привлечение субъектов малого и среднего бизнеса Октябрьского района к участию в федеральных, областных и районных программах льготного кредитования (Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства, НКО «Гарантийный фонд РО», АО «Региональная лизинговая компания» Ростовской области, Микрокредитная компания Муниципальный Фонд местного развития и поддержки предпринимательства Октябрьского района) | Ответственный исполнитель – Администрация Октябрьского района в лице сектора содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка, заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка ## Я.С. Чеботарева | Увеличение налоговых отчислений в консолидиро-ванный бюджет района, обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринима-тельства и самозанятых граждан к кредитным и иным финансовым ресурсам для развития бизнеса | 29.12.2024 | ## 65000,0 | ## - | ## - | ## 65000,0 |
| ## 34 | Контрольное мероприятие 2.12 Привлечение субъектов малого и среднего бизнеса Октябрьского района к участию в федеральных, областных и районных программах льготного кредитования (Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства, НКО «Гарантийный фонд РО», АО «Региональная лизинговая компания» Ростовской области, Микрокредитная компания Муниципальный Фонд местного развития и поддержки предпринимательства Октябрьского района) | Ответственный исполнитель – Администрация Октябрьского района в лице сектора содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка, заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка Я.С. Чеботарева | Обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринима-тельства и самозанятых граждан к кредитным и иным финансовым ресурсам для развития бизнеса | 29.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| ## 35 | Основное мероприятие 2.13. Проведение совместных мероприятий и семинаров с сотрудниками кредитных организаций, по информированию предпринимателей об условиях и возможностях получения доступного финансирования | Ответственный исполнитель – Администрация Октябрьского района в лице сектора содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка, заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка ## Я.С. Чеботарева | Рост количества субъектов малого и среднего предпринима-тельства (включая самозанятых граждан); создание дополнительных рабочих мест | 29.12.2024 | ## - | ## - | ## - | ## - |
| ## 36 | Основное мероприятие 2.14 Проведение совместных мероприятий с институтами развития в сфере социального предпринимательства (Межотраслевая Ассоциация работодателей Октябрьского района, Октябрьское местное отделение Общероссийской общественной организации МСП «Опора России») | Ответственный исполнитель – Администрация Октябрьского района в лице сектора содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка, заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка ## Я.С. Чеботарева | Расширение информационного поля для субъектов малого и среднего предпринима-тельства и самозанятых граждан | 29.12.2024 | ## - | ## - | ## - | ## - |
| ## 37 | Основное мероприятие 2.15. Привлечение субъектов МСП к участию в благотворительных акциях | Ответственный исполнитель – Администрация Октябрьского района в лице сектора содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка, заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка ## Я.С. Чеботарева | Привлечение бизнес сообщества к проводимым благотворительным акциям | 29.12.2024 | ## - | ## - | ## - | ## - |
| ## 38 | Основное мероприятие 2.16 Содействие в размещении производственных предприятий в индустриальном парке «Октябрьский» Краснолучского сельского поселения | Ответственный исполнитель – Администрация Октябрьского района в лице сектора содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка, заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка ## Я.С. Чеботарева | Увеличение доли среднесписочной численности работников малых и средних предприятий по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» | 29.12.2024 | ## - | ## - | ## - | ## - |
| ## 39 | Основное мероприятие 2.17 Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства, являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями мест для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов (конкурсов, аукционов) | Ответственный исполнитель – Администрация Октябрьского района в лице сектора содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка, заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка Я.С. Чеботарева | Увеличение доли среднесписочной численности работников малых и средних предприятий по виду экономической деятельности «Сельскохозяйственное производство» | 29.12.2024 | ## - | ## - | ## - | ## - |
| ## 40 | Подпрограмма 3 «Инновационное развитие Октябрьского района» | Ответственный исполнитель – Администрация Октябрьского района в лице Управления инновационного развития, начальник управления инновационного развития А.А. Пустовитов |  | 29.12.2024 | ## - | ## - | ## - | ## - |
| ## 41 | Основное мероприятие 3.1. Поддержка субъектов инновационной деятельности малого и среднего предпринимательст-ва, связанных с производством инновационной продукции (товаров, работ, услуг) | Ответственный исполнитель – Администрация Октябрьского района в лице Управления инновационного развития, начальник управления инновационного развития А.А. Пустовитов | Модернизация и развитие инновационного производственного комплекса; ## увеличение объема отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции | 29.12.2024 | ## - | ## - | ## - | ## - |
| ## 42 | Контрольное мероприятие 3.1. Оказание консультационной помощи инновационным организациям для стимулирования инновационной деятельности | Ответственный исполнитель – Администрация Октябрьского района в лице Управления инновационного развития, начальник управления инновационного развития А.А. Пустовитов |  | 29.12.2024 | ## Х | ## Х | ## Х | ## Х |
| ## 43 | Основное мероприятие 3.2. Поддержка деятельности центров молодежного инно-вационного творчества | Ответственный исполнитель – Администрация Октябрьского района в лице Управления инновационного развития , начальник управления инновационного развития А.А. Пустовитов | Рост уровня инновационной активности предприятий; формирование инновационного мышления детей и молодежи; повышение инновационного потенциала района | 29.12.2024 | ## - | ## - | ## - | ## - |
| ## 44 | Основное мероприятие 3.3 Информационно-консультационное обеспечение инновационной деятельности | Ответственный исполнитель – Администрация Октябрьского района в лице Управления инновационного развития , начальник управления инновационного развития А.А. Пустовитов | Повышение информированности субъектов инновационной деятельности; организация информационно-консультационных услуг; формирование условий для развития инновационного бизнеса, реализации инновационных разработок и проектов от момента зарождения научной идеи до организации серийного выпуска; | 29.12.2024 | ## - | ## - | ## - | ## - |
| ## 45 | Основное мероприятие 3.4 Позиционирование Октябрьского района, как инновационно-активного района | Ответственный исполнитель – Администрация Октябрьского района в лице Управления инновационного развития , начальник управления инновационного развития ## А.А. Пустовитов | Позиционирова- ние Октябрьского района как инновационно активного района; привлечение инвестиций в реализацию региональных инновационных проектов; ## установление деловых контактов с российскими и зарубежными инвесторами и финансовыми институтами | 29.12.2024 | ## - | ## - | ## - | ## - |
| ## 46 | Основное мероприятие 3.5 Обновление структуры и техническая поддержка Интернет сайта https://octobdonland.ru | Ответственный исполнитель – Администрация Октябрьского района в лице сектора информационной политики Управления инновационного развития– заведующий сектором информационной политики Л.В. Калмыкова | Техническая поддержка официального сайта Администрации Октябрьского района https://octobdonland.ru | 29.12.2024 | ## - | ## - |  |  |
| ## 47 | Подпрограмма 5 «Защита прав потребителей в Октябрьском районе». | Ответственный исполнитель – Администрация Октябрьского района в лице сектора содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка, ведущий специалист по потребительскому рынку К.В. Белых |  | 29.12.2024 | ## - | ## - | ## - | ## - |
| ## 48 | Основное мероприятие 5.1. Содействие в открытии на территории Октябрьского района новых объектов общественного питания | Ответственный исполнитель – Администрация Октябрьского района в лице сектора содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка, ведущий специалист по потребительскому рынку К.В. Белых | 1. Поддержка инвестиционных проектов в открытии предприятий, осуществляющих доставку продукции собственного производства по заказам потребителей; 2. Развитие сферы общественного питания в сегменте кафе и ресторанов средней ценовой категории, а также фаст-фудов | 29.12.2024 | ## - | ## - | ## - | ## - |
| ## 49 | Основное мероприятие 5.2. Содействие в создании новых объектов розничной торговли на территории Октябрьского района | Ответственный исполнитель – Администрация Октябрьского района в лице сектора содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка, ведущий специалист по потребительскому рынку К.В. Белых | 1.Осуществление поиска инвесторов и их привлечение к реализации инвестиционных проектов по развитию сети объектов розничной торговли; 2.Стимулирование развития торговли в малых и отдаленных населенных пунктах; 3.Сохранение и развитие формата розничных рынков и ярмарок; 4.Развитие ярмарочной торговли в населенных пунктах района | 29.12.2024 | ## - | ## - | ## - | ## - |
| ## 50 | Основное мероприятие 5.3. Функционирование системы защиты прав потребителей | Ответственный исполнитель – Администрация Октябрьского района в лице сектора содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка, ведущий специалист по потребительскому рынку К.В. Белых | 1.Оказание бесплатной консультативной помощи населению в вопросах защиты прав потребителей в соответствии с действующим законодательством 2.Формирование эффективной и доступной системы обеспечения защиты прав потребителей | 29.12.2024 | ## - | ## - | ## - | ## - |
| ## 51 | Основное мероприятие 5.4. Информационное обеспечение потребителей. Просвещение и популяризация вопросов защиты прав потребителей | Ответственный исполнитель – Администрация Октябрьского района в лице сектора содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка, ведущий специалист по потребительскому рынку К.В. Белых | 1.Освещение в средствах массовой информации вопросов по защите прав потребителей; 2. Проведение семинаров для потребителей и хозяйствующих субъектов; 3. Проведение занятий по основам законодательства о защите прав потребителей для учащихся образовательных учреждений, в том числе, с привлечением ТОУ Роспотребнадзо-ра |  |  |  |  |  |
| ## 52 | ## Итого по муниципальной программе | ## Х | ## Х | Х | ## 66928,6 | ## 628,6 | ## - | ## 66300,0 |
| ## 53 |  | Ответственный исполнитель подпрограммы 1 – Администрация Октябрьского района в лице отдела инвестиционного развития и стратегического планирования, начальник отдела инвестиционного развития и стратегического планирования Г.В. Мурашко |  |  | ## 460,6 | ## 460,6 |  |  |
| ## 54 |  | Ответственный исполнитель подпрограммы 2 Администрация Октябрьского района в лице сектора содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка, заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка Я.С. Чеботарева |  |  | ## 168,0 | ## 168,0 |  |  |
| ## 55 |  | Ответственный исполнитель подпрограммы 3 Администрация Октябрьского района в лице Управления инновационного развития, начальник управления инновационного развития - А.А. Пустовитов |  |  | ## - | ## - | ## - | ## - |
| ## 56 |  | Ответственный исполнитель подпрограммы 5 Администрация Октябрьского района в лице сектора содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка, ведущий специалист по потребительскому рынку К.В. Белых |  |  |  |  |  |  |
| ## 57 |  | Участник программы Микрокредитная компания «Муниципальный Фонд местного развития и поддержки предпринимательства Октябрьского района», директор Семеренко П.Г. |  |  | ## 66300,0 |  |  | ## 66300,0 |

Управляющий делами

Администрации  Октябрьского района				                                                                          А.А. Пригородова