РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.03.2017                                           №183                          р. п. Каменоломни

| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» по результатам работы за 2016 год |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением  Администрации Октябрьского района  от 16.08.2013 № 655 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района»,  в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь частью 9 статьи 56 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной  программы Октябрьского района «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной постановлением  Администрации Октябрьского района  от 19.09.2013 № 799, по результатам работы за 2016 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района – начальника финансово-экономического управления Юшковскую Т.В. и заместителя главы  Администрации Октябрьского района по инвестиционному развитию - главного архитектора  Протасова М.Н.

Глава Администрации

Октябрьского района                                                                        Л.В. Овчиева

Постановление вносит:

сектор по содействию, развитию

малого и среднего предпринимательства

Администрации Октябрьского района,

отдел инвестиционного развития

Администрации Октябрьского района

Приложение

к постановлению Администрации

Октябрьского района

от 09.03.2017  № 183

## Отчет о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» за 2016 год

Муниципальная программа Октябрьского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» утверждена постановлением Администрации Октябрьского района от 19.09.2013 №799 «Об утверждении  муниципальной программы Октябрьского района «Экономическое развитие и инновационная экономика».

Ответственным исполнителем является Администрация Октябрьского района.

Соисполнителями являются:  Отдел инвестиционного развития Администрации Октябрьского района, Отдел по содействию развитию малого и среднего предпринимательства развития Администрации Октябрьского района.

Ответственным исполнителем и соисполнителем  Программы в 2016 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых реализованы мероприятия муниципальных подпрограмм:  «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Октябрьский район», «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Октябрьском районе».

1.Результаты реализации основных 
            мероприятий подпрограмм Программы

1.1. Подпрограмма  «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Октябрьский район».

В рамках реализации муниципальной подпрограммы    «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Октябрьский район» реализованы следующие мероприятия:

-  Организована  работа Совета по привлечению инвестиций при главе Администрации Октябрьского района (Постановление Администрации района  от 16.02.2016г №60 «О Совете по инвестициям при главе Администрации Октябрьского района». В 2016 году проведено 12 заседаний Совета.

-Подведены итоги Стратегии развития Октябрьского района на период до 2020 года, с учетом мониторинга Сбалансированной системы показателей за 2016 год. Индекс реализации Стратегии составил 109,0% . Стратегия развития района согласуется с основными положениями Стратегии социально-экономического развития Ростовской области до 2020 года,  реализуемыми  на территории федеральными и областными целевыми программами.

- Разработан, утвержден и реализуется Стандарт деятельности Администрации Октябрьского района по обеспечению благоприятного  инвестиционного климата  в районе (Постановление Администрации Октябрьского района  от 08.07.2016г №440).

-Осуществлялась организация сопровождения и мониторинг инвестиционных проектов, имеющих социально-экономическое значение для развития Октябрьского района. Отделом архитектуры и сопровождения проектов выполняется сопровождение проектов от  начала реализации проекта и до ввода его в эксплуатацию. Мониторинг инвестиционных проектов проводится ежемесячно в соответствии с Реестром инвестиционных проектов и стоит на контроле главы Администрации октябрьского района. Объем инвестиций за 2016 год  составил 10634,9 млн. рублей или 151,3% от запланированного объема.

- Осуществлялось обеспечение оперативной связи и эффективного взаимодействия инвесторов с руководством района и решения в режиме  «он-лайн», возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов отделами архитектуры и сопровождения проектов и инвестиционного развития Администрации Октябрьского района.

- Оказано содействие в предоставление инвестиционных грантов победителям рейтингового конкурса в рамках проекта «Развитие поселений Октябрьского района на основе реализации инициатив местных сообществ». За 2016 год было предоставлено 16 грантов  победителям рейтингового конкурса в рамках проекта «Развитие поселений Октябрьского района на основе реализации инициатив местных сообществ» на сумму 2,4 млн. рублей;

- Осуществлялась организация регулярного обучения и повышение квалификации сотрудников Администраций поселений района, участвующих в инвестиционном процессе.

- Были проведены обучающие семинары в целях повышения финансовой грамотности населения и его вовлечения в инвестиционный процесс.

-  В течение 2016 года активно проходило освещение инвестиционной деятельности в средствах массовой информации, публикации в газетах: «Комсомольская правда», «Молот», «К Вашим услугам», «Российской газете», «Наше время»,   журнал "Нация" размещены информационные материалы на сайтах «Интерфакс-Юг», «Дон24», «161.ru», «РБК», «mail.ru»

- Принято участие в  международной выставке продуктов питания и специализированного оборудования «SIAL China 2016» (5-7.05.2016), Китай;

- Проведены 2 семинара с привлечением специалистов из НП "Центр инноваций муниципальных образований" г. Москва;

- Публикуются новостные и информационные материалы на инвестиционном портале Октябрьского района;

- Обновлена структура и техническая поддержка официального сайта Администрации района.

## 1.2. Подпрограмма  «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Октябрьском районе».

## В рамках реализации муниципальной подпрограммы    «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» реализованы следующие мероприятия:

## Привлечены средства областного и федерального бюджетов в сумме 
5000,0  тыс. рублей.

- Администрацией Октябрьского района оказана прямая финансовая поддержка в целях возмещения части затрат по организации собственного дела 19 получателям  на общую сумму  5405,5 тыс. рублей.

- В целях популяризации предпринимательской деятельности  проведен  муниципальный конкурс для субъектов бизнеса «Лучший предприниматель Октябрьского района» по 5 номинациям. Победители награждены Благодарственными письмами Главы Октябрьского района.

- Реализован комплекс мер по вовлечению молодежи в предпринимательскую деятельность. Обучено основам предпринимательства – 11 человек, в последствии все получили субсидию «начинающим предпринимателям». Создано 45 малых предприятий, 258 индивидуальных предпринимателя, организовано 482  рабочих места.

- Муниципальным	 фондом местного развития и поддержки предпринимательства  предоставлено 98  займов на общую сумму 80,2  млн. рублей.

- Оказана помощь  16 субъектам малого предпринимательства в получении микрозаймов  в НП «Ростовское региональное агентство поддержки»  на сумму 19,4 млн. рублей.

Организована и оказывается постоянное содействие в работе общественному представителю Уполномоченного по защите прав предпринимателей.

В районе создана и осуществляет деятельность инфраструктура поддержки предпринимательства, включающая МФО – Муниципальный фонд местного развития и поддержки предпринимательства, НП «Агентство поддержки малого бизнеса».

НП «Агентством поддержки малого бизнеса» в 2016 году оказано консультаций субъектам малого   предпринимательства – 2487, в том числе: по вопросам налогообложения – 2021; оказанию финансовой поддержки и кредитования  – 195; трудовых отношений и бух. учета – 126; вопросов регистрации и перерегистрации СМП – 124, подготовки уставных документов – 21.  Агентство оказывает помощь в регистрации субъектов малого бизнеса в налоговых органах, в 2016 году зарегистрировано 43 предпринимателя. Дополнительно, услугами по ведению бухгалтерского учета пользуются 80 предпринимателей района.

НП «Агентство поддержки малого бизнеса» Октябрьского района занимает 3-е место в Ростовской области по числу консультаций.

Муниципальный фонд местного развития и поддержки предпринимательства Октябрьского района занимает 3-е место по количеству выданных микрозаймов в Ростовской области среди муниципальных фондов местного развития.

# 2. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и

# внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

# На реализацию программы в 2016 году было предусмотрено финансирование в сумме 484488,6 тыс. рублей, в том числе:

# -  из бюджета Октябрьского района – 1557,5 тыс. руб.;

# - федерального и областного бюджетов – 5000,0 тыс. руб.;

# - внебюджетных источников – 477 931,1 тыс. руб.

В 2016 году в состав Программы входили 2 подпрограммы.

# Из них:

# На подпрограмму 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Октябрьский район» предусмотрено 3542,6 тыс. рублей, в том числе из бюджета:

# - Октябрьского района – 1126,1 тыс. руб.;

# - других источников – 2416,5 тыс. руб.

# Всего по Подпрограмме  освоено 3412,5 тыс. рублей, в том числе из бюджета:

# - Октябрьского района – 996,0 тыс. руб.;

# - других источников – 2416,5 тыс. руб.

# Процент освоения доведенных бюджетных средств составил 96,3 процентов.

На подпрограмму 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Октябрьском районе» 480946,0  тыс. рублей, в том числе из:

- Октябрьского района – 431,4 тыс. руб.;

- федерального и областного бюджетов – 5000,0 тыс. руб.;

- других источников – 475514,6 тыс. руб.

Всего по Подпрограмме  освоено 480946,0 тыс. рублей, в том числе из:

- Октябрьского района – 431,4 тыс. руб.;

- федерального и областного бюджетов – 5000,0 тыс. руб.;

- другие источники – 475514,6 тыс. руб.

# Процент освоения доведенных бюджетных средств составил 100 процентов.

3.Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 
муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

В ходе реализации Программы достигнутые  результаты по исполнению показателей  подпрограммы 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Октябрьский район» и подпрограммы 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Октябрьском районе» приведены в приложении N 2 к настоящему отчету.

4.Информация о внесенных ответственным 
           исполнителем изменениях в Программу

В течение 2016 года в Программу, утвержденную постановлением Администрации Октябрьского района от 19.09.2013 г. № 799 , 3  (три) раза  были внесены изменения. В целях перераспределения средств, предусмотренных программой и в связи с оптимизацией расходов бюджета Октябрьского района, приняты постановления   Администрации Октябрьского района от 10.06.2016 № 383, от 13.07.2016 № 444, от 30.12.2016 № 815.

5. Результаты оценки эффективности 
        реализации государственной программы

Основные цели и задачи, направленные на реализацию Программы в 2016 году, выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов.

Эффективность реализации муниципальной программы определяется как оценка эффективности реализации каждой подпрограммы, входящей в ее состав.

Для оценки результативности подпрограмм использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

Индекс результативности подпрограммы определяется по формуле:

Iр  = SUM (MП  x S), где

Iр - индекс результативности подпрограммы;

S - соотношение  достигнутых  и  плановых результатов целевых  значений показателей. Соотношение рассчитывается по формуле:  S = Rф  / RП

Mп  - весовое  значение  показателя  (вес  показателя), характеризующего подпрограмму.

Вес показателя рассчитывается по формуле:

Mп  = 1 / N,

где  N - общее число показателей, характеризующих выполнение подпрограммы.

Индекс результативности подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Октябрьском районе»:   I  = SUM (M  x S), где индекс результативности 2,43;

Индекс эффективности подпрограммы «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Октябрьский район»:   I  = (V  x I ) / V, индекс эффективности 2,34;

Эффективность подпрограммы «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Октябрьский район»:  2,34=2,34>1.1  следовательно, качественная оценка подпрограммы – высокий уровень эффективности.

Полученный результат свидетельствует о высокой  эффективности выполнения мероприятий в рамках подпрограммы.

Расчеты подпрограммы «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Октябрьский район» представлены в приложении № 5 к настоящему отчету.

Индекс результативности подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Октябрьском районе»:   I  = SUM (M  x S), где индекс результативности 2,253;

Индекс эффективности подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Октябрьском районе»:   I  = (V  x I ) / V, индекс эффективности 2,25;

Эффективность подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Октябрьском районе»:  2,25=2,25>1,1 следовательно, качественная оценка подпрограммы – высокий уровень эффективности.

Расчеты подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Октябрьском районе» представлены в приложении № 6 к настоящему отчету.

- 6. Оценка бюджетной эффективности  реализации Программы

Отчет о финансировании и освоении проводимых мероприятий муниципальных подпрограмм «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Октябрьский район»  и «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Октябрьском районе» муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» за 2016 год  приведен в приложении N 1 к настоящему отчету.

Отчет оценки результатов реализации муниципальной  программы  «Экономическое развитие и инновационная экономика» за 2016 год приведен в приложении N 2 к настоящему отчету.

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                               Н.Н. Савченко

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной

программы Октябрьского района

«Экономическое развитие и

инновационная экономика»

по результатам работы за 2016год

Отчет

о выполнении муниципальной программы Октябрьского района

«Экономическое развитие и инновационная экономика»

за январь - декабрь 2016 года

Ответственный исполнитель   Администрация Октябрьского района Ростовской области

Источник финансирования   бюджет Октябрьского района, федеральный  и областной  бюджеты, другие источники.

| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 2016 год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур | Профинансировано (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Октябрьский район» |  |  |  |  |
| 1.1. Проведение мероприятий направленных на стимулирование привлечения инвестиций, формирование благоприятного инвестиционного имиджа, подготовка презентационных материалов (Участие в инвестиционном экономическом форуме в г.Сочи) | 174,5 | 60,64 | Участие в выставке Vinorus.Vinotech г. Краснодар. Форум «Тепличные комбинаты» г. Москва. | 60,64 |
| 1.2. Предоставление инвестиционных грантов победителям рейтингового конкурса в рамках проекта «Развитие поселений Октябрьского района на основе реализации инициатив местных сообществ» | 2416,5 | 2416,5 | Предоставлено 16 грантов победителям рейтингового конкурса в рамках проекта «Развитие поселений Октябрьского района на основе реализации инициатив местных сообществ» | 2416,5 |
| 1.3. Организация регулярного обучения и повышение квалификации сотрудников Администрации района, участвующих в инвестиционном процессе | 250,0 | 233,83 | Приняли участие в Шанхае (КНР) на XVII Международной выставке продуктов питания и специализированного оборудования «SIAL China 2016» («СИАЛ ЧАЙНА») | 233,83 |
| 1.4. Проведение обучающих семинаров в целях повышения финансовой грамотности населения и его вовлечения в инвестиционный процесс | 95 | 95 | Проведены 2 семинара с привлечением специалистов из НП "Центр инноваций муниципальных образований" г. Москва | 95 |
| 1.5. Освещение инвестиционной деятельности, осуществляемой в Октябрьском районе, в средствах массовой информации | 431,9 | 431,8 | «Комсомольская правда», «Молот», «К Вашим услугам», «Российская газета», «Наше время», журнал "Нация", размещены информационные материалы на сайтах «Интерфакс-Юг», «Дон24», «161.ru», «РБК», «mail.ru» | 431,8 |
| 1.6. Организация и проведение выставочноярморочных мероприятий, форумов, «круглых столов» и семинаров, организация коллективных экспозиций/стендов Октябрьского района в рамках выставочно-ярмарочных мероприятий, форумов, презе-нтаций, фестивалей, направленных на повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности района | 0 | 0 | - | 0 |
| 1.7. Обновление структуры и техническая поддержка Интернет-сайта | 174,7 | 174,7 | Обновлена структура и осуществлена техническая поддержка официального сайта Администрации Октябрьского района | 174,7 |
| 1.8. Создание видеофильма о районе (инвестиции) и запись его на диске | 0 | 0 | - | 0 |
| Подпрограмма 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Октябрьском районе». |  |  |  |  |
| 2.1. Предоставление субсидий субъектам МСП в целях возмещения процентной став-ки по привлеченным кредитам, займам. | 0,0 | 0,0 | Финансирование мероприятия не предусмотрено в 2016 году | 0,0 |
| 2.2. Предоставление субсидий начинающим предпринимателям в целях возмещения части затрат по организации собственного дела | 5405,5 | 5405,5 | Заключено 19 договоров о предоставлении субсидии | 5405,5 |
| 2.3.Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части лизинговых платежей, в том числе первоначального взноса | 0,0 | 0,0 | Софинансирование мероприятия из средств областного и федерального бюджетов не предусмотрено в 2016 году | 0,0 |
| 2.4.Предоставление займов субъектам МСП | 93925,7 | 93925,7 | Муниципальным фондом местного развития и поддержки предпринимательства предоставлено 98 займов | 93925,7 |
| 2.5.Предоставление кредитных ресурсов субъектам МСП банковскими учреждениями | 370588,9 | 370588,9 | Заключен 41 кредитный договор | 370588,9 |
| 2.6.Предоставление банковских гарантий субъектам МСП для участия в торгах на размещение заказов, в том числе для государственных и муниципальных нужд | 11000,0 | 11000,0 | Договора заключенные в срок с 01.01. до 31.12. текущего года | 11000,0 |
| 2.7.Предоставление имущественного взноса Муниципальному фонду местного развития и поддержки предпринимательства Октябрьского района | 0,0 | 0,0 | Финансирование мероприятия не предусмотрено в 2016 году | 0,0 |
| 2.8. Освещение вопросов малого и среднего предпринимательства в средствах массовой информации, в том числе в сети Интернет | 0,0 | 0,0 | размещены информационные материалы на официальном интернет-сайте Октябрьского района, в разделе «Малый и средний бизнес», в газетах «Наше время», «Сельский вестник», «КВУ». | 0,0 |
| 2.9.Организация и проведение выставочно-ярмарочных мероприятий, коллективных стендов на форумах на территории Октябрьского района и за его пределам | 25,9 | 25,9 | Проведена выставка-ярмарка «Малый бизнес Октябрьского района» | 25,9 |
| 2.10. Проведение тренингов и мастерклассов с предпринимателями и бизнесконсультантами, направленных на повышение управленческих качеств и предпринимательской инициативы молодежи | 0,0 | 0,0 | Анкетирование молодежи в возрасте 14-30 лет, презентация Федеральной программы «Ты-предприниматель», 3 обучающих семинара для предпринимателей, организована встреча молодежи с начинающими предпринимателями | 0,0 |
| 2.11. Проведение конкурсов бизнес-идей молодых людей с привлечением экспертов в сфере предпринимательской деятельности | 0,0 | 0,0 | Организована молодежная акция под девизом «Есть идея» |  |
| Итого по муниципальной программе | 484488,6 | 484358,5 | - | 484358,5 |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы Октябрьского района

«Экономическое развитие и

инновационная экономика»

по результатам работы за 2016 год

| СВЕДЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| о достижении значений показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год |  |  |
|  |  |  | факт | план | факт |  |
| 1.Муниципальная программа Октябрьского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Темп роста объема инвестиций в основной капитал к предыдущему году в сопоставимых ценах (год к году) | % | 112,3 | 104,2 | 78,5 |  |
| 2 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 1 тыс. человек населения Октябрьского района | Единиц | 35,2 | 35,2 | 32,8 | Уменьшение количества субъектов малого и среднего предпринимательства на 1 тыс. человек населения связано с наращиванием производственных мощностей и дополнительным набором работников крупными предприятиями района (ООО "Евродон", АО "Тандер"- РЦ, "Магнит", X5 Retail Group- магазины "Пятерочка") |
| 3 | Доля занятых в малом и среднем бизнесе, включая работающих в КФХ и у индивидуальных предпринимателей, в общем числе работающих | % | 43 | 43,1 | 35,6 | Уменьшение доли занятых в малом и среднем бизнесе в общем числе работающих связано с наращиванием производственных мощностей и дополнительным набором работников крупными предприятиями района (ООО "Евродон", АО "Тандер"- РЦ, "Магнит", X5 Retail Group- магазины "Пятерочка") |
| 1.1.Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Октябрьский район ». |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 человека | рублей | 31260,0 | 32510,3 | 128436,3 |  |
| 2 | 2. Объем инвестиций за счет всех источников финансирования | млн. рублей | 3854,4 | 4000,0 | 10634,9 |  |
| 1.2. Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Октябрьском районе». |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Темп роста количества субъектов малого и среднего предпринимательства | процен-тов | 102,2 | 100,5 | 101,6 | - |
| 2 | Количество созданных рабочих мест на предприятиях малого и среднего предпринимательства и у индивидуа-льных предпринимателей | шт. | 473 | 265 | 482 | В 2016 году вновь зарегистрированными субъектами малого предпринимательства, а именно 45 малых предприятий, 258 индивидуальных предпринимателя организовали новые рабочие места в количестве 482. |
| 3 | Уровень собираемости налоговых платежей от субъектов малого и сред-него предпринима-тельства в собственных доходах консолидирован-ного бюджета района | процен-тов | 25,4 | 29,0 | 29,4 |  |
| 4 | Темп роста среднемесячной заработной платы на малых и средних предприятиях (год к году) | процен-тов | 114,5 | 100,5 | 106,5 | Реализация Соглашений о сотрудничестве между Администрацией Октябрьского района с малыми предприятиями района, Трехстороннего соглашения направлена на увеличение числа работающих, повышения уровня заработной платы на предприятиях малого и среднего предпринимательства. |
| 5 | Темп роста оборота малых (с учетом микропредприятий) и средних предприятий (год к году) | процен-тов | 116,2 | 100,5 | 128,7 |  |
| 6 | Установление размера МРОТ на малых предприятиях не ниже прожиточного минимума РО с применением повышающего коэффи-циента к показателю за 4 квартал предыдущего года. | процен-тов | 1,2 | 1,2 | 1,2 | - |
| 7 | Темп роста объемов инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий (год к году) | процен-тов | 104,0 | 101,2 | 903 | Наибольший рост инвестиций приходится на развитие сельского хозяйства, основная часть которых направлена на развитие производства ООО "Евродон-Юг"- строительство промышленного комплекса по производству индейки. |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной

программы Октябрьского района

«Экономическое развитие и

инновационная экономика»

по результатам работы за 2016 год

Отчет

оценки  результатов реализации муниципальной программы Октябрьского района

«Экономическое развитие и инновационная экономика»

за 2016 год

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение це-лей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2016 год | Достигнутое значение показателя за 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет района | Другие источники | Бюджет района | другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Создание благо-приятного инвестиционного климата | 1126,1 | 2416,5 | 996,0 | 2416,5 | Темп роста объема инвестиций в основной капитал к предыдущему году в сопоставимых ценах (год к году) | % | 103,7 | 104,2 | 78,5 |
| 2 | Создание благо-приятного пред-принимательского климата и условий для ведения бизнеса | 431,4 | 480514,6 | 431,4 | 480514,6 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 1 тыс. человек населения Октябрьского района | Еди-ниц | 29,1 | 35,2 | 32,8 |
|  |  |  |  |  |  | Доля занятых в малом и среднем бизнесе,включая работающих в КФХ и у индивидуальных предпринимателей, в общем числе работающих | % | 38,5 | 43,1 | 35,6 |

Приложение № 4

к отчету о реализации муниципальной

программы Октябрьского района

«Экономическое развитие и

инновационная экономика»

по результатам работы за 2016 год

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы

«Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Октябрьский район»

Индекс результативности подпрограммы:

| № п/п | Наименование показателя | Плановое значение | Фактическое значение | Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей (S) | M x S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 человека | 32510,3 | 128436,3 | 3,9506341 | 1,3037092 |
| 2 | Объем инвестиций за счет всех источников финансирования | 4000,0 | 10634,9 | 2,658725 | 0,87737925 |
| 3 | Темп роста объема инвестиций в основной капитал к предыдущему году в сопоставимых ценах (год к году) | 104,2 | 78,5 | 0,75335892 | 0,2485754 |

I ≈ 2,43 – индекс результативности программы

1/3 ≈ 0,33 (М) – весовое значение показателя, характеризующего программу.

Индекс эффективности программы:

3412,4 х 2,43 / 3542,6 ≈2,34

Приложение № 5

к отчету о реализации муниципальной

программы Октябрьского района

«Экономическое развитие и

инновационная экономика»

по результатам работы за 2016 год

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Октябрьском районе»

Индекс результативности подпрограммы:

| № п/п | Наименование показателя | Плановое значение | Фактическое значение | Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей (S) | M x S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Темп роста количества субъектов малого и среднего предпринимательства | 100,5 | 101,6 | 1,010945274 | 0,14 |
| 2 | Количество созданных рабочих мест на предприятиях малого и среднего предпринимательства и у индивидуальных предпринимателей | 265 | 482 | 1,818667925 | 0,254613509 |
| 3 | Уровень собираемости налоговых платежей от субъектов малого и сред-него предпринимательства в собственных доходах консолидирован-ного бюджета района | 29,0 | 29,4 | 1,013799310 | 0,141931903 |
| 4 | Темп роста среднемесячной заработной платы на малых и средних предприятиях (год к году) | 100,5 | 106,5 | 1,059701492 | 0,148358208 |
| 5 | Темп роста оборота малых (с учетом микропредприятий) и средних предприятий (год к году) | 100,5 | 128,7 | 1,280597015 | 0,179283582 |
| 6 | Установление размера МРОТ на малых предприятиях не ниже прожиточного минимума РО с применением повышающего коэффициента к показателю за 4 квартал предыдущего года. | 1,2 | 1,2 | 1 | 0,14 |
| 7 | Темп роста объемов инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий (год к году) | 101,2 | 903 | 8,922924901 | 1,249209486 |
|  | ИНДЕКС РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ (I=SUM (M x S)) |  |  |  | 2,253396688 |

I ≈ 2,253 – индекс результативности программы

1/7 ≈ 0,14 (М) – весовое значение показателя, характеризующего программу.

Индекс эффективности программы:

480946 х 2,253 / 480946 ≈2,25