Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрации Октябрьского района

постановление

04.04.2013                                         № 270	                          р. п.  Каменоломни

- Об утверждении отчета о реализации районной долго-срочной целевой программы «Развитие здравоохранения Октябрьского района на 2010 – 2014 годы» по результатам за 2012 год

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 16.01.12  №17 «О Порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Октябрьского района», руководствуясь ч.8. ст.51 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- 1. Утвердить отчет о реализации районной долгосрочной целевой программы «Развитие здравоохранения Октябрьского района на 2010 – 2014 годы», утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района от 10.04.2010 №224 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие здравоохранения Октябрьского района на 2010-2013 годы», по результатам за 2012 год согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Октябрьского района по инвестиционной политике – главного архитектора М.Н. Протасова.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

##### Глава

##### Октябрьского района		                                                             Е.П. Луганцев

- Приложение

- к постановлению

- Администрации

- Октябрьского района

- от 04.04.2013  № 270

- ОТЧЕТ

о реализации районной долгосрочной

целевой программы «Развитие здравоохранения

- Октябрьского района на 2010 – 2014 годы»

- по результатам за 2012 год

- 1. Основные результаты

За счет средств федерального, областного и местного бюджетов в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие здравоохранения Октябрьского района на 2010 – 2014 годы» (далее – Программа) осуществлено выполнение мероприятий, направленных на совершенствование и модернизацию системы оказания медицинской помощи жителям Октябрьского района: выполнение функций МБУЗ ЦРБ Октябрьского района, в том числе по оказанию муниципальных услуг в соответствии с установленным муниципальным заданием; предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями, повышение обеспеченности врачебными кадрами, обеспечение деятельности медицинских учреждений, оказывающих услуги в системе ОМС, повышение уровня заработной платы некоторых категорий работников здравоохранения, софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, укрепление материально-технической базы.

В целях укрепления материально-технического состояния МБУЗ ЦРБ Октябрьского района было приобретено физиотерапевтическое оборудование за счет резервного фонда Правительства Ростовской области на сумму 141,0 тыс. рублей. В отчетном году на условиях софинансирования за счет средств Областного бюджета и бюджета Октябрьского района приобретено три модульных фельдшерско-акушерских пункта в х. Миллерово, п. Заозерье,              х. Новая Бахмутовка на сумму 1791,7 тыс. рублей. В рамках реализации подпрограммы «Совершенствование подготовки медицинских кадров» повысили квалификацию 16 человек врачебного персонала и 45 человек средних медицинских работников, на указанные цели направлено 179,5 тыс. рублей.

По подпрограмме «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» в 2012 году мероприятия выполнены только по направлению «Борьба с туберкулезом»: было выделено из бюджета Октябрьского района 100,0 тыс. рублей на обработку очагов туберкулезно инфекции и 100,0 тыс. рублей на закупку туберкулина в количестве 5400 доз. По направлениям «Предупреждение распространения заболевания, вызванного вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция)», «Борьба с сахарным диабетом», «Проведение вакцинопрофилактики», средств из бюджета Октябрьского района в 2012 году не выделялось.

В рамках реализации Национального проекта «Здоровье» были выделены денежные выплаты для среднего медицинского персонала в сумме 5226,3 тыс. рублей из Федерального бюджета, что позволило поднять уровень среднемесячной заработной платы среднего медицинского персонала фельдшерско-акушерских пунктов  и скорой медицинской помощи до 14694 и 20324 рубля в 2012 году, показатели выполнены на 100,7% и на 115,5%. Для сравнения, среднемесячная номинальная заработная плата медицинских работников  в 2011 году составляла 14595,97 и 17599,20 рублей.

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 03.10.2012 № 941 «Об увеличении должностных окладов, ставок заработной платы работников государственных учреждений Ростовской области, технического и обслуживающего персонала государственных органов Ростовской области» в 2012 году в Ростовской области работникам бюджетной сферы, в том числе учреждений здравоохранения была проведена индексация фонда оплаты труда с 1 октября 2012 г. на 6 процентов.

Отчет о финансировании, освоении и результативности мероприятий, проводимых в рамках Программы, по результатам за 2012 год приведен в приложении №1 к настоящему отчету.

- 2. Меры по реализации Программы

По бюджету 2012 года в Программу, утвержденную постановлением Администрации Октябрьского района Ростовской области от 10.04.2010 № 224 «Об утверждении районной долгосрочной целевой программы «Развитие здравоохранения Октябрьского района на 2010-2013 годы», четыре раза были внесены изменения.

С целью уточнения средств использованных в 2011 году и выделенных средств на 2012 год, принято постановление Администрации Октябрьского района Ростовской области от 02.05.2012 №184 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 10.04.2010 №224 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие здравоохранения Октябрьского района на 2010-2013 годы».

В связи с выделением дополнительных денежных средств  их бюджета Октябрьского района и перераспределением между мероприятиями программы, принято постановление Администрации Октябрьского района Ростовской области от 12.11.2012 №775 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 10.04.2010 №224 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие здравоохранения Октябрьского района на 2010-2013 годы».

В связи с выделением дополнительных денежных средств  из бюджета Октябрьского района и Резервного фонда Областного бюджета для реализации долгосрочной целевой программы; а также в связи с перераспределением бюджетных ассигнований между мероприятиями программы, принято постановление Администрации Октябрьского района Ростовской области от 17.12.2012 №919 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 10.04.2010 №224 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие здравоохранения Октябрьского района на 2010-2013 годы».

С целью уточнения средств использованных в 2012 году и выделенных средств на 2013 год, принято постановление Администрации Октябрьского района Ростовской области от 04.03.2013 №141 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 10.04.2010 №224 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие здравоохранения Октябрьского района на 2010-2013 годы».

- 3. Оценка эффективности реализации Программы

Эффективность реализации Программы по итогам 2012 года составляет: 65,9/69,8*100%=94,4%

Такой результат подтверждает необходимость продолжения выполнения мероприятий в рамках настоящей Программы.

Основные цели и задачи, направленные на реализацию Программы в 2012 году, выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов. По большинству целевых показателей достигнуты плановые значения, либо фактические значения данных показателей лучше плановых.

В частности, улучшение фактических значений по сравнению с плановыми достигнуто по следующим целевым показателям: снижение заболеваемости туберкулезом на 100 тыс. населения, повышение обеспеченности населения местами для стационарного лечения – коек на 10 тыс. населения, повышение обеспеченности населения услугами амбулаторно-поликлинических учреждений – посещений в смену на 10 тыс. населения, увеличение по охвату работающего населения профосмотрами, снижение смертности в трудоспособном возрасте, повышение средней продолжительности жизни.

Улучшение большинства показателей по многим направлениям деятельности отрасли подтверждает необходимость продолжения выполнения мероприятий в рамках Программы в целях совершенствования медицинской помощи населению.

Вместе с тем отмечается рост фактического значения показателя «Услуги  скорой медицинской помощи» - 23428 по сравнению с плановым 23304 вызова. Это связано с уменьшением численности населения Октябрьского района с 73,3 тыс. человек в 2011 году до 72,3 тыс. человека в 2012 году, что привело к незначительному увеличению показателя.

Увеличение фактического показателя «Услуги фельдшерско-акушерских пунктов» до 270856 амбулаторных посещений от запланированного числа посещений 245028, связано с проведением различных мероприятий: активация работы фельдшерско-акушерских пунктов, увеличение выездов врачебных бригад в малые хутора, проведение профилактических осмотров, обследование выездной флюорографической установкой.

Уменьшение фактического показателя «Услуги отделения сестринского ухода» на 33 койко-дня от запланированного 3300 койко-дней составило 3267 койко-дней. Связано это с тем, что в 2012 году было пролечено на 3 человека меньше, чем планировалось.

Уменьшение фактического показателя «Услуги дежурного поста рентгенолаборантов» на 1114 исследований от запланированного 5200, связано со снижением несчастных случаев на трассе М4 (уменьшение количества пациентов с травмами) и составил – 4086 исследований.

Фактический показатель «смертность от туберкулеза на 100 тыс. населения» увеличился от запланированного 13,4 на 0,3 и составил в 2012 году 13,7. Незначительное увеличение смертности отмечается за счет увеличения при осмотрах и постановкой на учет асоциальных больных с запущенными формами, прибытия больных из мест лишения свободы. Умерло 10 человек – это больные хроническим алкоголизмом и наркоманией.

Снижение показателя «Заболеваемость туберкулезом на 100 тыс. населения» от планируемого 73,0 случаев на 100,0 тыс. населения до фактического 61,9  случаев на 100,0 тыс. населения произошло за счет следующих мероприятий: с целью ранней диагностики заболеваний туберкулезом увеличения охвата населения флюорографическими исследованиями, в том числе и выездной формой исследования, проведение 100% туберкулиндиагностики, проведение лабораторных исследований мокроты на ВК, проведение обследований и лечение асоциальных больных под контролем медработников.

Отклонение фактического показателя «Удельный вес населения, ежегодно обследованного на ВИЧ-инфекцию» на 0,1% допустимо согласно критериев обследования (оптимальные областные показатели исследования 9,5%-10%). Плановый показатель - 10%, фактический – 9,9%.

Показатель «Охват инфицированных ВИЧ диспансерным наблюдением» выполнен от запланированного на 100% и составил 82% от числа, подлежащих диспансерному наблюдению.

«Охват вакцинацией школьников против сезонного гриппа» выполнен от запланированного на 100% и составил 99,9% школьников (0,1% детей имеют медотводы в связи с аллергическими и хроническими заболеваниями).

Показатель «Обеспеченность медицинскими изделиями детей больных сахарным диабетом (от количества запланированных)» выполнен на 100% - больные сахарным диабетом обеспечиваются лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, согласно постановления Администрации Ростовской области от 23.01.04 №34 «О льготном обеспечении жителей Ростовской области лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения».

Фактический показатель «Укомплектованность штатных должностей врачебными кадрами» составил в 2012 году 57,9%, что меньше чем в 2011 году – 62,9%. Снижение показателя произошло за счет увольнения 4 человек (жен военных); 3 человека получили группу инвалидности; 1 врач-гинеколог поступил в ординатуру по онкологии.

Показатель «Снижение удельного веса врачей, не прошедших повышение квалификации» составил в 2012 году 5,8%, увеличился на 3,6%. Объясняется это тем, что 4 врача на конец года не прошли усовершенствование, из-за отсутствия путевок на курсы повышения квалификации в конце года.

Увеличение значения показателя «Обеспеченность населения местами для стационарного лечения» - 51,6 коек на 10 тыс. населения, от планового - 49,5 коек на 10 тыс. населения, объясняется уменьшением численности населения Октябрьского района с 73,3 тыс. человек в 2011 году до 72,3 тыс. человека в 2012 году.

Увеличение значения показателя «Обеспеченность населения местами для амбулаторного лечения» - 92,1 посещений в смену на 10 тыс. населения, от планового – 91,7 посещений в смену на 10 тыс. населения, так же объясняется уменьшением численности населения Октябрьского района с 73,3 тыс. человек в 2011 году до 72,3 тыс. человека в 2012 году.

Фактический показатель «Обеспеченность врачами» составил в 2012 году 9,4 человека на 10 тыс. населения, что меньше чем в 2011 году – 10,5 человек на 10 тыс. населения. Снижение показателя произошло за счет увольнения 4 человек (жен военных); 3 человека получили группу инвалидности; 1 врач-гинеколог поступил в ординатуру по онкологии.

Показатель «Обеспеченность средним медицинским персоналом» выполнен на 100% от запланированного и составил 48,5 человек на 10 тыс. населения.

Улучшение показателя «Охват работающего населения профосмотрами» до 98,3% от запланированного 97,6% произошло за счет улучшения работы участковой службы, укомплектованности узкими специалистами, оснащения необходимым диагностическим оборудованием, проведением профилактических и диспансерных обследований граждан, работающих во вредных условиях труда.

Увеличились показатели «Индекс здоровья школьников» с 27,4% в 2011 году на 29,4% в 2012 году; «Индекс здоровья дошкольников» с 43,3% в 2011 году на 46,3% в 2012 году за счет профилактических осмотров детей в декретированные возрастные категории, диспансеризации 14-летних подростков, реализации пилотного проекта «Армис» в 2-х школах района. Эти мероприятия способствуют выявлению заболевания на ранних стадиях, своевременному лечению с разработкой индивидуальных рекомендаций, увеличению индекса здоровья школьников и дошкольников.

Отмечается рост младенческой смертности с 3,7 в 2011 году до 9,4 в 2012 году на 1000 населения или в абсолютных цифрах: в 2012 году умерло 8 детей, в 2011 году – 3 ребенка. Количество умерших недоношенных детей выросло за счет регистрации детей с экстремальной и очень низкой массой тела, переживших 168 часов, в соответствии с приказом МЗ РФ о признании ребенком плода весом от 500 граммов. При проведении анализа умерших детей установлена смертность детей в роддомах в г. Шахты – 3, г. Новочеркасска – 4, смерть одного ребенка на дому. Матери умерших детей не наблюдались во время беременности в ЦРБ, но были прописаны в Октябрьском районе.

Мероприятия, направленные на увеличение рождаемости и снижение младенческой смертности: приобретение  по родовым сертификатам оборудования, что позволяет проводить диагностику наследственных заболеваний и внутриутробных инфекций; проведение скрининга беременных и новорожденных на врожденные пороки развития; прохождение консультаций в областных учреждениях беременными женщинами с высоким риском угрозы; введение современного перинатального центра, что позволяет реализовать комплекс мер по выхаживанию новорожденных с критически низкой массой тела или другими тяжелыми патологиями; проведение иммунопрофилактики в соответствии с Национальным календарем прививок в 99,9%, в том числе в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье»; применение высокотехнологичных методов лечения бесплодия – экстракорпоральное оплодотворение.

Для уменьшения воспалительных заболеваний, вызванных абортами и планирования желаемой беременности принято решение о приобретении контрацептивов на 5 тыс. рублей за счет внебюджетных средств для малообеспеченных семей.

Для ранней диагностики заболеваний, в том числе онкопатологии организованы еженедельные выездные бригады в малые хутора. В 2012 году сделано 200 выездов, осмотрено 11935 человек, из них 8476 детей.

Всего за 2012 год умерло 898 человек, что на 13 человек меньше, чем в 2011 году. В трудоспособном возрасте также отмечается уменьшение смертности на 8 человек. Также отмечается и в том числе снижение смертности в трудоспособном возрасте от сердечно-сосудистых заболеваний - на 16 человек или на 25,8%. Это явилось результатом проведения таких мероприятий как: активация работы участковой службы, повышение качества медицинской помощи, улучшение работы по профосмотрам и диспансеризации, как основа по предупреждению и выявлению заболеваний в более ранние сроки, внедрение стандартов оказания специализированной медицинской помощи по профилю кардиология, такие как фибрилляция, острый инфаркт миокарда, стенокардия, введение новых методик исследования крови при заболеваниях сосудов, использование в 100% стандартов диагностики и лечения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, введение новых методов исследования крови при исследовании заболеваний сосудов. Активизировалась работа по формированию здорового образа жизни у жителей района – проведение акции «Тихий Дон-здоровье в каждый дом!».

Увеличение показателя «Средняя продолжительность жизни» от запланированного 68,2 года до фактического 68,8 лет произошло за счет проведения следующих мероприятий: формированию здорового образа жизни у жителей с использованием всех видов средств массовой информации, вовлечение молодежи в спортивные занятия, проведение обучающих семинаров с населением по профилактике гипертонической болезни, сахарного диабета, ИБС, острого нарушения мозгового кровообращения, доведение до 100% охвата профосмотрами населения с целью раннего выявления патологии, создание эффективной системы мер по борьбе с вредными привычками.

Вместе с тем реализация Программы позволила увеличить уровень заработной платы среднего медицинского персонала ФАП и СМП, а также улучшить качество оказываемых медицинских услуг.

Информация об оценке эффективности реализации программы за отчетный 2012 финансовый год приведена в приложении № 2 к настоящему отчету.

- 4. Дальнейшая реализация Программы

В целях оптимизации бюджетных расходов на реализацию мероприятий Программы на 2013 год при формировании начальной максимальной цены государственного контракта на закупку товара ведутся работы по сбору коммерческих предложений (не менее 3-х) от потенциальных представителей, используются данные сети Интернет, уже исполненные договора размещаются на официальном сайте zakupki.gov.ru.

Благодаря долгосрочной целевой программы «Развитие здравоохранения Октябрьского района на 2010-2013 годы»  в 2012 году удалось решить проблемы муниципального здравоохранения по оснащению оборудованием, провести обучение и повысить оплату труда медицинским работникам, усилить профилактическую направленность деятельности медицинских работников первичного звена. Была продолжена работа по оснащенности стационаров и амбулаторно-поликлинических отделений новым медицинским оборудованием, что позволило улучшить качество медицинской помощи жителям Октябрьского района.

Однако в настоящее время проблемами здравоохранения Октябрьского района остаются: низкая обеспеченность лечебного учреждения врачебными кадрами; недооснащенность современным медицинским оборудованием и аппаратурой, согласно требований федеральных стандартов качества оказания медицинской помощи в полном объеме.

Основной целью долгосрочной целевой программы «Развитие здравоохранения Октябрьского района на 2010-2013 годы» является сохранение и улучшение здоровья населения и, как следствие увеличение продолжительности жизни населения.

Основными задачами на ближайший период (2013-2014гг.) являются:

-дальнейшее эффективное использование средств по программе;

-дальнейшее развитие медицинской помощи и повышение ее доступности;

-стабилизация показателей здоровья населения по социально-значимым заболеваниям;

-увеличение продолжительности жизни;

-дальнейшее развитие профилактической направленности в деятельности здравоохранения Октябрьского района (диспансеризация, иммунизация, профилактика ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов);

-наращивание кадрового потенциала и укрепление материально-технической базы лечебного учреждения;

-внедрение современных технологий информатизации оказания медицинских услуг.

##### Управляющий делами

Администрации района                                                                    Н.Н. Савченко

Приложение № 1

к отчету о реализации районной долгосрочной

целевой программы «Развитие здравоохранения

Октябрьского района на 2010 – 2014 годы»

по результатам за 2012 год

- ОТЧЕТ

о финансировании, освоении и результативности проводимых

программных мероприятий районной долгосрочной целевой программы

«Развитие здравоохранения Октябрьского района на 2010 – 2014 годы»

по результатам за 2012 год

(тыс. рублей)

|  | № п/п |  | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области об утверждении Программы |  |  |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 1 января 2012 г. |  |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет |  | местный бюджет | вне-бюджетные источники |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | вне-бюджетные источники |  | всего |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  | внебюджетные источники |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  |
|  |  | Долгосрочная целевая программа «Развитие здравоохранения Октябрьского района на 2010 – 2014 годы» |  | 66212,0 | 5226,3 | 45564,9 | 15420,8 |  |  | 69841,7 |  | 5226,3 | 45445,0 | 19170,4 |  | 65933,3 |  | 4500,7 |  | 42262,2 |  | 19170,4 |  |  |  | Экономия денежных средств в сумме 3908,4 тыс. руб. (Обл. б – 3182,8; Фед.б. – 725,6) по з/п в результате увольнения квалифицированных работников, прием на работу молодых специалистов без квалификации и без стажа работы, оплата больничных листов из ФСС |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  |
| 1. |  | Подпрограмма «Выполнение функций муниципальными учреждениями здравоохранения, в том числе по оказанию муниципальных услуг в соответствии с установленным муниципальным заданием» |  | 46652,9 |  | 43610,8 | 3042,1 |  |  | 47900,6 |  |  | 43610,8 | 4289,8 |  | 44717,8 |  |  |  | 40428,0 |  | 4289,8 |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Услуги СМП |  | 18241,0 |  | 18094,6 | 146,4 |  |  | 18241,6 |  |  | 18095,2 | 146,4 |  | 17565,6 |  |  |  | 17419,2 |  | 146,4 |  |  |  | Экономия денежных средств в сумме 676,0 тыс. руб. (Обл.б) по з/п в результате увольнения квалифицированных работников, прием на работу молодых специалистов без квалификации и без стажа работы, оплата больничных листов из ФСС |  |
| 1.2 |  | Услуги ФАП |  | 23032,4 |  | 21072,4 | 1960 |  |  | 24155,3 |  |  | 21071,8 | 3083,5 |  | 22126,7 |  |  |  | 19043,1 |  | 3083,6 |  |  |  | Экономия денежных средств в сумме 2028,7 тыс. руб. (Обл. б) по з/п в результате увольнения квалифицированных работников, прием на работу молодых специалистов без квалификации и без стажа работы, оплата больничных листов из ФСС |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  |
| 1.3 |  | Услуги ОСУ |  | 2636,7 |  | 2636,7 |  |  |  | 2636,7 |  |  | 2636,7 |  |  | 2602,3 |  |  |  | 2602,3 |  |  |  |  |  | Экономия денежных средств в сумме 34,4 тыс. руб. (Обл.б) по з/п в результате увольнения квалифицированных работников, прием на работу молодых специалистов без квалификации и без стажа работы, оплата больничных листов из ФСС |  |
| 1.4 |  | Услуги рентген помощи |  | 935,7 |  |  | 935,7 |  |  | 1059,9 |  |  |  | 1059,9 |  | 1059,8 |  |  |  |  |  | 1059,8 |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  | Содержание ДДУ |  | 1807,1 |  | 1807,1 |  |  |  | 1807,1 |  |  | 1807,1 |  |  | 1363,4 |  |  |  | 1363,4 |  |  |  |  |  | Экономия денежных средств в сумме 443,7 тыс. руб. (Обл.б) по з/п в результате увольнения квалифицированных работников, прием на работу молодых специалистов без квалификации и без стажа работы, оплата больничных листов из ФСС |  |
| 2. |  | Подпрограмма «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» |  |  |  |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  | 200,0 |  | 200,0 |  |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Направление «Мероприятия по борьбе с туберкулезом» |  |  |  |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  | 200,0 |  | 200,0 |  |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  |
| 2.2 |  | Направление «Мероприятие по предупреждению распространения заболевания, вызванного вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ – инф.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  | Направление «Мероприятия по борьбе с сахарным диабетом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 |  | Направление Мероприятия по проведению вакцинопрофилактики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Подпрограмма «Повышение обеспеченности врачебными кадрами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Подпрограмма «Обеспечение деятельности медицинских учреждений, оказывающих услуги в системе ОМС» |  | 12237,3 |  | 154,1 | 12083,2 |  |  | 14582,1 |  |  | 154,1 | 14428,0 |  | 14582,1 |  |  |  | 154,1 |  | 14428,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | В. т. ч. софинансирование на повышение квалификации медицинских работников |  | 179,5 |  | 154,1 | 25,4 |  |  | 179,5 |  |  | 154,1 | 25,4 |  | 179,5 |  |  |  | 154,1 |  | 25,4 |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Подпрограмма «Повышение уровня заработной платы некоторых категорий работников здравоохранения» |  | 5226,3 | 5226,3 |  |  |  |  | 5226,3 |  | 5226,3 |  |  |  | 4500,7 |  | 4500,7 |  |  |  |  |  |  |  | Экономия денежных средств в сумме 725,6 тыс. руб. (Фед. б.) по з/п в результате увольнения квалифицированных работников, пребывание на больничных листах |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  |
| 6. |  | Подпрограмма «Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Подпрограмма «Укрепление материально технической базы МБУЗ ЦРБ Октябрьского района» |  | 2095,5 |  | 1800,0 | 295,5 |  |  | 1932,7 |  |  | 1680,1 | 252,6 |  | 1932,7 |  |  |  | 1680,1 |  | 252,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | Софинансирование на приобретение модульных ФАП |  | 2095,5 |  | 1800,0 | 295,5 |  |  | 1791,7 |  |  | 1539,1 | 252,6 |  | 1791,7 |  |  |  | 1539,0 |  | 252,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | Приобретение физиотерапевтического оборудования |  |  |  |  |  |  |  | 141,0 |  |  | 141,0 |  |  | 141,0 |  |  |  | 141,0 |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание.

Используемые сокращения:

ОБ – областной бюджет;

ФБ – федеральный бюджет;

ГУЗ – государственное учреждение здравоохранения;

РОКБ – Ростовская областная клиническая больница.

Приложение № 2

к отчету о реализации районной долгосрочной целевой программе «Развитие здравоохранения Октябрьского района на 2010–2014г.»

по результатам за 2012г.

- ОТЧЕТ

об оценке эффективности реализации районной долгосрочной целевой

программы «Развитие здравоохранения Октябрьского района Ростовской области на 2010 – 2014 годы»

за отчетный 2012 финансовый год

| № п/п | Наименование показателей результативности | Показатели программы | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2010 год |  |  |  | отклонение |  |  |  | 2011 год |  |  |  | отклонение |  |  | 2012 год |  |  | отклонение |  |  | 20 13 год |  | отклонение |  | 2014 год |  | отклонение |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  |
| 1. Подпрограмма «Выполнение функций муниципальными учреждениями здравоохранения, в том числе по оказанию муниципальных услуг в соответствии с установленным муниципальным заданием» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Услуги скорой медицинской помощи | жители района и лица без определенного места жительства | вызов скорой помощи | 22858 | 22000 | 23304 | 23304 | 23304 | 22859 |  |  |  | 1 |  |  |  | 25521 |  |  |  | 3521 |  |  | 23428 |  |  | 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Услуги фельдшерско-акушерских пунктов | жители района и лица без определенного места жительства | амбулаторное посещение | 322681 | 313570 | 245028 | 245028 | 245028 | 322681 |  |  |  | 0 |  |  |  | 329665 |  |  |  | 16095 |  |  | 270856 |  |  | 25828 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Услуги патологоанатомического отделения | жители района и лица без определенного места жительства | исследование вскрытие | 4703 82,5 | 4100 80 | - - | - - | - - | 4703 52 |  |  |  | 0 -30,5 |  |  |  | 4471 46 |  |  |  | 371 -34 |  |  | - - |  |  | - - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  |
| 1.4 | Услуги отделения сестринского ухода | жители района и лица без определенного места жительства | койко-день | 3184 | 3200 | 3300 | 3300 | 3300 | 3184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3200 |  |  |  | 0 |  |  | 3267 |  |  | -33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Услуги дежурного поста рентгенолаборантов | жители района и лица без определенного места жительства | 1 исследование | 5925 | 4550 | 5200 | 5250 | 5250 | 5925 |  |  |  | 0 |  |  |  | 5052 |  |  |  | 502 |  |  | 4086 |  |  | -1114 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Подпрограмма «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Направление «Мероприятия по борьбе с туберкулезом» | смертность от туберкулеза | случаев на 100 тыс. населения | 13,7 | 13,5 | 13,4 | 13,3 | 13,2 | 13,6 |  |  |  | -0,1 |  |  |  | 8,2 |  |  |  | -5,3 |  |  | 13,7 |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | заболеваемость туберкулезом | случаев на 100 тыс. населения | 52,3 | 75,0 | 73,0 | 72,0 | 70,0 | 51,8 |  |  |  | -0,5 |  |  |  | 58,7 |  |  |  | -16,3 |  |  | 61,9 |  |  | -11,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Направление «Мероприятие по предупреждению распространения заболевания, вызванного вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция), диагностике и лечению ВИЧ-инфекции и ассоциированных заболеваний с синдромом приобретенного иммунодефицита человека» | удельный вес населения, ежегодно обследованного на ВИЧ-инфекцию | процент от числа населения на текущий год | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 5,4 |  |  |  | -4,6 |  |  |  | 8,6 |  |  |  | -1,4 |  |  | 9,9 |  |  | -0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | охват инфицированных ВИЧ диспансерным наблюдением | процент от числа населения на текущий год | 80,0 | 80,0 | 82,0 | 80,0 | 82,0 | 80,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 82,0 |  |  |  | 2,0 |  |  | 82,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  |
| 2.3 | Направление «Мероприятия по проведению вакцинопрофилактики» | охват вакцинацией школьников против сезонного гриппа | процент | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 99,9 |  |  |  | 0,0 |  |  | 99,9 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Направление «Мероприятия по борьбе с сахарным диабетом» | обеспеченность медицинскими изделиями детей больных сахарным диабетом (от количества запланированных) | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 100,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 100,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. «Обеспеченность врачебными кадрами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | укомплектованность штатных должностей врачебными кадрами | процент | 64,5 | 61,8 | 62,0 | 63,0 | 64,0 |  | 64,5 |  |  | 0,0 |  |  | 62,9 |  |  |  | 1,1 |  |  |  | 57,9 |  |  | -4,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | снижение удельного веса врачей, не прошедших повышение квалификации | процент | 2,6 | 2,5 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |  | 13,8 |  |  | 11,2 |  |  | 5,1 |  |  |  | 2,6 |  |  |  | 5,8 |  |  | 3,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Подпрограмма «Повышение уровня заработной платы некоторых категорий работников здравоохранения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | среднемесячная з/п: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средних медицинских работников скорой медицинской помощи | рублей | 16775 | 17500 | 18436 | 18500 | 18500 |  |  | 16775 |  | 0,0 |  | 17599,2 |  |  |  | 99,2 |  |  |  | 20324 |  |  | 1888 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 16 |  |  |  | 17 |  | 18 | 19 |  |
|  |  | средних медицинских работников фельдшерско-акушерских пунктов | рублей | 12888 | 13450 | 14500 | 14500 | 14500 |  |  | 12886 |  | -2,0 |  | 14595,97 |  |  |  | 1145,97 |  |  |  | 14694 |  |  | 194 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Подпрограмма «Обеспечение деятельности медицинских учреждений, работающих в системе ОМС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | обеспеченность населения местами для стационарного лечения | коек на 10 тыс. населения | 55,4 | 48,9 | 49,5 | 50,1 | 50,9 |  |  | 50,9 |  | -4,5 |  | 48,4 |  |  |  | -0,5 |  |  |  | 51,6 |  |  | 2,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | обеспеченность населения услугами амбулаторно-поликлинических учреждений | посещений в смену на 10 тыс. населения | 91,3 | 91,5 | 91,7 | 91,9 | 92,1 |  |  | 92,7 |  | 1,4 |  | 70,82 |  |  |  | -20,68 |  |  |  | 92,1 |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | обеспеченность врачами | человек на 10 тыс. населения | 12,7 | 11,4 | 11,9 | 12,3 | 12,6 |  |  | 10,7 |  | -2,0 |  | 10,5 |  |  |  | -0,9 |  |  |  | 9,4 |  |  | -2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | обеспеченность средним медицинским персоналом | человек на 10 тыс. населения | 53,4 | 48,3 | 48,5 | 49,5 | 50,3 |  |  | 51,5 |  | -1,9 |  | 51,2 |  |  |  | 2,9 |  |  |  | 48,5 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | охват работающего населения профосмотрами | процент | 98,2 | 97,4 | 97,6 | 97,8 | 98,0 |  |  | 97,1 |  | -1,1 |  | 99,0 |  |  |  | 1,6 |  |  |  | 98,3 |  |  | 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | индекс здоровья дошкольников | процент | 43,3 | 43,3 | 46,3 | 49,8 | 54,8 |  |  | 41,3 |  | -2,0 |  | 43,3 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 46,3 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | индекс здоровья школьников | процент | 27,4 | 27,4 | 29,4 | 31,9 | 34,9 |  |  | 25,9 |  | -1,5 |  | 27,4 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 29,4 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | уровень младенческой смертности | человек на 1 тыс. род-ся | 8,3 | 12,0 | 11,75 | 11,45 | 11,15 |  |  | 8,3 |  | 0,0 |  | 3,7 |  |  |  | -8,3 |  |  |  | 9,4 |  |  | -2,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 16 |  |  |  | 17 |  | 18 | 19 |  |
|  |  | смертность в трудоспособном возрасте | процент от числа умерших | 23,0 | 29,3 | 28,8 | 28,3 | 27,8 |  |  | 22,9 |  | -0,1 |  | 21,7 |  |  |  | -7,6 |  |  |  | 23,4 |  |  | -5,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средняя продолжительность жизни | лет | 68,0 | 67,6 | 68,2 | 68,9 | 69,7 |  |  | 67,0 |  | -1 |  | 67,6 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 68,8 |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Подпрограмма «Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Направление «Софинансирование противопожарных мероприятий в муниципальном учреждении здравоохранения | объем ассигнований областного бюджета, выделенных в целях проведения противопожарных мероприятий в муниципальных учреждениях здравоохранения | тыс. рублей | 1628,4 | 4000,0 | - | - | 300,0 |  |  |  | 1628,4 |  | 0,0 |  |  |  | 4000,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | объем ассигнований местного бюджета, выделенных в целях проведения противопожарных мероприятий в муниципальных учреждениях здравоохранения | тыс. рублей | 282,9 | 705,9 | - | - | 27,5 |  |  |  | 282,9 |  | 0,0 |  |  |  | 705,9 |  |  |  | 0,0 |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание.

Используемое сокращение: ВИЧ – вирус иммунодефицита человека.