РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2022                                      №  1864                      р.п.  Каменоломни

| Об утверждении плана реализации муниципальной программы Октябрьского района «Комплексное развитие сельских территорий» на 2023 год» |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 04.10.2018 № 1354 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 9 статьи 52 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

- ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Октябрьского района «Комплексное развитие сельских территорий» на 2023 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3. Контроль за  исполнением  настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Октябрьского района Иванова А. Н.

Глава Администрации

Октябрьского района                                                                        Л.В. Овчиева

| Постановление вносит МКУ "ДС и ЖКХ" |  |
| --- | --- |

Приложение

к постановлению  Администрации

Октябрьского района

от  30.12.2022  №  1864

План

реализации муниципальной  программы Октябрьского района «Комплексное развитие сельских территорий» на 2023 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ Ф.И.О.) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов, (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | бюджет Октябрьского района и безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района | бюджет муниципаль-ных образований Октябрьского района | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях» | Заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | X | Х | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Содействие занятости сельского населения | Заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | снижение кадрового дефицита на селе, приток квалифицированных работников в сельскую местность | весь период | - | ˗ | - | ˗ |
| 3 | Подпрограмма 2. «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» | Первый заместитель главы Администрации Октябрьского района Иванов А.Н. | X | Х | 355,0 | 355,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Основное мероприятие 2.1. Обеспечение жильем граждан, проживающих на сельских территориях | Первый заместитель главы Администрации Октябрьского района Иванов А.Н. | привлечение специалистов в организации АПК и социальной сферы села за счет улучшения жилищных условий граждан | весь период | 355,0 | 355,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Мероприятие 2.1.1. Расходы на реализацию мероприятий по строительству (приобретению) жилых помещений в сельских поселениях Октябрьского района для обеспечения жильем граждан, проживающих в сельской местности | Заведующий сектором по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района Бирюкова Е. М. | улучшение жилищных условий граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности, создание благоприятных условий для жизнедеятельности сельского населения и привлечения инвестиций в агропромышленный комплекс | весь период | 355,0 | 355,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1.1 Обеспечение жильем граждан, проживающих на сельских территориях | Первый заместитель главы Администрации Октябрьского района Иванов А.Н. | выдача сертификатов на приобретение жилья для семей, проживающих на сельских территориях | 30.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 7 | Итого по муниципальной программе | Первый заместитель главы Администрации Октябрьского района Иванов А.Н. | Х | Х | 355,0 | 355,0 | 0,0 | 0,0 |

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                     						   А.А. Пригородова