РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.03.2013                                                  №159         		р.п. Каменоломни

| Об утверждении отчета о реализации районной долгосрочной целевой программы «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Октябрьский район на 2012-2015 годы» в 2012 году |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 16.01.2012 г. № 17 «О порядке принятия решения о разработке  долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Октябрьского района», руководствуясь ч.8 ст. 51 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить отчет о реализациирайонной  долгосрочной целевой программы «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Октябрьский район на 2012-2015 годы»,утвержденной постановлением  Администрации Октябрьского района  от 26.09.2011г. № 687, по результатам  за 2012 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Контроль завыполнением  данного постановления возложить на заместителя Главы Администрации Октябрьского районапо инвестиционной политике – главного архитектора М.Н.Протасова.

Глава

Октябрьского района                                                Е.П. Луганцев

Приложение

к постановлению Администрации

Октябрьского района

от 13.03.2013 № 159

ОТЧЕТ

О реализациирайонной  долгосрочной целевой программы «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Октябрьский район на 2012-2015 годы» в 2012 году

## I. Основные результаты

В 2012 году на реализацию мероприятий районной  долгосрочной целевой программы «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Октябрьский район на 2012-2015 годы»(далее - Программа) в 2012 году было выделено12199,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств районного бюджета –11199,0 тыс. рублей, фонда местного развития и поддержки предпринимательства – 1000,0 тыс.рублей.

Основной объем финансирования в программе – 10000,0 тыс.рублей был предусмотрен на предоставление муниципальных гарантий предприятиям и организациям Октябрьского района, реализующих инвестиционные проекты. В 2012 году заявок от предприятий и предпринимателей района не поступило.

Фактический объем финансирования составил1021,1тыс. рублей, в том числе за счет средств районного бюджета –1021,1тыс.рублей. Процент освоения доведенных бюджетных средств составил100процентов.Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 человека увеличился на 104,7 % или на 1335,9 рубля, средний уровень заработной платы увеличился на 102,7% и достиг 16456,3 рубля.

## II.Меры по реализации Программы

В 2012 годуврайонную долгосрочную целевую программу«Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Октябрьский район на 2012-2015 годы» было внесено  изменениепостановлениемГлавы Октябрьского района  от 27.12.2012 № 972.

Изменения связанны с приобретением компьютерной техники с целью  улучшения качества работы по организациивыставочно-ярмарочных мероприятий, форумов, конференций, презентаций, направленных на повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности района и изменением лимитовбюджета муниципального образования  на финансирование мероприятий.

## III. Оценка эффективности реализации Программы

Отчет о финансировании и освоении проводимых мероприятий районной  долгосрочной целевой программы «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Октябрьский район на 2012-2015 годы» за 2012 год  приведен в приложении N 1 к настоящему отчету.

Информацияоб оценке эффективности реализации мероприятий районной  долгосрочной целевой программы «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Октябрьский район на 2012-2015 годы» за  2012годприведена в приложении N 2 к настоящему отчету.

Управляющий делами

Администрации районаН.Н.Савченко

| Приложение № 1 К отчету о реализации районной долгосрочной целевой программы «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Октябрьский район на 2012-2015 годы» Отчет о финансировании и освоении проводимых мероприятий районной долгосрочной целевой программы «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Октябрьский район на 2012-2015 годы» за 2012 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением об утверждении Программы |  |  | Уточненный план ассигнований на 2012 год |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) | Что сделано в рамках реализации мероприятия |
|  |  | всего | местный бюджет | внебюджетные источники | всего | местный бюджет | внебюджетные источники | всего | местный бюджет | внебюджетные источники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | I. Создание благоприятной для инвестиций административной среды на территории Октябрьского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация работы Совета по привлечению инвестиций при Главе Администрации Октябрьского района | - | - | - | - | - | - | Совет создан. Постановление Администрации района от 15.02.2011г №88 «О создании Совета по инвестициям при Главе Октябрьского района. В 2012 году проведено 10 заседаний Совета. |  |  |  |  |
| 1.2 | Проведение годовой оценки реализации Стратегии развития района и внесение предложений по корректировке Стратегии развития района, Сбалансированной системе показателей | - | - | - | - | - | - | Подведены итоги Стратегии развития района, скорректированной с учетом итогов за 2008-2011 годы, внесены изменения.Стратегия развития района согласуется с основными положениями Стратегии социально-экономического развития Ростовской области до 2020 года, реализуемыми на территории федеральными и областными целевыми программами. Решение Собрания депутатов№154 от 21.12.2012г |  |  |  |  |
| 1.3 | Внесение изменений в целевые комплексные программы по реализации основных стратегических направлений развития района в соответствии со скорректированной Стратегией развития Октябрьского района на период до 2020 года | - | - | - | - | - | - | По всем пяти стратегическим направлениям в соответствии со скорректированной Стратегией района на период до 2020 года ответственными исполнителями за достижения целевых показателей внесены изменения в целевые комплексные программы и разработаны мероприятия по их достижению. |  |  |  |  |
| 1.4 | Проведение аудита административных процедур, оказывающих влияние на привлечение инвестиций с целью оптимизации, а также сокращения количества и сроков выдачи разрешений и осуществления иных мер для формирования благоприятной административной среды | - | - | - | - | - | - | Разработан, утвержден и выполняется Стандарт деятельности Администрации Октябрьского района по обеспечениюблагоприятного инвестиционного климата в районе на 2012 год |  |  |  |  |
| 1.5 | Организация сопрово-ждения и мониторинг инвестиционныхпроек-тов, имеющихсоциаль-но-экономическое зна-чение для развития Октябрьского района | - | - | - | - | - | - | Отделом архитектуры и сопровождения проектов выполняется сопровождение проектов от начала реализации проекта и до ввода его в эксплуатацию. Мониторинг инвестиционных проектов проводится ежемесячно в соответствии с Реестром инвестиционных проектов и стоит на контроле Главы района. |  |  |  |  |
| 1.6 | Подготовка проектов соглашений, меморанду-мов, договоров о сотруд-ничестве, протоколов о намерениях сотрудни-чества с потенциаль-ными инвесторами | - | - | - | - | - | - | В течении 2012 г подготовлены соглашения о сотрудничестве с потенциальными инвесторами ООО «РокТрон Рус-Юг» -Строительство завода по переработке золошлаковых отходов, ООО "ЭкоСтройДон"-Строительство мусороперерабатывающего комбината на 600 тыс.тонн,ЗАО "ТАНДЕР" - Строительство Распределительногоцентра-складапродов-х и непродовол-х товаров в п.Интернациональный |  |  |  |  |
| 1.7 | Обеспечение оператив-ной связи и эффектив-ного взаимодействия ин-весторов с руководством района и решения в режиме «он-лайн» воз-никающих в процессе инвестиционной дея-тельности проблем и вопросов | - | - | - | - | - | - | Оперативную связь и эффективноевзаимодействие инвесторов с руководством района обеспечивают отделы архитектуры и сопровождения проектов и отдел инвестиционного развития Администрации района |  |  |  |  |
| II. Проведение проектных работ в части территориально-пространственного развития инвестиционного потенциала Октябрьского района в рамках разработки документов территориального планирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Разработка проектов планировки и межевания по поселениям: | - | - | - | - | - | - | Разработка проектов планировки и межевания по поселениям запланирована на 2013 год |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Каменоломненское (г) поселение | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Бессергеневское (с) поселение | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Персиановское (с) поселение | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | Коммунарское (с) поселение | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| 2.1.5 | Кривянское (с) поселение | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| 2.1.6 | Артемовское (с) поселение | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| III. Создание и организация подготовленной инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Подбор и размещение инвесторов на свободных земельных участках Октябрьского индустриального парка | - | - | - | - | - | - | На территории района создана частная Управляющая компания ООО «Индустриальный парк» в функции, которой входит подбор и размещение инвесторов на свободных земельных участках Октябрьского индустриального парка |  |  |  |  |
| 3.2. | Формирование и актуа-лизация банка данных инвестиционных проек-тов, площадок и инвес-тиционных предложений | - | - | - | - | - | - | Формирование и актуализацию банка данных инвестиционных проектов, площадок и инвестиционных предложений ежемесячно выполняет отдел архитектуры и сопровождения проектов и утверждает заместителем Главы района по инвестиционной политике |  |  |  |  |
| IV. Формирование финансовых механизмов привлечения и поддержки инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Реализация мер государственной поддержки в рамках Областного закона от 01.10.2004 № 151-ЗС «Об инвестициях в Ростовской области»: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Оказание содействия в получении субсидий в целях возмещения затрат по уплате процентов по кредитам коммерческих банков, предоставленным для нового строительства, расширения, реконструкции и технического перевооружения действующих предприятий | - | - | - | - | - | - | Государственной поддержкой в рамках Областного закона от 01.10.2004 № 151-ЗС пользуются ООО "Евродон-Юг"-строительство комплекса промышленного производства и переработки мяса индейки, иООО"Ирдон"- строительство домостроительного комбината. |  |  |  |  |
| 4.1.2 | Предоставление муниципа-льных гарантий предприя-тиям и организациям Октябрьского района, реализующих инвестиционные проекты | 10000,0 | 10000,0 | - | 10000,0 | 10000,0 | - | - | - | - | 10000,0 В течении года заявки не поступали | Информация о предоставлении муниципальных гарантий размещена на официальном сайте Администрации района |
| 4.2 | Проведение мероприятий, направленных на стимулирование привлечения инвестиций, формирование благоприятного инвестици-онного имиджа, подготовка презентационных материа-лов(Участие в инвес-тиционном экономическом форуме в г.Сочи) | 250,0 | 250,0 | - | 211,2 | 211,2 | - | 211,2 | 211,2 | - | - | Участие в инвестиционном экономическом форуме в г.Сочи |
| 4.3. | Предоставление инвести-ционных грантов победи-телям рейтингового кон-курса в рамках проекта «Развитие поселений Октябрьского района на основе реализации инициатив местных сообществ» | 1000,0 | - | 1000,0 | - |  | - | - | - | - | Реализация инициатив местных сообществ организована за счет средств населения, бюджетов поселений и спонсорской помощи |  |
| V. Кадровое обеспечение инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Организация регулярного обучения и повышение квалификации сотрудников Администрации района, участвующих в инвестиционном процессе |  |  |  |  |  |  | Повышение квалификации сотрудников отделов архитектуры и сопровождения проектов и инвестиционного развития Администрации района проходит в НП «Центре инноваций муниципальных образований», г.Москва |  |  |  |  |
| 5.2 | Осуществление мониторинга рынка труда с целью обеспечения потребностей инвесторов, реализующих инвестиционные проекты на территории района, в квалифицированных кадрах |  |  |  |  |  |  | Мониторинг рынка труда осуществляется совместно специалистами центра занятости населения, отдела архитектуры и сопровождения проектов, поселений района и инвесторов, реализующих инвестиционные проекты на территории района |  |  |  |  |
| 5.3. | Организация обучения и изучение лучшего опыта по эффективномуобес-печению инвесторов персоналом |  |  |  |  |  |  | Администрацией района совместно с центром занятости населения рассматриваются предложения инвесторов по обучению персонала или его переквалификации на межведомственной комиссии по размещению производительных сил в районе |  |  |  |  |
| 5.4. | Проведение обучающих семинаров в целях повышения финансовой грамотности населения и его вовлечения в инвестиционный процесс |  |  |  |  |  |  | Администрацией района совместно с НП «Центром инноваций муниципальных образований» провели два обучающих семинара с Главами поселений, председателями ТСЖ, инициативными гражданами поселений по разработке и реализации инициатив местных сообществ своих поселений. |  |  |  |  |
| VI. Формирование финансовой инвестиционной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Организация взаимо-действия с инвестици-онными, венчурными фондами,банками,финансовыми учреждениями и организациями |  |  |  |  |  |  | Организовано взаимодействие с Октябрьским отделением «Россельхозбанка», с Октябрьским отделением Сбербанка России №5410, с Ростовской региональной ипотечной корпорацией. |  |  |  |  |
| 6.2. | Изучение вопроса реа-лиизацииинвестиционных проектов с привлечением федеральных и областных бюджетных ассигнований |  |  |  |  |  |  | Формированием базы данныхреализации инвестиционных проектов с привлечением федеральных и областных бюджетных ассигнований на условиях софинансирования возложена на отдел строительства, ремонта, ЖКХ в соответствии с реализацией Стратегии развития района на период до 2020 года |  |  |  |  |
| 6.3. | Организация взаимо-действия с консалтинго-выми компаниями, ока-зывающими услуги по сопровождению инвес-тиционных проектов |  |  |  |  |  |  | В течении 2012 г подписано Соглашение между Администрацией района и консалтинговой компанией «МауэрГрупп». |  |  |  |  |
| VII. Обеспечение мероприятий, направленных на формирование благоприятного инвестиционного имиджа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Взаимодействие с рейтинговым агентством по вопросу присвоения Октябрьскому району рейтинга инвестици-онной привлекательно-сти по итогам срав-нительного анализа му-ниципальныхобразо-ваний Ростовской области |  |  |  |  |  |  | Выполнение мероприятия запланировано на 2013 год |  |  |  |  |
| 7.2 | Освещение инвестиции-оннойдеятельности,осу-ществляемой в Октябрь-ском районе, в средствах массовой информации | 250,0 | 250,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | Публикации статей в газетах «Молот», «Аргументы и факты», «Комсомольская правда» |
| 7.3 | Организация и проведение выставочно-ярмарочных мероприятий, форумов, «круглых столов» и семинаров; организация коллективных экспозций/стендов Октябрьского района в рамках выставочно-ярмарочных мероприятий, форумов, конференций, презентаций, фестивалей, направленных на повышение конкурентоспособности и инвестиционнойпривлекательности района | 460,0 | 460,0 | - | 561,9 | 561,9 | - | 561,9 | 561,9 | - |  | Участие в XII международном бизнес-форуме, посвященном празднованию 75-летия Ростовской области (изготовление макета, рекламных материалов, буклетов) |
| 7.4 | Обновление структуры и техническая поддержка Интернет-сайта | 68,0 | 68,0 | - | 65,0 | 65,0 | - | 65,0 | 65,0 | - | - | В течении года осуществление техподдержки и обновление структуры официального сайта Администрации района www.octobdonland |
| 7.5 | Создание видеофильма о районе(инвестиции) и запись его на диски | 171,0 | 171,0 | - | 183,0 | 183,0 |  | 183,0 | 183,0 | - | - | Изготовление 4-х видеосюжетов и показ на «Дон-ТР» об инвестиционной деятельности Октябрьского района |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  | 1021,1 | 1021,1 |  |  |  |

| Приложение № 2 К отчету о реализации районной долгосрочной целевой программы «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Октябрьский район на 2012-2015 годы» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация об оценке эффективности реализации мероприятий районной долгосрочной целевой программы «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Октябрьский район на 2012-2015 годы» за 2012 год |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой в 2012 году | Фактически достигнутые значения показателей в 2012 году |  |
|  |  |  |  | Фактически достигнутое значение | отклонение от планового показателя(+, -) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 человека* | рублей | 28186,1 | 29522,0 | +1335,9 |
| 2 | Объем инвестиций за счет всех источников финансирования в действующих ценах | млн. рублей | 2658,1 | 2355,1 | -303,0 |
| 3 | Средний уровень заработной платы | рублей | 16 023,9 | 16456,3 | +432,4 |
| 4 | Ввод жилья в расчете на душу населения | м2 | 0,22 | 0,22 | - |