Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

постановление

09.06.2012                   	                № 308 		          р.п.  Каменоломни

Об утверждении отчета о реализации районной долгосрочной целевой программы «Культура Октябрьского района на 2010 – 2014 годы» за 2011 год

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района № 17 от 16.01.2012 «О Порядке решения о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Октябрьского района», руководствуясь частью 8 статьи 51 Устава муниципального образования «Октябрьский район»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации районной долгосрочной целевой программы «Культура Октябрьского района на 2010 – 2014 годы», утвержденной постановлением Главы Октябрьского района от 26.02.2009 № 98 «Об утверждении районной долгосрочной целевой программы «Культура Октябрьского района на 2012 – 2014 годы», по результатам за 2011 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит размещению на официальном сайте Октябрьского района.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы Администрации Октябрьского района – начальника отдела по организационно - кадровой работе и местному самоуправлению Н.Д.Бессарабова.

Глава

Октябрьского района                                                                           Е.П. Луганцев

- Приложение

- к постановлению

- Администрации

- Октябрьского района

- от 09.06.2012 № 308

- ОТЧЕТ

- о реализации районной долгосрочной целевой программы «Культура Октябрьского района на 2010 – 2014 годы» по результатам за 2011 год.

- 1. Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий районной долгосрочной целевой программы «Культура Октябрьского района на 2010 – 2014 годы» по состоянию на 1 января 2012 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с правовым актом Октябрьского района об утверждении Программы |  |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2011 год |  |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  |  | Объемы неосвое- нных средств и причины их неос- воения (по источ- никам финан- сиро- вания) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | фе-дераль-ный бюд-жет | област-ной бюд-жет | мест-ный бюд-жет | сред ства посе-лений | вне-бюд- жет ный источ-ник | всего | фе- де раль- ный бюд- жет | областной бюд-жет | мест- ный бюд- жет | сред ства посе-лений | вне-бюд-жет ный источ-ник | всего | фе- де раль-ный бюд-жет | област-ной бюд-жет | мест-ный бюд-жет | сред ства поселений | вне-бюджет ный источ-ник |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|  | Всего по Программе | 38862,6 | 174,1 | 6302,1 | 29372,0 | 950,9 | 2063,5 | 38855,1 | 174,1 | 6302,1 | 29364,5 | 950,9 | 2063,5 | 38710,5 | 174,1 | 6157,6 | 29364,4 | 950,9 | 2063,5 | не освоены средства областного бюджета 144,5 тыс. руб. - в связи с тем, что оплата подряд чику произве дена согласно актов выполнен ных работ КС-2; КС-3 |
| 1. Создание условий для выравнивания доступа населения к информационным ресурсам и пользованию услугами библиотеки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное учреждение "Межпоселенческая центральная библиотека" | 5209,6 | 174,1 | 161,8 | 3973,5 | 900,2 | 0 | 5207,7 | 174,1 | 161,8 | 3971,6 | 900,2 | 0 | 5207,6 | 174,1 | 161,8 | 3971,5 | 900,2 | 0 | - |
| 1.1 | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУК МЦБ | 4697,5 | 0 | 0 | 3797,3 | 900,2 | 0 | 4695,6 | 0 | 0 | 3795,4 | 900,2 | 0 | 4695,5 | 0 | 0 | 3795,3 | 900,2 | 0 | - |
| 1.2 | Комплектование библиотечного фонда | 348,2 | 174,1 | 0 | 174,1 | 0 | 0 | 348,2 | 174,1 | 0 | 174,1 | 0 | 0 | 348,2 | 174,1 | 0 | 174,1 | 0 | 0 | - |
| 1.3 | Обучение использованию информационно-коммуникационных технологий работников | 13,9 | 0 | 11,8 | 2,1 | 0 | 0 | 13,9 | 0 | 11,8 | 2,1 | 0 | 0 | 13,9 | 0 | 11,8 | 2,1 | 0 | 0 | - |
| 1.4 | Приобретение оборудования | 150,0 | 0 | 150,0 | 0,0 | 0 | 0 | 150,0 | 0 | 150,0 | 0,0 | 0 | 0 | 150,0 | 0 | 150,0 | 0,0 | 0 | 0 | - |
| 2. Обеспечение разнообразности и доступности культурных услуг и создание условий для творческой самореализации населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальное учреждение "Октябрьский районный Дворец культуры" | 12888,8 | 0 | 0 | 12838,1 | 50,7 | 0 | 12886,7 | 0 | 0 | 12836,0 | 50,7 | 0 | 12886,7 | 0 | 0 | 12836,0 | 50,7 | 0 | - |
| 2.1 | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУ РДК | 10774,2 | 0 | 0 | 10774,2 | 0 | 0 | 10772,1 | 0 | 0 | 10772,1 | 0 | 0 | 10772,1 | 0 | 0 | 10772,1 | 0 | 0 | - |
| 2.2 | Проведение фестивалей, культурных акций, праздников на территории района | 25,4 | 0 | 0 | 0 | 25,4 | 0 | 25,4 | 0 | 0 | 0 | 25,4 | 0 | 25,4 | 0 | 0 | 0 | 25,4 | 0 | - |
| 2.3 | Проведение районных фестивалей | 25,3 | 0 | 0 | 0 | 25,3 | 0 | 25,3 | 0 | 0 | 0 | 25,3 | 0 | 25,3 | 0 | 0 | 0 | 25,3 | 0 | - |
| 2.4 | Текущий ремонт МУ РДК | 811,7 | 0 | 0 | 811,7 | 0 | 0 | 811,7 | 0 | 0 | 811,7 | 0 | 0 | 811,7 | 0 | 0 | 811,7 | 0 | 0 | - |
| 2.5 | Приобретение оборудования | 1252,2 | 0 | 0 | 1252,2 | 0 | 0 | 1252,2 | 0 | 0 | 1252,2 | 0 | 0 | 1252,2 | 0 | 0 | 1252,2 | 0 | 0 | - |
| 3. Обеспечение условий для эффективности развития и модернизации системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Детские школы искусств | 20764,2 | 0 | 6140,3 | 12560,4 | 0 | 2063,5 | 20760,7 | 0 | 6140,3 | 12556,9 | 0 | 2063,5 | 20616,2 | 0 | 5995,8 | 12556,9 | 0 | 2063,5 | 144,5 тыс. руб. – экономия |
| 3.1 | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания ДШИ | 14623,9 | 0 | 0 | 12560,4 | 0 | 2063,5 | 14620,4 | 0 | 0 | 12556,9 | 0 | 2063,5 | 14620,4 | 0 | 0 | 12556,9 | 0 | 2063,5 | - |
| 3.2 | Капитальный ремонт ДШИ | 6140,3 | 0 | 6140,3 | 0 | 0 | 0 | 6140,3 | 0 | 6140,3 | 0 | 0 | 0 | 5995,8 | 0 | 5995,8 | 0 | 0 | 0 | 144,5 тыс. руб. – экономия, в связи с тем, что оплата подрядчи ку произведе на согласно актов выполнен ных работ КС-2; КС-3 |

2. Целевые показатели Программы.

| № п/п | Наименование показателей результативности | Еди-ница изме-рения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |  |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2010 год | откло-нение от пла-нового значе-ния (про-центов) | 2011 год | откло-нение от пла-нового значе-ния (про-центов) | 2012 год | откло-нение от пла-нового значе-ния (про-центов) | 2013 год | откло-нение от пла-нового значения (про-центов) | 2014 год | откло-нение от пла-нового значе-ния (про-центов) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 человек населения | количество экземпляров | 3 700 | 3 750 | 3 800 | 3 850 | 3 850 | 3 700 | 0 | 3 750 | 0 | – | – | – | – | – | – |
| 2. | Количество посещений библиотеки | человек | 76 624 | 77 150 | 77 333 | 77 400 | 77 580 | 76 624 | 0 | 77 150 | 0 | – | – | – | – | – | – |
| 3. | Доля библиотечных кадров с высшим образованием от общего числа библиотекарей | процент | 57 | 58 | 58 | 58 | 58 | 57 | 0 | 58 | 0 | – | – | – | – | – | – |
| 4. | Количество массовых мероприятий всего из них: - экологическое воспитание - духовно-нравственное - социально значимого назначения | количество мероприятий | 170 37 33 36 | 180 40 45 40 | 190 45 50 45 | 195 47 53 47 | 198 48 54 48 | 170 37 33 36 | 0 0 0 0 | 180 40 45 40 | 0 0 0 0 | – | – | – | – | – | – |
| 5. | Индикатор массовости (охват населения кружковой работой) число постоянных участников клубных формирований отнесенное к числу возможных участников – население муниципального образования | процент | 22,9 | 24,3 | 25,7 | 26,5 | 27,2 | 22,9 | 0 | 24,3 | 0 | – | – | – | – | – | – |
| 6. | Индикатор коллективного творчества: число формирований самодеятельного народного творчества отнесенное к общему числу клубных формирований | процент | 76,7 | 77,0 | 77,4 | 77,4 | 78 | 76,7 | 0 | 77,0 | 0 | – | – | – | – | – | – |
| 7. | Индикатор социальной активности населения: число посетителей мероприятий, отнесенное к числу жителей | процент | 79,9 | 80 | 81 | 81,5 | 82 | 79,9 | 0 | 80 | 0 | – | – | – | – | – | – |
| 8. | Количество культурно-досуговых мероприятий всего из них: - экологическое воспитание - духовно-нравственное - профилактика асоциальных явлений | количество мероприятий | 1128 130 343 203 | 1140 137 350 209 | 1152 145 355 215 | 1169 151 362 219 | 1190 162 362 219 | 1128 130 343 203 | 0 0 0 0 | 1140 137 350 209 | 0 0 0 0 | – | – | – | – | – | – |
| 9. | Увеличение охвата учащихся дополнительным образованием в ДШИ по отношению к числу учащихся 1-9 классов общеобразовательных школ | процент | 11 | 11,5 | 12 | 12 | 12 | 11 | 0 | 11,5 | 0 | – | – | – | – | – | – |
| 10. | Удельный вес преподавателей детских школ искусств с высшим образованием | процент | 27 | 28 | 29 | 29,5 | 37 | 27 | 0 | 28 | 0 | – | – | – | – | – | – |
| 11. | Количество учащихся, принимающих участие в конкурсах, фестивалях, выставках, конференциях, в том числе: - международных - всероссийских - областных - зональных (север Ростовской области) - районных | процент | 2 3 5 10 27 | 3 4 6 11 28 | 4 5 7 12 30 | 5 6 8 13 31 | 6 6 6 14 32 | 2 3 5 10 27 | 0 0 0 0 0 | 3 4 6 11 28 | 0 0 0 0 0 | – | – | – | – | – | – |
| 12. | Поступление выпускников в год в профильные СУЗы или ВУЗы из числа одаренных детей | процент | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 | – | – | – | – | – | – |
| 13. | Наличие детских и преподавательских коллективов | количество коллективов | 10 | 12 | 14 | 15 | 15 | 10 | 0 | 12 | 0 | – | – | – | – | – | – |
| 14. | Участие учащихся школы в массовых районных мероприятиях | количество мероприятий | 12 | 16 | 20 | 25 | 26 | 12 | 0 | 16 | 0 | – | – | – | – | – | – |
| 15. | Организация и проведение концертов для МОУ, МДОУ | количество мероприятий | 18 | 22 | 26 | 30 | 30 | 18 | 0 | 22 | 0 | – | – | – | – | – | – |
| 16. | Совершенствование педагогического уровня (преподаватели, имеющие категорию) | процент | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 30 | 0 | 35 | 0 |  |  |  |  |  |  |

- 3. Сведения о результатах реализации районной долгосрочной целевой программы «Культура Октябрьского района на 2010 – 2014 годы»

- за 2011 год (степень выполнения программных мероприятий).

- В 2011 году районная долгосрочная целевая программа «Культура Октябрьского района на 2010 – 2014 годы»  (далее – Программа) осуществлялась путем реализации программных мероприятий, сгруппированных по следующим направлениям:

3.1. Создание условий для выравнивания доступа населения к информационным ресурсам и пользованию услугами библиотек.

3.1.1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным учреждением «Межпоселенческой центральной библиотекой» р.п. Каменоломни (далее – МУК МЦБ) Октябрьского района Ростовской области.

На финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУК МЦБ в 2011 году предусмотрено 4 695,6 тыс. рублей, освоено за 2011 год – 4 695,5 тыс. рублей, исполнение составило 99,9 процентов.

Показатель по МУК МЦБ «Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1 000 человек населения» составило 3 750 экземпляров. Цель достигнута, показатель выполнен.

Показатель «Количество посещений библиотеки» в отчетном периоде, составило 77 150 человек. Показатель выполнен.

Показатель «Доля библиотечных кадров с высшим образованием от общего числа библиотекарей» составил 58 процентов. Показатель выполнен, цель достигнута.

Количество массовых мероприятий в отчетном периоде составило180 мероприятий, из них: экологическое воспитание – 40 мероприятий; духовно – нравственное – 45 мероприятий; социально - значимого назначения – 40 мероприятий. Цель достигнута.

3.1.2. Комплектование книжного фонда МУК МЦБ за счет средств федерального  и местного бюджета.

Из федерального и местного бюджета на комплектование книжного фонда выделено 348,2 тыс. рублей (в том числе 174,1 тыс. рублей – средства местного бюджета). Объем средств освоен в полном объеме. Мероприятие выполнено.

3.1.3. Обучение работников использованию информационно – коммуникационных технологий за счет областного и районного бюджета.

Из областного и местного бюджета на обучение использованию информационно – коммуникационных технологий работников выделено 13,9 тыс. рублей (в том числе 2,1 тыс. рублей – средства районного бюджета). Объем средств освоен в полном объеме.

3.1.4. Приобретение оборудования для МУК МЦБ за счет средств областного бюджета.

В целях реализации данного мероприятия были приобретены 15 единиц мебели на сумму 99,2 тыс. рублей; компьютерная и оргтехника 4 единицы на сумму 50,8 тыс. рублей. Мероприятие выполнено.

3.2. Обеспечение разнообразности и доступности культурных услуг и создание условий для творческой самореализации населения.

3.2.1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным учреждением «Октябрьский районный Дворец культуры» р.п. Каменоломни  Октябрьского района Ростовской области (далее – МУ РДК).

На финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУ РДК в 2011 году предусмотрено 10 772,1 тыс. рублей, освоено за 2011 год – 10 772,1 тыс. рублей, исполнение составило 100 процентов.

Показатель «Индикатор массовости (охват населения кружковой работой) число постоянных участников клубных формирований, отнесенное к числу возможных участников – население муниципального образования».

С целью реализации данного показателя  в 2011 году МУ РДК проведена большая работа по привлечению населения к занятиям в кружках и клубах по интересам, а так же созданию новых клубных формирований.

В рамках данной работы были проведены отчетные концерты творческих коллективов, мастер - классы, презентации. Результатом проведенной работы стало выполнение показателя на 100%.

Показатель «Индикатор коллективного творчества: число формирований самодеятельного народного творчества отнесенное к общему числу клубных формирований».

Для выполнения данного показателя был проведен мониторинг состояния  самодеятельного народного творчества в МУ РДК, который выявил интерес населения к занятиям хореографией и театральным искусством, в связи с чем,  были открыты дополнительные группы в хореографическом ансамбле «Микс Данс» и НТЮЗе «Бенефис», что позволило выполнить данный показатель на 100%.

Показатель «Индикатор социальной активности населения: число посетителей мероприятий, отнесенное к числу жителей».

С целью привлечения наибольшего количества посетителей на мероприятия МУ РДК ведет планомерную работу по привлечению в район профессиональных артистов и коллективов, так в 2011 году состоялись гастроли: Московского независимого театра, Московского театра «Ромэн», Заслуженной артистки России С.Рожковой.

Кроме этого жители района стали зрителями и участниками фестиваля русской песни с участием народной артистки России Н.Г. Бабкиной и съемок телепередачи «Играй гармонь». Все это, несомненно, способствовало привлечению зрителей и выполнению данного показателя на 100%.

Количество культурно - досуговых мероприятий в отчетном периоде, составило1140 мероприятий из них: экологическое воспитание – 137 мероприятий; духовно – нравственное – 350 мероприятий; профилактика асоциальных явлений – 209 мероприятий. Цель достигнута.

3.2.2. Проведение фестивалей, культурных акций, праздников на территории района.

Основной задачей работников МУ РДК остается качественная организация культурно - досуговой деятельности населения. В этой связи проведение мероприятий с наиболее массовой аудиторией  является важнейшим аспектом культурно - досуговой деятельности, поэтому в 2011 году особое внимание было уделено проведению районных массовых мероприятий, в этой связи были проведены:

- фестивали:  «Нет вольнее Дона тихого», «Подари жизнь», «Мы сердцем видим мир!»;

- акции «Молодость нового века», «Наш голос – главный»;

- праздники: День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы и др.

Средства выделены из средств Каменоломненского городского поселения, и составили 25,4 тыс. рублей. Цель достигнута, показатель выполнен.

3.2.3. Проведение районных фестивалей.

Проведение районных фестивалей является мощным творческим стимулом для привлечения населения в кружки и клубы по интересам, а так же дает возможность творческой самореализации участникам в кружках самодеятельного народного творчества.  В этой связи в 2011 году в МУ РДК проведены районные фестивали: «Семейный альбом» (фестиваль многодетных семей района), «Песня в военной шинели» (фестиваль патриотической песни), «Радуга танца» (фестиваль хореографических коллективов района), «Закулисье» (фестиваль театральных  коллективов).

Средства на проведение этих мероприятий выделены из средств Каменоломненского городского поселения и составили 25,3 тыс. рублей. Цель достигнута, показатель выполнен.

3.2.4. Текущий ремонт  МУ РДК.

В 2011 году выполнены работы по текущему ремонту здания муниципального учреждения «Октябрьский районный Дворец культуры» р.п. Каменоломни в полном объеме на сумму 811,7 тыс. рублей.

3.2.5. Приобретение оборудования.

В целях реализации данного мероприятия для МУ РДК в 2011 году приобретено звукотехническое и световое оборудование, мебель, музыкальные инструменты, сценические костюмы на сумму 1 252,2 тыс. рублей. Мероприятие выполнено.

3.3. Обеспечение условий для эффективности развития и модернизации системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства.

3.3.1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания детскими школами искусств р.п. Каменоломни и п. Персиановский Октябрьского района Ростовской области (далее – ДШИ).

На финансовое обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями дополнительного образования детей ДШИ предусмотрено 14 620,4 тыс. рублей, освоено в 2011 году 14 620,4 тыс. рублей, исполнение составило -  100 процентов.

Показатель «Увеличение охвата учащихся дополнительным образованием в ДШИ по отношению к числу учащихся 1-9 классов общеобразовательных школ».

Основной целью деятельности ДШИ является приобщение детей к ценностям мировой художественной культуры, их эстетическое развитие и духовно – нравственное воспитание.

С целью реализации данного показателя ДШИ была проведена большая работа по привлечению к обучению в них по разным специальностям учащихся 1-9 классов общеобразовательных школ. В результате данной работы процент охвата учащихся дополнительным образованием в ДШИ составил 11,5%. Цель достигнута, показатель выполнен.

Показатель «Удельный вес преподавателей детских школ искусств с высшим образованием».

Количество преподавателей ДШИ с высшим образованием  возросло до 28%, что позволило выполнить данный показатель на 100%.

Показатель «Количество учащихся, принимающих участие в конкурсах, фестивалях, выставках, конференциях».

С целью увеличения данного показателя ДШИ ведется активная воспитательная деятельность, заключающаяся в увеличении числа учащихся ДШИ, принимающих участие в международных, всероссийских, областных, открытых зональных, районных конкурсах и фестивалях. Данный показатель выполнен полностью, цель достигнута.

Показатель «Поступление выпускников в год в профильные СУЗы или ВУЗы из числа одаренных детей».

Воспитательная работа ДШИ направлена также на профориентацию учащихся для поступления в СУЗы и ВУЗы, подведомственные министерству культуры Ростовской области. В отчетный период, данный показатель выполнен полностью.

Показатель «Наличие детских и преподавательских коллективов».

Для выполнения данного показателя ДШИ был проведен внутришкольный мониторинг, который выявил интерес учащихся к занятиям народным вокалом.

В связи, с чем были созданы коллективы народной песни «Славица» и «Бравые ребята». Что позволило выполнить  данный показатель на 100%.

Показатель «Участие учащихся школы в массовых районных мероприятиях».

Учащиеся музыкального и хореографического отделения ДШИ являются непременными участниками всех районных культурно – досуговых мероприятий, проводимых на базе МУ РДК и концертных площадках района. Цель достигнута, показатель выполнен.

Показатель «Организация и проведение концертов для МОУ, МДОУ».  Одной из форм воспитательной работы ДШИ является организация и проведения концертов для МОУ СОШ и МДОУ района. С этой целью ДШИ были проведены концерты для учеников МОУ лицея № 82 р.п. Каменоломни, МОУ гимназии № 20 им. С. Станчева р.п. Каменоломни, МОУ СОШ № 61 п. Персиановский, МОУ СОШ № 77 п. Казачьи Лагери, воспитанников социального учреждения «Огонек» р.п. Каменоломни, МДОУ № 30 «Зоренька» р.п. Каменоломни, МДОУ № 42 «Сказка» р.п. Каменоломни, МДОУ № 43 «Теремок» п. Красногорняцкий, МДОУ № 32 «Березка» п. Персиановский. Данный показатель в отчетный период выполнен полностью.

Показатель «Совершенствование педагогического уровня (преподаватели, имеющие категорию)».

Для реализации данного показателя  ведётся планомерная работа  по совершенствованию педагогического мастерства и квалификационного уровня преподавателей. В рамках данной деятельности преподаватели ДШИ  прошли курсы повышения квалификации и были  аттестованы на первую и высшую категории министерством общего и профессионального образования Ростовской области, что позволило выполнить данный показатель на 100%.

3.3.2. Капитальный ремонт ДШИ.

В 2011 году из резервного фонда Администрации Ростовской области выделены денежные средства на капитальный ремонт здания детской школы искусств п. Персиановский Октябрьского района Ростовской области в сумме 6140,3 тыс. рублей. Работы по капитальному ремонту выполнены в полном объеме.

4. Данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников.

На реализацию мероприятий районной долгосрочной целевой программы «Культура Октябрьского района на 2010 – 2014 годы» в 2011 году предусматривалось выделение средств из бюджетов всех уровней в сумме 38 855,1 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 174,1 тыс. рублей, областной бюджет – 6 302,1 тыс. рублей, местный бюджет – 29 364,5 тыс. рублей, средства поселения - 950,9 тыс. рублей, внебюджетный источник – 2 063,5 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 38 710,5 тыс. рублей, исполнение составило 99,6 процентов.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице:

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2011 год (тыс. рублей) | Фактически освоено (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х х 100 процентов) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Федеральный бюджет | 174,1 | 174,1 | 100 |
| Областной бюджет | 6 302,1 | 6 157,6 | 98 |
| Местный бюджет | 29 364,5 | 29 364,4 | 99,9 |
| Средства поселения | 950,9 | 950,9 | 100 |
| Внебюджетный источник | 2 063,5 | 2 063,5 | 100 |
| Всего | 38 855,1 | 38 710,5 | 99,6 |

Средства использовались строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

Средства федерального бюджета в сумме 174,1 тыс. рублей направлялись на комплектование библиотечного фонда.

Средства областного бюджета направлялись на:

обучение использованию информационно – коммуникационных технологий работников – 11,8 тыс. рублей;

приобретение оборудования для МУК МЦБ – 150,0 тыс. рублей;

капитальный ремонт здания ДШИ п. Персиановский – 5 995,8 тыс. рублей.

Средства местного бюджета направлялись на:

финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий учреждениями культуры (МУК МЦБ, МУ РДК, ДШИ) – 29 364,4 тыс. рублей.

Средства поселений направлялись на:

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУК МЦБ – 900,2 тыс. рублей;

проведение фестивалей, культурных акций, праздников на территории района – 25,4 тыс. рублей;

проведение районных фестивалей – 25,3 тыс. рублей.

Средства внебюджетного источника направлены на:

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания ДШИ – 2 063,5 тыс. рублей.

5. Сведения о неосвоенных в течение финансового года бюджетных средствах (по источникам финансирования) с указанием причины их неосвоения.

- Не освоено средств областного бюджета 144,5 тыс. рублей -  экономия произошла в связи с тем, что оплата подрядчику произведена согласно актов выполненных работ КС-2, КС-3.

- 6. Оценка эффективности реализации Программы.

- Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

- Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

- Информация об оценке эффективности реализации районной долгосрочной целевой программы «Культура Октябрьского района на 2010 – 2014 годы» за отчетный 2011 финансовый год приведена в таблице:

| Показатели | Единица измере-ния | Плано-вые значения 2011 года | Факти-ческие значения 2011 года | Процент исполнения, (гр. 4 / гр. 3 х х 100 про-центов) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель 1. Создание условий для выравнивания доступа населения к информационным ресурсам и пользованию услугами библиотеки |  |  |  |  |
| 1.Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 человек населения | количество экземпляров | 3 750 | 3 750 | 100 |
| 2.Количество посещений библиотеки | человек | 77 150 | 77 150 | 100 |
| 3.Доля библиотечных кадров с высшим образованием от общего числа библиотекарей | процент | 58 | 58 | 100 |
| 4.Количество массовых мероприятий всего из них: - экологическое воспитание - духовно-нравственное - социально значимого назначения | количество мероприятий | 180 40 45 40 | 180 40 45 40 | 100 |
| Цель 2. Обеспечение разнообразности и доступности культурных услуг и создание условий для творческой самореализации населения |  |  |  |  |
| 5.Индикатор массовости (охват населения кружковой работой) число постоянных участников клубных формирований отнесенное к числу возможных участников – население муниципального образования | процент | 24,3 | 24,3 | 100 |
| 6.Индикатор коллективного творчества: число формирований самодеятельного народного творчества отнесенное к общему числу клубных формирований | процент | 77,0 | 77,0 | 100 |
| 7.Индикатор социальной активности населения: число посетителей мероприятий, отнесенное к числу жителей | процент | 80 | 80 | 100 |
| 8.Количество культурно-досуговых мероприятий всего из них: - экологическое воспитание - духовно-нравственное - профилактика асоциальных явлений | количество мероприятий | 1140 137 350 209 | 1140 137 350 209 | 100 |
| Цель 3. Обеспечение условий для эффективности развития и модернизации системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства |  |  |  |  |
| 9.Увеличение охвата учащихся дополнительным образованием в ДШИ по отношению к числу учащихся 1-9 классов общеобразовательных школ | человек | 11,5 | 11,5 | 100 |
| 10.Удельный вес преподавателей детских школ искусств с высшим образованием | про-центов | 28 | 28 | 100 |
| 11.Количество учащихся, принимающих участие в конкурсах, фестивалях, выставках, конференциях, в том числе: - международных - всероссийских - областных - зональных (север Ростовской области) - районных | человек | 3 4 6 11 28 | 3 4 6 11 28 | 100 |
| 12.Поступление выпускников в год в профильные СУЗы или ВУЗы из числа одаренных детей | единиц | 4 | 4 | 100 |
| 13.Наличие детских и преподавательских коллективов |  | 12 | 12 | 100 |
| 14.Участие учащихся школы в массовых районных мероприятиях |  | 16 | 16 | 100 |
| 15.Организация и проведение концертов для МОУ, МДОУ |  | 22 | 22 | 100 |
| 16.Совершенствование педагогического уровня (преподаватели, имеющие категорию) |  | 35 | 35 | 100 |
| Расчет эффективности Программы (П1+П2+П3+…+П16) : 16=Э про-граммы | 1600 : 16 = 100 процентов |  |  |  |
| Оценка эффективности Про-граммы в соответствии с Мето-дикой | про-центов | 100 |  |  |

- Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 174,1 тыс. рублей / 174,1 тыс. рублей х
х 100 % = 100 %.

- областной бюджет – 6 302,1 тыс. рублей / 6 157,6 тыс. рублей х
х 100 % = 98 %;

- местный бюджет – 29 364,5 тыс. рублей / 29 364,4 тыс. рублей х
х 100 % = 99,6 %;

- средства поселения – 950,9 тыс. рублей / 950,9 тыс. рублей х
х 100 % = 100 %;

- внебюджетный источник – 2 063,5 тыс. рублей / 2 063,5 тыс. рублей х
х 100 % = 100 %;

- 7. Сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы показателям, установленным докладом о результатах и основных направлениях

- деятельности министерства культуры Ростовской области.

- Фактические показатели реализации Программы соответствуют показателям, установленным докладом о результатах и основных направлениях деятельности отдела культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района Ростовской области.

- 9. Информация о степени достижения запланированных показателей Программы.

- Анализ реализации Программы в 2011 году, показал, что эффективность реализации Программы составила 100 процентов, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы в целом достигнуты.

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                                Н.Н. Савченко