| Российская Федерация Ростовская область Муниципальное образование «Октябрьский район» Администрация Октябрьского района ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 12.07.2024 | № 785 |  | р.п. Каменоломни |
| О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 29.12.2023 № 1581 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Октябрьском районе» на 2024 год |  |  |  |

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района        от 04.10.2018 № 1354 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 9 статьи 52 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Октябрьского района от 29.12.2023  № 1581 «Об утверждении плана реализации  муниципальной программы  «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Октябрьском  районе» на 2024 год, изложив приложение к постановлению в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района Байздренко А.С.

| Глава Администрации Октябрьского района |  | Л.В. Овчиева |
| --- | --- | --- |

| Постановление вносит отдел социально-политических коммуникаций Администрации Октябрьского района |  |
| --- | --- |

\

Приложение

к постановлению Администрации

Октябрьского района

от 12.07.2024 № 785

## ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

## МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

## В ОКТЯБРЬСКОМ РАЙОНЕ» НА 2024 ГОД

| ## № п/п | ## Номер и наименование | ## Ответственный исполнитель, соисполнитель (должность/ФИО)* | ## Ожидаемый результат (краткое описание) | ## Плановый срок ## реализации | ## Объем расходов, (тыс. рублей)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ## всего | ## Бюджет ## Октябрьского района и безвозмездные ## поступления в бюджет Октябрьского района | ## Бюджет ## муниципальных ## образований Октябрьского района | ## внебюджетные источники |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 | ## 4 | ## 5 | ## 6 | ## 7 | ## 8 | ## 9 |
|  | ## Подпрограмма 1 ## «Наращивание потенциала социально ориентированных некоммерческих организаций Октябрьского района» |  |  |  | ## 964,1 | ## 564,1 | ## - | ## 400,0 |
| ## 1 | ## Основное мероприятие 1.1. ## Разработка и принятие нормативно-правовых актов Октябрьского района, обеспечивающих успешное развитие социально ориентированных некоммерческих организаций | ## Начальник отдела социально-политических коммуникаций Администрации Октябрьского района Миронова Т.А. | ## Создание благоприятной среды для реализации уставной деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и повышения роли СО НКО в реализации социально-экономической политики Октябрьского | ## в течение года | ## - | ## - | ## - | ## - |
| ## 2 | ## Основное мероприятие 1.2. Создание и ведение реестра социально ориентированных некоммерческих организаций | ## Главный специалист по работе с некоммерческими организациями Октябрьского района- ## Неледвина О.Н. | Создание «реестра поставщиков социальных услуг»; информационная и консультационная, финансовая, имущественная поддержка данных СО НКО; ## позиционирование деятельности некоммерческого сектора на территории района | ## февраль | ## - | ## - | ## - | ## - |
| ## 3 | ## Основное мероприятие 1.3. Оказание содействия в проведении социально ориентированными некоммерческими организациями публичных мероприятий на территории Октябрьского района | ## Начальник отдела социально-политических коммуникаций Администрации Октябрьского района Миронова Т.А. ## Главный специалист по работе с некоммерческими организациями Октябрьского района- ## Неледвина О.Н. | Позиционирование деятельности некоммерческого сектора района; привлечение добровольцев; развитие благотворительной деятельности; поиск дополнительных источников финансирования | ## март-ноябрь | ## - | ## - | ## - | ## - |
| ## 4 | ## Основное мероприятие 1.4. ## Информационная и консультационная, методическая, организационная поддержка в реализации социально ориентированными некоммерческими организациями (социально) значимых инициатив, проектов на территории Октябрьского района | ## Начальник отдела социально-политических коммуникаций Администрации Октябрьского района Миронова Т.А. ## Главный специалист по работе с некоммерческими организациями Октябрьского района- ## Неледвина О.Н. | Реализация проектов; участия некоммерческого сектора в мероприятиях и конкурсах различного уровня, в том числе на привлечение финансирования и позиционирования своей деятельности; повышение эффективности и профессионализма деятельности СО НКО, ## развитие кадрового потенциала | ## в течение года | ## - | ## - | ## - | ## - |
| ## 5 | ## Основное мероприятие 1.5. Финансовая поддержка за счет средств местного бюджета путем предоставления субсидий на реализацию социально значимого проекта социально ориентированными некоммерческими организациями района | ## Начальник управления инновационного развития Администрации Октябрьского района Пустовитов А.А. | Реализация социально значимых проектов на территории района | ## апрель-сентябрь | ## 400,0 | ## 400,0 | ## - | ## - |
| ## 6 | Контрольное событие 1.5. Реализация социально значимого проекта социально ориентированными некоммерческими организациями района - получателями субсидий из бюджета Октябрьского района | ## Начальник управления инновационного развития Администрации Октябрьского района Пустовитов А.А. | Реализация социально значимых проектов на территории района | ## апрель-сентябрь | ## - | ## - | ## - | ## - |
| ## 7 | Основное мероприятие 1.6. Имущественная поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям Администрацией Октябрьского района | ## Начальник управления инновационного развития Администрации Октябрьского района Пустовитов А.А. | Эффективное ## оказание социальных сервисов населению | ## в течение года | ## - | ## - | ## - | ## - |
| ## 8 | ## Основное мероприятие 1.7. Координация взаимодействия социально ориентированных некоммерческих организаций со структурными подразделениями Администрации Октябрьского района | ## Начальник отдела социально-политических коммуникаций Администрации Октябрьского района Миронова Т.А. | Реализация социально значимых проектов на территории района; привлечение ресурсов добровольчества и благотворительности; ## развитие некоммерческого сектора района | ## в течение года | ## - | ## - | ## - | ## - |
| ## 9 | ## Основное мероприятие 1.8. Проведение мониторинга предоставления услуг в социальной сфере социально ориентированными некоммерческими организациями и услуг, оказываемых в данной сфере стационарными и коммерческими организациями, определение категории граждан, нуждающихся в услугах социальной сферы и наиболее востребованных услуг, определение услуг, оказываемых государственными и муниципальными которые можно передать на аутсорсинг СО НКО | ## Главный специалист по работе с некоммерческими организациями Октябрьского района- ## Неледвина О.Н. ## Председатель Общественного совета, ## руководители некоммерческих организаций ## Октябрьского ## района | Эффективное оказание социальных сервисов населению, характеризующихся высоким качеством и низкими издержками, в том числе из-за привлечения добровольцев к деятельности СО НКО; ## развитие местного рынка социальных услуг предоставляемых социально ориентированными некоммерческими организациями района | ## декабрь | ## - | ## - | ## - | ## - |
| ## 10 | ## Основное мероприятие 1.9. Проведение информационных кампаний о деятельности и услугах СО НКО, благотворительности и добровольчества | ## Начальник отдела социально-политических коммуникаций Администрации Октябрьского района Миронова Т.А. | ## Признание ## значимости ## некоммерческих ## организаций как субъектов развития социальной сферы; вовлечение СО НКО в решение вопросов местного значения | ## в течение года | ## - | ## - | ## - | ## - |
| ## 11 | ## Основное мероприятие 1.10. ## Разработка методических материалов по обеспечению доступа СО НКО на рынок социальных услуг | ## Главный специалист по работе с некоммерческими организациями Октябрьского района- ## Неледвина О.Н. | ## Создание «реестра поставщиков социальных услуг»; развитие местного рынка социальных услуг предоставляемых социально ориентированными некоммерческими организациями района | ## август | ## - | ## - | ## - | ## - |
| ## 12 | ## Основное мероприятие 1.11. Позиционирование деятельности некоммерческого сектора Октябрьского района через СМИ и сеть интернет | ## Начальник отдела социально-политических коммуникаций Администрации Октябрьского района Миронова Т.А. ## Главный специалист по работе с некоммерческими организациями Октябрьского района- ## Неледвина О.Н. | Обеспечение прозрачности деятельности СО НКО; развитие социальных сервисов СО НКО; развитие благотворительности и добровольчества; ## привлечение СО НКО дополнительных ресурсов в реализации уставной деятельности | ## в течение года | ## - | ## - | ## - | ## - |
| ## 13 | ## Основное мероприятие 1.12. Изготовление информационно методической продукции (листовки, плакаты, брошюры), баннеров в области поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и освещения успешных практик реализации социальных проектов | ## Начальник отдела социально-политических коммуникаций Администрации Октябрьского района Миронова Т.А. | Позиционирование деятельности некоммерческого сектора района; обеспечение прозрачности в деятельности СО НКО; развитие социальных сервисов СО НКО; развитие кадрового потенциала СО НКО; новые методы и формы в работе; применение и тиражирование успешного опыта СО НКО; ## привлечение дополнительных ресурсов благотворительности и добровольчества | ## июнь- ## август | ## 40,0 | ## 40,0 | ## - | ## - |
| ## 14 | ## Основное мероприятие 1.13. Проведения Администрацией Октябрьского района обучения руководителей и специалистов СО НКО в сфере развития некоммерческого сектора с привлечением высококвалифицированных тренеров и консультантов | ## Начальник отдела социально-политических коммуникаций Администрации Октябрьского района Миронова Т.А. ## Главный специалист по работе с некоммерческими организациями Октябрьского района- ## Неледвина О.Н. | ## Повышение эффективности и профессионализма деятельности СО НКО | ## в течение года | ## 24,1 | ## 24,1 | ## - | ## - |
| ## 15 | ## Основное мероприятие 1.14. Обучение, в том числе переподготовка и повышение квалификации специалистов Администрации Октябрьского района, работающих в сфере развития некоммерческого сектора, участие в мероприятиях областного, регионально и федерального значения | ## Начальник отдела социально-политических коммуникаций Администрации Октябрьского района Миронова Т.А. ## Главный специалист по работе с некоммерческими организациями Октябрьского района- ## Неледвина О.Н. | Повышение эффективности и профессионализма деятельности специалистов Администрации Октябрьского района с некоммерческим сектором; новые методы и формы поддержки СО НКО; ## развитие партнерских отношений между обществом, бизнесом и властью | ## в течение года | ## - | ## - | ## - | ## - |
| ## 16 | ## Основное мероприятие 1.15. Организация участия руководителей и специалистов СО НКО в районных, областных и федеральных мероприятиях по обмену опытом, семинарах, конференциях, форумах и содействие СО НКО в реализации социально значимых проектов | ## Начальник отдела социально-политических коммуникаций Администрации Октябрьского района Миронова Т.А. ## Главный специалист по работе с некоммерческими организациями Октябрьского района- ## Неледвина О.Н. | Повышение эффективности и профессионализма деятельности СО НКО; позиционирование деятельности некоммерческого сектора Октябрьского района; новые методы, формы ресурсы; ## развитие партнерских отношений между обществом, бизнесом и властью | ## в течение года | ## 100,0 | ## 100,0 | ## - | ## - |
| ## 17 | ## Основное мероприятие 1.16. Участие некоммерческого сектора района в конкурсах на выделение субсидий и грантов из областного и федерального бюджетов | ## Начальник отдела социально-политических коммуникаций Администрации Октябрьского района Миронова Т.А. ## Главный специалист по работе с некоммерческими организациями Октябрьского района- ## Неледвина О.Н. | Привлечение внебюджетного финансирования для реализации целей общественно значимых инициатив и социальных проектов некоммерческого сектора; реализация социально значимых инициатив и социальных проектов некоммерческим сектором района; ## позиционирование деятельности СО НКО района | ## в течение года | ## 400,0 | ## - | ## - | ## 400,0 |
|  | ## Подпрограмма 2 «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества Октябрьского района» |  |  |  | ## 35,3 | ## 35,3 | ## - | ## - |
| ## 18 | ## Основное мероприятие 2.1. Содействие в реализации инициатив граждан, социальных проектов общественных и некоммерческих организаций Октябрьского района через выстраивание партнерских отношений между обществом, бизнесом и властью | ## Главный специалист по работе с некоммерческими организациями Октябрьского района- ## Неледвина О.Н. | Успешная реализация инициатив граждан, социальных проектов жителями Октябрьского района; реализация проектов через краундфандинг; улучшение качества жизни местных сообществ; благоустройство населенных пунктов района; снижение социального напряжения среди населения; развитие ТОС; ## развитие партнерских отношений между обществом, бизнесом и властью | ## в течение года | ## - | ## - | ## - | ## - |
| ## 19 | Основное мероприятие 2.2. Разработка системы поддержки добровольческой деятельности и развитие соответствующей инфраструктуры, в том числе проведение районных конкурсов: «Лучший проект», «Доброволец года», «Я гражданский активист» др. | ## Начальник отдела социально-политических коммуникаций Администрации Октябрьского района Миронова Т.А. | Повышение уровня конструктивной и созидательной гражданской активности населения Октябрьского района; повышение уровня вовлеченности населения Октябрьского района в создание общественных благ; развитие добровольчества и благотворительности; ## рост числа «местных инициатив» и проектов, реализованных активными гражданами района | ## ноябрь-декабрь | ## 35,3 | ## 35,3 | ## - | ## - |
| ## 20 | ## Основное мероприятие 2.3. Участие граждан Октябрьского района в мероприятиях районного, областного, регионального, федерального уровня посвященных добровольчеству и благотворительности | ## Главный специалист по работе с некоммерческими организациями Октябрьского района- ## Неледвина О.Н. | Повышение гражданской активности населения Октябрьского района; вовлеченность населения Октябрьского района в создание общественных благ; ## развитие добровольчества и благотворительности | ## в течение года | ## - | ## - | ## - | ## - |
| ## 21 | Контрольное событие 2.3. Награждение Благодарственными письмами, дипломами, грамотами активистов и добровольцев Октябрьского района | ## Начальник отдела социально-политических коммуникаций Администрации Октябрьского района Миронова Т.А. | Повышение уровня конструктивной и созидательной гражданской активности населения Октябрьского района; повышение уровня вовлеченности населения Октябрьского района в создание общественных благ; развитие добровольчества и благотворительности; ## рост числа «местных инициатив» и проектов, реализованных активными гражданами района | ## декабрь | ## - | ## - | ## - | ## - |
|  | ## Итого по ## муниципальной ## программе |  |  |  | ## 999,4 | ## 599,4 | ## - | ## 400,0 |

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района			                                                                                    А.А. Пригородова