Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 02.04.2020 | № 420 |  | р.п. Каменоломни |
| --- | --- | --- | --- |
| Об утверждении плана мероприятий по предупреждению и ликвидации ландшафтных пожаров и обеспечения готовности к выполнению задач в пожароопасный период на территории Октябрьского района в 2020 году |  |

Руководствуясь Федеральным Законом от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в соответствии со ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях повышения уровня противопожарной безопасности населенных пунктов, находящихся на территории муниципальных образований Октябрьского района, руководствуясь частью 9 статьи 56 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:

1.1. План мероприятий по предупреждению и ликвидации ландшафтных пожаров и обеспечения готовности к выполнению задач в пожароопасный период на территории Октябрьского района в 2020 году, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Состав межведомственной группы Октябрьского района по предупреждению лесных, ландшафтных пожаров, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. Состав комиссии по проверке выполнения работ по созданию (обновлению) защитных противопожарных полос, исключающих возможность переброса огня на населенные пункты, согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.4. Перечень населенных пунктов, подверженных угрозе ландшафтных пожаров на территории Октябрьского района в 2020 году, согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

2. Рекомендовать главам Администраций городского и сельских поселений Октябрьского района до начала пожароопасного периода 2020 года:

- провести проверку противопожарного состояния населенных пунктов, предприятий и организаций, расположенных в непосредственной близости от лесных насаждений;

- проверить и обеспечить подъезды к открытым водоемам и наружным

источникам водоснабжения;

- разработать и утвердить План мероприятий по предупреждению и ликвидации ландшафтных пожаров и обеспечения готовности к выполнению задач в пожароопасный период на территории поселения в 2020 году в срок до 31 марта 2020 года;

- произвести корректировку паспортов пожарной безопасности населенных пунктов, подверженных угрозе распространения лесных пожаров, в соответствии с требованиями методических рекомендаций по заполнению паспорта пожарной безопасности населенного пункта, подверженного угрозе лесных пожаров;

- создать и утвердить составы оперативных групп по контролю за недопущением выжигания сухой растительности и обеспечить их готовность к выполнению задач;

- рассмотреть вопрос о подготовке к пожароопасному периоду 2020 года на заседаниях КЧС и ПБ городского и сельских поселений;

- организовать работу по устройству противопожарных минерализованных полос, исключающих возможность переброса огня на населенные пункты;

- уточнить порядок оповещения населения об опасности, связанной с лесными и ландшафтными пожарами;

- проверить готовность посыльных к оповещению населения, откорректировать схемы оповещения и маршруты посыльных;

- уточнить порядок эвакуации населения в пункты временного размещения;

- организовать систематическое информирование населения о развитии пожарной обстановки, проводить разъяснительную работу с населением по вопросам готовности к действиям при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными и ландшафтными пожарами;

- организовать мониторинг пожарной обстановки на территориях городского и сельских поселений после схода снежного покрова с целью оперативного реагирования на возникшие очаги природных пожаров;

- организовать своевременный сбор и передачу в единую дежурно-диспетчерскую службу Администрации Октябрьского района информации о лесных и ландшафтных пожарах на землях поселений в течение всего пожароопасного периода 2020 года;

- обеспечить привлечение добровольных пожарных к тушению лесных и ландшафтных пожаров, обеспечив их первичными средствами пожаротушения;

- проверить наличие переносных ранцев «Ермак», подготовить к работе имеющиеся мотопомпы и пожарные рукава, подготовить передвижные емкости для подвоза воды к месту тушения очагов пожара;

- организовать систематическую уборку территорий городского и сельских поселений от сухой травы и мусора;

- осуществлять контроль за проведением на территориях сельских поселений неконтролируемых сельскохозяйственных палов, выжигание соломы и стерни;

- организовать работу должностных лиц по выявлению и пресечению случаев выжигания сухой растительности и мусора с применением к виновным лицам мер, предусмотренных ст. 4.5 Областного закона от 25.10.2002 № 273-ЗС «Об административных правонарушениях».

3. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющих производственную деятельность на территории Октябрьского района независимо от форм собственности:

- обеспечить выполнение противопожарных мероприятий, мероприятий по очистке территорий организаций от сухой травы, мусора, воспламеняющихся предметов;

- сформировать ведомственные пожарные команды и укомплектовать их противопожарным инвентарем в соответствии с действующими нормами обеспечения;

- привести в исправное состояние имеющиеся пожарные гидранты, пожарные водоемы и обеспечить пути подъезда к ним.

4. Рекомендовать начальнику отдела образования Администрации Октябрьского района (Тараско А.А.) провести дополнительные занятия с учащимися и сотрудниками в учреждениях образования по соблюдению мер пожарной безопасности и предупреждению неосторожного обращения с огнем в лесах и на природе с привлечением родительской общественности.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Октябрьского района Лотарева А.В.

6. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Октябрьского района.

Глава Администрации

Октябрьского района                                                                              Л.В. Овчиева

Постановление вносит

МКУ Октябрьского района

«Управление ГОЧС»

Приложение № 1

к постановлению

Администрации

Октябрьского района

от 02.04.2020 № 420

ПЛАН

мероприятий по предупреждению и ликвидации ландшафтных пожаров и обеспечения готовности к выполнению задач в пожароопасный период на территории Октябрьского района в 2020 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уточнение плана действий по предупреждению и ликвидации ландшафтных пожаров на территории Октябрьского района. | до 31 марта 2020 года | Главы Администраций поселений Октябрьского района |
| 2 | Уточнить порядок оповещения и алгоритм действия членов комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории Октябрьского района, выездной оперативной группы и обеспечить её готовность к выполнению задач во время пожароопасного периода. | до 31марта 2020 года | Начальник МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС», главы Администраций поселений Октябрьского района |
| 3 | Уточнить порядок привлечения населения, членов добровольных пожарных дружин, общественных пожарных старшин, транспорта, средств пожаротушения на случай ландшафтных пожаров на территории муниципальных образований Октябрьского района. | до 30 марта 2020 года | Главы Администраций поселений Октябрьского района |
| 4 | Уточнение плана эвакуации населения и готовности пунктов временного размещения в случае возникновения ситуации ЧС связанной с ландшафтными пожарами. | до 01 апреля 2020 года | Главы Администраций поселений Октябрьского района |
| 5 | Организация постоянного мониторинга пожарной обстановки на территории Октябрьского района, обеспечение устойчивого информационного взаимодействия между соответствующими органами управления, оперативными службами и подразделениями, а так же контроль за выполнением мероприятий, по профилактике природных пожаров. | постоянно | Начальник МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС», главы Администраций поселений Октябрьского района |
| 6 | Создать на территории Октябрьского района оперативную группу быстрого реагирования по ликвидации возгораний, пожаров, обеспечить их готовность к выполнению задач во время пожароопасного периода. | до 31 марта 2020 года | Главы Администраций поселений Октябрьского района |
| 7 | Организовать взаимодействие с общественными объединениями добровольной пожарной охраны по вопросу привлечения добровольных пожарных к ликвидации возгораний и пожаров, оперативному дежурству в составе оперативных групп реагирования. | до 31 марта 2020 года | Главы Администраций поселений Октябрьского района |
| 8 | Разработать графики проведения рейдов межведомственной группы по выявлению случаев выжигания сухой растительности и патрулирование наиболее пожароопасных участков, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан. | до 31 марта 2020 года | Начальник МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС», главы Администраций поселений Октябрьского района |
| 9 | Организовать взаимодействие с руководителями сельскохозяйственных организаций, ИП, КФХ для обеспечения готовности сил и средств по созданию пожарного звена с целью ликвидации ландшафтных и лесных пожаров на территории Октябрьского района. | весь пожароопасный период 2020 года | Главы Администраций поселений Октябрьского района |
| 10 | Организовать проверку соблюдения правил пожарной безопасности землепользователями, в том числе и тех, чьи участки граничат с лесозащитными насаждениями в соответствии с требованиями постановления Администрации Ростовской области от 30.08.2012г № 810 «О мерах по противодействию выжигания сухой растительности на территории Ростовской области». | весь пожароопасный период 2020 года | ОНД и ПР по Октябрьскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области, главы Администраций поселений Октябрьского района, отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Администрации Октябрьского района |
| 11 | Осуществлять контроль проводимой работы руководителей предприятий, организаций всех форм собственности по очистке от горючих отходов, мусора, тары, сухой травы на подведомственной территории учреждений, предприятий, организаций, расположенных в поселениях. | постоянно | Главы Администраций поселений Октябрьского района |
| 12 | Создать резерв инженерной техники, передвижных емкостей для подвоза воды, оборудования, противопожарного снаряжения и инвентаря, а так же горюче - смазочных материалов. | апрель – июль 2020 года | Руководители сельскохозяйственных организаций, предприятий, ИП, КФХ |
| 13 | Проводить планомерное и целенаправленное обучение населения мерам пожарной безопасности, по соблюдению правил пожарной безопасности и действиям в случае пожара. | постоянно | Главы Администраций поселений Октябрьского района, ответственные должностные лица по пожарной безопасности |
| 14 | Проводить профилактическую и разъяснительную работу среди населения о запрете выжигания мусора, сухой растительности, разведении костров, а также своевременном выкашивании сорной растительности и удаление сухостоя, о мерах ответственности. Для информирования населения использовать: брошюры, листовки, сходы граждан, беседы, выступления в СМИ и т.д. | постоянно | Главы Администраций поселений Октябрьского района |
| 15 | С учетом опыта пожароопасного сезона 2019 года, предупреждения и тушения природных пожаров (загораний) перешедших на территорию поселений откорректировать перечни населенных пунктов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, подверженных рискам перехода ландшафтных пожаров. | 30 марта 2020 года | Начальник МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС», главы Администраций поселений Октябрьского района |
| 16 | Организовать постоянную работу по составлению протоколов об административных правонарушениях в области благоустройства в части выжигания сухой растительности на землях населенных пунктов, согласно ст. 4.5 Областного закона от 25.10.2002 № 273-ЗС «Об административных правонарушениях» (нарушение порядка действий по предотвращению выжигания сухой растительности). Правовыми актами Администрации района и Администраций поселений уточнить перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных нарушениях по выжиганию сухой растительности. | весь пожароопасный период 2020 года | Главы Администраций поселений Октябрьского района, лица уполномоченные составлять протоколы, секретарь административной комиссии Администрации Октябрьского района |
| 17 | Разработать паспорт населенного пункта, подверженного лесному пожару. | 23 марта 2020 года | Глава Администрации Бессергеневского сельского поселения |
| 18 | Организовать постоянную работу по созданию и обновлению противопожарных минерализованных полос, исключающие возможность переброса огня на населенные пункты. | апрель - октябрь 2020 года | Главы Администраций поселений Октябрьского района, специалисты пожарной безопасности поселений района |
| 19 | Установить особый противопожарный режим с введением на период его действия дополнительных требований пожарной безопасности. | В случае осложнения обстановки с ландшафтными пожарами | Главы Администраций поселений Октябрьского района, начальник МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС» |
| 20 | Обеспечивать исправность источников наружного противопожарного водоснабжения и принять участие в проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (апрель и октябрь) с составлением соответствующих актов. | весь пожароопасный период 2020 года | Главы Администраций поселений Октябрьского района |
| 21 | В период уборки урожая 2020 года совместно с ОНД и ПР по Октябрьскому району, сотрудниками ОП-3 МУ МВД России «Новочеркасское» организовать дополнительный комплекс мер по обеспечению мер пожарной безопасности: - проведение профилактических объездов хлебоуборочных полей; - включать в маршруты патрулирования межведомственных групп места проведения сельскохозяйственных работ; - осуществление контроля за состоянием полей хлебоуборки и уборочной техники, проведение профилактических бесед с руководителями КФХ и других хозяйств; - особое внимание уделить созданию противопожарных минерализованных полос; - перед началом уборочных работ провести контролирующие мероприятия по проверке соблюдения требований пожарной безопасности к местам уборки урожая и уборочной техники. | до окончания уборки зерновых культур и уничтожения пожнивных остатков | ОНД и ПР по Октябрьскому району главы Администраций поселений Октябрьского района, руководители КФХ, сельскохозяйственных организаций и предприятий |
| 22 | Организовать проведение профилактических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности и недопущению возникновения ландшафтных пожаров на участках прибрежных территорий водоемов: - определение границ акваторий; - установление собственников и иных правообладателей, отвечающих за обеспечение пожарной безопасности на акваториях; - включать в маршруты патрулирования межведомственных групп участки прибрежных территорий водоемов. | весь пожароопасный период 2020 года | Главы Администраций поселений Октябрьского района |

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                                                                                                      Н.Н. Савченко

Приложение № 2

к постановлению

Администрации

Октябрьского района

от 02.04.2020 № 420

Состав

межведомственной группы Октябрьского района по предупреждению лесных и ландшафтных пожаров

| 1 | Лотарев Александр Валентинович | - первый заместитель главы Администрации Октябрьского, руководитель межведомственной группы |
| --- | --- | --- |
| 2 | Ушаков Денис Александрович | - начальник МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС», заместитель руководителя межведомственной группы |
| 3 | Мамонов Артем Андреевич | - ведущие специалист по обеспечению пожарной безопасности МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС», секретарь межведомственной оперативной группы |
| Члены группы |  |  |
| 4 | Ардатов Роман Александрович | - начальник 68 ПСЧ 3 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Ростовской области (по согласованию) |
| 5 | Кремина Инна Николаевна | - главный специалист по охране окружающей среды Администрации Октябрьского района |
| 6 | Марков Владислав Русланович | - председатель всероссийского добровольного пожарного общества Октябрьского района (по согласованию) |
| 7 | Мойсеенко Татьяна Викторовна | - ведущий специалист – ответственный секретарь административной комиссии Администрации Октябрьского района |
| 8 | Олейник Ирина Анатольевна | - специалист Каменского межрайонного отдела управления развития лесного хозяйства Министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области (по согласованию) |
| 9 | Рыковский Александр Викторович | - заместитель начальника ОП-3 МУ МВД РФ «Новочеркасское» (по согласованию) |
| 10 | Фоменко Максим Витальевич | - начальник ОНД и ПР по Октябрьскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области (по согласованию) |

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                               Н.Н. Савченко

Приложение № 3

к постановлению

Администрации

Октябрьского района

от 02.04.2020 № 420

Состав

комиссии по проверке выполнения работ по созданию (обновлению) защитных противопожарных полос, исключающих возможность переброса огня на населенные пункты

| 1 | Лотарев Александр Валентинович | - первый заместитель главы Администрации Октябрьского района, руководитель комиссии |
| --- | --- | --- |
| 2 | Ушаков Денис Александрович | -начальник МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС», заместитель руководителя комиссии |
| Члены комиссии |  |  |
| 3 | Ардатов Роман Александрович | - начальник 68 ПСЧ 3 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Ростовской области (по согласованию) |
| 4 | Кремина Инна Николаевна | - главный специалист по охране окружающей среды Администрации Октябрьского района |
| 5 | Олейник Ирина Анатольевна | - специалист Каменского межрайонного отдела управления развития лесного хозяйства Министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области (по согласованию) |
| 6 | Рыковский Александр Викторович | - заместитель начальника ОП-3 МУ МВД РФ «Новочеркасское» (по согласованию) |
| 7 | Фоменко Максим Витальевич | - начальник ОНД и ПР по Октябрьскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области (по согласованию) |

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                               Н.Н. Савченко

Приложение № 4

к постановлению

Администрации

Октябрьского района

от 02.04.2020 № 420

Перечень населенных пунктов, подверженных угрозе

ландшафтных пожаров на территории Октябрьского района в 2020 году

| № п/п | Поселение | Населенный пункт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Алексеевское сельское поселение | с. Алексеевка, х. Шевченко, х. Ильичевка |  |
| 2 | Артемовское сельское поселение | х. Новая Бахмутовка, х. Верхняя Кадамовка, п. Равнинный, х.Киреевка |  |
| 3 | Бессергеневское сельское поселение | х. Калинин | Подвержен угрозе лесного пожара |
| 4 | Керчикское сельское поселение | п. Атлантово |  |
| 5 | Коммунарское сельское поселение | х. Коммуна, х. Привольный |  |
| 6 | Красюковское сельское поселение | х. Сусол, х. Миллерово, сл. Красюковская |  |
| 7 | Краснокутское сельское поселение | х. Красный Кут, х. Новопавловка |  |
| 8 | Краснолучское сельское поселение | х. Ягодинка, п. Нижнедонской |  |
| 9 | Кривянское сельское поселение | ст. Кривянская (ул. Северная, ул. Дорурс, ул. Пугачева) |  |
| 10 | Мокрологское сельское поселение | х. Мокрый Лог, х. Мокрый Керчик, х. Николаевка, х. Маркин |  |
| 11 | Персиановское сельское поселение | х. Суворовка, п. Персиановский |  |
| 12 | Каменоломненское городское поселение | п. Каменоломни (ул. Пионерская, ул. Мокроусова, пер. Шинкоренко, ул. Восточная, ул. Дачная, ул. Островского, ул. Гвардейская, ул. Пролетарская) |  |
| Итого |  | 26 |  |

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                               Н.Н. Савченко