Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация  Октябрьского  района

Постановление

15.03.2013                                            № 187                           р.п.  Каменоломни

О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 28.09.2012 № 655

В целях приведения районной целевой программы «Молодежь Октябрьского района  Ростовской области на 2015-2018 годы» в соответствие с областным законодательством, руководствуясь частью 8 статьи 51 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение  к постановлению Администрации Октябрьского района от 28.09.2012  №  655 «Об утверждении районной целевой программы «Молодёжь Октябрьского района Ростовской области на 2015-2018 годы» следующие изменения:

1.1.Изложить приложение № 3 «Мероприятия по реализации районной долгосрочной целевой программы «Молодежь Октябрьского района Ростовской области на 2015-2018 годы» к программе «Молодежь Октябрьского района Ростовской области на 20150-2018 годы» в новой редакции согласно приложению  к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Октябрьского района № 82 от 07.02.2013 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 28.09.2012 № 655».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления  возложить на заместителя Главы Администрации района – начальника отдела по организационно-кадровой работе и местному самоуправлению  Н.Д. Бессарабова.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. Главы

Октябрьского  района 			                      		И.Ю. Зюзин

Приложение

к постановлению Администрации

Октябрьского района

от 15.03.2013 № 187

Мероприятия

по реализации районной долгосрочной  целевой программы

«Молодежь Октябрьского района Ростовской области  на 2015-2018 годы»

| № | Наименование мероприятий |  | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сроки исполнения |  | Исполнители и соисполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего |  |  | 2015 |  |  |  |  |  | 2016 |  |  | 2017 | 2018 |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |
| 1.Формирование целостной системы поддержки обладающей лидерскими навыками инициативной и талантливой молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Совершенствование механизмов выявления и поддержки инициативных, талантливых и обладающих лидерскими качествами молодых людей. Пропаганда и популяризация достижений талантливой молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Организация и проведение муниципального этапа фестиваля патриотической песни «Гвоздики Отечества» |  |  | 15,0 |  | 6,0 |  |  |  |  |  | 3.0 |  |  | 3.0 | 3.0 |  | Ежегодно, 2015- 2018 г. |  | Сектор по организационно-кадровой работе, местному самоуправлению и работе с молодежью, совместно с отделом образования. |
| 1.1.2 | Организация и проведение муниципального этапа конкурса «Лидер года» |  |  | 15,0 |  | 6,0 |  |  |  |  |  | 3.0 |  |  | 3.0 | 3.0 |  | Ежегодно, 2015- 2018 г. |  | Сектор по организационно-кадровой работе, местному самоуправлению и работе с молодежью, совместно с отделом образования. |
| 1.1.3 | Организация и проведение муниципального этапа конкурса «Доброволец года» |  |  | 15,0 |  | 6,0 |  |  |  |  |  | 3.0 |  |  | 3.0 | 3.0 |  | Ежегодно, 2015- 2018 г. |  | Сектор по организационно-кадровой работе, местному самоуправлению и работе с молодежью, совместно с отделом образования. |
| 1.1.4 | Проведение муниципального этапа конкурса «День молодежного самоуправления» |  |  | 14,0 |  | 5,0 |  |  |  |  |  | 3.0 |  |  | 3.0 | 3.0 |  | Ежегодно, 2015- 2018 г. |  | Сектор по организационно-кадровой работе, местному самоуправлению и работе с молодежью, совместно с отделом образования. |
| 1.1.5 | Проведение праздничного мероприятия «День российской молодежи» |  |  | 83,0 |  | 20 |  |  |  |  |  | 21.0 |  |  | 21.0 | 21.0 |  | Ежегодно, 2015- 2018 г. |  | Сектор по организационно-кадровой работе, местному самоуправлению и работе с молодежью, совместно с отделом образования. |
| 1.1.6 | Проведение районного конкурса профессионального мастерства: «Лучший по профессии». |  |  | 18,0 |  | 6,0 |  |  |  |  |  | 4.0 |  |  | 4.0 | 4.0 |  | Ежегодно, 2015- 2018 г. |  | Сектор по организационно-кадровой работе, местному самоуправлению и работе с молодежью, совместно с Администрациями поселений, отделом образования |
| 1.2. Стимулирование молодежи к изобретательству и научно-техническому творчеству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Продолжить работу по созданию в районе новых молодежных объединений, творческих, технических кружков и досуговых центров. |  |  |  | Выделения денежных средств из РБ не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ежегодно, 2015- 2018г. |  | Сектор по организационно-кадровой работе, местному самоуправлению и работе с молодежью, совместно с Администрациями поселений, отделом образования. |
| 1.3. Развитие КВН движения в муниципальном образовании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Проведение фестивалей КВН |  |  |  | 110,0 | 20,0 |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  | 30,0 | 30,0 |  | Ежегодно, 2015- 2018 г. |  | Сектор по организационно-кадровой работе, местному самоуправлению и работе с молодежью, совместно с отделом образования. |
| 2. Вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных возможностях собственного развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Развитие системы органов молодежного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Реализация регионального проекта «Молодежная команда Губернатора» в муниципальном образовании |  |  | 12,0 |  | 6,0 |  |  |  |  |  | 2,0 |  |  | 2,0 | 2,0 |  | Ежегодно, 2015- 2018 г. |  | Сектор по организационно-кадровой работе, местному самоуправлению и работе с молодежью, совместно с отделом образования. |
| 2.2. Вовлечение молодежи в деятельность общественных объединений и молодежных социальных инициатив |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Проведение муниципального конкурса молодежных социальных проектов | 15,0 |  |  |  |  | 6,0 |  |  |  |  | 3,0 |  |  | 3,0 | 3,0 |  | Ежегодно, 2015- 2018 г. |  | Сектор по организационно-кадровой работе, местному самоуправлению и работе с молодежью, совместно с отделом образования. |
| 2.2.2 | Ведение муниципального реестра молодежных общественных объединений | Выделения денежных средств из РБ не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ежегодно, 2015- 2018 г. |  | Сектор по организационно-кадровой работе, местному самоуправлению и работе с молодежью, совместно с отделом образования. |
| 2.3. Вовлечение молодежи в добровольческую (волонтерскую) деятельность. Развитие волонтерского движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Проведение мероприятий в рамках всероссийской акции «Весенняя неделя добра» | 15,0 |  |  |  |  | 6,0 |  |  |  |  | 3,0 |  |  | 3,0 | 3,0 |  | Ежегодно, 2015- 2018 г. |  | Сектор по организационно-кадровой работе, местному самоуправлению и работе с молодежью, совместно с отделом образования. |
| 2.3.2 | Проведение муниципального конкурса добровольческих проектов по различным направлениям | 21,0 |  |  |  |  | 6,0 |  |  |  |  | 5,0 |  |  | 5,0 | 5,0 |  | Ежегодно, 2015- 2018 г. |  | Сектор по организационно-кадровой работе, местному самоуправлению и работе с молодежью, совместно с отделом образования. |
| 2.3.3 | Проведение районного конкурса «Лучший волонтерский отряд района», «Лучший молодой активист» | 37,0 |  |  |  |  | 13,0 |  |  |  |  | 8,0 |  |  | 8,0 | 8,0 |  | Ежегодно, 2015- 2018г. |  | Сектор по организационно-кадровой работе, местному самоуправлению и работе с молодежью, совместно с отделом образования. |
| 2.4. Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | участие молодежи муниципального образования в региональном проекте «Я – успешный предприниматель» | 17,0 |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  | 4,0 |  |  | 4,0 | 4,0 |  | Ежегодно, 2015- 2018 г. |  | Сектор по организационно-кадровой работе, местному самоуправлению и работе с молодежью, совместно с отделом образования. |
| 2.4.2. | Организация и проведение семинаров, круглых столов по вопросам занятости и организации предпринимательской деятельности. | Выделения денежных средств из РБ не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 раз в квартал, 2015-2018г. |  | Сектор по организационно-кадровой работе, местному самоуправлению и работе с молодежью при взаимодействии с ГУ ЦЗН (по согласованию) |
| 2.4.3. | Информирование молодежи из числа предпринимателей, начинающих собственное дело, о формах государственной, муниципальной поддержек и оказание помощи в их получении. | Выделения денежных средств из РБ не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 раз в квартал, 2015-2018г. |  | Сектор по организационно-кадровой работе, местному самоуправлению и работе с молодежью, совместно с Администрациями поселений |
| 3.Формирование у молодежи российской идентичности и профилактика асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.Создание условий для формирования у молодежи чувства патриотизма и гражданской ответственности, привитие гражданских ценностей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Организация и проведение встречи ветеранов и молодежи «Наследники Победы» | Выделения денежных средств из РБ не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ежегодно, 2015- 2018 г. |  | Сектор по организационно-кадровой работе, местному самоуправлению и работе с молодежью, совместно с отделом образования. |
| 3.1.2 | Организация и проведение районной военно-спортивной игры «Орленок» | 13,0 |  |  |  |  |  |  | 4,0 |  |  |  | 3,0 |  | 3,0 | 3,0 |  | Ежегодно, 2015- 2018 г. |  | Сектор по организационно-кадровой работе, местному самоуправлению и работе с молодежью, совместно с отделом образования. |
| 3.1.3 | Проведение районной краеведческой конференции «Край родной – Октябрьский район». | Выделения денежных средств из РБ не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ежегодно, 2015- 2018 г. |  | Сектор по организационно-кадровой работе, местному самоуправлению и работе с молодежью, совместно с Администрациями поселений, с отделом образования. |
| 3.1.4 | Проведение районного конкурса социальных проектов «Я гражданин России». | 13,0 |  |  |  |  |  |  | 4,0 |  |  |  | 3,0 |  | 3,0 | 3,0 |  | Ежегодно, 2015- 2018 г. |  | Сектор по организационно-кадровой работе, местному самоуправлению и работе с молодежью, совместно с Администрациями поселений, с отделом образования. |
| 3.1.5. | Проведение месячника военно-патриотического воспитания. | Выделения денежных средств из РБ не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ежегодно, 2015- 2018 г. |  | Сектор по организационно-кадровой работе, местному самоуправлению и работе с молодежью, совместно с Администрациями поселений, с отделом образования. |
| 3.2.Популяризация здорового образа жизни, вовлечение молодежи в спортивные и туристические мероприятия, профилактика асоциального и девиантного поведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | В целях поддержки способной и талантливой молодежи, проведение районного конкурса «Звезда подростка». | 64,0 |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  | 18,0 |  | 18,0 | 18,0 |  | Ежегодно, 2015- 2018г. | Сектор по организационно-кадровой работе, местному самоуправлению и работе с молодежью, совместно с отделом образования. |  |
| 3.2.2 | В целях развития народного-художественного творчества провести конкурсы-фестивали: - Конкурс танцевальных искусств среди детей и молодежи «Фестиваль танцев»; - Районный турнир по футболу среди молодежных команд. | 46,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  | 12,0 |  | 12,0 | 12,0 |  | Февраль-март 2015- 2018 г. | Сектор по организационно-кадровой работе, местному самоуправлению и работе с молодежью, совместно с ОКФКСТ |  |
| 3.2.3. | Проведение акции «Спиду НЕТ!» В день здоровья. | 9,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,0 |  | 2,0 |  | 2,0 | 2,0 |  | Июнь, 2015- 2018 г. | Сектор по организационно-кадровой работе, местному самоуправлению и работе с молодежью, совместно с отделом образования |  |
| 3.2.4. | Проводить районную акцию «Xxi век - без наркотиков». | 27,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,0 |  | 7,0 |  | 7,0 | 7,0 |  | Ежеквар- тально, 2015- 2018 г. | Сектор по организационно-кадровой работе, местному самоуправлению и работе с молодежью, совместно с Администрациями поселений, отделом образования. |  |
| 3.2.5. | - Организация и проведение занятий, семинаров, «круглых столов» антинаркотической направленности со специалистами по работе с молодежью. - Проводить в учебных заведениях занятия по правовой и противонаркотической пропаганде среди детей и молодежи. | Выделения денежных средств из РБ не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Май-октябрь, 2015- 2018 г. | Сектор по организационно-кадровой работе, местному самоуправлению и работе с молодежью, совместно с Администрациями поселений, отделом образования |  |
| 3.2.6. | Проводить работу по выявлению несовершеннолетних, не имеющих определенного рода занятий, полного среднего образования. Предоставлять возможность таким подросткам трудоустроиться или продолжить обучение в СПТУ. Обеспечивать досуг подростков данной категории. | Выделения денежных средств из РБ не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Постоянно, 2015- 2018 г. | Сектор по организационно-кадровой работе, местному самоуправлению и работе с молодежью, совместно с Администрациями поселений, отделом образования |  |
| 3.2.7. | Проводить работу по раннему выявлению подростков, склонных к бродяжничеству, правонарушениям и преступлениям. Продолжить работу по закреплению наставников за «трудными» подростками и неблагополучными семьями. Привлекать несовершеннолетних данной категории в общественную, спортивную и другие виды деятельности по месту обучения или (и) жительства. | Выделения денежных средств из РБ не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Постоянно, 2015- 2018 г. | Сектор по организационно-кадровой работе, местному самоуправлению и работе с молодежью, при взаимодействии с Администрациями поселений, отделом образования |  |
| 3.2.8. | Выявлять несовершеннолетних, проживающих в семьях, находящихся в социально-опасном положении. Осуществлять социальную реабилитацию этих подростков, оказывать социально-правовую помощь. | Выделения денежных средств из РБ не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Постоянно, 2015- 2018 г. | Сектор по организационно-кадровой работе, местному самоуправлению и работе с молодежью, совместно Администрациями поселений, отделом образования |  |
| 3.2.9. | Проводить работу по обновлению базы данных о наличии вакантных рабочих мест для молодых людей в возрасте от 18-30 лет, организовывать и проводить специализированных молодежных ярмарок вакансий и учебных мест, встреч с работодателями, содействовать постоянному трудоустройству молодых граждан, а также сезонной занятости молодежи в возрасте от 14-18 лет. | Выделения денежных средств из РБ не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Постоянно, 2011- 2014 г. | Сектор по организационно-кадровой работе, местному самоуправлению и работе с молодежью, совместно с ГУ «Центр занятости населения» г. Новочеркасска. |  |
| 3.3. Укрепление в молодежной среде традиционных семейных ценностей, поддержка молодых семей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Организация и проведение муниципального этапа областного конкурса «Папа, мама, я – спортивная семья» | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 | 5,0 |  | Ежегодно,2015- 2018 г. | Сектор по организационно-кадровой работе, местному самоуправлению и работе с молодежью, совместно с ОКФКСТ, ЗАГС, отделом образования. |  |
| 3.3.2 | Организация и проведение муниципального этапа областной акции «День семьи, любви и верности» | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 | 5,0 |  | Ежегодно,2015- 2018 г. | Сектор по организационно-кадровой работе, местному самоуправлению и работе с молодежью, совместно с ОКФКСТ, ЗАГС, отделом образования. |  |
| 3.3.3. | Организация и проведение встреч в администрациях поселений с молодыми семьями по вопросам обеспечения жильем. | Выделения денежных средств из РБ не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 раз в квартал, 2011-2014 г. | Сектор по организационно-кадровой работе, местному самоуправлению и работе с молодежью, совместно с Администрациями поселений. |  |
| 3.4.Формирование у молодежи толерантности и уважения к представителям разных народов, культур, религий, их традициям и духовно-нравственным ценностям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 | Проведение мероприятий в рамках областной акции «Декада толерантности» | Выделения денежных средств из РБ не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ежегодно, 2015- 2018г. | Сектор по организационно-кадровой работе, местному самоуправлению и работе с молодежью, совместно с отделом образования |  |
| 3.4.2 | Проведение мероприятий, посвященных Дню славянской письменности и культуры | Выделения денежных средств из РБ не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ежегодно, 2015- 2018г. | Сектор по организационно-кадровой работе, местному самоуправлению и работе с молодежью, совместно с отделом образования |  |
| 3.4.3 | Проведение мероприятий, посвященных Дню народного единства | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,0 |  |  | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  | Ежегодно, 2015- 2018г. | Сектор по организационно-кадровой работе, местному самоуправлению и работе с молодежью, совместно с отделом образования |  |
| 3.4.4 | Приобретение и вручение новогодних подарков детям из малообеспеченных многодетных семей, семей матерей-одиночек, детям-инвалидам, опекаемым детям | 533,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 533,3 |  |  |  |  |  |  | Декабрь, 2015г | Сектор по организационно-кадровой работе, местному самоуправлению и работе с молодежью, совместно с УСЗН. |  |
| 4. Организационное, информационное и методическое обеспечение мероприятий по работе с молодежью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Участие молодежи в межмуниципальных, областных, всероссийских, международных мероприятиях, включая региональный молодежный проект «Донская школа КВН», региональном форуме «Ростов», областном форуме «Молодая волна», областной встрече ветеранов и молодежи «Наследники Победы», областном финале военно-спортивной игры «Орленок» |  |  | 178,7 из них: |  |  |  |  |  |  | 154,7 из них: |  | 8,0 из них: |  | 8,0 из их: | 8,0 из их: | Ежегодно, 2015- 2018г. |  | Сектор по организационно-кадровой работе, местному самоуправлению и работе с молодежью, совместно с отделом образования |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет 141,7 |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет 141,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет 37 |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет 13 |  | Местный бюджет 8 |  | Местный бюджет 8 | Местный бюджет 8 |  |  |  |  |
| 4.2 | Изготовление атрибутики для проведения мероприятий по работе с молодежью, включая разработку дизайн-макетов |  |  | 59,5 из них: |  |  |  |  |  |  | 59,5 из них: |  |  |  |  |  | Ежегодно, 2015- 2018г. |  | Сектор по организационно-кадровой работе, местному самоуправлению и работе с молодежью, совместно с отделом образования. |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет 54,5 |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет 54,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет 5 |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Приобретение призов для поощрения победителей и наиболее активных участников мероприятий по работе с молодежью, указанных в разделах 1-3 Программы |  |  | 181,7 из них: |  |  |  |  |  |  | 166,7 из них: |  | 5,0 из них: |  | 5,0 из них: | 5,0 из них: | Ежегодно, 2015- 2018г. |  | Сектор по организационно-кадровой работе, местному самоуправлению и работе с молодежью, совместно с отделом образования. |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет 152,7 |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет 152,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет 29 |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет 14 |  | Местный бюджет 5 |  | Местный бюджет 5 | Местный бюджет 5 |  |  |  |  |
| 4.4 | Изготовление печатной продукции для проведения мероприятий по работе с молодежью, включая разработку дизайн-макетов. |  |  | 35,7 из них: |  |  |  |  |  |  | 35,7 из них: |  |  |  |  |  | Ежегодно, 2015- 2018г. |  | Сектор по организационно-кадровой работе, местному самоуправлению и работе с молодежью, совместно с отделом образования. |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет 32,7 |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет 32,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет 3 |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Оплата услуг и проезда тренеров, экспертов, модераторов для проведения мероприятий по работе с молодежью |  |  | 23,8 из них: |  |  |  |  |  |  | 23,8 из них: |  |  |  |  |  | Ежегодно, 2015- 2018г. |  | Сектор по организационно-кадровой работе, местному самоуправлению и работе с молодежью, совместно с отделом образования. |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет 21,8 |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет 21,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет 2 |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Оплата услуг по формированию внутреннего содержания и разработке дизайна муниципальных молодежных интернет-ресурсов |  |  | 13,1 из них: |  |  |  |  |  |  | 13,1 из них: |  |  |  |  |  | Ежегодно, 2015- 2018г. |  | Сектор по организационно-кадровой работе, местному самоуправлению и работе с молодежью, совместно с отделом образования. |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет 12 |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет 1,1 |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет 1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  | 1634,8 из них: |  |  |  |  |  |  | 1148,8 из них: |  | 162,0 |  | 162,0 | 162,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет 415,4 |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет 415,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет 1219,4 |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет 733,4 |  | Местный бюджет 162,0 |  | Местный бюджет 162,0 | Местный бюджет 162,0 |  |  |  |  |

Управляющий делами

Администрации района                                           				                                                           Н.Н. Савченко