Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.03.2017                                         №164                  	             р.п. Каменоломни

О внесении изменений в постанов-ление Администрации Октябрьско-го района от 30.11.2015 № 108

В соответствии с решением Собрания депутатов Октябрьского района от 22.12.2016 № 92 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Октябрьского района от 24.12.2015 № 19 «О бюджете Октябрьского района на 2016 год», постановлением Администрации Октябрьского района от 19.09.2015 № 613 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 16.08.2013 № 655 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 9 статьи 56 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Октябрьского района от 30.11.2015 № 108 «Об утверждении планов реализации муниципальных программ Октябрьского района «Социальная поддержка граждан», «Доступная среда» на 2016 год», следующие изменения:

1.1. В приложении № 1 к постановлению «План реализации муници-пальной программы Октябрьского района «Социальная поддержка граждан»                на 2016 год» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. В приложении № 2 к постановлению «План реализации муници-пальной программы Октябрьского района «Доступная среда» на 2016 год» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района по вопросам социальной политики Уманцеву С.А.

Глава Администрации

Октябрьского района								   Л.В. Овчиева

Постановление вносит управление

социальной защиты населения Ад-

министрации Октябрьского района

- Приложение № 1

- к постановлению Администрации

- Октябрьского района

- от  06.03.2017 № 164

- ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

- МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН» НА 2016 ГОД

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель (должность/фио) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов, (тыс.руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | федераль-ный бюджет | областной бюджет | бюджет Октябрь-ского района | внебюд-жетные источ-ники |
| Подпрограмма 1. «Социальная поддержка населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1 Развитие принципов адресного подхода к оказанию нуждающимся гражданам социальной помощи | заместитель начальника УСЗН О.В. Сизова | выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением | 31.12.2016 | 178005,7 | 56708,2 | 118224,2 | 3073,3 |  |
| 2 | Мероприятие 1.1.1 Выплата доплаты к пенсиям муниципальным служащим | заместитель начальника УСЗН – заведующий отделом компен-сационных вып-лат В.О. Ковалев | усиление адресной поддержки отдельных категорий граждан | 31.12.2016 | 2197,7 |  |  | 2197,7 |  |
| 3 | Мероприятие 1.1.2 Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда Ростовской области | заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных субсидий А.В. Корнеева | усиление адресной поддержки отдельных категорий граждан | 31.12.2016 | 7630,8 |  | 7630,8 |  |  |
| 4 | Мероприятие 1.1.3 Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности | заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных субсидий А.В. Корнеева | усиление адресной поддержки отдельных категорий граждан | 31.12.2016 | 55174,0 |  | 55174,0 |  |  |
| 5 | Мероприятие 1.1.4 Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда | заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных субсидий А.В. Корнеева | усиление адресной поддержки отдельных категорий граждан | 31.12.2016 | 24395,8 |  | 24395,8 |  |  |
| 6 | Мероприятие 1.1.5 Предоставление мер социальной поддержки лиц, работавших в период Отечественной войны 1941-1945 | заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных субсидий А.В. Корнеева | усиление адресной поддержки отдельных категорий граждан | 31.12.2016 | 114,3 |  | 114,3 |  |  |
| 7 | Мероприятие 1.1.6 Предоставление мер социальной поддержки жертв политических репрессий | заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных субсидий А.В. Корнеева | усиление адресной поддержки отдельных категорий граждан | 31.12.2016 | 664,9 |  | 664,9 |  |  |
| 8 | Мероприятие 1.1.7 Предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных субсидий А.В. Корнеева | усиление адресной поддержки отдельных категорий граждан | 31.12.2016 | 12813,3 |  | 12813,3 |  |  |
| 9 | Мероприятие 1.1.8 Предоставление материальной и иной помощи на погребение | заместитель начальника УСЗН - заведующий отделом компен-сационных выплат В.О. Ковалев | усиление адресной поддержки отдельных категорий граждан | 31.12.2016 | 503,3 |  | 503,3 |  |  |
| 10 | Мероприятие 1.1.9 Предоставление мер социальной поддержки инвалидов по выплате компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | заместитель начальника УСЗН - заведующий отделом компен-сационных выплат В.О.Ковалев | усиление адресной поддержки отдельных категорий граждан | 31.12.2016 | 21,5 | 21,5 |  |  |  |
| 11 | Мероприятие 1.1.10 Предоставление мер социальной поддержки отдельным кате-гориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, чернобыльцы) | заведующий отделом предоставления социальных льгот и жилищных субсидий А.В.Корнеева | усиление адресной поддержки отдельных категорий граждан | 31.12.2016 | 53381,7 | 53381,7 |  |  |  |
| 12 | Мероприятие 1.1.11 Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с передачей государственных полномочий в сфере социальной защиты населения | Заведующая отделом бухгал-терского учета и отчетности (глав-ный бухгалтер) О.М. Гоффман директор МАУ МФЦ Ю.Л. Карпова | Создание условий для достижения целей муниципальной программы в целом и входящих в неё подпрограмм | 31.12.2016 | 17803,3 |  | 16927,8 | 875,5 |  |
| 13 | Мероприятие 1.1.12 Ежегодная денежная выплата лицам, награжден-ным «Почетный донор СССР», «Почетный донор России» | заместитель начальника УСЗН - заведующий отделом компен-сационных выплат В.О. Ковалев | усиление адресной поддержки отдельных категорий граждан | 31.12.2016 | 1086,9 | 1086,9 |  |  |  |
| 14 | Мероприятие 1.1.13 Предоставление мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации | заместитель начальника УСЗН - заведующий отделом компенсационных выплат В.О. Ковалев | усиление адресной поддержки отдельных категорий граждан | 31.12.2016 | 2218,1 | 2218,1 |  |  |  |
| 15 | Контрольное событие муниципальной подпрограммы 1 | начальник УСЗН Л.В.Курносова заместитель начальника УСЗН О.В. Сизова директор МАУ МФЦ Ю.Л. Карпова | снижение уровня бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | 31.12.2016 | Доля малоимущих граждан в общей численности района- 7,0 % |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Социальная поддержка семей с детьми» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Основное мероприятие 2.1 Сокращение уровня бедности семей с детьми, нуждающихся в социальной поддержке | заместитель начальника УСЗН О.В. Сизова | Выполнение в полном объеме социальных обязательств в отношении семей, имеющих детей | 31.12.2016 | 150737,2 | 54015,9 | 96721,3 |  |  |
| 17 | Мероприятие 2.1.1 Предоставление государственного ежемесячного пособия на ребенка малоиму-щим семьям | заведующая отде-лом государст-венных пособий на детей А.А. Алтынникова | Усиление социальной поддержки семей, имеющих детей | 31.12.2016 | 25439,0 |  | 25439,0 |  |  |
| 18 | Мероприятие 2.1.2 Предоставление мер социальной поддержке малоимущим семьям, имеющим детей первого-второго года жизни | заведующая отде-лом государст-венных пособий на детей А.А. Алтынникова | Усиление социальной поддержки семей, имеющих детей | 31.12.2016 | 8035,4 |  | 8035,4 |  |  |
| 19 | Мероприятие 2.1.3 Предоставление мер социальной поддержки на детей из многодетных семей | заведующая отде-лом государст-венных пособий на детей А.А. Алтынникова | Усиление социальной поддержки семей, имеющих детей | 31.12.2016 | 6641,8 |  | 6641,8 |  |  |
| 20 | Мероприятие 2.1.4 Выплата единовременного пособия беремен-ной жене военно-служащего, проходящего военную службу по призыву, а также еже-месячного пособия на ребенка военно-служащего, проходящего военную службу по призыву | заведующая отде-лом государст-венных пособий на детей А.А. Алтынникова | Усиление социальной поддержки семей, имеющих детей | 31.12.2016 | 583,9 | 583,9 |  |  |  |
| 21 | Мероприятие 2.1.5 Ежемесячная денежная выпла-та при рождении 3-го и по-следующих детей | заведующая отде-лом государст-венных пособий на детей А.А. Алтынникова | Усиление социальной поддержки семей, имеющих детей, повышение рождаемости | 31.12.2016 | 31523,6 | 16518,3 | 15005,2 |  |  |
| 22 | Мероприятие 2.1.6 Ежемесячная денежная выпла-та для пол-ноценного питания беремен-ных женщин, кор-мящих матерей и детей в возрасте до трех лет | заведующая отде-лом государст-венных пособий на детей А.А. Алтынникова | Усиление социальной поддержки семей, имеющих детей | 31.12.2016 | 411,0 |  | 411,0 |  |  |
| 23 | Мероприятие 2.1.7 Предоставление регионального материнского капитала | заведующая отде-лом государст-венных пособий на детей А.А. Алтынникова | Усиление социальной поддержки семей, имеющих детей | 31.12.2016 | 4749,7 |  | 4749,7 |  |  |
| 24 | Мероприятие 2.1.8 Предоставление родителям (законным представителям) компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях | начальник отдела образования А.Д. Цуриков | Увеличение охвата детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, семейными формами устройства | 31.12.2016 | 7960,5 |  | 7960,5 |  |  |
| 25 | Мероприятие 2.1.9 Социальная под-держка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-дителей, передан-ных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, а также лиц из числа детей-сирот и детей, остав-шихся без попечения родителей, продолжающих обучение в муниципальных общеобразователь-ных учреждениях после достижения ими возраста 18 лет. | начальник отдела образования А.Д. Цуриков | Увеличение охвата детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, семейными формами устройства | 31.12.2016 | 28448,7 |  | 28448,7 |  |  |
| 26 | Мероприятие 2.1.10 Выплата единовременного денежного пособия при усы-новлении (удочерении) детей - сирот и детей, оставшихся без попечения ро-дителей, гражданами Российской Феде-рации, прожива-ющими в Ростовской области | начальник отдела образования А.Д. Цуриков | Увеличение охвата детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, семейными формами устройства | 31.12.2016 | 30,0 |  | 30,0 |  |  |
| 27 | Мероприятие 2.1.11 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского по-печения в семью | начальник отдела образования А.Д. Цуриков | Увеличение охвата детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, семейными формами устройства | 31.12.2016 | 395,3 | 395,3 |  |  |  |
| 28 | Мероприятие 2.1.12 Выплата пособия по беременности и родам, еди-новременного пособия жен-щинам, вставшим на учет в мед. организации в ранние сроки бе-ременности | заведующая отде-лом государст-венных пособий на детей А.А. Алтынникова | Усиление социальной поддержки семей, имеющих детей | 31.12.2016 | 36518,3 | 36518,3 |  |  |  |
| 29 | Контрольное событие подпрограммы 2 | начальник УСЗН Л.В.Курносова, заместитель начальника УСЗН О.В. Сизова, начальник отдела образования А.Д. Цуриков | Сокращение уровня бедности среди семей с детьми, нуждающихся в социальной поддержке. | 31.12.2016 | увеличение доли семей, имеющих детей, охваченными различными мерами социальной поддержки, от общего числа семей в Октябрьском районе – 9,7 %. |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3.Обеспечение оздоровления и отдыха детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Основное мероприятие 3.1 Развитие адресной помощи для семей с детьми | заместитель начальника УСЗН О.В. Сизова | Обеспечение оздоровления и отдыха детей | 31.12.2016 | 11044,3 |  | 10804,2 | 240,1 |  |
| 31 | Мероприятие 3.1.1 Организация отдыха и оздоровления детей, нуждающихся в особой заботе государства, каникулярное время | заведующая отде-лом государст-венных пособий на детей А.А. Алтынникова, начальник УСЗН Л.В.Курносова, начальник отдела образования А.Д. Цуриков | Уменьшение количества часто болеющих детей школьного возраста | 31.12.2016 | 11044,3 |  | 10804,2 | 240,1 |  |
| 32 | Контрольное событие подпрограммы 3 | начальник УСЗН Л.В.Курносова заместитель начальника УСЗН О.В. Сизова, начальник отдела образования А.Д. Цуриков | Снижение уровня заболеваемости детей. | 31.12.2016 | Доля охвата всеми формами занятости детей в возрасте от 14 до 18 лет, всеми формами отдыха и оздоровления детей в возрасте от 6 до 18 лет, от численности детей указанного возраста, подлежащих оздоровлению - 70,0%. |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4. Модернизация и развитие системы социального обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Основное мероприятие 4. Повышение уровня материального обеспечения граждан пожилого возраста. Увеличение охвата социальными услугами граждан старшего поколения | заместитель начальника УСЗН - заведующий отделом компен-сационных выплат В.О.Ковалев | Формирование комфортных условий для жизни и активного долголетия старшего поколения. | 31.12.2016 | 70629,8 |  | 61654,7 | 1378,8 | 7596,3 |
| 34 | Мероприятие 4.1.1 Осуществление полномочий по со-циальному обслу-живанию граждан пожилого возраста и инвалидов (в т.ч. детей-инвалидов), предусмотренных пунктами 1,2,3,5 и 6 части 1 статьи 8 Областного закона от 22.10.2004 № 185-ЗС "О соци-альном обслужи-вании населения Ростовской области" | директор МУ ЦСО Баранова Л.Н. | Создание условий для формирования и реализации в районе позитивных установок на активное долголетие; повышение уровня информированности населения о социальной поддержке пожилых граждан. | 31.12.2016 | 70629,8 |  | 61654,7 | 1378,8 | 7596,3 |
| 35 | Контрольное событие подпрограммы 4 | начальник УСЗН Л.В.Курносова, заместитель начальника УСЗН - заведующий отделом компен-сационных выплат В.О. Ковалев, директор МУ ЦСО Баранова Л.Н. | Обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения | 31.12.2016 | Доля граждан пожилого возраста, охваченных различными формами социального обслуживания к общей численности пожилого населения Октябрьского района – 6,0 % |  |  |  |  |

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района											 	     Н.Н. Савченко

Приложение № 2

- к постановлению Администрации

- Октябрьского района

- от 06.03.2017 № 164

- ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

- МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА «ДОСТУПНАЯ СРЕДА» НА 2016 ГОД

| - № п/п | - Номер и наименование | - Ответственный исполнитель, соисполнитель (должность/ ФИО)* | - Ожидаемый результат (краткое описание) | - Срок реали- зации (дата) | - Объем расходов, (тыс. рублей)** |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - Всего | - Феде-раль-ный бюджет | - Областной бюд-жет | - Бюджет Октябрьского района | - Внебюд-жетные источ-ники |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 |
|  | Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1. Устройство пандусов в зданиях военкомата и сельхозуправлении | Начальник МБУ «ХЭУ» Октябрьского района Е.В. Парафиева | создание условий для доступности учреждений социальной инфраструктуры | 31.12. 2016 | - 234,0 | - - | - - | - 234,0 | - - |
|  | Мероприятие 1.2. Проведение работ по адаптации здания УСЗН Администрации Октябрьского района для инвалидов и других МГН, строительный контроль | Начальник УСЗН Администрации Октябрьского района Л.В. Курносова | создание условий для доступности учреждений социальной сферы | 31.12. 2016 | - 308,1 | - 215,7 | - - | - 92,4 | - - |
|  | Мероприятие 1.3. Разработка сметной документации на про-ведение работ по адаптации здания УСЗН Администрации Октябрьского района для ин-валидов и других МГН, про-верка достоверности опреде-ления сметной стоимости | Начальник УСЗН Администрации Октябрьского района Л.В. Курносова | создание условий для доступности учреждений социальной сферы | 31.12. 2016 | - 70,7 | - - | - - | - 70,7 | - - |
|  | Мероприятие 1.4. Создание архитектурной доступности маломобильных групп населе-ния в МБОУ ДО ДЮСШ | Начальник отдела образования Администрации Октябрьского района А.Д. Цуриков | создание условий для доступности учреждений спорта | 31.12. 2016 | - 1072,3 | - 761,9 | - - | - 310,4 | - - |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  | - 1685,1 | - 977,6 | - - | - 707,5 | - - |

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района											               Н.Н. Савченко