Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрации Октябрьского района

постановление

17.03.2020                                          № 318                           р. п.  Каменоломни

- Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Октябрьского рай-она «Поддержка социально ориентированных некоммер-ческих организаций в Октяб-рьском районе» за 2019 год

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 04.10.2018 № 1354 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь  частью 9 статьи 56 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Октябрьском  районе», утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района от 13.11.2018 № 1558 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Октябрьском  районе» за 2019 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления  возложить на заместителя  главы  Администрации  Октябрьского района - Ушакова А.И.

Глава Администрации

Октябрьского района			                         	             Л.В. Овчиева

Постановление вносит

Отдел социально-политических коммуникаций

Администрации Октябрьского района

- Приложение

- к постановлению

- Администрации

- Октябрьского района

- от 17.03.2020 № 318

- ОТЧЕТ

- о реализации муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Октябрьском  районе»

- за 2019 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2019год

В целях создания условий для развития сектора социально ориентированных некоммерческих организаций Октябрьского района (далее -  СО НКО) и повышения эффективности использования их потенциала в решении задач социально-экономического развития Октябрьского района,  повышения гражданской активности, развития добровольчества и благотворительности, социального предпринимательства в Октябрьском районе как ресурса развития общества в рамках реализации муниципальной программы Октябрьского района  «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Октябрьском  районе», утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района от 13.11.2018 № 1558 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Октябрьском  районе» (далее-муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальная программа в 2019 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- разработаны и приняты нормативно-правовые акты Октябрьского района, обеспечивающие успешное развитие социально ориентированных некоммерческих организаций;

- создан и обновлен реестр социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Октябрьского района;

- оказано содействие в проведении социально ориентированными некоммерческими организациями публичных мероприятий на территории Октябрьского района;

- оказана информационная и консультационная, методическая, организационная поддержка в реализации социально ориентированными некоммерческими организациями (социально) значимых инициатив, проектов на территории Октябрьского района;

- оказана финансовая поддержка за счет средств местного бюджета путем предоставления субсидий на реализацию социально значимого проекта социально ориентированными некоммерческими организациями района;

- оказана имущественная поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям Администрацией Октябрьского района;

- налажена координация взаимодействия социально ориентированных некоммерческих организаций со структурными подразделениями Администрации Октябрьского района;

- проведен  мониторинг предоставления  услуг в социальной сфере социально ориентированными некоммерческими  организациями и услуг, оказываемых в данной сфере стационарными и коммерческими организациями, определены категории граждан, нуждающиеся в услугах социальной сферы и наиболее востребованных услугах, определены услуги, оказываемые государственными и муниципальными учреждениями, которые можно передать на аутсорсинг  СО НКО;

- проведены информационные кампании о деятельности и услугах СО НКО, благотворительности и добровольчества;

- разработаны методические материалы по обеспечению доступа СО НКО на рынок социальных услуг;

- проведено позиционирование деятельности некоммерческого сектора Октябрьского района через СМИ и сеть интернет;

- изготовлена информационно методическая продукция (листовки, плакаты, брошюры), баннера в области поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и освещения успешных практик  реализации социальных проектов;

- проведены Администрацией Октябрьского района обучения  руководителей и специалистов СО НКО в сфере развития некоммерческого сектора с привлечением высококвалифицированных тренеров и консультантов;

- проведено обучение, в том числе переподготовка и повышение квалификации специалистов Администрации Октябрьского района, работающих в сфере развития некоммерческого сектора, принято участие в мероприятиях областного, регионально и федерального значения;

- принято участие руководителей и специалистов СО НКО в мероприятиях по обмену опытом, форумах, конференциях, семинарах, конкурсах областного, регионального и федерального значения;

- принято участие некоммерческого сектора района в конкурсах на выделение субсидий и грантов из областного и федерального бюджетов;

- оказано содействие в реализации инициатив граждан, социальных проектов жителей Октябрьского района, в том числе реализации проектов через краундфандинговую систему и путем выстраивания партнерских отношений между обществом, бизнесом и властью;

- разработаны системы поддержки добровольческой деятельности и развития соответствующей инфраструктуры, в том числе проведены районные конкурсы: «Доброволец года», «Лучшая общественная организация» др.

- Основные результаты реализации муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Октябрьском   районе»   представлены   в  соответствии  с  каждым  ожидаемым

- результатом, утвержденным в паспорте муниципальной программы и ее подпрограммах:

- Развитие сектора социально ориентированных некоммерческих организаций в Октябрьском районе;

- решение приоритетных задач в социальной сфере за счет использования потенциала некоммерческих организаций в достижении приоритетных задач в социальной сфере;

- развитие благотворительной деятельности и добровольчества, социального предпринимательства  в Октябрьском районе, играющих ключевую роль в развитии сектора некоммерческих организаций;

- решение вопросов благоустройства населенных пунктов и создание комфортных условий для проживания через реализацию гражданских инициатив, в том числе органами территориально общественного самоуправления;

- снижение социальной напряженности в муниципальном образовании.

- Таким образом, была соблюдена привязка результатов к целям и задачам муниципальной программы в целом, а также целям и задачам каждой подпрограммы, что, в конечном итоге, позволяет оценить общий вклад указанных основных результатов в достижение целей муниципальной программы, заключающейся в развитии некоммерческого сектора Октябрьского района. Вместе с тем данный подход позволяет сопоставлять вклад каждого основного результата реализации подпрограмм, при необходимости, по их конкретным целям и задачам, утвержденным в паспортах в отдельности.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий,

приоритетных основных мероприятий и/или приоритетных проектах (программа), а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Октябрьском  районе»

Достижению результатов в 2019 году способствовала реализация  ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Наращивание потенциала социально ориентированных некоммерческих организаций Октябрьского района», предусмотрена реализация 16 основных мероприятий и 1  контрольное событие.

Основное мероприятие 1.1. «Разработка и принятие нормативно-правовых актов Октябрьского района, обеспечивающих  успешное развитие социально ориентированных некоммерческих организаций » выполнено в полном объеме, всего за 2019 год принято 10 нормативно-правовых документов;

Основное мероприятие 1.2. «создание и ведение реестра социально ориентированных некоммерческих организаций» выполнено в полном объеме -

на территории Октябрьского района на конец 2019 года создано 77 некоммерческих организаций, активно развивающих свою деятельность в разных социальных сферах;

Основное мероприятие 1.3. «оказание содействия в проведении социально ориентированными некоммерческими организациями публичных мероприятий на территории Октябрьского района» выполнено в полном объеме – ежемесячно на территории района проводились мероприятия, инициаторами которых выступали представители некоммерческого сектора, организация которых проходила с участием отдела социально-политических коммуникаций Администрации Октябрьского района, информация о проведенных мероприятиях регулярно размещалась в СМИ и на сайте администрации Октябрьского района;

Основное мероприятие 1.4. «информационная и консультационная, методическая, организационная поддержка в реализации социально ориентированными некоммерческими организациями (социально) значимых инициатив, проектов на территории Октябрьского района» выполнено в полном объеме - оказаны услуги некоммерческим организациям в подготовке пакетов документов и проектов для участия некоммерческих организаций  в конкурсах на выделение грантов и субсидий, мероприятиях по обмену опытом, областных и федеральных форумах и фестивалях, оказана помощь в подготовке уставных документов для  регистрации некоммерческих организаций в минюсте РО, организации собственных акций и мероприятий;

Основное мероприятие 1.5. «имущественная поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям Администрацией Октябрьского района» выполнено в полном объеме - для ведения уставной деятельности  некоммерческим организациям: Фонд  "Доброта от сердца к сердцу", АНО "Мир один для всех", Центр  "Город будущего" зарегистрированным в Минюсте РО в 2019 году предоставлены помещения по адресу п. Каменоломни, пер.Шоссейный 10в;

Основное мероприятие 1.6. «финансовая поддержка за счет средств местного бюджета путем предоставления субсидий на реализацию социально значимого проекта социально ориентированными некоммерческими организациями района» выполнено в не полном объеме, так как согласно запланированному показателю 2019 года финансовую поддержку должны получить не менее 3 СО НКО, по факту - 1 в связи с тем, что на конкурс «предоставления финансовой поддержки в виде субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям из бюджета Октябрьского района на реализацию социально значимого проекта»  предоставлена была 1 заявка;

Основное мероприятие 1.7. «координация взаимодействия социально ориентированных некоммерческих организаций со структурными подразделениями Администрации Октябрьского района» выполнено в полном объеме – все 18 реализуемых некоммерческим сектором социально-значимых проектов  имели организационную поддержку от структурных подразделений Администрации Октябрьского района;

Основное мероприятие 1.8. «проведение мониторинга предоставления  услуг в социальной сфере социально ориентированными некоммерческими  организациями и услуг, оказываемых в данной сфере стационарными и коммерческими организациями, определение категории граждан, нуждающихся в услугах социальной сферы и наиболее востребованных услуг, определение услуг, оказываемых государственными и муниципальными которые можно передать на аутсорсинг  СО НКО» выполнено в полном объеме;

Основное мероприятие 1.9. «проведение информационных кампаний о деятельности и услугах СО НКО, благотворительности и добровольчества» выполнено в полном объеме- некоммерческие организации в течении года принимали активное участие в различных мероприятиях районного, областного и федерального значения, информация о которых регулярно размещалась в СМИ и других информационных ресурсах отдела социально-политических коммуникаций Администрации Октябрьского района;

Основное мероприятие 1.10. «разработка методических материалов по обеспечению доступа СО НКО на рынок социальных услуг» выполнено в полном объеме;

Основное мероприятие 1.11. «позиционирование деятельности некоммерческого сектора Октябрьского района через СМИ и сеть интернет» выполнено в полном объеме - отделом на постоянной основе велась подготовка статей о деятельности НКО района, которые размещались в газетах "Сельский вестник"; "Окно", "КВУ", "Шахтинские известия", "Молот", а так же  на сайте Администрации Октябрьского района и сайте «поддержки  некоммерческих организаций  и инициатив активных граждан Октябрьского района», а так же других информационных ресурсах;

Основное мероприятие 1.12. «изготовление информационно методической продукции (листовки, плакаты, брошюры), баннеров в области поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и освещения успешных практик  реализации социальных проектов» выполнено в полном объеме - изготовлены баннера в количестве 12 шт., позиционирующие деятельность некоммерческого сектора района и печатная продукция в виде плакатов, брошюр и визиток;

Основное мероприятие 1.13. «проведения Администрацией Октябрьского района обучения  руководителей и специалистов СО НКО в сфере развития некоммерческого сектора с привлечением высококвалифицированных тренеров и консультантов» выполнено в полном объеме – всего проведено 7 образовательных мероприятий, в том числе по подготовке заявок на получение субсидий и грантов из областного и федерального бюджетов, составление и ведение бухгалтерской отчетности, тренинги личностного роста и развития социальных проектов;

Основное мероприятие 1.14. «обучение, в том числе переподготовка и повышение квалификации специалистов Администрации Октябрьского района, работающих в сфере развития некоммерческого сектора, участие в мероприятиях областного, регионально и федерального значения» выполнено в полном    объеме    –    специалисты    Администрации    Октябрьского    района,

работающие в сфере поддержки НКО прошли повышение квалификации по теме «Эффективное управление современной социально ориентированной некоммерческой организацией», организованной РАНХиГС, а так же приняли активное участие в  различных областных и федеральных мероприятиях;

- Основное мероприятие 1.15. «Участие руководителей и специалистов СО НКО в мероприятиях по обмену опытом, форумах, конференциях, семинарах, конкурсах областного, регионального и федерального значения выполнено в полном объеме - некоммерческие организации района в 2019 году по обмену опытом  приняли участие в 17областных и федеральных мероприятиях;

Основное мероприятие 1.16. «Участие некоммерческого сектора района  в конкурсах на выделение субсидий и грантов из областного и федерального бюджетов» выполнено в полном объеме - некоммерческие  организации района принимали активное участие в различных конкурсах областного и федерального значения: в грантовых конкурсах Президента РФ  победителями стали 2 некоммерческие организаций района. в конкурсе на выделение субсидии СО НКО за счет средств областного бюджета победу одержали 2 некоммерческие организации, в конкурсе публичных годовых отчетов некоммерческих организаций Ростовской области победителем явилась 1 некоммерческая организация;

Контрольное событие 1.6. «предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям из бюджета Октябрьского района» выполнено не в полном объеме. Согласно плану ключевых показателей эффективности программы финансовая поддержка на  реализацию проектов  должна   была быть предоставлена  3 СОНКО, но, так как  Фонд «Доброта спасет мир» был  единственным среди социально ориентированных некоммерческих организаций, представивших свой проект на конкурс, по факту субсидию получила 1 СО НКО.

В рамках подпрограммы 2 «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества Октябрьского района», предусмотрена реализация 3 основных мероприятий и 1  контрольное событие.

- Основное мероприятие 2.1. «содействие в реализации инициатив граждан, социальных проектов жителей Октябрьского района, в том числе реализация проектов через краундфандинговую систему и путем выстраивания партнерских отношений между обществом, бизнесом и властью выполнено в полном объеме - за 2019 год активными гражданами Октябрьского района, в том числе при поддержки отдела социально-политических коммуникаций Администрации Октябрьского района, глав городского и сельских поселений, муниципального Фонда местного развития и поддержки предпринимательства реализовано 103 «местных инициативы»,  направленных на благоустройство населенных пунктов и создание комфортных условий проживания;

- Основное мероприятие 2.2. «участие граждан Октябрьского района в мероприятиях районного, областного, регионального, федерального уровня  посвященных добровольчеству и благотворительности» выполнено в полном объеме -  охват добровольческих мероприятий равен 17, самыми яркими и инновационным    в   Ростовской   области   стали   Фестиваль   некоммерческих

- организаций «Добрый район» с выставкой и презентацией деятельности НКО в разных сферах, где  была продемонстрирована сплоченность некоммерческого сектора района и качество предоставляемых им услуг и Новогодняя акция «Поезд счастья и добра», которая охватила более 100 детей из категории малоимущих и многодетных семей, а также детей инвалидов, не имеющим возможность посещать организованные новогодние представления;

- Основное мероприятие 2.3. «разработка системы поддержки добровольческой деятельности и развитие соответствующей инфраструктуры, в том числе проведение районных конкурсов: «Доброволец года», «Я гражданский активист» др. выполнено в полном объеме - проведен районный конкурс «Лучшая общественная организация» в трех номинациях с участием первичных ветеранских организаций, Женсоветов и некоммерческих организаций Октябрьского района;

- Контрольное событие 2.3. «награждение Благодарственными письмами, дипломами, грамотами активистов и добровольцев Октябрьского района» выполнено в полном объеме – от Общественной палаты  Ростовской области, регионального отделения «Союза женщин России», Администрации Октябрьского района  активисты и добровольцы района  по завершению 2019 года были отмечены Благодарственными письмами, дипломами и грамотами  за активную гражданскую позицию.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий,  а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Октябрьском  районе»

В 2019 году на ход реализации муниципальной программы

оказывали влияние следующие факторы:

- создание условий для повышения роли СО НКО в реализации социально-экономической политики Октябрьского района путем оказания имущественной поддержки в виде предоставления помещений вновь зарегистрированным некоммерческим организациям для ведения их уставной деятельности;

- развитие муниципальной системы  поддержки деятельности СО НКО, формирование системы сопровождения общественно значимых инициатив и социальных проектов некоммерческого сектора, выстраивание партнерских отношений СОНКО с органами местного самоуправления через проведение конкурса на «предоставление финансовой поддержки в виде субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям из бюджета Октябрьского района на реализацию социально значимого проекта»;

- формирование благоприятных условий для обеспечения доступа СО НКО   к   оказанию   услуг   в   социальной   сфере,   развитие  местного  рынка

социальных услуг  через оказание информационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям;

- совершенствование системы информационного обеспечения деятельности СО НКО, создание системы информационного сопровождения и популяризации социально ориентированной деятельности через публикации в СМИ материалов, позиционирующих успешную деятельность некоммерческого сектора района;

- развитие кадрового потенциала СО НКО, содействие в повышении эффективности и профессионализма деятельности СО НКО через организацию образовательных программ и участие в мероприятиях по обмену опытом областного и федерально значения;

- привлечение внебюджетного финансирования для реализации целей общественно значимых инициатив и социальных проектов некоммерческого сектора Октябрьского района через участие в конкурсах на выделение субсидий и грантов областного и федерального значения, привлечения ресурсов благотворительности;

- создание условий для повышения местной активности граждан, деятельности органов местного самоуправления в решении вопросов улучшения качества жизни местных сообществ  через реализацию «местных инициатив» при поддержки отдела социально-политических коммуникаций Администрации Октябрьского района, глав городского и сельских поселений, муниципального Фонда местного развития и поддержки предпринимательства; 	- стимулирование конструктивной и созидательной гражданской активности населения Октябрьского района, повышение уровня вовлеченности населения Октябрьского района в создание общественных благ через поощрение Благодарственными письмами и Дипломами за активную гражданскую позицию от Общественной палаты РО и Администрации Октябрьского района.

Все выше перечисленные факторы оказали прямое влияние на реализацию основных параметров муниципальной программы. НКО необходимы и создаются для решения специфических социальных задач, которые не решает государство и коммерческий сектор. Основная общая характеристика НКО и их отличие от остальных негосударственных форм организации заключается в запрете распределять прибыль между собственниками, членами, учредителями организации. Этот фактор объясняет частую среди НКО проблему недостаточности финансовых ресурсов, но также позволяет НКО привлекать средства самого широкого круга доноров, а так же использовать субсидии и гранты из муниципальных, областных и федеральных бюджетов, привлекать ресурсы благотворительности.  Это частично решает проблему недостаточности финансовых ресурсов у НКО. Государство и коммерческие организации такой возможности в большинстве случаев не имеют. По мимо финансовой информационная и имущественная поддержка, оказанная в рамках муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Октябрьском  районе», так же важна   и   необходима   НКО,   так  как  они  занимаются  решением  социально

значимых задач, обеспечение исполнения которых находится в зоне ответственности государства.

Раздел 4.Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Октябрьском  районе»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Октябрьском  районе» на 2019 год составил 1373,3 тыс. рублей,

Из них:

- на подпрограмму «Наращивание потенциала социально ориентированных некоммерческих организаций Октябрьского района» - 1338,0 тыс. рублей, в том числе:

бюджет Октябрьского района 1138,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета - 0 тыс. рублей;

бюджет муниципальных образований Октябрьского района –

0 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 200,0 тыс. рублей.

- на подпрограмму «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества Октябрьского района»  - 35,3 тыс. рублей:

бюджет Октябрьского района 35,3 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Октябрьского района от 21.12.18 №163 «О бюджете Октябрьского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» составил 1173,3 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью – 1173,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Октябрьского района -1173,3 тыс. рублей;

Областной бюджет - 0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета - 0 тыс. рублей;

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 2629,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Октябрьского района -1173,3 тыс. рублей;

Областной бюджет -0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета - 0 тыс. рублей;

бюджет муниципальных образований Октябрьского района – 0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 1455,9 тыс. рублей (субсидии Правительства Ростовской области, гранты Президента РФ, полученные некоммерческими организациями на реализацию социально-значимых проектов из областного и  федерального бюджетов, а так же привлеченные денежные средства на реализацию добровольческих проектов).

Все бюджетные ассигнования бюджета Октябрьского района и внебюджетные средства освоены в полном объеме.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2019 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Октябрьском  районе»

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 10 показателей, по 4 из которых                                 фактические значения соответствуют  плановым, по 5 показателям фактические значения превышают плановые, по 1 показателю фактическое значение не достигнуто планового значения.

Показатель 1.1 «число некоммерческих организаций, в том числе социально ориентированных, зарегистрированных на территории Октябрьского района и оказывающих социальные услуги населению»: на территории Октябрьского района на конец 2019 года создано 77 некоммерческих организаций, активно развивающих свою деятельность в разных социальных сферах. Данный показатель соответствует плановому значению;

Показатель 1.2 «число реализованных (социально) значимых инициатив, проектов некоммерческим сектором Октябрьского района»: на территории Октябрьского района реализовано некоммерческими организациями 18 социальных проектов: 1) Организация работы "Центра для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию", который ведет прием от населения вещей и передачу их нуждающимся семьям; 2) "Активное долголетие граждан серебряного возраста" – проект направлен на поддержание физической активности пожилых людей через скандинавскую ходьбу, занятия в спортзале, бассейне, публичные мероприятия; 3) "Спорт без границ"- проект направлен на спортивные занятия тхэквондо с детьми инвалидами; 4) "Социализация и адаптация детей инвалидов в современном обществе" – проект направлен на организацию досуга семей, воспитывающих детей инвалидов: спортивных, творческих, праздничных мероприятий; 5) "Создание театральной студии АИСТ для детей - инвалидов"; 6) "Поможем вместе" – проект направлен на создание и наполнение средствами реабилитации центра помощи людям, находящимся в периоде реабилитации после тяжелых болезней, травм";            7) "Обучение плаванию и гимнастике на воде пенсионеров" - грант президента РФ; 8) "Фестиваль добрый район" проект направлен на позиционирование успешной  деятельности  некоммерческого  сектора  Октябрьского  района;

9) "Консультативная помощь психолога от БФ "Ресурсы поколений";              10) "Юность мужества"- соревнования по физ. подготовке и стрельба из страйкбольного оружия  для старшеклассников; 11) "Реконструкция Афганского боя"; 12) "Атмосфера добрых дел" – проект направлен на развитие социального туризма, в том числе реализацию проектов «Путь к морю 2019» для детей инвалидов, «Елка желаний» и т.д.; 13) "Развитие экстремальных видов спорта»: прыжки с парашютов, скалодром, дайвинг; 14) "Университет здоровья сельских жителей" - субсидия РО МБОУ СОШ № 48;  15) "Развитие туристических маршрутов в с. Алексеевка"- велопробеги; 16) "Развитие туристических маршрутов в ст. Бессергеневка" - сплавы на байдарках; 17) "Новогодняя акция поезд счастья и добра"; 18) "Создание сквера семьи, любви и верности" - посадка березовой аллеи и высадка ромашек на территории ЦКР. Данный показатель перевыполнен на 150 %. Плановое значение - 12, фактическое – 18;

Показатель 1.3 «число социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших информационную и консультационную, методическую, организационную поддержку в реализации (социально) значимых инициатив, проектов на территории Октябрьского района»: оказаны услуги некоммерческим организациям в подготовке пакетов документов и проектов для участия некоммерческих организаций  в конкурсах на выделение грантов и субсидий, мероприятиях по обмену опытом, областных и федеральных форумах и фестивалях, оказана помощь в подготовке уставных документов для  регистрации некоммерческих организаций в минюсте РО, организации собственных акций и мероприятий – данный показатель достигнут в соответствии с плановым значением и равен 50;

Показатель 1.4 «число социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку за счет средств местного бюджета путем предоставления субсидий на реализацию социально значимого проекта»: проведен «Конкурс на получение финансовой поддержки в виде субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям из бюджета Октябрьского района на реализацию социально значимого проекта». Так как Благотворительный фонд помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию «Доброта спасет мир» был единственным среди социально ориентированных некоммерческих организаций, представивших свой проект на конкурс, в связи с этим данный показатель не соответствует плановому значению. Плановое значение – 3, фактическое - 1;

Показатель 1.5 «число социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших имущественную поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям Администрацией Октябрьского района»:  для ведения уставной деятельности  некоммерческим организациям: Фонд  "Доброта от сердца к сердцу", АНО "Мир один для всех", Центр  "Город будущего" зарегистрированным в Минюсте РО в 2019 году предоставлены помещения по адресу п. Каменоломни, пер.Шоссейный 10в. Данный    показатель    равен    3,    что    соответствует    плановому   значению;

Показатель 1.6 «число мероприятий, направленных на повышение уровня знаний руководителей и работников социально ориентированных некоммерческих организаций, способствующих развитию кадрового потенциала СО НКО и повышению эффективности и профессионализма деятельности СО НКО»: проведены Администрацией Октябрьского района образовательные мероприятия, направленные на развитие и повышение эффективной деятельности  НКО, а так же представители некоммерческого сектора приняли участие в областных и федеральный образовательных программах: 1) «Бизнес-университет»; 2) "СоцАКСЕЛЬ"; 3) «Бухгалтерский учет и налогообложение в некоммерческих организациях»; 4) "Вопросы участия  СОНКО в конкурсах на предоставление  грантов Президента РФ на развитие гражданского общества"; 5) "Участие в региональном конкурсе на предоставление субсидий СОНКО из областного бюджета в 2019 году";            6) «Эффективное управление современной социально ориентированной некоммерческой организацией»; 7) "Форум  социальных инноваций регионов"; 8) "Ресурс взаимодействия власти и общественных объединений Ростовской области"; 9) Форум "Сообщество"; 10) Форум НКО севера РО - "Точка роста НКО". Данный показатель равен 10 и соответствует плановому значению;

Показатель 1.7 «число публикации в СМИ, позиционирующих  деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций»: в течении 2019 года отделом социально-политических коммуникаций велась подготовка статей о деятельности НКО района, которые размещались в газетах "Сельский вестник"; "Окно", "КВУ", "Шахтинские известия", "Молот" и т.д. Данный показатель перевыполнен на 400% и равен 80, что говорит о его перевыполнении, так как плановое его значение – 20;

Показатель 1.8 «объем доходов из источников, не относящихся к бюджету муниципального образования, (включая нефинансовый), привлеченный на территорию муниципального образования»:  некоммерческие организации принимали активное участие в конкурсах на выделение субсидий Правительства РО,  грантов Президента РФ и других финансовых конкурсах, что дало следующий результат: Победа в конкурсе на выделение грантов  Президента РФ некоммерческим организациям: Фонд поддержки гражданских инициатив «Содействие» с проектом "Активное долголетие" (206,3 тыс. руб.) и  Благотворительный фонд помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию «Доброта спасет мир» с проектом "Поможем вместе" (205,6 тыс. руб.); Победа НКО "Добрыня" в конкурсе на выделение субсидий из Правительства РО (437,0 тыс. руб.) и АНО "Забота"- на возмещение арендной платы (30,0 тыс. руб.);  Победа РСТЦ "Содружество" в конкурсе публичных годовых отчетов (20,0 тыс. руб.); Создание сквера "Семьи, любви и верности"    (16,0 тыс. руб. + 4,0 тыс. руб.); Новогодняя акция "Поезд счастья и добра" (30,0 тыс. руб.); Занятия спортом (тхэквондо)  детей инвалидов  и пожилых людей (37,0 тыс. руб. форма + 20,0 тыс. руб. спорт.инвентарь); На деятельность "Ветер перемен" спонсорская помощь (450,0 руб.). В результате данный показатель перевыполнен на 728% - при его плановом значении – 200,0 тыс. руб., фактическое   значение   составляет   1 455,9   тыс.   руб.;

Показатель 2.1 «число мероприятий, направленных на стимулирование конструктивной и созидательной гражданской активности,  развитие добровольчества и благотворительности, социального предпринимательства как ресурса развития общества» были организованы и проведены следующие районные добровольческие мероприятия: 1) Фестиваль "Добрый район";           2) "Щедрый вторник"; 3) Фестиваль "Спорт без границ"; 4) "Фестиваль красок"; 5) "Создание сквера семьи, любви и верности"; 6) "Новогодняя акция "Поезд счастья и добра"; 7) Новогодняя акция "Елка желаний". 8) "Путь к морю 2019" для инвалидов "18+". Участие в областных добровольческих мероприятиях:     9) Форум "Мамины руки"; 10) Форум "Старшее поколение"; 11) Форум "Сообщество активных граждан"; 12) Районный конкурс "Лучшая общественная организация" с номинацией "Лучший проект". В результате показатель перевыполнен на 120% - при его плановом значении – 10, фактическое составляет 12;

Показатель 2.2 «число реализованных (социально) значимых инициатив, проектов активными гражданами Октябрьского района» за 2019 год  реализовано «местных инициатив» - 103. Из них: Алексеевское поселение - 7; Артемовское поселение - 3; Бессергеневское поселение - 6; Каменоломненское поселение - 10; Керчикское поселение - 7; Коммунарское поселение - 16; Краснокутское поселение - 10; Краснолучское поселение - 5; Красюковское поселение - 2; Кривянское поселение - 15; Мокрологское поселение - 15; Персиановское поселение – 7, что является перевыполнением планового значения на 147,1%, так как плановое значение равно - 70, фактическое - 103.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении №3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы по муниципальным образованиям Октябрьского района приведены в приложении №4 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Октябрьском  районе» определена на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы приведена в таблице:

| № целевого показателя | Наименование показателя МП | Целевое значение показателя, утвержденное МП (ИЦп) | Фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации МП, подпрограмм МП (ИДп) | Степень * достижения целевого показателя МП, подпрограмм МП (Сп) Сп= ИДп/ИЦп | ### n ### Со= Σ Сп/n I=1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Число некоммерческих организаций, в том числе социально ориентированных, зарегистрированных на территории Октябрьского района и оказывающих социальные услуги населению | 77 | 77 | 1,0/1 | 1 |
| 2 | число реализованных (социально) значимых инициатив, проектов некоммерческим сектором Октябрьского района | 12 | 18 | 1,5/1 | 1 |
| 3 | число социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших информационную и консультационную, методическую, организационную поддержку в реализации (социально) значимых инициатив, проектов на территории Октябрьского района | 50 | 50 | 1,0/1 | 1 |
| 4 | число социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку за счет средств местного бюджета путем предоставления субсидий на реализацию социально значимого проекта; | 3 | 1 | 0,3/0 | 0 |
| 5 | число социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших имущественную поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям Администрацией Октябрьского района; | 3 | 3 | 1,0/1 | 1 |
| 6 | число мероприятий, направленных на повышение уровня знаний руководителей и работников социально ориентированных некоммерческих организаций, способствующих развитию кадрового потенциала СО НКО и повышению эффективности и профессионализма деятельности СО НКО | 10 | 10 | 1,0/1 | 1 |
| 7 | число публикации в СМИ, позиционирующих деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций | 20 | 80 | 4,0/1 | 1 |
| 8 | объем доходов из источников, не относящихся к бюджету муниципального образования, (включая нефинансовый), привлеченный на территорию муниципального образования | 100 | 1455,93 | 14,6/1 | 1 |
| 9 | число мероприятий, направленных на стимулирование конструктивной и созидательной гражданской активности, развитие добровольчества и благотворительности, социального предпринимательства как ресурса развития общества | 10 | 12 | 1,2/1 | 1 |
| 10 | число реализованных (социально) значимых инициатив, проектов активными гражданами Октябрьского района | 70 | 103 | 1,47/1 | 1 |
|  | СУММАРНАЯ ОЦЕНКАСТЕПЕНИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МП, ПОДПРОГРАММ МП |  |  |  | 9 |

*  При степени достижения показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы 0,95 и более - при расчете суммарной степени достижения степень по данному показателю принимается за единицу.

При степени достижения целевого показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы  менее 0,95 -  при расчете суммарной

степени достижения степень по данному показателю принимается за ноль.

### Суммарная оценка степени достижения целевых показателей

### n

### муниципальной программы равна 9  (Со= Σ Сп/n =10х9/10), что характеризует

### I=1

### высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, составляет 0,95 (СРом=Мв/М=18/19=0,95), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поселений в бюджет Октябрьского района и бюджетов муниципальных образований Октябрьского района,

составляет 1 (СРом=Мв/М=6/6=1).

Степень соответствия запланированного уровня расходов:

1373,3            тыс. рублей      /      1373,3            тыс. рублей =  1

Плановый объем финансирования  фактический объем финансирования

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1373,3  тыс. рублей  / 1373,3  тыс. рублей =  1, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокая.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом2:

9 х 0,5 + 0,95 х 0,3 +1 х 0,2 = 7,5, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высокий.

Бюджетные ассигнования на реализацию основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Октябрьском  районе» в отчетном году были использованы в полном объеме.

Реализация муниципальной программы имеет важное социально-экономическое значение для Октябрьского района Ростовской области, позволяет  добиться существенных позитивных результатов в сфере поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций Октябрьского  района.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Дальнейшая реализация мероприятий муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Октябрьском  районе» должна быть направлена на создание условий для развития некоммерческого сектора и повышения эффективности и прозрачности деятельности некоммерческих организаций Октябрьского района.

Прозрачность деятельности НКО – сдача отчетности своевременно и правильно подготовлено — главное условие её эффективной работы. Но правильно составить отчет некоммерческой организации совсем непросто, потому, что требования к отчетам НКО до сих не описаны точно. Так как каждая НКО имеет свои нюансы, касающиеся ведения уставной деятельности и свои финансовые показатели.  Именно поэтому важно в перспективах поддержки развития деятельности некоммерческих организаций предусмотреть оказание помощи в бухгалтерском сопровождении НКО, где предусмотреть все тонкости их уставной деятельности.

##### Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                          Н.Н. Савченко

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной

программы Октябрьского района

«Поддержка   социально  ориентированных

некоммерческих организаций»

за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий

- а также контрольных событий муниципальной программы Октябрьского района

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Октябрьском  районе»

за 2019год

| № п/п | Номер и наименование <1> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Наращивание потенциала социально ориентированных некоммерческих организаций Октябрьского района» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | - Основное мероприятие 1.1. - Разработка и принятие нормативно-правовых актов Октябрьского района, - обеспечивающих успешное развитие социально ориентированных некоммерческих организаций | - Начальник отдела социально-политических - коммуникаций Администрации Октябрьского района Миронова Т.А. | - в течении года | январь | декабрь | - Создание благоприятной среды для реализации - уставной деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и повышения роли СО НКО в реализации социально-экономической политики Октябрьского района | - Создана благоприятная среда для реализации - уставной деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и повышения роли СО НКО в реализации социально-экономической политики Октябрьского района | Реализовано в полном объеме |
| 3 | - Основное мероприятие 1.2. Создание и ведение реестра социально ориентированных некоммерческих организаций | - Главный специалист по работе с некоммерческими организациями Октябрьского Неледвина О.Н. | - февраль | февраль | февраль | Создание «реестра поставщиков социальных услуг»; информационная и консультационная, финансовая, имущественная поддержка данных СО НКО; позиционирование деятельности некоммерческого сектора на территории района | Создан «реестр поставщиков социальных услуг», оказаны информационная и консультационная, финансовая, имущественная поддержка данных СО НКО; проведено позиционирование деятельности некоммерческого сектора на территории района | Реализовано в полном объеме |
| 4 | - Основное мероприятие 1.3. Оказание содействия в проведении социально ориентированными некоммерческими организациями публичных мероприятий на территории Октябрьского района | - Начальник отдела социально-политических коммуникаций Администрации Октябрьского района Миронова Т.А., - главный специалист по работе с некоммерческими организациями Октябрьского Неледвина О.Н. | - март-ноябрь | март | ноябрь | Позиционирование деятельности некоммерческого сектора района; привлечение добровольцев; развитие благотворительной деятельности; поиск дополнительных источников финансирования | Деятельность некоммерческого сектора района выведена на региональный и федеральный уровень; привлечены добровольцы; развита благотворительная деятельность; найдены дополнительные источники финансирования | Реализовано в полном объеме |
| 5 | - Основное мероприятие 1.4. - Информационная и консультационная, методическая, организационная поддержка в реализации социально ориентированными некоммерческими организациями (социально) значимых инициатив, проектов на территории Октябрьского района | - Начальник отдела социально-политических коммуникаций Администрации Октябрьского района Миронова Т.А., - главный специалист по работе с некоммерческими организациями Октябрьского Неледвина О.Н. | - в течении года | январь | декабрь | Реализация проектов; участия некоммерческого сектора в мероприятиях и конкурсах различного уровня, в том числе на привлечение финансирования и позиционирования своей деятельности; повышение эффективности и профессионализма деятельности СО НКО, развитие кадрового потенциала | Реализованы проекты в полном объеме; принято участие некоммерческого сектора в мероприятиях и конкурсах районного, областного и федерального уровня, в том числе привлечено дополнительное финансирование в проекты, а также состоялось позиционирование деятельности НКО через СМИ и участие в мероприятиях разного уровня, тем самым повышена эффективность и профессионализм деятельности СО НКО, развит кадровый потенциал | Реализовано в полном объеме |
| 6 | - Основное мероприятие 1.5. Имущественная поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям Администрацией Октябрьского района | - Начальник управления инновационного развития Администрации Октябрьского района Байздренко А.С. | - в течении года | январь | декабрь | Эффективное оказания социальных сервисов населению | Предоставлены помещения НКО для успешного ведения ими уставной деятельности | Реализовано в полном объеме |
| 7 | Основное мероприятие 1.6. Финансовая поддержка за счет средств местного бюджета путем предоставления субсидий на реализацию социально значимого проекта социально ориентированными некоммерческими организациями района | - Начальник управления инновационного развития Администрации Октябрьского района Байздренко А.С. | - апрель-сентябрь | июнь | сентябрь | Реализация социально значимых проектов на территории района | Реализован социально значимый проект по созданию спортивно- игровой площадки для детей инвалидов по адресу п. Каменоломни, пер. Шоссейный 10В | Реализовано не в полном объеме, так как согласно запланированному показателю 2019 года финансовую поддержку должны получить не менее 3 СО НКО, по факту - 1 в связи с тем, что на конкурс предоставлена была 1 заявка |
| 8 | Контрольное событие 1.6. Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям из бюджета Октябрьского района | - Начальник управления инновационного развития Администрации Октябрьского района Байздренко А.С. | - июнь | август | сентябрь | Реализация социально значимых проектов на территории района | Субсидия выделена Благотворительному фонду помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию «Доброта спасет мир» | Реализовано не в полном объеме. По плану финансовая поддержка на реализацию проектов должна была быть предоставлена 3 СОНКО согласно плану ключевых показателей эффективности программы, так как Фонд «Доброта спасет мир» был единственным среди социально ориентированных некоммерческих организаций, представивших свой проект на конкурс, по факту субсидию получила 1 СО НКО |
| 9 | - Основное мероприятие 1.7. Координация взаимодействия социально ориентированных некоммерческих организаций со структурными подразделениями Администрации Октябрьского района | - Начальник отдела социально-политических коммуникаций Администрации Октябрьского района Миронова Т.А. | - в течении года | январь | декабрь | Реализация социально значимых проектов на территории района; привлечение ресурсов добровольчества и благотворительности; развитие некоммерческого сектора района | Реализованы социально значимые проекты на территории района; привлечены ресурсы добровольчества и благотворительности в социально значимые проекты; получено развитие некоммерческого сектора района | Реализовано в полном объеме |
| 10 | - Основное мероприятие 1.8. Проведение мониторинга предоставления услуг в социальной сфере социально ориентированными некоммерческими организациями и услуг, оказываемых в данной сфере стационарными и коммерческими организациями, определение категории граждан, нуждающихся в услугах социальной сферы и наиболее востребованных услуг, определение услуг, оказываемых государственными и муниципальными которые можно передать на аутсорсинг СО НКО | - Главный специалист по работе с некоммерческими организациями Октябрьского Неледвина О.Н., - Председатель Общественного совета, - руководители некоммерческих организации - Октябрьского - района | - декабрь | декабрь | декабрь | Эффективное оказание социальных сервисов населению, характеризующихся высоким качеством и низкими издержками, в том числе из-за привлечения добровольцев к деятельности СО НКО; развитие местного рынка социальных услуг предоставляемых социально ориентированными некоммерческими организациями района | Оказаны эффективно с высоким качеством и низкими издержками социальные сервисы населению, привлечены добровольцы к деятельности СО НКО; местный рынок социальных услуг получил свое развитие, в услугах предоставляемых СО НК О | Реализовано в полном объеме |
| 11 | - Основное мероприятие 1.9. Проведение информационных кампаний о деятельности и услугах СО НКО, благотворительности и добровольчества | - Начальник отдела социально-политических коммуникаций Администрации Октябрьского района Миронова Т.А. | - в течении года | январь | декабрь | Признание значимости некоммерческих организаций как субъектов развития социальной сферы; вовлечение СО НКО в решение вопросов местного значения | Некоммерческие организации получили признание на районном уровне, вовлечены в решение социальных вопросов района, получили возможность доступа на рынок социальных услуг | Реализовано в полном объеме |
| 12 | - Основное мероприятие 1.10. - Разработка методических материалов по обеспечению доступа СО НКО на рынок социальных услуг | - Главный специалист по работе с некоммерческими организациями Октябрьского Неледвина О.Н. | - август | август | август | Создание «реестра поставщиков социальных услуг»; развитие местного рынка социальных услуг предоставляемых социально ориентированными некоммерческими организациями района | Создан «реестр поставщиков социальных услуг»; развивается местный рынок социальных услуг предоставляемых социально ориентированными некоммерческими организациями района | Реализовано в полном объеме |
| 13 | - Основное мероприятие 1.11. Позиционирование деятельности некоммерческого сектора Октябрьского района через СМИ и сеть интернет | - Начальник отдела социально-политических коммуникаций Администрации Октябрьского района Миронова Т.А., - главный специалист по работе с некоммерческими организациями Октябрьского Неледвина О.Н. | - в течении года | январь | декабрь | Обеспечение прозрачности в деятельности СО НКО; развитие социальных сервисов СО НКО; развитие благотворительности и добровольчества; привлечение СО НКО дополнительных ресурсов в реализации уставной деятельности | Деятельность СО НКО представлена населению через СМИ, получила популярность, тем самым социальные сервисы СО НКО получили развитие; получили развитие благотворительность и добровольчество; привлечены дополнительные ресурсы в реализации уставной деятельности СО НКО | Реализовано в полном объеме |
| 14 | - Основное мероприятие 1.12. Изготовление информационно методической продукции (листовки, плакаты, брошюры), баннеров в области поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и освещения успешных практик реализации социальных проектов | - Начальник отдела социально-политических коммуникаций Администрации Октябрьского района Миронова Т.А. | - июнь- - август | май | май | Позиционирование деятельности некоммерческого сектора района; обеспечение прозрачности в деятельности СО НКО; развитие социальных сервисов СО НКО; развитие кадрового потенциала СО НКО; новые методы и формы в работе; применение и тиражирование успешного опыта СО НКО; привлечение дополнительных ресурсов благотворительности и добровольчества | Знакомство населения с деятельностью некоммерческого сектора района через методическую продукцию и ее распространение, тем самым обеспечена прозрачность деятельности СО НКО; развиты социальные сервисы СО НКО; развит кадровый потенциал СО НКО; разработаны новые методы и формы в работе; применен и тиражирован успешный опыт СО НКО на различных информационных площадках по обмену опытом; привлечены в проекты дополнительные ресурсы благотворительности и добровольчества | Реализовано в полном объеме |
| 15 | - Основное мероприятие 1.13. Проведения Администрацией Октябрьского района обучения руководителей и специалистов СО НКО в сфере развития некоммерческого сектора с привлечением высококвалифицированных тренеров и консультантов | - Начальник отдела социально-политических коммуникаций Администрации Октябрьского района Миронова Т.А., - главный специалист по работе с некоммерческими организациями Октябрьского Неледвина О.Н. | - в течении года | февраль | сентябрь | Повышение эффективности и профессионализма деятельности СО НКО | Руководители СО НКО повысили эффективность и уровень профессионализма в своей деятельности | Реализовано в полном объеме |
| 16 | - Основное мероприятие 1.14. Обучение, в том числе переподготовка и повышение квалификации специалистов Администрации Октябрьского района, работающих в сфере развития некоммерческого сектора, участие в мероприятиях областного, регионально и федерального значения | - Начальник отдела социально-политических коммуникаций Администрации Октябрьского района Миронова Т.А. - главный специалист по работе с некоммерческими организациями Октябрьского Неледвина О.Н. | - в течении года | сентябрь | сентябрь | Повышение эффективности и профессионализма деятельности специалистов Администрации Октябрьского района с некоммерческим сектором; новые методы и формы поддержки СО НКО; развитие партнерских отношений между обществом, бизнесом и властью | Повышена эффективность и профессионализм деятельности специалистов Администрации Октябрьского района и руководителей некоммерческих организаций; рассмотрены новые методы и формы поддержки СО НКО; получили развитие партнерские отношения между обществом, бизнесом и властью | Реализовано в полном объеме |
| 17 | - Основное мероприятие 1.15. Участие руководителей и специалистов СО НКО в мероприятиях по обмену опытом, форумах, конференциях, семинарах, конкурсах областного, регионального и федерального значения | - Начальник отдела социально-политических коммуникаций Администрации Октябрьского района Миронова Т.А. - главный специалист по работе с некоммерческими организациями Октябрьского Неледвина О.Н. | - в течении года | январь | декабрь | Повышение эффективности и профессионализма деятельности СО НКО; позиционирование деятельности некоммерческого сектора Октябрьского района; новые методы, формы ресурсы; развитие партнерских отношений между обществом, бизнесом и властью | Повышена эффективность и профессионализм деятельности СО НКО; Представлена успешная деятельность некоммерческого сектора Октябрьского района на областных и федеральных площадках; найдены новые методы, формы ресурсы в работе; налажены партнерские отношения между обществом, бизнесом и властью | Реализовано в полном объеме |
| 18 | - Основное мероприятие 1.16. Участие некоммерческого сектора района в конкурсах на выделение субсидий и грантов из областного и федерального бюджетов | - Начальник отдела социально-политических коммуникаций Администрации Октябрьского района Миронова Т.А., - главный специалист по работе с некоммерческими организациями Октябрьского Неледвина О.Н. | - в течении года | январь | декабрь | Привлечение внебюджетного финансирования для реализации целей общественно значимых инициатив и социальных проектов некоммерческого сектора; реализация социально значимых инициатив и социальных проектов некоммерческим сектором района; позиционирование деятельности СО НКО района | Привлечено внебюджетное финансирование для реализации целей общественно значимых инициатив и социальных проектов некоммерческого сектора; реализованы социально значимые инициативы и социальные проекты некоммерческим сектором района; представлена успешная деятельность СО НКО района | Реализовано в полном объеме |
| 19 | Подпрограмма «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества Октябрьского района» |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | - Основное мероприятие 2.1. Содействие в реализации инициатив граждан, социальных проектов жителей Октябрьского района, в том числе реализация проектов через краундфандинговую систему и путем выстраивания партнерских отношений между обществом, бизнесом и властью | - Главный специалист по работе с некоммерческими организациями Октябрьского Неледвина О.Н. | - в течении года | январь | декабрь | Успешно реализованы инициативы граждан, социальных проектов жителями Октябрьского района; реализация проектов через краундфандинг; улучшение качества жизни местных сообществ; благоустройство населенных пунктов района; снижение социального напряжения среди населения; развитие ТОС; развитие партнерских отношений между обществом, бизнесом и властью | Успешно реализованы в количестве 103 инициативы граждан и социальные проекты жителями Октябрьского, тем самым улучшено качество жизни местных сообществ, благоустроены населенные пункты района; снижено социальное напряжение среди населения; развиты ТОСы; налажены партнерские отношения между обществом, бизнесом и властью | Реализовано в полном объеме |
| 21 | - Основное мероприятие 2.2. Участие граждан Октябрьского района в мероприятиях районного, областного, регионального, федерального уровня посвященных добровольчеству и благотворительности | - Главный специалист по работе с некоммерческими организациями Октябрьского Неледвина О.Н. | - в течении года | январь | декабрь | Повышение гражданской активности населения Октябрьского района; вовлеченность населения Октябрьского района в создание общественных благ; развитие добровольчества и благотворительности | Повышена гражданская активность населения Октябрьского района; население Октябрьского района вовлечено в создание общественных благ, тем самым получило свое развитие добровольчество и благотворительность | Реализовано в полном объеме |
| 22 | Основное мероприятие 2.3. Разработка системы поддержки добровольческой деятельности и развитие соответствующей инфраструктуры, в том числе проведение районных конкурсов: «Доброволец года», «Я гражданский активист» др. | - Начальник отдела социально-политических коммуникаций Администрации Октябрьского района Миронова Т.А. | - ноябрь-декабрь | ноябрь | декабрь | Повышение уровня конструктивной и созидательной гражданской активности населения Октябрьского района; повышение уровня вовлеченности населения Октябрьского района в создание общественных благ; развитие добровольчества и благотворительности; рост числа «местных инициатив» и проектов, реализованных активными гражданами района | Проведены районные конкурсы для актива населения - повышен уровень конструктивной и созидательной гражданской активности населения Октябрьского района; повышен уровень вовлеченности населения Октябрьского района в создание общественных благ; получило развитие добровольчество и благотворительность; увеличился рост числа «местных инициатив» и проектов, реализованных активными гражданами района | Реализовано в полном объеме |
| 23 | Контрольное событие 2.3. Награждение Благодарственными письмами, дипломами, грамотами активистов и добровольцев Октябрьского района | - Начальник отдела социально-политических коммуникаций Администрации Октябрьского района Миронова Т.А. | - декабрь | декабрь | декабрь | Повышение уровня конструктивной и созидательной гражданской активности населения Октябрьского района; повышение уровня вовлеченности населения Октябрьского района в создание общественных благ; развитие добровольчества и благотворительности; рост числа «местных инициатив» и проектов, реализованных активными гражданами района | Повышен уровень конструктивной и созидательной гражданской активности населения Октябрьского района; Повышен уровень вовлеченности населения Октябрьского района в создание общественных благ; Развиты добровольчество и благотворительность; Увеличен рост числа «местных инициатив» и проектов, реализованных активными гражданами района | Реализовано в полном объеме |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы Октябрьского района

«Поддержка   социально  ориентированных

некоммерческих организаций»

за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы  «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций

в Октябрьском  районе»  за 2019год

| Наименование муниципальной программы, номер и наименование подпрограммы | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Октябрьском районе» | Всего | 1373,3 | 1373,3 | 2629,2 |
|  | Бюджет Октябрьского района, | 1173,3 | 1173,3 | 1173,3 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета, |  |  |  |
|  | - бюджета Ростовской области |  |  |  |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 200,0 |  | 1455,9 |
| Подпрограмма «Наращивание потенциала социально ориентированных некоммерческих организаций Октябрьского района» | Всего | 1338,0 | 1338,0 | 1338,0 |
|  | Бюджет Октябрьского района, | 1138,0 | 1138,0 | 1138,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета, |  |  |  |
|  | - бюджета Ростовской области |  |  |  |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 200,0 |  | 1455,9 |
| Подпрограмма «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества Октябрьского района» | Всего | 35,3 | 35,3 | 35,3 |
|  | Бюджет Октябрьского района, | 35,3 | 35,3 | 35,3 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета, |  |  |  |
|  | -бюджета Ростовской области |  |  |  |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной

программы Октябрьского района

«Поддержка   социально  ориентированных

некоммерческих организаций»

за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы                                                                                                       «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Октябрьском  районе»

за 2019год

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей, муниципальной программы, муниципальной подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений показателей на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год, предшествующий отчетному | 2019 |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Октябрьского района «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Октябрьском районе» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1. Число некоммерческих организаций, в том числе социально ориентированных, зарегистрированных на территории Октябрьского района и оказывающих социальные услуги населению | единиц | 76 | 77 | 77 | Показатель выполнен в полном объеме |
| 2 | Показатель 2. Число реализованных (социально) значимых инициатив, проектов некоммерческим сектором Октябрьского района | единиц | 10 | 12 | 18 | Реализованы проекты: 1. Организация работы "Центра для граждан попавших в трудную жизненную ситуацию"- прием от населения вещей и передача их нуждающимся; 2."Активное долголетие граждан серебряного возраста" - поддержание физической активности пожилых людей через скандинавскую ходьбу, занятия в спортзале, бассейне, публичные мероприятия; 3."Спорт без границ"- занятия тхэквондо с детьми инвалидами; 4. "Социализация и адаптация детей инвалидов в современном обществе" - организация досуга семьям, воспитывающих детей инвалидов: спортивных, творческих, праздничных мероприятий; 5 . "Создание театральной студии АИСТ для детей - инвалидов"; 6 . "Поможем вместе" - создание и наполнение средствами реабилитации центра помощи людям, находящимся в периоде реабилитации после тяжелых болезней, травм"; 7. "Обучение плаванию и гимнастике на воде пенсионеров" - грант президента РФ; 8."Фестиваль добрый район"; 9."Консультативная помощь психолога от БФ "ресурсы поколений"; 10. "Юность мужества"- соревнования по физ.подготовкой и стрельба из страйкбольного оружия для старшеклассников; 11. "Реконструкция афганского боя"; 12. "Атмосфера добрых дел" - социальный туризм, «Путь к морю 2019» для детей инвалидов, «Елка желаний» и т.д.; 13. "Развитие экстремальных видов спорта: прыжки с парашютов, скалодром, дайвинг"; 14- "Университет здоровья сельских жителей" - субсидия РО 48школа; 15 - "Развитие туристических маршрутов в с. Алексеевка"- велопробеги; 16 "Развитие туристических маршрутов в ст. Бессергеневка" - сплавы на байдарках; 17 "Новогодняя акция поезд счастья и добра"; 18 -"Создание сквера семьи, любви и верности" - посадка березовой аллеи и высадка ромашек на территории ЦКР. |
| 3 | Показатель 3. Число социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших информационную и консультационную, методическую, организационную поддержку в реализации (социально) значимых инициатив, проектов на территории Октябрьского района | единиц | 50 | 50 | 50 | Показатель выполнен в полном объеме |
| 4 | Показатель 4. Число социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку за счет средств местного бюджета путем предоставления субсидий на реализацию социально значимого проекта; | единиц | 3 | 3 | 1 | Благотворительный фонд помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию «Доброта спасет мир» был единственным среди социально ориентированных некоммерческих организаций, представивших свой проект на «Конкурс получения финансовой поддержки в виде субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям из бюджета Октябрьского района на реализацию социально значимого проекта», - в связи с этим конкурсной комиссией было принято решение утвердить субсидирование данной заявки, согласно запрашиваемой суммы проекта, так как сумма проекта не выходит за пределы выделенных лимитов и равна 1000000 рублей. |
| 5 | Показатель 5. Число социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших имущественную поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям Администрацией Октябрьского района; | единиц | 3 | 3 | 3 | Показатель выполнен в полном объеме |
| 6 | Показатель 6. Число мероприятий, направленных на повышение уровня знаний руководителей и работников социально ориентированных некоммерческих организаций, способствующих развитию кадрового потенциала СО НКО и повышению эффективности и профессионализма деятельности СО НКО | единиц | 10 | 10 | 10 | Показатель выполнен в полном объеме |
| 7 | Показатель 7. Число публикации в СМИ, позиционирующих деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций | единиц | 20 | 20 | 80 | Подготовка статей о деятельности НКО района и размещение их в газетах "Сельский вестник"; "Окно", "КВУ", "Шахтинские известия" "Молот" и т.д. |
| 8 | Показатель 8. Объем доходов из источников, не относящихся к бюджету муниципального образования, (включая нефинансовый), привлеченный на территорию муниципального образования | Тыс. руб. | 1500,0 | 200,0 | 1455,9 | Победа в конкурсе на выделение грантов Президента РФ некоммерческим организациям: - Фонд поддержки гражданских инициатив «Содействие» с проектом "Активное долголетие" (206,3 тыс. руб.); - Благотворительный фонд помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию «Доброта спасет мир» с проектом "Поможем вместе" (205,6 тыс. руб.). - Победа НКО "Добрыня" в конкурсе на выделение субсидий из Правительства РО (437,0 тыс. руб.) и АНО "Забота"- на возмещение арендной платы (30,0 тыс. руб.); - Победа РСТЦ "Содружество" в конкурсе публичных годовых отчетов (20,0 тыс. руб.); - Создании сквера "Семьи, любви и верности" (16,0 тыс. руб.+4,0 тыс. руб.); - Новогодняя акция "Поезд счастья и добра" (30,0 тыс. руб.); - Занятия спортом (тхэквондо) детей инвалидов и пожилых людей (37,0 тыс. руб. форма + 20,0 тыс. руб. спорт.инвентарь); -На деятельность "Ветер перемен" спонсорская помощь (450,0 тыс. руб.). |
| 9 | Показатель 9. Число мероприятий, направленных на стимулирование конструктивной и созидательной гражданской активности, развитие добровольчества и благотворительности, социального предпринимательства как ресурса развития общества | единиц | 10 | 10 | 12 | Организация и проведение районных добровольческих мероприятиях: 1. Фестиваль "Добрый район"; 2. "Щедрый вторник"; 3. "Спорт без границ"; 4. "Фестиваль красок"; 5. "Создание сквера семьи, любви и верности"; 6. "Новогодняя акция "Поезд счастья и добра"; 7. "Елка желаний". 8. "Путь к морю" для инвалидов. Участие в областных добровольческих мероприятиях: 9. Форум "Мамины руки"; 10. Форум "Старшее поколение"; 11. "Форум "Сообщество активных граждан". 12. Организация и проведение районного конкурса "Лучшая общественная организация" с номинацией "Лучший проект". |
| 10 | Показатель 10. Число реализованных (социально) значимых инициатив, проектов активными гражданами Октябрьского района | единиц | 70 | 70 | 103 | За 2019 год реализовано местных инициатив: Алексеевским поселением - 7; Артемовским поселением - 3; Бессергеневским поселением - 6; Каменоломненским поселением - 10; Керчикским поселением - 7; Коммунарским поселением - 16; Краснокутским поселением - 10; Краснолучским поселением - 5; Красюковским поселением - 2; Кривянским поселением - 15; Мокрологским поселением - 15; Персиановским поселением - 7. |
| Подпрограмма «Наращивание потенциала социально ориентированных некоммерческих организаций Октябрьского района» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1.1. Число некоммерческих организаций, в том числе социально ориентированных, зарегистрированных на территории Октябрьского района и оказывающих социальные услуги населению | единиц | 76 | 77 | 77 | Показатель выполнен в полном объеме |
| 2 | Показатель 1.2. Число реализованных (социально) значимых инициатив, проектов некоммерческим сектором Октябрьского района | единиц | 10 | 12 | 18 | Реализованы проекты: 1. Организация работы "Центра для граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию"- прием от населения вещей и передача их нуждающимся; 2."Активное долголетие граждан серебряного возраста" - поддержание физической активности пожилых людей через скандинавскую ходьбу, занятия в спортзале, бассейне, публичные мероприятия; 3."Спорт без границ"- занятия тхэквондо с детьми инвалидами; 4. "Социализация и адаптация детей инвалидов в современном обществе" - организация досуга семьям, воспитывающих детей инвалидов: спортивных, творческих, праздничных мероприятий; 5 . "Создание театральной студии АИСТ для детей - инвалидов"; 6 . "Поможем вместе" - создание и наполнение средствами реабилитации центра помощи людям, находящимся в периоде реабилитации после тяжелых болезней, травм"; 7. "Обучение плаванию и гимнастике на воде пенсионеров" - грант президента РФ; 8."Фестиваль добрый район"; 9."Консультативная помощь психолога от БФ "ресурсы поколений"; 10. "Юность мужества"- соревнования по физ.подготовкой и стрельба из страйкбольного оружия для старшеклассников; 11. "Реконструкция афганского боя"; 12. "Атмосфера добрых дел" - социальный туризм, путь к морю 2019 для детей инвалидов, «Елка желаний» и т.д.; 13. "Развитие экстремальных видов спорта: прыжки с парашютов, скалодром, дайвинг"; 14. "Университет здоровья сельских жителей" - субсидия РО МБОУ СОШ №48; 15. "Развитие туристических маршрутов в с. Алексеевка"- велопробеги; 16 "Развитие туристических маршрутов в ст. Бессергеневка" - сплавы на байдарках; 17. "Новогодняя акция поезд счастья и добра"; 18. "Создание сквера семьи, любви и верности" - посадка березовой аллей и высадка ромашек на территории ЦКР. |
| 3 | Показатель 1.3. Число социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших информационную и консультационную, методическую, организационную поддержку в реализации (социально) значимых инициатив, проектов на территории Октябрьского района | единиц | 50 | 50 | 50 | Показатель выполнен в полном объеме |
| 4 | Показатель 1.4. Число социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку за счет средств местного бюджета путем предоставления субсидий на реализацию социально значимого проекта; | единиц | 3 | 3 | 1 | Благотворительный фонд помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию «Доброта спасет мир» был единственным среди социально ориентированных некоммерческих организаций, представивших свой проект на «Конкурс получения финансовой поддержки в виде субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям из бюджета Октябрьского района на реализацию социально значимого проекта», - в связи с этим конкурсной комиссией было принято решение утвердить субсидирование данной заявки, согласно запрашиваемой суммы проекта, так как сумма проекта не выходит за пределы выделенных лимитов и равна 1000000 рублей. |
| 5 | Показатель 1.5. Число социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших имущественную поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям Администрацией Октябрьского района; | единиц | 3 | 3 | 3 | Показатель выполнен в полном объеме |
| 6 | Показатель 1.6. Число мероприятий, направленных на повышение уровня знаний руководителей и работников социально ориентированных некоммерческих организаций, способствующих развитию кадрового потенциала СО НКО и повышению эффективности и профессионализма деятельности СО НКО | единиц | 10 | 10 | 10 | Показатель выполнен в полном объеме |
| 7 | Показатель 1.7. Число публикации в СМИ, позиционирующих деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций | единиц | 20 | 20 | 80 | Подготовка статей о деятельности НКО района и размещение их в газетах "Сельский вестник"; "Окно", "КВУ", "Шахтинские известия" "Молот" и т.д. |
| 8 | Показатель 1.8. Объем доходов из источников, не относящихся к бюджету муниципального образования, (включая нефинансовый), привлеченный на территорию муниципального образования | Тыс. руб. | 1500,0 | 200,0 | 1455,9 | Победа в конкурсе на выделение грантов Президента РФ некоммерческим организациям: - Фонд поддержки гражданских инициатив «Содействие» с проектом "Активное долголетие" (206,3 тыс. руб.); - Благотворительный фонд помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию «Доброта спасет мир» с проектом "Поможем вместе" (205,6 тыс. руб.). - Победа НКО "Добрыня" в конкурсе на выделение субсидий из Правительства РО (437,0 тыс. руб.) и АНО "Забота"- на возмещение арендной платы (30,0 тыс. руб.); - Победа РСТЦ "Содружество" в конкурсе публичных годовых отчетов (20,0 тыс. руб.); - Создании сквера "Семьи, любви и верности" (16,0 тыс. руб. + 4,0 тыс. руб.); - Новогодняя акция "Поезд счастья и добра" (30 ,0 тыс. руб.); - Занятия спортом (тхэквондо) детей инвалидов и пожилых людей (37,0 тыс. руб. форма + 20,0 тыс. руб. спорт. инвентарь); -На деятельность "Ветер перемен" спонсорская помощь (450,0 тыс. руб.). |
| Подпрограмма «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества Октябрьского района» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 2.1. Число мероприятий, направленных на стимулирование конструктивной и созидательной гражданской активности, развитие добровольчества и благотворительности, социального предпринимательства как ресурса развития общества | единиц | 10 | 10 | 12 | Организация и проведение районных добровольческих мероприятиях: 1. Фестиваль "Добрый район"; 2. "Щедрый вторник"; 3. "Спорт без границ"; 4. "Фестиваль красок"; 5. "Создание сквера семьи, любви и верности"; 6. "Новогодняя акция "Поезд счастья и добра"; 7. "Елка желаний". 8. "Путь к морю" для инвалидов. Участие в областных добровольческих мероприятиях: 9. Форум "Мамины руки"; 10. Форум "Старшее поколение"; 11. "Форум "Сообщество активных граждан". 12. Организация и проведение районного конкурса "Лучшая общественная организация" с номинацией "Лучший проект". |
| 2 | Показатель 2.2. Число реализованных (социально) значимых инициатив, проектов активными гражданами Октябрьского района | единиц | 70 | 70 | 103 | За 2019 год реализовано местных инициатив: Алексеевским поселением - 7; Артемовским поселением - 3; Бессергеневским поселением - 6; Каменоломненским поселением - 10; Керчикским поселением - 7; Коммунарским поселением - 16; Краснокутским поселением - 10; Краснолучским поселением - 5; Красюковским поселением - 2; Кривянским поселением - 15; Мокрологским поселением - 15; Персиановским поселением - 7. |

Приложение № 4

к отчету о реализации муниципальной

программы Октябрьского района

«Поддержка   социально  ориентированных

некоммерческих организаций»

за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей по муниципальным образованиям Октябрьского района

муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Октябрьском  районе»  за 2019год

| № п/п | Номер и наименование | Значения показателей, муниципальной программы, муниципальной подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений показателей на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 год, предшествующий отчетному | 2019 |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Показатель 1. Число некоммерческих организаций, в том числе социально ориентированных, зарегистрированных на территории Октябрьского района и оказывающих социальные услуги населению, единиц | 76 | 77 | 77 | Показатель выполнен в полном объеме |
| 2 | Показатель 2. Число реализованных (социально) значимых инициатив, проектов некоммерческим сектором Октябрьского района, единиц | 10 | 12 | 18 | Реализованы проекты: 1. Организация работы "Центра для граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию"- прием от населения вещей и передача их нуждающимся; 2."Активное долголетие граждан серебряного возраста" - поддержание физической активности пожилых людей через скандинавскую ходьбу, занятия в спортзале, бассейне, публичные мероприятия; 3."Спорт без границ"- занятия тхэквондо с детьми инвалидами; 4. "Социализация и адаптация детей инвалидов в современном обществе" - организация досуга семьям, воспитывающих детей инвалидов: спортивных, творческих, праздничных мероприятий; 5 . "Создание театральной студии АИСТ для детей - инвалидов"; 6 . "Поможем вместе" - создание и наполнение средствами реабилитации центра помощи людям, находящимся в периоде реабилитации после тяжелых болезней, травм"; 7. "Обучение плаванию и гимнастике на воде пенсионеров" - грант президента РФ; 8."Фестиваль добрый район"; 9."Консультативная помощь психолога от БФ "ресурсы поколений"; 10. "Юность мужества"- соревнования по физ. подготовкой и стрельба из Страйк больного оружия для старшеклассников; 11. "Реконструкция афганского боя"; 12. "Атмосфера добрых дел" - социальный туризм, путь к морю 2019 для детей инвалидов, «Елка желаний» и т.д.; 13. "Развитие экстремальных видов спорта: прыжки с парашютов, скалодром, дайвинг"; 14. "Университет здоровья сельских жителей" - субсидия РО МБОУ СОШ №48; 15. "Развитие туристических маршрутов в с. Алексеевка"- велопробеги; 16 "Развитие туристических маршрутов в ст. Бессергеневка" - сплавы на байдарках; 17 "Новогодняя акция поезд счастья и добра"; 18 -"Создание сквера семьи, любви и верности" - посадка березовой аллей и высадка ромашек на территории ЦКР. |
| 3 | Показатель 3. Число социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших информационную и консультационную, методическую, организационную поддержку в реализации (социально) значимых инициатив, проектов на территории Октябрьского района, единиц | 50 | 50 | 50 | Показатель выполнен в полном объеме |
| 4 | Показатель 4. Число социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку за счет средств местного бюджета путем предоставления субсидий на реализацию социально значимого проекта, единиц | 3 | 3 | 1 | Благотворительный фонд помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию «Доброта спасет мир» был единственным среди социально ориентированных некоммерческих организаций, представивших свой проект на «Конкурс получения финансовой поддержки в виде субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям из бюджета Октябрьского района на реализацию социально значимого проекта», - в связи с этим конкурсной комиссией было принято решение утвердить субсидирование данной заявки, согласно запрашиваемой суммы проекта, так как сумма проекта не выходит за пределы выделенных лимитов и равна 1000000 рублей. |
| 5 | Показатель 5. Число социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших имущественную поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям Администрацией Октябрьского района, единиц | 3 | 3 | 3 | Показатель выполнен в полном объеме |
| 6 | Показатель 6. Число мероприятий, направленных на повышение уровня знаний руководителей и работников социально ориентированных некоммерческих организаций, способствующих развитию кадрового потенциала СО НКО и повышению эффективности и профессионализма деятельности СО НКО, единиц | 10 | 10 | 10 | Показатель выполнен в полном объеме |
| 7 | Показатель 7. Число публикации в СМИ, позиционирующих деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций, единиц | 20 | 20 | 80 | Подготовка статей о деятельности НКО района и размещение их в газетах "Сельский вестник"; "Окно", "КВУ", "Шахтинские известия" "Молот" и т.д. |
| 8 | Показатель 8. Объем доходов из источников, не относящихся к бюджету муниципального образования, (включая нефинансовый), привлеченный на территорию муниципального образования, тыс. руб. | 1500,0 | 200,0 | 1455,9 | Победа в конкурсе на выделение грантов Президента РФ некоммерческим организациям: - Фонд поддержки гражданских инициатив «Содействие» с проектом "Активное долголетие" (206,3 тыс. руб.); - Благотворительный фонд помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию «Доброта спасет мир» с проектом "Поможем вместе" (205,6 тыс. руб.). - Победа НКО "Добрыня" в конкурсе на выделение субсидий из Правительства РО (437,0 тыс. руб.) и АНО "Забота"- на возмещение арендной платы (30,0 тыс. руб.); - Победа РСТЦ "Содружество" в конкурсе публичных годовых отчетов (20,0 тыс. руб.); - Создании сквера "Семьи, любви и верности" (16,0 тыс. руб. +4,0 тыс. руб.); - Новогодняя акция "Поезд счастья и добра" (30 ,0 тыс. руб.); - Занятия спортом (тхэквондо) детей инвалидов и пожилых людей (37,0 тыс. руб. форма + 20,0 тыс. руб. спорт. инвентарь); -На деятельность "Ветер перемен" спонсорская помощь (450,0 тыс. руб.). |
| 9 | Показатель 9. Число мероприятий, направленных на стимулирование конструктивной и созидательной гражданской активности, развитие добровольчества и благотворительности, социального предпринимательства как ресурса развития общества, единиц | 10 | 10 | 12 | Организация и проведение районных добровольческих мероприятиях: 1. Фестиваль "Добрый район"; 2. "Щедрый вторник"; 3. "Спорт без границ"; 4. "Фестиваль красок"; 5. "Создание сквера семьи, любви и верности"; 6. "Новогодняя акция "Поезд счастья и добра"; 7. "Елка желаний". 8. "Путь к морю" для инвалидов. Участие в областных добровольческих мероприятиях: 9. Форум "Мамины руки"; 10. Форум "Старшее поколение"; 11. "Форум "Сообщество активных граждан". 12. Организация и проведение районного конкурса "Лучшая общественная организация" с номинацией "Лучший проект". |
| 10 | Показатель 10. Число реализованных (социально) значимых инициатив, проектов активными гражданами Октябрьского района, единиц | 70 | 70 | 103 | За 2019 год реализовано местных инициатив: Алексеевским поселением - 7; Артемовским поселением - 3; Бессергеневским поселением - 6; Каменоломненским поселением - 10; Керчикским поселением - 7; Коммунарским поселением - 16; Краснокутским поселением - 10; Краснолучским поселением - 5; Красюковским поселением - 2; Кривянским поселением - 15; Мокрологским поселением - 15; Персиановским поселением - 7. |