| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ Муниципальное образование «Октябрьский район» Администрация Октябрьского района #### ПОСТАНОВЛЕНИЕ 20.03.2024 № 329 р.п. Каменоломни Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие транспорт- ной системы» по результатам работы за 2023 год. В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 04.10.2018 № 1354 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь частью 9 статьи 52 Устава муниципального образования «Октябрьский район», ПОСТАНОВЛЯЮ: - Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие транспортной системы в Октябрьском районе», утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района от 14.11.2018 № 1569 по результатам работы за 2023 год, согласно приложению к настоящему постановлению. - Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района. - Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района Мартюк Н.В. Глава Администрации Октябрьского района Л.В. Овчиева Постановление вносит отдел строительства, ремонта, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации Октябрьского района |  |
| --- | --- |

Приложение

к постановлению

Администрации

Октябрьского района

От  20.03.2024 № 329

Отчет

О реализации муниципальной программы

Октябрьского района «Развитие транспортной системы в Октябрьском районе» за 2023 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год

В целях создания условий повышение качества и надежности предоставления транспортных услуг, увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения соответствующих нормативным требованиям, создание максимально комфортных условий для развития дорожно-транспортной системы Октябрьского района в рамках реализации муниципальной программы Октябрьского района  «Развитие транспортной системы в Октябрьском районе», утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района от 14.11.2018 №1569 «Развитие транспортной системы в Октябрьском районе», ответственным исполнителем и участниками муниципальная программа в 2023году реализован комплекс мероприятий, в результате которых выполнено:

Ремонт дорог пер.Октябрьский п.Верхнегрушевский -0,4 км,  ул.Мира в р.п.Каменоломни-0,7 км, ул.Пролетарская от пер.Узкий до пер.Первомайский в р.п.Каменоломни-0,223 км, "Подъезд от а/д г.Шахты - ст. Раздорская а/д "г. Шахты - г. Цимлянск" к п. Нижнедонской"-3,6 км, пер.Клубный в р.п.Каменоломни-0,17 км, ул. Энгельса в р.п. Каменоломни -1,896 км,  пер. Батайский (от пер. Шоссейный до пер. Северный) в р.п. Каменоломни-0,1 км; пер. Батайский (от пер. Северный до ООО "Кристалл") в р.п. Каменоломни-0,421 км,  ул. Кадамовской п.Персиановский-0,39 км,  "Подъезд от а/д "г.Шахты - Наклонная" к п. Атюхта"-2,4 км, ул.Бондаревского в с. Алексеевка -0,602 км, пер. Коминтерна, х.Керчие-Савров -0,489км,пер.Центральный в п.Нижнедонской -0,3 км, ул.Гагарина п.Верхнегрушевский-0,5 км, ул.Ленина п.Верхнегрушевский-0,15 км, ул.Юбилейная р.п.Каменоломни-0,283 км, пер.Северный р.п.Каменоломни-0,18 км, подъездной дороге к  х. Заречный- 0,087км.                 .

Протяженность дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям в 2023 году  – 501,3км, отремонтировано 12,891 км. Протяженность дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям составила- 58,6 %.

Механизм реализации программы основан на обеспечении достижения запланированных результатов и величин, выделяемых в соответствии с программой финансовых ресурсов из областного и консолидированного бюджета района, а также с учетом выполнения предусмотренных программой мероприятий. В целях повышения эффективности расходов в рамках реализации программы предусматривается внедрение системы бюджетного планирования, ориентированной на результат.

Реализация программы за 2023 год предусматривает финансирование работ на объектах, выполняемых в области дорожной инфраструктуры, которые представлены в приложении №1 к настоящему отчету.

Последовательная реализация мероприятий Программы способствует:

повышению скорости, удобству и безопасности движения транспорта на автомобильных дорогах общего пользования, ведет к сокращению расходов на грузовые и пассажирские автомобильные перевозки. В результате уменьшения транспортных расходов повышается конкурентоспособность продукции отраслей экономики, что оказывает положительное воздействие на рост объемов производства и уровень занятости населения.

Повышение транспортной доступности за счет развития сети автомобильных дорог, способствует улучшению качества жизни населения и росту производительности труда в отраслях экономики района.

Реализация мероприятий Программы в 2023 году привела к достижению следующих результатов:

- протяженность участков автомобильных дорог общего пользования, местного значения, на которых выполнен ремонт с целью доведения их до нормативных требований, составил 12,891 км, что позволило решить следующие задачи Программы:

Поддержание автомобильных дорог общего пользования на уровне, соответствующем категории дороги.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и/или приоритетных проектах (программа), а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы.

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Октябрьского района», предусмотрена реализация 14-ти основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения». Выполнено.

"Подъезд от а/д г.Шахты - ст. Раздорская а/д "г. Шахты - г. Цимлянск" к п. Нижнедонской"-3,6 км; "Подъезд от а/д "г.Шахты - Наклонная" к п. Атюхта"-2,4 км.

Исполнено в полном объеме. Общий объем средств – 53126,3 тыс.рублей. За счет средств областного бюджета – 52594,9 тыс. руб. и средств  местного бюджета  531,4 тыс. руб.

Ремонт автомобильной дороги и тротуара по ул. Энгельса в р.п. Каменоломни Октябрьского района Ростовской области-1,896км.

Исполнено в полном обьеме. Общий обьем средств- 28723,2 тыс.рублей.

За счет средств областного бюджета – 25821,8 тыс.рублей, средств местного бюджета-2901,6 тыс.рублей.

Основное мероприятие 1.2. Разработка документации на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. Выполнено.

Основное мероприятие 1.3. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.Выполнено.

Изготовлены Пиры на капитальный ремонт подъездной дороги к х.Калинин.

Основное мероприятие 1.4. Капитальный ремонт автодорог. Данное мероприятие не запланировано в 2022 году.

Основное мероприятие 1.5. Разработка проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения. Данное мероприятие не запланировано  в 2023 году.

Основное мероприятие 1.6. Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения. Данное мероприятие не запланировано в 2023 году.

Основное мероприятие  2.1. Оснащение средствами фото- и видеофиксации на автомобильных дорогах местного значения. Выполнено. Установлены 2 камеры в р.п.Каменоломни.

Основное мероприятие 2.2. Изготовление информационно - пропагандистского материала для обеспечения безопасности дорожного движения на территории Октябрьского района. Мероприятие выполнено.

Основное мероприятие 2.3. Оборудование пешеходных переходов светодиод-ными знаками. Мероприятие выполнено.

Основное мероприятие 2.4. Оборудование пешеходных переходов вблизи обра-зовательных учреждений свето-отражающими макетами пешеходов. Мероприятие выполнено.

Основное мероприятие 2.5. Проведение мероприятий, направленных на формирование законопослушного поведения участников дорожного движения. Мероприятие выполнено.

Основное мероприятие 3.1. Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при осуществлении перевозок пассажиров, перевозок специальных, опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, дорожной техники. Мероприятие выполнено. МУП Октябрьского района «Промтрансснаб» оснащено оборудованием ГЛОНАСС.

Основное мероприятие  3.2. Приобретение новых единиц подвижного состава используемых при оказании скорой и неотложной медицинской помощи, жилищно-коммунальных услуг, осуществляющих перевозку пассажиров. Мероприятие выполнено.

Основное мероприятие 3.3. Мониторинг удовлетворенности населения качеством предоставления услуг пассажирских перевозок. Выполнено.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий,  а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В 2022 году негативные факторы, оказывающие влияние на ход реализации муниципальной программы  отсутствовали.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 268022,1  тыс. руб.,

В том числе по источникам финансирования:

Областной бюджет – 154035,4 тыс. руб.;

Бюджет Октябрьского района – 113986,7 тыс. руб.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Октябрьского района на основании Решения Собрания Депутатов Октябрьского района от 21.12.2023 №139 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Октябрьского района от 22.12.2022 №75 «О бюджете Октябрьского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», составил – 268022,1 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью, в том числе по источникам финансирования:

Областной бюджет – 154035,4 тыс. руб.

Бюджет Октябрьского района – 113986,7 тыс. руб.;

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 227683,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

Областной бюджет -122469,7 тыс. руб.;

Бюджет Октябрьского района –   105213,5 тыс. руб.;

Средства освоены не в полном объеме. Не освоение за счет экономии по торгам и  выполненным объемам работ. Экономия по Бюджету Октябрьского района – 8773,2 тыс. руб. Экономия по Областному бюджету –  31565,7 тыс. руб. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении №2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 9 показателей, по 7 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 2 показателям не достигнуты плановые значения.

Показатель 1 «доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения »

-плановое значение 41,1 %, фактическое значение – 41,38%

Показатель 2 «снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий »

-плановое значение - 6 чел., фактическое значение -2 чел.

Показатель 1.1 «Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям »

-плановое значение – 457,1 км, фактическое значение – 501,3 км.

Показатель 1.2 «количество километров построенных (реконструированных), капитально отремонтированных, отремонтированных дорог»

-плановое значение-7,4км, фактическое значение – 12,891км.

Показатель 2.1 «количество дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах местного значения Октябрьского района»

-плановое значение - 53ед., фактическое значение - 20ед.

Показатель 2.2 «Количество средств фото- и видеофиксации на автомобильных дорогах местного значения»

-плановое значение - 4, фактическое значение - 9.

Показатель 3.1 «Количество обновленного (вновь приобретенного) подвижного состава автомобильного транспорта»

-плановое значение - 12 ед., фактическое значение - 13 ед.

Показатель 3.2 «Доля транспортных средств, используемых при оказании скорой и неотложной медицинской помощи, жилищно-коммунальных услуг, осуществляющих перевозку пассажиров, включая детей, специальных, опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, оснащенных навигационно-связным оборудованием»

-плановое значение -100 %, фактическое значение -100%.

Показатель 3.3 «Количество межмуниципальных и внутрирайонных маршрутов пассажирских перевозок »

-плановое значение - 48 ед., фактическое значение - 48 ед.

Показатель 3.4 «Увеличение пассажирооборота транспорта общего пользования»

-плановое значение – 1600 тыс. чел., фактическое значение – 1647,0 тыс. чел.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении №3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы по муниципальным образованиям Октябрьского района приведены в приложении №4 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 2 – 1,09;

степень достижения целевого показателя 1.1 - 1,04;

степень достижения целевого показателя 1.2 – 1,7;

степень достижения целевого показателя 2.1 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 2.2 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 3.1 – 0,7;

степень достижения целевого показателя 3.2 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 3.3 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 3.4 - 1,02.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0 (10/10), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации Муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2.Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, составляет 1,0(12/12), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

3.Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1.Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поселений в бюджет Октябрьского района и бюджетов муниципальных образований Октябрьского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы составляет 1,0 (4/4).

3.2.Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района и бюджетов муниципальных образований Октябрьского района оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

227683,2 тыс. рублей /268022,1 тыс. руб. =0,85

3.3. Эффективность использования средств бюджета Октябрьского района рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий программ к степени запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района и бюджет муниципальных образований Октябрьского района.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1/0,85 = 1,17 в связи, с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокая.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом: 1,0х 0,5+                1,0х0,3+1,17х0,2 = 1,03 в связи, с чем уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительный.

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                                А.А. Пригородова

### Таблица 1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий

а также контрольных событий муниципальной программы за 2023г.

| № п/п | Номер и наименование <1> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1«Развитие транспортной инфраструктуры Октябрьского района» |  | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Сухорукова С.С., Начальника МКУ «Департамент строительства и ЖКХ» Сватеев А.М. | 31.12.2022 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Улучшение технического состояния автомобильных дорог | Обеспечено содержание 857,3 км автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения отремонтировано 12,891 км дорог | - |
|  | ОМ 1.2 Разработка сметной документации на ремонт, капитальный ремонт авто-мобильных дорог общего пользования местного значения | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Сухорукова С.С., Начальника МКУ «Департамент строительства и ЖКХ» Сватеев А.М. | 31.12.2022 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | выполнено |  |
|  | ОМ 1.3. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | выполнено |  |
|  | ОМ 1.4. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  | Не планировалось в 2023 году |  |
|  | ОМ 1.5. Разработка проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  | Не планировалось в 2023 году |  |
|  | ОМ 1.6. Строительство (реконструкция ) авто-мобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  | Не выполнено |  |
|  | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Октябрьского района» |  | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | ОМ 2.1. Оснащение средствами фото- и видеофиксации на автомобильных дорогах местного значения |  |  |  |  |  | выполнено |  |
|  | ОМ 2.2. Изготовление информационно - пропагандистского материала для обеспечения безопасности дорожного движения на территории Октябрьского района |  |  |  |  |  | выполнено |  |
|  | ОМ 2.3. Оборудование пешеходных переходов светодиодными знаками |  |  |  |  |  | выполнено |  |
|  | ОМ 2.4. Оборудование пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений светоотражающими макетами пешеходов |  |  |  |  |  | В 2023 году не планировалось |  |
|  | ОМ 2.5. Проведение мероприятий, направленных на формирование законопослушного поведения участников дорожного движения |  |  |  |  |  | выполнено |  |
|  | Подпрограмма 3 «Развитие транспортного комплекса и внедрение спутниковых навигационных технологий на транспорте» |  | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | ОМ 3.1. Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при осуществлении перевозок пассажиров, перевозок специальных, опасных, круп-ногабаритных и тяжеловесных грузов, дорожной техники |  |  |  |  |  | выполнено |  |
|  | ОМ 3.2. Приобретение новых единиц подвижного состава используемых при оказании скорой и неотложной медицинской помощи, жилищно-коммунальных услуг, осуществляющих перевозку пассажиров |  |  |  |  |  | выполнено |  |
|  | ОМ 3.3. Мониторинг удовлетворенности населения качеством предоставления услуг пассажирских перевозок |  |  |  |  |  | выполнено |  |
|  | ОМ 3.4. Мониторинг потребности в организации новых межмуниципальных и внутрирайонных маршрутов |  |  |  |  |  | выполнено |  |
|  | ОМ 3.5. Организация и формирование новых, постоянно действующих, межмуниципальных и внутрирайонных маршрутов |  |  |  |  |  | выполнено |  |

Таблица 2

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2023 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.), <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» | Всего | 268022,1 | 268022,1 | 227683,2 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 113 986,7 | 113986,7 | 105213,5 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, <2> | 154 035,4 | 154035,4 | 122 469,7 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |  |
|  | -бюджет Ростовской области | 154 035,4 | 154035,4 | 122469,7 |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры Октябрьского района» | Всего | 268022,1 | 268022,1 | 227683,2 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 113 986,7 | 113986,7 | 105213,5 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, <2> | 154 035,4 | 154035,4 | 122 469,7 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 |  |
|  | -бюджет Ростовской области | 154 035,4 | 154035,4 | 122469,7 |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1. Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Всего | 107184,0 | 107184,0 | 98128,7 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 107184,0 | 107184,0 | 98128,7 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, <2> |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | -бюджет Ростовской области |  |  |  |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района <2> |  |  |  |
|  | внебюджетные источники <2> |  |  |  |
| ОМ 1.4 Ремонт транспортной инфраструктуры в рамках ре-ализации наци-онального про-екта «Безопас-ные и каче-ственные авто-мобильные до-роги» | Всего | 53126,4 | 53126,4 | 53126,3 |
|  | Бюджет Октябрьского района, | 531,4 | 531,4 | 531,3 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района всего, в том числе за счет средств: | 52595,0 | 52595,0 | 52595,0 |
|  | - федерального бюджета, |  |  |  |
|  | -бюджета Ростовской области | 52595,0 | 52595,0 | 52595,0 |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| ОМ 1.10 Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного зна-чения Ремонт автомобильной дороги и тротуара по ул. Энгельса в р.п. Каменоломни Октябрьского района Ростовской области | Всего | 28723,4 | 28723,4 | 28723,2 |
|  | Бюджет Октябрьского района, | 2901,6 | 2901,6 | 2901,6 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района всего, в том числе за счет средств: | 25821,8 | 25821,8 | 25821,6 |
|  | - федерального бюджета, |  |  |  |
|  | -бюджета Ростовской области | 25821,8 | 25821,8 | 25821,6 |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Октябрьского района» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Октябрьского района, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района всего, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федерального бюджета, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -бюджета Ростовской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма3 Развитие транспортного комплекса и внедрение спутниковых навигационных технологий на транспорте | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Октябрьского района, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района всего, в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федерального бюджета, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -бюджета Ростовской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 3.1 Приобретение пассажирских автобусов | Всего | 81890,0 | 81890,0 | 47705,0 |
|  | Бюджет Октябрьского района, | 6271,0 | 6271,0 | 3651,9 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района всего, в том числе за счет средств: | 75618,0 | 75618,0 | 44053,1 |
|  | - федерального бюджета, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -бюджета Ростовской области | 75618,0 | 75618,0 | 44053,1 |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

### Таблица 3

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Октябрьского района» |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1. доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процентов | 44,4 | 41,1 | 41,38 | Показатель выполнен. протяженность дорог не отвечающих требованиям в 2023 году составляет 354,247/855,5-общая протяженность дорог =41,38% |
|  | Показатель 2.снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек | 5 | 6 | 2 | Показатель выполнен. 6/2=300% информация ГИБДД. |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Октябрьского района» |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1.1.Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | км | 449,7 | 457,1 | 501,3 | Показатель выполнен. Общая протяженность дорог 855,5 км, протяженность дорог не отвечающих нормативным требованиям -354,24км. Итого 855,5-354,24=501,3 км |
|  | Показатель 1.2.количество километров построенных (реконструи-рованных), капитально отремонтированных, отремонтированных дорог | км | 5,7 | 7,4 | 12,891 | Показатель выполнен. В 2023 году отремонтировано 12,891 км дорог. За счет областных средств-7,896 км. За счет муниципального дорожного фонда- 4,995 км. |
|  | Подпрограмма 2«Повышение безопасности дорожного движения на территории Октябрьского района» |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 2.1.количество дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах местного значения Октябрьского района | ед. | 55 | 53 | 20 | Показатель выполнен. Информация предоставляется ГИБДД. |
|  | Показатель 2.2.Количество средств фото- и видеофиксации на автомо-бильных дорогах местного значе-ния | ед. | 3 | 4 | 9 | Показатель выполнен. Общее количество камер, установленных на территоррии Октябрьского района 9 шт. |
|  | Показатель 2.3. |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3«Развитие транспортного комплекса и внедрение спутниковых навигационных технологий на транспорте» |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 3.1.Количество обновленного (вновь приобретенного) подвижного состава автомобильного транспорта | ед. | 10 | 12 | 13 | Показатель выполнен. Администрацией Октябрьского района приобретено 13 единиц подвижного состава. |
|  | Показатель 3.2.Доля транспортных средств, используемых при оказании скорой и неотложной медицин-ской помощи, жилищно-коммунальных услуг, осуществляющих перевозку пассажиров, включая детей, специальных, опасных, крупногабаритных и тяжело-весных грузов, оснащенных нави-гационно-связным оборудованием | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Показатель 3.3.Количество межмуниципальных и внутрирайонных маршрутов пассажирских перевозок | ед. | 48 | 48 | 48 |  |
|  | Показатель 3.4. Увеличение пассажирооборота транспорта общего пользования | тыс. чел. | 1580,0 | 1600,0 | 1647,0 | Показатель выполнен. В 2023 году транспортными предприятиями на территории Октябрьского района было перевезено 1647 тыс.человек. |