Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация  Октябрьского  района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.06.2019                                          №781                                 р.п. Каменоломни

О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 27.02.2019 № 289

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 04.10.2018 № 1354 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», постановлением  Администрации Октябрьского района от 29.09.2018 № 1331 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Октябрьского района Ростовской области», руководствуясь частью 9 статьи 56 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести изменения в постановление Администрации Октябрьского района от 27.02.2019 № 289 «Об утверждении плана реализации муниципальной  программы Октябрьского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2019 год,  изложив приложение  к постановлению в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

- Контроль  за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района Федосеева С.В., заместителя главы Администрации Октябрьского района Ушакова А.И.

И.О. Главы Администрации

Октябрьского района                                                                              А.В. Лотарев

Постановление вносит:

отдел инвестиционного развития

Администрации Октябрьского района

сектор по содействию, развитию

малого и среднего предпринимательства

Администрации Октябрьского района

управление инновационного развития

Администрации Октябрьского района

Приложение

к постановлению Администрации

Октябрьского района

От 18.06.2019  № 781

ПЛАН

реализации муниципальной программы Октябрьского района

«Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2019 год

| - № п/п | - Номер и наименование <4> | - Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) <1> | - Ожидаемый результат - (краткое описание) | - Плановый срок реализации | - Объем расходов, (тыс. рублей) <2> |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - Всего | - Бюджет Октябрьского района и безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района | - Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | - Внебюджетные источники |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 |
| - 1 | Подпрограмма 1. «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Октябрьский район» | Ответственный исполнитель - Отдел инвестиционного развития, начальник отдела инвестиционного развития Г.В. Мурашко | х | - 31.12.2019 | - 2355,8 | - 1055,8 | - - | - 1300,0 |
| - 2 | 1.1. Содействие в привлечении финансирования для организаций района из внешних источников, включая государственные программы Российской Федерации, институтов развития, кредитно-финансовых организаций путем консультирования о возможных источниках, помощи в подготовке заявок и т.д. | Ответственный исполнитель - Отдел инвестиционного развития, начальник отдела инвестиционного развития Г.В. Мурашко | Содействие в привлечении финансирования для организаций района из внешних источников, включая государственные программы Российской Федерации, институтов развития, кредитно-финансовых организаций путем консультирования о возможных источниках, помощи в подготовке заявок и т.д. | - 31.12.2019 | - - | - - | - - | - - |
| - 3 | Основное мероприятие 1.2 1.2. Содействие в предоставление субсидии организациям, независимо от их организационно-правовой формы, на возмещение части затрат по созданию объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры, являющихся неотъемлемой частью инвестиционного проекта, и (или) их подключению (технологическому присоединению) к инженерным системам электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения | Ответственный исполнитель - Отдел инвестиционного развития, начальник отдела инвестиционного развития Г.В. Мурашко | Содействие в предоставление субсидий организациям, независимо от их организационно-правовой формы, на возмещение части затрат по созданию объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры, являющихся неотъемлемой частью инвестиционного проекта, и (или) их подключению (технологическому присоединению) к инженерным системам электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения, содействие в создании объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры и (или) их подключении (технологическом присоединении) к инженерным системам электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения | 31.12.2019 | - - | - - | - - | - - |
| - 4 | Контрольное событие 1.2. Содействие в оказание государственной поддержки в виде предоставления субсидии организациям для стимулирования инвестиционной деятельности | Ответственный исполнитель - Отдел инвестиционного развития, начальник отдела инвестиционного развития Г.В. Мурашко | Содействие в оказании государственной поддержки не менее 1 организации в виде предоставления субсидии для стимулирования инвестиционной активности организаций, осуществляющих деятельность на территории Октябрьского района | 31.12.2019 | - Х | - Х | - Х | - Х |
| - 5 | Основное мероприятие 1.3. 1.3. Содействие предприятиям в использовании инструментов поддержки Гарантийного фонда Ростовской области, Регионального Фонда развития промышленности, Фонда местного развития и поддержки предпринимательства Октябрьского района; | Участник программы Микрокредитная компания Муниципальный Фонд местного развития и поддержки предпринимательства Октябрьского района; Директор П. Г. Семеренко | Содействие в предоставление грантов на реализацию социальных проектов победителям грантового конкурса социальных проектов инициатив местных сообществ. | 31.12.2019 | - - | - - | - - | - - |
| - 6 | Контрольное событие 1.3 Содействие предприятиям в использовании инструментов поддержки из Фонда местного развития и поддержки предпринимательства Октябрьского района |  | Содействие в предоставление грантов на реализацию социальных проектов победителям грантового конкурса социальных проектов инициатив местных сообществ | 31.12.2019 | - Х | - Х | - Х | - Х |
| - 7 | Основное мероприятие 1.4. 1.4. Содействие в предоставление инвестиционных грантов победителям рейтингового конкурса в рамках проекта «Развитие поселений Октябрьского района на основе реализации инициатив местных сообществ; | Участник программы Микрокредитная компания Муниципальный Фонд местного развития и поддержки предпринимательства Октябрьского района; Директор П. Г. Семеренко | Содействие в предоставление грантов на реализацию социальных проектов победителям грантового конкурса социальных проектов инициатив местных сообществ. | 31.12.2019 | - 1300,0 | - - | - - | - 1300,0 |
| - 8 | Основное мероприятие 2.1. 2.1Создание благоприятной для инвестиций административной среды на территории Октябрьского района | Ответственный исполнитель - Отдел инвестиционного развития, начальник отдела инвестиционного развития Г.В. Мурашко | -Модернизация механизма сопровождения инвестиционных проектов по принципу «единого окна» на территории Октябрьского района; -Проведение мероприятий направленных на стимулирование привлечения инвестиций, формирование благоприятного инвестиционного имиджа, подготовка презентационных материалов; -Организация работы Совета по привлечению инвестиций при Главе Администра-ции Октябрьского района; -Проведение годовой оценки реализации Стратегии развития района и внесение предложений по корректировке Стратегии развития района, Сбалансированной системе показателей; -Организация сопровождения и мониторинга инвестиционных проектов, имеющих социально-экономическое значение для развития Октябрьского района; -Развитие муниципально-частного партнерства; -Формирование и развитие проектного управления в инвестиционной деятельности; -Внедрение онлайн-сервисов для инвесторов (создание официального мобильного приложения инвестора); -Развитие и позиционирование инвестиционно привлека- тельных территорий; | 31.12.2019 | - - | - - | - - | - - |
| - 9 | Мероприятие 2.1.1. Организация работы Совета по привлечению инвестиций при Главе Администрации Октябрьского района | Ответственный исполнитель - Отдел инвестиционного развития, начальник отдела инвестиционного развития Г.В. Мурашко | Рассмотрение на заседаниях Совета по инвестициям при Главе Администрации Октябрьского района вопросов о реализации инвестиционных проектов на территории Октябрьского района. | 31.12.2019 | - - | - - | - - | - - |
| - 10 | Мероприятие 2.1.2. Организация сопровождения и мониторинг инвестиционных проектов, имеющих социально-экономическое значение для развития Октябрьского района |  | Мониторинг реализации инвестиционных проектов | 31.12.2019 | - - | - - | - - | - - |
| - 11 | Контрольное событие 2.1. Дополнение реестра инвестиционных проектов Октябрьского района- новыми проектами |  | Дополнение в реестр инвестиционных проектов не менее 3 новыми проектами | 31.12.2019 | - Х | - Х | - Х | - Х |
| - 12 | Основное мероприятие 2.2. Проведение мероприятий, направленных на стимулирование привлечения инвестиций, формирование благоприятного инвестиционного имиджа (участие в форумах, выставочно-ярмарочных мероприятиях, конференциях конгрессах) | - Ответственный исполнитель - Отдел инвестиционного развития, начальник отдела инвестиционного развития Г.В. Мурашко | Создание благоприятного инвестиционного имиджа Октябрьского района | 31.12.2019 | - 488,9 | - 488,9 | - - | - - |
| - 13 | Основное мероприятие 2.3 2.3. Организация регулярного обучения и повышение квалификации сотрудников Администрации района, участвующих в инвестиционном процессе | - Ответственный исполнитель - Отдел инвестиционного развития, начальник отдела инвестиционного развития Г.В. Мурашко | Регулярного обучения и повышение квалификации сотрудников Администрации района, участвующих в инвестиционном процессе. | 31.12.2019 | - 59,2 | - 59,2 | - - | - - |
| - 14 | Основное мероприятие 2.4 2.4. Проведение обучающих семинаров в целях повышения финансовой грамотности населения и его вовлечения в инвестиционный процесс | - Ответственный исполнитель - Отдел инвестиционного развития, начальник отдела инвестиционного развития Г.В. Мурашко | Повышения финансовой грамотности населения и его вовлечения в инвестиционный процесс | 31.12.2019 | - 0,0 | - 0,0 | - - | - - |
| - 15 | Основное мероприятие 2.5 2.5 Освещение инвестиционной деятельности, осуществляемой в Октябрьском районе, в средствах массовой информации | - Ответственный исполнитель - Отдел инвестиционного развития, начальник отдела инвестиционного развития Г.В. Мурашко | Информирование об инвестиционной деятельности района | 31.12.2019 | - 329,0 | - 329,0 | - - | - - |
| - 16 | Основное мероприятие 2.6 2.6. Обновление структуры и техническая поддержка Интернет-сайта | - Ответственный исполнитель - Отдел инвестиционного развития, начальник отдела инвестиционного развития Г.В. Мурашко | Техническая поддержка Интернет-сайта | 31.12.2019 | - 178,7 | - 178,7 | - - | - - |
| - 17 | Основное мероприятие 2.7 2.7.Создание видеофильма о районе (инвестиции) и запись его на диски | - Ответственный исполнитель - отдел инвестиционного развития, начальник отдела инвестиционного развития Г.В. Мурашко | Создание видеофильма о районе (инвестиции) | 31.12.2019 | - 0,0 | - 0,0 | - - | - - |
| - 18 | Контрольное событие 2.2 Позиционирование района в средствах массовой информации для привлечение инвесторов в Октябрьский район | - Ответственный исполнитель - отдел инвестиционного развития, начальник отдела инвестиционного развития Г.В. Мурашко | Освещение информации об Октябрьском районе в СМИ, ежемесячно | 31.12.2019 | - Х | - Х | - Х | - Х |
| - 13 | Подпрограмма 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Октябрьском районе» | Ответственный исполнитель - сектор по содействию развитию малого и среднего предпринима-тельства, заведующий сектором по содействию, развитию малого и среднего предпринима-тельства Я.С. Шаповалова |  | 31.12.2019 | 65064,8 | - 64,8 | - - | - 65000,0 |
| - 14 | Основное мероприятие 1.1. Организация и проведение конференций, семинаров, «круглых столов», мастер-классов, тренингов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | Ответственный исполнитель - сектор по содействию развитию малого и среднего предпринима-тельства, заведующий сектором по содействию, развитию малого и среднего предпринима-тельства Я.С. Шаповалова предпринима-тельства | - Повышение информированности субъектов малого и среднего предпринима-тельства; создание эффективного механизма оперативного информирования субъектов малого и среднего предпринима-тельства, и граждан, желающих создать собственное дело | 31.12.2019 | - - | - - | - - | - - |
|  | Контрольное мероприятие 1. проведение 4-х обучающих мероприятий по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | Ответственный исполнитель - сектор по содействию развитию малого и среднего предпринима-тельства, заведующий сектором по содействию, развитию малого и среднего предпринима-тельства Я.С. Шаповалова | - Повышение грамотности субъектов малого и среднего предпринима-тельства | 31.12.2019 | - Х | - Х | - Х | - Х |
| - 15 | Приоритетное основное мероприятие 1.2. Содействие в получении дополнительного профессионального образования руководителей и специалистов субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в рамках Президентской и Губернаторской программы подготовки управленческих кадров, в том числе в дистанционном формате | Ответственный исполнитель - сектор по содействию развитию малого и среднего предпринима-тельства, заведующий сектором по содействию, развитию малого и среднего предпринима-тельства - Я.С. Шаповалова | Подготовка профессиональных кадров для сферы малого и среднего бизнеса, повышение профессионализма руководителей и специалистов организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего бизнеса; повышение конкуренто-способности за счет повышения компетентности предпринимателей | 31.12.2019 | - - | - - | - - | - - |
| - 16 | Основное мероприятие 1.3. Мероприятия в сфере средств массовой информации и коммуникаций (в том числе через социальные сети), онлайн страницы «Видеотон-Альфа и редакции газеты «Сельский вестник», радио «Каменоломни» | Ответственный исполнитель - сектор по содействию развитию малого и среднего предпринима-тельства, заведующий сектором по содействию, развитию малого и среднего предпринима-тельства - Я.С. Шаповалова | Пропаганда и популяризация предпринима-тельской деятельности, публичное рассмотрение проблем малого и среднего предпринима-тельства с целью поиска путей их решения; формирование положительного имиджа предпринимателя; определение проблем и перспектив развития сферы малого и среднего предпринима-тельства; продвижение продукции донских производителей на межрегиональные и международные рынки, презентация производственных достижений субъектов малого и среднего предпринимательст-ва | 31.12.2019 | - 1,3 | - 1,3 | - - | - - |
| - 17 | Основное мероприятие 1.4. Изготовление памяток и информационных материалов по вопросам развития предпринимательст-ва | Ответственный исполнитель - сектор по содействию развитию малого и среднего предпринима-тельства, заведующий сектором по содействию, развитию малого и среднего предпринима-тельства - Я.С. Шаповалова | Пропаганда и популяризация предпринима-тельской деятельности, формирование положительного имиджа предпринимателя | 31.12.2019 | - - | - - | - - | - - |
| - 18 | Основное мероприятие 2.1. Организация и проведение профессиональных и рейтинговых конкурсов в сфере предпринимательст-ва | Ответственный исполнитель - сектор по содействию развитию малого и среднего предпринима-тельства, заведующий сектором по содействию, развитию малого и среднего предпринима-тельства - Я.С. Шаповалова | Пропаганда и популяризация предпринима-тельской деятельности, формирование положительного имиджа предпринимателя; определение проблем и перспектив развития сферы малого и среднего предпринима-тельства; презентация производственных достижений субъектов малого и среднего предпринима-тельства | 31.12.2019 | - - | - - | - - | - - |
| - 19 | Основное мероприятие 2.2. Проведение ежегодного районного конкурса «Лучший предприниматель года в сфере малого и среднего предпринимательст-ва» | Ответственный исполнитель - сектор по содействию развитию малого и среднего предпринима-тельства, заведующий сектором по содействию, развитию малого и среднего предпринима-тельства - Я.С. Шаповалова | Пропаганда и популяризация предпринима-тельской деятельности, формирование положительного имиджа предпринимателя | 31.12.2019 | - - | - - | - - | - - |
|  | Контрольное мероприятие 2.1. Проведение в мае 2019 года районного конкурса «Лучший предприниматель года в сфере малого и среднего предпринимательст-ва» | Ответственный исполнитель - сектор по содействию развитию малого и среднего предпринима-тельства, заведующий сектором по содействию, развитию малого и среднего предпринима-тельства Я.С. Шаповалова | Популяризация предпринимательской деятельности, поощрение лучших предпринимателей района | 31.12.2019 | - Х | - Х | - Х | - Х |
| - 20 | Основное мероприятие 2.3 Проведение мероприятий в Октябрьском районе в рамках Дня российского предпринимательст-ва | Ответственный исполнитель - сектор по содействию развитию малого и среднего предпринима-тельства, заведующий сектором по содействию, развитию малого и среднего предпринима-тельства - Я.С. Шаповалова | Пропаганда и популяризация предпринима-тельской деятельности, формирование положительного имиджа предпринимателя | 31.12.2019 | - 63,5 | - 63,5 | - - | - - |
|  | Контрольное мероприятие 2.2 Проведение мероприятий в рамках Дня российского предпринимательст-ва | Ответственный исполнитель - сектор по содействию развитию малого и среднего предпринима-тельства, заведующий сектором по содействию, развитию малого и среднего предпринима-тельства Я.С. Шаповалова | Пропаганда и популяризация предпринима-тельской деятельности, формирование положительного имиджа предпринимателя | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х |
| - 21 | Основное мероприятие 2.4. Участие предпринимателей района в выставках соседних муниципальных образованиях и городах | Ответственный исполнитель - сектор по содействию развитию малого и среднего предпринима-тельства, заведующий сектором по содействию, развитию малого и среднего предпринима-тельства - Я.С. Шаповалова | Позиционирование Октябрьского района в выставках соседних муниципальных образований и городов | 31.12.2019 | - - | - - | - - | - - |
| - 22 | Основное мероприятие 2.5. Проведение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринима- тельскую деятельность (в том числе организация совместных мероприятий с молодежью района с приглашением успешных предпринимателей) | Ответственный исполнитель - сектор по содействию развитию малого и среднего предпринима-тельства, заведующий сектором по содействию, развитию малого и среднего предпринима-тельства - Я.С. Шаповалова | Привлечение внимания молодых людей к предприни-мательской деятельности; повышение уровня знаний молодых людей о ведении собственного дела, повышение грамотности в вопросах ведения бизнеса; развитие предпринима-тельской инициативы; рост числа начинающих предпринимателей; содействие развитию стартующего бизнеса | 31.12.2019 | - - | - - | - - | - - |
| - 23 | Основное мероприятие 2.6. Участие в конкурсах, форумах и грантах Правительства Ростовской области и Российской Федерации | Ответственный исполнитель - сектор по содействию развитию малого и среднего предпринима-тельства, заведующий сектором по содействию, развитию малого и среднего предпринима-тельства - Я.С. Шаповалова | Пропаганда предпринима-тельской деятельности как эффективной жизненной стратегии, популяризация идеи предпринима-тельства | 31.12.2019 | - - | - - | - - | - - |
| - 24 | Основное мероприятие 3.1 Привлечение субъектов малого и среднего бизнеса Октябрьского района к участию в федеральных, областных и районных программах льготного кредитования (Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательст-ва, НКО «Гарантийный фонд РО», АО «Региональная лизинговая компания» Ростовской области, Микрокредитная компания Муниципальный Фонд местного развития и поддержки предпринимательст-ва Октябрьского района) | Ответственный исполнитель - сектор по содействию развитию малого и среднего предпринима-тельства, заведующий сектором по содействию, развитию малого и среднего предпринима-тельства - Я.С. Шаповалова | Увеличение налоговых отчислений в консолидиро-ванный бюджет района, обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринима-тельства к кредитным и иным финансовым ресурсам для развития бизнеса | 31.12.2019 | - 65000,0 | - - | - - | - 65000,0 |
|  | Контрольное мероприятие 3.1 Привлечение субъектов малого и среднего бизнеса Октябрьского района к участию в федеральных, областных и районных программах льготного кредитования | Ответственный исполнитель - сектор по содействию развитию малого и среднего предпринима-тельства, заведующий сектором по содействию, развитию малого и среднего предпринима-тельства Я.С. Шаповалова | Обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринима-тельства к кредитным и иным финансовым ресурсам для развития бизнеса | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х |
| - 25 | Основное мероприятие 3.2. Проведение совместных мероприятий и семинаров с сотрудниками кредитных организаций, по информированию предпринимателей об условиях и возможностях получения доступного финансирования | Ответственный исполнитель - сектор по содействию развитию малого и среднего предпринима-тельства, заведующий сектором по содействию, развитию малого и среднего предпринима-тельства - Я.С. Шаповалова | Рост количества субъектов малого и среднего предпринима-тельства; создание дополнительных рабочих мест | 31.12.2019 | - - | - - | - - | - - |
| - 26 | Основное мероприятие 4.1 Организация совместных мероприятий и встреч с привлечением предпринимателей и ресурсоснабжающих организаций | Ответственный исполнитель - сектор по содействию развитию малого и среднего предпринима-тельства, заведующий сектором по содействию, развитию малого и среднего предпринима-тельства - Я.С. Шаповалова | Публичное рассмотрение проблем малого и среднего предпринима-тельства с целью поиска путей их решения с представителями ресурсо-снабжающих организаций | 31.12.2019 | - - | - - | - - | - - |
| - 27 | Основное мероприятие 4.2. Мониторинг сложности подключения субъектов МСП к объектам инженерной инфраструктуры | Ответственный исполнитель - сектор по содействию развитию малого и среднего предпринима-тельства, заведующий сектором по содействию, развитию малого и среднего предпринима-тельства - Я.С. Шаповалова | Упрощение процедуры подключения субъектов МСП к объектам инженерной инфраструктуры | 31.12.2019 | - - | - - | - - | - - |
| - 28 | Основное мероприятие 5.1 Создание единого оператора для инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательст-ва, функционирующего в режиме «одного окна» (организация единого информационного поля, разработка узнаваемого бренда) | Ответственный исполнитель - сектор по содействию развитию малого и среднего предпринима-тельства, заведующий сектором по содействию, развитию малого и среднего предпринима-тельства - Я.С. Шаповалова | Расширение информационного поля для субъектов малого и среднего предпринима-тельства | 31.12.2019 | - - | - - | - - | - - |
|  | Контрольное мероприятие 5.1. Создание единого оператора для инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательст-ва, функциони-рующего в режиме «одного окна» | Ответственный исполнитель - сектор по содействию развитию малого и среднего предпринима-тельства, заведующий сектором по содействию, развитию малого и среднего предпринима-тельства Я.С. Шаповалова | Упрощение в получении информации для субъектов малого и среднего предпринима-тельства | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х |
| - 29 | Основное мероприятие 5.2 Формирование цифровой инфраструктуры поддержки субъектов МСП | Ответственный исполнитель - сектор по содействию развитию малого и среднего предпринима-тельства, заведующий сектором по содействию, развитию малого и среднего предпринима-тельства - Я.С. Шаповалова | Расширение информационного поля для субъектов малого и среднего предпринима-тельства | 31.12.2019 | - - | - - | - - | - - |
| - 30 | Основное мероприятие 6.1 Проведение совместных мероприятий с институтами развития в сфере социального предпринима-тельства (Общероссийская общественная организация МСП «Опора России»), а также с муниципальным Фондом поддержки гражданских инициатив «Содействие» | Ответственный исполнитель - сектор по содействию развитию малого и среднего предпринима-тельства, заведующий сектором по содействию, развитию малого и среднего предпринима-тельства - Я.С. Шаповалова | Расширение информационного поля для субъектов малого и среднего предпринима-тельства | 31.12.2019 | - - | - - | - - | - - |
| - 31 | Основное мероприятие 6.2. Привлечение субъектов МСП к участию в благотворительных акциях | Ответственный исполнитель - сектор по содействию развитию малого и среднего предпринима-тельства, заведующий сектором по содействию, развитию малого и среднего предпринима-тельства - Я.С. Шаповалова | Привлечение бизнес сообщества к проводимым благотворительным акциям | 31.12.2019 | - - | - - | - - | - - |
| - 32 | Основное мероприятие 7.2 Создание новых «продуктов», предлагаемых организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательст-ва района, расширение перечня услуг объектов инфраструктуры, ориентированных на развитие предпринимательс-кой деятельности в производственной сфере | Ответственный исполнитель - сектор по содействию развитию малого и среднего предпринима-тельства, заведующий сектором по содействию, развитию малого и среднего предпринима-тельства - Я.С. Шаповалова | Увеличение доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» | 31.12.2019 | - - | - - | - - | - - |
| - 33 | Подпрограмма 3 «Инновационное развитие Октябрьского района» | Управление инновационного развития Байздренко А.С. |  | 31.12.2019 | - - | - - | - - | - - |
| - 34 | Основное мероприятие 3.1.1. Поддержка субъектов инновационной деятельности малого и среднего предпринимательст-ва, связанных с производством инновационной продукции (товаров, работ, услуг) | Управление инновационного развития Байздренко А.С. | модернизация и развитие инновационного производственного комплекса; - увеличение объема отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции | 31.12.2019 | - - | - - | - - | - - |
| - 35 | Контрольное мероприятие 3.1 Оказание консультационной помощи инновационным организациям для стимулирования инновационной деятельности | Управление инновационного развития Байздренко А.С. |  | 31.12.2019 | - Х | - Х | - Х | - Х |
| - 36 | Основное мероприятие 3.1.2. Поддержка деятельности центров молодежного инно-вационного творчества | Управление инновационного развития Байздренко А.С. | рост уровня инновационной активности предприятий; формирование инновационного мышления детей и молодежи; повышение инновационного потенциала района | 31.12.2019 | - - | - - | - - | - - |
| - 37 | Основное мероприятие 3.2.1 Информационно-консультационное обеспечение инновационной деятельности | Управление инновационного развития Байздренко А.С. | повышение информированности субъектов инновационной деятельности; организация информационно-консультационных услуг; формирование условий для развития инновационного бизнеса, реализации инновационных разработок и проектов от момента зарождения научной идеи до организации серийного выпуска; | 31.12.2019 | - - | - - | - - | - - |
| - 38 | Основное мероприятие 3.2.2. Позиционирование Октябрьского района, как инновационно активного района | Управление инновационного развития Байздренко А.С. | Позиционирование Октябрьского района как инновационно активного района; привлечение инвестиций в реализацию региональных инновационных проектов; - установление деловых контактов с российскими и зарубежными инвесторами и финансовыми институтами | 31.12.2019 | - - | - - | - - | - - |
| - 39 | - Итого по муниципальной программе | - Х | - Х | Х | - 67420,6 | - 1120,6 | - - | - 66300,0 |
|  |  | Ответственный исполнитель подпрограммы 1 – отдел инвестиционного развития, начальник отдела инвестиционного развития Г.В. Мурашко, |  |  | - 1055,8 | - 1055,8 |  |  |
|  |  | Ответственный исполнитель подпрограммы 2 сектор по содействию и развитию малого и среднего предпринимательства, заведующий сектором по содействию, развитию малого и среднего предпринима-тельства Я.С. Шаповалова, |  |  | - 64,8 | - 64,8 |  |  |
|  |  | Ответственный исполнитель подпрограммы 3 Управление инновационного развития, начальник управления инновационного развития Байздренко А.С. |  |  | - - | - - | - - | - - |
|  |  | Участник программы Микрокредитная компания Муниципальный Фонд местного развития и поддержки предпринимательства Октябрьского района |  |  | - 66300,0 |  |  | - 66300,0 |

И.О. Управляющего делами

Администрации  Октябрьского района				                                                                                  О.Ю. Шаповалова