Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.02.2015                                № 113                         р.п.  Каменоломни

Об утверждении Комплекса мер («дорожной карты») по развитию жилищно-коммунального хозяйства Октябрьского района на 2015 – 2017 годы

Во исполнение пункта 911 части 1 статьи 14 Федерального закона от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 08.08.2014 №447/пр «Об утверждении формы комплекса мер по развитию жилищно-коммунального хозяйства субъекта Российской Федерации», постановления Правительства Ростовской области №799 от 01.12.2014 года «Об утверждении Комплекса мер («дорожной карты») по развитию жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области на 2014 – 2017 годы»

- ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить «Комплекс мер («дорожная карта») по развитию жилищно-коммунального хозяйства Октябрьского района на 2015 – 2017 годы» согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Контроль за   исполнением   настоящего   постановления   возложить   на заместителя Главы   Администрации   Октябрьского района - начальника управления строительства, ремонта и жилищно-коммунального хозяйства Басакевича С.В.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

Глава

Октябрьского района   						        Е.П. Луганцев

Приложение №1

к постановлению Администрации

Октябрьского района

от 09.02.2015г. № 113

КОМПЛЕКС МЕР

(«дорожная карта») по развитию жилищно-коммунального хозяйства

Октябрьского района на 2015-2017 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат |  |  | Механизм реализации мероприятия | Индикаторы | Срок | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Обеспечение информационной открытости и подконтрольности жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Постановление Правительства РФ от 28.12.2012 №1468 «О порядке предоставления органам местного самоуправления информации лицами, осуществляющими поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) оказывающими коммунальные услуги в многоквартирных и жилых домах либо услуги (работы) по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах» |  | Повышение прозрачности и подконтрольности сферы ЖКХ для граждан, органов государственной и муниципальной власти, общественных организаций; повышение эффективности работы управляющих организаций и ресурсоснабжающих организаций; обеспечение доступа граждан к необходимой информации в сфере ЖКХ | Постановления Администрации городского и сельских поселений об утверждении регламента по информационному взаимодействию лиц, осуществляющих поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) оказывающими коммунальные услуги в многоквартирных и жилых домах либо услуги (работы) по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах» |  | - | осуществление мониторинга – не реже 1 раза в квартал, начиная с I квартала 2015 года | Администрации городского и сельских поселений |
| 1.2. | Утверждение и реализация медиа планов по информированию граждан об их правах и обязанностях в сфере ЖКХ (поручение заместителя Председателя Правительства РФ Д.Н. Козака от 03.03.2014 № ДК-П9-1465), в том числе по вопросам: |  | Повышение правовой грамотности населения; снижение социальной напряженности | Постановления администраций городского и сельских поселений «Об организации информирования населения о принимаемых мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере» |  | 1. Количество размещенных материалов в печатных СМИ – 12 шт. 2. Количество проведенных массовых мероприятий с участием граждан (семинары, собрания, видео семинары и так далее) – 6 шт. | отчет об исполнении – не реже 1 раза в квартал, начиная с I квартала 2015 г. | Администрации городского и сельских поселений |
| 1.2.1 | создания и функционирования систем капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (далее МКД); |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | оплаты жилищно-коммунальных услуг с учетом общедомовых расходов, социальной нормы потребления, предельных индексов роста платы граждан и других актуальных вопросов; |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | осуществления лицензирования деятельности по управлению МКД |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Создание и организация работы в каждом городском округе и муниципальном районе Ростовской области совместно с Региональным центром общественного контроля в сфере ЖКХ центров общественного контроля в сфере ЖКХ, осуществляющих деятельность по поддержке собственников, пользователей помещений в реализации их прав и законных интересов в жилищной сфере, в том числе в части оказания содействия в организации подготовки и проведения общих собраний собственников помещений в МКД; организация мониторинга работы указанных структур в муниципальных образованиях |  | Повышение «чистоты» и законности проведения общих собраний собственников помещений в МКД; повышение информированности собственников в части своих жилищных прав и законных интересов; улучшение качества управления МКД за счет своевременного проведения общих собраний | Проект правового акта министерства ЖКХ области об утверждении сводного графика создания центров общественного контроля в сфере ЖКХ с разбивкой по муниципальным образованиям |  | 1. Доля городских округов и муниципальных районов, в которых созданы центры общественного контроля в сфере ЖКХ (по отношению к общему количеству таких муниципальных образований в Ростовской области): 2014 год – 50 %; 2015 год – 100 %. 2. Количество мероприятий, проведенных центрами общественного контроля в сфере ЖКХ в отчетном периоде. 3. Количество человек, обратившихся в центры общественного контроля в сфере ЖКХ в отчетном периоде | Организация центров общественного контроля в сфере ЖКХ в муниципальных образованиях – 2014 – 2015 годы; обеспечение работы – постоянно | Администрации городского и сельских поселений |
| 1.4. | Создание и обеспечение деятельности общественных советов по вопросам ЖКХ (далее – общественные советы) |  | Вовлечение общественности в общественный контроль ЖКХ | Проекты муниципальных правовых актов о создании общественных советов, утверждении примерного положения об общественном совете |  | Количество ежеквартальных заседаний общественных советов (из расчета не менее 1 раза в квартал) | Создание общественных советов – не позднее 1 квартала 2015 года, обеспечение деятельности – постоянно | Администрации городского и сельских поселений |
| 1.5. | Реализация мероприятий во исполнение Федерального закона от 21.07.2014 № 209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства» |  | Обеспечение доступа к информации и сервисам в сфере ЖКХ в рамках ГИС ЖКХ | 1. Определение ответственных лиц за обеспечение представления информации в ГИС ЖКХ и взаимодействие с оператором ГИС ЖКХ. 2. План мероприятий по реализации Федерального закона от 21.07.2014 № 209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства» (в соответствии с методическими документами Минстроя России и Минкомсвязи России) |  | 1. Наличие ответственных лиц за обеспечение представления информации в ГИС ЖКХ и взаимодействие с оператором ГИС ЖКХ. 2. Выполнение плана мероприятий по реализации Федерального закона от 21.07.2014 № 209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства» – 100 % | Определение лиц, ответственных за обеспечение представления информации в ГИС ЖКХ и взаимодействие с оператором ГИС ЖКХ – до 1 июля 2015 г.; обеспечение возможности передачи в автоматизированном режиме информации, содержащейся в государственных и муниципальных информационных системах – в срок не позднее 1 февраля 2016 г.; утверждение плана мероприятий по реализации Федерального закона от 21.07.2014 № 209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства» – в месячный срок со дня утверждения методических документов Минстроя России и Минкомсвязи России; обеспечение функционирования ГИС ЖКХ на территории Ростовской области на постоянной основе в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2014 № 209-ФЗ – с 1 января 2017 г. | Администрации городского и сельских поселений, МУ Служба «Заказчика» |
| 2..Содержание жилищного фонда, в том числе государственное регулирование деятельности по управлению многоквартирными домами |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Приведение договоров управления МКД, заключенных после 20 апреля 2013 г. в соответствие с постановлениями Правительства РФ от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме и порядке их оказания и выполнения» и от 15.05.2013 № 416 «О порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами» |  | Соответствие договоров управления МКД федеральному законодательству; повышение эффективности работы лиц, осуществляющих управление МКД; защита законных прав и интересов собственников помещений в МКД; эффективное управление МКД | План ГЖИ РО проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2014 год, согласованный с прокуратурой Ростовской области; план ГЖИ РО проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2015 год, согласованный с прокуратурой Ростовской области; внеплановые проверки ГЖИ РО по обращениям граждан о фактах несоответствия условий договора управления требованиям законодательства |  | После принятия НПА Правительством Ростовской области | реализация планов – постоянно | Администрации городского и сельских поселений, МУ Служба «Заказчика», управляющие организации |
| 3. Функционирование региональной системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Реализация региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ростовской области (далее - РПКР). |  | Обеспечение проведения капитального ремонта МКД, создание системного механизма предотвращения старения многоквартирного фонда | Постановление Администрации Октябрьского района от 13.11.2014 года № 1084 «Об утверждении краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Октябрьского района на 2015-2049 годы на 2015 год» |  | 1. Процент выполнения капитального ремонта МКД –100 %. 2. Процент средств, израсходованных на проведение капитального ремонта РПКР, –100 %. | Реализация РПКР постоянно в соответствии с кратко-срочными планами реализации РПКР - | Администрация Октябрьского района, МУ Служба «Заказчика» , Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту |
| 3.2. | Реализация краткосрочных (сроком до трех лет) планов реализации РПКР (далее - КП). |  | Улучшение состояния многоквартирного фонда с целью улучшения условий проживания граждан | Постановление Администрации Октябрьского района от 13.11.2014 года № 1084 «Об утверждении краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Октябрьского района на 2015-2049 годы на 2015 год» |  | Процент выполнения капитального ремонта МКД –100 %. Процент средств, израсходованных на проведение капитального ремонта РПКР, –100 %. | КП РПКР на 2015 год | Администрация Октябрьского района, МУ Служба «Заказчика» |
| 4. Переселение граждан из аварийного жилого фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Реализация программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым в установленном порядке до 1 января 2012г. |  | Улучшение условий проживания граждан | В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Федеральным законом от 21.07.2007г. № 185-ФЗ, постановлением Правительства РО № 196 от 18.04.2013г., постановлением Администрации Октябрьского района от 29.09.2013г. №815 |  |  | Мероприятие выполнено | Отдел по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района |
| 4.2. | Формирование и актуализация реестра аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2012 г. |  | Создание условий для организации работы по дальнейшему расселению граждан из аварийного жилищного фонда | Приказ министерства строительства Ростовской области от 30.09.2014 № 106 «О некоторых вопросах реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда»; приказ министерства строительства Ростовской области об утверждении реестра аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2012г. |  | 1. Наличие реестра аварийного жилищного фонда. 2. Наличие акта сверки с данными Росстата | Ежеквартально, начиная с III квартала 2015 г. | Отдел по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района |
| 4.3. | Реализация мероприятий по расселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2012 г. |  | Создание условий для организации работы по дальнейшему расселению граждан из аварийного жилищного фонда и улучшению условий их проживания | Постановление Правительства Ростовской области об утверждении комплекса мер по расселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2012 г., |  | Включение домов, признанных аварийными после 1.01.2012г., в муниципальную программу Октябрьского района расселению граждан из аварийного жилищного фонда | 2017-2020 годы | Отдел по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района |
| 5. Обеспечение модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Выявление бесхозяйных объектов жилищно-коммунального хозяйства (распоряжение Правительства Российской Федерации от 22 августа 2011 г. № 1493-р). |  | Актуализация информации об объектах жилищно- коммунального хозяйства |  |  | Мероприятие выполнено |  | Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района |
| 3.2 | Регистрация в установленном порядке прав собственности на объекты жилищно- коммунального хозяйства (распоряжение Правительства Российской Федерации от 22 августа 2011 г. № 1493-р). |  | Создание условий для привлечения инвестиций в сферу жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области |  |  | 1. Количество - зарегистрированных в установленном порядке объектов жилищно- коммунального хозяйства: – 100% |  | Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района |
| 5.3. Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства в сфере водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1. | Анализ качества предоставления услуг водоснабжения и водоотведения в разрезе муниципальных образований Ростовской области. |  | Обеспечение населения качественными услугами в сфере водоснабжения и водоотведения | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов ВКХ в рамках государственных программ Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно- коммунальными услугами населения Ростовской области», а также муниципальных программ |  | Уровень износа коммунальной инфраструктуры 2015г.-57,9% 2016г.-57,7% 2017г.-57,5%; | Постоянно | Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района совместно с ресурсоснабжающими организациями |
| 5.3.2. | Утверждение планов мероприятий, направленных на доведение до надлежащего качества услуг по водоснабжению и водоотведению, предусматривающих обеспечение 90% населения доброкачественной питьевой водой. |  | Обеспечение населения качественными услугами в сфере водоснабжения и водоотведения | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов ВКХ в рамках Государственных программ Ростовской области: «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Ростовской области», а также муниципальных программ |  | Достижение значения показателя: «доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения района 2015г.- 78,0% 2016г.- 82,0% 2017г.- 87,0% | Постоянно | Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района совместно с ресурсоснабжающими организациями |
| 5.4. Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства в сфере теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.1. | Анализ качества предоставления услуг теплоснабжения в разрезе муниципальных образований Ростовской области. |  | Обеспечение населения качественными услугами в сфере теплоснабжения | Постановление Правительства Ростовской области от 09.08.2013 № 497 «О разграничении полномочий органов исполнительной власти Ростовской области в сфере водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения» |  | Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии 2015г.-8,0 2016г.-7,8 2017г.-7,6 | До 2020 года | Ресурсоснабжающие организации |
| 5.4.2. | Определение единой теплоснабжающей организации. |  | Определение единой теплоснабжающей организации (организаций) для системы (систем) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа | Утвержденные органами местного самоуправления схемы теплоснабжения |  | Количество единых теплоснабжающих организаций 2015г.-2 шт. | 2015 год | Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района |
| 5.5. Реализация мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.1. | Утверждение и реализация минимального перечня мероприятий, направленных на повышение энергоэффективности МКД и порядка предоставления поддержки на реализацию этих мероприятий |  | Стимулирование энергосберегающего поведения потребителей коммунальных ресурсов; сокращение потребления коммунальных ресурсов; сокращение платы за коммунальные ресурсы | Постановление Правительства Ростовской области от 13.09.2012 № 887 «Об утверждении Перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, подлежащих проведению единовременно и (или) регулярно»; постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 603 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области» |  | 1. Отношение количества МКД, в которых реализован минимальный перечень работ, направленный на повышение энергетической эффективности, к общему количеству МКД, расположенных на территории Ростовской области: 2015 - 2017 годы – 100 % | 2015– 2017 годы | Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района |
| 6. Создание системы по обращению с отходами производства и потребления на территории Октябрьского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Утверждение и реализация муниципальной программы, включающей мероприятия в сфере обращения с отходами производства и потребления и направленных на совершенствование системы управления отходами, обеспечивающих реализацию инвестиционных проектов в указанной сфере. |  | Снижение негативного воздействия на окружающую среду; повышение уровня жизни населения | Постановление Администрации Октябрьского района от 24.09.2013 № 819 Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |  | Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов 2015год-84% 2016год-85% 2017год-86% | 2015-2017годы | Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района |
| 6.2. | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов на территории района. |  | Уменьшение площади захламлённых земель | постановление Администрации Октябрьского района от 24.09.2013 № 819 Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |  | Доля ликвидированных несанкционированных свалочных очагов к количеству выявленных в отчётном году | с 2013 года, далее-регулярно | Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района |

Управляющий делами Администрации Октябрьского района							Н.Н. Савченко