РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.12.2012			            	 № 915              	       	     р.п. Каменоломни

- О внесении изменений в постанов-ление Администрации Октябрь-ского района от 15.12.2010 № 131 «Об утверждении районной долго-срочной целевой программы «Дос-тупная среда на 2011-2013 годы»

В целях продления срока реализации и корректировки объемов финансирования районной долгосрочной целевой программы «Доступная среда на 2011-2013 годы», утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района от 15.12.2010 № 131, руководствуясь частью 8 статьи 51 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Октябрьского района от 15.12.2010 № 131 «Об утверждении районной долгосрочной целевой програм-мы «Доступная среда на 2011-2013 годы» следующие изменения:

1.1. В наименовании и по тексту постановления слова «2011-2013 годы» заменить словами «2011-2014 годы».

1.2. В приложении № 1 к постановлению:

1.2.1. В наименовании и по тексту приложения № 1 к постановлению слова «2011-2013 годы» заменить словами «2011-2014 годы».

1.2.2. В разделе «Паспорт программы»:

1.2.2.1. В подразделе «Основные цели Программы» цифры «2013» заменить цифрами «2014».

1.2.2.2. Подраздел «Сроки и этапы реализации Программы» изложить в редакции:

| «Сроки и этапы реализации Программы | 2011-2014 годы: 1 этап – 2011-2012годы; 2 этап – 2013-2014годы.». |
| --- | --- |

1.2.2.3. Подраздел «Объёмы и источники финансирования Программы» изложить в редакции:

| «Объемы и источники финансирования Программы | объем средств районного бюджета, необходимый для финансирования Программы в 2013 году, составляет 865,0 тыс. рублей.». |
| --- | --- |

1.2.2.4. Подраздел «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы» изложить в редакции:

| «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | увеличение удельного веса районных учреждений культуры, обеспечивающих физическую доступность для инвалидов в 2014 году – до 100 процентов.». |
| --- | --- |

1.2.3. В разделе 2:

1.2.3.1. В пункте 2.1. цифры «2013» заменить цифрами «2014».

1.2.3.2. Пункт 2.3. изложить в редакции:

«2.3. Реализацию Программы предполагается осуществить в течение четы-рех лет: с 2011 по 2014 годы.

В целях систематизации контроля и анализа хода выполнения мероприятий Программы срок ее реализации разбит на два этапа:

первый этап – 2011-2012 годы;

второй этап – 2013-2014 годы.».

1.2.4. В разделе 3:

1.2.4.1. Абзацы третий, четвертый, пятый изложить в редакции:

«Объем средств районного бюджета, необходимый для финансирования Программы, составляет на 2013 год 865,0 тыс. рублей.

1.2.5. В разделе 6:

1.2.5.1. В абзаце первом, втором цифры «2013» заменить цифрами «2014».

1.2.6. Приложение № 1 к Районной долгосрочной целевой программе «Доступная среда на 2011-2013 годы» изложить в редакции:

«                                                                                                           Приложение N 1

к Районной долгосрочной

целевой программе «Доступная

среда на 2011-2014 годы»

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ

РАЙОННОЙ ДОЛГОРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«ДОСТУПНАЯ СРЕДА НА 2011-2014 ГОДЫ»

| N п/п | Наименование целевых индикаторов и показателей Программы | Единица измере-ния | Базовый показатель 2009 года | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Удельный вес учреждений культуры, обеспечивающих физическую доступность для инвалидов в общем количестве районных учреждений культуры (музеев, библиотек, районного Дворца культуры) | % | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 |

».

1.2.7. Приложение № 2 к Районной долгосрочной целевой программе «Доступная среда на 2011-2013 годы» изложить в редакции:

«                                                                                                           Приложение N 2

к Районной долгосрочной

целевой программе «Доступная

среда на 2011-2014 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ

РАЙОННОЙ ДОЛГОРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«ДОСТУПНАЯ СРЕДА НА 2011-2014 ГОДЫ»

| N п/п | Наименование мероприятия | Источ-ники финанси-рования, направ- ления расходов | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Срок выпол- нения по годам | Государ-ственный заказчик Программы | Исполнители мероприятий Программы | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего |  | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |  |  |  |
| - Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация ежегод-ных встреч руководи-телей ведущих отде-лов Администрации Октябрьского района с руководителями общественных орга-низаций инвалидов | - | - |  | - | - | - | - | 2011-2014 | УСЗН | УСЗН, РОО, ОКФКСиТ, МУЗ ЦРБ | выявление социально-значимых проблем инвалидов |
| 1.2. | Организация работы со СМИ (размещение информации по вопросам социальной защиты и реабилита-ции инвалидов) | - | - |  | - | - | - | - | 2011-2014 | УСЗН | УСЗН, РОО, ОКФКСиТ, МУЗ ЦРБ | привлечение внимания обществен-ности к проблемам инвалидов |
| 1.3. | Проведение совеща-ний, семинаров, «кру-глых столов», конфе-ренций, мероприятий по проблемам инвали-дов и инвалидности | - | - |  | - | - | - | - | 2011-2014 | УСЗН | УСЗН, РОО, ОКФКСиТ, МУЗ ЦРБ, бюро МСЭ, ЦЗН | выявление наиболее значимых проблем инвалидов и их решение |
| - Формирование доступной среды для инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Разработка законода-тельных и норматив-ных правовых актов, регламентирующих обязательное соблю-дение требований доступности для объектов, зданий, сооружений (учреж-дениях социальной сферы, здравоохране-ния, спорта и туризма) при строительстве новых объектов и реконструкции суще-ствующих объектов | - | - |  | - | - | - | - | 2011-2012 | УСЗН | УСЗН, Отдел строительстваремонта и ЖКХ Администра-ции района, Отдел архитектуры района | создание правовой базы для соблюде-ния требова-ний доступ-ности при реконструк- ции и строи-тельстве объектов, зданий, сооружений |
| 2.2. | Организация проверок для соблюдения тре-бований по обеспече-нию доступа инвали-дов к объектам соци-альной сферы при разработке проектных решений на новое строительство и реконструкцию зданий, сооружений | - | - |  | - | - | - | - | 2011-2014 | УСЗН | Администра-ции муници-пальных образований района, Отдел архитектуры района,УСЗН, обществен-ные органи- зации инвалидов | контроль за соблюдением требований по обеспече-нию доступ-ности объектов социальной сферы |
| 2.3. | Паспортизация и клас-сификация с после-дующим составлени-ем описи действую-щих объектов социа-льной инфраструкту-ры с целью их после-дующей модерниза-ции (дооборудования) и обеспечения доступ-ности для инвалидов; | - | - |  | - | - | - | - | 2012 | УСЗН | УСЗН, Отдел архитектуры района, отдел строительства ремонта и ЖКХ Адми-нистрации района, Администра-ции муници-пальных образований района | утверждение перечня объектов, подлежащих переоборудо-ванию, рекон-струкции, капиталь-ному ремонту |
| - Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Разработка проектно-сметной документа-ции и изготовление пандусов и подъемников в районных образова-тельных учреждениях | районный бюджет | 650,0 | - |  | - | 650,0 | - | 2013 | РОО | РОО | создание условий для доступности образователь-ных учреждений |
| 3.2. | Разработка проектно-сметной документа-ции и изготовление пандусов и подъемников в районных учрежде-ниях здравоохранения | районный бюджет | 215,0 | - |  | - | 215,0 | - | 2013 | МУЗ ЦРБ | МУЗ ЦРБ | создание условий для доступности учреждений здравоохра-нения |

».

1.2.8. Приложение № 3 к Районной долгосрочной целевой программе «Доступная среда на 2011-2013 годы» изложить             в редакции:

«   											 Приложение N 3

к Районной долгосрочной

целевой программе «Доступная

среда на 2011-2014 годы»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

РАЙОННОЙ ДОЛГОРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«ДОСТУПНАЯ СРЕДА НА 2011-2014 ГОДЫ»

N п/п; Наименование источников финансирования, направлений расходов; Объем финансирования. всего; в том числе по годам. 2011; 2012; 2013; 2014. 1.; Районной бюджет; 865,0; -; -; 865,0; -.

».

1.2.9. Приложение № 4 к Районной долгосрочной целевой программе «Доступная среда на 2011-2013 годы» изложить в редакции:

«                                                                                                               Приложение N 4

к Районной долгосрочной

целевой программе «Доступная

среда на 2011-2014 годы»

| РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АССИГНОВАНИЙ ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКАМ РАЙОННОЙ ДОЛГОРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «ДОСТУПНАЯ СРЕДА НА 2011-2014 ГОДЫ» |  |  |  |  |  |  |
| Наименование источников финансирования, направлений расходов | Объем финансирования |  |  |  |  |  |
|  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |
| 1. Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная районная больница» Октябрьского района |  |  |  |  |  |  |
| Районной бюджет | 215,0 | - | - | 215,0 | - |  |
| 2. Отдел образования Администрации Октябрьского района |  |  |  |  |  |  |
| Районной бюджет | 650,0 | - | - | 650,0 | - |  |

».

1.3. В приложении № 2 к постановлению:

1.3.1. В наименовании и по тексту приложения № 2 к постановлению слова «2011-2013 годы» заменить словами «2011-2014 годы».

1.3.2. В разделе 2:

1.3.2.1. Таблицу «Показатели оценки эффективности» изложить в редакции:

«                                                                                                                             Таблица

ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановый целевой индикатор |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | П1 - удельный вес учреждений культуры, обеспечивающих физическую доступность для инвалидов в общем количестве районных учреждений культуры (музеев, библиотек, районного Дворца культуры) | % | 100 |

».

1.3.2.2. После таблицы в абзаце 2 пункта 2.1.1. слова «по итогам 2013 года» заменить словами «ежегодно в течение всего срока реализации Программы».

1.3.2.3. Пункт 2.2. изложить в редакции:

«2.2. Оценка эффективности реализации Программы производится управлением социальной защиты населения Администрации Октябрьского района в течение всего срока реализации Программы. Результаты Программы представ-ляются в финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района одновременно с отчетом о финансировании и результативности проводи-мых программных мероприятий.».

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района Л.В. Курносову.

Глава

Октябрьского района								Е.П. Луганцев