Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.03.2022                               	        № 372				р.п. Каменоломни

| О реализации проекта «Усовершен- ствование процесса управления потоками пациентов (в том числе, при проведении диспансеризации и профилактических медицинских осмотров)» |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Октябрьского района от 27.03.2020 № 401 «О создании Координационного Совета по внедрению на территории Октябрьского района проекта «Эффективный муниципалитет», с целью обеспечения эффективного муниципального управления, а так же дорожной картой по проектам, реализуемым при сопровождении Регионального центра компетенций, руководствуясь частью 9 статьи 52 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить паспорт проекта «Усовершенствование процесса управления потоками пациентов (в том числе, при проведении диспансеризации и профилактических медицинских осмотров)» согласно приложению № 1.

- Утвердить состав рабочей группы по реализации проекта «Усовершенствование процесса управления потоками пациентов (в том числе, при проведении диспансеризации и профилактических медицинских осмотров)»  согласно приложению № 2.

- Утвердить положение о рабочей группе по реализации  проекта «Усовершенствование процесса управления потоками пациентов (в том числе, при проведении диспансеризации и профилактических медицинских осмотров)» согласно приложению № 3.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы  Администрации Октябрьского района Анищенкова С.С.

Глава Администрации

Октябрьского района                                                                              Л.В. Овчиева

Постановление вносит:

муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Центральная районная

больница Октябрьского района

Приложение № 1

к постановлению

Администрации

Октябрьского района

от 18.03.2022 № 372

Проект «Усовершенствование процесса управления потоками

пациентов (в том числе, при проведении диспансеризации и профилактических медицинских осмотров)»

| 1. Вовлеченные лица и рамки проекта |  |  | 2. Обоснование выбора |
| --- | --- | --- | --- |
| Клиенты процесса: Жители Октябрьского района Периметр проекта: Поликлиническое отделение МБУЗ «Центральная районная больница» Границы проекта: От входа в поликлинику до выдачи заключения Владелец процесса: Главный врач МБУЗ «Центральная районная больница» Подройкина В.В. Руководитель проекта: Заместитель главврача по поликлинической работе Бондарева В.М. Команда проекта: заместитель главы Администрации Октябрьского района Анищенков С.С.; главный врач МБУЗ ЦРБ Подройкина В.В.; заместитель главного врача по поликлинической работе МБУЗ ЦРБ Бондарева В.М.; заместитель главного врача МБУЗ ЦРБ по медицинскому обслуживанию населения Синятникова Т.М.; заведующий лабораторией МБУЗ ЦРБ Циганкова Е.А.; главная медицинская сестра МБУЗ ЦРБ Гайчукова Е.И.; старшая медсестра поликлиники МБУЗ ЦРБ Тюнина Т.К. |  |  | Ключевой риск: 1. Отказ граждан от диспансеризации и профилактических медицинских осмотров Прочие риски: 1. Невыполнение плана по диспансеризации и профилактическим медицинским осмотрам 2. Увеличение количества жалоб |
|  |  |  | 4. Ключевые события проекта |
|  |  |  | - Подготовка и открытие проекта; 01.04.2022; 29.04.2022. - Диагностика и целевое состояние; 29.04.2022; 13.06.2022. - Разработка карты текущего состояния; 04.05.2022; 16.05.2022. - Анализ текущего состояния; 17.05.2022; 30.05.2022. - Разработка целевой карты процесса; 31.05.2022; 07.06.2022. - Составление плана мероприятий по достижению целевого состояния; 08.06.2022. 3.Внедрение улучшений; 20.06.2022; 24.08.2022. - Внедрение мероприятий по достижению целей; 20.06.2022; 24.08.2022. 4. Закрепление результатов и закрытие проекта; 23.08.2022; 29.09.2022. - Мониторинг устойчивости улучшений; 23.08.2022; 22.09.2022. - Стандартизация; 12.09.2022; 22.09.2022. - Совещание по защите результатов; 26.09.2022. |
| - Цели и плановый эффект |  |  |  |
| Наименование цели | Текущий показатель | Целевой показатель |  |
| 1. Сроки проведения профилактического осмотра и (или) первого этапа диспансеризации взрослого населения | 4 посещения | не более 2-х посещений |  |
| 2. Количество пересечений потоков при проведении диспансеризации, профилактических медицинских осмотров с иными потоками пациентов в поликлинике | 4 пересечения | не более 3-х пересечений |  |

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района	   	                   		    							 Н.Н. Савченко

Приложение № 2

к постановлению

Администрации

Октябрьского района

от 		 №

Состав рабочей группы

муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Октябрьского района центральная районная больница по реализации  проекта «Усовершенствование процесса управления потоками

пациентов (в том числе, при проведении диспансеризации и профилактических медицинских осмотров)»

| Анищенков Сергей Сергеевич | - | заместитель главы Администрации Октябрьского района, председатель рабочей группы |
| --- | --- | --- |
| Подройкина Вера Васильевна | - | главный врач МБУЗ ЦРБ Октябрьского района, заместитель председателя рабочей группы (по согласованию) |
| Бондарева Вера Матвеевна | - | заместитель главного врача по поликлинической работе МБУЗ ЦРБ Октябрьского района, секретарь (по согласованию) |
| Гайчукова Елена Ивановна | - | главная медицинская сестра МБУЗ ЦРБ Октябрьского района (по согласованию) |
| Мурашко Галина Владимировна | - | начальник отдела инвестиционного развития и стратегического планирования Администрации Октябрьского района |
| Синятникова Татьяна Михайловна | - | заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населения МБУЗ ЦРБ Октябрьского района (по согласованию) |
| Тюнина Татьяна Константиновна | - | старшая медсестра поликлиники МБУЗ ЦРБ Октябрьского района (по согласованию) |
| Циганкова Елена Александровна | - | заведующий лабораторией МБУЗ ЦРБ Октябрьского района (по согласованию) |

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района	   	                         	     Н.Н. Савченко

Приложение № 3

к постановлению

Администрации

Октябрьского района

от 		№

Положение

о рабочей группе муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Октябрьского района центральная районная больница по реализации  проекта «Усовершенствование процесса управления потоками

пациентов (в том числе, при проведении диспансеризации и профилактических медицинских осмотров)»

1.1 Рабочая группа по реализации проекта «Усовершенствование процесса управления потоками пациентов (в том числе, при проведении диспансеризации и профилактических медицинских осмотров)» создается для организации процессов по внедрению технологий бережливого производства в муниципальном бюджетном учреждении здравоохранения Октябрьского района.

1.2 В своей деятельности рабочая группа проекта руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также настоящим Положением.

2 Основные задачи рабочей группы

2.1 Основными задачами рабочей группы являются:

- принятие ключевых решений, связанных с разработкой и реализацией  проекта «Усовершенствование процесса управления потоками пациентов (в том числе, при проведении диспансеризации и профилактических медицинских осмотров)»;

- подготовка, открытие, внедрение и закрепление результатов проекта «Усовершенствование процесса управления потоками пациентов (в том числе, при проведении диспансеризации и профилактических медицинских осмотров)» в муниципальном бюджетном учреждении здравоохранения Октябрьского района;

- сбор и обобщение информации, связанной с реализацией проекта;

- контроль выполнения ключевых событий проекта;

- выполнение иных функций.

3 Права рабочей группы

3.1 Рабочая группа имеет право:

- подготавливать и утверждать паспорт проекта;

- утверждать ключевые события проекта, вносить в них изменения, а также принимать решения о прохождении контрольных точек и этапов  проекта;

- составлять план мероприятий по достижению целевых показателей проекта;

- запрашивать материалы и информацию, связанную с реализацией проекта;

- подготавливать и утверждать отчеты о реализации проекта «Усовершенствование процесса управления потоками пациентов (в том числе, при проведении диспансеризации и профилактических медицинских осмотров)».

4 Порядок работы рабочей группы

4.1 Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости не реже одного раза в месяц.

Члены рабочей группы вправе инициировать внеочередное проведение заседания и вносить предложения в повестку заседания.

Заседания рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины состава рабочей группы.

4.2 Председатель рабочей группы (в его отсутствие - заместитель председателя рабочей группы) председательствует на заседаниях, утверждает повестку заседания рабочей группы, планирует работу и осуществляет контроль за исполнением решений.

4.3 Дата проведения заседаний рабочей группы и повестка заседаний определяются председателем рабочей группы.

4.4 Решения рабочей группы принимаются большинством голосов присутствующих на заседании рабочей группы.

Решения рабочей группы оформляются протоколом заседания и подписываются председателем рабочей группы или его заместителем в течение трех рабочих дней со дня проведения заседания рабочей группы.

4.5 Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы осуществляет секретарь рабочей группы.

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района			         	     Н.Н. Савченко