Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.03.2021                        	           №291                              р.п.  Каменоломни

| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Октябрьского района» за 2020 год |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 04.10.2018 №1354 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 9 статьи 52 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения  Октябрьского района», утвержденной постановлением  Администрации Октябрьского района  от 14.11.2018  №1572, по результатам   2020 года  согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования  и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя главы Администрации Октябрьского района Федосеева С.В.

Глава Администрации

Октябрьского района                                                                              Л.В. Овчиева

Постановление вносит:

Отдел строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта

Администрации Октябрьского района

Приложение

к постановлению Администрации

Октябрьского района

от 19.03. 2021 № 291

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения  Октябрьского района»  за 2020 год

- Раздел 1. Результаты, достигнутые за 2020 год.

В целях создания условий для  повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Октябрьского района и

повышения уровня удовлетворенности населения качеством предоставления жилищно-коммунальных  услуг в рамках реализации муниципальной программы Октябрьского района  «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения  Октябрьского района», утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района  от 21.11.2018   №1572 (далее-муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальная программа в 2020 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- увеличены  объемы  капитального ремонта многоквартирных домов для повышения их комфортности и энергоэффективности;

- осуществляется эффективное управление многоквартирными домами;

- повышается эффективность, качества и надежность поставок коммунальных ресурсов;

- население обеспечено питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами и безвредности

В рамках муниципальной программы в жилищно-коммунальной сфере будут реализованы меры по обеспечению комфортных условий проживания, в том числе меры по обеспечению проведения капитального ремонта многоквартирных домов, улучшению качества управления и содержания общего имущества многоквартирных домов путем поддержки объединений собственников жилья и развития конкуренции в сфере управления многоквартирными домами.

С целью развития общественной инициативы будет стимулироваться создание товариществ собственников жилья, информационно-разъяснительная работа, популяризация лучших практик в сфере управления многоквартирными домами.

В части модернизации и повышения энергоэффективности объектов коммунального хозяйства будут реализованы меры по обеспечению благоприятных условий для привлечения частных инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства. В результате будут созданы благоприятные условия для реализации инвестиционных проектов на основе муниципально-частного партнерства, что позволит осуществить масштабную модернизацию систем коммунальной инфраструктуры с использованием энергоэффективных и экологически чистых технологий, повысить надежность и эффективность производства и поставки коммунальных ресурсов.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, 
а также сведения о достижении контрольных событий 
муниципальной программы

Достижению результатов в 2020 году способствовала реализация  ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий:

В рамках подпрограммы 1 «Развитие жилищного хозяйства в Октябрьском районе» (далее – подпрограмма 1) предусмотрена реализация семи основных мероприятий и семи контрольных событий.

Основное мероприятие 1.1. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Октябрьского района на предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов.

Выполнено. Результат: Улучшение технического состояния многоквартирных домов.

Основное мероприятие 1.2. Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Октябрьского района

Выполнено. Результат: Улучшение технического состояния многоквартирных домов.

Основное мероприятие 1.2. Контроль качества жилищно-коммунального обслуживания населения, контроль результатов  работы  управляющих организаций.

Выполнено. Результат: Повышение качества предоставления услуг в сфере управления многоквартирными домами.

Основное мероприятие 1.3. Выполнение капитального ремонта многоквартирных домов, разработка проектно-сметной документации.

Выполнено. Результат: Улучшение технического состояния многоквартирных домов.

Основное мероприятие 1.4. Контроль за качеством жилищно-коммунального обслуживания населения, использование результатов контроля для оценки качества работы управляющих организаций.

Выполнено. Результат: Снижение уровня неудовлетворенности населения деятельностью управляющих организаций.

Основное мероприятие 1.5. Внедрение рейтинговой оценки управляющих организаций по уровню качества предоставляемых услуг на основе данных мониторинга общественного мнения.

Выполнено. Результат: Подведение итогов рейтинга, определение победителей.

Основное мероприятие 1.6. Оказание практической помощи инициативным группам граждан из числа собственников помещений в многоквартирных домах в части предоставления помещений для проведения собраний, информационных и методических материалов по вопросам управления многоквартирными домами, комплекта документации по государственной регистрации товариществ собственников жилья.

Данное мероприятие предусматривает:

- освещение в средствах массовой информации изменений жилищного законодательства, затрагивающих права и устанавливающих обязанности граждан и организаций в сфере ЖКХ;

- организация и проведение семинаров, «круглых столов» с участием управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК, жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, организаций по обслуживанию жилищного фонда и ресурсоснабжающих организаций;

- организация и проведение выставок, посвященных деятельности управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК, жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, организаций по обслуживанию жилищного фонда и иные мероприятия в рамках информационно-пропагандистской работы в сфере жилищного хозяйства;

- подготовка и издание методических и информационных материалов по вопросам применения жилищного законодательства, деятельности управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК, жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, организаций по обслуживанию жилищного фонда.

Реализация указанного мероприятия позволит провести необходимую информационную работу с населением, что приведет к принятию собственниками осознанных решений в сфере управления многоквартирными домами.

Основное мероприятие 1.7. Ведение постоянного мониторинга изменения способа управления многоквартирными домами, выбора управляющей организации и документального оформления соответствующих решений собственников помещений.

Выполнено. Результат Своевременное оказание консультативной помощи собственникам помещений в многоквартирных домах.

Основное мероприятие 1.8. Информирование населения по вопросам выбора способа управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере.

Проведение специализированных семинаров по вопросам управления многоквартирными домами для представителей органов местного самоуправления района, руководителей и специалистов управляющих организаций, ТСЖ, представителей инициативных групп собственников помещений в многоквартирных домах.

Мероприятие позволит обеспечить проведение обучающих семинаров по различной тематике для представителей сферы ЖКХ и повысить уровень их правовой грамотности и, как следствие, улучшение качества работы жилищно-коммунального комплекса.

В рамках подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения Октябрьского района» предусмотрена реализация двух основных мероприятий и двух контрольных событий.

- Основное мероприятие   2.1. Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги.         Выполнено. Результат: сдерживание роста тарифа  населению за коммунальные услуги

Основное мероприятие включает предоставление субсидий областного бюджета бюджету Октябрьского района на софинансирование мероприятий  муниципальных программ.

- Основное мероприятие 2.2. «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, включая разработку ПСД.

Выполнено. Результат: снижение уровня износа объектов  водоснабжения.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В 2020 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние целый ряд факторов. Анализ современного состояния в жилищно-коммунальной сфере показывает, что:

- вопросы жилищно-коммунального обслуживания занимают первые места в перечне проблем граждан Октябрьского района;

- жилищный фонд, переданный в собственность граждан, так и не стал предметом ответственности собственников;

- коммунальный сектор, несмотря на все усилия по реформированию, пока не стал инвестиционно-привлекательным сектором экономики для частного бизнеса.

Реализация муниципальной программы сопряжена с рядом рисков, которые могут препятствовать своевременному достижению запланированных результатов, в их числе риски операционные, техногенные, экологические.

Операционные риски, имеющие место, связаны с несовершенством системы управления, недостаточной технической и нормативной правовой поддержкой муниципальной программы. Эти риски могут привести к нарушению сроков выполнения мероприятий и достижения запланированных результатов.

- Техногенные и экологические риски, связанные с возникновением техногенных или экологических катастроф. Эти риски могут привести к отвлечению средств от финансирования муниципальной программы в сфере ЖКХ в пользу других направлений.

В целях управления указанными рисками в процессе реализации муниципальной программы предусматривается:

- - формирование эффективной системы управления муниципальной программой на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности ответственного исполнителя;

- проведение мониторинга выполнения муниципальной программы, регулярного анализа и, при необходимости, ежегодной корректировки показателей (индикаторов), а также мероприятий муниципальной программы;

- планирование реализации муниципальной программы с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов, достижения цели и задач муниципальной программы.

Без принятия срочных мер правового и институционального характера на государственном, в том числе региональном и местном уровнях переломить эти тенденции, обеспечить решение задачи повышения качества жилищно-коммунальных услуг для населения при обеспечении доступности тарифов на эти услуги представляется невозможным.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2020  год в соответствии с решением Собрания депутатов Октябрьского района от 24.12.2020 № 254 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов от 21.12.2018 №207 «О бюджете Октябрьского района на 2020 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» составил 26457,6  тыс. рублей. В том числе по источникам финансирования:

- бюджет Октябрьского района – 1 737,1  тыс. рублей;

- областной бюджет – 18 230,5 тыс. рублей;

- безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0 рублей;

- бюджет муниципальных образований Октябрьского района – 6 490,0 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 0 рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 12 975,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- бюджет Октябрьского района – 550,4 тыс. рублей;

- областной  бюджет – 5 988,3  тыс. рублей;

- безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0 рублей;

- бюджет муниципальных образований Октябрьского района – 6 436,7 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 0 рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2020 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Октябрьского района и безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района составил   13 482,2 тыс. рублей.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2020 год.

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 12 показателей, фактические значения  которых соответствуют  плановым, по шести показателям фактические значения превышают плановые.

Показатель  1. Доля многоквартирных домов в целом по Октябрьскому району, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива. Плановое значение -  6,83%, фактическое значение - 4,45%  - выполнение 65,1%.

Показатель  2. Уровень износа коммунальной инфраструктуры . Плановое значение -  46,9%, фактическое значение – 78,2%  - выполнение 66,7%.

Показатель  1.1. Количество многоквартирных домов, в которых планируется проведение капитального ремонта. Плановое значение -  8 шт, фактическое значение - 7шт.  - выполнение 87,5%.

Показатель  1.2. Количество товариществ собственников жилья. Плановое значение -  12 шт, фактическое значение - 9шт.  - выполнение 75%.

Показатель  1.3. Количество лиц, обученных основам управления многоквартирными домами.  Плановое значение -  6чел., фактическое значение – 6 чел.  - выполнение 100%.

Показатель  2.1. Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения.  Плановое значение -  87%, фактическое значение – 70%  - выполнение 80,5%.

Показатель  2.2. Доля уличных водопроводных сетей, нуждающихся в замене.  Плановое значение -  35,2%, фактическое значение – 32,4%  - выполнение 108,6%.

Показатель  2.3. Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения.  Плановое значение -  83,0%, фактическое значение – 54,3%  - выполнение 65,4 %.

Показатель 2.4. Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии.  Плановое значение -  7,2%, фактическое значение – 7,2%  - выполнение 100%.

Показатель 2.5. Увеличение протяженности сетей централизованной канализации.  Плановое значение - 28,8, фактическое значение – 26,8 - выполнение 92%.

Показатель 2.6. Повышение уровня газификации района. Плановое значение -  87,5%, фактическое значение  – 92,5%  - выполнение  105,7%.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении №3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

- степень достижения целевого показателя 1 – 0,65;

- степень достижения целевого показателя 2 – 0,667;

- степень достижения целевого показателя 1.1 – 0,875;

- степень достижения целевого показателя 1.2 – 0,75;

- степень достижения целевого показателя 1.3 – 1,0;

- степень достижения целевого показателя 2.1 – 0,805;

- степень достижения целевого показателя 2.2 – 1,086;

- степень достижения целевого показателя 2.3 – 0,654;

- степень достижения целевого показателя 2.4 - 1,0;

- степень достижения целевого показателя 2.5 – 0,92;

.       - степень достижения целевого показателя 2.6 – 1,057.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 9,464, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, составляет 0,99, что характеризует высокий  уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации программы.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы составляет 0.99.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района и бюджетов муниципальных образований Октябрьского района оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

26457,6 тыс. рублей  / 12975,4 тыс. рублей = 2,039.

3.3. Эффективность использования средств бюджета Октябрьского района рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий программ к степени запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района и бюджет муниципальных образований Октябрьского района.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы: 0,99 / 2,039 = 0,48.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

9,753 х 0,5+0,99 х 0,3+0,48 х 0,2 = 5,3 ,  в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Экономия бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы в 2020 году достигнута за счет  экономии расхода объема коммунальных услуг при возмещении предприятиям Октябрьского района.

В ходе осуществлении расходных обязательств Октябрьского  района при реализации основных мероприятий муниципальной программы в 2020 году условия софинансирования соблюдены полностью.

Софинансирование за счет расходных обязательств муниципальных образований Октябрьского района при реализации основных мероприятий муниципальной программы в 2020 году  предусмотрено в размере 7,5 процентов, что составило фактически 481,8 тыс.руб.

Доходы от предпринимательской и иной деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений Октябрьского района в интересах реализации мероприятий муниципальной программы в отчетном году не планировались и не привлекались.

Дополнительные сведения о реализации показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы приведены в приложении №4 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Основной целью в жилищно-коммунальной сфере является повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.

Указанные направления реализуются в соответствии с:

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»;

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р;

Стратегией социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года;

Стратегией социально-экономического развития Октябрьского района на период до 2030 года;

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Основной целью Программы является повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг, увеличение уровня охвата населения Октябрьского района жилищно-коммунальными услугами, создание максимально комфортных условий для проживания и развития экономики.

Цели муниципальной программы в жилищно-коммунальной сфере определены в соответствии со Стратегией социально – экономического развития Октябрьского района Ростовской области на период до 2030 года  (далее – стратегические документы), а также задачами, задач, поставленными Президентом Российской Федерации в ежегодных Посланиях Федеральному Собранию, «майскими» Указам Президента Российской Федерации.

Для дальнейшей  реализации  программы  необходимо выполнение следующих задач:

1. Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение сетей инженерной инфраструктуры:

2. Внедрение новых технологий и привлечение средств в отрасль путем применения новейших материалов и оборудования, автоматизации систем контроля и управления в системах ресурсообеспечения;

3. Внедрение альтернативных источников теплоснабжения и ликвидация неэффективных котельных путем применения источников теплоснабжения альтернативных газовым для населенных пунктов с малой численностью населения, замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования;

4. Формирование условий для повышения инвестиционной привлекательности проектов развития инженерной инфраструктуры, расширение форм муниципально - частного партнерства путем заключения концессионных соглашений в отношении объектов инженерной инфраструктуры, в том числе сетей уличного освещения;

5. Разработка действенного механизма привлечения инвестиций в развитие и модернизацию инженерной инфраструктуры;

6. Увеличение энергосбережения и энергоэффективности в сфере инженерной инфраструктуры, посредством внедрения энергоэффективного оборудования и материалов, создания системы стимулирования энергосбережения;

7. Разработка программы комплексного развития инженерной инфраструктуры района;

9. Развитие у населения экологической культуры и культуры обращения с отходами, постепенное внедрение раздельного сбора твердых коммунальных отходов.

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                              Н.Н. Савченко

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами

населения Октябрьского района

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий 
муниципальной программы Октябрьского района «Обеспечение жилищно-коммунальными услугами населения Октябрьского района» за 2020г.

| № п/п | Номер и наименование <1> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1»Развитие жилищного хозяйства в Октябрьском районе» | Администрация Октябрьского района - МУ Служба «Заказчика», комитет по управлению муниципальным имуществом | Х | Х | Х | --- | --- | --- |
| 3. | ОМ 1.1. Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Октябрьского района | Администрация Октябрьского района - МУ Служба «Заказчика», комитет по управлению муниципальным имуществом | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Повышение качества обслуживания многоквартирных домов | Выполнено. | --- |
| 4. | ОМ 1.2. Выполнение капитального ремонта многоквартирных домов, разработка проектно-сметной документации | Администрация Октябрьского района - МУ Служба «Заказчика», комитет по управлению муниципальным имуществом | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Улучшения технического состояния многоквартирных жилых домов | Выполнено |  |
| 5. | Задача 2 подпрограммы 1: Развитие конкурентной среды в сфере управления многоквартирными домами | Администрация Октябрьского района | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Освещение в средствах массовой информации изменений жилищного законодательства, организация и проведение семинаров, «круглых столов» с участием управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК, жилищных кооперативов | Выполнено |  |
| 6. | ОМ 1.3. Контроль за качеством жилищно-коммунального обслуживания населения, использование результатов контроля для оценки качества работы управляющих организаций | Администрация Октябрьского района - МУ Служба «Заказчика», комитет по управлению муниципальным имуществом | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Развитие конкурентной среды в сфере управления многоквартирными домами | Выполнено |  |
| 7. | ОМ 1.4. Внедрение рейтинговой оценки управляющих организаций по уровню качества предоставляемых услуг на основе данных мониторинга общественного мнения. | Администрация Октябрьского района МУ Служба «Заказчика», | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Улучшение качества работы жилищно-коммунального комплекса. | Выполнено |  |
| 8. | Задача 3 подпрограммы 1: Создание условий для осознанного выбора собственниками помещений в многоквартирных домах способа управления многоквартирными домами | Администрация Октябрьского района МУ Служба «Заказчика», | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Повышение уровня правовой грамотности руководителей и специалистов УК, ТСЖ и т.д., улучшение качества работы жилищно-коммунального комплекса. | Выполнено | --- |
| 9. | Задача 4 подпрограммы 1: Информирование населения о правах и обязанностях в жилищно-коммунальной сфере | Администрация Октябрьского района в лице отдела строительства, ЖКХ и транспорта МУ Служба «Заказчика», комитет по управлению муниципальным имуществом | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Повышение уровня правовой грамотности руководителей и специалистов УК, ТСЖ и т.д., | Выполнено | --- |
| 10. | Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Октябрьского района» | Администрация Октябрьского района в лице отдела строительства, ЖКХ и транспорта МУ Служба «Заказчика», комитет по управлению муниципальным имуществом | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | --- | --- | --- |
| 12. | Цель подпрограммы 2: Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению | Администрация Октябрьского района в лице отдела строительства, ЖКХ и транспорта МУ Служба «Заказчика», комитет по управлению муниципальным имуществом | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  | Выполнено | --- |
|  | ОМ 2.1. «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно- канализационного хозяйства, включая разработку ПСД » | Администрация Октябрьского района в лице отдела строительства, ЖКХ и транспорта МУ Служба «Заказчика», комитет по управлению муниципальным имуществом | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Улучшение состояния сетей водоснабжения-, уменьшение уровня износа | Выполнено | --- |
| 15. | ОМ 2.2. «Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги» | Администрация Октябрьского района в лице отдела строительства, ЖКХ и транспорта МУ Служба «Заказчика», комитет по управлению муниципальным имуществом | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Сдерживание роста тарифа населению за коммунальные услуги | Выполнено | --- |
| 17. | ОМ 2.3. «Проведение оценки рыночной стоимости аренды муниципального имущества» | Администрация Октябрьского района в лице отдела строительства, ЖКХ и транспорта МУ Служба «Заказчика», комитет по управлению муниципальным имуществом | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Повышение качества предоставления коммунальных услуг | Не выполнено | --- |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами

населения Октябрьского района

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств 
на реализацию муниципальной программы Октябрьского района 
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Октябрьского района»  за 2020 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Октябрьского района» | Всего | 26 457,6 | 19967,6 | 12975,4 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 1737,1 | 1737,1 | 550,4 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, <2> | 18230,5 | 18230,5 | 5988,3 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - бюджет Ростовской области | 18230,5 | 18230,5 | 5988,3 |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района <2> | 6490,0 | Х | 6436,7 |
|  | внебюджетные источники <2> | 0 | Х | 0 |
| Подпрограмма 1. «Развитие жилищного хозяйства в Октябрьском районе» | Всего | 522,8 | 522,8 | 479,4 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 436,8 | 436,8 | 436,8 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, <2> | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - бюджет Ростовской области | 86,0 | 86,0 | 42,6 |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района <2> | 0 | Х | 0 |
|  | внебюджетные источники <2> | 0 | Х | 0 |
| 1.1. «Уплата взносов на капремонт» | Всего | 436,8 | 436,8 | 436,8 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 436,8 | 436,8 | 436,8 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, <2> | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - бюджет Ростовской области | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района <2> | 0 | Х | 0 |
|  | внебюджетные источники <2> | 0 | Х | 0 |
| 1.2. Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | Всего | 86,0 | 86,0 | 42,6 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 0 | 0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района всего, | 86,0 | 86,0 | 42,6 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | -бюджета Ростовской области | 86,0 | 86,0 | 42,6 |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | 0 | Х | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | Х | 0 |
| Подпрограмма 2. «Создание условий для обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами» | Всего | 25934,8 | 19444,8 | 12496,0 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 1303,3 | 1303,3 | 113,6 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, <2> | 118144,5 | 18144,5 | 5945,7 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - бюджет Ростовской области | 18144,5 | 18144,5 | 5945,7 |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района <2> | 6490,0 | Х | 6436,7 |
|  | внебюджетные источники <2> | 0 | Х | 0 |
| 2.1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, включая разработку проектно-сметной документации | Всего | 6068,5 | 68,6 | 6068,5 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 68,6 | 68,6 | 68,6 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, <2> | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - бюджет Ростовской области | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района <2> | 5999,9 | Х | 5999,9 |
|  | внебюджетные источники <2> | 0 | Х | 0 |
| 2.2. Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги | Всего | 19616,3 | 19126,1 | 6427,5 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 981,7 | 981,7 | 45,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, <2> | 18144,5 | 18144,5 | 5945,7 |
|  | в том числе за счет средств: | 0 | 0 | 0 |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - бюджет Ростовской области | 18230,5 | 18230,5 | 5945,7 |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района <2> | 490,1 | Х | 436,8 |
|  | внебюджетные источники <2> | 0 | Х | 0 |
| 2.3. Проведение оценки рыночной стоимости аренды муниципального имущества | Всего | 250,0 | 250,0 | 0 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 250,0 | 250,0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, <2> | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0 | 0 | 0 |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - бюджет Ростовской области | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района <2> | 0 | Х | 0 |
|  | внебюджетные источники <2> | 0 | Х | 0 |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами

населения Октябрьского района

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей  по муниципальным образованиям Октябрьского района

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Октябрьского района» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1. Доля многоквартирных домов в целом по Октябрьскому району, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива | % | 5,85 | 6,83 | 4,45 |  |
| 2. | Показатель 2. Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 47,1 | 46,9 | 78,2 | Изменение показателя за счет корректировки данных предприятиями ЖКХ района |
| 4. | Показатель 1.1. Количество многоквартирных домов, в которых планируется провести капитальный ремонт | % | 7 | 8 | 7 |  |
| 5. | Показатель 1.2. Количество товариществ собственников жилья | шт | 12 | 14 | 9 |  |
| 6. | Показатель 1.3. Количество лиц, обученных основам управления многоквартирными домами | чел | 4 | 6 | 6 |  |
| 7. | Показатель 2.1. Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения области | % | 85,0 | 88,0 | 70,0 | Изменение показателя за счет реконструкции Персиановского водопровода. |
| 8. | Показатель 2.2. Доля уличных водопроводных сетей, нуждающихся в замене | % | 37,6 | 35,2 | 32,4 |  |
| 9 | Показатель 2.3. Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | % | 81,0 | 83,0 | 54,3 |  |
| 10. | Показатель 2.4. Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии | % | 7,2 | 7,2 | 7,2 |  |
| 11. | Показатель 2.5. Увеличение протяженности сетей централизованной канализации | км | 28,8 | 28,8 | 26,8 | Показатель остался на прежнем уровне 2018 года из-за отсутствия финансирования |
| 12. | Показатель 2.6. Повышение уровня газификации района | % | 87,3 | 87,5 | 92,5 |  |

Приложение № 4

к отчету о реализации муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами

населения Октябрьского района

Сведения

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Октябрьского района»  за 2020 г., в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году.

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, приоритетного основного мероприятия (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) <1> | Ожидаемый результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Октябрьского района» | 26457,6 | 12975,4 | 13482,2 | 0,0 |
| 2. | Подпрограмма 1. «Развитие жилищного хозяйства в Октябрьском районе» | 522,8 | 456,4 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | 1.1. Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Октябрьского района | 436,8 | 436,8 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | 1.2. Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 86,0 | 42,6 | 43,4 | 0,0 |
| 5. | Подпрограмма 2. «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Октябрьского района» | 25934,8 | 12496,0 | 13438,8 | 0,0 |
| 6. | 2.1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, включая разработку проектно-сметной документации | 6068,5 | 6068,5 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | 2.2. Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги | 19616,3 | 6427,5 | 13188,8 | 0,0 |
| 8. | 2.3. Проведение оценки рыночной стоимости аренды муниципального имущества | 250,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 |

Приложение № 5

к отчету о реализации муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами

населения Октябрьского района

Сведения

- о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Октябрьского района при реализации основных мероприятий,

- приоритетных основных мероприятий муниципальной программы Октябрьского района

- «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Октябрьского района» за 2020 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, приоритетных основных мероприятий (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) <1> | Объем фактических расходов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | за счет средств федерального бюджета |  | за счет средств консолидированного бюджета |  |
|  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа « Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Октябрьского района»» | 0 | 0 | 12975,4 | 100 |
| 2. | Подпрограмма 1. « Развитие жилищного хозяйства в Октябрьском районе» | 0 | 0 | 479,4 | 100 |
| 3. | 1.1. Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Октябрьского района » | 0 | 0 | 436,8 | 100 |
| 4. | Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0 | 0 | 42,6 | 0,0 |
| 5. | Подпрограмма 2. «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Октябрьского района» | 0 | 0 | 25934,8 | 100 |
| 6. | 2.1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, включая разработку проектно-сметной документации | 0 | 0 | 6068,5 | 100 |
| 7. | 2.2. Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги | 0 | 0 | 19616,3 | 100 |
| 8. | 2.3. Проведение оценки рыночной стоимости аренды муниципального имущества | 0 | 0 | 250,0 | 100 |

Приложение № 6

к отчету о реализации муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами

населения Октябрьского района

- Сведения

- об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях финансируемых за счет средств  бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в  бюджет Октябрьского района и  бюджетов муниципальных образований Октябрьского района, 
выполненных в полном объеме

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 11 | 11 | X |
| - основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 9 | 9 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 2 | 2 | Х |
| - иные основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия результаты реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 0 | 0 | Х |

Приложение № 7

к отчету о реализации муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами

населения Октябрьского района

ИНФОРМАЦИЯ

- о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Октябрьского района
при реализации основных мероприятий подпрограмм, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы муниципального образования Октябрьского района в отчетном году

| Наименование муниципального образования Октябрьского района (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов, (%) |  | Объем фактических расходов бюджета Октябрьского района |  | Объем фактических расходов бюджета муниципального образования Октябрьского района |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бюджет Октябрьского района | Бюджет муниципального образования Октябрьского района | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2. Возмещение коммунальных затрат |  |  |  |  |  |  |
| Каменоломненское городское поселение | 92,5 | 7,5 | 5386,5 | 92,5 | 436,8 | 7,5 |
| Администрация Октябрьского района | 92,5 | 7,5 | 559,2 | 92,5 | 45,0 | 7,5 |

- <1> В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения».