Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация  Октябрьского  района

постановление

25.02.2015            	     		         №158                                 р.п.  Каменоломни

Об утверждении отчета о реализации районной долгосрочной целевой программы «Электронный муниципалитет на 2014 - 2018 годы» за 2014 год

В соответствии с пунктом 3 постановления Администрации  Октябрьского района  от 16.08.2013г. № 655 «Об утверждении Порядка разработки и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 8 статьи 51 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации  районной долгосрочной  целевой программы  «Электронный муниципалитет на 2014 - 2018 годы», утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района  от 24.09.2013 № 820, за 2014 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы  Администрации Октябрьского района – начальника финансово-экономического управления Л.В. Овчиеву.

И.О.  Главы

Октябрьского района							   Н.Д. Бессарабов

Приложение

к постановлению

Администрации

Октябрьского района

от 25.02.2015 №158

ОТЧЕТ

о реализации  районной долгосрочной  целевой программы  «Электронный муниципалитет на 2014 - 2018 годы» за 2014 год

Раздел I. Основные результаты

На  реализацию  районной долгосрочной  муниципальной программы Октябрьского района «Электронный муниципалитет на 2014 - 2018 годы» (далее – Программа) в 2014 году предусматривалось финансирование средств из областного и местного бюджета в сумме 1685,5 тыс. рублей.

В 2014 году была усовершенствована информационно - телекоммуникационная инфраструктура, отвечающая современным требованиям и обеспечивающая потребности граждан, органов местного самоуправления, муниципальных учреждений на территории Октябрьского района.

Основные результаты, достигнутые в отчетном периоде, в разрезе мероприятий:

Отделом  образования Администрации Октябрьского района в 2014 году производилась оплата услуг доступа к сети Интернет муниципальных общеобразовательных учреждений за счет областного и местного бюджета (1045,1 тыс. рублей и 95,8 тыс. рублей соответственно).  Для муниципальных общеобразовательных учреждений обеспечение деятельности информационной системы «07.Образование» за счет местного бюджета (145,0 тыс. рублей).

Отделом культуры Администрации Октябрьского района в 2014 году за счет местного бюджета производилось приобретение лицензионного программного обеспечения (системного, офисного) (15,0 тыс. рублей), оплата услуг  доступа к сети Интернет учреждений в сфере культуры в рамках подпрограммы за счет местного бюджета (211,1 тыс. рублей), расходы на обеспечение функций муниципальных органов Октябрьского района (211,1 тыс. рублей),  разработка (создание) и информационная поддержка сайта в сфере культуры (30,0 тыс. рублей и 15,0 тыс. рублей соответственно), закупка компьютерного оборудования и офисного оборудования для учреждений  (35,0 тыс. рублей).

Отделом ЗАГС Октябрьского района в 2014 году за счет областного бюджета производилось приобретение выделенного канала связи  VipNet (7,4 тыс. рублей), доработка ПО МАИС ЗАГС (5,7 тыс. рублей), приобретение источника бесперебойного питания (1,8 тыс. рублей).

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МАУ МФЦ Октябрьского района в рамках подпрограммы «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг за счет местного бюджета (12742,5 тыс. рублей тыс. рублей).

Реализация принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг в рамках подпрограммы (субсидии автономным учреждениям на иные цели) (безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям) за счет областного и местного бюджета (230,2 тыс. рублей и 21,1 тыс. рублей соответственно).

Раздел II. Меры по реализации программы

2.1. Информация о внесенных в течение финансового года изменениях в

Программу.

В течение 2014 года в Программу внесены  изменения:

- в связи с перераспределением бюджетных ассигнований между мероприятиями Программы, принято постановление Администрации Октябрьского района  от 26.02.2014г. № 137 «О внесении изменений  в постановление  Администрации Октябрьского района от 24.09.2013 № 820 «Об утверждении районной долгосрочной  целевой программы  «Электронный муниципалитет на 2014 - 2018 годы»;

- с целью уточнения средств используемых в 2014 году, было принято постановление Администрации Октябрьского района от 21.11.2014г. № 1130 «О внесении изменений  в постановление  Администрации Октябрьского района от 31.08.2010 № 581 «Об утверждении районной долгосрочной  целевой программы  «Электронный муниципалитет на 2014 - 2018 годы»;

2.2. Сведения об объеме финансирования программных мероприятий за 2014 год приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Финансирование программных мероприятий в 2014 году составило 14679,3 тыс. рублей, в том числе:

- средства областного бюджета – 13389,1 тыс. рублей;

- средства местного бюджета – 1290,2 тыс. рублей.

Раздел III. Оценка эффективности реализации программы

Информация об оценке эффективности долгосрочной целевой программы «Электронный муниципалитет на 2014-2018 годы» за отчетный 2014 финансовый год приведена в приложении №2 к настоящему отчету.

Степень фактического достижения целевых индикаторов составила 100%.

По пяти целевым показателям в 2014 году фактические показатели реализации Программы превысили запланированные:

доля документов, находящихся в электронном виде в системе электронного документооборота и делопроизводства увеличилась на 2,1%;

уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг увеличилось по сравнению с плановыми значениями на 9,4%;

доля граждан, имеющих доступ к получению муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления муниципальных услуг увеличилась на 20%;

доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме по сравнению с плановыми значениями на 25%;

сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения муниципальных услуг по сравнению с плановыми значениями уменьшилось на 1 минуту и 49 секунд.

По четырнадцати целевым показателям фактические показатели реализации Программы реализованы на 100%:

доля обеспеченности персональными компьютерами;

доля персональных компьютеров, на которых используется лицензионное программное обеспечение;

количество программно-аппаратных комплексов защиты информации;

доля структурных подразделений Администрации района, имеющих представительство в сети Интернет с полным и актуальным предоставлением информации о своей деятельности (разработка, создание и поддержка сайтов);

доступ к сети Интернет;

предусмотрена возможность обращения заявителей в МФЦ в том числе по предварительной записи;

прием заявителей в МФЦ осуществляется не менее 5 дней в неделю;

предусмотрена возможность обращения за получением государственных и муниципальных  услуг в вечернее время до 20-00 часов;

предусмотрена возможность обращения за получением услуг не менее чем в один из выходных дней;

обеспечение комфортности и доступности для получателей государственных и муниципальных услуг (количество аргументированных жалоб граждан на отсутствие условий для получения государственных и муниципальных услуг);

соответствие квалификации (опыта работы) специалиста, оказывающего услугу;

соблюдение сроков исполнения  муниципальной услуги (доля предоставленных услуг с превышением срока к общему количеству предоставленных услуг);

количество нарушений установленных требований к качеству услуги (количество аргументированных жалоб граждан на качество услуги);

приобретение  средств защиты информации, антивирусного программного продукта.

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                              Н.Н. Савченко

Приложение №1

к отчету о реализации

районной долгосрочной  целевой

программы  «Электронный муниципалитет на 2014 - 2018 годы» за 2014 год

ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы Октябрьского района

«Электронный муниципалитет на 2014 - 2018 годы» за 2014 год.

Муниципальный заказчик Финансово-экономическое управление

Источник финансирования Бюджет Октябрьского района, областной бюджет

| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 2014 год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в графе 3 приложения N 5 к Порядку | Профинансировано (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Подпрограмма «Развитие информационных технологий» | 1725,8 | 1619,5 |  | 1619,5 |
| 1.1 Оплата услуг доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в рамках подпрограммы «Развитие информационных технологий» муниципальной программы «Электронный муниципалитет на 2014-2018 годы» | 1140,9 | 1034,6 |  | 1034,6 |
| 1.2 Обеспечение деятельности информационной системы «07.Образование» | 145,0 | 145,0 |  | 145,0 |
| 1.3 Приобретение лицензионного программного обеспечения (системного, офисного) в сфере культуры в рамках подпрограммы «Развитие информационных технологий» муниципальной программы «Электронный муниципалитет на 2014-2018 годы» | 15,0 | 15,0 |  | 15,0 |
| 1.4 Оплата услуг доступа к сети Интернет учреждений в сфере культуры в рамках подпрограммы «Развитие информационных технологий» муниципальной программы «Электронный муниципалитет на 2014-2018 годы» | 211,1 | 211,1 |  | 211,1 |
| 1.5 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов Октябрьского района в рамках подпрограммы «Развитие информационных технологий» муниципальной программы «Электронный муниципалитет на 2014-2018 годы» | 78,6 | 78,6 |  | 78,6 |
| 1.6 Разработка (создание) сайтов учреждений в сфере культуры в рамках подпрограммы «Развитие информационных технологий» муниципальной программы «Электронный муниципалитет на 2014-2018 годы» | 30,0 | 30,0 |  | 30,0 |
| 1.7 Информационная поддержка сайта в сфере культуры в рамках подпрограммы «Развитие информационных технологий» муниципальной программы «Электронный муниципалитет на 2014-2018 годы» | 15,0 | 15,0 |  | 15,0 |
| 1.8 Закупка компьютерного оборудования и офисного оборудования для учреждений в сфере культуры в рамках подпрограммы «Развитие информационных технологий» муниципальной программы «Электронный муниципалитет на 2014-2018 годы» | 35,0 | 35,0 |  | 35,0 |
| 1.9 Доработка ПО МАИС ЗАГС | 5,7 | 5,7 |  | 5,7 |
| 1.10 Выделенный канал связи VipNeT | 7,4 | 7,4 |  | 7,4 |
| 1.11 Приобретение источника бесперебойного питания | 1,8 | 1,8 |  | 1,8 |
| 2. Подпрограмма «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Октябрьском районе, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» | 12993,8 | 12993,8 |  | 12993,8 |
| 2.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МАУ МФЦ Октябрьского района в рамках подпрограммы «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Октябрьском районе, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципальной программы «Электронный муниципалитет на 2014-2018 годы» | 12742,5 | 12742,5 |  | 12742,5 |
| 2.2 Реализация принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг в рамках подпрограммы (субсидии автономным учреждениям на иные цели) (Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям) | 251,3 | 251,3 |  | 251,3 |

Приложение №2

к отчету о реализации

районной долгосрочной  целевой

программы  «Электронный муниципалитет на 2014 - 2018 годы» за 2014 год.

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке результатов реализации муниципальной программы

«Электронный муниципалитет на 2014 - 2018 годы» за 2014 год.

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2014 | Достигнутое значение показателя за 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет района | Другие источники | Бюджет района | другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Повышение качества и оперативности ведения делопроизводства в структурных подразделениях Администрации района |  |  |  |  | доля документов, находящихся в электронном виде в системе электронного документооборота и делопроизводства | % | 9 | 15 | 17,1 |
|  |  |  |  |  |  | доля обеспеченности персональными компьютерами | % | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | доля персональных компьютеров, на которых используется лицензионное программное обеспечение | % | 60 | 70 | 70 |
|  | Повышение уровня защиты информации, используемой должностными лицами структурных подразделений Администрации района при осуществлении своих функций и полномочий. |  |  |  |  | количество программно-аппаратных комплексов защиты информации | единиц | 1 | 2 | 2 |
|  | Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления, социально-экономических и общественно-политических процессах, протекающих в районе. Развитие официального сайта района. |  |  |  |  | доля структурных подразделений Администрации района, имеющих представительство в сети Интернет с полным и актуальным предоставлением информации о своей деятельности (разработка, создание и поддержка сайтов) | % | 80 | 90 | 90 |
|  | Повышение уровня использования информационно-коммуникационных технологий в ключевых сферах социально-экономического развития Октябрьского района. |  |  |  |  | доступ к сети Интернет | % | 100 | 100 | 100 |
|  | Обеспечение деятельности МФЦ |  |  |  |  | Предусмотрена возможность обращения заявителей в МФЦ в том числе по предварительной записи | да/нет |  | да | да |
|  |  |  |  |  |  | Прием заявителей в МФЦ осуществляется не менее 5 дней в неделю | да/нет |  | да | да |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрена возможность обращения за получением государственных и муниципальных услуг в вечернее время до 20-00 часов | да/нет |  | да | да |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрена возможность обращения за получением услуг не менее чем в один из выходных дней | да/нет |  | да | да |
|  |  |  |  |  |  | Обеспечение комфортности и доступности для получателей государственных и муниципальных услуг (количество аргументированных жалоб граждан на отсутствие условий для получения государственных и муниципальных услуг) | единиц |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Соответствие квалификации (опыта работы) специалиста, оказывающего услугу | % |  | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | Соблюдение сроков исполнения муниципальной услуги (доля предоставленных услуг с превышением срока к общему количеству предоставленных услуг) | % |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Количество нарушений установленных требований к качеству услуги (количество аргументированных жалоб граждан на качество услуги) | единиц |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Приобретение средств защиты информации, антивирусного программного продукта | шт. |  | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг | % |  | 90 | 99,4 |
|  |  |  |  |  |  | Доля граждан, имеющих доступ к получению муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления муниципальных услуг | % |  | 70 | 90 |
|  |  |  |  |  |  | Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме | % |  | 20 | 45 |
|  |  |  |  |  |  | Снижение среднего числа обращений представителей бизнес-сообщества в органы местного самоуправления для получения муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности | Кол-во обращений |  | 2 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения муниципальных услуг | минуты |  | 15 | 13 минут 11 сек. |

Приложение №3

к отчету о реализации

районной долгосрочной  целевой

программы  «Электронный муниципалитет на 2014 - 2018 годы» за 2014 год.

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке результатов реализации муниципальной программы

«Электронный муниципалитет на 2014 - 2018 годы» за 2014 год.

| N п/п | Наименование показателя | Плановое значение | Фактическое значение | Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей (S) | M x S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Доля документов, находящихся в электронном виде в системе электронного документооборота и делопроизводства | 15 | 17,1 | 1,14 | 0,057 |
|  | Доля обеспеченности персональными компьютерами | 100 | 100 | 1 | 0,05 |
|  | Доля персональных компьютеров, на которых используется лицензионное программное обеспечение | 70 | 70 | 1 | 0,05 |
|  | Количество программно-аппаратных комплексов защиты информации | 2 | 2 | 1 | 0,05 |
|  | Доля структурных подразделений Администрации района, имеющих представительство в сети Интернет с полным и актуальным предоставлением информации о своей деятельности (разработка, создание и поддержка сайтов) | 90 | 90 | 1 | 0,05 |
|  | Доступ к сети Интернет | 100 | 100 | 1 | 0,05 |
|  | Предусмотрена возможность обращения заявителей в МФЦ в том числе по предварительной записи | да | да | 1 | 0,05 |
|  | Прием заявителей в МФЦ осуществляется не менее 5 дней в неделю | да | да | 1 | 0,05 |
|  | Предусмотрена возможность обращения за получением государственных и муниципальных услуг в вечернее время до 20-00 часов | да | да | 1 | 0,05 |
|  | Предусмотрена возможность обращения за получением услуг не менее чем в один из выходных дней | да | да | 1 | 0,05 |
|  | Обеспечение комфортности и доступности для получателей государственных и муниципальных услуг (количество аргументированных жалоб граждан на отсутствие условий для получения государственных и муниципальных услуг) | 0 | 0 | 1 | 0,05 |
|  | Соответствие квалификации (опыта работы) специалиста, оказывающего услугу | 100 | 100 | 1 | 0,05 |
|  | Соблюдение сроков исполнения муниципальной услуги (доля предоставленных услуг с превышением срока к общему количеству предоставленных услуг) | 0 | 0 | 1 | 0,05 |
|  | Количество нарушений установленных требований к качеству услуги (количество аргументированных жалоб граждан на качество услуги) | 0 | 0 | 1 | 0,05 |
|  | Приобретение средств защиты информации, антивирусного программного продукта | 1 | 1 | 1 | 0,05 |
|  | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг | 90 | 99,4 | 1,104 | 0,055 |
|  | Доля граждан, имеющих доступ к получению муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления муниципальных услуг | 70 | 90 | 1,286 | 0,064 |
|  | Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме | 20 | 45 | 2,25 | 0,1125 |
|  | Снижение среднего числа обращений представителей бизнес-сообщества в органы местного самоуправления для получения муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности | 2 | 0 | Информационный показатель | - |
|  | Сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения муниципальных услуг | 15 | 13 минут 11 сек. | 1,14 | 0,057 |
|  | Индекс результативности программы (I=SUM (M x S)) |  |  |  | 1,05 |

1/20=0,05 – весовое значение показателя, характеризующее программу.

Индекс эффективности программы:

14613,3х1,05/14719=1,04

Проведение анализа эффективности показало высокий уровень эффективности муниципальной программы Октябрьского района «Электронный муниципалитет на 2014 - 2018 годы».

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                                                                                                              Н.Н. Савченко