Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

постановление

06.03.2019                                             №308                              р.п.  Каменоломни

Об утверждении Плана реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие образова-ния» на 2019 год

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 04.10.2018 № 1354 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района» и постановлением Администрации Октябрьского района  от 29.09.2018 № 1331 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Октябрьского района» и руководствуясь частью 9 статьи 56 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить План реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие образования» на 2019 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Признать утратившим силу:

- постановление Администрации Октябрьского района от 19.04.2018 № 580  «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы Октябрьского района  «Развитие образования Октябрьского района на 2014-2020 годы»;

-постановление Администрации Октябрьского района от 19.05.2018 № 701 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 19.04.2018   № 580  «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Развитие образования Октябрьского района на 2014-2020 годы»;

- постановление Администрации Октябрьского района от 20.09.2018 № 1259 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 19.04.2018   № 580  «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Развитие образования Октябрьского района на 2014-2020 годы».

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

4.Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника отдела образования Администрации Октябрьского района       Анищенкова С.С.

Глава Администрации

Октябрьского района						                        Л.В. Овчиева

Постановление вносит

отдел образования

Администрации Октябрьского района

Приложение к постановлению

Администрации Октябрьского района

от  06.03. 2019  №308

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы Октябрьского района

«Развитие образования» на 2019 год.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель (должность/ ФИО) |  |  | Ожидаемый результат |  |  | Плановый срок реализации | Объем расходов, (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | Бюджет Октябрьского района и без возмездные поступления в бюджет Октябрьского района | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие общего и дополнительного образования» |  | Отдел образования Администрации Октябрьского района | Обеспечение доступ-ности качественного общего и дополнитель-ного образования, соответствующего требованиям социально-экономического и инновационного разви-тия экономики района, потребностям общества и каждого жителя Октябрьского района |  |  | 2019 год |  |  |  |  |  |
| 1 | ОМ 1.1. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-чение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципа-льных дошкольных образовательных органи-зациях, общедоступного и бесплатного дошколь-ного, начального общего, основного общего, сред-него общего образования в муниципальных обще-образовательных организациях, обеспе-чение дополнительного образования детей в муниципальных обще-образовательных органи-зациях | Заместитель начальника отдела образования Сухоносенко А.В. |  |  | Создание условий, соответствующих требо-ваниям федеральных государственных образо-вательных стандартов дошкольного образова-ния, во всех дошкольных образовательных органи-зациях Октябрьского района |  |  | 31.12.2019 | 561 535,0 | 561 535,0 | - | - |
| 2 | ОМ 1.2. Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий учреждений общедос-тупного и бесплатного дошкольного образования, учреждений общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, муници-пальных учреждений дополнительного образо-вания на территории Октябрьского района | Заместитель начальника отдела образования Сухоносенко А.В. |  |  | Предоставление всем детям возможности обучаться в соответствии с основными современными требованиями, включая наличие подключения к информационно-телекоммуникционной сети «Интернет»; сокращение разрыва в качестве образования между организациями, работающими в разных социальных контекстах |  |  | 2019 год | 243 340,0 | 205 519,4 | - | 37 820,6 |
| 3 | ОМ 1.3 Разработка ПСД и осуществление авторского и строительного надзора по муниципальным обра-зовательным организа-циям | Заместитель начальника отдела образования Балабанов А.А. |  |  | Предоставление всем детям возможности обучаться в образова-тельных организациях в соответствии с основ-ными современными требованиями; модерни-зация инфраструктуры муниципальных образо-втельных организаций |  |  | 2019 год | 17 729,2 | 17 729,2 | - | - |
| 4 | ОМ 1.4 Строительство, реконструкция, газифи-кация муниципальных образовательных орга-низаций | Заместитель начальника отдела образования Балабанов А.А |  |  | Создание дополнительных мест в дошкольных и общеобра-зовательных организациях за счет строительства совре-менных зданий образова-тельных организаций; модернизация инфра-структуры муници-пальных образовательных организаций |  |  | 2019 год | 328 886,2 | 328 886,2 | - | - |
| 5 | ОМ 1.5 Проведение мероприятий по энерго-сбережению | Директор МАУ «РЦО» Калюкина Л.Г. |  |  | Успешное функционирование организаций, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образова-ния |  |  | 2019 год | 2 006,8 | 2 006,8 | - | - |
| 6 | ОМ 1.6 Реализация проекта «Всеобуч по плаванию» | Заместитель начальника отдела образования Сухоносенко А.В |  |  | Обучение младших школьников первоначальным навыкам держаться на воде; развитие основных физических качеств, овладение спортивными навыками плавания, спортивно-оздорови-тельное плавание |  |  | 2019 год | 921,0 | 921,0 | - | - |
| 7 | ОМ 1.7 Создание в общеобразовательных организациях, располо-женных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | Заместитель начальника отдела образования Балабанов А.А |  |  | Увеличение количества детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни среди детского населения, открытие новых спортивных секций |  |  | 2019 год | 2 924,0 | 2 924,0 | - | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. |  |  |  |  |  |  |  | 1 157 342,2 | 1 119 521,6 | - | 37 820,6 |
|  | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие образования» и прочие мероприятия» |  | Отдел образования Администрации Октябрьского района . |  |  | Обеспечение организационных, информационных и методических условий для реализации муници-пальной программы; повышение эффек-тивности бюджетных расходов, направленных на развитие системы образования Октябрьского района |  | 2019 год | - | - | - | - |
| 1 | ОМ 2.1. Обеспечение функционирования отдела образования Админис-трации Октябрьского района | Главный бухгалтер отдела образования Рягузова Е.В. |  |  | Успешное функциони-рование отдела образо-вания Администрации Октябрьского района, качественное выполнение поставленных задач |  |  | 2019 год | 5 712,5 | 5 712,5 | - | - |
| 2 | ОМ 2.2. Обеспечение деятельности муници-пальных автономных учреждений, подведом-ственных отделу образо-вания Администрации октябрьского района | Директор МАУ «РЦО» Калюкина Л.Г. |  |  | Повышение эффективности планирования образовательного ком-плекса Октябрьского района |  |  | 2019 год | 22 324,4 | 5 187,8 | - | 17 136,6 |
| 3 | ОМ 2.3. Финансовое обеспечение осуществления полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26.12.2007 № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» | Главный бухгалтер отдела образования Рягузова Е.В. |  |  | Снижение количества случаев возврата детей из замещающих семей в государственные органи-зации |  |  | 2019 год | 2 218,0 | 2 218,0 | - | - |
|  | Контрольное событие муниципальной прог-раммы 2.1 | Главный бухгалтер отдела образования Рягузова Е.В. |  |  | Обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики Октябрьского района |  |  | 2019 год | 30 254,9 | 13 118,3 | - | 17 136,6 |
|  | Итого по муниципальной программе | Отдел образования Администрации Октябрьского района |  |  | Повышение эффективности планирования развития образовательного комплекса Октябрьского района; |  |  | 2019-год | 1 187 597,1 | 1 132 639,9 | - | 54 957,2 |

Управляющий  делами

Администрации  Октябрьского района                                                                                                Н.Н. Савченко