Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.02.2015                       	           № 144                            р.п.  Каменоломни

| Об утверждении отчета по реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2014 год |  |
| --- | --- |

В соответствии с п. 3 постановления Администрации Октябрьского района от 16.08.2013 г. № 655 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и  оценки эффективности муниципальных  программ Октябрьского района», в соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь частью 8 статьи 51 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет по реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», утвержденной постановлением  Администрации Октябрьского района  от 24.09.2013 г. № 821, по результатам  за 2014 год  согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3.  Контроль за  исполнением  данного постановления возложить на заместителя Главы Администрации Октябрьского района – начальника отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В.

И.О.Главы

Октябрьского района                                                        Н.Д. Бессарабов

Приложение

к постановлению Администрации

Октябрьского района

от 24.02.2015 № 144

ОТЧЕТ

по реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» в 2014 году

- I. Основные результаты

В 2014 году на реализацию мероприятий муниципальной программы Октябрьского района «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (далее - Программа)  было выделено 71229,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 28296,71 тыс. рублей, областного бюджета – 34295,2 тыс. рублей, местного бюджета – 2636,5 тыс.рублей, внебюджетных источников -  6000,9 тыс.рублей.

Фактический объем финансирования составил 74946,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 28296,7 тыс.рублей, областного – 33954,0 тыс. рублей, местного бюджета – 2636,5 тыс.рублей, внебюджетных источников -  10059,0 тыс.рублей.

Процент освоения доведенных бюджетных средств составил 99,5 процентов. Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

Не освоены средства областного бюджета на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» муниципальной программы  «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»  (Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов) в сумме 341,2 тыс.рублей. Причиной неосвоения является вакансия на должность специалиста находящегося в декретном отпуске.

В целом из 30 целевых показателей, характеризующих эффективность реализации Программы -  28 выполнено на 100 и более процентов.

Показатель производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) выполнен  на 87 процентов от запланированного целевого показателя. Невыполнение целевого показателя по производству мяса связан с недостаточными темпами развития комплекса по выращиванию мяса индейки ООО «Евродон». Планировалось, что ООО «Евродон» к концу 2014 года выйдет на показатель производства мяса в количестве 60 тыс. тонн в год. Но из-за недостаточного финансирования произошло смещение сроков завершения строительства нового мясоперерабатывающего  комбината на июнь месяц 2015 года, поэтому приостановлено расширение производственных площадок для выращивания птицы. Из-за сложного финансового положения приостановило свою деятельность ЗАОр НП «Иличевская племптицефабрика», поэтому в текущем году было недополучено более двух тыс. тонн мяса птицы.

Показатель приобретение зерноуборочных комбайнов выполнен на 59 процентов, из 17 запланированных приобретено 10. Причиной невыполнения данного показателя является то, что в настоящее время  сельхозтоваропроизводителями района приобретаются современные, высокотехнологичные комбайны, способные заменить несколько единиц старых образцов техники.

Реализация мероприятий Программы привела к следующим результатам.

Объем производства валовой продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в 2014 году составил 7650,7 млн. рублей, что составляет 105,2 %  к  уровню 2013 года, в том числе продукция растениеводства 1904,9 млн. рублей и животноводства 5745,8 млн.рублей.

Индекс производства продукции сельского хозяйства в сопоставимой оценке составил 105,1 процент, что на 2,6 п.п. выше запланированного значения (102,5 процента).

Индекс производства продукции животноводства в сопоставимой оценке составил 102,9 процента, что на 0,6 процентных пункта выше ожидаемого значения (102,3 процента), индекс производства продукции растениеводства  116,7 процентов, что на 14,1 процентных пункта выше запланированного значения (102,6 процента).

Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака составил 123,1 процент, что выше уровня целевого показателя на 21,1 процентных пункта.

На 1.01.2015 года  производство зерновых составило 211,1 тыс.тонн,   картофеля 7032 тонны, выполнение годовых показателей Программы составляет: по зерновым 160,9 %, по картофелю  101,6 %.

Под посевы сельхозкультур внесено 6754  тонны минеральных удобрений в действующем веществе. По внесению минеральных удобрений годовой план Программы выполнен на 111,5 %.

Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, составил 14,6 %, что на 62,2 % выше плана Программы.

В 2014 году площадь заложенных многолетних насаждений составила 10 га, что в 2 раза  превышает уровень целевого показателя, введено в эксплуатацию 80 га. мелиорируемых земель, что соответствует значению целевого показателя Программы.

На 1.01.2015 года маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей составило 1310 гол. Выполнение годового показателя Программы составило 100,8 %.

Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей составило 1177 голов, что в 3 раза выше целевого показателя.

За январь-декабрь 2014 года производство муки в районе составило 355,2 тонн, что составляет 100 % от годового плана.

- производство крупы – 506,1 тонн, выполнение годового показателя Программы – 100,2 %.

Специалистами отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности администрации района подготовлены  и предоставлены в Минсельхоз Ростовской области  проекты для участия в конкурсе на получение грантов, для создания семейных животноводческих ферм (2 претендент) и поддержки начинающих фермеров (3 претендента). На 1.01.2015 года все претенденты получили гранты. Годовой план Программы по данным показателям выполнен на 100 %.

Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) на 1.01.2015 года составила 27724 рубля.  Выполнение годового показателя Госпрограммы составило 126 %.

В 2014 году в рамках реализации Программы запланировано строительство (приобретение) жилья в сельской местности (в т.ч. молодым семьям и специалистам).

На 1.01.2015 года 9 участникам программы перечислены средства социальных выплат на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 7 молодым семьям и молодым специалистам. Построено и приобретено 0,6 тыс. кв. метров жилья (в т.ч. для молодых семей и специалистов –0,43 тыс.кв.м).

- II. Меры по реализации Программы

В постановление Администрации Октябрьского района от  24.09.2013            № 821 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», в 2014 году было внесено 4 изменения по  уточнению целевых индикаторов и объемов финансирования муниципальной программы:

постановление Администрации Октябрьского района от  27.07.2014  № 501,

постановление Администрации Октябрьского района от  8.10.2014  № 990,

постановление Администрации Октябрьского района от 27.10.2014 № 1033,

постановление Администрации Октябрьского района от  21.11.2014 № 1133.

- III. Оценка эффективности реализации Программы

Отчет о финансировании и освоении проводимых мероприятий программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Октябрьском районе » за 2014 год  приведен в приложении N 1 к настоящему отчету.

Отчет оценки результатов реализации муниципальной программы Октябрьского района  «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2014 год

приведен в приложении N 2 к настоящему отчету.

IV. Дальнейшая реализация Программы

Дальнейшая реализация Программы на 2015-2020 годы осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 592 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» и постановлением Администрации Октябрьского района от 24.09.2013 № 821 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» с ежегодным уточнением целей, задач, целевых показателей всех подпрограмм Программы.

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                             Н.Н. Савченко

|  | Приложение № 1 к отчету по реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2014 год |
| --- | --- |

Отчет

о выполнении муниципальной программы Октябрьского района «Развитие сельского хозяйства и

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

за январь - декабрь 2014 года

Муниципальный заказчик Администрация Октябрьского района, в лице отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности

Источник финансирования бюджет Октябрьского района, федеральный и областной бюджеты, другие источники

| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 2014 год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в графе 3 приложения N 5 к Порядку | Профинансировано (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» |  |  |  |  |
| 1.1 Субвенция на осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства | 7872,5 | 7872,5 | Бюджетные средства освоены в полном объеме | 7872,5 |
| 2. Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» |  |  |  |  |
| 2.1 Субсидия на осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на компенсацию части затрат на содержание маточного поголовья овец, ярок старше одного года и коз | 31,4 | 31,4 | Бюджетные средства освоены в полном объеме | 31,4 |
| 3. Подпрограмма Развитие кооперации, малого и среднего предпринимательства на селе |  |  |  |  |
| 3.1 Гранты начинающим фермерам на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства | 4045,4 | 4045,4 |  | 4045,4 |
| 3.2 Гранты КФХ на развитие семейных животноводческих ферм | 13792,2 | 13792,2 |  | 13792,2 |
| 4. Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Октябрьского района на 2014 - 2017 годы и на период до 2020» |  |  |  |  |
| 4.1. Мероприятия по развитию в сельской местности водоснабжения, всего | 24 160,9 | 24 160,9 | Бюджетные средства освоены в полном объеме | 24 160,9 |
| 4.1.1 Строительство разводящих водопроводных сетей в с. Алексеевка и х. Шевченко Октябрьского района Ростовской области | 23 877,6 | 23 877,6 | Бюджетные средства освоены в полном объеме | 23 877,6 |
| 4.1.2 Оказание услуг по проведению строительного контроля по объекту: «Строительство разводящих водопроводных сетей в с. Алексеевка и х. Шевченко Октябрьского района Ростовской области» | 283,3 | 283,3 | Бюджетные средства освоены в полном объеме | 283,3 |
| 4.1.3 Строительство (приобретение) жилых помещений в сельских поселениях Октябрьского района для обеспечения жильем молодых семей и молодых специалистов | 19765,8 | 23823,879 | Бюджетные средства освоены в полном объеме. В связи с увеличение стоимости квадратного метра приобретаемого (первичного) жилья, произошло увеличение суммы внебюджетных источников | 23823,879 |
| 5. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» |  |  |  |  |
| 5.1 Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов) | 1561,0 | 1219,8 | вакансия на должность специалиста находящегося в декретном отпуске | 1219,8 |
| Итого по муниципальной программе | 71229,27 | 74946,15 |  | 74946,15 |

|  | Приложение № 2 к отчету по реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2014 год |
| --- | --- |

Отчет

оценки результатов реализации муниципальной программы Октябрьского района

«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия» за 2014 год

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели |  |  | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  |  |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | Планируемое значение показателя на 2014 | Достигнутое значение показателя за 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Бюджет района |  |  | Другие источники | Бюджет района |  | другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа Октябрьского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Увеличение производства продукции растениеводства и животноводства и их переработки | 2636,5 |  |  | 68592,8 |  | 2636,5 | 72309,6 |  | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | в процентах к предыдущему году | 102,3 | 102,5 | 105,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | в процентах к предыдущему году | 93,4 | 102,6 | 116,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | в процентах к предыдущему году | 101,5 | 102,3 | 102,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака (в сопоставимых ценах) | в процентах к предыдущему году | 86,7 | 102,0 | 123,1 |
| 2. |  | Привлечение инвестиций в агропромышленный и рыбохозяйственный комплексы; проведение технической модернизации и перевооружения организаций агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов |  |  |  |  |  |  |  |  | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства | в процентах к предыдущему году | 84,3 | 104,1 | в 9,2 раз |
| 3. |  | Обеспечение доходности растениеводческой и живоноводческой отраслей |  |  |  |  |  |  |  |  | Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) | процентов | 12,0 | 14,6 | 12,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) | руб. | 21770 | 22011 | 27724 |
| 1. Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Обеспечение выполнения сельскохозяйственными товаропроизводителями работ по повышению урожайности сельскохозяйственных культур |  |  | 0 | 7872,5 |  | 0 |  | 7872,5 | Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | зерновых и зернобобовых | тыс. тонн | 159,6 | 131,2 | 211,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | картофеля | тонн | 6855 | 6922 | 7032 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Площадь закладки многолетних насаждений | га | 0 | 5 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов | % | 14,6 | 9,0 | 14,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объем внесения минеральных удобрений в действующем веществе | тонн действующего вещества | 5920 | 6056 | 6754 |
| 1.2 |  | Обеспечение технической модернизации подотрасли растениеводства и переработки растениеводческой продукции |  |  |  |  |  |  |  |  | Производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них | тонн | 350 | 355 | 355,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Производство крупы | тонн | 500 | 505 | 506,1 |
| 1.3 |  | Обеспечение доходности растениеводческой отрасли |  |  |  |  |  |  |  |  | Индекс производства зерновой продукции к среднему объему производства зерновой продукции за 5 лет | % | 98,0 | 100 | 121,5 |
| 2. Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Увеличение производства продукции животноводства и ее переработки |  |  | 0 |  | 31,4 |  | 0 |  | 31,4 | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | тыс.тонн | 48,5 | 55,2 | 48,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Производство молока в хозяйствах всех категорий | тыс.тонн | 33,5 | 36,5 | 36,7 |
| 2.2 | Создание условий для развития молочного и мясного скотоводства, птицеводства |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс.голов | 1,1 | 1,3 | 1,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | голов | 370 | 390 | 1143 |
| 3. Подпрограмма «Развитие кооперации, малого и среднего предпринимательства на селе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Создание условий для развития начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм; обеспечение доступа малых форм хозяйствования к банковским кредитам и займам сельскохозяйственных потребительских кредитных кооперативов |  |  | 0 |  | 17837,7 |  | 0 |  | 17837,7 | Количество подготовленных проектов крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров по созданию и развитию своих хозяйств с помощью государственной поддержки | единиц | 1 | 2 | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество подготовленных проектов по строительству или реконструкции семейных животноводческих ферм | единиц | 1 | 2 | 2 |
| 3.2 | Создание условий для развития кооперации и системы торгово-закупочной деятельности на базе сельскохозяйственных потребительских кооперативов создание условий для роста объемов предоставляемых СПОКами услуг населению |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Удельный вес работающих сельскохозяйственных потребительских кооперативов (в % к общему числу зарегистрированных кооперативов), всех видов, в том числе: | % | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кредитных | % | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | снабженческо-сбытовых | % | 100 | 100 | 100 |
| 4. Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Стимулирование приобретения высокотехнологичных машин и оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приобретение сельхозтехники сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тракторы | единиц | 22 | 22 | 24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | комбайны зерноуборочные | единиц | 15 | 17 | 10 |
| 4.2 | Проведение систематической подготовки и переподготовки кадров АПК |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество специалистов, прошедших профессиональную подготовку и переподготовку, повышения квалификации | штук | 2 | 3 | 4 |
| 4.3 | Создание системы информационного обеспечения сельского хозяйства на основе формирования информационных ресурсов и расширение доступа сельскохозяйственных товаропроизводителей и сельского населения к консультационным услугам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оказание консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям (количество оказанных услуг) | процентов | 1493 | 1550 | 1578 |
| 5. Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Октябрьского района на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий Октябрьского района |  |  | 2289,1 |  | 21871,8 |  | 2289,1 |  | 21871,8 | Ввод в действие локальных водопроводов в сельской местности | км | 12,99 | 17,96 | 17,96 |
| 5.2 | Обеспечение улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов |  |  | 347,4 |  | 19418,4 |  | 347,4 |  | 23476,5 | Общая площадь построенных (приобретенных) жилых помещений | кв.м. | 603,9 | 450 | 576 |
| 6. Подпрограмма «Развитие рыбохозяйственного комплекса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Обеспечение технической и технологической модернизации рыбопромысловых предприятий, предприятий аквакультуры и рыбопереработки |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Объем производства товарной рыбы | тонн | 17,3 | 250 | 300 |
| 7. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Повышение качества оказания муниципальных услуг и выполнения муниципальных функций в сфере агропромышленного комплекса |  |  | 0 |  | 1561,0 |  | 0 |  | 1219,8 | Процент освоения лимита бюджетных средств на поддержку агропромышленного комплекса | процентов | 100 | 100 | 99,5 |

|  | Приложение № 3 к отчету по реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2014 год |
| --- | --- |

Оценка

эффективности реализации муниципальной программы Октябрьского района

«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия» за 2014 год

Эффективность реализации муниципальной программы определяется как оценка эффективности реализации каждой подпрограммы, входящей в ее состав.

Для оценки результативности подпрограмм использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

Индекс результативности подпрограммы определяется по формуле:

IР  = SUM (MП  x S), где

IР - индекс результативности подпрограммы;

S - соотношение  достигнутых  и  плановых результатов целевых  значений показателей. Соотношение рассчитывается по формуле:       S = Rф  / RП

MП  - весовое  значение  показателя  (вес  показателя), характеризующего подпрограмму.

Вес показателя рассчитывается по формуле:

MП  = 1 / N,

где  N - общее число показателей, характеризующих выполнение подпрограммы.

- Рассчитаем индекс результативности подпрограммы  «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»

Данная подпрограмма насчитывает 8 целевых показателей (индикаторов):

S1 = Rф1  / RП1=211,1/131,2=1,6;

S2 = Rф2  / RП2=7032/6922=1,02;

S3 = Rф3  / RП3=10/5=2,0;

S4 = Rф4  / RП4=14,6/9,0=1,6;

S5 = Rф5  / RП5=6754/6056=1,1;

S6 = Rф6  / RП6=355,2/355=1,0;

S7 = Rф7  / RП7=506,1/505=1,0;

S8 = Rф8  / RП8=121,5/100=1,2;

Вес показателей: MП  = 1 / 8=0,13.

IР= (1,6+1,02+2+1,6+1,1+1,0+1,0+1,2)*0,13≈1,4.

- Рассчитаем индекс результативности подпрограммы  «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»

Данная подпрограмма насчитывает 4 целевых показателя (индикатора):

S1 = Rф1  / RП1=48,2/55,2=0,9;

S2 = Rф2  / RП2=36,7/36,5=1,0;

S3 = Rф3  / RП3=1,5/1,3=1,2;

S4 = Rф4  / RП4=1143/390=2,9.

Вес показателей: MП  = 1 / 4=0,25.

IР= (0,9+1,0+1,2+2,9)х0,25=1,5.

- Рассчитаем индекс результативности подпрограммы  «Развитие кооперации, малого и среднего предпринимательства на селе»

Данная подпрограмма насчитывает 3 целевых показателя (индикатора):

S1 = Rф1  / RП1=3/2=1,5;

S2 = Rф2  / RП2=2/2=1,0;

S3 = Rф3  / RП3=100/100=1,0.

Вес показателей: MП  = 1 / 3=0,33.

IР= (1,5+1,0+1,0)х0,33=1,2.

- Рассчитаем индекс результативности подпрограммы  «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие»

Данная подпрограмма насчитывает 4 целевых показателя (индикатора):

S1 = Rф1  / RП1=24/22=1,1;

S2 = Rф2  / RП2=10/17=0,6;

S3 = Rф3  / RП3=4/3=1,3

S4 = Rф4  / RП4=1578/1550=1,0.

Вес показателей: MП  = 1 / 4=0,25.

IР= (1,1+0,6+1,3+1,0)х0,25=1,0.

- Рассчитаем индекс результативности подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Октябрьского района на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года»

Данная подпрограмма насчитывает 2 целевых показателя (индикатора):

S1 = Rф1  / RП1=17,96/17,96=1,0;

S2 = Rф2  / RП2=576/450=1,3;

Вес показателей: MП  = 1 / 2=0,5.

IР= (1,0+1,3)х0,5=1,1.

- Рассчитаем индекс результативности подпрограммы «Развитие рыбохозяйственного комплекса»

Данная подпрограмма насчитывает 1 целевой показатель (индикатор):

S1 = Rф1  / RП1=17,96/17,96=1,0.

Вес показателей: MП  = 1 / 1=1.

IР= 1,0х1,0=1,0.

- Рассчитаем индекс результативности подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

Данная подпрограмма насчитывает 1 целевой показатель (индикатор):

S1 = Rф1  / RП1=99,5/100=0,99.

Вес показателей: MП  = 1 / 1=1.

IР= 0,99х1,0=0,99.

Под   эффективностью    понимается    отношение   затрат  на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации подпрограммы к планируемым  затратам подпрограммы. Эффективность подпрограммы определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности подпрограммы определяется по формуле:

IЭ  = (VФ  x IР ) / VП , где

IЭ  - индекс эффективности подпрограммы;

IР - индекс результативности подпрограммы;

VФ  - объем фактического совокупного финансирования подпрограммы;

VП  - объем запланированного совокупного финансирования подпрограммы.

- Рассчитаем индекс эффективности подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»:

IЭ  = 7872,5х1,4/7872,5=1,4

Анализ индекса эффективности  подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» показал, что данная подпрограмма имеет высокий уровень эффективности.

- Рассчитаем индекс эффективности подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»:

IЭ  = 31,4х1,5/31,4≈1,5

Анализ индекса эффективности  подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» показал, что данная подпрограмма имеет высокий уровень эффективности.

- Рассчитаем индекс эффективности подпрограммы «Развитие кооперации, малого и среднего предпринимательства на селе»:

IЭ  = 17837,7х1,2/17837,7≈1,2

Анализ индекса эффективности  подпрограммы «Развитие кооперации, малого и среднего предпринимательства на селе» показал, что данная подпрограмма имеет высокий уровень эффективности.

- Рассчитаем индекс эффективности подпрограммы «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие»: так как программные мероприятия подпрограммы финансирования не предусматривают, индекс эффективности подпрограммы равен

IЭ = 1,0

Анализ индекса эффективности  подпрограммы  «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие»  показал, что данная подпрограмма имеет запланированный уровень эффективности.

-  Рассчитаем индекс эффективности подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Октябрьского района на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года»:

IЭ  = 47984,8х1,1/43926,7≈1,2

Анализ индекса эффективности  подпрограммы «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» показал, что данная подпрограмма имеет высокий уровень эффективности.

- Рассчитаем индекс эффективности подпрограммы «Развитие рыбохозяйственного комплекса»: так как программные мероприятия подпрограммы финансирования не предусматривают, индекс эффективности подпрограммы равен

IЭ = 1,0

Анализ индекса эффективности  подпрограммы  «Развитие рыбохозяйственного комплекса» показал, что данная подпрограмма имеет запланированный уровень эффективности.

- Рассчитаем индекс эффективности подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»:

IЭ  = 1219,8х0,99/1561,0≈0,8

Анализ индекса эффективности  подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» показал, что данная подпрограмма имеет запланированный уровень эффективности.