Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрации Октябрьского района

постановление

18.03.2019                                          № 363                          р. п.  Каменоломни

- Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие здравоохранения» за 2018 год

Руководствуясь частью 9 статьи 56 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- 1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района от 20.09.2013 №812 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие здравоохранения» за 2018 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района по вопросам социальной политики Уманцеву С.А.

##### Глава Администрации

##### Октябрьского района		                                                   Л.В. Овчиева

Постановление вносит Муниципальное бюджетное

учреждение здравоохранения  Центральная

районная больница Октябрьского района

- Приложение

- к постановлению

- Администрации

- Октябрьского района

- от 18.03.2019 № 363

- ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

Октябрьского района «Развитие здравоохранения»

за 2018 год.

Муниципальная программа Октябрьского района «Развитие здравоохранения» (далее - Программа) утверждена постановлением Администрации Октябрьского района от 20.09.2013 №812 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Развитие здравоохранения». Ответственным исполнителем является комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Октябрьского района (далее - КУМИ). Соисполнителем является муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Центральная районная больница Октябрьского района (далее - МБУЗ ЦРБ).

Ответственным исполнителем и соисполнителем Программы в 2018 году осуществлено выполнение мероприятий, направленных на совершенствование и модернизацию системы оказания медицинской помощи жителям Октябрьского района:

- выполнение функций МБУЗ ЦРБ Октябрьского района, в том числе по оказанию муниципальных услуг в соответствии с установленным муниципальным заданием;

- профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни;

- развитие первичной медико-санитарной помощи;

- укрепление материально-технической базы;

- совершенствование оказания специализированной медицинской помощи;

- кадровое обеспечение системы здравоохранения.

- 1. Результаты реализации основных

- мероприятий подпрограмм Программы.

- В 2018 году на реализацию муниципальной программы «Развитие здравоохранения» были предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 28843,3 тыс. рублей, освоено – 28815,8 тыс. рублей или 99,9%.

- 1.1. Подпрограмма 1 - «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи».

- По подпрограмме «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» из  областного бюджета и бюджета Октябрьского района  были предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 23335,8 тыс. рублей, освоено – 23318,4 тыс. рублей или 99,9%. Подпрограмма направлена на проведение организационных, экономических и социальных  мероприятий, которые в свою очередь направлены на снижение смертности, в том числе от социально-значимых заболеваний, увеличение продолжительности жизни и формирование здорового образа жизни населения. Такими мероприятиями являются: борьба с туберкулезом, ВИЧ-инфекцией, сахарным диабетом, а также вакцинопрофилактика.

- Для реализации мероприятий по борьбе с туберкулезом были выделены бюджетные ассигнования бюджета Октябрьского района в сумме 1239,5 тыс. рублей, освоено 1239,5 тыс. рублей или 100%, в том числе:

- - проведение заключительных дезинфекционных мероприятий в очагах инфекционных заболеваний на территории Октябрьского района - 96,2 тыс. рублей;

- - приобретение туберкулина (11450 доз) и диаскинтеста (11130 доз) – 1143,3 тыс. рублей.

- На профилактику ВИЧ-инфекций из бюджета Октябрьского района выделено 125,2 тыс. рублей. Средства направлены на приобретение: контрацептивов в сумме 71,2 тыс. рублей, реагентов для иммунохроматографического выявления антител к вирусу иммунодефицита человека экспресс-методом – 38,2 тыс. рублей, плакатов формата А1 и А2 – 15,8 тыс. рублей.

- На мероприятия по борьбе с сахарным диабетом направлены  средства бюджета Октябрьского района в сумме 199,1 тыс. рублей. Приобретены устройства для инфузии в количестве 48 штук на сумму 38,2 тыс. рублей, инфузионные наборы – 48 наборов на сумму 53,0 тыс. рублей, резервуары и резервуары-картриджи для инсулиновых помп - 96 штук на сумму 80,0 тыс. рублей и инсулиновые шприц-ручки – 13 штук на сумму 27,9 тыс. рублей.

- По мероприятию «профилактика инфекционных заболеваний, включая вакцинопрофилактику» были предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 960,0 тыс. рублей на приобретение вакцины, исполнено 960,0 тыс. рублей или 100%, в том числе:

- - вакцина против туляремии: 180 доз на сумму  25470,00 руб.;

- - вакцина против вируса гепатита А для детей: 13 доз на сумму 9488,35 руб.;

- - вакцина против вируса гепатита А для взрослых: 24 дозы на сумму 23555,20 руб.;

- - вакцина против брюшного тифа: 34 дозы на сумму 14657,40 руб.;

- - вакцина против дизентерии: 174 дозы на сумму 101929,20 руб.;

- - антирабическая вакцина: 35 доз на сумму 16837,10 руб.;

- - вакцина против менингококковой инфекции: 31 доз на сумму 108500,00 руб.;

- - вакцина против сибирской язвы: 20 доз на сумму 6800,00 руб.;

- - вакцина против лептоспироза: 47 доз на сумму 19740,00 руб.;

- - вакцина против гриппа: 3000 доз на сумму 633000,00 руб.

- В подпрограмму «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» так же включено обеспечение деятельности МБУЗ ЦРБ Октябрьского района.

На обеспечение услуг отделения сестринского ухода из областного бюджета было выделено и освоено 4278,0 тыс. рублей. Данные средства расходовались на заработную плату сотрудников отделения сестринского ухода, приобретение медицинского инструментария, медикаментов, питания и мягкого инвентаря.

На противопожарные мероприятия из бюджета Октябрьского района выделены и освоены бюджетные ассигнования в сумме 2101,9 тыс. рублей, в том числе:

- техническое обслуживание пожарной сигнализации – 968,2 тыс. рублей;

- мониторинг пожарной сигнализации – 1133,7 тыс. рублей.

- На антитеррористические мероприятия из бюджета Октябрьского района выделено 612,2 тыс. рублей, освоено 609,9 тыс. рублей или 99,6%, в том числе:

- - обслуживание системы видеонаблюдения – 216,0 тыс. рублей, исполнение 100%;

- - монтаж системы видеонаблюдения – 243,0 тыс. рублей, исполнение 100%;

- - монтаж системы тревожной сигнализации – 99,2 тыс. рублей, исполнение 100%;

- техническое обслуживание комплекса тревожной сигнализации – выделено - 54,0 тыс. рублей, освоено – 51,7 тыс. рублей или 95,7%. Экономия сложилась в сумме 2,3 тыс. рублей, договор заключен на всю сумму (54,0 тыс. рублей), оплата проводилась ежемесячно, согласно акту выполненных работ.

- На внедрение РС ЕГИСЗ из бюджета Октябрьского района выделено 2412,1 тыс. рублей, освоено – 2410,9 тыс. рублей или 99,95%, в том числе:

- заключение и продление договора с ПАО Ростелеком на обслуживание РС ЕГИСЗ – 1899,3 тыс. рублей;

- аттестация рабочих мест по информационной безопасности – 32,8 тыс. рублей;

- оборудование для подключения к РС ЕГИСЗ: выделено 480,0 тыс. рублей, освоено – 478,8 тыс. рублей или 99,75%. В результате проведения электронных торгов по приобретению оборудования сложилась экономия в сумме 1,2 тыс. рублей.

- Также из бюджета Октябрьского района выделялись средства на:

- - коммунальные услуги для отделения сестринского ухода – 328,0 тыс. рублей, освоение 100%;

- - оплату труда для круглосуточного поста рентгенолаборантов – 1427,6 тыс. рублей, освоение 100%;

- - профилактику природно-очаговых инфекций (дератизация, дезинсекция, борьба с клещами) – 229,8 тыс. рублей, освоение 100%;

- - обучение персонала – 43,5 тыс. рублей (подготовка и переаттестация работников по профессии лифтер – 9 человек; подготовка персонала, обслуживающего сосуды, работающие под давлением – 5 человек), освоение 100%;

- - ремонт медицинского оборудования (ремонт рентгенодиагностического комплекса, ремонт передвижного рентген аппарата) – 471,5 тыс. рублей, освоение 100%;

- - техническое обслуживание медицинского оборудования (анализатор SmartLyte/AVL 9180, РДК ВСМ) – 121,6 тыс. рублей, освоение 100%;

- - консультационные услуги «Амулет» - 360,0 тыс. рублей, освоение 100%,

- - страхование имущества – 144,3 тыс. рублей (страхование зданий, сооружений, медицинского и компьютерного оборудования), освоение 100%;

- - перенос рабочего места оператора «системы 112» СМП – 27,9 тыс. рублей, освоение 100%;

- - специальная оценка условий труда – 6,0 тыс. рублей, освоение 100%;

- - реконструкция узла учёта газа фельдшерско-акушерского пункта слободы Красюковская – 85,9 тыс. рублей, освоение 100%;

- - устройство основания и отмостки модульной конструкции врачебной амбулатории в х. Керчик-Савров – 862,3 тыс. рублей, освоение 100%;

- - подведение и подключение ко всем необходимым коммуникациям модульной конструкции врачебной амбулатории х. Керчик-Савров – 227,6 тыс. рублей, освоение 100%;

- - устройство ограждения территории врачебной амбулатории в х. Керчик-Савров – 282,2 тыс. рублей, освоение 100%;

- благоустройство территории врачебной амбулатории х. Керчик-Савров – 299,4 тыс. рублей, освоение 100%;

- оснащение модульной конструкции врачебной амбулатории в х. Керчик-Савров необходимым оборудованием, мебелью и иными медицинскими изделиями – 3903,1 тыс. рублей, освоение 100%;

- - строительный контроль на приобретение модульных фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и приобретение и оснащение модуля для врачебной амбулатории для муниципальных учреждений здравоохранения (муниципальное задание МУ службы «Заказчика») – 46,6 тыс. рублей, освоение 100%.

На условиях софинансирования выделялись средства на приобретение и установку модульного фельдшерско-акушерского пункта, оснащённого медицинским оборудованием и мебелью (п. Новоперсиановка - 2) в сумме 1158,1 тыс. рублей, освоено 1158,0 тыс. рублей или 100% (в том числе: областной бюджет – 1071,1 тыс. рублей; бюджет Октябрьского района – 86,9 тыс. рублей). В результате проведения электронных торгов сложилась экономия в сумме 0,1 тыс. рублей.

В целях укрепления материально-технической базы МБУЗ ЦРБ Октябрьского района из резервного фонда Правительства Ростовской области выделены средства в сумме 1382,5 тыс. рублей на приобретение эндоскопического оборудования (трубка оптическая, осветитель эндоскопический, кабель осветительный эндоскопический, видеокамера эндоскопическая). Освоено - 1368,7 тыс. рублей или 99%. В результате проведения электронных торгов сложилась экономия в сумме 13,8 тыс. рублей.

1.2. Подпрограмма 2 - «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи».

По подпрограмме «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи» из федерального, областного и бюджета Октябрьского района были выделены средства в сумме 5447,5 тыс. рублей, освоено 5437,4 тыс. рублей, или 99,8%.

На условиях софинансирования приобретено 2 автомобиля скорой медицинской помощи класса «В», оснащённых медицинским оборудованием, – 5267,5 тыс. рублей, освоение - 5267,4 тыс. рублей или 100% (в том числе: областной бюджет – 4872,4 тыс. рублей, бюджет Октябрьского района – 395,0 тыс. рублей). В результате проведения электронных торгов сложилась экономия в сумме 0,1 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи» из федерального бюджета выделено 180,0 тыс. рублей на компенсацию фактически произведенных затрат по оказанию экстренной и неотложной медицинской помощи, проведению прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям гражданам Украины, вынужденно покинувшим территорию Украины и находящимся на территории Ростовской области. Исполнено – 170,0 тыс. рублей. Фактические расходы денежных средств из федерального бюджета сложились на основании выставленных счетов за оказание экстренной и неотложной медицинской помощи гражданам Украины, вынужденно покинувшим территорию Украины и находящимся на территории Ростовской области.

1.3. Подпрограмма 3 - «Кадровое обеспечение системы здравоохранения».

В рамках подпрограммы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» по мероприятию «повышение престижа медицинских специальностей» из бюджета Октябрьского района были выделены и освоены  100% средств на доплаты к стипендии студентам РГМУ в сумме 60,0 тыс. рублей.

В рамках реализации подпрограммы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» повысили квалификацию 15 человек врачебного персонала и 41 человек средних медицинских работников.

В 2018 году трудоустроено 2 врача: врач-терапевт участковый и врач-стоматолог.  1 врач (молодой специалист) получил единовременную выплату из федерального бюджета - 1 миллион рублей.

На 01.01.2019 года требуются врачи следующих специальностей: врач-инфекционист, врач-педиатр в стационар и участковые врачи-педиатры, врач-гинеколог, врач-хирург, врач-эпидемиолог. Ежемесячно подаются заявки в министерство здравоохранения Ростовской области, в газеты, в центр занятости населения, на сайт МБУЗ ЦРБ. В 2018 году выдано 7 целевых направлений для поступления в Ростовский государственный медицинский университет, из них поступили 2 человека на лечебно-профилактический факультет.

За 2018 год принято на работу 16 человек среднего медицинского персонала, из них: 2 человека в участковую больницу ст.  Кривянской, 1 человек в участковую больницу п. Персиановский, 1 человек во врачебную амбулаторию ст. Заплавская и 12 человек в поликлинику и отделения МБУЗ ЦРБ Октябрьского района.

Средняя заработная плата в сфере здравоохранения составила 24 239,87 рублей, врачей – 42 523,70 рубля, среднего медицинского персонала – 24 827,60 рублей, младшего медицинского персонала – 23 771,10 рубль. Таким образом, достигнуты показатели, утвержденные «Дорожной картой», согласно Указу Президента №597 от 07.05.2012 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». Соотношение заработной платы к средней заработной плате по субъекту РФ составило: по врачам – 161,0% (по плану – 161,0%); по среднему медицинскому персоналу – 94,0% (по плану – 94,0%); по младшему медицинскому персоналу – 90,0% (по плану – 90,0%). Показатели достигнуты за счет заработанных средств обязательного медицинского страхования, внебюджетных средств, полученных от оказания платных медицинских услуг, стимулирующих выплат работникам, в том числе за проведенную диспансеризацию, премиальных выплат, а также повышения квалификации врачей и среднего медицинского персонала.

- 2. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

- и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

В 2018 году в состав Программы входили 3 подпрограммы. На реализацию Программы были предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 28843,3 тыс. рублей, в том числе:

- из бюджета Октябрьского района – 17059,2 тыс. рублей;

- из областного бюджета – 11604,1 тыс. рублей;

- из федерального бюджета – 180,0 тыс. рублей.

Из них:

на подпрограмму 1 - «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» были предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 23335,8 тыс. рублей, в том числе:

- из бюджета Октябрьского района – 16604,1 тыс. рублей;

- из областного бюджета – 6731,7 тыс. рублей.

На подпрограмму 2 - «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи» были предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 5447,5 тыс. рублей:

- из бюджета Октябрьского района – 395,1 тыс. рублей;

- из областного бюджета – 4872,4 тыс. рублей.

- из федерального бюджета – 180,0 тыс. рублей.

На подпрограмму 3 - «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» из бюджета Октябрьского района были предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 60,0 тыс. рублей.

Всего по Программе исполнено – 28815,8 тыс. рублей, в том числе:

- из бюджета Октябрьского района – 17055,6 тыс. рублей;

- из областного бюджета – 11590,2 тыс. рублей;

- из федерального бюджета – 170,0 тыс. рублей.

Из них:

- по подпрограмме 1 - «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» исполнено – 23318,4 тыс. рублей, в том числе:

- из бюджета Октябрьского района – 16600,6 тыс. рублей;

- из областного бюджета – 6717,8 тыс. рублей.

По подпрограмме 2 - «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи» исполнено – 5437,4 тыс. рублей:

- из бюджета Октябрьского района – 395,0 тыс. рублей;

- из областного бюджета – 4872,4 тыс. рублей;

- из федерального бюджета – 170,0 тыс. рублей.

По подпрограмме 3 - «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» из бюджета Октябрьского района исполнено - 60,0 тыс. рублей.

Всего по Программе не исполнено – 27,5 тыс. рублей, в том числе:

- из бюджета Октябрьского района – 3,6 тыс. рублей;

- из областного бюджета – 13,9 тыс. рублей;

- из федерального бюджета – 10,0 тыс. рублей.

Отчет о выполнении муниципальной программы Октябрьского района «Развитие здравоохранения» за 2018 год приведен в приложении №1 к настоящему отчету.

- 3. Информация о внесенных ответственным

- исполнителем изменениях в Программу.

В течение 2018 года в Программу, утвержденную постановлением Администрации Октябрьского района от 20.09.2013 № 812 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Развитие здравоохранения», пять раз были внесены изменения.

В связи с перераспределением бюджетных ассигнований между мероприятиями программы принято постановление Администрации Октябрьского района от 23.03.2018 №482 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 20.09.2013 №812 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Развитие здравоохранения».

В связи с выделением дополнительных денежных средств из областного бюджета и бюджета Октябрьского района принято постановление Администрации Октябрьского района от 10.05.2018 №640 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 20.09.2013 №812 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Развитие здравоохранения».

С целью уточнения планируемых результатов реализации муниципальной программы и в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств бюджета Октябрьского района в части средств областного бюджета, принято постановление Администрации Октябрьского района от 23.07.2018 №947 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 20.09.2013 №812 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Развитие здравоохранения».

В связи с выделением дополнительных денежных средств из  федерального, областного бюджетов и бюджета Октябрьского района, в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств бюджета Октябрьского района, а также в связи с перераспределением бюджетных ассигнований между мероприятиями программы, принято постановление Администрации Октябрьского района от 13.09.2018 №1208 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 20.09.2013 №812 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Развитие здравоохранения».

С целью уточнения выделенных денежных средств за 2018 год принято постановление Администрации Октябрьского района от 28.12.2018 №1811 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 20.09.2013 №812 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Развитие здравоохранения».

- 4. Оценка эффективности реализации Программы

По итогам 2018 года эффективность муниципальной программы составила 100%. Проведение анализа эффективности показало высокий уровень эффективности Программы. Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие здравоохранения» приведен в приложении №4 к настоящему отчету.

Основные цели и задачи, направленные на реализацию Программы, выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов. По большинству целевых показателей достигнуты плановые значения, либо фактические значения данных показателей лучше целевых.

Улучшение фактических значений по сравнению с плановыми достигнуто по следующим целевым показателям: снижение смертности: младенческой, в трудоспособном возрасте, от болезней системы кровообращения, от туберкулеза; снижение заболеваемости туберкулёзом; увеличение населения, ежегодно обследованного на ВИЧ-инфекцию; охват вакцинацией школьников против сезонного гриппа; обеспечение услугами круглосуточного поста рентгенолаборантов; обеспеченность населения услугами амбулаторно-поликлинических учреждений; удовлетворение спроса населения на доступную медицинскую помощь, увеличение среднего числа посещений на 1 жителя; укомплектованность штатных должностей врачебными кадрами; обеспеченность узкими врачами-специалистами амбулаторно-поликлинической службы, обеспеченность врачами и средним медицинским персоналом; снижение удельного веса врачей, не прошедших повышение квалификации; проведение бесед, выпуск санбюллетеней.

Из 37 показателей муниципальной программы Октябрьского района  «Развитие здравоохранения» не выполнен 1 показатель: «улучшение состояния здоровья населения района, снижение коэффициента общей смертности населения».

В 2018 году отмечается увеличение коэффициента общей смертности жителей Октябрьского района. По данным Росстата умерло 872 человека, по данным ЗАГС Октябрьского района – 851 человек. Показатель смертности  составил 12,3, при целевом значении – 12,2 случая на 1000 населения. Областной показатель смертности – 12,9 случаев на 1000 населения.

Увеличение показателя на 0,1 связано с увеличением количества умерших по данным Росстата на 21 человека. В расчёт показателя «смертность от всех причин» включено 3 человека, проживавших за пределами Октябрьского района, 17 человек – не известных, без прописки, по документам, полученным после судебно-медицинского вскрытия.

Отмечается снижение показателя «уровень младенческой смертности». Целевой показатель 7,5 случаев на 1000 родившихся детей, по факту – 3,24. На показатель младенческой смертности влияет количество родившихся детей. В 2018 году умерло 2 ребёнка, родилось 617 детей; в 2017 году умерло 7 младенцев, родилось – 636 детей.

Для снижения младенческой смертности выполнялись следующие мероприятия:

- составлялся и уточнялся ежемесячно реестр беременных высокой группы риска. Все беременные высокой группы риска направлялись в областные учреждения для консультирования и решения вопроса о родоразрешении. Направлено 716 женщин, в том числе: 63 женщины в  научно-исследовательский институт акушерства и педиатрии, 385 женщин в перинатальный центр, 268 женщин в Ростовскую областную клиническую больницу №1 и №2;

- проводился усиленный контроль за постановкой на учет беременных в сроке до 12 недель. Всего поставлено на учет 605 женщин, из них до 12 недель – 508 или 84%;

- строго соблюдались стандарты ведения беременных и этапы маршрутизации беременных, рожениц, новорожденных и детей в соответствии с действующими приказами Министерства здравоохранения Ростовской области;

- ежедневный разбор актуальных вопросов медицинскими работниками на видео - селекторных конференциях, проводимых Министерством здравоохранения Ростовской области;

- строгое выполнение приказов Министерства здравоохранения Ростовской области от 21.11.2006 года № 585 «Об организации медицинской помощи новорожденным детям», от 16.01.2015 года №29 «О совершенствовании медицинской помощи детям»;

- с целью установления дефектов ведения беременных проводились разборы младенческой смертности;

- в 100% использовалась современная аппаратура для диагностики внутриутробной патологии плода;

- в 100% проводился скрининг на генетически обусловленные заболевания у новорожденных;

- в 100% охвачено прививочной работой детское население согласно национальному календарю прививок.

За счет приобретенного по родовым сертификатам оборудования в 100% проводится диагностика наследственных заболеваний и внутриутробных инфекций. Применяются высокотехнологичные методы лечения бесплодия - экстракорпоральное оплодотворение. В 2018 году 2 пары стали родителями. Проводится доплер-исследование внутриутробной патологии плода. За счет средств заработанных по родовым сертификатам в 2018 году приобретены 4 счетчика лейкоцитарной формулы крови на сумму 38,0 тыс. рублей и комплекс суточного мониторирования ЭКГ на сумму 162,5 тыс. рублей. Полученное оборудование установлено и работает с полной нагрузкой.

С целью борьбы с абортами и другими пороками заключен договор с Благочинным приходом Октябрьского округа Шахтинской епархии о сотрудничестве. Ежедневно на приёме в женской консультации проводятся беседы по профилактике и вреде абортов, раздаются буклеты.

В кабинете «кризисной беременности» проводятся предабортные консультирования и даётся «неделя тишины».

Для формирования здорового образа жизни беременных, для укрепления здоровья будущего ребенка работает «школа беременных». Совместно с УСЗН проводятся беседы о возможных выплатах малоимущим и одиноким беременным и мамам. За 2018 год в школе беременных прошли обучение 572 женщины. Совместно с представителями сельских поселений проводятся патронажи беременных из асоциальных семей.

Показатель «смертность в трудоспособном возрасте» составил  19,4% (169 человек), что на 6,9% ниже планового значения 26,3% от числа умерших. Основными причинами смертности в трудоспособном возрасте являются различные травмы, дорожно-транспортные происшествия, утопления, повешения, болезни органов пищеварения и новообразования.

Показатель «снижение смертности населения Октябрьского района от болезней системы кровообращения» составил 548,8 случаев на 100 тысяч населения (389 человек), что на 100,6 случаев (или 15,5%) меньше целевого  – 649,4 случаев.

Улучшение показателей «смертность в трудоспособном возрасте» и «смертность населения от болезней системы кровообращения» произошло за счет соблюдения в 100% стандартов обследования, лечения и маршрутизации больных; проведения диспансеризации и профилактических осмотров взрослого и детского населения (подлежало осмотру взрослого населения 9905 человек, осмотрено – 9807 человек или 99%; детского населения – 10000 человек, осмотрено – 9988 человека или 99,9%); использования в 100% стандартов диагностики и лечения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями в стационаре и поликлинике; госпитализации больных по показаниям в сосудистые центры (госпитализировано за 2018 год 26 человек); ранней тромболизисной терапии на догоспитальном этапе и в стационаре по показаниям в 100% от нуждающихся; эффективного использования диагностического оборудования, полученного в рамках программ  «Развитие здравоохранения» и «Модернизация»; использования телеконсультаций РОКБ с использованием компьютерных технологий (проведено 311 телеконсультаций); увеличения выездов врачебных бригад в малые хутора (208 выездов, осмотрено 17462 человека); проведения работ по формированию здорового образа жизни у жителей района. С февраля месяца 2018 года проводится ежемесячная акция "Тихий Дон - здоровье в каждый дом!". При проведении акций участникам измерялось артериальное давление, уровень глюкозы в крови, вес, рост, предоставлялись консультации кардиолога, терапевта, педиатра. Было организовано 13 "площадок здоровья", осмотрено 1308 человек.

Отмечается снижение показателя «смертность от туберкулеза» на 4,75 случая на 100 тыс. населения от запланированного – 11,8. В 2018 году этот показатель составил 7,05 случая на 100 тыс. населения. За 2018 год от туберкулеза умерли 5 человек. Умершие, асоциальные больные, страдающие хроническим алкоголизмом, не принимающие противотуберкулёзных препаратов.

Также отмечается снижение показателя «заболеваемость туберкулезом» на 100 тыс. населения от планируемого 43,46 случаев до фактического 36,66 случаев на 100 тыс. населения.

В 2018 году на диспансерном учёте состояло 104 человека больные туберкулезом. Медицинскими работниками проводится контроль за приёмом лекарственных препаратов больными, находящимся на амбулаторном лечении. При профилактических осмотрах вновь выявленных больных туберкулёзом 26 человек, которые проходят стационарное лечение в Шахтинском противотуберкулёзном диспансере. Все контактные находятся под контролем медицинских работников.

Мероприятия, направленные на своевременное выявление и лечение больных туберкулезом: проведение заседаний межведомственной комиссии при Администрации района и санитарно-противоэпидемической комиссии по снижению заболеваемости и смертности от туберкулёза; охват населения флюорографическими обследованиями, в 2018 году методом флюорографии обследовано 39846 человек, из них 2489 человек на передвижном флюорографе; проведение 100% туберкулинодиагностики – 11900 человекам; увеличение лабораторных исследований мокроты на микобактерии туберкулёза, исследовано 1500 проб; обеспечение полноты и своевременности обследования лиц, контактных с больными активными формами туберкулёза; проведение контролируемого амбулаторного лечения больных туберкулёзом сотрудниками ФАПов и врачом-фтизиатром; проведение подворных обходов сотрудниками ФАПов с целью выявления лиц длительно не обследовавшихся на туберкулёз; использование передвижных флюорографических установок городов Шахты и Новочеркасск для обследования неорганизованного населения (осмотрено 2489 человек); усиление санитарно-просветительной работы среди населения (выступление врача-фтизиатра на местном канале «Видеотон» о раннем выявлении туберкулёза, статья в районной газете «Сельский Вестник» «Ребенок и туберкулёз» и размещение информации на сайте МБУЗ ЦРБ Октябрьского района).

Показатель «удельный вес населения, ежегодно обследованного на ВИЧ-инфекцию» выполнен на 103,8% и составляет 24,9% (план – 24%). Данное обследование является добровольным. За 2018 год обследовано на ВИЧ-инфекцию 17639 человек.

Показатель «охват инфицированных ВИЧ диспансерным наблюдением» выполнен от запланированного на 100% и составил 83% от числа подлежащих диспансерному наблюдению. Связано это с тем, что 23 человека ВИЧ инфицированных выбыли из Октябрьского района и 39 человек находятся в местах лишения свободы.

Фактический показатель «услуги отделения сестринского ухода» выполнен на 100% от запланированного - 3450 койко-дней. В 2018 году было пролечено 313 человек.

Показатель «услуги дежурного поста рентгенолаборантов» в 2018 году составил 4490 исследование или 102% от запланированного числа исследований (4400 исследований).

«Охват вакцинацией школьников против сезонного гриппа» составил 95,2% или 100% детей, подлежащих иммунизации привиты против гриппа.

Показатель «обеспеченность медицинскими изделиями больных сахарным диабетом» на протяжении многих лет выполняется на 100% - больные сахарным диабетом обеспечиваются лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, согласно постановлению Администрации Ростовской области от 23.01.04 №34 «О льготном обеспечении жителей Ростовской области лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения». В 2018 году на мероприятия по борьбе с сахарным диабетом из бюджета Октябрьского района выделено и использовано 199,1 тыс. рублей. За эти средства были приобретены устройства для инфузии (48 штук), инфузионные наборы (48 штук), резервуары для инсулиновых помп (96 штук), инсулиновые шприц-ручки (41 штука).

За счет улучшения работы участковой службы, укомплектованности узкими специалистами, оснащения необходимым диагностическим оборудованием, проведением профилактических и диспансерных обследований граждан, работающих во вредных условиях труда показатель «охват работающего населения профосмотрами» выполнен на 100% от  запланированного значения – 98,9%.

Показатели «индекс здоровья дошкольников» и «индекс здоровья школьников» выполнены на 100% от запланированного, составили соответственно 72,5% и 54,9%. Такой результат сложился благодаря проведению профилактических осмотров детского населения, что способствовало выявлению заболеваний на ранних стадиях, своевременному лечению с разработкой индивидуальных рекомендаций, проведению  реабилитационных  мероприятий.

Показатели, утвержденные «Дорожной картой», согласно Указу Президента №597 от 07.05.2012 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»: соотношение заработной платы к средней заработной плате по субъекту РФ составило: по врачам – 161,0% (по плану – 161,0%); по среднему медицинскому персоналу – 94,0% (по плану – 94,0%); по младшему медицинскому персоналу – 90,0% (по плану – 90,0%). Показатели достигнуты за счет заработанных средств обязательного медицинского страхования, внебюджетных средств, полученных от оказания платных услуг, стимулирующих выплат работникам, в том числе за проведенную диспансеризацию, премиальных выплат, а также повышения квалификации медицинского персонала.

Показатели «количество приобретённых модульных фельдшерско-акушерских пунктов» и «количество приобретённых автомобилей скорой медицинской помощи» выполнены на 100%. В 2018 году приобретён и установлен модульный фельдшерско-акушерский пункт в посёлок Новоперсиановка - 2; приобретено  2  автомобиля скорой медицинской помощи класса «В», оснащённые медицинским оборудованием.

В результате проведения работы по мотивации здорового образа жизни показатели «выпуск и тиражирование памяток, буклетов по профилактике алкоголизма, табакокурения, ВИЧ, активному образу жизни», «организация и проведение всемирного дня здоровья, отказа от табакокурения, по борьбе с туберкулезом, ВИЧ-инфекцией», «проведение лекций, бесед, выпуск сан бюллетеней, выступление на канале «Видеотон», публикация в районной газете «Сельский Вестник» выполнены в полном объёме или перевыполнены.

Показатель «обеспеченность населения местами для стационарного лечения» выполнен на 100% и составляет 52,6 коек на 10 тыс. населения. Коечный  фонд   составляет  373  койки. Из них  267  круглосуточные койки  и 106  коек дневного  пребывания.

Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие здравоохранения» по кадровому обеспечению системы здравоохранения способствовали улучшению кадрового потенциала. В 2018 году трудоустроено 2 врача: врач-терапевт участковый, врач-стоматолог «Укомплектованность штатных должностей врачебными кадрами» составила 71,9%, плановое значение– 71,6%. «Обеспеченность врачами» составила 14,7 на 10 тыс. населения или 101,4% от целевого показателя. «Повышение уровня обеспеченности узкими врачами-специалистами амбулаторно-поликлинической службы» составила 5,1 человека на 10 тыс. населения при  целевом показателе 5,0. Все это привело к улучшению качества и доступности медицинской помощи, 104,4% выполнению показателя «увеличение среднего числа посещений на 1 жителя в год» - 6,58 (целевой 6,3), «обеспеченности населения услугами амбулаторно-поликлинических учреждений» до 93,8 посещений в смену на 10 тыс. населения, при плановом значении – 93,0.

Показатель «обеспеченность средним медицинским персоналом» выполнен на 100,7% от запланированного и составил 54,0 человека на 10 тыс. населения. В 2018 году трудоустроено 16 человек среднего медицинского персонала и проучено 9 человек медицинских регистраторов.

Показатель «снижение удельного веса врачей, не прошедших повышение квалификации» выполнен на 100%. Все врачи МБУЗ ЦРБ Октябрьского района имеют сертификаты о повышении квалификации. Повышение квалификации в 2018 году прошли 15 человек врачебного персонала и 41 человек среднего медицинского персонала.

В результате проведения следующих мероприятий: формирование здорового образа жизни у жителей района с использованием всех видов средств массовой информации, вовлечение молодежи в спортивные занятия, проведение обучающих семинаров с населением по профилактике гипертонической болезни, сахарного диабета, ИБС, острого нарушения мозгового кровообращения, доведения до 100% охвата профосмотрами населения с целью раннего выявления патологии, создания эффективной системы мер по борьбе с вредными привычками показатель «средняя продолжительность жизни» выполнен на 100% и составил 74 года.

Благодаря муниципальной программе Октябрьского района «Развитие здравоохранения» в 2018 году удалось сохранить и улучшить здоровье населения, сократить прямые и косвенные потери общества за счет снижения заболеваемости, смертности населения и, как следствие, увеличение продолжительности жизни населения. Также усилилась профилактическая направленность деятельности медицинских работников первичного звена и  повысился уровень информирования населения по вопросам здорового образа жизни. Была продолжена работа по укреплению материально-технической базы МБУЗ ЦРБ Октябрьского района, что позволило улучшить качество медицинской помощи жителям Октябрьского района.

Отчет об оценке результатов реализации муниципальной программы за 2018 год приведен в приложении №2 к настоящему отчету.

Перечень нереализованных или реализованных не в полном объёме основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Октябрьского района «Развитие здравоохранения» за 2018 год приведен в приложении №3 к настоящему отчету.

5. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы.

Проведенный анализа показал высокий уровень эффективности муниципальной программы Октябрьского района «Развитие здравоохранения». Для сохранения и улучшения данного результата необходимо выполнение мероприятий муниципальной программы:

- выполнение функций МБУЗ ЦРБ Октябрьского района, в том числе по оказанию муниципальных услуг в соответствии с установленным муниципальным заданием;

- профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни;

- развитие первичной медико-санитарной помощи;

- укрепление материально-технической базы;

- совершенствование оказания специализированной медицинской помощи;

- кадровое обеспечение системы здравоохранения.

##### Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                          Н.Н. Савченко

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной

программы Октябрьского района

«Развитие здравоохранения»

за 2018 год

- ОТЧЕТ

- о выполнении муниципальной программы Октябрьского района

«Развитие здравоохранения» за 2018 год

Ответственный исполнитель    МБУЗ ЦРБ Октябрьского района

Источник финансирования       Бюджет Октябрьского района, областной и федеральный бюджеты

| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 2018 год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в графе 3 приложения N 5 к Порядку | Профинанси-ровано (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1) Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» | 23335,8 | 23318,4 |  | 23318,4 |
| 1.1) Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей. |  |  |  |  |
| 1.2) Профилактика инфекционных заболеваний, включая вакцинопрофилактику | 960,0 | 960,0 | Приобретена вакцина: - гриппол-плюс: 3000 доз * 211,00 руб. = 633000,00 руб.; - лептоспирозная: 47 доз * 420,00 руб. = 19740,00 руб.; - вакцина антирабическая: 15 доз * 481,06 руб. = 7215,90 руб.; 20 доз * 481,06 руб. = 9621,20 руб.; - вакцина туляремийная: 90 доз * 123,00 руб.=11070,00 руб.; 90 доз * 160,00 руб. = 14400,00 руб.; - вакцина дизентерийная: 174 дозы *585,80 руб.=101929,20 руб.; - вакцина против гепатита: дет.2 дозы * 644,88 руб. = 1289,76 руб.; дет.1 доза * 698,59 руб. = 698,59 руб.; дет.10 доз * 750,00 руб. = 7500,00 руб.; взр.14 доз *896,80 руб. = 12555,20 руб.; взр.10 доз*1100,00 руб.= 11000,00 руб.; - вакцина против брюшного тифа: 34 дозы * 431,10 руб. = 14 657,4 руб.; - вакцина менингококковая: 31 доза * 3 500,00 руб.=108 500,00 руб.; - вакцина сибиреязвенная: 20 доз * 340,00 руб. = 6 800,00 руб. | 960,0 |
| 1.3) Мероприятия по борьбе с туберкулезом | 1239,5 | 1239,5 | Проведение заключительных дезинфекционных мероприятий в очагах инфекционных заболеваний на территории Октябрьского района на сумму 96,2 тыс. руб.; приобретён туберкулин: 1145 уп. * 506,00 руб. = 579 370,00 руб. (11450 доз); приобретён диаскинтест: 371 уп. * 1520,00 руб. = 563 920,00 руб. (11130 доз). | 1239,5 |
| 1.4) Мероприятия по борьбе с сахарным диабетом | 199,1 | 199,1 | Приобретены устройства для инфузий: 33 шт.* 774,40 руб. = 25 555,20 руб.; 10 шт. * 390,00 руб. = 3 900,00 руб.; 5 шт. * 1750,00 руб. = 8 750,00 руб. инфузионные наборы: 33 шт. * 1040,60 руб. = 34 339,80 руб.; 10 шт. * 890,00 руб. = 8 900,00 руб.; 5 шт. * 1950,00 руб.= 9 750,00 руб.; резервуары - картриджи для инсулиновых помп: 33 уп. * 1573,00 руб. = 51 909,00 руб.; 10 уп. * 1609,30 руб. = 16 093,00 руб.; 5 шт. * 650,00 руб. = 3 250,00 руб.; резервуары для инсулиновых помп: 33 шт. * 157,31 руб. = 5 191,23 руб.; 12 шт. * 209,00 руб. = 2 508,00 руб.; 3 шт. * 362,50 руб. = 1 087,50 руб.; инсулиновые шприц-ручки: 5 уп. * 1804,61 руб.= 9 023,05 руб.; 6 уп. * 1525,07 руб. = 9 150,42 руб.; 2 шт. * 4838,80 руб. = 9 677,60 руб. | 199,1 |
| 1.5) Профилактика ВИЧ-инфекций, вирусных гепатитов В и С. | 125,2 | 125,2 | Приобретены контрацептивы: 200 уп. * 252,00 руб. = 50 400,00 руб.; 50 уп. * 63,00 руб. = 3 150,00 руб.; 503 уп. * 35,00 руб. = 17 605,00 руб.; 1 уп. * 30,18 руб. = 30,18 руб.; плакаты: А1: 28 шт. * 297,83 руб. = 8 339,24 руб.; А2: 50 шт.* 150,00 руб. = 7 500,00 руб.; реагенты для выявления ВИЧ-инфекции: 13 уп.* 2 548,01 руб. = 33 124,13 руб.; 2 уп. * 2 548,02 руб. = 5 096,04 руб. | 125,2 |
| 1.6) Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризацию населения |  |  |  |  |
| 1.7) Услуги отделения сестринского ухода | 4278,0 | 4278,0 | Осуществление полномочий по организации оказания жителям Ростовской области первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи, проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в рамках реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (за исключением медицинской помощи, оказываемой в медицинских организациях, подведомственных органу исполнительной власти Ростовской области в сфере охраны здоровья) (3450*1235/1000)+17,2=4278,0 (тыс. руб.) (1235 – нормативная стоимость 1 койко-дня). | 4278,0 |
| 1.8) Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) учреждений здравоохранения | 13993,5 | 13989,9 | 4490*317,95/1000=1427,6 (тыс. руб.) (317,95 – стоимость ед. услуги); коммунальные услуги – 328,0 тыс. руб.; тех. обслуживание АПС –968,2 тыс. руб.; мониторинг АПС – 1133,7 тыс. руб.; профилактика природно-очаговых инфекций – 229,8 тыс. руб.; ремонт мед. оборудования – 471,5 тыс. руб.; тех. обслуживание мед. оборудования – 121,6 тыс. руб.; обучение персонала – 43,5 тыс. руб.; консультационные услуги «Амулет» - 360,0 тыс. руб.; страхование имущества – 144,3 тыс. руб.; - специальная оценка условий труда – 6,0 тыс. руб.; перенос рабочего места оператора «системы 112» СМП – 27,9 тыс. руб.; монтаж видеонаблюдения – 243,0 тыс. руб.; обслуживание системы видеонаблюдения – 216,0 тыс. руб.; монтаж системы тревожной сигнализации – 99,2 тыс. руб.; техническое обслуживание комплекса тревожной сигнализации – 51,7 тыс. руб.; продление договора с ПАО «Ростелеком» на обслуживание РС ЕГИСЗ – 1249,3 тыс. руб.; заключение договора с ПАО «Ростелеком» на обслуживание РС ЕГИСЗ – 650,0 тыс. руб.; аттестация рабочих мест по информационной безопасности – 32,8 тыс. руб.; оборудование для подключения к РС ЕГИСЗ – 478,8 тыс. руб.; реконструкция узла учёта газа ФАПа сл. Красюковская – 85,9 тыс. руб.; устройство основания и отмостки модульной конструкции врачебной амбулатории в х.Керчик-Савров – 862,3 тыс. руб.; подведение и подключение ко всем необходимым коммуникациям модульной конструкции врачебной амбулатории в х. Керчик-Савров – 227,6 тыс. рублей; устройство ограждения территории врачебной амбулатории в х. Керчик-Савров – 282,2 тыс. руб.; благоустройство территории врачебной амбулатории в х. Керчик-Савров – 299,4 тыс. руб.; оснащение модульной конструкции врачебной амбулатории в х. Керчик-Савров необходимым оборудованием, мебелью и иными медицинскими изделиями – 3903,1 тыс. руб.; строительный контроль (муниципальное задание МУ службы «Заказчика») – 46,6 тыс. руб. | 13989,9 |
| 1.9) Участие в долевом строительстве многоквартирного жилого дома со встроенным нежилым помещением поликлиники в п.Персиановский Октябрьского района Ростовской области |  |  |  |  |
| 1.10) Выборочный капитальный ремонт МБУЗ «Центральная районная больница» Октябрьского района по адресу: п.Каменоломни, пер. Садовый, 23 (замена лифтов) |  |  |  |  |
| 1.11) Приобретение медицинского оборудования | 1382,5 | 1368,7 | Приобретение эндоскопического оборудования (трубка оптическая, осветитель эндоскопический, кабель осветительный эндоскопический, видеокамера эндоскопическая) (расходы за счёт средств Резервного фонда Правительства Ростовской области) – 1368,7 тыс. руб. | 1368,7 |
| 1.12) Приобретение в муниципальную собственность объектов недвижимости ОАО «РЖД» (здание узловой больницы станции «Каменоломни») |  |  |  |  |
| 1.13) Текущий ремонт здания лечебно-оздоровительного центра МБУЗ ЦРБ Октябрьского района |  |  |  |  |
| 1.14) Реконструкция дизельной электростанции МБУЗ ЦРБ Октябрьского района |  |  |  |  |
| 1.15) Приобретение корпусной и медицинской мебели для лечебно-оздоровительного центра |  |  |  |  |
| 1.16) Приобретение модульных ФАПов и врачебных амбулаторий | 1158,1 | 1158,0 | - Приобретение модульных фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и приобретения и оснащения модуля для врачебной амбулатории для муниципальных учреждений здравоохранения (приобретение модульного ФАПа, оснащённого медицинским оборудованием и мебелью в п. Новоперсиановский – 2) - 1158,0 тыс. руб.: - -областной бюджет –1071,1 тыс. руб.; - бюджет Октябрьского района – 86,9 тыс. руб. | 1158,0 |
| 1.17) Развитие скорой медицинской помощи МБУЗ ЦРБ Октябрьского района |  |  |  |  |
| 2) Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи» | 5447,5 | 5437,4 |  | 5437,4 |
| 2.1) Мероприятия по снижению смертности от сосудистых заболеваний |  |  |  |  |
| 2.2) Компенсация фактически произведенных затрат по оказанию экстренной и неотложной медицинской помощи, проведению прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям гражданам Украины, вынужденно покинувших территорию Украины и находящимся на территории Ростовской области | 180,0 | 170,0 | Компенсация фактически произведенных затрат по оказанию экстренной и неотложной медицинской помощи, проведению прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям гражданам Украины, вынужденно покинувших территорию Украины и находящимся на территории Ростовской области – 170,0 тыс. руб. | 170,0 |
| 2.3) Приобретение автомобилей скорой медицинской помощи для МБУЗ ЦРБ Октябрьского района | 5267,5 | 5267,4 | Приобретение автомобилей скорой медицинской помощи для муниципальных учреждений здравоохранения (приобретение автомобилей скорой медицинской помощи класса «В», оснащённых медицинским оборудованием-2шт.) – 5267,4 тыс. руб.: - областной бюджет – 4872,4 тыс. руб.; - бюджет Октябрьского района – 395,0 тыс. руб. | 5267,4 |
| 3) Подпрограмма 3 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» | 60,0 | 60,0 |  | 60,0 |
| 3.1) Социальная поддержка отдельных категорий медицинских работников |  |  |  |  |
| 3.2) Повышение престижа медицинских специальностей | 60,0 | 60,0 | Доплаты к стипендии студентам РГМУ – 60,0 тыс. руб. | 60,0 |
| 3.3) Софинансирование расходных обязательств на повышение квалификации |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе: | 28843,3 | 28815,8 |  | 28815,8 |

Примечание.

В графе 3 указывается стоимость выполненных программных мероприятий в тыс. руб.

Используемые сокращения:

ВИЧ – вирус иммунодефицита человека;

АПС – автоматизированная пожарная сигнализация;

ФАП – фельдшерско-акушерский пункт;

РГМУ – Ростовский государственный медицинский университет.

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы Октябрьского района

«Развитие здравоохранения»

за 2018 год

- ОТЧЕТ

об оценке результатов реализации муниципальной программы

Октябрьского района «Развитие здравоохранения»

за 2018 год

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измере-ния | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2018 | Достигнутое значение показателя за 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет района | Другие источники | Бюджет района | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Общие показатели муниципальной программы |  |  |  |  | Улучшение состояния здоровья населения района, снижение коэффициента общей смертности населения | человек на 1000 нас. | 12,4 | 12,2 | 12,3 |
|  |  |  |  |  |  | Уровень младенческой смертности | человек на 1000 родив-шихся | 9,0 | 7,5 | 3,24 |
|  |  |  |  |  |  | Смертность в трудоспособном возрасте | % от числа умерших | 28,3 | 26,3 | 19,4 |
|  |  |  |  |  |  | Средняя продолжительность жизни | лет | 70,4 | 74,0 | 74,0 |
| 1. | Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи |  | 4278,0 |  | 4278,0 | Услуги отделения сестринского ухода | койко-день | 3200 | 3450 | 3450 |
|  |  | 1427,6 |  | 1427,6 |  | Услуги дежурного поста рентгенолаборантов | исследо-вание | 4750 | 4400 | 4490 |
|  |  | 96,2 |  | 96,2 |  | Смертность от туберкулеза | случаев на 100 тыс. населен. | 13,0 | 11,8 | 7,05 |
|  |  | 1143,3 |  | 1143,3 |  | Заболеваемость туберкулезом |  | 61,9 | 43,46 | 36,66 |
|  |  | 125,2 |  | 125,2 |  | Удельный вес населения, ежегодно обследованного на ВИЧ- инфекцию | % от числа населения на текущий год | 10 | 24 | 24,9 |
|  |  |  |  |  |  | Охват инфицированных ВИЧ диспансерным наблюдением | % от числа инфицированных | 80 | 83 | 83 |
|  |  | 633,0 |  | 633,0 |  | Охват вакцинацией школьников против сезонного гриппа | % | 95 | 95 | 95,2 |
|  |  | 199,1 |  | 199,1 |  | Обеспеченность медицинскими изделиями больных сахарным диабетом (от количества запланированных) | % | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | Удовлетворение спроса населения на доступную мед. помощь, увеличение среднего числа посещений на 1 жителя в год | число посещений | 5,6 | 6,3 | 6,58 |
|  |  |  |  |  |  | Обеспеченность населения услугами амбулаторно-поликлинических учреждений | посещений в смену | 91,9 | 93,0 | 93,8 |
|  |  |  |  |  |  | Охват работающего населения профосмотрами | % | 98,0 | 98,9 | 98,9 |
|  |  |  |  |  |  | Индекс здоровья дошкольников | % | 49,8 | 72,5 | 72,5 |
|  |  |  |  |  |  | Индекс здоровья школьников | % | 31,9 | 54,9 | 54,9 |
|  |  |  |  |  |  | Соотношение средней з/п врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в субъектах РФ | % | 127,0 | 161,0 | 161,0 |
|  |  |  |  |  |  | Соотношение средней з/п среднего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в субъектах РФ | % | 76,2 | 94,0 | 94,0 |
|  |  |  |  |  |  | Соотношение средней з/п младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в субъектах РФ | % | 39,0 | 90,0 | 90,0 |
|  |  |  |  |  |  | Выпуск и тиражирование памяток, буклетов по профилактике алкоголизма, табакокурения, ВИЧ, активному образу жизни | шт. | 3200 | 3500 | 3500 |
|  |  |  |  |  |  | Организация и проведение всемирного дня здоровья, отказа от табакокурения, по борьбе с туберкулезом, ВИЧ-инфекцией | кол-во участников | 2200 | 2300 | 2300 |
|  |  |  |  |  |  | - проведение лекций | кол-во | 130 | 150 | 150 |
|  |  |  |  |  |  | - бесед, | кол-во | 500 | 12440 | 12447 |
|  |  |  |  |  |  | - выпуск сан. бюллетеней | кол-во | 200 | 315 | 318 |
|  |  |  |  |  |  | - выступление на канале «Видеотон» | кол-во | 10 | 10 | 10 |
|  |  |  |  |  |  | - в районной газете «Сельский Вестник» | кол-во | 40 | 40 | 40 |
|  |  |  |  |  |  | Изготовление видеороликов ООО «Видеотон - Альфа» | кол-во | 10 | 14 | 14 |
|  |  | 86,9 | 1071,2 | 86,9 | 1071,1 | Количество приобретённых модульных фельдшерско-акушерских пунктов | штук | - | 1 | 1 |
| 2. | Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи |  |  |  |  | Снижение смертности населения Октябрьского района от болезней системы кровообращения | случаев на 100 тыс. населения | 700,0 | 649,4 | 548,8 |
|  |  |  |  |  |  | Обеспеченность населения местами для стационарного лечения | коек на 10 тыс. нас. | 50,7 | 52,6 | 52,6 |
|  |  | 395,1 | 4872,4 | 395,0 | 4872,4 | Количество приобретенных автомобилей скорой медицинской помощи | штук | - | 2 | 2 |
| 3. | Кадровое обеспечение системы здравоохранения |  |  |  |  | Укомплектованность штатных должностей врачебными кадрами | % | 64,9 | 71,6 | 71,9 |
|  |  |  |  |  |  | Повышение уровня обеспеченности узкими врачами-специалистами амбулаторно-поликлинической службы | чел. на 10 тыс. нас. | 2,3 | 5,0 | 5,1 |
|  |  | 60,0 |  | 60,0 |  | Обеспеченность врачами | чел. на 10 тыс. нас. | 10,9 | 14,5 | 14,7 |
|  |  |  |  |  |  | Обеспеченность средним медицинским персоналом | чел. на 10 тыс. нас. | 51,2 | 53,6 | 54,0 |
|  |  |  |  |  |  | Снижение удельного веса врачей, не прошедших повышение квалификации | % | 5,1 | 1,0 | 0 |

Используемое сокращение:

ВИЧ – вирус иммунодефицита человека;

ФАП – фельдшерско-акушерский пункт;

СМП – скорая медицинская помощь.

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной

программы Октябрьского района

«Развитие здравоохранения»

за 2018 год

ПЕРЕЧЕНЬ

нереализованных или реализованных не в полном объёме основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Октябрьского района «Развитие здравоохранения» за 2018 год.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель (должность /ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Начала реализации | Окончания реализации | Запланированные | Достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Улучшение состояния здоровья населения района, снижение коэффициента общей смертности населения | МБУЗ ЦРБ Октябрьского района | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 12,2 | 12,3 | По данным Росстата умерло 872 человека, по данным ЗАГС Октябрьского района – 851 человек. Показатель составил 12,3, при целевом значении – 12,2 случая на 1000 населения. Областной показатель смертности – 12,9 случаев на 1000 населения. Увеличение показателя на 0,1 связано с увеличением количества умерших по данным Росстата на 21 человека. В расчёт показателя «смертность от всех причин» включено 3 человека, проживавших за пределами Октябрьского района, 17 человек – не известных, без прописки, по документам, полученным после судебно-медицинского вскрытия. |

- Приложение № 4

к отчету о реализации муниципальной

программы Октябрьского района

«Развитие здравоохранения»

за 2018 год

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы

Октябрьского района «Развитие здравоохранения»

- Степень достижения целевых показателей муниципальной программы:

| № п/п | Наименование показателя | Плановое значение показателя (ИЦп) | Фактическое значение показателя (ИДп) | Эп=ИДп/ИЦп, или Эп=ИЦп/ИДп | Эффективность хода реализации целевого показателя (Эп) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Улучшение состояния здоровья населения района, снижение коэффициента общей смертности населения | 12,2 | 12,3 | 0,992 | 1 |
| 2 | Уровень младенческой смертности | 7,5 | 3,24 | 2,314814815 | 1 |
| 3 | Смертность в трудоспособном возрасте | 26,3 | 19,4 | 1,355670103 | 1 |
| 4 | Средняя продолжительность жизни | 74,0 | 74,0 | 1 | 1 |
| 5 | Услуги отделения сестринского ухода | 3450 | 3450 | 1 | 1 |
| 6 | Услуги дежурного поста рентгенолаборантов | 4400 | 4490 | 1,020454545 | 1 |
| 7 | Смертность от туберкулеза | 11,8 | 7,05 | 1,673758865 | 1 |
| 8 | Заболеваемость туберкулезом | 43,46 | 36,66 | 1,185488271 | 1 |
| 9 | Удельный вес населения, ежегодно обследованного на ВИЧ - инфекцию | 24 | 24,9 | 1,0375 | 1 |
| 10 | Охват инфицированных ВИЧ диспансерным наблюдением | 83 | 83 | 1 | 1 |
| 11 | Охват вакцинацией школьников против сезонного гриппа | 95 | 95,2 | 1,002105263 | 1 |
| 12 | Обеспеченность медицинскими изделиями больных сахарным диабетом (от количества запланированных) | 100 | 100 | 1 | 1 |
| 13 | Удовлетворение спроса населения на доступную мед. помощь, увеличение среднего числа посещений на 1 жителя в год | 6,3 | 6,58 | 1,044444444 | 1 |
| 14 | Обеспеченность населения услугами амбулаторно-поликлинических учреждений | 93,0 | 93,8 | 1,008602151 | 1 |
| 15 | Охват работающего населения профосмотрами | 98,9 | 98,9 | 1 | 1 |
| 16 | Индекс здоровья дошкольников | 72,5 | 72,5 | 1 | 1 |
| 17 | Индекс здоровья школьников | 54,9 | 54,9 | 1 | 1 |
| 18 | Соотношение средней з/п врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в субъектах РФ | 161,0 | 161,0 | 1 | 1 |
| 19 | Соотношение средней з/п среднего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в субъектах РФ | 94,0 | 94,0 | 1 | 1 |
| 20 | Соотношение средней з/п младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в субъектах РФ | 90,0 | 90,0 | 1 | 1 |
| 21 | Выпуск и тиражирование памяток, буклетов по профилактике алкоголизма, табакокурения, ВИЧ, активному образу жизни | 3500 | 3500 | 1 | 1 |
| 22 | Организация и проведение всемирного дня здоровья, отказа от табакокурения, по борьбе с туберкулезом, ВИЧ-инфекцией | 2300 | 2300 | 1 | 1 |
| 23 | - проведение лекций | 150 | 150 | 1 | 1 |
| 24 | - бесед, | 12440 | 12447 | Информационный показатель | - |
| 25 | - выпуск сан. бюллетеней | 315 | 318 | Информационный показатель | - |
| 26 | - выступление на канале «Видеотон» | 10 | 10 | Информационный показатель | - |
| 27 | - в районной газете «Сельский Вестник» | 40 | 40 | Информационный показатель | - |
| 28 | Изготовление видеороликов | 14 | 14 | Информационный показатель | - |
| 29 | Количество приобретённых модульных фельдшерско-акушерских пунктов | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 30 | Снижение смертности населения Октябрьского района от болезней системы кровообращения | 649,4 | 548,8 | 1,183309038 | 1 |
| 31 | Обеспеченность населения местами для стационарного лечения | 52,6 | 52,6 | 1 | 1 |
| 32 | Количество приобретённых автомобилей скорой медицинской помощи | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 33 | Укомплектованность штатных должностей врачебными кадрами | 71,6 | 71,9 | 1,004189944 | 1 |
| 34 | Повышение уровня обеспеченности узкими врачами-специалистами амбулаторно-поликлинической службы | 5,0 | 5,1 | 1,020000000 | 1 |
| 35 | Обеспеченность врачами | 14,5 | 14,7 | 1,013793103 | 1 |
| 36 | Обеспеченность средним медицинским персоналом | 53,6 | 54,0 | 1,007462687 | 1 |
| 37 | Снижение удельного веса врачей, не прошедших повышение квалификации | 1,0 | 0 | 1 | 1 |
|  | Суммарная оценка степени достижения целевых показателей (Эо = ∑Эпi/n) |  |  |  | 1 |

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1. Такое значение характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

- Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счёт всех источников финансирования:

| № п/п | Наименование показателя | Достижение целевого показателя (выполнено – 1, не выполнено – 0) | Достижение ожидаемого результата, выполнение контрольного события (выполнено – 1, не выполнено – 0) | Степень реализации основного мероприятия (выполнено – 1, не выполнено – 0) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1.2) Профилактика инфекционных заболеваний, включая вакцинопрофилактику | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 1.3) Мероприятия по борьбе с туберкулезом | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 1.4) Мероприятия по борьбе с сахарным диабетом | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 1.5) Профилактика ВИЧ-инфекций, вирусных гепатитов В и С. | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 1.7) Услуги отделения сестринского ухода | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 1.8) Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) учреждений здравоохранения | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 1.11) Приобретение медицинского оборудования | - | 1 | 1 |
| 8 | 1.16) Приобретение модульных ФАПов и врачебных амбулаторий | 1 | 1 | 1 |
| 9 | 2.2) Компенсация фактически произведенных затрат по оказанию экстренной и неотложной медицинской помощи, проведению прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям гражданам Украины, вынужденно покинувшим территорию Украины и находящимся на территории Ростовской области | - | 1 | 1 |
| 10 | 2.3) Приобретение автомобилей скорой медицинской помощи для МБУЗ ЦРБ Октябрьского района | 1 | 1 | 1 |
| 11 | 3.2) Повышение престижа медицинских специальностей | 1 | 1 | 1 |
|  | Суммарная оценка степени реализации основных мероприятий (СРом = Мв/М) | 11 / 11 = |  | 1 |

Суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1. Такое значение характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени основных мероприятий.

- Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы:

3.1 Суммарная оценка степени реализации основных мероприятий (СРм) муниципальной программы составляет 1.

3.2 Степень соответствия запланированному уровню расходов за счёт средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района и местных бюджетов (ССуз):

28815,8 / 28843,3 = 1

3.3 Эффективность использования средств бюджета Октябрьского района (Эис):

1 / 1 = 1

Бюджетная эффективность реализации программы признаётся высокой.

- Уровень реализации муниципальной программы в целом (УРпр):

1 * 0,5 + 1 * 0,3 + 1 * 0,2 = 1

Проведенный анализ показал высокий уровень эффективности муниципальной программы Октябрьского района «Развитие здравоохранения».