Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.03.2019                                      № 373                            р.п.  Каменоломни

| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2018 год |  |
| --- | --- |

Руководствуясь частью 9 статьи 56 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2018 год, утвержденной постановлением  Администрации Октябрьского района  от 24.09.2013  № 821,  согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания  и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3.  Контроль за  исполнением  данного постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района – начальника отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В.

Глава Администрации

Октябрьского района                                                              Л.В. Овчиева

| Постановление вносит отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Администрации Октябрьского района |  |
| --- | --- |

Приложение

к постановлению Администрации

Октябрьского района

от 18.03.2019  № 373

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие  сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной                         продукции, сырья и продовольствия» за 2018 год

- I. Основные результаты

В 2018 году на реализацию мероприятий муниципальной программы Октябрьского района «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (далее - Программа)  было выделено 72924,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 19367,1 тыс. рублей, областного бюджета – 42361,4 тыс. рублей, бюджета Октябрьского района – 4607,7 тыс. рублей, внебюджетных источников -  6588,0 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования составил 72728,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 19209,2  тыс. рублей, областного бюджета – 42327,2  тыс. рублей, бюджета Октябрьского района – 4604,0 тыс. рублей, внебюджетных источников -  6588,0 тыс. рублей.

Освоения доведенных бюджетных средств за 2018 год составил 99,7 процентов. Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

Разница между фактическим исполнением объема финансирования и плановым составила 195,8 тысяч рублей, в том числе по подпрограмме 1  «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» - 42,4 тысячи рублей, подпрограмма 2 «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» - 139,1 тысяча рублей, по подпрограмме 4 «Устойчивое развитие сельских территорий Октябрьского района  на 2014 – 2017 годы и на период до 2020» - 14,3 тысячи рублей.

В целом из 30 целевых показателей, характеризующих эффективность реализации Программы -  22  выполнены на 100 и более процентов.

- Показатель «Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)» выполнен на 80,0 %, что на 21,5 процентных пункта ниже планового показателя. Неблагоприятные погодные условия (засуха) повлияли на данный показатель в текущем году.

- Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства  меньше запланированного показателя на 84,2 процентных пункта. На показатель в целом повлияло снижение объема инвестиций по ООО «Евродон» и ООО «Евродон-Юг» (трудное финансовое состояние).

- Показатель рентабельность сельскохозяйственных организаций не выполнен в связи с тем, что при расчете рентабельности учитывается прибыль полученная предприятием за отчетный период. Полученный убыток в 2018 году по ООО «Евродон» и ООО «Евродон-Юг» повлиял на показатель в  целом по району (сумма убытков составила -10,2 млрд.руб.).

-  Производство картофеля за 2018  год составило 5149 тонн, что составляет 71,5 % к плановому показателю. Данный показатель не выполнен в связи со снижением на 80 % посевных площадей картофеля в ЛПХ.

- За 2018 год всеми категориями хозяйств района произведено (реализовано) мяса в живом весе 74,6 тыс. тонн, что составляет 103,4 % к аналогичному периоду прошлого года и 93,3 % к плановому показателю.

Основным производителем мяса (в живом весе) в районе является ООО «Евродон», в связи с ухудшением эпизоотической обстановки, предприятие не смогло выйти на запланированный объем производства мяса.

- Производство молока во всех категориях хозяйств за 2018 год составило 34,6 тысячи тонн, что выше уровня 2017 года на 2,1 %.

Степень выполнения годового плана Программы  - 99,4 %.

Годовой показатель Программы по производству  молока не выполнен в связи со снижением производства молока в сельхозпредприятиях на  58,5,0 % по сравнению с соответствующим периодом 2017 года.

Снижение данного показателя связано с  реализацией всего поголовье КРС (322 гол.),  в том числе  коров (200 гол.) в июне 2017 года, а так же  реализацией поголовья коров (97 гол.) СПК им. Кирова. В настоящее время производством молока занимается ФПЗ «Придонский».

Реализация мероприятий Программы привела к следующим результатам.

Индекс производства продукции сельского хозяйства в сопоставимой оценке составил 106,3 процентов, что на 4,2 процентных пункта выше запланированного значения (102,0 процента).

Индекс производства продукции животноводства в сопоставимой оценке составил 120,3 процентов, что на 17,8 процентных пункта выше ожидаемого значения (102,1 процентов).

На 1.01.2019 года  производство зерновых составило 213,7 тыс.тонн,    выполнение годового показателя Программы составило 130,7%.

Под посевы сельхозкультур внесено 7952 тонн минеральных удобрений в действующем веществе. По внесению минеральных удобрений годовой план Программы выполнен на 131,3 %.

Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, составил 12,0 %, что на 33,3 % выше плана Программы.

В 2018 году площадь заложенных многолетних насаждений составила 10 га, что соответствует уровню целевого показателя.

На 1.01.2019 года маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составило 1,6 тысяч голов. Выполнение годового показателя Программы составило 114,3 %.

Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составило 1744 голов, что на 23,7 % выше целевого показателя.

Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) на 01.01.2019 года составила 30487 рубля.  Выполнение годового показателя Программы составило 104,9 %.

За 12 месяцев 2018 года в агропромышленный комплекс привлечено инвестиций в объеме 392,3 млн. рублей, в том числе приобретение техники и оборудования – 225,2 млн.руб. За 12 месяцев 2018 года сельхозтоваропроизводителями района приобретено 24 тракторов и 10 зерноуборочных комбайнов.

Степень перевыполнения годовых планов Программы составляет: по тракторам –109,1 %, по комбайнам–  100 %.

- II. Меры по реализации Программы

В постановление Администрации Октябрьского района от  24.09.2013            № 821 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», в 2018 году было внесено 4 изменения по  уточнению целевых индикаторов и объемов финансирования муниципальной программы, это:

постановление Администрации Октябрьского района от  01.02.2018  № 96,

постановление Администрации Октябрьского района от  31.07.2018  № 996,

постановление Администрации Октябрьского района от  17.09.2018  № 1235.

- III. Оценка эффективности реализации Программы

Отчет о финансировании и освоении проводимых мероприятий программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Октябрьском районе » за 2018 год  приведен в приложении N 1 к настоящему отчету.

Отчет оценки результатов реализации муниципальной программы Октябрьского района  «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2018 год

приведен в приложении N 2 к настоящему отчету.

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                        Н.Н. Савченко

|  | Приложение № 1 к отчету о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2018 год |
| --- | --- |

Отчет

о выполнении муниципальной программы Октябрьского района «Развитие сельского хозяйства и

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

за январь - декабрь 2018 года

Ответственный исполнитель  Администрация Октябрьского района, в лице отдела по сельскому хозяйству и

перерабатывающей промышленности

Источник финансирования бюджет Октябрьского района, федеральный и областной бюджеты, другие источники

| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 2018 год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в графе 3 приложения N 5 к Порядку | Профинансировано (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» |  |  |  |  |
| 1.1 Субвенция на осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства | 2940,9 | 2898,5 | В связи с завершением финансового года и ограничением сроков приема документов Федеральным казначейством, денежные средства федерального и областного бюджетов не были освоены в полном объеме | 2898,5 |
| 1.2 Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на оказание несвязной поддержки в области растениеводства в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" | 5235,2 | 5235,2 | Бюджетные средства освоены в полном объеме | 5235,2 |
| 2. Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» |  |  |  |  |
| 2.1 Субвенция на осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку сельскохозяйственного производства по наращиванию маточного поголовья овец и коз в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | 369,7 | 230,6 | В связи с завершением финансового года и ограничением сроков приема документов Федеральным казначейством, денежные средства федерального и областного бюджетов не были освоены в полном объеме | 230,6 |
| 3. Подпрограмма Развитие кооперации, малого и среднего предпринимательства на селе |  |  |  |  |
| 3.1 Гранты начинающим фермерам на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства | 4685,1 | 4685,1 | Бюджетные средства освоены в полном объеме | 4685,1 |
| 4. Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Октябрьского района на 2014 – 2017 годы и на период до 2020» |  |  |  |  |
| 4.1 Мероприятия по развитию в сельской местности водоснабжения | 34729,3 | 34729,3 | Бюджетные средства освоены в полном объеме | 34729,3 |
| 4.2 Строительство (приобретение) жилых помещений в сельских поселениях Октябрьского района для обеспечения жильем молодых семей и молодых специалистов | 13279,7 | 13279,7 | Бюджетные средства освоены в полном объеме | 13279,7 |
| 4.3 Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий в части грантовой поддержки местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности | 9870,7 | 9856,5 |  | 9856,5 |
| 5. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» |  |  |  |  |
| 5.1 Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов) | 1813,6 | 1813,6 | Бюджетные средства освоены в полном объеме | 1813,6 |
| Итого по муниципальной программе | 72924,2 | 72728,4 |  | 72728,4 |

|  | Приложение № 2 к отчету о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2018 год |
| --- | --- |

Отчет

оценки результатов реализации муниципальной программы Октябрьского района

«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия» за 2018 год

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели |  |  | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения |  | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | Планируемое значение показателя на 2018 | Достигнутое значение показателя за 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Бюджет района |  | Другие источники | Бюджет района | другие источники |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа Октябрьского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Увеличение производства продукции растениеводства и животноводства и их переработки |  |  |  |  |  |  | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | в процентах к предыдущему году |  | 102,3 | 102,0 | 106,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | в процентах к предыдущему году |  | 102,8 | 101,9 | 80,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | в процентах к предыдущему году |  | 101,5 | 102,1 | 120,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака (в сопоставимых ценах) | в процентах к предыдущему году |  | 102,0 | 102,1 | 110,6 |
| 2. |  | Привлечение инвестиций в агропромышленный и рыбохозяйственный комплексы; проведение технической модернизации и перевооружения организаций агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов |  |  |  |  |  |  | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства | в процентах к предыдущему году |  | 104,0 | 104,8 | 16,6 |
| 3. |  | Обеспечение доходности растениеводческой и живоноводческой отраслей |  |  |  |  |  |  | Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) | процентов |  | 14,5 | 16,1 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) | руб. |  | 21370 | 29065 | 30487 |
| 1. Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Обеспечение выполнения сельскохозяйственными товаропроизводителями работ по повышению урожайности сельскохозяйственных культур |  |  | 0 | 8176,1 | 0 | 8133,7 | Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | зерновых и зернобобовых | тыс. тонн |  | 128,8 | 163,5 | 213,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | картофеля | тонн |  | 6855 | 7204 | 5149 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Площадь закладки многолетних насаждений | га |  | 0 | 10 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов | % |  | 9,0 | 9,0 | 12,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объем внесения минеральных удобрений в действующем веществе | тонн действующего вещества |  | 6400 | 6056 | 7952 |
| 1.2 |  | Обеспечение технической модернизации подотрасли растениеводства и переработки растениеводческой продукции |  |  |  |  |  |  | Производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них | тонн |  | 350 | 2406 | 6176,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Производство крупы | тонн |  | 500 | 525 | 2543,1 |
| 1.3 |  | Обеспечение доходности растениеводческой отрасли |  |  |  |  |  |  | Индекс производства зерновой продукции к среднему объему производства зерновой продукции за 5 лет | % |  | 100,0 | 100,0 | 114,3 |
| 2. Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Увеличение производства продукции животноводства и ее переработки |  |  | 0 |  | 369,7 | 0 | 230,6 | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | тыс.тонн |  | 53,0 | 80,0 | 74,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Производство молока в хозяйствах всех категорий | тыс.тонн |  | 33,5 | 34,8 | 34,6 |
| 2.2 | Создание условий для развития молочного и мясного скотоводства, птицеводства |  |  |  |  |  |  |  | Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. голов |  | 1,2 | 1,4 | 1,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | голов |  | 370 | 1410 | 1744 |
| 3. Подпрограмма «Развитие кооперации, малого и среднего предпринимательства на селе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Создание условий для развития начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм; обеспечение доступа малых форм хозяйствования к банковским кредитам и займам сельскохозяйственных потребительских кредитных кооперативов |  |  | 0 |  | 4685,1 | 0 | 4685,1 | Количество подготовленных проектов крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров по созданию и развитию своих хозяйств с помощью государственной поддержки | единиц | 1 |  | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество подготовленных проектов по строительству или реконструкции семейных животноводческих ферм | единиц | 1 |  | 1 | 1 |
| 3.2 | Создание условий для развития кооперации и системы торгово-закупочной деятельности на базе сельскохозяйственных потребительских кооперативов создание условий для роста объемов предоставляемых СПОКами услуг населению |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Удельный вес работающих сельскохозяйственных потребительских кооперативов (в % к общему числу зарегистрированных кооперативов), всех видов, в том числе: | % | 100 |  | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | снабженческо-сбытовых | % | 100 |  | 100 | 100 |
| 4. Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Октябрьского района на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Обеспечение улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов |  |  | 265,6 |  | 13014,1 | 265,6 | 13014,1 | Общая площадь построенных (приобретенных) жилых помещений | кв.м. |  | 780 | 450 | 511 |
| 4.2 | Повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий Октябрьского района |  |  | 3243,0 |  | 31486,3 | 3243,0 | 31486,3 | Ввод в действие локальных водопроводов в сельской местности | км. |  | 31 | 0 | 2,2 |
| 4.3 | Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий в части грантовой поддержки местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности в рамках подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий Октябрьского района на 2014-2017 годы и на период до 2020" |  |  | 1099,1 |  | 8771,6 | 1095,5 | 8761,0 | Количество реализованных проектов | шт. |  | 4 | 4 | 4 |
| 5. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Повышение качества оказания муниципальных услуг и выполнения муниципальных функций в сфере агропромышленного комплекса |  |  | 0 |  | 1813,6 | 0 | 1813,6 | Процент освоения лимита бюджетных средств на поддержку агропромышленного комплекса | процентов |  | 100 | 100 | 99,7 |
| 6. Подпрограмма «Развитие рыбохозяйственного комплекса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Обеспечение технической и технологической модернизации рыбопромысловых предприятий, предприятий аквакультуры и рыбопереработки |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Объем производства товарной рыбы | тонн |  | 150 | 600 | 18 |
| 7. Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Стимулирование приобретения высокотехнологичных машин и оборудования |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Приобретение сельхозтехники сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | тракторы | единиц |  | 22 | 22 | 24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | комбайны зерноуборочные | единиц |  | 15 | 10 | 10 |
| 7.2 | Проведение систематической подготовки и переподготовки кадров АПК |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Количество специалистов, прошедших профессиональную подготовку и переподготовку, повышения квалификации | штук |  | 3 | 3 | 5 |

|  | Приложение № 3 к отчету о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2018 год |
| --- | --- |

| Перечень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подпрограмм муниципальной программы Октябрьского района «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность /Ф.И.О.) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  |  | Результаты |  |  | Причины нереализации/реализации не в полном объеме |
|  |  |  |  | начала реализации | окончание реализации |  | запланированные | достигнутые |  |  |
| Муниципальная программа Октябрьского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | Отдел по сельско-му хозяйству и пе-рерабатывающей промышленности Администрации Октябрьского района | 2018 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 |  | 101,9% | 80,0% |  | Погодные условия повлияли на полученный урожай с/х культур |
| 2. | Привлечение инвестиций в агропромышленный и рыбохозяйственный комплексы; проведение технической модернизации и перевооружения организаций агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов (индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства). | Отдел по сельско-му хозяйству и пе-рерабатывающей промышленности Администрации Октябрьского района | 2018 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 |  | 104,8% | 16,6 % |  | На показатель в целом повлияло снижение объема инвестиций по ООО «Евродон» и ООО «Евродон-Юг» (трудное финансовое состояние) |
| 3. | Обеспечение доходности растениеводческой и живоноводческой отраслей (рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) | Отдел по сельско-му хозяйству и пе-рерабатывающей промышленности Администрации Октябрьского района | 2018 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 |  | 16,1 % | 0 % |  | Показатель рентабельность сельскохозяйственных организаций не выполнен в связи с тем, что при расчете рентабельности учитывается прибыль полученная предприятием за отчетный период. Полученный убыток в 2018 году по ООО «Евродон» и ООО «Евродон-Юг» повлиял на показатель в целом по району |
| Подпрограмма 1. «Развитие отрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Развитие отрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства (производство картофеля) | Отдел по сельско-му хозяйству и пе-рерабатывающей промышленности Администрации Октябрьского района | 2018 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 |  | 7204 | 5100 |  |  |
| Подпрограмм 2 «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Увеличение производства продукции животноводства и ее переработки (производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | Отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Администрации Октябрьского района | 2018 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 |  | 80,0 тыс.тонн | 74,6 тыс.тонн |  | По сравнению с 2017 годом производство мяса увеличилось на 103,4 %. Основным производителем мяса (в живом весе) в районе является ООО «Евродон», в связи с ухудшением эпизоотической обстановки, предприятие не смогло выйти на запланированный объем производства мяса. |
| 6. | Увеличение производства продукции животноводства и ее переработки (производство молока в хозяйствах всех категорий | Отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Администрации Октябрьского района | 2018 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 |  | 34,8 тыс.тонн | 34,6 тыс.тонн |  | По сравнению с 2017 годом производство молока увеличилось на 103,0 %. Годовой показатель Программы по производству молока не выполнен в связи со снижением производства молока в сельхозпредприятиях на 58,5,0 % по сравнению с соответствующим периодом 2017 года. Снижение данного показателя связано с реализацией всего поголовье КРС (322 гол.), в том числе коров (200 гол.) в июне 2017 года, а так же реализацией поголовья коров (97 гол.) СПК им. Кирова. В настоящее время производством молока занимается ФПЗ «Придонский». |
| Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Процент освоения лимита бюджетных средств на поддержку агропромышленного комплекса | Отдел по сельско-му хозяйству и перерабатывающей промышленности Администрации Октябрьского района | 2018 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 |  | 100,0 % | 99,7 % |  | В связи с завершением финансового года и ограничением сроков приема документов Федеральным казначейством, денежные средства не были освоены в полном объеме |
| Подпрограмма 6. «Развитие рыбохозяйственного комплекса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Объем производства товарной рыбы | Отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Администрации Октябрьского района | 2018 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 |  | 600 тн. | 18 тн. |  | Производством рыбы в районе занимаются ООО "АП Бессергеневское" - произвело 18 тонн рыбы, ООО "НРК" - в связи с трудным финансовым положением в 2018 году не вело производственную деятельность |

|  | Приложение № 4 к отчету о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2018 год |
| --- | --- |

Оценка

эффективности реализации муниципальной программы Октябрьского района

«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

за 2018 год

- Степень достижения целевых показателей муниципальной программы:

| № п/п | Наименование показателя | Плановое значение показателя (ИЦп) | Фактическое значение показателя (ИДп) | Эп=ИДп/ИЦп, | Эффективность хода реализации целевого показателя (Эп) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | 102,0 | 106,3 | 1,042 | 1 |
| 2 | Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | 101,9 | 80 | 0,785 | 0 |
| 3 | Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | 102,1 | 120,3 | 1,178 | 1 |
| 4 | Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака (в сопоставимых ценах) | 102,1 | 110,6 | 1,083 | 1 |
| 5 | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства | 104,8 | 16,6 | 0,158 | 0 |
| 6 | Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) | 16,1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) | 29065 | 30487 | 1,049 | 1 |
|  | Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий: |  |  |  |  |
| 8 | зерновых и зернобобовых | 163,5 | 213,7 | 1,307 | 1 |
| 9 | картофеля | 7204 | 5149 | 0,715 | 0 |
| 10 | Площадь закладки многолетних насаждений | 10 | 10 | 100 | 1 |
| 11 | Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов | 9 | 12 | 1,333 | 1 |
| 12 | Объем внесения минеральных удобрений в действующем веществе | 6056 | 7952 | 1,313 | 1 |
| 13 | Производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них | 2406 | 6176,6 | 2,567 | 1 |
| 14 | Производство крупы | 525 | 2543,1 | 4,844 | 1 |
| 15 | Индекс производства зерновой продукции к среднему объему производства зерновой продукции за 5 лет | 100 | 114,3 | 1,143 | 1 |
| 16 | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | 80 | 74,6 | 0,933 | 0 |
| 17 | Производство молока в хозяйствах всех категорий | 34,8 | 34,6 | 0,994 | 1 |
| 18 | Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | 1,4 | 1,6 | 1,143 | 1 |
| 19 | Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | 1410 | 1744 | 1,237 | 1 |
| 20 | Количество подготовленных проектов крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров по созданию и развитию своих хозяйств с помощью государственной поддержки | 2 | 2 | 1,000 | 1 |
| 21 | Количество подготовленных проектов по строительству или реконструкции семейных животноводческих ферм | 1 | 1 | 1,000 | 1 |
| 22 | Удельный вес работающих сельскохозяйственных потребительских кооперативов (в % к общему числу зарегистрированных кооперативов), всех видов, в том числе: |  |  |  |  |
|  | снабженческо-сбытовых | 100 | 100 | 1,000 | 1 |
| 23 | Общая площадь построенных (приобретенных) жилых помещений | 450 | 511 | 1,136 | 1 |
| 24 | Ввод в действие локальных водопроводов в сельской местности | 0 | 2,2 | 1,000 | 1 |
| 25 | Количество реализованных проектов | 4 | 4 | 1,000 | 1 |
| 26 | Процент освоения лимита бюджетных средств на поддержку агропромышленного комплекса | 100 | 99,7 | 0,997 | 1 |
| 27 | Объем производства товарной рыбы | 600 | 18 | 0,03 | 0 |
|  | Приобретение сельхозтехники сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей |  |  |  |  |
| 28 | тракторы | 22 | 24 | 1,091 | 1 |
| 29 | комбайны зерноуборочные | 10 | 10 | 1,000 | 1 |
| 30 | Количество специалистов, прошедших профессиональную подготовку и переподготовку, повышения квалификации | 3 | 5 | 1,667 | 1 |
|  | Суммарная оценка степени достижения целевых показателей (Эо = ∑Эпi/n) |  |  |  | 0,80 |

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,80.

Такое значение характеризует  удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по

степени достижения целевых показателей.

- Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счёт всех источников финансирования:

| № п/п | Наименование показателя | Достижение целевого показателя (выполнено – 1, не выполнено – 0) | Достижение ожидаемого результата, выполнение контрольного события (выполнено – 1, не выполнено – 0) | Степень реализации основного мероприятия (выполнено – 1, не выполнено – 0) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1.1 Субвенция на осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 1.2 Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на оказание несвязной поддержки в области растениеводства в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 2.1 Субвенция на осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку сельскохозяйственного производства по наращиванию маточного поголовья овец и коз в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам- производителям товаров, работ,услуг) | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 3.1 Гранты начинающим фермерам на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 4.1 Мероприятия по развитию в сельской местности водоснабжения | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 4.2 Строительство (приобретение) жилых помещений в сельских поселениях Октябрьского района для обеспечения жильем молодых семей и молодых специалистов | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 4.3 Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий в части грантовой поддержки местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 5.1 Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов) | 1 | 1 | 1 |
|  | Суммарная оценка степени реализации основных мероприятий (СРом = Мв/М) | 7 / 8= |  | 0,88 |

Суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 0,88.

Такое значение характеризует  удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по  степени достижения целевых показателей.

- Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы:

3.1 Суммарная оценка степени реализации основных мероприятий (СРм) муниципальной программы составляет 0,88.

3.2 Степень соответствия запланированному уровню расходов за счёт средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района и местных бюджетов (ССуз):

72742,7 / 72924,2 = 0,998

3.3 Эффективность использования средств бюджета Октябрьского района (Эис):

0,88 / 0,998= 0,88

Бюджетная эффективность реализации программы признаётся удовлетворительной.

- Уровень реализации муниципальной программы в целом (УРпр):

0,80 * 0,5 + 0,88 * 0,3 + 0,88 * 0,2 = 0,84

Проведенный анализ показал удовлетворительный уровень эффективности муниципальной программы Октябрьского рай на «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».