РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.03.2013                                	 № 212     	                   р.п.  Каменоломни

| Об утверждении отчета о реализации районной целевой программы «Проведение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в целях реализации федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2014 года» на 2009-2014годы» |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 16.01.2012 г. № 17 «О порядке принятия решения о разработке  долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Октябрьского района», руководствуясь ч.8 ст. 51 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить отчет о реализации районной целевой программы «Проведение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности в целях реализации федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2014 года», утвержденной постановлением  Администрации Октябрьского района  от 31.12.208г. № 625, по результатам  за 2012 год  согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Контроль за  выполнением  данного постановления возложить на исполняющего обязанности начальника отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности администрации Октябрьского района Н.В. Мартюк.

3.Настоящее постановление вступает в силу  с момента подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

И.О. Главы

Октябрьского района                                           И.Ю. Зюзин

Приложение

к постановлению Администрации

Октябрьского района

от 18.03.2013  № 212

ОТЧЕТ

о реализации районной целевой программы «Проведение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в целях реализации федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2014 года» на 2009-2014 годы» в 2012 году

- I. Основные результаты

В 2012 году на реализацию мероприятий районной целевой программы «Проведение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности в целях реализации федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2014 года» на 2009-2014 годы» (далее - Программа) было выделено  11710 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 5503,2 тыс. рублей, областного бюджета – 5956,6 тыс. рублей, местного бюджета – 250,3 тыс.рублей.

Фактический объем финансирования составил 11710 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 5503,2 тыс.рублей, областного – 5956,6 тыс. рублей, местного бюджета – 250,3 тыс.рублей. Процент освоения доведенных бюджетных средств составил 100 процентов. Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

Реализация мероприятий привела к следующим результатам.                   Приобретено и построено 0,73 тыс. кв. м жилья. Улучшили жилищные условия 11семей, проживающих в сельской местности, из них - 9 молодые семьи и молодые специалисты.

- II. Меры по реализации Программы

В 2012 году в районную целевую программу «Проведение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности в целях реализации федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года» на 2009-2013 годы»  постановлением Администрации Октябрьского района  от 18.07.2012 № 432 было внесено  изменение.

Изменения связанны с  продлением действия Программы до 2014 года и изменением лимитов бюджета муниципального образования, областного и федерального бюджетов на финансирование мероприятий.

- III. Оценка эффективности реализации Программы

Отчет о финансировании и освоении проводимых мероприятий районной целевой программы «Проведение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в целях реализации федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2014 года» на 2009-2014 годы» за 2012 год  приведен в приложении N 1 к настоящему отчету.

Информация об оценке эффективности реализации мероприятий районной целевой программы «Проведение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в целях реализации федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2014 года» на 2009-2014 годы» за  2012 год приведен в приложении N 2 к настоящему отчету.

Управляющий делами

Администрации района                                                  Н.Н.Савченко

Приложение №1

Отчет

о финансировании и освоении проводимых мероприятий

районной целевой программы «Проведение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан,

проживающих в сельской местности в целях реализации федеральной целевой

программы «Социальное развитие села до 2014 года» на 2009-2014 годы»за 2012 год

| N п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением администрации Октябрьского района Ростовской области об утверждении Программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2012 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федераль- ный бюджет | областной бюджет | мест- ный бюд- жет | внебюд- жетные источники | всего | федераль- ный бюджет | областной бюджет | мест- ный бюд- жет | внебюд- жетные источники | всего | федераль- ный бюджет | областной бюджет | мест- ный бюд- жет | внебюд- жетные источники |  |
|  | Всего по Программе | 21528,3 | 5503,2 | 5956,6 | 250,3 | 9818,2 | 21528,3 | 5503,2 | 5956,6 | 250,3 | 9818,2 | 21528,3 | 5503,2 | 5956,6 | 250,3 | 9818,2 | - |
| 1. | Субсидии на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности | 17167,1 | 4202,2 | 5071,3 | 202,2 | 7691,4 | 17167,1 | 4202,2 | 5071,3 | 202,2 | 7691,4 | 17167,1 | 4202,2 | 5071,3 | 202,2 | 7691,4 |  |
| 2. | Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан РФ, проживающих в сельской местности | 4361,2 | 1301,0 | 885,3 | 48,1 | 2126,8 | 4361,2 | 1301,0 | 885,3 | 48,1 | 2126,8 | 4361,2 | 1301,0 | 885,3 | 48,1 | 2126,8 |  |

Приложение № 2

Информация

об оценке эффективности реализации программы  за отчетный 2012 год финансовый год

| N п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011год | 2012 год | 2011 год | Отклонение от планового значения | 2012 год | Отклонение от планового значения |
| 1. | Ввод и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской местности, всего | тыс. кв. м | 1,945 | 0,5 | 0,5 | -1,445 | 0,73 | +0,23 |
| 2. | в том числе молодых семей и молодых специалистов | тыс. кв. м | 1,21 | 0,3 | 0,3 | 0,91 | 0,57 | +0,27 |