РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.02.2016                                           №  92                              р. п. Каменоломни

| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» по результатам работы за 2015 год |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением  Администрации Октябрьского района  от 16.08.2013 № 655 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района»,  в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь частью 9 статьи 56 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной  программы Октябрьского района «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной постановлением  Администрации Октябрьского района  от 19.09.2013 г. № 799, по результатам работы за 2015 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы  Администрации Октябрьского района – начальника финансово-экономического управления  Юшковскую Т.В.

Глава Администрации

Октябрьского района                                                                        Л.В. Овчиева

Постановление вносит:

Сектор по содействию развитию

малого и среднего предпринимательства

Приложение

к постановлению Администрации

Октябрьского района

от 19.02. 2016  № 92

Отчет о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» за 2015 год

Муниципальная программа Октябрьского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» утверждена постановлением Администрации Октябрьского района от 19.09.2013 №799 «Об утверждении  муниципальной программы Октябрьского района «Экономическое развитие и инновационная экономика».

Ответственным исполнителем является Администрация Октябрьского района.

Соисполнителями являются:  Отдел инвестиционного развития, Отдел по содействию развитию малого и среднего предпринимательства.

Ответственным исполнителем и соисполнителем  Программы в 2015 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых реализованы мероприятия муниципальных подпрограмм:  «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Октябрьский район», «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Октябрьском районе».

1.Результаты реализации основных 
            мероприятий подпрограмм Программы

1.1. Подпрограмма  «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Октябрьский район».

В рамках реализации муниципальной подпрограммы    «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Октябрьский район» реализованы следующие мероприятия:

-  Организована  работа Совета по привлечению инвестиций при Главе Администрации Октябрьского района (Постановление Администрации района  от 15.02.2011г №88 «О создании Совета по инвестициям при  Главе Октябрьского района). В 2015 году проведено 12 заседаний Совета.

-Подведены итоги Стратегии развития Октябрьского района на период до 2020 года, с учетом мониторинга Сбалансированной системы показателей за 2015 год. Индекс реализации Стратегии составил 102,5% . Стратегия развития района согласуется с основными положениями Стратегии социально-экономического развития Ростовской области до 2020 года,  реализуемыми  на территории федеральными и областными целевыми программами.

- Разработан, утвержден и реализуется Стандарт деятельности Администрации Октябрьского района по обеспечению благоприятного  инвестиционного климата  в районе (Постановление Администрации района  от 26.04.2013г №344).

-Осуществлялась организация сопровождения и мониторинг инвестиционных проектов, имеющих социально-экономическое значение для развития Октябрьского района. Отделом архитектуры и сопровождения проектов выполняется сопровождение проектов от  начала реализации проекта и до ввода его в эксплуатацию. Мониторинг инвестиционных проектов проводится ежемесячно в соответствии с Реестром инвестиционных проектов и стоит на контроле Главы района. Объем инвестиций за 2015 год  составил 13551,0 млн. рублей.

- Осуществлялось обеспечение оперативной связи и эффективного взаимодействия инвесторов с руководством района и решения в режиме  «он-лайн», возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов отделами архитектуры и сопровождения проектов и инвестиционного развития Администрации района.

- Оказано содействие в предоставление инвестиционных грантов победителям рейтингового конкурса в рамках проекта «Развитие поселений Октябрьского района на основе реализации инициатив местных сообществ». За 2015 год было предоставлено 15 гранта  победителям рейтингового конкурса в рамках проекта «Развитие поселений Октябрьского района на основе реализации инициатив местных сообществ»;

- Осуществлялась организация регулярного обучения и повышение квалификации сотрудников Администраций поселений района, участвующих в инвестиционном процессе.

- Были проведены обучающие семинары в целях повышения финансовой грамотности населения и его вовлечения в инвестиционный процесс.

В течение 2015 года активно проходило освещение инвестиционной деятельности в средствах массовой информации, публикации в газете «Наше время», «Молот», «Российской газете»,  журнал "Вестник экономики", «Форум», журналах «Бюджет», «Вестник АПК», информационном агентстве «Интерфакс-Юг»;

Было принято участие:

- в  международной выставке-ярмарке «Зеленая неделя - 2015», в Берлине;

- в  XIV Международном инвестиционном форуме "Сочи-2015", на котором были рассмотрены вопросы развития инвестиционных проектов;

- Обновлена структура и техническая поддержка Интернет-сайта

- Создан инвестиционный портал, разработана версия для слабовидящих;

- Создан фильм об Октябрьском районе «Всегда в потоке созидания».

1.2. Подпрограмма  «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Октябрьском районе».

В рамках реализации муниципальной подпрограммы    «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» реализованы следующие мероприятия:

Привлечены средства областного и федерального бюджетов в сумме 
3873,4  тыс. рублей.

- Администрацией Октябрьского района оказана прямая финансовая поддержка в целях возмещения части затрат по организации собственного дела 15 получателям  на общую сумму  4290,6 тыс.  Дополнительно,   в рамках реализации областной программы предоставлено 5 субсидий «начинающим предпринимателям»  на сумму 1,5 млн. рублей.

Организовано и проведено 4 заседания Совета по малому и среднему предпринимательству и 5 заседаний межведомственной комиссии по снижению административных барьеров при Администрации Октябрьского района.

- В целях популяризации предпринимательской деятельности  проведен  муниципальный конкурс для субъектов бизнеса «Лучший предприниматель Октябрьского района» по 5 номинациям. Победители награждены Благодарственными письмами Главы Октябрьского района.

- Реализован комплекс мер по вовлечению молодежи в предпринимательскую деятельность. Обучено основам предпринимательства – 13 человек, в последствии все получили субсидию «начинающим предпринимателям». Создано 49 малых предприятий, 264 индивидуальных предпринимателя, организовано 473  рабочих места.

- Муниципальным	 фондом местного развития и поддержки предпринимательства  предоставлено 124  займов на общую сумму 88,9  млн рублей.

- Оказана помощь  30 субъектам малого предпринимательства в получении микрозаймов  в НП «Ростовское региональное агентство поддержки»  на сумму 20,8 млн. рублей.

Организована и оказывается постоянное содействие в работе общественному представителю Уполномоченного по защите прав предпринимателей.

В районе создана и осуществляет деятельность инфраструктура поддержки предпринимательства, включающая МФО – Муниципальный фонд местного развития и поддержки предпринимательства, НП «Агентство поддержки малого бизнеса».

НП «Агентством поддержки малого бизнеса» в 2015 году оказано консультаций субъектам малого   предпринимательства – 1721, в том числе: по вопросам налогообложения – 1187; оказанию финансовой поддержки и кредитования  – 318; трудовых отношений и бух. учета – 154; вопросов регистрации и перерегистрации СМП, подготовки уставных документов – 62.  Агентство оказывает помощь в регистрации субъектов малого бизнеса в налоговых органах, в 2015 году зарегистрировано 43 предпринимателя. Дополнительно, услугами по ведению бухгалтерского учета пользуются 107 предпринимателей района.

НП «Агентство поддержки малого бизнеса» Октябрьского района занимает 2-е место в Ростовской области по числу консультаций.

Муниципальный фонд местного развития и поддержки предпринимательства Октябрьского района занимает 3-е место по количеству выданных микрозаймов в Ростовской области среди муниципальных фондов местного развития.

2. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и

внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

В 2015 году в состав Программы входили 2 подпрограммы. На реализацию Программы в 2015 году было предусмотрено финансирование в сумме 483303,0 тыс. рублей, в том числе из бюджета:

- Октябрьского района – 1723,0 тыс. руб.;

- федерального и областного бюджетов – 3873,4 тыс. руб.;

- внебюджетные источники – 478986,3 тыс. руб.

Из них:

На подпрограмму 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Октябрьский район» 3736,4 тыс. рублей, в том числе из бюджета:

- Октябрьского района – 1256,7 тыс. руб.;

- другие источники – 2479,7 тыс. руб.

Всего по Подпрограмме  освоено 3702,8 тыс. рублей, в том числе из бюджета:

- Октябрьского района – 1223,1 тыс. руб.;

- другие источники – 2479,7 тыс. руб.

Процент освоения доведенных бюджетных средств составил 97,3 процентов.

На подпрограмму 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Октябрьском районе» 479566,6 тыс. рублей, в том числе из:

- Октябрьского района – 466,3,0 тыс. руб.;

- федерального и областного бюджетов – 3873,4 тыс. руб.;

- другие источники – 475 226,9тыс. руб.

Всего по Подпрограмме  освоено 479566,6 тыс. рублей, в том числе из:

- Октябрьского района – 466,3  тыс. руб.;

- федерального и областного бюджетов – 3873,4 тыс. руб.;

- другие источники – 475 226,9тыс. руб.

Процент освоения доведенных бюджетных средств составил 100 процентов.

3.Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 
муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

В ходе реализации Программы достигнутые  результаты по исполнению показателей  подпрограммы 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Октябрьский район» и подпрограммы 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Октябрьском районе» приведены в приложении N 2 к настоящему отчету.

4.Информация о внесенных ответственным 
           исполнителем изменениях в Программу

В течение 2015 года в Программу, утвержденную постановлением Администрации Октябрьского района от 19.09.2013 г. № 799 , 3  (три) раза  были внесены изменения. В целях перераспределения средств, предусмотренных программой и в связи с оптимизацией расходов бюджета Октябрьского района, приняты постановления   Администрации Октябрьского района от 08.07.2015 № 484; от 10.09.2015 № 592; от 30.11.2015 № 80; от 31.12.2015 №  221.

5. Результаты оценки эффективности 
        реализации государственной программы

Основные цели и задачи, направленные на реализацию Программы в 2015 году, выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов.

Эффективность реализации муниципальной программы определяется как оценка эффективности реализации каждой подпрограммы, входящей в ее состав.

Для оценки результативности подпрограмм использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

Индекс результативности подпрограммы определяется по формуле:

Iр  = SUM (MП  x S), где

Iр - индекс результативности подпрограммы;

S - соотношение  достигнутых  и  плановых результатов целевых  значений показателей. Соотношение рассчитывается по формуле:  S = Rф  / RП

Mп  - весовое  значение  показателя  (вес  показателя), характеризующего подпрограмму.

Вес показателя рассчитывается по формуле:

Mп  = 1 / N,

где  N - общее число показателей, характеризующих выполнение подпрограммы.

Индекс эффективности подпрограммы «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Октябрьский район»:   I  = (V  x I ) / V, индекс эффективности 0,9;

Эффективность подпрограммы «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Октябрьский район»:  2.8=2.8>1.1 следовательно, качественная оценка подпрограммы – высокий уровень эффективности.

Полученный результат свидетельствует о высокой  эффективности выполнения мероприятий в рамках подпрограммы.

Большой рост объема инвестиций по отношению к прошлому году достигнуты за счет строительства крупного инвестпроекта строительство компресорной станции "Шахтинская" ОАО "Газпром"

Расчеты подпрограммы «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Октябрьский район» представлены в приложении № 5 к настоящему отчету.

Индекс результативности подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Октябрьском районе»:   I  = SUM (M  x S), где индекс результативности 1,052;

Индекс эффективности подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Октябрьском районе»:   I  = (V  x I ) / V, индекс эффективности 1,04;

Эффективность подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Октябрьском районе»:  1,04=1,04<1,1  следовательно, качественная оценка подпрограммы – высокий уровень эффективности.

Расчеты подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Октябрьском районе» представлены в приложении № 6 к настоящему отчету.

- 6. Оценка бюджетной эффективности  реализации Программы

Отчет о финансировании и освоении проводимых мероприятий муниципальных подпрограмм «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Октябрьский район»  и «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Октябрьском районе» муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» за 2015 год  приведен в приложении N 1 к настоящему отчету.

Отчет оценки результатов реализации муниципальной  программы  «Экономическое развитие и инновационная экономика» за 2015 год приведен в приложении N 2 к настоящему отчету.

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                             Н.Н. Савченко

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной

программы Октябрьского района

«Экономическое развитие и

инновационная экономика»

по результатам работы за 2015год

Отчет

о выполнении муниципальной программы Октябрьского района

«Экономическое развитие и инновационная экономика»

за январь - декабрь 2015 года

Ответственный исполнитель   Администрация Октябрьского района Ростовской области

Источник финансирования   бюджет Октябрьского района, федеральный  и областной  бюджеты, другие источники.

| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 2015 год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур | Профинансировано (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Октябрьский район» |  |  |  |  |
| 1.1. Проведение мероприятий направленных на стимулирование привлечения инвестиций, формирование благоприятного инвестиционного имиджа, подготовка презентационных материалов (Участие в инвестиционном экономическом форуме в г.Сочи) | 289,5 | 289,5 | Подготовлен информационный материал и принято участие в « XIV международном инвестиционном форуме – Сочи 2015» | 289,5 |
| 1.2. Предоставление инвестиционных грантов победителям рейтингового конкурса в рамках проекта «Развитие поселений Октябрьского района на основе реализации инициатив местных сообществ» | 2479,7 | 2479,7 | Предоставлено 15 грантов победителям рейтингового конкурса в рамках проекта «Развитие поселений Октябрьского района на основе реализации инициатив местных сообществ» | 2479,7 |
| 1.3. Организация регулярного обучения и повышение квалификации сотрудников Администрации района, участвующих в инвестиционном процессе | 71,7 | 71,7 | Принято участие: Участие в VIII форуме активных граждан «Сообщество» | 71,7 |
| 1.4. Проведение обучающих семинаров в целях повышения финансовой грамотности населения и его вовлечения в инвестиционный процесс | 45,6 | 45,6 | -обучение специалистов поселений района - подготовка и издание информационных материалов | 45,6 |
| 1.5. Освещение инвестиционной деятельности, осуществляемой в Октябрьском районе, в средствах массовой информации | 451,1 | 417,8 | Освещение инвестиционной деятельности осуществлялось в газете «Наше время», «Молот», «Российской газете», журнал "Вестник экономики", «Форум», журналах «Бюджет», «Вестник АПК», информационнон агенство «Интерфакс-Юг»; | 451,1 |
| 1.6. Организация и проведение выставочно–ярморочных мероприятий, форумов, «круглых столов» и семинаров, организация коллективных экспозиций/стендов Октябрьского района в рамках выставочно-ярмарочных мероприятий, форумов, презе-нтаций, фестивалей, направленных на повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности района | 41,4 | 41,4 | Приняли участие в международной выставке «Зелёная неделя-2015», в Берлине | 41,4 |
| 1.7. Обновление структуры и техническая поддержка Интернет-сайта | 272,4 | 272,4 | - Обновлена структура официального сайта Администрации Октябрьского района - Создан инвестиционный портал Администрации района - Разработка версии для слабовидящих | 272,4 |
| 1.8. Создание видеофильма о районе (инвестиции) и запись его на диске | 85,0 | 85,0 | Создан фильм об Октябрьском районе «Всегда в потоке созедания» | 85,0 |
| Подпрограмма 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Октябрьском районе» |  |  |  |  |
| 2.1. Предоставление субсидий субъектам МСП в целях возмещения процентной став-ки по привлеченным кредитам, займам. | 0,0 | 0,0 | Финансирование мероприятия не предусмотрено в 2015 году | 0,0 |
| 2.2. Предоставление субсидий начинающим предпринимателям в целях возмещения части затрат по организации собственного дела | 4290,6 | 4290,6 | Заключено 15 договоров о предоставлении субсидии | 4290,6 |
| 2.3.Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части лизинговых платежей, в том числе первоначального взноса | 0,0 | 0,0 | Софинансирование мероприятия из средств областного и федерального бюджетов не предусмотрено в 2015 году | 0,0 |
| 2.4.Предоставление займов субъектам МСП | 88910,0 | 88910,0 | Муниципальным фондом местного развития и поддержки предпринимательства предоставлено 124 займов | 88910,0 |
| 2.5.Предоставление кредитных ресурсов субъектам МСП банковскими учреждениями | 370588,9 | 370588,9 | Заключено 41 кредитный договор | 370588,9 |
| 2.6.Предоставление банковских гарантий субъектам МСП для участия в торгах на размещение заказов, в том числе для государственных и муниципальных нужд | 11000,0 | 11000,0 | Договора заключенные в срок с 01.01. до 31.12. текущего года | 11000,0 |
| 2.7.Предоставление имущественного взноса Муниципальному фонду местного развития и поддержки предпринимательства Октябрьского района | 0,0 | 0,0 | Финансирование мероприятия не предусмотрено в 2015 году | 0,0 |
| 2.8. Освещение вопросов малого и среднего предпринимательства в средствах массовой информации, в том числе в сети Интернет | 0,0 | 0,0 | Финансирование мероприятия не предусмотрено в 2015 году | 0,0 |
| 2.9.Организация и проведение выставочно-ярмарочных мероприятий, коллективных стендов на форумах на территории Октябрьского района и заего пределам | 49,1 | 49,1 | Договора заключенные в срок с 01.01. до 31.12. текущего года | 49,1 |
| Итого по муниципальной программе | 474838,6 | 474838,6 | - | 474838,6 |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы Октябрьского района

«Экономическое развитие и

инновационная экономика»

по результатам работы за 2015 год

| СВЕДЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| о достижении значений показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год |  |  |
|  |  |  | факт | план | факт |  |
| 1.Муниципальная программа Октябрьского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Темп роста объема инвестиций в основной капитал к предыдущему году в сопоставимых ценах (год к году) | % | 104 | 104,1 | 112,3 | Рост объема инвестиций по отношению к прошлому году достигнуты за счет строительства крупного инвестпроекта строительство компресорной станции "Шахтинская" ОАО "Газпром" |
| 2 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 1 тыс. человек населения Октябрьского района | Единиц | 28,5 | 29,3 | 35,2 | В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» в 2015 году вновьзарегистри-ровано 49 малых предприятий, 264 индивидуальных предпринимателя. |
| 3 | Доля занятых в малом и среднем бизнесе, включая работающих в КФХ и у индивидуальных предпринимателей, в общем числе работающих | % | 38,3 | 39,1 | 43 | По итогам года данный показатель выполнен за счет создания новых рабочих мест и увеличения числа индивидуальных предпринимателей и малых предприятий. |
| 1.1.Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Октябрьский район ». |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 человека | рублей | 30057,6 | 31260,0 | 180419,8 | Рост объема инвестиций по отношению к прошлому году достигнуты за счет строительства крупного инвестпроекта строительство компресорной станции "Шахтинская" ОАО "Газпром" |
| 2 | 2. Объем инвестиций за счет всех источников финансирования | млн. рублей | 12067,9 | 78019,1 | 13551,0 |  |
| 1.2. Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Октябрьском районе». |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Темп роста количества субъектов малого и среднего предпринимательства | процен-тов | 102,1 | 102,2 | 102,2 | - |
| 2 | Количество созданных рабочих мест на предприятиях малого и среднего предпринимательства и у индивидуа-льных предпринимателей | шт. | 255 | 260 | 473 | В 2015 году вновьзарегистрированными субъектами малого предпринимательства, а именно 49 малых предприятий, 264 индивидуальных предпринимателя организовали новые рабочие места в количестве 473. |
| 3 | Уровень собираемости налоговых платежей от субъектов малого и сред-него предпринима-тельства в собственных доходах консолидирован-ного бюджета района | процен-тов | 28,8 | 28,8 | 25,4 | Невыполнение данного показателя обусловлено в связи с общим ростом собственных доходов в консолидированный бюджет района от ЗАО «Тандер», которое является крупным предприятием, доля малого и среднего предпринимательства в собственных доходах бюджета района пропорционально снижается. |
| 4 | Темп роста среднемесячной заработной платы на малых и средних предприятиях (год к году) | процен-тов | 111,2 | 112 | 114,5 | Реализация Соглашений о сотрудничестве между Администрацией Октябрьского района с малыми предприятиями района, Трехстороннего соглашения направлена на увеличение числа работающих, повышения уровня заработной платы на предприятиях малого и среднего предпринимательства. |
| 5 | Темп роста оборота малых (с учетом микропредприятий) и средних предприятий (год к году) | процен-тов | 101,1 | 100,2 | 116,2 | Рост показателя связан с переходом из категории крупных в категорию средних предприятий ООО «Ирдон» , увеличив показатель объем производства в целом по отрасли. |
| 6 | Установление размера МРОТ на малых предприятиях не ниже прожиточного минимума РО с применением повышающего коэффи-циента к показателю за 4 квартал предыдущего года. | процен-тов | 1,2 | 1,2 | 1,2 | - |
| 7 | Темп роста объемов инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий (год к году) | процен-тов | 101 | 101,1 | 104 | Анализируя структуру инвестиций по видам экономической деятельности, наибольшая рост инвестиций приходится на развитие сельского хозяйства, основная часть которых направлена на развитие производства ООО "Евродон-Юг"- строительство промышленного комплекса по производству индейки. |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной

программы Октябрьского района

«Экономическое развитие и

инновационная экономика»

по результатам работы за 2015 год

Отчет

оценки  результатов реализации муниципальной программы Октябрьского района

«Экономическое развитие и инновационная экономика»

за 2015 год

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение це-лей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2015 год | Достигнутое значение показателя за 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет района | Другие источники | Бюджет района | другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Создание благо-приятного инвестиционного климата | 1256,7 | 2479,7 | 1223,1 | 2479,7 | Темп роста объема инвестиций в основной капитал к предыдущему году в сопоставимых ценах (год к году) | % | 103,7 | 104,1 | 97,3 |
| 2 | Создание благо-приятного пред-принимательского климата и условий для ведения бизнеса | 466,3- районный бюджет; 3873,4 - федеральный и областной бюджеты | 475226,9 | 466,3 районный бюджет; 3873,4 - федераль-ный и областной бюджеты | 475226,9 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 1 тыс. человек населения Октябрьского района | Еди-ниц | 29,1 | 29,3 | 35,2 |
|  |  |  |  |  |  | Доля занятых в малом и среднем бизнесе,включая работающих в КФХ и у индивидуальных предпринимателей, в общем числе работающих | % | 39,0 | 39,1 | 43,0 |

Приложение № 4

к отчету о реализации муниципальной

программы Октябрьского района

«Экономическое развитие и

инновационная экономика»

по результатам работы за 2015 год

| ИНФОРМАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| О НАЛИЧИИ НЕИСПОЛНЕННЫХ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ИТОГАМ ОТЧЕТНОГО ГОДА, ТРЕБУЮЩИХ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В ТЕКУЩЕМ ФИНАНСОВОМ ГОДУ |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Объем расходов всего (тыс.рублей) | В том числе |  |  | Причины |
|  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | Бюджет Октябрьского района |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Октябрьский район» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1.5. Освещение инвестиционной деятельности, осуществляемой в Октябрьском районе, в средствах массовой информации | 451,1 | 0,0 | 0,0 | 417,8 |  |

Приложение № 5

к отчету о реализации муниципальной

программы Октябрьского района

«Экономическое развитие и

инновационная экономика»

по результатам работы за 2015 год

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы

«Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Октябрьский район»

Индекс результативности подпрограммы:

| № п/п | Наименование показателя | Плановое значение | Фактическое значение | Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей (S) | M x S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 человека | 31260,0 | 180419,8 | 5,771586692 | 1,904623608 |
| 2 | Объем инвестиций за счет всех источников финансирования | 78019,1 | 13551,0 | 1,736884605 | 0,573171919 |
| 3 | Темп роста объема инвестиций в основной капитал к предыдущему году в сопоставимых ценах (год к году) | 104,1 | 112,3 | 1,078770413 | 0,355994236 |

I ≈ 2,83 – индекс результативности программы

1/3 ≈ 0,33 (М) – весовое значение показателя, характеризующего программу.

Индекс эффективности программы:

3703,1 х 2,83 / 3703,1 ≈2,83

Приложение № 6

к отчету о реализации муниципальной

программы Октябрьского района

«Экономическое развитие и

инновационная экономика»

по результатам работы за 2015 год

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Октябрьском районе»

Индекс результативности подпрограммы:

| № п/п | Наименование показателя | Плановое значение | Фактическое значение | Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей (S) | M x S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Темп роста количества субъектов малого и среднего предпринимательства | 102,2 | 102,2 | 1 | 0,14 |
| 2 | Количество созданных рабочих мест на предприятиях малого и среднего предпринимательства и у индивидуальных предпринимателей | 260 | 473 | 1,819230769 | 0,254692307 |
| 3 | Уровень собираемости налоговых платежей от субъектов малого и сред-него предпринимательства в собственных доходах консолидирован-ного бюджета района | 28,8 | 25,4 | 0,881944444 | 0,123472222 |
| 4 | Темп роста среднемесячной заработной платы на малых и средних предприятиях (год к году) | 112 | 114,5 | 0,978165938 | 0,136943231 |
| 5 | Темп роста оборота малых (с учетом микропредприятий) и средних предприятий (год к году) | 100,2 | 116,2 | 0,862306368 | 0,120722891 |
| 6 | Установление размера МРОТ на малых предприятиях не ниже прожиточного минимума РО с применением повышающего коэффициента к показателю за 4 квартал предыдущего года. | 1,2 | 1,2 | 1 | 0,14 |
| 7 | Темп роста объемов инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий (год к году) | 101,1 | 104 | 0,972115384 | 0,136096153 |
|  | ИНДЕКС РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ (I=SUM (M x S)) |  |  |  | 1,051926804 |

I ≈ 1,052 – индекс результативности программы

1/7 ≈ 0,14 (М) – весовое значение показателя, характеризующего программу.

Индекс эффективности программы:

475226,9 х 1,052 / 479655,3 ≈1,04