РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.09.2013                 	                      № 821    	                        р.п.  Каменоломни

| Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохо-зяйственной продукции, сырья и продовольствия» |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлениями Администрации Октябрьского района от 16.08.2013 г. № 655 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», от 16.08.2013 года № 656 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Октябрьского района Ростовской области», руководствуясь частью 8 статьи 51 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу Октябрьского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» согласно приложению.

- 2. Признать с 1.01.2014 года утратившими силу правоотношения, связанные с реализацией районных долгосрочных целевых программ:

- Постановление Администрации Октябрьского района от 08.10.2011  № 659 «Об утверждении районной долгосрочной целевой программы «Развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Октябрьском районе Ростовской области на 2010-2012 годы»

Постановление Администрации Октябрьского района от 18.07.2012 года   № 433 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Октябрьского района  от 08.10.2010  № 659»

Постановление Администрации Октябрьского района от 22.07.2012 года № 527 «О внесении изменений в  постановление Администрации Октябрьского района  от 31.12.2008  № 625»

Постановление Администрации Октябрьского района от 18.07.2012 года № 432 «О внесении изменений в  постановление Администрации Октябрьского района  от 31.12.2008  № 625»

Постановление Администрации Октябрьского района от 09.08.2013 года № 643 «О внесении изменений в  постановление Администрации Октябрьского района  от 31.12.2008  № 625», за исключением правоотношений, возникающих в связи с подготовкой, согласованием и утверждением отчета о ее реализации за 2010-2013 годы;

- Постановление Администрации Октябрьского района от 28.09.2012 года    № 648 «Об утверждении районной долгосрочной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Октябрьском районе на 2015 – 2020 годы»

3. Рекомендовать Главам поселений Октябрьского района принять аналогичные программы на уровне бюджетов поселений.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его  официального опубликования.

5. Контроль за  выполнением  данного постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя Главы Администрации Октябрьского района – начальника отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В.

Глава

Октябрьского района                                                                         Е.П. Луганцев

Приложение

к постановлению

Администрации

Октябрьского района

от 24.09.2013 г. № 821

ПАСПОРТ

муниципальной программы Октябрьского района «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

| Наименование муниципальной программы | Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (далее – муниципальная программа) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели муниципальной программы | обеспечение устойчивости развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Октябрьского района; обеспечение финансовой устойчивости товаропроизводителей агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов; устойчивое развитие сельских территорий |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | увеличение производства продукции растениеводства и ее переработки; восстановление и вовлечение в оборот мелиорируемых земель сельскохозяйственного назначения; увеличение производства продукции животноводства и ее переработки; увеличение производства рыбной продукции и ее переработки; привлечение инвестиций в агропромышленный и рыбохозяйственный комплексы; проведение технической модернизации и перевооружения организаций агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов; создание условий для повышения инновационности агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов; обеспечение развития кооперации, сельскохозяйственной деятельности малого и среднего предпринимательства на селе; повышение качества жизни сельского населения; улучшение инфраструктурного обустройства сельских территорий; активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно значимых проектов; развитие новых направлений аквакультуры; улучшение условий естественного воспроизводства водных биологических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация Октябрьского района, в лице отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности, управления строительства, ремонта, ЖКХ, отдела по организации строительства и созданию условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2014 – 2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»; «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»; «Развитие кооперации, малого и среднего предпринимательства на селе»; «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие»; «Устойчивое развитие сельских территорий Октябрьского района на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»; «Развитие рыбохозяйственного комплекса»; «Обеспечение реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет – 669112,4 тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Средства бюджета Октябрьского района* | 39831,9 | 2557,7 | 1027,2 | 1059,2 | 11491,1 | 12300,4 | 8631,8 | 6114,0 |
| Средства федерального бюджета** | 53548,3 | 7859,3 | 7859,3 | 7859,3 | 7168,9 | 7282,2 | 7392,2 | 8127,2 |
| Средства областного бюджета *** | 475933,2 | 29739,8 | 12782,2 | 12782,4 | 120350,2 | 135524,4 | 96321,1 | 68433,0 |
| Другие источники | 99799,1 | 19019,5 | 34364,0 | 16864,0 | 6260,9 | 6360,0 | 6455,9 | 7780,8 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции в 2020 году по сравнению с 2013 годом в 1,8 раз; ускорение обновления технической базы агропромышленного производства; увеличение притока инвестиций в агропромышленный и рыбохозяйственный комплексы; повышение инновационной составляющей агропромышленного производства на основе применения новых технологий в растениеводстве, животноводстве и пищевой промышленности в целях сохранения природного потенциала и повышения безопасности пищевых продуктов; увеличение доходов сельских жителей посредством роста заработной платы; обеспечение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет повышения рентабельности производства |  |  |  |  |  |  |  |
| Объемы финансирования муниципальной программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке |  |  |  |  |  |  |  |  |

* – средства бюджета Октябрьского района включаются в муниципальную программу при условии их отражения в нормативно правовых актах Октябрьского района, а также на условиях софинансирования при выделении средств из федерального и областного бюджетов.

* * – средства федерального бюджета включаются в муниципальную программу при условии отражения их в федеральном законе о федеральном бюджете, иных федеральных нормативных правовых актах.

***– средства областного бюджета включаются в муниципальную программу при условии отражения их в областном законе об областном бюджете, иных областных нормативных правовых актах.

Раздел 1

Общая характеристика текущего состояния агропромышленного комплекса Октябрьского района

За период реализации на территории района Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 – 2012 годы и районной долгосрочной целевой программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Октябрьском районе  на 2010- 2014 годы улучшились основные показатели развития сельского хозяйства, стабилизировалось финансовое состояние сельхозпроизводителей.

На реализацию мероприятий программы в 2012 году сельхозтоваропроизводителями района получено 391,0 млн. руб. бюджетных средств, в т.ч. из федерального бюджета – 294,6 млн.руб., из областного –96,4 млн. руб.

За 2012 год индекс производства продукции сельского хозяйства по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составил 105,0 % (6139,0 млн. руб.).

За  2012 год в районе произведено мяса (в живом весе) 46291 тонна, молока –35776 тонн. По сравнению с 2007 годом производство мяса увеличилось в 2,2 раза, молока  – на 15,4 процентов, яиц – на 29 процентов.

Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур  в 2012 году  в хозяйствах всех категорий составил 166,7 тыс. тонн, подсолнечника 19,5 тыс.тонн, 8,6 тыс.тонн овощей.

По сравнению с 2007 годом на 20,3 процентов выросло производство зерновых и зернобобовых культур. Среднегодовое валовое производство за 2007-2012 г.г. зерновых составило 170 тыс. тонн. На 52 % увеличилось производство овощей.

За период 2007-2012 годы в 2,5 раза увеличилось внесение в почву минеральных удобрений: с 2454 до 6322 тонны в действующем веществе.

С 2007 по 2012 годы сельхозтоваропроизводителями района было приобретено 213 ед. тракторов и 114 ед. зерноуборочных комбайнов. В результате произошло снижение количества техники, использующейся за пределами сроков амортизации.

Государственная поддержка способствовала стабилизации финансового состояния сельскохозяйственных товаропроизводителей. Уровень рентабельности сельскохозяйственного производства с учетом субсидий в 2012 году составил 14 процентов, что на 8  процентных пунктов выше, чем без государственной поддержки.

В прогнозный период наметятся следующие значимые тенденции:

увеличение площади мелиорируемых земель;

преодоление стагнации в подотрасли скотоводства, создание условий для наращивания производства мяса крупного рогатого скота и молочных продуктов;

ускорение обновления технической базы агропромышленного производства;

увеличение объемов капитальных вложений, увеличение объемов инвестиций в укрепление материально-технической базы на предприятиях агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов;

повышение инновационной составляющей агропромышленного производства на основе применения новых технологий в растениеводстве, животноводстве и пищевой промышленности в целях сохранения природного потенциала и повышения безопасности пищевых продуктов.

Приоритетами аграрной политики в программный период будут являться:

в сфере производства – развитие отраслей растениеводства, животноводства рыбоводства, пищевой и перерабатывающей промышленности;

в экономической сфере – повышение доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей и производителей рыбной продукции, в том числе за счет удешевления инвестиционных и краткосрочных кредитов посредством предоставления государственной поддержки в виде субсидирования части затрат на уплату процентов по привлеченным кредитам;

в социальной сфере – устойчивое развитие сельских территорий в качестве непременного условия сохранения трудовых ресурсов;

в сфере развития производственного потенциала – мелиорация земель сельскохозяйственного назначения и внутрихозяйственных водоемов, введение в оборот неиспользуемой пашни и других категорий сельскохозяйственных угодий, привлечение инвестиций для создания производственных комплексов по производству и переработке сельскохозяйственной продукции;

в научной и кадровой сферах – обеспечение формирования инновационного агропромышленного комплекса.

На результаты реализации муниципальной программы, а следовательно, достижение целей влияют факторы природной среды.

К основным источникам природных рисков можно отнести:

метеорологические и агрометеорологические чрезвычайные события (засуха, заморозки, бури, ураганы, крупный град, сильные дожди, сильные снегопады);

геологические чрезвычайные события (оползни, эрозия, пылевые бури, обвалы земной поверхности);

природные пожары (чрезвычайная пожарная опасность, лесные, степные пожары);

гидрологические чрезвычайные события (половодье, понижение уровня воды, повышение уровня грунтовых вод);

Эпизоотические риски – распространение эпидемии инфекционных заболеваний сельскохозяйственных животных вследствие несоблюдения ветеринарных требований к содержанию сельскохозяйственных животных и финансовой неустойчивости хозяйств.

К макроэкономическим рискам относят: диспаритет цен на сельскохозяйственную, рыбную продукцию и промышленную продукцию, энергоносители и готовую продукцию АПК Ростовской области, цикличность экономической динамики.

Финансово-экономические кризисы вызывают дефицит кредитных ресурсов и существенное их удорожание. Ограниченность в финансовых средствах на осуществление инвестиционной деятельности, высокие процентные ставки по кредитам приводят к снижению инвестиционной активности сельскохозяйственных организаций.

Комплекс мероприятий муниципальной программы обеспечивает формирование условий для развития конкурентного сельского хозяйства на основе привлечения инвестиций, технологической модернизации агропромышленного комплекса (далее – АПК), развития социальной и инженерной инфраструктуры села.

Раздел 2

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, Планируемые КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целями муниципальной программы являются:

обеспечение устойчивости развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Октябрьского района;

обеспечение финансовой устойчивости товаропроизводителей агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов;

устойчивое развитие сельских территорий.

Для достижения указанных целей предусматривается решение следующих задач, реализуемых в рамках подпрограмм, включенных в муниципальную программу:

увеличение производства продукции растениеводства и ее переработки;

увеличение производства продукции животноводства и ее переработки;

увеличение производства рыбной продукции и ее переработки;

привлечение инвестиций в агропромышленный и рыбохозяйственный комплексы;

проведение технической модернизации и перевооружения организаций агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов;

создание условий для повышения инновационности агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов;

обеспечение развития кооперации, сельскохозяйственной деятельности малого и среднего предпринимательства на селе;

повышение качества жизни сельского населения;

улучшение инфраструктурного обустройства сельских территорий;

активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно значимых проектов;

улучшение условий естественного воспроизводства водных биологических ресурсов.

Для проверки и подтверждения достижения целей и задач муниципальной программы разработаны соответствующие целевые индикаторы.

Целевые индикаторы реализации муниципальной программы оцениваются на двух уровнях:

общем – в целом по муниципальной программе;

частном – по каждой из подпрограмм муниципальной программы.

Показатели предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации муниципальной программы.

Целевые индикаторы определены в Соглашении о реализации мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы между Министерством сельского хозяйства Ростовской области и администрацией Октябрьского района с учетом максимального финансирования мероприятий из всех уровней бюджетов. В соответствии с этим в муниципальной программе отражены максимальные показатели развития отраслей сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности.

Муниципальную программу предполагается реализовать в 2014 - 2020 годах.

Прогнозные значения планируемых результатов реализации программных мероприятий приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Муниципальной программой предусматривается:

увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции;

ускорение обновления технической базы агропромышленного производства;

увеличение притока инвестиций в агропромышленный и рыбохозяйственный комплексы;

повышение инновационной составляющей агропромышленного производства на основе применения новых технологий в растениеводстве, животноводстве и пищевой промышленности в целях сохранения природного потенциала и повышения безопасности пищевых продуктов;

увеличение доходов сельских жителей посредством роста заработной платы;

обеспечение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет повышения рентабельности производства.

РАЗДЕЛ 3

ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ОБОБЩЕННАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Для достижения целей и решения задач, определенных основополагающими документами в сфере развития агропромышленного комплекса, а именно для устойчивости сельскохозяйственного производства, рентабельность которого недостаточна для самостоятельного эффективного развития, муниципальная программа структурирована по подпрограммам.

Основные мероприятия подпрограмм муниципальной программы и мероприятия ведомственных целевых программ предусматривают комплекс взаимосвязанных мер, направленных на достижение целей муниципальной программы, а также на решение наиболее важных текущих и перспективных задач, обеспечивающих устойчивость развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов на основе модернизации и перехода к инновационной модели функционирования.

Муниципальная программа структурирована по подпрограммам.

Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» построена по схеме, включающей 4 основных мероприятий – поддержка производства продукции растениеводства, обеспечение снижения рисков в растениеводстве (страхование), обеспечение доступности кредитных ресурсов на развитие производства и переработки растениеводческой продукции, поддержка развития переработки продукции растениеводства.

Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» включает 5 основных мероприятий: поддержка производства животноводческой продукции, обеспечение снижения рисков в животноводстве (страхование), обеспечение доступности кредитных ресурсов на развитие производства и переработки животноводческой продукции, развитие переработки и реализации продукции животноводства, профилактика заразных болезней животных.

Подпрограмма «Развитие кооперации, малого и среднего предпринимательства на селе» включает основные мероприятия:

поддержка развития потребительской кооперации  и сельскохозяйственных потребительских кооперативов;

поддержка создания и развития крестьянских (фермерских) хозяйств.

Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» включает следующие основные мероприятия:

обеспечение инновационного развития агропромышленного комплекса;

поддержка приобретения сельскохозяйственной техники.

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Октябрьского района на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» включает следующие основные мероприятия:

обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности;

поддержка инфраструктурного обустройства сельских территорий.

Подпрограмма «Развитие рыбохозяйственного комплекса» структурирована по схеме, включающей 2 основных мероприятия по развитию аквакультуры и рыбопереработки.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» включает следующие основные мероприятия:

исполнение распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий Ростовской области по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения.

Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» включает мероприятия по развитию овощеводства закрытого грунта.

К мероприятиям развития овощеводства закрытого грунта  относятся:

предоставление субсидий на приобретение технологического оборудования;

предоставление субсидий на оплату потребляемых энергоресурсов.

Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» включает мероприятия по развитию молочного и мясного скотоводства, птицеводства, предотвращению заноса и распространения африканской чумы свиней.

К мероприятиям по развитию молочного скотоводства относится предоставление субсидий на:

приобретение телок и нетелей для комплектования товарных стад;

на приобретение оборудования, машин и механизмов.

К мероприятиям по развитию птицеводства относится предоставление субсидий:

на приобретение основных средств и материалов;

на приобретение технологического оборудования для проведения селекционных мероприятий.

К мероприятиям по предотвращение заноса и распространения африканской чумы свиней относится предоставление субсидий:

на приобретение альтернативных свиноводству видов животных и птицы;

на приобретение технологического оборудования для переработки, хранения и сбыта продукции свиноводства и птицеводства.

К мероприятиям развития мясного скотоводства относится предоставление субсидий:

на приобретение телок и нетелей для комплектования товарных стад мясного направления;

на приобретение технологического оборудования для переработки, хранения и сбыта говядины.

К мероприятиям по созданию условий устойчивого социально - экономического развития сельских территорий за счет развития животноводства в малых формах хозяйствования» относятся гранты малым формам хозяйствования:

на создание системы заготовки, переработки, хранения и сбыта животноводческой продукции, произведенной малыми формами хозяйствования;

на организацию сервисного обслуживания производства животноводческой продукции.

К мероприятиям развития оптовых распределительных и логистических центров относятся гранты сельскохозяйственным потребительским кооперативам:

на приобретение основных средств;

на сервисное обслуживание производства, переработки, хранения и сбыта растениеводческой продукции.

К мероприятиям развития сельскохозяйственного рыбоводства относятся субсидии:

на производство рыбопосадочного материала для зарыбления внутренних вод, расположенных в границах Ростовской области, молодью шемаи и судака, сеголетками (годовиками) толстолобика, белого и черного амуров, сазана;

на приобретение основных средств, используемых в рыбоводстве, в том числе по импорту;

на приобретение кормов, использованных для выращивания осетровых, форелевых, сомовых видов и пород рыб;

на выращивание и реализацию осетровых, сомовых, лососевых рыб и карпа, выращенных в полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания.

Развернутая характеристика мероприятий приведена в соответствующих подпрограммах.

РАЗДЕЛ 4

ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

На реализацию муниципальной программы предусматриваются средства федерального, областного, местного бюджетов, а также средства внебюджетных источников.

Финансовое обеспечение рассчитывалось, исходя из следующих принципов:

необходимость поддержки проведения  дистанционного зондирования земель для своевременного выявления изменений состояния сельскохозяйственных земель, оценки этих изменений, прогноза и выработки рекомендаций по повышению их плодородия, предупреждению и устранению последствий негативных процессов;

содействие развитию сельскохозяйственной деятельности;

необходимость достижения целевых индикаторов.

Средства федерального и областного бюджетов,  включаются в  муниципальную программу,  при условии отражения их в Государственной программе Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», заключения Соглашения с министерством сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области о предоставлении субсидий на поддержку агропромышленного комплекса.

Средства бюджетов  муниципальных образований сельских поселений отражаются в подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий Октябрьского района на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года», при условиях отражения их в Государственной программе Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», заключения Соглашений между министерством сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области и Администрацией Октябрьского района, Администрацией Октябрьского района и муниципальными образованиями сельских поселений на реализацию мероприятий подпрограммы.

Средства внебюджетных источников предусматриваются в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Октябрьского района на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года».

Внебюджетные средства включаются в подпрограмму «Устойчивое развитие сельских территорий Октябрьского района на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» при условии формирования списка получателей социальных выплат, отражения в правовых актах представительных органов муниципальных образований - участников реализации мероприятий, заключения Соглашений между министерством сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области и Администрацией Октябрьского района  на реализацию мероприятий подпрограммы.

Расходы областного бюджета, федерального бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы указаны в приложении № 2 к муниципальной программе.

РАЗДЕЛ 5

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе:

оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей и их плановых значений, приведенных в приложении № 1 к муниципальной программе, по формуле:

Сдi=ЗфiЗпi∗100%,

где:

Сдi – степень достижения i-го целевого показателя;

Зфi – фактическое значение i-го целевого показателя муниципальной программы;

Зпi – плановое значение i-го целевого показателя муниципальной программы;

оценки эффективности использования бюджетных средств путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы, представленных в приложениях № 5 и № 6 к муниципальной программе по формуле:

Уфi=ФфiФпi∗100%;

где:

Уфi – уровень финансирования реализации по i-му мероприятию муниципальной программы;

Ффi – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию i-го мероприятия муниципальной программы;

Фпi – плановый объем финансовых ресурсов по i-му мероприятию на соответствующий отчетный период;

степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) по годам.

По каждому показателю муниципальной программы (подпрограммы) определяется интервал значений показателя, при котором реализация муниципальной программы характеризуется:

высоким уровнем эффективности;

удовлетворительным уровнем эффективности;

неудовлетворительным уровнем эффективности.

Нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения программы к высокому уровню эффективности не может быть ниже, чем 95 процентов от планового значения показателя на соответствующий год; нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения муниципальной программы к удовлетворительному уровню эффективности не может быть ниже, чем 75 процентов от планового значения показателя на соответствующий год.

Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:

значения 95 процентов и более показателей муниципальной программы и подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности;

не менее 95 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме;

Муниципальная программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:

значения 85 процентов и более показателей муниципальной программы и подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности;

не менее 80 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме;

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.

РАЗДЕЛ 6

ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОТВЕТСТВЕННЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ, СОИСПОЛНИТЕЛЕЙ, УЧАСТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Администрации Октябрьского района:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с соисполнителями и  внесение в установленном порядке постановления Администрации Октябрьского района об утверждении муниципальной программы в Администрацию Октябрьского района;

формирует в соответствии с методическими рекомендациями структуру программы, а также перечень соисполнителей и участников программы;

организует реализацию муниципальной программы, вносит предложения  Главе Октябрьского района об изменениях в муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы в части соответствующих подпрограмм, а также конечных результатов ее реализации;

подготавливает отчеты об исполнении плана реализации (с учетом информации, представленной соисполнителями и участниками муниципальной программы) и вносит их на рассмотрение Главе Октябрьского района;

подготавливает отчет о реализации муниципальной программы по итогам года, согласовывает и вносит на рассмотрение Главе Октябрьского района проект постановления Администрации Октябрьского района об утверждении отчета в соответствии с Регламентом Администрации Октябрьского района;

Управление строительства, ремонта, ЖКХ и отдел по организации строительства и созданию условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Октябрьского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», согласование проекта муниципальной программы с участниками муниципальной программы в части соответствующей подпрограммы;

вносит предложения Главе Октябрьского района об изменениях в муниципальную программу, согласованные с ответственным исполнителем муниципальной программы;

осуществляет реализацию мероприятий подпрограммы муниципальной программы в рамках своей компетенции;

представляет ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки отчетов об исполнении плана реализации и отчета о реализации муниципальной программы по итогам года (с учетом информации, представленной участниками муниципальной программы);

представляет ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам (гражданско-правовым договорам) в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

Участники муниципальной программы – муниципальные образования сельских поселений Октябрьского района  в случае принятия их представительными органами соответствующих решений:

осуществляют реализацию основного мероприятия подпрограммы, входящей в состав муниципальной программы, в рамках своей компетенции;

представляют ответственному исполнителю (соисполнителю) предложения при разработке муниципальной программы в части основных мероприятий подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы, в реализации которых предполагается его участие;

представляет ответственному исполнителю (соисполнителю) информацию, необходимую для подготовки отчетов об исполнении плана реализации и отчета о реализации муниципальной программы по итогам года;

представляет соисполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам (гражданско-правовым договорам) в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

ПОДПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ ПОДОТРАСЛИ РАСТЕНИЕВОДСТВА, ПЕРЕРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

|  | Наименование подпрограммы |  |  | Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства (далее – подпрограмма) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цель подпрограммы |  |  | увеличение производства продукции растениеводства и ее переработки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальный заказчик подпрограммы |  |  | Администрация Октябрьского района в лице отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задачи подпрограммы |  |  | обеспечение выполнения сельскохозяйственными товаропроизводителями работ по повышению урожайности сельскохозяйственных культур; обеспечение доступности кредитных средств на производство и переработку растениеводческой продукции; обеспечение доходности растениеводческой отрасли; обеспечение технической модернизации подотрасли растениеводства и переработки растениеводческой продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сроки реализации подпрограммы |  |  | 2014 – 2020 годы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам |  |  | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет – 7781,4 тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |  |
| Средства областного бюджета * |  | 7781,4 |  |  | 2593,8 | 2593,8 | 2593,8 | * | * | * | * |  |  |
|  | Планируемые результаты реализации подпрограммы |  |  | достижение оптимальной структуры посевных площадей в соответствии с зональными системами земледелия и повышение урожайности сельскохозяйственных культур; комплексная модернизация материально-технической базы производства продукции растениеводства и переработки продукции растениеводства; увеличение мощностей по переработке продукции растениеводства; повышение удельного веса отечественных продовольственных товаров, вырабатываемых из продукции растениеводства; повышение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей для ведения рентабельного сельскохозяйственного производства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* – средства областного бюджета включаются в подпрограмму при условии отражения их в областном законе об областном бюджете, иных областных нормативных правовых актах

РАЗДЕЛ 1

ХАРАКТЕРИСТИКА

РАЗВИТИЯ ПОДОТРАСЛИ РАСТЕНИЕВОДСТВА И ПЕРЕРАБОТКИ РАСТЕНИЕВОДЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

Администрацией Октябрьского района уделяется огромное внимание развитию отрасли растениеводства, где производится 32,0 процента валовой продукции сельского хозяйства района (по итогам 2012 года). Первостепенное значение в структуре растениеводства имеет зерновое хозяйство – под зерновыми культурами занято более 50 процентов пашни, используемой в сельскохозяйственном обороте. Ведущей технической культурой является подсолнечник.

За последние годы развитие растениеводства характеризуется положительной динамикой. Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни на 01.01.2013 составила 100 процентов.

С 2001 года в Октябрьском районе внедряется агроладшафтная система земледелия, которая направлена на сохранение почвенного  плодородия, защиты почв от эрозии и предотвращению выбытия земель из сельскохозяйственного оборота.

Сотрудничество Администрации Октябрьского района  с учеными Новочеркасской Государственной Мелиоративной Академией в области развития сельскохозяйственного производства позволило с 2009 года на территории района заняться освоением новых, современных систем земледелия направленных на дифференцированное использование сельхозугодий.

Все эти мероприятия позволяют стабилизировать получение зерна  и подсолнечника сельскохозяйственными предприятиями района, а следовательно стабилизировать и работу самих предприятий. Так в 2012 году, неблагоприятном по погодным условиям,  валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий составил 166,6 тыс.тонн, подсолнечника 19,5 тыс. тонн. Урожайность в хозяйствах всех категорий составила: зерновых 24,8 ц/га, подсолнечника 13, 1 ц/га.

Посев сельскохозяйственных культур  производится только с минеральными удобрениями, объемы  применение удобрений ежегодно увеличивается , так в 2012 году под посевы было внесено 6322 тонн действующего вещества минеральных удобрений, что на 30% выше чем в 2011 году (4870 тонн). Внесение действующего вещества минеральных  удобрений на 1 га достигло 54 кг.

В районе создано 5 семеноводческих хозяйств, это позволяет  добиваться не только  выполнения  целевых показателей Госпрограммы и Стратегии развития Октябрьского района по  удельному весу площади , засеянной элитными семенами в общей площади посевов, который в 2012 году составил 14,6 %, но и обеспечивать  хозяйства района в том числе и КФХ  качественным посевным материалом.

Для устойчивого развития сельских территорий, повышения занятости сельского населения в зимний период очень важно развивать производство овощей в теплицах (защищенный грунт).

В Октябрьском районе выращиванием овощей в защищенном грунте занимается ООО «Южная Усадьба». В теплицах предприятия на протяжении последних 3-х лет (2010 – 2012 годы) производится порядка 500 тонн овощей ежегодно.

Администрация Октябрьского района постоянно работает над  развитием существующих и открытия новых отраслей  переработки продукции.

На сегодняшний день  переработкой продукции растениеводства занимаются следующие  сельхозпредприятия района:

ООО «Урожай – 92»  -  производство муки, крупы (перловая, пшенная), упаковывают жареные подсолнечные семечки «Донская забава», выпекают кондитерские изделия. Предприятие может переработать 2 тонны зерна на муку в смену, 400 кг семечки в смену, произвести 2 тонны крупы в смену, 200-300 кг. в смену кондитерских изделий. Планируют увеличить производство кондитерских изделий в 2 раза, за счет модернизации производственного оборудования цеха.

ИП Кундрат И.Г. – производит кондитерские, макаронные изделия. Предприятие может переработать 78 тонн зерна на муку в сутки, произвести 56 тонн муки в сутки, 50 тонн кондитерских и макаронных изделий.

За период реализации подпрограммы будет осуществлено:

- оптимизация структуры посевных площадей в соответствии с зональными системами земледелия и повышение урожайности сельскохозяйственных культур;

- комплексная модернизация материально-технической базы производства продукции растениеводства и переработки продукции растениеводства;

- увеличение мощностей по переработке продукции растениеводства;

- повышение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей для ведения рентабельного сельскохозяйственного производства.

Приоритетами развития растениеводства и переработки растениеводческой продукции являются:

- привлечение инвестиций для строительства перерабатывающих предприятий;

- техническая и технологическая модернизация производственного процесса;

- поддержка экономически и социально значимых направлений овощеводства в закрытом грунте и рисоводства;

- обеспечение увеличения рентабельности производимой продукции.

К основным рискам реализации подпрограммы относятся следующие:

природно-климатические риски, обусловленные тем, что колебания погодных условий оказывают серьезное влияние на урожайность сельскохозяйственных культур и объемы их производства. Это может значительно повлиять на степень достижения прогнозируемых показателей подпрограммы. Зависимость функционирования отрасли от природно-климатических условий также снижает ее инвестиционную привлекательность. Для снижения рисков от природно-климатических условий необходимы переход к новым технологиям, техническая модернизация, принятие дополнительных мер поддержки в особо неблагоприятные по природно-климатическим условиям годы;

макроэкономические риски, обусловленные неблагоприятной конъюнктурой мировых цен на отдельные товары российского экспорта, а также снижением темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, которые не позволят интенсифицировать развитие растениеводства и переработки, усилят зависимость их развития от государственных инвестиций. В результате негативных макроэкономических процессов может снизиться спрос на продукцию растениеводства и продуктов их переработки, в том числе за счет сокращения реальных доходов населения;

международные торгово-политические риски, связанные с функционированием аграрного сектора в координации с ситуацией на международных рынках и деятельностью экспортеров отдельных видов продукции растениеводства и перерабатывающих отраслей, существенным возрастанием конкуренции в результате вступления России в ВТО. Минимизация указанных рисков должна включать организационно-политическую поддержку экспорта отечественной продукции через осуществление выставочной деятельности, защиту интересов поставщиков отечественной продукции с использованием правил и процедур ВТО, совершенствование требований к безопасности и качеству продукции.

В связи со вступлением в ВТО отменены импортные пошлины на ввоз риса – сырца. Выращивание риса в результате снижения цен импортной продукции становится экономически невыгодным.

Раздел 2

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ОСНОВНЫЕ Планируемые КОНЕЧНЫЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Подпрограмма разработана с целью увеличения производства продукции растениеводства и ее переработки.

Для достижения намеченных целей необходимо решение следующих задач:

- обеспечение выполнения сельскохозяйственными товаропроизводителями мероприятий по повышению урожайности сельскохозяйственных культур;

- обеспечение доступности кредитных средств на производство и переработку растениеводческой продукции;

- обеспечение доходности растениеводческой отрасли;

- обеспечение технической модернизации подотрасли растениеводства и переработки растениеводческой продукции.

Для проверки и подтверждения достижения целей и задач подпрограммы разработаны соответствующие целевые индикаторы. Планируемые результаты реализации программных мероприятий приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Подпрограмму предполагается реализовать в 2014 - 2020 годах.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:

достижение оптимальной структуры посевных площадей в соответствии с зональными системами земледелия и повышение урожайности сельскохозяйственных культур;

комплексная модернизация материально-технической базы производства продукции растениеводства и переработки продукции растениеводства;

увеличение мощностей по переработке продукции растениеводства;

повышение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей для ведения рентабельного сельскохозяйственного производства.

РАЗДЕЛ 3

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Подпрограмма включает следующие основные мероприятия:

поддержка производства продукции растениеводства;

обеспечение снижения рисков в растениеводстве (страхование);

обеспечение доступности кредитных ресурсов на развитие производства и переработки растениеводческой продукции;

поддержка развития переработки продукции растениеводства.

Основное мероприятие 1.1 «Поддержка производства продукции растениеводства» включает государственную поддержку в виде предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства, приобретение химических средств защиты растений для борьбы с особо опасными вредителями сельскохозяйственных культур, приобретение элитных семян сельскохозяйственных культур, закладку и уход за виноградниками, многолетними плодовыми и ягодными насаждениями, раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивацию раскорчеванных площадей, возмещение части стоимости агрохимического обследования пашни.

Основное мероприятие 1.2 «Обеспечение снижения рисков в растениеводстве (страхование)» включает государственную поддержку в виде предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства.

Основное мероприятие 1.3 «Обеспечение доступности кредитных ресурсов на развитие производства и переработки растениеводческой продукции» включает государственную поддержку в виде предоставления организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, организациям потребительской кооперации и сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий:

на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам и займам, полученным соответственно в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства;

на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства.

Основное мероприятие 1.4 «Поддержка развития переработки продукции растениеводства» включает государственную поддержку в виде предоставления субсидий организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, индивидуальным предпринимателям и организациям потребительской кооперации, осуществляющим деятельность в отраслях пищевой и перерабатывающей промышленности (хлебопекарной, мукомольной, крупяной и плодовоовощной консервной), на возмещение части затрат на приобретение технологического и холодильного оборудования, спец автотранспорта, проведение мероприятий по продвижению продукции и внедрению стандартов качества.

Основное мероприятие 1.5 «Осуществление эффективного мониторинга состояния сельскохозяйственных земель» включает расходы местного бюджета на обслуживание информационно-технической продукции по материалам дистанционного зондирования и векторного плана-схемы сельхозугодий на территории Октябрьского района.

РАЗДЕЛ 4

ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОДПРОГРАММЫ

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств федерального, областного бюджетов.

Средства федерального и областного бюджетов привлекаются в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 и Государственной программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».

Средства областного бюджета, в соответствии с Областным законом от 22.10.2005 № 372-ЗС «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Ростовской области в сфере сельского хозяйства» поступают в виде субвенции бюджету муниципального района на предоставление субсидии  в рамках следующих основных мероприятий подпрограммы:

по поддержке производства продукции растениеводства, включающее предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на агрохимическое обследование пашни;

по обеспечению доступности кредитных ресурсов на развитие растениеводства и переработки растениеводческой продукции, включающее предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), крестьянским (фермерским) хозяйствам - на возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам и займам, полученным соответственно в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства.

Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям за счет средств областного бюджета предоставляются в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 09.12.2011 № 215 «О порядке расходования субвенций из областного бюджета, предоставляемых местным бюджетам на поддержку сельскохозяйственного производства и осуществление мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения».

Средства федерального и областного бюджетов  включаются в  подпрограмму  при условии отражения их в Государственной программе Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», заключения Соглашения с министерством сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области о предоставлении субсидий на поддержку агропромышленного комплекса.

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за счет средств федерального, областного и местного бюджета указан в приложении № 2 к муниципальной программе.

ПОДПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ ПОДОТРАСЛИ ЖИВОТНОВОДСТВА, ПЕРЕРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| Наименование подпрограммы | Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства (далее – подпрограмма) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели подпрограммы | комплексное развитие и повышение эффективности производства животноводческой продукции и продуктов ее переработки |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Октябрьского района в лице отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | создание условий для развития молочного и мясного скотоводства, птицеводства; обеспечение доступности кредитных ресурсов на развитие животноводства и переработки животноводческой продукции; предупреждение возникновения и распространения заразных болезней животных; развитие свиноводства за счет строительства современных свиноводческих комплексов с высокой степенью биологической защиты; обеспечение технической модернизации предприятий переработки животноводческого сырья. |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014 – 2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансиро-вания подпрограммы, в том числе по годам | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет – 2464,7 тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Средства областного бюджета * | 1479,0 | 492,6 | 493,1 | 493,1 | * | * | * | * |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | увеличение производства продукции молочного и мясного скотоводства в сельскохозяйственных организациях; повышение рентабельности продукции животноводства и продукции ее переработки; |  |  |  |  |  |  |  |
| Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке. |  |  |  |  |  |  |  |  |

* – средства областного бюджета включаются в подпрограмму при условии отражения их в областном законе об областном бюджете, иных областных нормативных правовых актах

РАЗДЕЛ 1

ХАРАКТЕРИСТИКА

РАЗВИТИЯ ПОДОТРАСЛИ ЖИВОТНОВОДСТВА И ПРЕРАБОТКИ ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА

Животноводство является ведущей подотраслью агропромышленного комплекса Октябрьского района. В общем объеме производства сельскохозяйственной продукции животноводство занимает около 68 процентов.

За последние годы достигнуты позитивные результаты его развития.

По итогам 2012 года всеми категориями хозяйств  произведено (реализовано) на убой скота и птицы 46291 тонна, что составляет 115,6 % к уровню прошлого года. Молока в 2012 году во всех категориях хозяйств  произведено 35776 тонн, что на 4,2 % больше, уровня 2011  года. Производство яиц во всех категориях хозяйств составило 96706  тысяч штук, или на  8,8 % больше уровня 2011 года.

Численность поголовья крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств по сравнению  с прошлым годом уменьшилась на 7,5 % и составила 13445 гол., в том числе коров на 4,7 % (7068 гол.).   За период январь-декабрь 2012 года поголовье свиней увеличилось на 26,4 % и составило 4719 голов , поголовье птицы увеличилось на 12,7 % - 1767587 голов.

Средний удой молока от одной коровы по сравнению с 2011 годом увеличился на 8,4 % и составил 5073 кг., яйценоскость кур-несушек  на 7,7 %, составив 336 штук.

Производство мяса птицы  в районе обеспечивает основной рост в мясном животноводстве и имеет хороший ресурсный, технологический и инвестиционный потенциал развития.

Основные направления развития производства мяса и молока в Октябрьском районе – строительство новых животноводческих комплексов, модернизация действующих молочно-товарных ферм.

Для обеспечения стабилизации объемов производства животноводческой продукции и создания условий ее дальнейшего роста требуется обеспечить выполнение значительного объема профилактических и ограничительных (карантинных) мероприятий, направленных на ликвидацию заразных и незаразных болезней животных.

Основными целями реализации  подпрограммы являются:

создание условий для комплексного развития и повышения эффективности животноводства;

предупреждение возникновения и распространения заразных болезней животных на основе своевременного проведения ветеринарных мероприятий.

Для достижения намеченных целей необходимо решение следующих задач:

увеличение объема производства продукции животноводства на основе повышения продуктивности скота и птицы и расширения внедрения индустриального способа производства;

обеспечение перерабатывающих предприятий сырьем местного производства;

обеспечение породного обновления животных и птицы;

развитие социально значимых отраслей: овцеводства, козоводства, коневодства, птицеводства,;

ежегодное выполнение комплекса противоэпизоотических мероприятий.

Планируемые результаты реализации программных мероприятий приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

На производство мяса в последнее время влияет африканская чума свиней (АЧС). Район понес  значительный ущерб от вируса АЧС.

Все мероприятия, проводимые Администрацией Октябрьского района  по профилактике африканской чумы свиней в Октябрьском районе проводятся согласно Комплексного плана

- Систематически проводятся заседания рабочей комиссии по организации и контролю мероприятий по профилактике африканской чумы свиней в Октябрьском районе.

- Разработан и утвержден план и график работы мобильной ветеринарно-полицейской группы по выявлению и пресечению фактов неправомерных перевозок живых животных, продукции животноводства, кормов для животных, а также фактов реализации данной продукции в местах несанкционированной торговли.

- Приняты меры по выявлению и пресечению фактов несанкционированного передвижения подконтрольному Госветнадзору грузов без сопроводительных документов.

-  Усилен контроль по соблюдению требований ветеринарного законодательства РФ на рынках Октябрьского района.

- Регулярно ведется контроль по проведению мероприятий обеспечивающих работу СТФ ООО «Агропредприятие «Бессергеневское» в режиме предприятия «закрытого типа», недопущения использования в корм свиньям пищевых отходов без термической обработки.

-   Районной станцией по борьбе с болезнями животных, совместно с руководителями свиноводческих хозяйств и владельцами свиней, постоянно проводится мониторинг клинического состояния животных, выявляются случаи внезапного заболевания и падежа свиней с последующей доставкой биологического материала в ГБУ РО «Ростовская областная ветеринарная лаборатория». Постоянно проводится профилактическая дезинфекция животноводческих объектов с последующим контролем качества, обеспечен запас дезинфицирующих веществ, спецодежды, средств индивидуальной защиты, технических средств на случай возникновения АЧС.

-  Отделом по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности администрации Октябрьского района, администрациями сельских поселений проводится постоянная работа по перепрофилированию ЛПХ, КФХ и других мелких свиноводческих хозяйств на альтернативные свиноводству направления животноводства. Так за последнее время  семь человек открыли собственное дело по разведению крупного рогатого скота мясного и молочного направления, пять человек стали заниматься птицеводством, три человека стали индивидуальными предпринимателями по разведению кроликов, два человека по разведению пчел.

-  Ежемесячно специалистами районной СББЖ, совместно с представителями местных органов самоуправления, проводится обследование мест захоронения павших животных, свалок, балок, лесополос и близлежащих, к населенным пунктам, территорий с целью обнаружения биологических отходов и трупов павших животных.

-   Регулярно проводится разъяснительная работа с населением по профилактике и недопущению распространения АЧС и других заразных болезней животных  через листовки и средства массовой информации.

Молочное скотоводство в результате низкой инвестиционной привлекательности, постоянно растущих цен на корма не имеет расширенного развития в сельскохозяйственных организациях.

На сегодняшний день  переработкой продукции животноводства  занимаются следующие  сельхозпредприятия района:

ООО «Евродон»

- оборудование цеха  глубокой переработки способно выпускать 8,0 тонн продукции (колбасы, сосиски, копчености) в смену. Проектная мощность мясоперерабатывающего завода составляет 120 тонн в сутки. Ассортимент торговой марки «Индолина» - это свыше 170 наименований продукции, в том числе около 30 колбасных изделий и мясных деликатесов.

ЗАО «Ильичевская племптицефабрика»:

- убойный цех с производственной мощностью 7 тыс.  голов в смену;

- цех углубленной переработки птичьего мяса производит до 2 тонн продукции в смену;

- колбасный цех выпускает 3 вида сосисок, 6 сортов колбас.

ООО «Фабрика вкуса» - производство колбасных изделий. Оборудование цеха  переработки  мяса способно выпускать 800 кг продукции  в смену. Проектная мощность мясоперерабатывающего завода составляет 800 кг в смену. Предприятие выпускает 45 наименований продукции (колбасы, сосиски, копчености).

СПССК «Молочный Дом» - зарегистрирован  23 января 2013 года. На данный момент перерабатывает 1 тонну молока в смену и производит 80 кг. сыра в смену (ниточный сыр, сулугуни). По мере своего  развития кооператив планирует увеличить ассортимент и объем производства своей продукции.

В отрасли животноводства в результате реализации мероприятий подпрограммы произойдет увеличение производства продукции молочного и мясного скотоводства в сельскохозяйственных организациях, повысится эффективность выявления заразных болезней животных. За счет внедрения в производство новых технологий повысится рентабельность и конкурентоспособность продукции животноводства и продукции ее переработки.

Приоритетами развития отрасли животноводства являются:

развитие молочного и мясного скотоводства;

наращивание производственных мощностей по производству птицеводческой продукции и ее переработке,

создание свиноводческих предприятий с высокой степенью биологической защиты, а также строительство перерабатывающих мощностей по переработке свинины;

развитие альтернативных свиноводству видов сельскохозяйственных животных и птицы,

строительство современных перерабатывающих предприятий на базе сельхозтоваропроизводителей, занимающихся производством говядины.

На ожидаемые положительные тенденции развития отрасли, а следовательно, реализации подпрограммы могут повлиять следующие основные риски:

эпизоотическая ситуация как в области, так и за ее пределами;

макроэкономические, обусловленные неблагоприятной конъюнктурой цен на рынках животноводческой продукции.

Раздел 2

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ОСНОВНЫЕ Планируемые КОНЕЧНЫЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Подпрограмма разработана с целью комплексного развития и повышения эффективности производства животноводческой продукции и продуктов ее переработки.

Для достижения намеченных целей необходимо решение следующих задач:

создание условий для развития молочного и мясного скотоводства, птицеводства;

обеспечение доступности кредитных ресурсов на развитие животноводства и переработки животноводческой продукции;

предупреждение возникновения и распространения заразных болезней животных;

развитие свиноводства за счет строительства современных свиноводческих комплексов с высокой степенью биологической защиты;

обеспечение технической модернизации предприятий переработки животноводческого сырья.

Для проверки и подтверждения достижения целей и задач подпрограммы разработаны соответствующие целевые индикаторы. Планируемые результаты реализации программных мероприятий приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Подпрограмму предполагается реализовать в 2014 - 2020 годах.

В результате реализации подпрограммы произойдет:

увеличение производства продукции молочного и мясного скотоводства в сельскохозяйственных организациях;

повышение эффективности выявления заразных болезней животных;

повышение рентабельности продукции животноводства и продукции ее переработки;

повышение конкурентоспособности производимой продукции в результате осуществления модернизации производства.

РАЗДЕЛ 3

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Подпрограмма включает следующие основные мероприятия:

поддержка производства животноводческой продукции;

обеспечение снижения рисков в животноводстве (страхование);

обеспечение доступности кредитных ресурсов на развитие производства и переработки животноводческой продукции;

развитие переработки и реализации продукции животноводства;

профилактика заразных болезней животных.

Основное мероприятие 2.1 «Поддержка производства животноводческой продукции» включает государственную поддержку в виде предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий на возмещение части затрат:

на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных, кроме племенного крупного рогатого скота мясного направления;

на содержание племенного маточного поголовья крупного рогатого скота мясного направления;

на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота мясного направления, в том числе по импорту;

на 1 литр (килограмм) реализованного товарного молока;

на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления, в том числе по импорту;

на содержание маточного поголовья овец и коз.

Кроме того, сельскохозяйственным товаропроизводителям предоставляются субсидии:

на приобретение телок и нетелей для комплектования товарных стад молочного направления;

на приобретение оборудования, машин и механизмов;

индивидуальным предпринимателям, крестьянским (фермерским) хозяйствам и гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на приобретение альтернативных свиноводству видов животных и птицы;

сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на производство свинины;

сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств), занимающимся животноводством, на приобретение технологического оборудования для переработки, хранения и сбыта продукции свиноводства и птицеводства;

на приобретение телок и нетелей для комплектования товарных стад мясного направления;

на приобретение технологического оборудования для переработки, хранения и сбыта говядины.

Основное мероприятие 2.2 «Обеспечение снижения рисков в животноводстве (страхование)» включает государственную поддержку в виде предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства.

Основное мероприятие 2.3 «Обеспечение доступности кредитных ресурсов на развитие производства и переработки животноводческой продукции» включает государственную поддержку в виде предоставления организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, организациям потребительской кооперации и сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий:

на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам и займам, полученным соответственно в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства;

на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства.

Кроме того, в рамках данного основного мероприятия предоставляются субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям, занимающимся мясным скотоводством, на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства.

Основное мероприятие 2.4 «Развитие переработки и реализации продукции животноводства» включает расходы областного бюджета на предоставление субсидий организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, индивидуальным предпринимателям и организациям потребительской кооперации, осуществляющим деятельность в отраслях пищевой и перерабатывающей промышленности (мясной, молочной), на возмещение части затрат на приобретение технологического и холодильного оборудования, спецавтотранспорта, проведение мероприятий по продвижению продукции и внедрению стандартов качества.

Основное мероприятие 2.5 «Профилактика заразных болезней животных» включает расходы областного бюджета:

на приобретение питательных сред, медикаментов, инструментария, перевязочного материала, спецодежды и обуви, необходимых для проведения лечебно-профилактических мероприятий при профилактике, диагностике и ликвидации болезней, особо опасных для человека и животных, создание резервного фонда биопрепаратов, питательных сред, перевязочного материала, дезинфекционных и акарицидных средств, расходы по перевалке и хранению лекарственных средств, а также расходы на весь комплекс ветеринарных мероприятий, в случае возникновения на территории области эпизоотий;

на закупку приборов, оборудования, техники, реактивов и лабораторной посуды, инструментария для ветеринарных обработок.

РАЗДЕЛ 4

ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОДПРОГРАММЫ

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств федерального и областного бюджетов.

Средства федерального и областного бюджетов привлекаются в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 и Государственной программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».

Средства областного бюджета, в соответствии с Областным законом от 22.10.2005 № 372-ЗС «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Ростовской области в сфере сельского хозяйства» поступают в виде субвенции бюджету муниципального района на предоставление субсидии  в рамках следующих основных мероприятий подпрограммы:

по поддержке производства продукции животноводства, включающее субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на содержание маточного поголовья овец и коз;

по обеспечению доступности кредитных ресурсов на развитие животноводства и переработки животноводческой продукции, включающее предоставление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), крестьянским (фермерским) хозяйствам - на возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам и займам, полученным соответственно в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства.

Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям за счет средств областного бюджета предоставляются в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 09.12.2011 № 215 «О порядке расходования субвенций из областного бюджета, предоставляемых местным бюджетам на поддержку сельскохозяйственного производства и осуществление мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения».

Средства федерального и областного бюджетов,  включаются в  подпрограмму,  при условии отражения их в Государственной программе Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», заключения Соглашения с министерством сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области о предоставлении субсидий на поддержку агропромышленного комплекса.

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы указан в приложении № 2 к муниципальной программе.

ПОДПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ КООПЕРАЦИИ, МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА СЕЛЕ»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| Наименование подпрограммы | Развитие кооперации, малого и среднего предпринимательства на селе (далее – подпрограмма) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели подпрограммы | обеспечение развития кооперации, сельскохозяйственной деятельности малого и среднего предпринимательства на селе |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Октябрьского района, в лице отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | создание условий для развития начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм; обеспечение доступа малых форм хозяйствования к банковским кредитам и займам сельскохозяйственных потребительских кредитных кооперативов; повышение эффективности использования крестьянскими фермерскими хозяйствами земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения; обеспечение доступности малых форм хозяйствования к инженерно-технической инфраструктуре, ветеринарно-зоотехническому обслуживанию; создание условий для развития кооперации и системы торгово-закупочной деятельности на базе сельскохозяйственных потребительских кооперативов (далее - СПОК); создание условий для роста объемов предоставляемых СПОКами услуг населению |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014 – 2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам | общий объем финансирования подпрограммы составляет 33000 тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Другие источники | 33000 | 11500 | 11500 | 10000 | * | * | * | * |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | переход личных подсобных хозяйств в категорию крестьянских фермерских хозяйств; увеличение численности членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов из числа личных и крестьянских фермерских хозяйств; увеличение налоговых доходов местных бюджетов; укрепление материальной базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов и крестьянских фермерских хозяйств; рост экономики сельских территорий; создание новых рабочих мест. |  |  |  |  |  |  |  |
| Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке |  |  |  |  |  |  |  |  |

РАЗДЕЛ 1

ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ КООПЕРАЦИИ И МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА СЕЛЕ

На 01.01.2013 в Октябрьском районе насчитывалось 634 крестьянских фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей – глав крестьянских (фермерских) хозяйств (далее – КФХ), более 17,9 тысяч личных подсобных хозяйств (далее – ЛПХ) и 4 СПОК.

КФХ в основном специализируются на производстве растениеводческой продукции, используя 59,0 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий. Фермеры района производят 30,6 процентов зерна, 27,7 процентов подсолнечника,
11  процентов овоще-бахчевых культур. Доля продукции животноводства в КФХ имеет более низкий уровень.

В 2012 году фермерами произведено лишь 9,8  процентов молока и             0,7 процентов мяса. Численность крупного рогатого скота в КФХ составляет около 11 процентов, свиней – около 2 процента, овец – 39 процентов от общего поголовья в районе.

ЛПХ являются лидерами в производстве животноводческой продукции, по итогам 2012 года их доля составляет в производстве молока 80 процентов, мяса – 6,4  процентов, яиц – 17,3 процентов.

В личных подсобных хозяйствах содержится 69 процентов поголовья крупного рогатого скота, 66,6 процентов поголовья свиней,
56  процентов поголовья овец от общего поголовья района.

Подпрограмма включает основные мероприятия :

поддержка развития потребительской кооперации  и сельскохозяйственных потребительских кооперативов;

поддержка создания и развития крестьянских (фермерских) хозяйств.

Для того чтобы продукция, произведённая малыми формами хозяйствования, была своевременно закуплена и переработана, нашла выгодный сбыт, должна быть усовершенствована инфраструктура кооперации в сельском хозяйстве, в первую очередь, перерабатывающая и сбытовая.

Создание эффективных условий для развития ЛПХ до уровня товарного производства с дальнейшим переходом их в категорию КФХ, обеспечит на селе организацию дополнительных рабочих мест, позволит увеличить объем производства продукции и выручки от ее реализации, а соответственно создаст предпосылки для дополнительных отчислений в бюджетные системы.

В тоже время формирование нового КФХ требует значительных затрат, связанных с приобретением земли, сельскохозяйственной техники и поголовья сельскохозяйственных животных, пополнением оборотных средств, проектированием хозяйственных построек, созданием инженерной инфраструктуры и необходимостью бытового обустройства на новом месте.

- Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на селе, личных подсобных хозяйств и кооперации рассматриваются комплексно и предусматривают:

- - реализацию мер по поддержке начинающих фермеров и созданию семейных ферм;

- - реализацию мер по созданию оптово-логистического  центра.

В соответствии со Стратегией развития Октябрьского района на период до 2020 года, Стратегией социально-экономического развития Ростовской области на период до 2020 года и Концепцией развития агропромышленного комплекса Ростовской области на период до 2020 года к отраслевым приоритетам (направлениям) развития начинающих фермеров относятся:

разведение крупного рогатого скота, овец, кроликов, сельскохозяйственной птицы, с учетом противоэпизоотических мероприятий;

выращивание зерновых, зернобобовых, технических, кормовых сельскохозяйственных культур, картофеля.

К отраслевым приоритетам (направлениям) развития семейных животноводческих ферм следует отнести разведение в условиях фермы крупного рогатого скота, овец, кроликов, сельскохозяйственной птицы с учетом противоэпизоотических мероприятий.

Оказание содействия в экономическом развитии субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве позволит обеспечить рост экономики сельских территорий.

Приоритетами развития кооперации и малого предпринимательства на селе являются:

перевод ЛПХ в категорию КФХ;

повышение качества, производимой малыми формами хозяйствования сельскохозяйственной продукции;

поддержка развития семейных животноводческих ферм и начинающих фермеров;

развитие системы оптовых распределительных и логистических центров на базе СПОКов;

совершенствование земельных отношений.

Раздел 2

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ОСНОВНЫЕ Планируемые КОНЕЧНЫЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Подпрограмма разработана с целью обеспечения развития кооперации, сельскохозяйственной деятельности малого и среднего предпринимательства на селе;

обеспечение функционирования системы сбыта сельскохозяйственной продукции, производимой малыми формами хозяйствования в сельской местности.

Для достижения намеченных целей необходимо решение следующих задач:

создание условий для развития начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм;

повышение качества сельхозпродукции, производимой малыми формами хозяйствования на селе;

обеспечение доступа малых форм хозяйствования  к банковским кредитам и займам сельскохозяйственных потребительских кредитных кооперативов;

повышение эффективности использования КФХ земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения;

обеспечение доступности малых форм хозяйствования к инженерно-технической инфраструктуре, ветеринарно-зоотехническому обслуживанию;

создание условий для развития кооперации и системы торгово-закупочной деятельности на базе СПОКов;

создание условий для роста объемов предоставляемых СПОКами услуг населению.

Для проверки и подтверждения достижения целей и задач подпрограммы разработаны соответствующие целевые индикаторы. Планируемые результаты реализации программных мероприятий приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Подпрограмму предполагается реализовать в 2014 - 2020 годах.

В результате реализации подпрограммы произойдет:

переход личных подсобных хозяйств в категорию крестьянских фермерских хозяйств;

увеличение численности членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов из числа ЛПХ и КФХ;

увеличение налоговых доходов местных бюджетов;

укрепление материальной базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов и КФХ;

рост экономики сельских территорий;

создание новых рабочих мест

РАЗДЕЛ 3

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Подпрограмма включает  следующие основные мероприятия:

поддержка развития потребительской кооперации  и сельскохозяйственных потребительских кооперативов;

поддержка создания и развития крестьянских (фермерских) хозяйств.

Основное мероприятие 3.1 «Поддержка развития потребительской кооперации и сельскохозяйственных потребительских кооперативов» включает государственную поддержку в виде предоставления субсидий:

ЛПХ, СПОК и КФХ на возмещение части затрат на уплату процентов по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам и займам, полученным соответственно в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах;

сельскохозяйственным потребительским кредитным кооперативам на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в кредитных кооперативах, для последующего предоставления займов своим членам ЛПХ и КФХ по договорам, заключенным в 2012 - 2013 годах;

организациям потребительской кооперации, потребительским кооперативам, а также их союзам - гранты на финансовое обеспечение части затрат на приобретение транспортных средств для организации торговли в малонаселенных пунктах Ростовской области и на приобретение основных средств для заготовки, сбыта, переработки и хранения сельскохозяйственной и пищевой продукции;

организациям потребительской кооперации (их союзам) и сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части затрат на уплату авансовых и текущих лизинговых платежей при приобретении в лизинг основных средств, необходимых для закупки, переработки, хранения и сбыта сельскохозяйственной и пищевой продукции.

Основное мероприятие 3.2 «Поддержка создания и развития крестьянских (фермерских) хозяйств» включает государственную поддержку в виде предоставления:

субсидий КФХ, включая индивидуальных предпринимателей, на возмещение части затрат на оформление в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения;

грантов КФХ на развитие семейных животноводческих ферм;

грантов начинающим фермерам на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременная помощь на их бытовое обустройство.

Кроме того, предоставляются гранты:

на создание системы заготовки, переработки, хранения и сбыта животноводческой продукции, произведенной малыми формами хозяйствования;

на организацию сервисного обслуживания производства животноводческой продукции;

на приобретение основных средств;

на сервисное обслуживание производства, переработки, хранения и сбыта растениеводческой продукции

Основное мероприятие  3.3 «Развитие оптовых распределительных и логистических центров» включает государственную поддержку в виде предоставления:

субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам - гранты на финансовое обеспечение части затрат на приобретение основных средств с целью создания системы логистических центров по сбыту растениеводческой;

субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам - гранты на финансовое обеспечение части затрат на сервисное обслуживание производства, переработки, хранения и сбыта растениеводческой продукции, произведенной малыми формами хозяйствования;

субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на приобретение основных средств с целью формирования оптово-логистических центров.

РАЗДЕЛ 4

ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОДПРОГРАММЫ

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств федерального, областного.

Средства федерального и областного бюджетов привлекаются в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 и Государственной программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за счет средств федерального, областного и местного бюджета указан в приложении № 2 к муниципальной программе.

ПОДПРОГРАММА

«ТЕХНИЧЕСКАЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ, ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| Наименование подпрограммы | Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие (далее – подпрограмма) |
| --- | --- |
| Цели подпрограммы | обеспечение повышения инновационности агропромышленного комплекса; обеспечение технической и технологической модернизации производственных процессов |
| Муниципальный за-казчик подпрограммы | Администрация Октябрьского района в лице отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности |
| Задачи подпрограммы | стимулирование приобретения высокотехнологичных машин и оборудования; создание системы информационного обеспечения сельского хозяйства на основе формирования информационных ресурсов и расширение доступа сельскохозяйственных товаропроизводителей и сельского населения к консультационным услугам; проведение систематической подготовки и переподготовки кадров АПК; реализация мероприятий, направленных на внедрение результатов научно-исследовательской работы сельскохозяйственной науки; стимулирование инновационной деятельности и инновационного развития агропромышленного комплекса |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014 – 2020 годы. |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам | Средства областного бюджета привлекаются в рамках Государственной программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия и включаются в подпрограмму при условии отражения их в областном законе об областном бюджете, заключения Соглашения между министерством сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области и Администрацией Октябрьского района на реализацию мероприятий подпрограммы |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | снижение доли техники, используемой за сроками амортизации; увеличение числа сельскохозяйственных товаропроизводителей, внедряющих инновации, для технологического развития; обеспечение отрасли квалифицированными кадрами |

РАЗДЕЛ 1

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

Важнейшей составляющей регулирующей объемы, качество и экономические характеристики конечной сельскохозяйственной продукции является внедрение высокоэффективных, ресурсосберегающих технологий и техники.

За 5 лет реализации мероприятий, направленных на возмещение затрат по приобретению техники увеличилась энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций на 100 га посевной площади со 180 до 306 лошадиных сил. Сельскохозяйственными товаропроизводителями района за это период приобретено 213 единиц тракторов и 114 единиц зерноуборочных комбайнов.

Машинно-технологический комплекс, как инновационная база аграрного производства, является важнейшей производственной системой, регулирующей объемы, качество и экономические характеристики конечной сельскохозяйственной продукции, внедрение высокоэффективных, ресурсосберегающих технологий.

Для достижения поставленной цели необходимо решить задачу по стимулированию приобретения сельскохозяйственными товаропроизводителями высокотехнологичных машин для растениеводства и животноводства.

Несмотря на проводимую исследовательскую работу аграрными научными учреждениями области, необходимо отметить низкий уровень внедряемости существующих инновационных проектов и разработок. Остается низким уровень технической и технологической оснащенности аграриев. Отсутствует универсальность реализации инноваций в сельскохозяйственном производстве вследствие низкой информированности сельхозтоваропроизводителей в области научных разработок.

Агропромышленный комплекс Октябрьского района также как и в целом, Ростовская область испытывает острую нехватку квалифицированных кадров, способных внедрять инновационные технологии и работать на современной технике. В значительной степени это связано с отсутствием опыта долгосрочного сотрудничества учреждений профессионального образования и бизнеса. В этих условиях необходимо проведение систематической подготовки и переподготовки кадров АПК с использованием современных достижений науки и передового опыта.

К основным проблемам внедрения инновационных разработок можно отнести низкую платежеспособность сельхозтоваропроизводителей, а также консерватизм селян.

Многие темы научных исследований в научно-исследовательских институтах не адаптированы к проблемам АПК региона.

Кроме того, на недостаточное использование, особенно малыми формами хозяйствования, в процессе производства новых технологий и техники, результатов научных исследований влияет низкая информированность сельскохозяйственных товаропроизводителей.

С целью повышения информированности сельскохозяйственных товаропроизводителей продолжает формироваться система консультирования агропромышленного комплекса Октябрьского района. Система представлена информационно-консультационным центром при отделе по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Администрации Октябрьского района, НП «Агентство поддержки малого и среднего бизнеса», а также консультационным пунктом, созданным в рамках «пилотного проекта» по оказанию консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства при  НП «Агентство поддержки малого и среднего бизнеса».

За 2008-2012 годы специалистами информационно-консультационного центра предоставлено более 9,5 тысяч консультаций. Анализ отчетных данных показывает, что потребность сельскохозяйственных товаропроизводителей в услугах консультационной службы АПК ежегодно возрастает, так в 2012 году консультаций предоставлено в 2 раза больше, чем в 2011 году.

Наиболее востребованы консультации в сфере растениеводства –                   47 процентов, животноводства - 16 процентов, социального развития села –         31 процент.

В общем числе сельхозтоваропроизводителей, получивших консультации, преобладают малые формы хозяйствования (владельцы личных подсобных хозяйств - 15 процентов, индивидуальные предприниматели и главы крестьянских фермерских хозяйств – 53  процента).

Особое внимание уделяется консультированию и сопровождению сельскохозяйственных товаропроизводителей малых форм хозяйствования, реализующих мероприятия по созданию и развитию крестьянских фермерских хозяйств и по развитию семейных животноводческих ферм.

Для успешного инновационного развития необходимо сочетать меры государственной поддержки, направленные на стимулирование предложений по внедрению инноваций, с мерами, пропагандирующими инновационное технологическое развитие отрасли.

Приоритетами государственной политики в сфере реализации подпрограммы являются:

проведение технической модернизации и перевооружения организаций агропромышленного комплекса;

стимулирование внедрения инновационных разработок и технологий в агропромышленном комплексе;

реализация мероприятий, направленных на внедрение результатов научно-исследовательской работы сельскохозяйственной науки;

стимулирование инновационной деятельности и инновационного развития агропромышленного комплекса;

обеспечение профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров;

обеспечение оказания консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям.

На выполнение обозначенных в подпрограмме задач могут повлиять следующие непреодолимые условия (риски):

рост цен на энергоресурсы и материально-технические средства, потребляемые в отрасли, что ограничивает возможности у значительной части сельскохозяйственных товаропроизводителей осуществлять инновационные проекты, переход к новым ресурсосберегающим технологиям и на этой основе обеспечивать реализацию модели ускоренного экономического развития;

снижение эффективности агропромышленного производства вследствие отсутствия внедрения достижений биотехнологий и увеличение импортозависимости;

недофинансированием мероприятий подпрограммы.

Раздел 2

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ОСНОВНЫЕ Планируемые КОНЕЧНЫЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Подпрограмма разработана для обеспечения повышения инновационности агропромышленного комплекса и технической и технологической модернизации производственных процессов.

Для достижения намеченных целей необходимо решение следующих задач:

стимулирование приобретения высокотехнологичных машин и оборудования;

создание системы информационного обеспечения сельского хозяйства на основе формирования информационных ресурсов и расширение доступа сельскохозяйственных товаропроизводителей и сельского населения к консультационным услугам;

проведение систематической подготовки и переподготовки кадров АПК;

реализация мероприятий, направленных на внедрение результатов научно-исследовательской работы сельскохозяйственной науки;

стимулирование инновационной деятельности и инновационного развития агропромышленного комплекса.

Для проверки и подтверждения достижения целей и задач подпрограммы разработаны соответствующие целевые индикаторы. Планируемые результаты реализации программных мероприятий приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Подпрограмму предполагается реализовать в 2014 - 2020 годах.

Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы – это снижение доли техники, используемой за сроками амортизации, увеличение числа сельскохозяйственных товаропроизводителей, внедряющих инновации, для технологического развития, обеспечение отрасли квалифицированными кадрами, свободного доступа сельскохозяйственных товаропроизводителей к информации, необходимой для развития, повышения их деловой активности и конкурентоспособности.

РАЗДЕЛ 3

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Подпрограмма  включает следующие основные мероприятия:

обеспечение инновационного развития АПК;

поддержка приобретения сельскохозяйственной техники.

Основное мероприятие «Обеспечение инновационного развития АПК» включает государственную поддержку в виде предоставления субсидий:

сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на внедрение инновационных проектов в сфере сельскохозяйственного производства и (или) переработки сельскохозяйственной продукции;

сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса на возмещение части затрат на профессиональную подготовку и переподготовку кадров.

Основное мероприятие «Поддержка приобретения сельскохозяйственной техники» включает государственную поддержку в виде предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники, произведенной в Ростовской области.

РАЗДЕЛ 4

ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОДПРОГРАММЫ

Средства областного бюджета привлекаются в рамках Государственной программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия и включаются в подпрограмму при условии отражения их в областном законе об областном бюджете, заключения Соглашения между министерством сельского хозяйства и продовольствия Ростовской  области и Администрацией Октябрьского  района на реализацию мероприятий подпрограммы.

ПОДПРОГРАММА

«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА  НА 2014 - 2017 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| Наименование подпрограммы | Устойчивое развитие сельских территорий Октябрьского района на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года (далее – подпрограмма) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели подпрограммы | повышение качества жизни сельского населения; улучшение инфраструктурного обустройства сельских территорий; активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно значимых проектов. |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Октябрьского района, в лице отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности, управления строительства, ремонта, ЖКХ, отдела по организации строительства и созданию условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | обеспечение улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов; повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий Октябрьского района; реализация общественно значимых проектов в интересах сельских жителей Октябрьского района с помощью грантовой поддержки. |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014-2020 годы: I этап – 2014-2017 годы; II этап – 2018-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | общий объем финансирования подпрограммы составляет 621248,5 тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Средства бюджета Октябрьского района* | 39831,9 | 2557,7 | 1027,2 | 1059,2 | 11491,1 | 12300,4 | 8631,8 | 6114,0 |
| Средства федерального бюджета** | 53548,3 | 7859,3 | 7859,3 | 7859,3 | 7168,9 | 7282,2 | 7392,2 | 8127,2 |
| Средства областного бюджета *** | 461069,3 | 24813,5 | 7813,5 | 7813,5 | 120350,2 | 135524,4 | 96321,1 | 68433,0 |
| Другие источники | 66799,1 | 7519,5 | 22864,0 | 6864,0 | 6260,9 | 6360,0 | 6455,9 | 7780,8 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | а) Улучшение жилищных условий 82 сельских семей, (сокращение числа сельских семей, нуждающихся в Октябрьском районе в улучшении жилищных условий – на 24 %) б) Удовлетворение потребностей организаций АПК района в молодых специалистах на 100 % и социальной сферы - на 100 %; в) Повышение уровня социального и инженерного обустройства сельских территорий Октябрьского района: - газом – 90 % (2020 г.), - водой – 90 % (2020 г.), - сокращение на 65 % числа обучающихся в общеобразовательных учреждениях, находящихся на сельских территориях Октябрьского района в аварийном состоянии; - увеличение численности сельского населения Октябрьского района , обеспеченного ФАПами или офисами врача общей практики на 4150 человек; - увеличение численности сельского населения Октябрьского района, обеспеченного плоскостными спортивными сооружениями на 28674 человек; - 4 учреждений культурно-досугового типа на 1200 мест; - увеличение численности сельского населения Октябрьского района, обеспеченного учреждениями культурно-досугового типа на 9500 человек г) Увеличение коэффициента рождаемости проживающего на сельских территориях Октябрьского района населения на 133 % и ожидаемой продолжительности жизни - до 73 лет. д) Достижение совокупного экономического эффекта в объеме 6892,8 млн. рублей, в том числе за счет: - прироста продукции сельского хозяйства на основе улучшения условий жизни специалистов АПК 556,6 млн. рублей; - реализации мероприятий по развитию газификации и водоснабжения – 33,91 млн. рублей; - привлечения внебюджетных средств – 6302,31 млн. рублей. |  |  |  |  |  |  |  |
| Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке |  |  |  |  |  |  |  |  |

* – средства бюджета Октябрьского района включаются в муниципальную программу при условии их отражения в нормативно правовых актах Октябрьского района, а также на условиях софинансирования при выделении средств из федерального и областного бюджетов.

* * – средства федерального бюджета включаются в муниципальную программу при условии отражения их в федеральном законе о федеральном бюджете, иных федеральных нормативных правовых актах.

***– средства областного бюджета включаются в муниципальную программу при условии отражения их в областном законе об областном бюджете, иных областных нормативных правовых актах.

РАЗДЕЛ 1

ХАРАКТЕРИСТИКА

РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

На сельской территории Октябрьского района располагается 11 сельских и 1 городское поселение.

Общая площадь сельской территории Октябрьского района составляет  1994 кв. км, в том числе земель сельскохозяйственного назначения 147688 га.

Характеристика землепользования на сельских территориях Октябрьского района приведена в таблице 1.

Таблица 1

##### Характеристика землепользования на территории

Октябрьского района по состоянию на 01.01.2013г.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая площадь территории Октябрьского района | кв.км | 1994 |
| 1.1 | - леса | кв.км | 11,2 |
| 1.2 | - водоемы | кв.км | 5,9 |
| 1.3 | - площади земель, отведенные под застройку населенных пунктов | га | 184 |
| 1.4 | - площади земель, отведенные под застройку сооружений производственного назначения и инженерных коммуникаций (дороги, ЛЭП, газопроводы, сооружения связи и т.п.) | га | 1362,8 |
| 1.5 | - площади земель сельскохозяйственного назначения - всего | га | 147688 |
|  | - в том числе используемые под посевы сельскохозяйственных культур | га | 117316 |
|  |  | % | 73,4 |
| 2 | Количество сельскохозяйственных предприятий | ед. | 32 |
|  | - имеют в наличие земель сельхоз. назначения | га | 85894 |
|  | - в них среднегодовая численность работающих | чел. | 3349 |
|  | - получаемый среднегодовой удельный доход | руб./га | 7182 |
| 3 | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств | ед. | 634 |
|  | - имеют в наличие земель сельхоз. назначения | га | 59007 |
|  | - в них среднегодовая численность работающих | чел. | 1902 |
|  | - получаемый среднегодовой удельный доход | руб./га | 4930 |
| 4 | Количество личных подсобных хозяйств (семей) | ед. | 17901 |
|  | Площадь земель, используемых для личного подсобного хозяйства | га | 2787 |
|  | Получаемый среднегодовой доход с личного подсобного хозяйства | руб./га | 136844 |

1.2.  Сельское население Октябрьского района

Численность сельского населения Октябрьского района по состоянию на 01.01.2013 года составила 72126 человека, в том числе трудоспособного населения 35827 человек.

Структура занятости трудоспособного сельского населения  характеризуется следующими данными (таблица 2):

- сельскохозяйственное производство - 3556 человек ( 10,0 %);

- организации бюджетной сферы - 4558 человек ( 12,7  %);

- организации несельскохозяйственной сферы - 7185 человек ( 20,0 %);

- личное подсобное хозяйство - 7396 человек ( 20,6  %);

- работает за пределами сельской территории Октябрьского района -  12430 человек ( 34,7 %);

- не обеспечено работой - 702 человека ( 2,0 %).

Размер среднемесячного душевого дохода населения в 2012 году составил 10198 рублей на человека.

Уровень развития сельской экономики Октябрьского района является высоким.  Октябрьский район является дотационным субъектом бюджетных отношений.

Таблица 2

##### Характеристика численности, занятости и среднедушевой доход населения

##### в Октябрьском районе  по состоянию на 01.01.2013 г.

| № п/п | Наименование сельских поселений в составе Октябрьского района | Численность сельского населения Октябрьского района (чел.) |  |  |  |  |  | Наличие и занятость трудоспособного сельского населения Октябрьского района(чел.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В т.ч. по возрастным группам |  |  |  |  | Наличие трудоспособного сельского населения - всего | Занято на территории Октябрьского района |  |  |  |  |  | Работает за пределами терри-тории Октябрьского района | Не обеспечено работой | Уровень безработицы (%) | Среднемесячный душевой доход сельского населения (руб./чел.) |
|  |  |  | До 7 лет | 7-18 лет | 18-35 лет | 35-60 лет | Свыше 60 лет |  | Всего | В том числе |  |  |  | Уровень занятости сельского населения Октябрьского района (%) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В сельскохозяйственном производстве | В организациях бюджетной сферы | В прочих организациях | В личном подсобном хозяйстве |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | Алексеевское (с) поселение | 2701 | 125 | 502 | 514 | 550 | 1010 | 1033 | 853 | 272 | 133 | 17 | 431 | 82,6 | 178 | 2 | 0,1 | 6000 |
|  | Артемовское (с) поселение | 4868 | 193 | 882 | 1260 | 1580 | 953 | 2890 | 1539 | 340 | 271 | 94 | 834 | 54,2 | 1281 | 70 | 2,4 | 7000 |
|  | Бессергеневское (с) поселение | 5106 | 192 | 450 | 1819 | 1950 | 695 | 2044 | 1631 | 112 | 191 | 391 | 937 | 79,8 | 400 | 13 | 0,6 | 6400 |
|  | Керчикское (с) поселение | 1732 | 134 | 256 | 497 | 575 | 270 | 1042 | 588 | 124 | 110 | 57 | 297 | 56,4 | 170 | 284 | 0,2 | 6820 |
|  | Коммунарское (с) поселение | 5921 | 515 | 903 | 1182 | 1733 | 1588 | 2915 | 1764 | 254 | 197 | 1189 | 124 | 60,5 | 1102 | 49 | 0,4 | 15326 |
|  | Красюковское (с) поселение | 7253 | 413 | 671 | 1988 | 2371 | 1810 | 4023 | 1584 | 321 | 135 | 278 | 850 | 39,4 | 2385 | 54 | 0,5 | 9374 |
|  | Краснокутское (с) поселение | 4670 | 304 | 601 | 690 | 1075 | 2000 | 1765 | 1610 | 1010 | 135 | 300 | 165 | 91,2 | 120 | 35 | 0,2 | 8564 |
|  | Краснолучское (с) поселение | 2774 | 113 | 256 | 634 | 908 | 863 | 1480 | 1171 | 280 | 121 | 340 | 430 | 79,1 | 279 | 30 | 1,8 | 7000 |
|  | Кривянское (с) поселение | 10493 | 1033 | 1350 | 3425 | 2278 | 2407 | 5446 | 2651 | 25 | 243 | 253 | 2130 | 48,7 | 2767 | 28 | 0,7 | 21073 |
|  | Мокрологское (с) поселение | 3125 | 204 | 307 | 847 | 953 | 814 | 1800 | 1593 | 620 | 147 | 548 | 278 | 88,5 | 185 | 22 | 0,3 | 6000 |
|  | Персиановское (с) поселение | 12360 | 1138 | 1356 | 3358 | 1767 | 3592 | 6016 | 3508 | 198 | 1215 | 1175 | 920 | 58,3 | 2463 | 45 | 0,8 | 9292 |
|  | Каменоломненское поселение | 11123 | 2100 | 1040 | 1893 | 3530 | 2560 | 5423 | 4203 | - | 1660 | 2543 | - | 77,5 | 1150 | 70 | 0,6 | 19532 |
|  | Итого: | 72126 | 6464 | 8574 | 19056 | 19470 | 18562 | 35827 | 22695 | 3556 | 4558 | 7185 | 7396 | 63,3 | 12430 | 702 | 0,7 | 10198 |

1.3. Развитие агропромышленного комплекса Октябрьского района

Основными (преобладающими) производственными направлениями хозяйственной деятельности на территории Октябрьского района  является производство сельскохозяйственной продукции.

На территории Октябрьского района осуществляют производственную деятельность 32 сельскохозяйственных предприятий, 634 крестьянских (фермерских) хозяйств, и 17901 личных подсобных хозяйств. Показатели состояния и развития агропромышленного комплекса Октябрьского района представлены в таблице 3.

Таблица 3

Показатели состояния и развития агропромышленного комплекса  Октябрьского района ростовской области

| № п/п | Наименование сельского поселения, на территории которого планируется осуществлять реализацию программных мероприятий | Характеристика хозяйствующего субъекта АПК |  |  |  | Планируемые на период 2014-2020 годов инвестиционные мероприятия (проекты) по созданию новых, расширению и модернизации существующих производств |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Организацион-но-правовая форма и наименование | Основные направления хозяйственной деятельности | Среднегодовой объем производства |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Наименование инвестиционного мероприятия (проекта) | Объем инвестиций на реализацию инвестиционного мероприятия (проекта) (млн. руб.) | В том числе в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции и продовольствия на 2008-2012 и 2013-2020 годы |  |
|  |  |  |  | тонн | млн. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование подпрограммы и мероприятия Госпрограммы, в рамках которого реализуется данное мероприятие (проект) | Сумма инвестиций в рамках Госпрограммы (млн. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Алексеевское (с) поселение | ЗАО р «НП «Ильичевская ппф», частная | Производство и переработка мяса бройлеров | 2718 | 215,0 | Перепрофилирование ЗАО р «НП «Ильичевская ппф» в 2015 году на 250 рабочих мест. | 40,0 | «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» «Развитие птицеводства» - наращивание производственных мощностей по производству птицеводческой продукции и ее переработке |  |
|  |  | Семейная животноводческая ферма |  |  |  | Создание семейной животноводческой фермы , ввод в 2016 году на 7 рабочих мест | 50,0 | «Развитие кооперации, малого и среднего предпринимательства на селе» | 10,0 |
| 2 | Артемовское (с) поселение | СПССК «Молочный Дом» | Переработка молока |  |  | Наращивание производственных мощностей переработки молочной продукции - ввод в 2015году с созданием 5 рабочих мест | 20,0 | «Развитие кооперации, малого и среднего предпринимательства на селе» |  |
|  |  | Семейная животноводческая ферма |  |  |  | Создание семейной животноводческой фермы -ввод в 2015 году 5 рабочих места | 30,0 | «Развитие кооперации, малого и среднего предпринимательства на селе» | 10,0 |
|  |  | Начинающий фермер |  |  |  | Осуществление проекта создания и развития КФХ в 2014 году с созданием 5 рабочих места | 4,5 | «Развитие кооперации, малого и среднего предпринимательства на селе» - предоставление начинающим главам КФХ грантов на создание и развитие КФХ | 1,5 |
|  |  | ООО «Евродон», частная | производство и переработка мяса индейки | 39380 | 3560 | Увеличение производственной мощности промышленного комплекса по выращиванию индейки до 67 тыс.тонн | 1000,0 | «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» «Развитие птицеводства» - наращивание производственных мощностей по производству птицеводческой продукции и ее переработке |  |
| 3 | Бессергеневское (с) поселение | ООО «Этна» | Переработка растениеводческой продукции |  |  | Переработка зерновых культур ввод 1 очереди в 2015 году окончание строительства 2018 год; на 90 рабочих мест. | 500,0 | «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства», мероприятие по обеспечению доступности кредитных ресурсов на развитие растениеводства и переработки растениеводческой продукции, включающее предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам и займам |  |
|  |  | ООО «Бессергеневский рыборазводный завод» | Выращивание малька рыбы |  |  | Перепрофилирование ООО «Бессергеневский рыборазводный завод» создание 50 рабочих мест | 80,0 | «Развитие рыбохозяйственного комплекса» |  |
| 4 | Керчикское (с) поселение | 000 «Евродон-Юг», частная | производство и переработка мяса индейки |  |  | Строительства комплекса промышленного производства и переработки мяса индейки, мощностью 60 тысяч тонн в живом весе. | 2000,0 | «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» «Развитие птицеводства» - наращивание производственных мощностей по производству птицеводческой продукции и ее переработке |  |
| 5 | Коммунарское (с) поселение | ООО «Евродон», частная | производство и переработка мяса индейки | 39380 | 3560 | Увеличение производственной мощности промышленного комплекса по выращиванию индейки до 67 тыс.тонн | 600,0 | «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» «Развитие птицеводства» - наращивание производственных мощностей по производству птицеводческой продукции и ее переработке |  |
|  |  | 000 «Евродон-Юг», частная | производство и переработка мяса индейки |  |  | Строительства комплекса промышленного производства и переработки мяса индейки, мощностью 60 тысяч тонн в живом весе. | 6000,0 | «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» «Развитие птицеводства» - наращивание производственных мощностей по производству птицеводческой продукции и ее переработке |  |
| 6 | Красюковское (с) поселение | Начинающий фермер |  |  |  | Осуществление проекта создания и развития КФХ в 2014 году создание 5 рабочих мест | 11,0 | «Развитие кооперации, малого и среднего предпринимательства на селе» - предоставление начинающим главам КФХ грантов на создание и развитие КФХ | 1,5 |
|  |  | ООО «Заря Дона», частная | Выращивание растениеводческой продукции |  |  | Развитие молочного скотоводства - создание молочного комплекса ввод в 2017 году на 40 рабочих мест | 2000,0 | «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» - приобретение телок и нетелей для комплектования товарного стада; - приобретение оборудования, машин и механизмов. |  |
| 7 | Краснокутское (с) поселение | ООО «Евродон», частная | производство и переработка мяса индейки | 39380 | 3560 | Строительства комплекса промышленного производства и переработки мяса индейки, ввод 2011- 2013 г.г. | 695 | Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» «Развитие птицеводства» |  |
|  |  | ООО «Евродон», частная | производство и переработка мяса индейки | 39380 | 3560 | Увеличение производственной мощности промышленного комплекса по выращиванию индейки до 67 тыс.тонн | 3700 | «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» «Развитие птицеводства» - наращивание производственных мощностей по производству птицеводческой продукции и ее переработке |  |
|  |  | 000 «Евродон-Юг», частная | производство и переработка мяса индейки |  |  | Строительства комплекса промышленного производства и переработки мяса индейки, мощностью 60 тысяч тонн в живом весе. | 1000 | «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» «Развитие птицеводства» - наращивание производственных мощностей по производству птицеводческой продукции и ее переработке |  |
| 8 | Краснолучское (с) поселение | ООО «Евродон», частная | производство и переработка мяса индейки | 39380 | 3560 | Увеличение производственной мощности промышленного комплекса по выращиванию индейки до 67 тыс.тонн | 2200 | «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» «Развитие птицеводства» - наращивание производственных мощностей по производству птицеводческой продукции и ее переработке |  |
|  |  | 000 «Евродон-Юг», частная | производство и переработка мяса индейки |  |  | Строительства комплекса промышленного производства и переработки мяса индейки, мощностью 60 тысяч тонн в живом весе. | 6000 | «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» «Развитие птицеводства» - наращивание производственных мощностей по производству птицеводческой продукции и ее переработке |  |
| 9 | Кривянское (с) поселение | СПССК «Кривянский» | Закупка овощной продукции у ЛПХ | 1036 | 19,8 | Строительство на базе СПССК «Кривянский» оптово-логистического центра ввод в 2014 году на 30 рабочих мест. | 33,0 | «Развитие кооперации, малого и среднего предпринимательства на селе» - приобретение основных средств, сервисное обслуживание производства, переработки, хранения и сбыта растениеводческой продукции. | 10,0 |
|  |  | ООО «НРК» частная | Производство и переработка рыбы |  |  | Развитие предприятия, производство и полная переработка рыбной продукции с 2014 года создание 100 рабочих мест | 500,0 | «Развитие рыбохозяйственного комплекса» |  |
| 10 | Мокрологское (с) поселение | 000 «Евродон-Юг», частная | производство и переработка мяса индейки |  |  | Строительства комплекса промышленного производства и переработки мяса индейки, мощностью 60 тысяч тонн в живом весе. | 2000 | «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» «Развитие птицеводства» - наращивание производственных мощностей по производству птицеводческой продукции и ее переработке |  |
| 11 | Персиановское (с) поселение | ООО «Ленинградское» филиал «Кадамовский» | Выращивание растениеводческой продукции |  |  | - развитие мясного скотоводства с 2014 года - модернизация и увеличение орошаемых земель для производства овощных культур с 2015 года на 10 рабочих мест. | 86,0 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  | Количество рабочих мест всего: 6082 | 28549,5 |  | 32,5 |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: ООО «Евродон», и ООО «Евродон-Юг» 5485 |  |  |  |

1.4  Характеристика жилищного фонда и объектов социальной сферы,  уровень обеспеченности их коммунальными услугами на сельских территориях Октябрьского  района.

Общая площадь жилищного фонда сельских поселений, находящихся на территории Октябрьского района на 01.01.2013 года составляет                              1 286786,0  кв. метров , в том числе:

- многоквартирные жилые дома – 406885,0 кв.м ( 32 %);

- индивидуальные жилые дома.  – 879901,0 кв.м (68 %).

Обеспеченность жильем в 2012 году составила 17,3 кв. м  в расчете на одного сельского жителя.

На 01.01.2013 года признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий 471 сельских семей (в том числе поставлены на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма - 47 сельских семей), в том числе 165  сельских молодых семей и молодых специалистов (в том числе поставлены на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма – 2 сельских молодых семей и молодых специалистов).

Жилищный фонд сельских поселений Октябрьского района характеризуется невысоким уровнем износа. Доля аварийного и ветхого жилья  составляет – 0,2 % (2486,6 кв.м). Таблица  4.

Таблица 4

Характеристика  жилищного фонда сельских поселений  Октябрьского района  на 01. 01. 2013 года

| № п/п | Наименование населенного пункта | Общие данные |  |  |  |  |  |  | Обеспеченность коммунальными услугами (дворов/человек) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во домов (ед.) | Кол-во квартир | Общ. площадь (кв.м) |  |  | Кол-во жителей (чел.) | Уровень Обеспеченности жильем (кв.м/чел.) | Центральный водопровод |  | Сетевой газ |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе ветхий и аварийный жилфонд |  |  |  | дворов (квартир) | человек | дворов | человек |
|  |  |  |  |  | Площадь | % к общему наличию |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Многоквартирный жилищный фонд | 1559 | 8287 | 406885 | 2253,5 | 0,55 | 23670 | 17,2 | 6650 | 21776 | 6283 | 20545 |
|  | Алексеевское (с) поселение | 63 | 50 | 7600 | 0 | 0 | 415 | 18,3 | 63 | 415 | 60 | 394 |
|  | Артемовское (с) поселение | 191 | 503 | 25300 | 0 | 0 | 714 | 35,4 | 145 | 410 | 145 | 410 |
|  | Бессергеневское (с) поселение | 188 | 468 | 24500 | 0 | 0 | 519 | 47,2 | 188 | 519 | 98 | 529 |
|  | Керчикское (с) поселение | - |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Коммунарское (с) поселение | 267 | 782 | 40700 | 0 | 0 | 1799 | 22,6 | 653 | 1508 | 661 | 1520 |
|  | Красюковское (с) поселение | 205 | 529 | 29627 | 162,5 | 0,5 | 1578 | 18,8 | 205 | 1450 | 205 | 1450 |
|  | Краснокутское (с) поселение | 139 | 440 | 19800 | 0 | 0 | 1233 | 16,1 | 440 | 1203 | 282 | 770 |
|  | Краснолучское (с) поселение | 197 | 464 | 21000 | 0 | 0 | 1097 | 19,1 | 197 | 1067 | 80 | 250 |
|  | Кривянское (с) поселение | 8 | 500 | 24500 | 0 | 0 | 1645 | 14,9 | 500 | 1642 | 500 | 1642 |
|  | Мокрологское (с) поселение | 176 | 455 | 11200 | 0 | 0 | 630 | 17,8 | 176 | 630 | 169 | 648 |
|  | Персиановское (с) поселение | 39 | 1917 | 102758 | 2091 | 2,0 | 9368 | 11,0 | 1904 | 8260 | 1904 | 8260 |
|  | Каменоломненское поселение | 86 | 2179 | 99900 | 0 | 0 | 4672 | 21,4 | 2179 | 4672 | 2179 | 4672 |
| 2 | Индивидуальный жилищный фонд | 18781 | 0 | 879901 | 233,1 | 0,03 | 48456 | 18,2 | 11727 | 29698 | 14022 | 33941 |
|  | Алексеевское (с) поселение | 1086 |  | 45400 | 0 | 0 | 2286 | 19,9 | 950 | 2040 | 1086 | 2275 |
|  | Артемовское (с) поселение | 1237 |  | 47800 | 0 | 0 | 4154 | 11,5 |  |  | 594 | 1780 |
|  | Бессергеневское (с) поселение | 1662 |  | 82310 | 0 | 0 | 4587 | 17,9 | 1270 | 3507 | 550 | 1371 |
|  | Керчикское (с) поселение | 597 | - | 28100 | 0 | 0 | 1732 | 16,2 | - | - | - | - |
|  | Коммунарское (с) поселение | 1270 |  | 65300 | 0 | 0 | 4122 | 15,8 | 1083 | 3569 | 1186 | 3904 |
|  | Красюковское (с) поселение | 2461 |  | 88020 | 35,2 | 0,04 | 5675 | 15,5 | 535 | 1231 | 2123 | 4897 |
|  | Краснокутское (с) поселение | 1230 |  | 67600 | 0 | 0 | 3437 | 19,7 | 1033 | 3001 | 755 | 2190 |
|  | Краснолучское (с) поселение | 770 |  | 23300 | 35,1 | 0,2 | 1677 | 13,9 | 770 | 1690 | 59 | 145 |
|  | Кривянское (с) поселение | 3220 |  | 148800 | 0 | 0 | 8848 | 16,8 | 1200 | 3600 | 2737 | 6213 |
|  | Мокрологское (с) поселение | 960 |  | 45200 | 37,5 | 0,1 | 2495 | 18,1 | 710 | 1846 | 748 | 1946 |
|  | Персиановское (с) поселение | 1279 |  | 62671 | 0 | 0 | 2992 | 20,9 | 1200 | 2834 | 1279 | 2992 |
|  | Каменоломненское поселение | 3009 |  | 175400 | 125,3 | 0,1 | 6451 | 27,2 | 2976 | 6380 | 2905 | 6228 |
|  | Итого по Октябрьскому району | 20340 | 8287 | 1286786 | 2486,6 | 0,2 | 72126 | 17,3 | 18377 | 51474 | 20305 | 54486 |

Таблица 5

##### Характеристика наличия и состояния объектов социальной сферы

##### в сельских поселениях Октябрьского района  по состоянию на 01.01.2013 г.

| № п/п | Наименование сельских поселений на территории Октябрьского района | Общеобразовательные школы |  |  |  | Детские дошкольные учреждения |  |  |  | ФАПы и офисы врача общей практики |  |  | Культурно-досуговые учреждения |  |  |  | Плоскостные спортивные сооружения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наличие (ед.) | Емкость – ученических мест | Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.) | Уровень обеспеченности | Наличие (ед.) | Емкость – детских мест | Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.) | Уровень обеспеченности | Наличие (ед.) | Уровень обеспеченности (на 100 жителей) | Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.) | Наличие (ед.) | Емкость – посадочных мест | Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.) | Уровень обеспеченности (на 100 жителей), % | Наличие (ед.) | Площадь – кв.м | Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.) | Уровень обеспеченности, кв.м (на 100 жителей) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | Алексеевское (с) поселение | 2 | 344 | 0,2,0 | 12,21 | 2 | 40 | 2,0,0 | 1,41 | 3 | 8,67 | 3,0,0 | 3 | 490 | 3,0,0 | 17,3 | 1 | 1200 | 1,0,0 | 44 |
| 2 | Артемовское (с) поселение | 2 | 377 | 1,1,0 | 8,06 | 3 | 98 | 2,1,0 | 3,47 | 4 | 11,7 | 4,0,0 | 5 | 630 | 0,0,0 | 13,4 | - | - | - | - |
| 3 | Бессергеневское (с) поселение | 2 | 441 | 1,0,1 | 8.81 | 1 | 90 | 0,1,0 | 1,79 | 2 | 25,5 | 1,1,0 | 3 | 600 | 0,0,0 | 12,7 | 2 | 664 | 2,0,0 | 13 |
| 4 | Керчикское (с) поселение | 1 | 180 | 1,0,0 | 10,39 | 2 | 110 | 1,1,0 | 6,35 | 3 | 5,67 | 1,2,0 | 2 | 302 | 0,0,0 | 17,4 | 3 | 826 | 3,0,0 | 47 |
| 75 | Коммунарское (с) поселение | 2 | 402 | 2,0,0 | 6,9 | 3 | 190 | 2,1,0 | 3,26 | 5 | 11,8 | 3,2,0 | 5 | 758 | 0,0,0 | 14,6 | 2 | 1600 | 2,0,0 | 27 |
| 6 | Красюковское (с) поселение | 3 | 559 | 0,3,0 | 7,71 | 2 | 118 | 2,0,0 | 1,62 | 6 | 11,5 | 6,0,0 | 4 | 900 | 0,0,0 | 12,5 | 1 | 1200 | 1,0,0 | 16 |
| 7 | Краснокутское (с) поселение | 2 | 346 | 1,1,0 | 7,28 | 1 | 110 | 0,1,0 | 2,31 | 7 | 6,43 | 7,0,0 | 4 | 840 | 0,00 | 17,5 | 1 | 800 | 1,0,0 | 17 |
| 8 | Краснолучское (с) поселение | 2 | 442 | 1,1,0 | 16,22 | 3 | 120 | 2,1,0 | 4,4 | 5 | 5,00 | 5,0,0 | 5 | 997 | 5,0,0 | 36,8 | 2 | 826 | 2,0,0 | 29 |
| 9 | Кривянское (с) поселение | 2 | 639 | 0,2,0 | 6,12 | 2 | 135 | 1,1,0 | 1,29 |  |  |  | 2 | 550 | 2,0,0 | 5,3 | 1 | 3000 | 1,0,0 | 29 |
| 10 | Мокрологское (с) поселение | 2 | 367 | 0,1,1 | 11,54 | 2 | 115 | 1,1,0 | 3,61 | 5 | 6,20 | 5,0,0 | 3 | 730 | 0,0,0 | 22,9 | 1 | 962 | 1,0,0 | 16 |
| 11 | Персиановское (с) поселение | 3 | 772 | 1,2,0 | 6,94 | 5 | 474 | 3,2,0 | 4,26 | 2 | 12,9 | 2,0,0 | 3 | 480 | 0,0,0 | 4,3 | 1 | 3000 | 1,0,0 | 24 |
| 12 | Каменоломненское поселение | 2 | 742 | 1,0,1 | 7,0 | 3 | 352 | 0,3,0 | 3,32 | 1 | 20,4 | 1,0,0 | 1 | 58 | 1,0,0 | 5,1 | 2 | 4800 | 2,0,0 | 43 |
|  | Итого: | 25 | 5611 | 9,13,3 | 9,1 | 29 | 1952 | 16,13,0 | 3,1 | 43 | 9,25 | 43,5,0 | 40 | 7335 | 11,0,0 | 11 | 16 | 18878 | 11,0,0 | 26 |

Средний уровень благоустройства жилищного фонда по обеспеченности электроэнергией составляет 100 %, водопроводом – 79 %, сетевым газоснабжением – 77,1 %.

По состоянию на 01.01.2013 г. в сельских поселениях Октябрьского района функционируют:

- 25 общеобразовательные школы на  5611 ученических мест;

- 29 детских садов на 1952 места;

- 43 фельдшерско-акушерских пунктов;

- 40 учреждений культурно-досугового типа на 7335 мест;

- 16 плоскостных спортивных сооружений общей площадью 18878 кв.м. Уровень обеспеченности сельского населения Октябрьского района объектами социальной сферы приведен в таблице 5. Уровень благоустройства объектов социальной сферы приведен в таблице 6.

Уровень износа объектов социальной сферы является невысоким. На текущий момент ветхими и аварийными признаны следующие объекты социальной сферы в сельских поселениях Октябрьского района: МБОУ СОШ № 5 п.Новозарянский, № 6, х. Маркин, № 9 п.Нижнедонской, № 19 п.Интернациональный, № 26 х.Красный Кут, № 27 х.Верхняя Кадамовка,           № 41 ст. Бессергеневская, № 43 х.Ильичевка, № 48 х.Алексеевка, № 62 сл.Красюковская, № 63 сл.Красюковская, № 72 ст.Кривянская, № 73 ст.Кривянская, № 75 п.Кадамовский, № 77 п.Казачьи Лагери, № 82 р.п.Каменоломни.

МДОУ № 7 ст.Заплавская, №9 х.Маркин, №11п.Нижнедонской, №17 х.Коммуна, №22 п.Верхнегрушевский, № 25 х.Керчик-Савров. № 26 х.Красный Кут, № 28 х.Верхняя Кадамовка, №39 п.Казачьи Лагери, № 30 р.п.Каменоломни, №42 р.п.Каменоломни, № 1 р.п. Каменоломни.

ФАПы- х. Керчик-Савров, п. Верхнегрушевский, п. Качкан,                                   п. Новокадамово,п. Новосветловский, х.Коммуна.

Врачебная амбулатория - ст.Заплавская

Таблица 6

Показатели  обеспеченности коммунальными услугами объектов

социальной сферы в Октябрьском районе на 01.01. 2013 г.

| № п/п | Наименование объекта в сельском поселении | Обеспеченность коммунальными услугами |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопление |  | водопровод |  | Сетевой газ | Канализация |
|  |  | От центральной котельной | От собственного источника (газ) | От центрального водопровода | От собственного источника |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Алексеевское (с) поселение |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | МУК «Алексеевский СДК» | - | + | - | - | + | - |
| 1.2 | СДК х. Ильичевка | - | + | - | - | + | - |
| 1.3 | СК х. Шевченко | - | + | - | - | + | - |
| 1.4 | МБОУ СОШ №43, х.Ильичевка. |  | + | + |  | + | + |
| 1.5 | МБОУ СОШ № 48, х.Алексеевка. |  | + |  | + | + | + |
| 1.6 | МБДОУ № 40 |  | + | + |  | + | + |
| 1.7 | МБДОУ № 3 "Мальвина" х. Шевченко |  | + |  | + | + | + |
| 2 | Артемовское (с) поселение |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | МУК «Новокадамовский СДК» | - | + | + | - | + | - |
| 2.2 | СДК х. Киреевка | - | + | - | - | + | - |
| 2.3 | СДК х. Новая Бахмутовка | - | + | - | - | + | - |
| 2.4 | СК п. Равнинный | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 | СК п. Качкан | - | - | - | - | - | - |
| 2.6 | МБОУ СОШ № 3,х.Киреевка. |  | + |  | + | + | + |
| 2.7 | МБОУ ООШ № 27, х.Верхняя Кадамовка |  | + | + |  | + | + |
| 2.8 | МБДОУ № 14 "Алёнушка" п. Новокадамовский |  | + | + |  | + | + |
| 2.9 | МБДОУ № 28 "Солнышко" х. Верхняя Кадамовка |  | + |  | + | + | + |
| 2.10 | МДОУ № 46 "Ромашка" х. Киреевка |  |  |  | + |  | + |
| 3 | Бессергеневское (с) поселение |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | МУК «Бессергеневский СДК» | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | СДК ст. Заплавской | - | - | - | - | - | - |
| 3.3 | СК х. Калинин | - | - | - | - | - | - |
| 3.4 | МОУ СОШ №41, ст. Бессергеневская. |  |  | + |  |  | + |
| 3.5 | МОУ СОШ № 52, ст. Заплавская. |  | + | + |  | + | + |
| 3.6 | МБДОУ № 7 "Берёзка" ст. Заплавская |  |  | + |  |  | + |
| 4 | Керчикское (с) поселение |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | МУК «Керчикский СДК» | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 | СДК п. Залужный | - | - | - | - | - | - |
| 4.3 | МБОУ СОШ № 1,х Керчик-Савров. |  |  | + |  |  | + |
| 4.4 | МБДОУ № 25 "Солнышко" х. Керчик-Савров |  |  | + |  |  | + |
| 4.5 | МБДОУ № 8 "Петушок" п. Залужный |  | + | + |  | + | + |
| 5 | Коммунарское (с) поселение |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | МУК «Красногорняцкий СДК» | - | + | + | - | + | + |
| 5.2 | СДК п. Новосветловский | - | + | + | - | + | _- |
| 5.3 | СДК х. Коммуна | - | + | + | - | + | - |
| 5.4 | СДК х. Верхнегрушевский | + | - | + | - | + | - |
| 5.5 | СК х. Малая Сопка | - | - | - | - | - | - |
| 5.6 | МБОУ СОШ № 23, п. Красногорняцкий. |  | + | + |  | + | + |
| 5.7 | МБОУ СОШ № 33, п.Верхнегрушевский |  | + | + |  | + | + |
| 5.8 | МБДОУ № 17 "Ромашка" х. Коммуна |  | + | + |  | + | + |
| 5.9 | МБДОУ № 22 "Солнышко" п. Верхнегрушевский | + |  | + |  |  | + |
| 5.10 | МБДОУ № 43 "Теремок" п. Красногорняцкий |  | + | + |  | + | + |
| 6 | Краснокутское (с) поселение |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | МУК «Краснокутский СДК» | - | - | + | - | - | - |
| 6.2 | СДК п. Интернациональный | - | + | + | - | + | - |
| 6.3 | СК х.Калиновка | - | - | + | - | - | - |
| 6.4 | СК х. Марьевка | - | - | + | - | - | - |
| 6.5 | МБОУ ООШ№ 19, п.Интернациональный. |  | + | + |  | + | + |
| 6.6 | МБОУ СОШ №26, х.Красный Кут. |  |  | + |  |  | + |
| 6.7 | МБДОУ № 26 "Колосок" х. Красный Кут |  | + | + |  | + | + |
| 7 | Краснолучское (с) поселение |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | МУК «Краснолучский СДК» | - | + | + | - | + | + |
| 7.2 | СДК п. Нижнедонской | - | + | + | - | + | + |
| 7.3 | СК х.Ягодинка | - | - | + | - | - | - |
| 7.4 | СК п. Первомайский | - | - | + | - | - | - |
| 7.5 | СК х. Озерки | - | - | + | - | - | - |
| 7.6 | МБОУ СОШ № 4, х.Ягодинка. |  |  |  | + |  | + |
| 7.7 | МБОУ СОШ № 9, п.Нижнедонской. |  | + | + |  | + | + |
| 7.8 | МБДОУ № 10 "Золотой ключик" х. Ягодинка |  |  | + |  |  | + |
| 7.9 | МБДОУ III категории № 11 "Колокольчик" п. Нижнедонской |  | + | + |  |  | + |
| 7.10 | МБДОУ № 15 "Петушок" х. Красный Луч |  |  | + |  |  | + |
| 8 | Красюковское (с) поселение |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | МУК «Красюковский СДК» | - | - | + | - | - | + |
| 8.2 | СДК х. Яново-Грушевский | - | - | - | - | - | - |
| 8.3 | СДК п. Новоперсиановский | - | + | + | - | + | - |
| 8.4 | СК сл. Красюковской 2 район | - | - | - | - | - | - |
| 8.5 | МБОУ СОШ № 62, сл.Красюковская. |  | + | + |  | + | + |
| 8.6 | МБОУ СОШ № 63, сл.Красюковская. |  | + | + |  | + | + |
| 8.7 | МБОУ СОШ№ 68, п. Новоперсиановский. |  | + | + |  | + | + |
| 8.8 | МБДОУ № 35 "Родничок" п. Новоперсиановка |  | + |  | + | + | + |
| 8.9 | МБДОУ № 44 "Вишенка" сл. Красюковская |  | + | + |  | + | + |
| 9 | Кривянское (с) поселение |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | МУК «Кривянский СДК» | - | + | + | - | + | - |
| 9.2 | Кривянский СДК - 2 | - | + | + | - | + | - |
| 9.3 | МБОУ СОШ № 72, ст.Кривянская. |  | + | + |  | + | + |
| 9.4 | МБОУ СОШ№ 73, ст.Кривянская. | + |  | + |  |  | + |
| 9.5 | МБДОУ № 4 "Теремок" ст. Кривянская |  | + | + |  | + | + |
| 9.6 | МБДОУ № 31 "Золотая рыбка" | + |  | + |  |  | + |
| 10 | Мокрологское (с) поселение |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | МУК «Новозарянский СДК» | - | + | + | - | + | - |
| 10.2 | СДК х. Мокрый Лог | - | + | - | - | + | - |
| 10.3 | СДК х. Маркин | - | + | + | - | + | + |
| 10.4 | МБОУ СОШ № 5, п.Новозарянский. |  | + | + |  | + | + |
| 10.5 | МБОУ СОШ№ 6, х. Маркин. |  | + | + |  | + | + |
| 10.6 | МБДОУ № 9 "Малютка" х. Маркин |  | + | + |  | + | + |
| 10.7 | МБДОУ № 48 "Теремок" п. Новозарянский |  | + | + |  | + | + |
| 11 | Персиановское (с) поселение |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | МУК «Кадамовский СДК» | - | + |  | - | + |  |
| 11.2 | СДК п. Персиановское РТП | - | + | - | - | + | - |
| 11.3 | СК п. Казачьи Лагери | - | + | + | - | + | - |
| 11.4 | МБОУ СОШ№ 61, п.Персиановский. | + |  | + |  | + | + |
| 11.5 | МБОУ ООШ№ 75, п.Кадамовский. |  | + | + |  | + | + |
| 11.6 | МБОУ СОШ№ 77, п.Казачьи Лагери. | + |  | + |  |  | + |
| 11.7 | МБДОУ № 2 "Улыбка" п. Персиановский |  | + | + |  | + | + |
| 11.8 | МБДОУ № 12 "Казачок" п. Персиановский |  | + | + |  | + | + |
| 11.9 | МБДОУ № 32 "Берёзка" п. Персиановский | + |  | + |  |  | + |
| 11.10 | МБДОУ № 33 "Золотой петушок" п. Кадамовский |  | + | + |  | + | + |
| 11.11 | МБДОУ № 39 "Звёздочка" п. Казачьи Лагери | + |  | + |  |  | + |
| 12 | Каменоломненское поселение |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | МБОУ гимназия № 20 имени С. С. Станчева,р.п.Каменоломни. | + |  | + |  |  | + |
| 12.2 | МБОУ ЛИЦЕЙ № 82, р.п.Каменоломни. |  | + | + |  | + | + |
| 12.3 | МБДОУ № 1 "Красная шапочка" п.Каменоломни |  |  | + |  |  | + |
| 12.4 | МБДОУ № 30 "Зоренька" р.п. Каменоломни |  |  | + |  |  | + |
| 12.5 | МБДОУ № 42 "Сказка" р.п. Каменоломни | + |  | + |  |  | + |

1.5. Газоснабжение

На 01.01.2013 года в сельских поселениях Октябрьского района к системе сетевого газоснабжения подключены 38 из 62 населенных пунктов.

По состоянию на 01.01.2013 года сетевым газом обеспечено 77,1 % жилищного фонда сельских поселений Октябрьского района.

В период 2014-2020 годов планируется осуществить подключение к сетевому газоснабжению следующих сельских поселений Октябрьского района: Артемовское (п.Атюхта, п.Равнинный), Керчикское (п.Атлантово, х.ВеселаяБахмутовка, п.Залужный, х.Керчик-Савров, ст.Керчик, х.Степной), Коммунарское (п.Заозерье, п.Заречный, п.Малая Сопка), Краснокутское (х.Веселый, х.Новопавловка, х.Марьевка), Красюковское (х.Миллеров, х.Суссол, х.Красный, х.Аюта), Краснолучское (х.Озерки, х.Первомайский, х.Ягодинка), Мокрологское (х.Коммуна, п.Новощербаков), Бессергеневское (х.Калинин).

1.6. Водоснабжение.

По состоянию на 01.01.2013 года распределительная система водоснабжения сельских поселений Октябрьского района включает в себя 8 водозаборов (8 артезианских скважин, 0 открытых водозаборов), 563 км напорных водоводов, 11 водопроводных башен, 563 км поселковых водопроводных сетей. Очистка воды производится. На текущий момент система водоснабжения сельских поселений Октябрьского района не обеспечивает в полной мере потребности населения и производственной сферы в воде.

Система водоснабжения сельских поселений Октябрьского района характеризуется высокой степенью износа. Амортизационный уровень износа, как магистральных водоводов, так и уличных водопроводных сетей составляет в сельских поселениях Октябрьского района около 73%.

На текущий момент более 40% объектов водоснабжения требует срочной замены.

Только около 79 % площади жилищного фонда в сельских поселениях Муниципального района подключены к водопроводным сетям. Еще 1 % сельского населения пользуются услугами уличной водопроводной сети (водоразборными колонками), 20 % сельского населения Октябрьского района получают воду из колодцев.

В период 2014-2020 годов требуется осуществить строительство локальных водопроводов протяженностью 255,15 км в Алексеевском, Бессергеневском, Керчикском, Коммунарском, Краснокутском, Краснолучском, Кривянском, Каменоломненском, Персиановском, Мокрологском сельских поселениях.

1.6. Прочие системы коммунальной инфраструктуры

По состоянию на 01.01.2013 года централизованные системы теплоснабжения имеются только в отдельных сельских поселениях района. Уровень износа объектов теплоснабжения составляет 52,6 %.

Центральной канализацией обеспечены объекты многоквартирного жилищного фонда и социальной сферы в Персиановском, Каменоломненском, Коммунарском поселениях.

Централизованный сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов организован.

Вывоз ТБО на утилизацию производится на  полигон ТБО на территории Коммунарского (с) поселения, «Автодорога «Дон–4 – Каменоломни» 7 км. + 600 м. (лево).

Таблица 7

### Характеристика действующей системы газоснабжения

### в сельских поселениях Октябрьского района по состоянию на 01.01.2013г.

| № п/п | Наименование сельских поселений Муниципального района | Межпоселковые газопроводы (км) |  |  | Распределительные газопроводы (км) |  |  | Кол-во дворов (квартир) подключенных к сетевому газоснабжению |  | Кол-во объектов социальной сферы подключенных к сетевому газоснабжению |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во (ед) | % к общему наличию | Кол-во (ед) | % к общему наличию |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Алексеевское (с) поселение | 15 | 1993-2006 | 9 | 45,5 | 2005-2008 | 5 | 781 | 70,5 | 7 | 66,33 |
| 2 | Артемовское (с) поселение | 17,3 | 2005-2010 | 8 | 30,81 | 2005-2008 | 9 | 681 | 54,3 | 18 | 100 |
| 3 | Бессергеневское (с) поселение | 6 | 1975 | 8 | 43,8 | 1976-2005 | 10 | 748 | 40,4 | 1 | 0,05 |
| 4 | Каменоломненское (с) поселение | 1,2 | 1970-1982 | 15 | 50,6 | 1970-1982 | 15 | 4514 | 98 | 106 | 100 |
| 5 | Коммунарское (с) поселение | 7,9 | 1979-2000 | 30 | 34 | 1987-2001 | 25 | 1621 | 81,9 | 14 | 100 |
| 6 | Краснокутское (с) поселение | 1,2 | 2004 | 10 | 44,5 | 2005-2010 | 11,25 | 912 | 57,8 | 6 | 125 |
| 7 | Краснолучское (с) поселение | 17,028 | 1992-2006 | 7,7 | 27,63 | 1993-2006 | 8,3 | 524 | 54,2 | 18 | 62,17 |
| 8 | Кривянское (с) поселение | 0,85 | 2001 | 25 | 98 | 2001-2007 | 15 | 2675 | 82,9 | 8 | 100 |
| 9 | Мокрологское (с) поселение | 34,9 | 1993-2007 | 11 | 28,8 | 1993-2007 | 12 | 888 | 87 | 17 | 100 |
| 10 | Персиановское (с) поселение | 1,8 | 1975-2006 | 8 | 96,2 | 1976-2006 | 15 | 3072 | 98,6 | 21 | 100 |

Таблица 8

Характеристика действующей системы водоснабжения в сельских поселениях

Октябрьского района на 01.01.2013г.

| № п/п | Наименование сельских поселений Муниципального района | Насосные станции (ед.) |  |  | Артезианские скважины (ед.) |  |  | Напорный водовод (км) |  |  | Водонапорные башни (ед.) |  |  | Водопроводы (км) |  |  | Уличные колонки (ед.) |  |  | Получают воду от центрального водопровода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество | Год ввода | Износ (%) | Количество | Год ввода | Износ (%) | Количество | Год ввода | Износ (%) | Количество | Год ввода | Износ (%) | Количество | Год ввода | Износ (%) | Количество | Год ввода | Износ (%) | Человек | % к общему числу жителей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1 | Артемовское (с) поселение | 2 | 1971 | 50 | 1 | 1971 | 30 | - | - | - | 2 | 1971 | 50 | 15,7 | 1958 | 40 | 5 | - | - | 1200 | 24,93 |
| 2 | Алексеевское (с) поселение | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 1 |  |  | 7,4 |  | 32 |  |  |  | 1227 |  |
| 3 | Бессергеневское (с) поселение | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  | 43,6 |  | 64 | 4 |  |  | 2398 | 100 |
| 4 | Каменоломненское (г) поселение | 2 | 1977 |  | - | - | - |  |  |  | 1 | - |  | 80,4 |  | 62 | 6 |  |  | 10018 | 100 |
| 5 | Керчикское (с) поселение | 3 | 1987 |  | 3 | 1987 |  |  |  |  | 1 |  |  | 18,2 |  | 62 | 8 |  |  | 828 | 100 |
| 6 | Коммунарское (с) поселение | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  | 49,5 |  | 62 | 1 |  |  | 4092 | 100 |
| 7 | Краснокутское (с) поселение | 1 | 1989 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 74,0 |  | 43 | 1 |  |  | 3552 | 100 |
| 8 | Краснолучское (с) поселение | 1 | 2012 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,0 |  | 26 |  |  |  | 2025 |  |
| 9 | Красюковское (с) поселение | 1 | Техническая вода | 17,7 |  | 46 |  |  |  | 1559 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Кривянское (с) поселение | 1 | 2011 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 93,7 |  | - |  |  |  | 2897 | 100 |
| 11 | Мокрологское (с) поселение | 2 | 1973 |  | - | - | - |  |  |  | 1 |  |  | 99,9 |  | 62 | 1 |  |  | 2206 | 100 |
| 12 | Персиановское (с) поселение | 2 | 2003 | 60 | 3 | 2010 | 40 | 4 | 1999 | 50 | 1 | 1987 | 82 | 38,7 | 1981 | 82 | 2 | 1990 | 60 | 2527 | 98 |

Раздел 2

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ОСНОВНЫЕ, Планируемые, КОНЕЧНЫЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Целями настоящей подпрограммы являются повышение уровня и качества жизни сельского населения, проживающего на сельских территориях  Октябрьского района, замедление процессов сокращения и стабилизация численности проживающего сельского населения, создание благоприятных условий для социально-экономического развития Октябрьского района, в том числе кадрового обеспечения хозяйствующих на территории Октябрьского района субъектов агропромышленного комплекса.

Подпрограмма направлена на создание предпосылок для устойчивого развития сельских территорий Октябрьского района посредством достижения следующих целей:

- улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях Октябрьского района;

- улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на сельских территориях Октябрьского района за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках настоящей Программы;

- активизация участия граждан, проживающих на сельских территориях Октябрьского района  в решении вопросов местного значения;

- формирование в Ростовской области  позитивного отношения к развитию сельских территорий Октябрьского района.

Основными задачами подпрограммы являются:

- удовлетворение потребностей проживающего на сельских территориях Октябрьского района населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов в благоустроенном жилье;

- повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений, находящихся на сельских территориях Октябрьского района;

- реализация общественно значимых проектов в интересах сельских жителей Октябрьского района с помощью грантовой поддержки;

- проведение мероприятий по поощрению и популяризации достижений в развитии сельских территорий Октябрьского района.

Достижение целей подпрограммы предусматривается осуществлять с учетом:

а) размещения объектов социальной и инженерной инфраструктуры в соответствии с генеральным планом сельских поселений Октябрьского района;

б) преимущественного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений, в которых осуществляется развитие агропромышленного комплекса, реализуются или имеются планы по реализации инвестиционных проектов в агропромышленной сфере.

Подпрограмма отвечает следующим требованиям:

- наличие в подпрограмме мероприятий, направленных на создание благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности, 
в том числе для реализации инвестиционных проектов в АПК;

- наличие на текущий финансовый год реестра проектов (объектов) социально-инженерного обустройства сельских поселений, и проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку, увязанных с созданными (создающимися) объектами АПК, в соответствии с документами территориального планирования, по форме, установленной Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;

- создание дополнительных высокотехнологичных рабочих мест в организациях АПК и социальной сферы в сельских поселениях Октябрьского района, где осуществляется реализация мероприятий Программы;

- комплексность социально-инженерного обустройства сельских поселений Октябрьского района, с учетом имеющегося инфраструктурного потенциала и особенностей реализации инвестиционных проектов в АПК;

- наличие бюджетных ассигнований в региональном бюджете и местных бюджетах на реализацию муниципальной программы;

- наличие нормативной правовой базы, необходимой 
для осуществления финансирования и реализации муниципальной программы;

- наличие мер по стимулированию привлечения внебюджетных средств в целях комплексного развития социально-инженерной инфраструктуры и улучшения жилищных условий в сельских поселениях Октябрьского района.

Реализация подпрограммы будет осуществляться поэтапно.

Первый этап (2014-2017 годы) предусматривает реализацию  мероприятий, имеющих приоритетное значение стабилизации демографической ситуации в Октябрьского районе, формирование условий для устойчивого развития сельскохозяйственного производства на основе изменения качественных характеристик уровня жизни местного населения:

Второй этап реализации Программы (2018-2020 годы) предусматривает наращивание темпов комплексного развития сельских поселений Октябрьского района, с учетом прогнозируемого роста потребности в создании комфортных условий проживания на территории Октябрьского района.

Для достижения программных целей предусматривается решение следующих задач.

1) в области создания комфортных условий жизнедеятельности –  повышение уровня комплексного обустройства сельских поселений Октябрьского района объектами социальной и инженерной инфраструктуры, и  удовлетворение потребностей сельских жителей Октябрьского района в благоустроенном жилье, в том числе молодых семей и молодых специалистов, востребованных, преимущественно, для развития агропромышленного комплекса на территории сельских поселений Октябрьского района.

Целевыми индикаторами решения указанных задач  являются:

-  ввод (приобретение)  жилья для сельских граждан, проживающих в сельских поселениях Октябрьского района, в том числе для молодых семей и  молодых специалистов;

-   сокращение числа семей, признанных нуждающимися в улучшении      жилищных условий в сельских поселениях Октябрьского района, в том числе молодых семей и молодых специалистов;

-   ввод в действие объектов социальной сферы:

-    4  общеобразовательных учреждений на 2720 ученических мест;

-  сокращение числа обучающихся в общеобразовательных учреждениях, находящихся в аварийном состоянии на 65 %;

- 5  фельдшерско-акушерских пунктов и 2 офиса врача общей практики;

- увеличение численности сельского населения Октябрьского района, обеспеченного ФАПами 4150 человек;

- 14  плоскостных спортивных сооружений  общей площадью 11200 кв.м;

- увеличение численности сельского населения Октябрьского района, обеспеченного плоскостными спортивными сооружениями на 28674 чел;

- 4 учреждений культурно-досугового типа  на 1200 мест;

- увеличение численности сельского населения Октябрьского района, обеспеченного учреждениями культурно-досугового типа на 9500  человек

-   ввод в действие объектов инженерной инфраструктуры:

распределительных газовых сетей 59 км;

увеличение уровня газификации жилых домов (квартир) сетевым газом с

77,1%  до 90 %;

локальных  водопроводов 239,05 км;

увеличение уровня обеспеченности населения питьевой водой с 79% до

90 %

2) В области стимулирования инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности Октябрьского района за счет концентрации ресурсов, направляемых на комплексное обустройство  сельских поселений в Октябрьского районе объектами социальной и инженерной инфраструктуры, в которых осуществляется развитие агропромышленного комплекса.

Целевым индикатором решения указанной задачи является обустройство 4 сельских поселений Октябрьского района, в которых будут реализованы проекты комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку.

3)  В области активизации участия сельских граждан, проживающих в сельских поселениях Октябрьского района, в реализации общественно значимых проектов – грантовая поддержка общественно значимых проектов, разработанных и реализуемых с участием граждан, проживающих в сельских поселениях Октябрьского района.

Целевым индикатором решения указанной задачи является количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельских поселениях Октябрьского района, получивших грантовую поддержку.

4) В области формирования позитивного отношения к развитию сельских территорий Октябрьского района и сельскому образу жизни – поощрение и популяризация достижений в развитии Октябрьского района путем проведения отдельных мероприятий местного значения (конкурсов, спортивных соревнований).

Целевым показателем указанной задачи является количество реализованных мероприятий по поощрению и популяризации достижений в развитии сельских поселений Октябрьского района.

Значения целевых индикаторов по годам реализации Программы приведены в таблице 9.

Таблица 9

#### Целевые индикаторы и  показатели  Программы

| № п/п | Целевые индикаторы | Един. измер. |  | 2013 |  | Прогноз по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отношение 2020 г. к 2013 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 | 2019 |  | 2020 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  |
| 1 | Демографические показатели в Октябрьском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Численность сельского населения Октябрьского района | чел. |  | 72126 |  | 72220 | 72683 |  | 73065 |  | 73247 |  | 73750 | 73910 |  | 74082 |  | 102,7 |  |
| 1.2 | Численность трудоспособного сельского населения Октябрьского района | чел. |  | 35877 |  | 35957 | 36290 |  | 36967 |  | 37125 |  | 37407 | 37854 |  | 38280 |  | 106,7 |  |
| 1.3 | Уровень рождаемости в сельских поселениях Октябрьского района в расчете на 100 сельских жителей | чел. |  | 1,1 |  | 1,15 | 1,15 |  | 1,24 |  | 1,31 |  | 1,41 | 1,42 |  | 1,47 |  | 133 |  |
| 1.4 | Уровень смертности в сельских поселениях Октябрьского района в расчете на 100 сельских жителей | чел. |  | 1,3 |  | 1,3 | 1,26 |  | 1,25 |  | 1,23 |  | 1,22 | 1,2 |  | 1,15 |  | 88 |  |
| 2 | Создание комфортных условий жизнедеятельности – повышение уровня комплексного обустройства сельских поселений Октябрьского района объектами социальной и инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Улучшение жилищных условий в сельских поселениях Октябрьского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Количество сельских семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий (на конец года) – всего | ед. |  | 165 |  | 170 | 175 |  | 180 |  | 175 |  | 170 | 165 |  | 160 |  | 97,0 |  |
|  | в том числе молодых семей и молодых специалистов | ед. |  | 165 |  | 170 | 175 |  | 180 |  | 175 |  | 170 | 165 |  | 160 |  | 97,0 |  |
| 2.1.2 | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях Октябрьского района - всего | кв.м. |  | 0,78 |  | 0,594 | 0,594 |  | 0,594 |  | 0,648 |  | 0,648 | 0,648 |  | 0,702 |  | 150 |  |
|  | в том числе для молодых семей и молодых специалистов | кв.м. |  | 0,49 |  | 0,594 | 0,594 |  | 0,594 |  | 0,648 |  | 0,648 | 0,648 |  | 0,702 |  | 150 |  |
| 2.1.3 | Количество сельских семей, улучшивших жилищные условия - всего | ед. |  | 9 |  | 11 | 11 |  | 11 |  | 12 |  | 12 | 12 |  | 13 |  | 144 |  |
|  | в том числе молодых семей и молодых специалистов | ед. |  | 7 |  | 11 | 11 |  | 11 |  | 12 |  | 12 | 12 |  | 13 |  | 185 |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  |
| 2.2 | Обеспеченность общеобразовательными учреждениями в сельских поселениях Октябрьского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Численность учащихся в сельских общеобразовательных учреждениях Октябрьского района | чел. |  | 6207 |  | 6491 | 6518 |  | 6601 |  | 6635 |  | 6679 | 6702 |  | 6783 |  | 105 |  |
| 2.2.2 | Численность учащихся в первую смену в сельских общеобразовательных учреждениях Октябрьского района | чел. |  | 2728 |  | 2738 | 2742 |  | 2756 |  | 3426 |  | 3984 | 4361 |  | 4832 |  | 177 |  |
| 2.2..3 | Численность учащихся в сельских общеобразовательных учреждениях Муниципального района, находящихся в ветхом и аварийном состоянии | чел. |  | 4106 |  | 2906 | 2746 |  | 2638 |  | 2529 |  | 2414 | 2345 |  | 2100 |  | 51,1 |  |
| 2.2.4 | Ввод в действие сельских общеобразовательных учреждений Муниципального района | мест |  | 0 |  | 1200 | 160 |  | 0 |  | 160 |  | 1200 | 0 |  | 0 |  | - |  |
| 2.3 | Обеспеченность объектами первичной медико-санитарной помощи в сельских поселениях Октябрьского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Наличие ФАПов и офисов врача общей практики в сельских поселениях Октябрьского района: ФАП Офис врача общей практики | ед. |  | 43 - |  | 45 - | 47 - |  | 48 - |  | 48 - |  | 48 - | 48 - |  | 48 - |  | 112 - |  |
|  | в том числе наличие ФАПов и офисов врача общей практики, находящихся в ветхом и аварийном состоянии: ФАП Офис врача общей практики | ед. |  | 5 - |  | 3 - | 1 - |  | - - |  | - - |  | - - | - - |  | - - |  | - - |  |
| 2.3.2 | Ввод в действие ФАП и офисов врача общей практики в сельских поселениях Октябрьского района: ФАП Офис врача общей практики | ед. |  | - |  | 2 (п.Новосветловский, п.Коммуна) 1 (п.Верхнегрушевский) | 2 (п.Новокадамово, х.Качкан) 1 (х.Керчик-Савров) |  | 1 (п.Кадамовский II отд.) - |  | - - |  | - - | - - |  | - - |  | - - |  |
| 2.3.3 | Обеспеченность ФАПами и офисами врача общей практики в расчете на 100 жителей сельских поселений Октябрьского района: ФАП Офис врача общей практики | ед. |  | 9,68 |  | 9,25 59,0 | 8,86 17,0 |  | 8,67 |  | 8,67 |  | 8,67 | 8,67 |  | 8,67 |  | 89,56 |  |
| 2.4 | Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями населения в сельских поселениях Октябрьского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Наличие плоскостных спортивных сооружений в сельских поселениях Муниципального района | ед. |  | 16 |  | 21 | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 | 30 |  | 30 |  | 187,5 |  |
|  |  | кв.м |  | 18878 |  | 22878 | 26878 |  | 27678 |  | 28478 |  | 29278 | 30078 |  | 30078 |  | 159 |  |
|  | в том числе наличие плоскостных спортивных сооружений, находящихся в ветхом и аварийном состоянии | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2 | Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений в сельских поселениях Муниципального района | ед. |  | 0 |  | 5 | 5 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | - |  |  |  |
|  |  | кв.м |  | 0 |  | 4000 | 4000 |  | 800 |  | 800 |  | 800 | 800 |  | - |  |  |  |
| 2.4.3 | Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями в расчете на 100 жителей сельских поселений Муниципального района | кв.м |  | 26 |  | 31 | 37 |  | 37,8 |  | 38,6 |  | 39,4 | 40,1 |  | 40,1 |  | 154 |  |
| 2.5 | Обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа населения сельских поселений Муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Наличие учреждений культурно-досугового типа в сельских поселениях Октябрьского района | ед. |  | 40 |  | 40 | 40 |  | 42 |  | 42 |  | 43 | 44 |  | 44 |  | 112 |  |
|  |  | мест |  | 8124 |  | 8124 | 8124 |  | 8324 |  | 8324 |  | 9124 | 9324 |  | 9324 |  | 121 |  |
|  | Наличие учреждений культурно-досугового типа, находящихся в ветхом и аварийном состоянии | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | мест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.2 | Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа в сельских поселениях Октябрьского района | ед. |  | - |  | - | - |  | 2 |  | - |  | 1 | 1 |  | - |  | - |  |
|  |  | мест |  | - |  | - | - |  | 200 |  | - |  | 800 | 200 |  | - |  | - |  |
| 2.5.3 | Обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа в расчете на 100 жителей сельских поселений Октябрьского района | ед. |  | 18 |  | 18 | 18 |  | 18,4 |  | 18,4 |  | 18,7 | 18,9 |  | 18,9 |  | 104 |  |
|  |  | мест |  | 11,0 |  | 11,0 | 11,0 |  | 11,4 |  | 11,4 |  | 13,0 | 13,3 |  | 13,3 |  | 118 |  |
| 2.6 | Газоснабжениесельских поселений Муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1 | Ввод в действие распределительных газовых сетей в сельских поселениях Муниципального района | км |  | 23 |  | 6,9 | 9,5 |  | 18,1 |  | 6 |  | 10 | 5,5 |  | 3 |  |  |  |
| 2.6.2 | Уровень износа объектов газоснабжения | % |  | 25 |  | 24 | 23 |  | 22 |  | 21 |  | 20 | 19 |  | 18 |  |  |  |
| 2.6.3 | Уровень газификации жилищного фонда сельских поселений Муниципального района | % |  | 77,1 |  | 80 | 81,6 |  | 82,8 |  | 84,6 |  | 87,8 | 89,2 |  | 90 |  |  |  |
| 2.7 | Водоснабжение сельских населения в сельских поселениях Октябрьского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.1 | Строительство локальных водопроводов в сельских поселениях Октябрьского района | км |  | 13,17 |  | 17,9 | 42,65 |  | 64,9 |  | 38,5 |  | 42,5 | 28,2 |  | 20,5 |  |  |  |
| 2.7.2 | Уровень износа объектов водоснабжения | % |  | 73 |  | 69 | 66 |  | 62 |  | 58 |  | 54 | 51 |  | 44 |  |  |  |
| 2.7.3 | Уровень обеспечения населения питьевой водой в сельских поселениях Октябрьского района | % |  | 79 |  | 80 | 81 |  | 85 |  | 86 |  | 88 | 89 |  | 90 |  |  |  |
| 3 | Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Выполнение комплекса работ - всего | млн. руб. |  | - |  | 10 | 152,4 |  | 351,8 |  | 497,2 |  | 815 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Разработка ПСД | млн. руб. |  | - |  | 10 | 10 |  | 10 |  | 20 |  | - | - |  | - |  |  |  |
| 3.1.2 | Инженерная подготовка площадки | млн. руб. |  | - |  | - | 2,4 |  | 4 |  | 3,4 |  | 15 | - |  | - |  |  |  |
| 3.1.3 | Строительство сетей электроснабжения и наружного освещения | км |  | - |  | - | 3,5 |  | 2,7 |  | 0,7 |  | 5,6 | - |  | - |  |  |  |
|  |  | млн. руб. |  | - |  | - | 6,0 |  | 4,0 |  | 2,8 |  | 12,0 | - |  | - |  |  |  |
| 3.1.4 | Строительство объектов газоснабжения (теплоснабжения) | км |  | - |  | - | 2,7 |  | 1,5 |  | 0,7 |  | 3,5 | - |  | - |  |  |  |
|  |  | млн. руб. |  | - |  | - | 10 |  | 6,5 |  | 6 |  | 17,0 | - |  | - |  |  |  |
| 3.1.5 | Строительство объектов локальных сетей водоснабжения | км |  | - |  | - | 2,7 |  | 1,5 |  | 0,4 |  | 7,0 | - |  | - |  |  |  |
|  |  | млн. руб. |  | - |  | - | 12 |  | 9,8 |  | 3 |  | 26,0 | - |  | - |  |  |  |
| 3.1.6 | Строительство объектов социальной сферы | ед. |  | - |  | - | 3 |  | 26 |  | 6 |  | 9 | - |  | - |  |  |  |
|  |  | млн. руб. |  | - |  | - | 112 |  | 317,5 |  | 462 |  | 705 |  |  | - |  |  |  |
| 4 | Реализация проектов местных инициатив населения сельских поселений Октябрьского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Количество реализованных проектов местных инициатив |  | ед. |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Число жителей, принявших участие в реализации проектов местных инициатив |  | кол. |  | 25 |  |  | 513 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Проведение мероприятий по популяризации достижений в развитии сельских территорий Октябрьского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Количество проведенных мероприятий | ед. |  | - |  | 12 | 15 |  | 18 |  | 21 |  | 15 | 15 |  | 15 |  |  |  |
| 5.2 | Изготовление фильмов о жизни села и лучших людях сельских поселений | ед. |  | - |  | 3 | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Трансляция готовых к показу фильмов на телеканале «Видеотон» | ед. |  | - |  | 3 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 |  |  |  |
| 5.4 | Размещение и поддержка материалов на сайте kamenolomni.ru | ед. |  | - |  | 3 | 6 |  | 9 |  | 12 |  | 12 | 12 |  | 12 |  |  |  |
| 5.5 | Изготовление тематических книг о жизни села и лучших сельских поселений | ед. |  | - |  | 3 | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

РАЗДЕЛ 3

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Перечень мероприятий Программы сформирован с учетом комплексного подхода к решению социально-экономических проблем развития сельских территорий Октябрьского района на основе принципов проектного финансирования и комплексного планирования сельских поселений, находящихся на сельских территориях района, с учетом документов территориального планирования.

В состав Программы  включены следующие мероприятия:

1. Улучшение жилищных условий 82 семьи, проживающих в сельских поселениях Октябрьского района

2. Комплексное обустройство сельских поселений района с учетом оценки современного состояния объектов социальной и инженерной инфраструктуры и прогнозов развития демографической ситуации в сельских поселениях района:

а) развитие сети общеобразовательных учреждений;

б) развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов;

в) развитие сети плоскостных спортивных сооружений;

г) развитие сети учреждений культурно-досугового типа;

д) развитие газификации;

е) развитие водоснабжения;

ж) реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку.

3. Грантовая поддержка местных инициатив жителей сельских поселений Октябрьского района.

Гранты предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе органу местного самоуправления или органу территориального общественного самоуправления сельского населения на реализацию общественно значимого проекта, отобранного органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, по одному из следующих приоритетных направлений:

- создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок;

- сохранение и восстановление природных ландшафтов, историко-культурных памятников;

- поддержка национальных культурных традиций, народных промыслов и ремесел.

Обязательным условием предоставления грантов является участие, вклад граждан и юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) в реализации проекта в различных формах (денежные средства, трудовое участие, предоставление помещений, технических средств и др.).

4. Популяризация достижений в сельском развитии Октябрьского района (за счет средств местного бюджета).

В рамках указанного мероприятия предусматривается самостоятельная (или с участием органа местного самоуправления) подготовка различных инициативных групп, отдельных социальных слоев местных жителей к региональному отбору и участию в:

- организации и проведении конкурса информационно-просветительских проектов по сельской тематике;

- участию в реализации всероссийского молодежного проекта по сохранению культурно-исторического наследия села и повышению информированности населения о возможностях самореализации на сельских территориях;

- организации и проведении  соревнований по традиционным для России (национальным) видам спорта для последующего участия финалистов в аналогичных всероссийских соревнованиях.

Целями мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельских поселениях Октябрьского района, в том числе молодых семей и молодых специалистов, является удовлетворение потребностей сельского населения Октябрьского района в благоустроенном жилье, привлечение и закрепление в агропромышленном комплексе  молодых специалистов;

Повышение доступности улучшения жилищных условий сельских жителей района, в том числе молодых семей и молодых специалистов, предусматривается осуществлять путем:

- предоставления социальных выплат за счет средств бюджетов всех уровней на строительство и приобретение жилья в сельских поселениях Октябрьского района;

- софинансирования строительства (приобретения) жилья, предоставляемого молодым семьям и молодым специалистам по договорам найма с правом последующего выкупа;

- использования при строительстве (приобретении) жилья механизмов ипотечного жилищного кредитования и материнского (семейного) капитала;

- увеличения объемов жилищного строительства в сельских поселениях района на основе стимулирования инвестиционной активности в жилищной сфере.

Таблица 10

Прогноз потребности в молодых специалистах для организаций АПК и социальной сферы, функционирующих на территории сельских поселений Октябрьского района в период реализации Программы

| № п/п | Показатели | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Потребность в молодых специалистах сельскохозяйственного производства - всего, в том числе: |  | 222 | 36 | 20 | 33 | 32 | 35 | 32 | 34 |
| 1.1 | Наименование сельскохозяйственного предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | СПК п. Равнинный | Чел. | 18 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 1.3 | ООО «Виктория» | Чел. | 20 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 |
| 1.4 | ООО «Урожай 92» | Чел. | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 1.5 | ООО «АгроСоюз Юг Руси фпз «Горняк» | Чел. | 5 |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  |
| 1.6 | ООО «Донская Нива» | Чел. | 5 |  | 1 | 2 | 1 | 1 |  |  |
| 1.7 | ООО «Родина» | Чел. | 5 | 2 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 1.8 | СПК им. Кирова | Чел. | 30 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 1.9 | ООО «АгроСоюз Юг Руси фпз «Придонский» | Чел. | 20 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1.10 | ООО «Евродон» | Чел. | 45 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1.11 | КФХ | Чел. | 41 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 |
| 2. | Потребность в молодых специалистах в сфере образования - всего, в том числе: | Чел. | 130 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 2.1 | МБОУ СОШ № 1,х.Керчик-Савров | Чел. | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2.2 | МБОУ СОШ № 3 х.Киреевка | Чел. | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2.3 | МБОУ СОШ № 4 х.Ягодинка | Чел. | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2.4 | МБОУ СОШ № 5 п.Новозарянский | Чел. | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | МБОУ СОШ № 6 х.Маркин | Чел. | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 | МБОУ СОШ № 9 п.Нижнедонской | Чел. | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 2.7 | МБОУ СОШ № 19 п.Интернациональный | Чел. | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8 | МБОУ СОШ № 23 п.Красногорняцкий | Чел. | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 2.9 | МБОУ СОШ № 26 х.Красный Кут | Чел. | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2.10 | МБОУ СОШ № 27 х.Верхняя адамовка | Чел. | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.11 | МБОУ СОШ № 33 р.Верхнегрушевский | Чел. | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 2.12 | МБОУ СОШ № 41 ст.Бессергеневская | Чел. | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2.13 | МБОУ СОШ № 43 х.Ильичевка | Чел. | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.14 | МБОУ СОШ № 48 х.Алексеевка | Чел. | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2.15 | МБОУ СОШ № 52 ст. Заплавская | Чел. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2.16 | МБОУ СОШ № 61 п.Персиановский | Чел. | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2.17 | МБОУ СОШ № 62 сл.Красюковская | Чел. | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 2.18 | МБОУ СОШ № 63 сл.Красюковская | Чел. | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2.19 | МБОУ СОШ № 68 п.Новоперсиановский | Чел. | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 2.20 | МБОУ СОШ № 72 ст.Кривянская | Чел. | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 2.21 | МБОУ СОШ № 73 ст.Кривянская | Чел. | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2.22 | МБОУ СОШ № 75 п.Кадамовский | Чел. | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.23 | МБОУ СОШ № 77 | Чел. | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2.24 | МБОУ Лицей № 82 | Чел. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Потребность в молодых специалистах в сфере здравоохранения - всего, в том числе |  | 10 |  | 1 | 3 | 2 | 3 |  | 1 |
| 3.1 | ФАП х. Керчик -Савров | чел | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 3.2 | ФАП х. Спепной | чел | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 3.3 | ФАП п. Новосветловский | чел | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 3.4 | ФАП х.Коммуна | чел | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 3.5 | ФАП п. Верхнегрушевский | чел | 2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 3.6 | ФАП п. Заозерье | чел | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 3.7 | ФАП п. Заречный | чел | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 3.8 | ФАП п.Красный Луч | чел | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 3.9 | ФАП п. Нижнедонской | чел | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Потребность в молодых специалистах в сфере культуры – всего, в том числе |  | 8 |  |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 |
| 4.1 | СК х. Новопавловка Краснокутского сельского поселения | чел. | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 4.2 | СК х. Веселая Бахмутовка Керчикского сельского поселения | чел. | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 4.3 | КДЦ х. Привольный Коммунарского сельского поселения | чел. | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 4.4 | КДЦ х. Заречный Коммунарского сельского поселения | чел. | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 5. | Потребность в молодых специалистах в сфере физической культуры и спорта– всего, В том числе | Чел. | 17 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 5.1 | Многофункциональные спортивные площадки |  | 17 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
|  | Итого |  | 387 | 57 | 42 | 57 | 54 | 61 | 57 | 59 |

Таблица 11

Реализация мероприятий по обеспечению жильем граждан, проживающих в сельских поселениях Октябрьского района, в том числе молодых семей и молодых специалистов

| № п/п | Показатели | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Строительство (приобретение) жилых помещений в сельских поселениях Октябрьского района для обеспечения жильем молодых семей и молодых специалистов– всего в том числе в разрезе сельских поселений: | домов | 82 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 |
|  |  | кв.м | 4428 | 594 | 594 | 594 | 648 | 648 | 648 | 702 |
|  |  | млн. руб. | 142,86 | 18,24 | 18,54 | 18,83 | 20,87 | 21,2 | 21,52 | 23,66 |
| 1.1 | Алексеевское (с) поселение | домов | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | кв.м | 54 |  |  |  |  |  | 54 |  |
| 1.2 | Артемовское (с) поселение | домов | 2 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
|  |  | кв.м | 108 |  | 54 |  |  |  |  | 54 |
| 1.3 | Бессергеневское (с) поселение | домов | 5 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | кв.м | 270 | 54 |  |  | 54 | 54 | 54 | 54 |
| 1.4 | Керчикское (с) поселение | домов | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | кв.м | 54 |  |  | 54 |  |  |  |  |
| 1.5 | Коммунарское (с) поселение | домов | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
|  |  | кв.м | 702 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 54 |
| 1.6 | Красюковское (с) поселение | домов | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | кв.м | 756 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
| 1.7 | Краснокутское (с) поселение | домов | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
|  |  | кв.м | 108 |  |  |  | 54 |  |  | 54 |
| 1.8 | Краснолучское (с) поселение | домов | 3 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |
|  |  | кв.м | 162 |  |  |  |  | 54 | 54 | 54 |
| 1.9 | Кривянское (с) поселение | домов | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
|  |  | кв.м | 756 | 108 | 108 | 108 | 108 | 54 | 108 | 108 |
| 1.10 | Мокрологское (с) поселение | домов | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | кв.м | 378 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| 1.11 | Персиановское (с) поселение | домов | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
|  |  | кв.м | 702 | 108 | 108 | 108 | 108 | 54 | 54 | 108 |
| 1.12 | Каменоломненское поселение | домов | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | кв.м | 378 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |

Таблица 12

Реализация мероприятий по обеспечению объектами социальной инфраструктуры

на территории сельских поселений Октябрьского района *

| № п/п | Показатели | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Строительство общеобразовательных учреждений – всего в том числе в разрезе сельских поселений: | единиц | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | уч. мест | 1360 | 1200 | 160 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 470 | 400 | 70 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Кривянское (с) поселение(реконструкция СОШ № 72) | единиц | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | уч. мест | 1200 | 1200 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 400 | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Красюковское (с) поселение(реконструкция СОШ в х.Яново-Грушевский) | единиц | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | уч. мест | 160 |  | 160 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 70 |  | 70 |  |  |  |  |  |
| 2. | Строительство фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врача общей практики– всего, в том числе в разрезе сельских поселений: | единиц | 7 | 3 | 3 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 13,25 | 5,75 | 6,4 | 1,1 |  |  |  |  |
| 2.1 | Артемовское (с) поселение (п. Новокадамово, п. Качкан – ФАП) | единиц | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 1,95 |  | 1,95 |  |  |  |  |  |
| 2..2 | Керчикское (с) поселение (х. Керчик-Савров – офис врача общей практики) | единиц | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 4,45 |  | 4,45 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Коммунарское (с) поселение (х. Коммуна, п. Новосветловский – ФАП; п. Верхнегрушевский – офис врача общей практики) | единиц | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 5,75 | 5,75 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Персиановское (с) поселение (ФАП п.Кадамовский 2 отд.) | единиц | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 1,1 |  |  | 1,1 |  |  |  |  |
| 3 | Строительство учреждений культурно-досугового типа– всего в том числе в разрезе сельских поселений: | единиц | 4 |  |  | 2 |  | 1 | 1 |  |
|  |  | пос. мест | 1200 |  |  | 200 |  | 800 | 200 |  |
|  |  | млн. руб. | 200,0 |  |  | 60,0 |  | 90,0 | 50,0 |  |
| 3.1 | Краснокутское сельское поселение ( х. Новопавловка) | единиц | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | пос. мест | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  |  | Млн. руб. | 30,0 |  |  | 30,0 |  |  |  |  |
| 3.2 | Бессергеневское сельское поселение (ст. Бессергеневская) | единиц | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | Пос. мест. | 200 |  |  |  |  |  | 200 |  |
|  |  | Млн. руб. | 50,0 |  |  |  |  |  | 50,0 |  |
| 3.3. | Керчикское сельское поселение (х. Веселая Бахмутовка) | единиц | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Пос. мест. | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  |  | Млн. руб. | 30,0 |  |  | 30,0 |  |  |  |  |
| 3.4. | Персиановское сельское поселение (п. Персиановский) | единиц | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | Пос.мест | 800 |  |  |  |  | 800 |  |  |
|  |  | Млн. руб. | 90,0 |  |  |  |  | 90,0 |  |  |
| 4 | Строительство плоскостных спортивных сооружений – всего в том числе в разрезе сельских поселений: | единиц | 14 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|  |  | кв.м | 11200 | 4000 | 4000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 |
|  |  | млн. руб. | 84,0 | 30,0 | 30,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 0 |
| 4.1 | Артемовское поселение, х. Киреевка Многофункциональная спортивная площадка | единиц | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | кв.м | 800 | 800 |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | млн. руб. | 6,0 | 6,0 |  |  |  |  |  | 0 |
| 4.2 | Алексеевское поселение, х.Шевченко Многофункциональная спортивная площадка | единиц | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 |
|  |  | кв.м | 800 |  |  | 800 |  |  |  | 0 |
|  |  | млн. руб. | 6,0 |  |  | 6,0 |  |  |  | 0 |
| 4.3 | Бессергеневское поселение, ст. Заплавская Многофункциональная спортивная площадка | единиц | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |
|  |  | кв.м | 800 |  | 800 |  |  |  |  | 0 |
|  |  | млн. руб. | 6,0 |  | 6,0 |  |  |  |  | 0 |
| 4.4 | Каменоломненское поселение, п. Каменоломни Многофункциональная спортивная площадка | единиц | 3 | 2 | 1 |  |  |  |  | 0 |
|  |  | кв.м | 2400 | 1600 | 800 |  |  |  |  | 0 |
|  |  | млн. руб. | 18,0 | 12 | 6,0 |  |  |  |  | 0 |
| 4.5 | Краснокутское поселение, п. Интернациональный Многофункциональная спортивная площадка | единиц | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | кв.м | 800 | 800 |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | млн. руб. | 6,0 | 6,0 |  |  |  |  |  | 0 |
| 4.6 | Красюковское поселение, п. Новоперсиановкий Многофункциональная спортивная площадка | единиц | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0 |
|  |  | кв.м | 800 |  |  |  |  | 800 |  | 0 |
|  |  | млн. руб. | 6,0 |  |  |  |  | 6,0 |  | 0 |
| 4.7 | Коммунарское поселение, п. Новосветловский Многофункциональная спортивная площадка | единиц | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |
|  |  | кв.м | 800 |  | 800 |  |  |  |  | 0 |
|  |  | млн. руб. | 6,0 |  | 6,0 |  |  |  |  | 0 |
| 4.8 | Краснолучское поселение , п. Нижнедонской Многофункциональная спортивная площадка | единиц | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 0 |
|  |  | кв.м | 800 |  |  |  |  |  | 800 | 0 |
|  |  | млн. руб. | 6,0 |  |  |  |  |  | 6,0 | 0 |
| 4.9 | Кривянское поселение, ст. Кривянская, СДК Многофункциональная спортивная площадка | единиц | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | кв.м | 800 | 800 |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | млн. руб. | 6,0 | 6,0 |  |  |  |  |  | 0 |
| 4.10 | Мокрологское поселение, х Маркин Многофункциональная спортивная площадка | единиц | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |
|  |  | кв.м | 800 |  | 800 |  |  |  |  | 0 |
|  |  | млн. руб. | 6,0 |  | 6,0 |  |  |  |  | 0 |
| 4.11 | Персиановское поселение , п. Казачьи Лагери,, п. Кадамовский Многофункциональная спортивная площадка | единиц | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 |
|  |  | кв.м | 1600 |  | 800 |  | 800 |  |  | 0 |
|  |  | млн. руб. | 12,0 |  | 6,0 |  | 6,0 |  |  | 0 |

*выделение денежных  средств  предусматриваются после включения объектов в отраслевые программы.

Таблица 13

Реализация мероприятий по обеспечению объектами инженерной инфраструктуры

на территории сельских поселений Октябрьского района

| № п/п | Показатели | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014* | 2015* | 2016* | 2017* | 2018* | 2019* | 2020* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Строительство распределительных газопроводов - всего, в том числе в разрезе сельских поселений: | км | 59 | 6,9 | 9,5 | 18,1 | 6 | 10 | 5,5 | 3 |
|  |  | млн. руб. | 67,5 |  |  |  | 15 | 28 | 17 | 7,5 |
| 1.1 | Керчикское сельское поселение | Км | 18 |  | 7 | 8 |  |  |  | 3 |
|  |  | млн. руб. | 7,5 |  |  |  |  |  |  | 7,5 |
| 1.1.1 | х.Атлантово | Км | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | п.Залужный | км | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | х.Керчик-Савров | км | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | х.Веселая Бахмутовка | км | 3 |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  | млн. руб. | 7,5 |  |  |  |  |  |  | 7,5 |
| 1.2 | Краснокутское сельское поселение | км | 12,9 | 6,9 |  |  | 6 |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  |
| 1.2.1 | х.Марьевка | км | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  |
|  |  | млн. руб. | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  |
| 1.2.2 | х.Новопавловка | км | 6,9 | 6,9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Краснолучское сельское поселение | км | 11,5 |  |  |  |  | 6 | 5,5 |  |
|  |  | млн. руб. | 35 |  |  |  |  | 18 | 17 |  |
| 1.3.1 | х.Озерки | км | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | х.Первомайский | км | 5,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Кривянское сельское поселение | км | 7,1 |  |  | 7,1 |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | ст.Кривянская | км | 7,1 |  |  | 7,1 |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Артемовское сельское поселение | км | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | п. Равнинный | км | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Коммунарское сельское поселение | км | 2,5 |  | 2,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 | п.Староковыльный | км | 2,5 |  | 2,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Мокрологское сельское поселение | км | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  |  | млн. руб. | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 1.7.1 | п.Новощербаков | км | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  |  | млн. руб. | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 2 | Строительство локальных сетей водоснабжения -всего | млн. руб. | 691,47 | 18,56 |  |  | 108,65 | 112,1 | 80,1 | 59,1 |
|  | - строительство водозаборов (артезианских скважин) | ед. | 19 |  | 5 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 |
|  |  | млн.руб | 41,1 |  |  |  | 6,3 | 2,3 | 4,8 | 2,3 |
|  | - строительство водоводов | км |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство водонапорных установок (водонапорных башен) | ед. | 25 |  | 4 | 7 | 5 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | млн.руб | 19,8 |  |  |  | 6,9 | 2,8 | 4,3 | 5,8 |
|  | - строительство распределительного водопровода | км | 255,15 | 17,9 | 42,65 | 64,9 | 38,5 | 42,5 | 28,2 | 20,5 |
|  |  | млн.руб | 343,01 | 18,56 |  |  | 95,45 | 107 | 71 | 51 |
| 2.1 | В том числе в разрезе сельских поселений: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Алексеевское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство артезианских скважин | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство водонапорных установок (водонапорных башен) | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство распределительного водопровода | км | 17,9 | 17,9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 18,56 | 18,56 |  |  |  |  |  |  |
|  | Артемовское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство артезианских скважин | ед. | 5 |  | 2 | 3 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство водонапорных установок (водонапорных башен) | ед. | 5 |  | 2 | 3 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство распределительного водопровода | км | 19 |  | 7 | 12 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | х. Киреевка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство артезианских скважин | ед. | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство водонапорных установок (водонапорных башен) | ед. | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство распределительного водопровода | км | 12 |  |  | 12 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Атюхта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство артезианских скважин | ед. | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство водонапорных установок (водонапорных башен) | ед. | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство распределительного водопровода | км | 4,5 |  | 4,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Равнинный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство артезианских скважин | ед. | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство водонапорных установок (водонапорных башен) | ед. | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство распределительного водопровода | км | 2,5 |  | 2,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бессергеневское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство водонапорных установок (водонапорных башен) | ед. | 9 |  |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
|  |  | млн.руб. | 12,0 |  |  |  | 3 | 1,5 | 3 | 4,5 |
|  | - строительство распределительного водопровода | км. | 120 |  | 8 | 21 | 21 | 32 | 18 | 20 |
|  |  | млн.руб. | 227,5 |  |  |  | 52,5 | 80,0 | 45,0 | 50,0 |
|  | х.Калинин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство водонапорных установок (водонапорных башен) | ед. | 9 |  |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
|  |  | млн.руб. |  |  |  |  | 3 | 1,5 | 3 | 4,5 |
|  | - строительство распределительного водопровода | км. | 40 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |
|  |  | млн.руб. |  |  |  |  | 20 | 20 | 20 |  |
|  | ст.Бессергеневская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство водонапорных установок (водонапорных башен) | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство распределительного водопровода | км. | 40 |  |  |  |  | 10 | 10 | 20 |
|  |  | млн.руб. | 100 |  |  |  |  | 25 | 25 | 50 |
|  | ст.Заплавская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство водонапорных установок (водонапорных башен) | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство распределительного водопровода | км. | 40 |  |  | 13 | 13 | 14 |  |  |
|  |  | млн.руб. | 67,5 |  |  |  | 32,5 | 35 |  |  |
|  | Керчикское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство водозаборов (артезианских скважин) | ед. | 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | млн.руб | 9,2 |  |  |  | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
|  | - строительство водонапорных башен | ед. | 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | млн.руб | 5,2 |  |  |  | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
|  | - строительство распределительного водопровода | км | 10 |  |  | 3 | 3 | 3 | 0,5 | 0,5 |
|  |  | млн.руб | 14 |  |  |  | 6 | 6 | 1 | 1 |
|  | п.Атлантово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство водозаборов (артезианских скважин) | ед. | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | млн.руб | 2,3 |  |  |  |  |  | 2,3 |  |
|  | - строительство водонапорных башен | ед. | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | млн.руб | 1,3 |  |  |  |  |  | 1,3 |  |
|  | - строительство распределительного водопровода | км | 0,5 |  |  |  |  |  | 0,5 |  |
|  |  | млн.руб | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | п.Залужный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство водозаборов (артезианских скважин) | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  | млн.руб | 2,3 |  |  |  |  |  |  | 2,3 |
|  | - строительство водонапорных башен | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  | млн.руб | 1,3 |  |  |  |  |  |  | 1,3 |
|  | - строительство распределительного водопровода | км | 0,5 |  |  |  |  |  |  | 0,5 |
|  |  | млн.руб | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | х.Керчик-Савров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство водозаборов (артезианских скважин) | ед. | 3 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  |  | млн.руб | 4,6 |  |  |  | 2,3 | 2,3 |  |  |
|  | - строительство водонапорных башен | ед. | 3 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  |  | млн.руб | 2,6 |  |  |  | 1,3 | 1,3 |  |  |
|  | - строительство распределительного водопровода | км | 9 |  |  | 3 | 3 | 3 |  |  |
|  |  | млн.руб | 12 |  |  |  | 6 | 6 |  |  |
|  | Коммунарское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство водозаборов (артезианских скважин) | ед. | 4 |  | 2 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | - строительство водонапорных установок (водонапорных башен) | ед. | 4 |  | 2 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 1,3 |  |  |  | 1,3 |  |  |  |
|  | - строительство распределительного водопровода | км. | 8,2 |  | 5,2 | 1,5 | 1,5 |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 3,75 |  |  |  | 3,75 |  |  |  |
|  | х.Привольный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство водозаборов (артезианских скважин) | ед. | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство водонапорных установок (водонапорных башен) | ед. | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство распределительного водопровода | км. | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Малая Сопка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство водозаборов (артезианских скважин) | ед. | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство водонапорных установок (водонапорных башен) | ед. | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство распределительного водопровода | км. | 1,5 |  |  | 1,5 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Заозерье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство водозаборов (артезианских скважин) | ед. | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | - строительство водонапорных установок (водонапорных башен) | ед. | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 1,3 |  |  |  | 1,3 |  |  |  |
|  | - строительство распределительного водопровода | км. | 1,5 |  |  |  | 1,5 |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 3,75 |  |  |  | 3,75 |  |  |  |
|  | п.Заречный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство водозаборов (артезианских скважин) | ед. | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | - строительство водонапорных установок (водонапорных башен) | ед. | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 1,3 |  |  |  | 1,3 |  |  |  |
|  | - строительство распределительного водопровода | км. | 1,2 |  |  |  | 1,2 |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |
|  | Краснокутское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство распределительного водопровода | км | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |
|  |  | млн.руб. | 7,5 |  |  |  |  | 7,5 |  |  |
|  | х.Марьевка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство распределительного водопровода | км | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |
|  |  | млн.руб. | 7,5 |  |  |  |  | 7,5 |  |  |
|  | Краснолучское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство водонапорных установок (водонапорных башен) | ед. | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство распределительного водопровода | км | 8,05 |  | 2,85 | 0,4 | 4,8 |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 12 |  |  |  | 12 |  |  |  |
|  | х.Красный Луч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство распределительного водопровода | км | 2,85 |  | 2,85 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Нижнедонской |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство распределительного водопровода | км | 4,8 |  |  |  | 4,8 |  |  |  |
|  |  | млн.руб. | 12 |  |  |  | 12 |  |  |  |
|  | х.Озерки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство водонапорных установок (водонапорных башен) | ед. | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство распределительного водопровода | км | 0,4 |  |  | 0,4 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кривянское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство водозаборов (артезианских скважин) | ед. | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство распределительного водопровода | км. | 5,1 |  |  | 5,1 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ст.Кривянская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство водозаборов (артезианских скважин) | ед. | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство распределительного водопровода | км. | 5,1 |  |  | 5,1 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Каменоломненское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство распределительного водопровода | км. | 31,2 |  | 2,2 | 7 | 7 | 7,5 | 7,5 |  |
|  |  | млн.руб. | 57,2 |  |  |  | 18,2 | 19,5 | 19,5 |  |
|  | п.Каменоломни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство распределительного водопровода | км. | 31,2 |  | 2,2 | 7 | 7 | 7,5 | 7,5 |  |
|  |  | млн.руб. | 57,2 |  |  |  | 18,2 | 19,5 | 19,5 |  |
|  | Персиановское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство водозаборов (артезианских скважин) | ед. | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство распределительного водопровода | км. | 25 |  | 12 | 13 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Персиановский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство распределительного водопровода | км. | 15 |  | 12 | 13 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | х.Сувровка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство водозаборов (артезианских скважин) | ед. | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство распределительного водопровода | км. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мокрологское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство водозаборов (артезианских скважин) | ед. | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
|  |  | млн.руб. | 2,5 |  |  |  |  |  | 2,5 |  |
|  | - строительство распределительного водопровода | км. | 9.5 |  | 5,4 | 1.9 |  |  | 2.2 |  |
|  |  | млн.руб. | 5,5 |  |  |  |  |  | 5.5 |  |
|  | п.Новозарянский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство водозаборов (артезианских скважин) | ед. | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство распределительного водопровода | км. | 5,4 |  | 5,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | х.Мокрый Лог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство водозаборов (артезианских скважин) | ед. | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | млн.руб. | 2,5 |  |  |  |  |  | 2,5 |  |
|  | - строительство распределительного водопровода | км. | 2,2 |  |  |  |  |  | 2,2 |  |
|  |  | млн.руб. | 5,5 |  |  |  |  |  | 5,5 |  |
|  | х.Николаевка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство распределительного водопровода | км. | 1,9 |  |  | 1,9 |  |  | 2,2 |  |
|  |  | млн.руб. |  |  |  |  |  |  | 5,5 |  |

* - объем финансирования мероприятий будет уточнен после выделения средств из федерального и областного бюджетов

Таблица 14

Реализации проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку

в сельских поселениях Октябрьского района

| № п/п | Наименование проектов | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Реализация проекта комплексного обустройства площадки под компактную жилищную застройку в Бессергеневском сельском поселении – всего, | млн. руб. | 302,8 | - | 62,0 | 200,8 | - | 40,0 | - | - |
| 1.1 | Изготовление проектно-сметной документации (не финансируется за счет федерального бюджета) | млн. руб. | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Строительство подъездных дорог (не финансируется за счет федерального бюджета) | км | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | - | - |
|  |  | млн. руб. | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - |
| 1.3 | Строительство объектов электроснабжения и уличного освещения - всего | млн. руб. | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - |
| 1.3.1 | ТП 10/04 кВ мощностью 2х400 кВА | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3.2 | ВЛ-10 кВ | км | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3.3 | ВЛ-0,4 кВ | км | 1,5 | - | - | 1,5 | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | 2,0 | - | - | 2,0 | - | - | - | - |
| 1.3.4 | Линия уличного освещения | км | 1,5 | - | - | 1,5 | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | 2,0 | - | - | 2,0 | - | - | - | - |
| 1.4 | Строительство объектов газоснабжения - всего | млн.руб | 6,5 | - | - | 6,5 | - | - | - | - |
| 1.4.1 | Строительство газопровода среднего давления | км | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.2 | Строительство газораспределительных пунктов | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.3 | Строительство газопровода низкого давления | км | 1,5 | - | - | 1,5 | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | 6,5 | - | - | 6,5 | - | - | - | - |
| 1.5 | Строительство объектов водоснабжения - всего | млн.руб | 9,8 | - | - | 9,8 | - | - | - | - |
| 1.5.1 | Строительство водозаборов (артезианских скважин) | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5.3 | Строительство водонапорных установок (водонапорных башен) | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5.4 | Строительство водопровода | км | 1,5 | - | - | 1,5 | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | 9,8 | - | - | 9,8 | - | - | - | - |
| 1.6 | Строительство объектов социальной сферы и благоустройства- всего | млн.руб | 268,5 |  | 52,0 | 176,5 |  | 40 |  |  |
| 1.6.1 | Строительство (реконструкция) общеобразовательной школы, ст. Заплавская | ед. | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 80,5 |  |  | 80,5 |  |  |  |  |
| 1.6.2 | Строительство (реконструкция) детского сада | ед. | 2 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |
|  |  | млн.руб | 104 |  |  | 64 |  | 40 |  |  |
| 1.6.3 | Строительство (реконструкция) врачебной амбулатории ст. Заплавской | ед. | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 12,0 |  | 12,0 |  |  |  |  |  |
| 1.6.4 | Реконструкция учреждения культурно-досугового типа | ед. | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 40,0 |  | 40,0 |  |  |  |  |  |
| 1.6.5 | Строительство (реконструкция) спортивного сооружения (ФОК) | ед. | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 16 |  |  | 16 |  |  |  |  |
| 1.6.6 | Строительство (реконструкция) уличных дорог и тратуаров | ед. | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 13,0 |  |  | 13,0 |  |  |  |  |
| 1.6.7 | Озеленение улиц и площадей | ед. | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 3,0 |  |  | 3,0 |  |  |  |  |
| 2 | Реализация проекта комплексного обустройства площадки под компактную жилищную застройку в Коммунарском сельском поселении – всего, | млн. руб. | 461,4 | 10 | 90,4 | 141 | 220 | - | - | - |
| 2.1 | Изготовление проектно-сметной документации (не финансируется за счет федерального бюджета) | млн. руб. | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Строительство подъездных дорог (не финансируется за счет федерального бюджета) | км | 0,3 | - | 0,3 | - | - | - | - | - |
|  |  | млн. руб. | 2,4 | - | 2,4 | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Строительство объектов электроснабжения и уличного освещения - всего | млн. руб. | 6,0 | - | 6,0 | - | - | - | - | - |
| 2.3.1 | ТП 10/04 кВ мощностью 2х400 кВА | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.2 | ВЛ-10 кВ | км | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.3 | ВЛ-0,4 кВ | км | 2,7 | - | 2,7 | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | 3,0 | - | 3,0 | - | - | - | - | - |
| 2.3.4 | Линия уличного освещения | км | 2,7 | - | 2,7 | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | 3,0 | - | 3,0 | - | - | - | - | - |
| 2.4 | Строительство объектов газоснабжения - всего | млн.руб | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - |
| 2.4.1 | Строительство газопровода среднего давления | км | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4.2 | Строительство газораспределительных пунктов | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4.3 | Строительство газопровода низкого давления | км | 2,7 | - | 2,7 | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - |
| 2.5 | Строительство объектов водоснабжения - всего | млн.руб | 12 | - | 12 | - | - | - | - | - |
| 2.5.1 | Строительство водозаборов (артезианских скважин) | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5.3 | Строительство водонапорных установок (водонапорных башен) | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5.4 | Строительство водопровода | км | 2,7 | - | 2,7 | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | 12,0 | - | 12,0 | - | - | - | - | - |
| 2.6 | Строительство объектов социальной сферы и благоустройства- всего | млн.руб | 421 |  | 60 | 141 | 220 | - | - | - |
| 2.6.1 | Реконструкция СШО № 23 | ед. | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | 80 | - | - | 80 | - | - | - | - |
| 2.6.2 | Строительство детского сада на 220 мест | ед. | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 220 |  |  |  | 220 |  |  |  |
| 2.6.3 | Строительство (реконструкция): | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.6.4 | Строительство (реконструкция) учреждения культурно-досугового типа | ед. | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 60,0 |  | 60,0 |  |  |  |  |  |
| 2.6.5 | Строительство (реконструкция) спортивного сооружения (ФОК) | ед. | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 16 |  |  | 16 |  |  |  |  |
| 2.6.6 | Строительство (реконструкция) уличных дорог и тратуаров | ед. | 7 |  |  | 7 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 38 |  |  | 38 |  |  |  |  |
| 2.6.7 | Озеленение улиц и площадей | ед. | 7 |  |  | 7 |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 7 |  |  | 7 |  |  |  |  |
| 3 | Реализация проекта комплексного обустройства площадки под компактную жилищную застройку в Краснолучском сельском поселении – всего, | млн. руб. | 267,2 |  |  | 10 | 257,2 | - |  |  |
| 3.1 | Изготовление проектно-сметной документации (не финансируется за счет федерального бюджета) | млн. руб. | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - |
| 3.2 | Строительство подъездных дорог (не финансируется за счет федерального бюджета) | км | 0,4 | - | - | - | 0,4 | - | - | - |
|  |  | млн. руб. | 3,4 | - | - | - | 3,4 | - | - | - |
| 3.3 | Строительство объектов электроснабжения и уличного освещения - всего | млн. руб. | 2,8 | - | - | - | 2,8 | - | - | - |
| 3.3.1 | ТП 10/04 кВ мощностью 2х400 кВА | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3.2 | ВЛ-10 кВ | км | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3.3 | ВЛ-0,4 кВ | км | 0,7 | - | - | - | 0,7 | - | - | - |
|  |  | млн.руб | 1,0 | - | - | - | 1,0 | - | - | - |
| 3.3.4 | Линия уличного освещения | км | 0,7 | - | - | - | 0,7 | - | - | - |
|  |  | млн.руб | 1,8 | - | - | - | 1,8 | - | - | - |
| 3.4 | Строительство объектов газоснабжения - всего | млн.руб | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - |
| 3.4.1 | Строительство газопровода среднего давления | км | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.4.2 | Строительство газораспределительных пунктов | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.4.3 | Строительство газопровода низкого давления | км | 0,7 | - | - | - | 0,7 | - | - | - |
|  |  | млн.руб | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - |
| 3.5 | Строительство объектов водоснабжения - всего | млн.руб | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - |
| 3.5.1 | Строительство водозаборов (артезианских скважин) | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.5.3 | Строительство водонапорных установок (водонапорных башен) | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.5.4 | Строительство водопровода | км | 0,4 | - | - | - | 0,4 | - | - | - |
|  |  | млн.руб | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - |
| 3.6 | Строительство объектов социальной сферы и благоустройства- всего | млн.руб | 300 |  |  |  | 300 |  |  |  |
| 3.6.1 | Строительство (реконструкция) общеобразовательной школы ( на 160 мест) | ед. | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 160 |  |  |  | 160 |  |  |  |
| 3.6.2 | Строительство (реконструкция) детского сада | ед. | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 67 |  |  |  | 67 |  |  |  |
| 3.6.3 | Строительство (реконструкция) амбулатории, ФАПа (офиса врача общей практики) | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.4 | Строительство (реконструкция) учреждения культурно-досугового типа | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.5 | Строительство (реконструкция) спортивного сооружения | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.6 | Строительство (реконструкция) уличных дорог и тротуаров | ед. | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 12 |  |  |  | 12 |  |  |  |
| 3.6.7 | Озеленение улиц и площадей | ед. | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |
| 4 | Реализация проекта комплексного обустройства площадки под компактную жилищную застройку в Каменоломненском городском поселении – всего, | млн. руб. | 795 | - | - | - | 20 | 775 |  |  |
| 4.1 | Изготовление проектно-сметной документации (не финансируется за счет федерального бюджета) | млн. руб. | 20 | - | - | - | 20 | - | - | - |
| 4.2 | Строительство подъездных дорог (не финансируется за счет федерального бюджета) | км | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
|  |  | млн. руб. | 15 | - | - | - | - | 15 | - | - |
| 4.3 | Строительство объектов электроснабжения и уличного освещения - всего | млн. руб. | 12 | - | - | - | - | 12 | - | - |
| 4.3.1 | ТП 10/04 кВ мощностью 2х400 кВА | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.3.2 | ВЛ-10 кВ | км | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.3.3 | ВЛ-0,4 кВ | км | 3,5 | - | - | - | - | 3,5 | - | - |
|  |  | млн.руб | 6,0 | - | - | - | - | 6 | - | - |
| 4.3.4 | Линия уличного освещения | км | 3,5 | - | - | - | - | 3,5 | - | - |
|  |  | млн.руб | 6,0 | - | - | - | - | 6,0 | - | - |
| 4.4 | Строительство объектов газоснабжения - всего | млн.руб | 17 | - | - | - | - | 17 | - | - |
| 4.4.1 | Строительство газопровода среднего давления | км | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.4.2 | Строительство газораспределительных пунктов | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.4.3 | Строительство газопровода низкого давления | км | 3,5 | - | - | - | - | 3,5 | - | - |
|  |  | млн.руб | 17 | - | - | - | - | 17 | - | - |
| 4.5 | Строительство объектов водоснабжения - всего | млн.руб | 26 | - | - | - | - | 26 | - | - |
| 4.5.1 | Строительство водозаборов (артезианских скважин) | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.5.3 | Строительство водонапорных установок (водонапорных башен) | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.5.4 | Строительство водопровода | км | 7 | - | - | - | - | 7 | - | - |
|  |  | млн.руб | 26 | - | - | - | - | 26 | - | - |
| 4.6 | Строительство объектов социальной сферы и благоустройства- всего | млн.руб | 705 |  |  |  |  | 705 |  |  |
| 4.6.1 | Строительство общеобразовательной школы на 1200 мест | ед. | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | млн.руб | 400 |  |  |  |  | 400 |  |  |
| 4.6.2 | Строительство детского сада на 280 мест | ед. | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | млн.руб | 180 |  |  |  |  | 180 |  |  |
| 4.6.3 | Строительство (реконструкция) амбулатории, ФАПа (офиса врача общей практики) | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.4 | Строительство учреждения культурно-досугового типа | ед. | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | млн.руб | 70,0 |  |  |  |  | 70,0 |  |  |
| 4.6.5 | Строительство (реконструкция) спортивного сооружения | ед. | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | млн.руб | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  |
| 4.6.6 | Строительство (реконструкция) уличных дорог и тратуаров | ед. | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |
|  |  | млн.руб | 35 |  |  |  |  | 35 |  |  |
| 4.6.7 | Озеленение улиц и площадей | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |

* - объем финансирования мероприятий будет уточнен после выделения средств из федерального и областного бюджетов

Таблица 15

Реализация проектов местных инициатив граждан, проживающих

на территории сельских поселений Октябрьского района

| № п/п | Наименование проекта и численность вовлеченного в его реализацию населения | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Строительство зоны отдыха х. Ягодинка | млн.руб. | 1,0 |  | 1,0 |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство парковой зоны отдыха в п. Красногорняцкий | млн.руб. | 5,0 |  | 5,0 |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство парка культуры в п. Персиановский | млн.руб. | 5,0 |  | 5,0 |  |  |  |  |  |
| 4. | Строительство сквера в п. Новокадамово | млн.руб. | 5,0 |  | 5,0 |  |  |  |  |  |
|  | Итого | млн.руб. | 16,0 |  | 16,0 |  |  |  |  |  |

Таблица 16

Реализация проектов (мероприятий) по популяризации достижений

в развитии сельских поселений Октябрьского района

| № п/п | Наименование проектов | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Изготовление фильмов о жизни села и лучших людях сельских поселений | тыс. руб. | 1113,5 | 247,5 | 267 | 288 | 311 | - | - | - |
| 2. | Трансляция готовых к показу фильмов на телеканале «Видеотон» | тыс. руб. | 721 | 81 | 87 | 94 | 102 | 110 | 119 | 128 |
| 3. | Размещение и поддержка материалов на сайте kamenolomni.ru | тыс. руб. | 375 | 42 | 45 | 49 | 53 | 57 | 62 | 67 |
| 4. | Изготовление тематических книг о жизни села и лучших людях сельских поселений | тыс. руб. | 1140 | 285 | 285 | 285 | 285 | - | - | - |
| 5. | Комплекс мер по информированию населения о предстоящих мероприятиях, проводимых в рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий Октябрьского р-на» | тыс. руб. | Зависит от объема проделанных работ и времени аренды канала |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Освещение состоявшихся мероприятий, проводимых в рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий Октябрьского р-на» | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | тыс. руб. | 3349,5 | 655,5 | 684 | 716 | 751 | 167 | 181 | 195 |

РАЗДЕЛ 4

ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОДПРОГРАММЫ

Подпрограмма реализуется за счет средств федерального бюджета, бюджетов области, района и сельских поселений, а также внебюджетных источников.

Информация о расходах областного бюджета, федерального бюджета, местных бюджетов и внебюджетных источников приведена в приложении              № 2  к муниципальной программе.

Средства федерального бюджета включаются в подпрограмму при условии отражения их в федеральном законе о федеральном бюджете, иных федеральных нормативных правовых актах, Соглашениях между Минсельхозом России и минсельхозпродом области при предоставлении средств федерального бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы.

Средства федерального бюджета привлекаются в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717.

Средства местных бюджетов включаются в подпрограмму при условиях отражения их в правовых актах представительных органов муниципальных образований о местных бюджетах, заключения Соглашений между минсельхозпродом области и муниципальными образованиями на реализацию мероприятий подпрограммы.

Средства внебюджетных источников включаются в подпрограмму при условии формирования списка получателей социальных выплат и отражения в правовых актах представительных органов муниципальных образований - участников реализации мероприятий, заключения Соглашений между минсельхозпродом области и муниципальными образованиями на реализацию мероприятий подпрограммы.

РАЗДЕЛ 5

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Муниципальным заказчиком и разработчиком подпрограммы является Администрация Октябрьского района, в лице отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности, управления строительства, ремонта, ЖКХ, отдела по организации строительства и созданию условий для жилищного строительства

Администрация Октябрьского района, в лице отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности, управления строительства, ремонта, ЖКХ, отдела по организации строительства и созданию условий для жилищного строительства:

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию мероприятий подпрограммы;

- разрабатывает и принимает на уровне муниципального образования нормативные документы, необходимые для эффективной реализации мероприятий подпрограммы;

- обеспечивает своевременную подготовку проектной документации на строительство (реконструкцию) объектов социальной и инженерной инфраструктуры, осуществляемое в рамках реализации подпрограммы;

- вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям подпрограммы на очередной финансовый год;

- заключает соглашения с вышестоящими органами исполнительной власти о предоставлении субсидий за счет бюджетных средств на софинансирование мероприятий подпрограммы;

- осуществляет ведение ежеквартальной отчетности о реализации мероприятий  подпрограммы;

осуществляет подготовку информации о ходе реализации мероприятий подпрограммы;

организует размещение на официальном сайте муниципального заказчика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о ходе и результатах реализации мероприятий подпрограммы.

РАЗДЕЛ 6.

Оценка социально-экономической и экологической эффективности реализации подпрограммы

Использование комплексного подхода к повышению уровня комфортности проживания в сельских поселениях Октябрьского района будет способствовать созданию благоприятных условий для повышения инвестиционной активности в агропромышленном секторе экономики района, созданию новых рабочих мест, расширению налогооблагаемой базы местного бюджета.

Подпрограмма носит социально ориентированный характер. Приоритетными направлениями ее реализации являются комплексное обустройство сельских поселений и содействие улучшению жилищных условий сельского населения района.

В совокупности указанные мероприятия направлены на облегчение условий труда и быта сельского населения и наряду с другими мерами содействия улучшению демографической ситуации способствуют  увеличению продолжительности жизни и рождаемости в муниципальном образовании.

Эффективность реализации подпрограммы оценивается на основе показателей, значения которых по годам реализации подпрограммы приведены в таблице 18.

Реализация мероприятий подпрограммы к 2020 году позволит:

- улучшить жилищные условия 82 сельским семьям, что позволит на 24 % сократить потребность организаций агропромышленного комплекса и социальной сферы сельских поселений Октябрьского района в квалифицированных специалистах;

- повысить уровень инженерного обустройства жилищного фонда в сельских поселениях Октябрьского района, в том числе  газом – до 90 %,  водой – до 90 %;

- содействовать повышению активности граждан в решении на местном уровне общественно значимых проблем;

- способствовать улучшению демографической ситуации в сельских поселениях Октябрьского района и сохранению тенденций роста рождаемости и повышения продолжительности жизни проживающего на территории района сельского населения;

- повысить общественную и региональную значимость социально-экономического развития сельских территорий Октябрьского района.

Экономическая эффективность реализации мероприятий подпрограммы выражается в увеличении объемов производства сельскохозяйственной продукции за счет роста производительности труда, повышения кадрового потенциала агропромышленного комплекса, существующего в границах сельских территорий Октябрьского района, на основе улучшения условий жизнедеятельности сельского населения, привлечения и закрепления на селе молодых специалистов.

Реализация мероприятий по развитию инженерной инфраструктуры в сельской местности, а именно переход на газовое отопление, организация постоянного водоснабжения вместо привозного способа, позволит достичь экономического эффекта, который по экспертным оценкам составляет до 33,9 млн. рублей.

Таким образом совокупный экономический эффект реализации программных мероприятий может достигнуть 6302,31 млн. рублей (таблица 18).

Таблица 18

Показатели экономической эффектности реализации мероприятий Программы

на 2014-2017 годы и на период до 2020 года

| № п/п | Показатели | Ед.изм. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2014-2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ввод в действие распределительных газовых сетей | тыс. км | 0,0069 | 0,0095 | 0,0181 | 0,006 | 0,010 | 0,0055 | 0,003 | 0,059 |
| 2 | Удельная протяженность газопроводной сети в расчете на 1-го сельского жителя | п.м/чел. | 8,6 | 9 | 9,3 | 9,3 | 9,4 | 9,4 | 9,5 | 9,2 |
| 3 | Численность населения, подключенного к вновь построенным распределительным газовым сетям | тыс. чел. | 0,137 | 0,188 | 0,358 | 0,119 | 0,198 | 0,109 | 0,059 | 1,168 |
| 4 | Удельный размер экономии средств на приобретение топлива для отопления помещений в связи с подключением к сетевому газу* | руб./чел. | 10298 | 10512 | 10758 | 11015 | 11879 | 11927 | 12108 | 78497 |
| 5 | Экономия средств на приобретение топлива для отопления помещений в связи с подключением к сетевому газу | млн. руб. | 1,405 | 1,976 | 3,851 | 1,311 | 2,352 | 1,300 | 0,714 | 12,936 |
| 6 | Ввод в действие локальных водопроводов | тыс. км | 0,0054 | 0,03605 | 0,0649 | 0,0385 | 0,0455 | 0,0282 | 0,0205 | 0,23905 |
| 7 | Удельная протяженность водопроводной сети в расчете на 1-го сельского жителя | п.м/чел. | 7,9 | 8 | 8,3 | 8,4 | 8,5 | 8,6 | 8,6 | 8,3 |
| 8 | Численность сельского населения, подключенных к вновь построенным системам локальных водопроводов | тыс. чел | 0,381 | 0,631 | 1,182 | 0,819 | 0,851 | 0,568 | 0,473 | 4,905 |
| 9 | Удельный размер экономии средств за счет снижения затрат на водоснабжение сельского населения** | руб./чел | 4102 | 4158 | 4217 | 4289 | 4350 | 4398 | 4415 | 29929 |
| 10 | Экономия за счет снижения затрат на водоснабжение сельского населения | млн. руб. | 1,563 | 2,624 | 4,984 | 3,513 | 3,701 | 2,498 | 2,088 | 20,971 |
| 11 | Объем производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий*** | млн.руб. | 7185,8 | 7812,7 | 8490 | 9243,8 | 10133,7 | 11147,7 | 12314,8 | 66328,5 |
| 12 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | % | 102,3 | 102,8 | 103,3 | 103,5 | 104,2 | 104,8 | 105,1 | 726 |
| 13 | Прирост производства продукции сельского хозяйства | млн.руб. | 466,5 | 626,9 | 677,3 | 753,8 | 889,9 | 1014 | 1167,1 | 5595,5 |
| 14 | Предполагаемый прирост производства продукции сельского хозяйства за счет улучшения условий жизни в сельской местности, привлечения молодых квалифицированных специалистов (10% от общего объема прироста) | млн. руб. | 46,6 | 63 | 67 | 75 | 88 | 101 | 116 | 556,6 |
| 15 | Привлечение внебюджетных средств на развитие социально-инженерной инфраструктуры села | млн. руб. | 603,42 | 685,34 | 782,27 | 877,97 | 992,95 | 1124,35 | 1242,72 | 6309,02 |
| 16 | Совокупный экономический эффект | млн. руб. | 652,988 | 752,94 | 858,105 | 957,794 | 1087,003 | 1229,148 | 1361,522 | 6899,527 |

ПОДПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| Наименование подпрограммы | Развитие рыбохозяйственного комплекса (далее – подпрограмма) |
| --- | --- |
| Цель подпрограммы | увеличение производства рыбной продукции и ее переработки |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Октябрьского района, в лице отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности |
| Задачи подпрограммы | развитие новых направлений аквакультуры; обеспечение технической и технологической модернизации рыборазводных предприятий |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014 – 2020 годы |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Средства областного бюджета привлекаются в рамках Государственной программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия и включаются в подпрограмму при условии отражения их в областном законе об областном бюджете, заключения Соглашения между министерством сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области и Администрацией Октябрьского района на реализацию мероприятий подпрограммы. Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке. |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | внедрение новых объектов и форм аквакультуры. |

РАЗДЕЛ 1

ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА

Региональный рынок насыщен производимой в области прудовой рыбой. В связи с этим отмечается  некоторое замедление темпов роста производства и снижение цен на продукцию, и как следствие к сложному финансовому финансовому состоянию рыборазводных предприятий Октябрьского района.

Таким образом, приоритетами в развитии рыборазводных хозяйств Октябрьского района станет развитие новых направлений и объектов аквакультуры.

модернизация рыбоперерабатывающего сектора и развитие инновационного потенциала рыбного хозяйства;

развитие воспроизводства водных биологических ресурсов;

сохранение рыбопромыслового флота и развитие промысла малорентабельных видов рыб.

В результате реализации подпрограммы будут внедрены новые объекты и формы аквакультуры, улучшатся условия развития рыборазводных предприятий.

Однако на реализацию подпрограммы могут повлиять следующие риски связанные с:

ростом межгосударственной конкуренции в связи с вступлением России в ВТО и межрегиональной в связи с принятием программ развития рыбной отрасли в других субъектах Российской Федерации;

опережающим ростом цен на энергоресурсы и другие материально-технические ресурсы по сравнению с динамикой цен реализации рыбопродукции, что приведет к снижению доходов и финансовой устойчивости рыбохозяйственных организаций;

слабой материально-технической базой и низкими темпами обновления основных производственных фондов рыбоводных и рыбоперерабатываюших предприятий, что отрицательно сказывается на качестве и конкурентоспособности производимых товаров;

ухудшением технического состояния рыборазводных предприятий.

Раздел 2

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ОСНОВНЫЕ Планируемые КОНЕЧНЫЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Основная цель подпрограммы - увеличение производства рыбной продукции и ее переработки.

Для достижения цели необходимо решение следующих задач:

развитие новых направлений аквакультуры;

обеспечение технической и технологической модернизации рыборазводных предприятий.

Для проверки и подтверждения достижения целей и задач подпрограммы разработаны соответствующие целевые индикаторы. Планируемые результаты реализации программных мероприятий приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Подпрограмму предполагается реализовать в 2014 - 2020 годах.

За период реализации подпрограммы произойдет внедрение новых объектов и форм аквакультуры.

РАЗДЕЛ 3

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ ПОДПРОГРАММЫ

Основное мероприятие 1.1 «Развитие аквакультуры» включает расходы областного бюджета на предоставление организациям, осуществляющим рыбоводство, субсидий:

на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, на приобретение племенного материала рыб, техники и оборудования на срок до 5 лет, на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм) на срок до 8 лет в 2007-2011 годах для осуществления товарного (промышленного) рыбоводства, в 2012 году для разведения одомашненных видов и пород рыб;

на возмещение части затрат на приобретение электрической энергии для подачи воды в целях выращивания рыбы.

Основное мероприятие 1.2 «Развитие рыбопереработки» включает расходы областного бюджета расходы на предоставление организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим рыбоводство, рыболовство, рыбопереработку, субсидий:

на возмещение части затрат на приобретение и установку холодильного, рыбоперерабатывающего оборудования, оборудования для упаковки, на приобретение спецавтотранспорта, в том числе по импорту;

на возмещение части затрат на приобретение электрической энергии для переработки, охлаждения и хранения рыбы.

К мероприятиям по развитию сельскохозяйственного рыбоводства относятся субсидии:

на производство рыбопосадочного материала для зарыбления внутренних вод, расположенных в границах Ростовской области, молодью шемаи и судака, сеголетками (годовиками) толстолобика, белого и черного амуров, сазана;

на проведение работ по мелиорации внутрихозяйственных водоемов Ростовской области;

на приобретение основных средств, используемых в рыбоводстве, в том числе по импорту;

на приобретение кормов, использованных для выращивания осетровых, форелевых, сомовых видов и пород рыб;

на выращивание и реализацию осетровых, сомовых, лососевых рыб и карпа, выращенных в полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания.

РАЗДЕЛ 4

ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОДПРОГРАММЫ

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств федерального и областного бюджетов.

Учтены условия и тенденции развития рыбохозяйственного комплекса  по следующим параметрам:

объем производства рыбопродукции;

себестоимость производства рыбопродукции  и ее структура;

необходимость синхронизации мер стимулирования производства продукции с развитием ее переработки и реализации (агропродовольственная цепочка по основным продуктам).

Средства федерального бюджета привлекаются в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717, и Государственной программы Российской Федерации «Развитие рыбохозяйственного комплекса», утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 7.03.2013 № 315-р, на условиях софинансирования.

Средства областного бюджета включаются в подпрограмму при условии отражения их в областном законе об областном бюджете, иных областных нормативных правовых актах

ПОДПРОГРАММА

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| Наименование подпрограммы | Обеспечение реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (далее – подпрограмма) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели подпрограммы | обеспечение эффективной деятельности органов местного самоуправления в сфере развития агропромышленного комплекса |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Октябрьского района, в лице отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | повышение качества оказания муниципальных услуг и выполнения муниципальных функций в сфере агропромышленного комплекса |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014 – 2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы | общий объем финансирования подпрограммы составляет 5603,5 тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Средства областного* бюджета | 5603,5 | 1839,9 | 1881,8 | 1881,8 | * | * | * | * |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | повышение эффективности бюджетных расходов на оказание государственной поддержки агропромышленного комплекса и социального развития села |  |  |  |  |  |  |  |
| Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке. |  |  |  |  |  |  |  |  |

* – средства областного бюджета включаются в подпрограмму при условии отражения их в областном законе об областном бюджете, иных областных нормативных правовых актах)

РАЗДЕЛ 1

ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ УПРАВЛЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ

Реализация подпрограммы направлена на обеспечение исполнения мероприятий муниципальной программы Октябрьского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» по средствам исполнения распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий Ростовской области по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения.

Посредством муниципальной программы осуществляется реализация аграрной политики района.

Деятельность специалистов Администрации Октябрьского района,  исполняющих функции по переданным государственным полномочиям, помимо предоставления государственной поддержки направлена на обеспечение эффективности предоставления средств господдержки.

Отсутствие или недостаточное финансирование выполнения возложенных функций по переданным государственным полномочиям может стать причиной неэффективной деятельности обозначенных специалистов и расходования бюджетных средств, поскольку не позволит обеспечить выполнение функций в полном объеме и качественно.

Раздел 2

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ОСНОВНЫЕ Планируемые КОНЕЧНЫЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Основная цель подпрограммы - обеспечение эффективности бюджетных расходов на оказание государственной поддержки агропромышленного комплекса и социального развития села.

Для проверки и подтверждения достижения целей и задач подпрограммы разработаны соответствующие целевые индикаторы. Планируемые результаты реализации программных мероприятий приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Подпрограмму предполагается реализовать в 2014 - 2020 годах.

РАЗДЕЛ 3

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

В рамках подпрограммы реализуется  основное мероприятие  «Исполнение распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий Ростовской области по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения» включает расходы областного бюджета в виде субвенции муниципальному району на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий Ростовской области по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения.

На оказание муниципальной услуги «Консультирование по вопросам развития и поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, личных подсобных хозяйств» муниципальное задание не установлено.

РАЗДЕЛ 4

ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОДПРОГРАММЫ

Финансирование мероприятия подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета, поступающих в виде субвенции муниципальному району на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий Ростовской области по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения в соответствии с Областным законом от 22.10.2005 № 372-ЗС «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Ростовской области в сфере сельского хозяйства».

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за счет средств федерального, областного и местного бюджета указан в приложении № 2 к муниципальной программе.

Приложение № 1 к муниципальной программе Октябрьского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

Планируемые результаты реализации муниципальной программы,

подпрограмм Октябрьского района

| № п/п | Целевые показатели (наименование) | ед. изм. | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Муниципальная программа Октябрьского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | в процентах к предыдущему году | 104,4 | 102,3 | 102,5 | 102,8 | 105,1 |  | 102,1 | 102,0 | 104,4 | 104,8 |
| 2. | Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | в процентах к предыдущему году | 93 | 102,8 | 102,6 | 103,1 | 103,0 |  | 102,0 | 101,9 | 101,9 | 101,5 |
| 3. | Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | в процентах к предыдущему году | 105,8 | 101,5 | 102,3 | 102,4 | 107,1 |  | 102,3 | 102,1 | 107,0 | 108,1 |
| 4. | Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака (в сопоставимых ценах) | в процентах к предыдущему году | 101,4 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 |  | 102,1 | 102,1 | 102,2 | 102,5 |
| 5. | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства | в процентах к предыдущему году | 151 | 104,0 | 104,1 | 104,2 | 104,3 |  | 104,5 | 104,8 | 104,9 | 105,0 |
| 6. | Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) | процентов | 14,0 | 14,5 | 14,6 | 15,4 | 15,5 |  | 15,8 | 16,1 | 16,8 | 17,1 |
| 7. | Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) | руб. | 21158 | 21370 | 22011 | 24212 | 26875 |  | 28219 | 29065 | 31972 | 34530 |
| 1. Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зерновых и зернобобовых | тыс. тонн | 166,7 | 128,8 | 131,2 | 146,5 | 153,4 |  | 158,1 | 163,5 | 166,7 | 167,8 |
|  | картофеля | тонн | 6692 | 6855 | 6922 | 6993 | 7062 |  | 7133 | 7204 | 7277 | 7350 |
| 1.2 | Площадь закладки многолетних насаждений | га | - | - | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 10 | 10 | 10 |
| 1.3 | Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов | % | 14,6 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |  | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| 1.4 | Производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них | тонн | 336 | 350 | 355 | 360 | 365 |  | 370 | 375 | 380 | 380 |
| 1.5 | Производство крупы | тонн | 500 | 500 | 505 | 510 | 515 |  | 520 | 525 | 530 | 530 |
| Подпрограмма 2. «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | тонн | 46,2 | 53,0 | 55,2 | 56,3 | 59,0 |  | 67,0 | 80,0 | 95,0 | 107,0 |
| 2.2 | Производство молока в хозяйствах всех категорий | тонн | 35,6 | 36,1 | 36,5 | 36,9 | 37,2 |  | 38,0 | 38,7 | 39,9 | 40,7 |
| 2.3 | Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс.голов | 0,9 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |  | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| 2.4 | Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | голов | 733 | 370 | 390 | 410 | 430 |  | 450 | 470 | 490 | 510 |
| 3. Подпрограмма «Развитие кооперации, малого и среднего предпринимательства на селе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество подготовленных проектов крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров по созданию и развитию своих хозяйств с помощью государственной поддержки | единиц | - | 1 | 2 | 1 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 3.2 | Количество подготовленных проектов по строительству или реконструкции семейных животноводческих ферм | единиц | - | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 3.3 | Удельный вес работающих сельскохозяйственных потребительских кооперативов (в % к общему числу зарегистрированных кооперативов), всех видов, в том числе: | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | кредитных | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | снабженческо-сбытовых | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.4 | Создание оптово-распределительного центра | Ед. | - | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение сельхозтехники сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | тракторы | штук | 30 | 22 | 22 | 22 | 22 |  | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 4.2 | комбайны зерноуборочные | штук | 30 | 17 | 17 | 17 | 17 |  | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 4.3 | Рост применения биологических средств защиты растений и микробиологических удобрений в растениеводстве | в процентах к 2010 году | - | - | - | 30,0 | 31,0 |  | 32,1 | 33,2 | 34,3 | 35,6 |
| 4.4 | Удельный вес отходов сельскохозяйственного производства, переработанных методами биотехнологии | процентов | - | - | - | 10,0 | 10,5 |  | 10,7 | 10,9 | 11,2 | 11,5 |
| 4.5 | Количество специалистов, прошедших профессиональную подготовку и переподготовку, повышения квалификации | человек | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4.6 | Оказание консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям (количество оказанных услуг) | единиц | 1345 | 1500 | 1550 | 1560 | 1600 | 1650 |  | 1680 | 1700 | 1730 |
| 5. Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Октябрьского района на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности - всего | тыс. кв. м | 0,73 | 0,78 | 1,35 | 1,62 | 1,62 |  | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 |
| 5.2 | в том числе для молодых семей и молодых специалистов | тыс. кв. м | 0,57 | 0,49 | 1,35 | 1,62 | 1,62 |  | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 |
| 5.3 | Проектирование строительства локальных водопроводов | км | 13,17 | 5,4 | 36,05 | 64,9 | 38,5 |  | 45,5 | 28,8 | 20,5 | - |
| 5.4 | Ввод в действие локальных водопроводов | км | 0 | 13,17 | 5,4 | 36,05 | 64,9 |  | 38,5 | 45,5 | 28,8 | 20,5 |
| 5.5 | Проектирование строительства распределительных газовых сетей | км | 23 | 6,9 | 9,5 | 18,1 | 6 |  | 10 | 5,5 | 3 |  |
| 5.6 | Ввод в действие распределительных газовых сетей | км |  | 23 | 6,9 | 9,5 | 18,1 |  | 6 | 10 | 5,5 | 3 |
| 5.7 | Обеспеченность сельского населения питьевой водой | процентов | 69,4 | 79 | 80 | 81 | 85 |  | 86 | 88 | 89 | 90 |
| 5.8 | Уровень газификации домов (квартир) | процентов | 74,1 | 77,1 | 80 | 81,6 | 82,8 |  | 84,6 | 87,8 | 89,2 | 90 |
| 5.9 | Количество населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых реализованы проекты комплексного обустройства площадками под компактную жилищную застройку | единиц |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |
| 5.10 | Количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности | единиц | 0 | 0 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 6. Подпрограмма «Развитие рыбохозяйственного комплекса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Объем производства товарной рыбы | тонн | 45 | 150 | 250 | 400 | 800 |  | 1200 | 1800 | 2000 | 2600 |
| Подпрограмма 7. «Обеспечение реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Процент освоения лимита бюджетных средств на поддержку агропромышленного комплекса | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |

Приложение № 3 к муниципальной программе Октябрьского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия»

Обоснование финансовых ресурсов,

необходимых для реализации муниципальной программы

| Наименование мероприятия программы (подпрограммы) | Источник финансирования |  | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» |  |  |  |  |  |
| Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), крестьянским (фермерским) хозяйствам на возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам и займам, полученным, соответственно, в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства | Средства областного бюджета |  | Собi=ВПi*Рпф, где Собi – субвенция на предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), крестьянским (фермерским) хозяйствам - на возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам и займам, полученным соответственно в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства; ВПi - валовая продукция сельского хозяйства Октябрьского района в среднем за 3 последних года, за исключением года, предшествующего текущему; Рфп - размер финансовой поддержки на 1000 рублей валовой продукции сельскохозяйственного производства, рассчитанный министерством сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области. | 7781,4 |  |
| Субсидии на возмещение части затрат по агрохимическому обследованию пашни | Средства областного бюджета |  | Cплзi=Sсх х Кст, где Cплзi – субвенция на предоставление субсидии на возмещение части затрат по агрохимическому обследованию пашни; Sсх - площадь пашни муниципальных образований, подлежащая агрохимическому обследованию в соответствии с Госпрограммой Ростовской области на 2014-2020 гг.; Кст – ставка субсидии на 1 га на возмещение части затрат на агрохимическое обследование пашни, рассчитанная на очередной финансовый год и плановый период с учетом прогнозируемого роста затрат, устанавливается министерством сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области. |  |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» |  |  |  |  |  |
| Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), крестьянским (фермерским) хозяйствам на возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам и займам, полученным, соответственно, в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства | Средства областного бюджета |  | Собi=ВПi*Рпф, где Собi – субвенция на предоставление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), крестьянским (фермерским) хозяйствам – на возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам и займам, полученным соответственно в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства; Впi – валовая продукция сельского хозяйства i-го муниципального образования в среднем за 3 последних года, за исключением года, предшествующего текущему; Рфп – размер финансовой поддержки на 1000 рублей валовой продукции сельскохозяйственного производства, рассчитанный министерством сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области. | 1471,2 |  |
| Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на содержание маточного поголовья овец и коз | Средства областного бюджета |  | Совi = Повпi х Кдi х Кзт, где Совi – субвенция на предоставление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на содержание маточного поголовья овец и коз; Повпi – поголовье овцематок, ярок старше одного года и козоматок Октябрьского района, заявленное Октябрьским районом на начало года, предшествующего очередному финансовому году и плановому периоду; Кдi – коэффициент изменения численности поголовья сельскохозяйственных животных в Октябрьском районе, заявившем потребность в субвенциях, устанавливается приказом министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области на очередной финансовый год и плановый период на основе прогноза изменения численности маточного поголовья овец и коз в муниципальных образованиях; Кзт – компенсация затрат на содержание 1 головы овцематки, ярки старше одного года и козоматки, рассчитанная на очередной финансовый год и плановый период с учетом прогнозируемого роста затрат на содержание маточного поголовья овец и коз, устанавливается приказом министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области. | 7,8 |  |
| Подпрограмма 3. Развитие кооперации, малого и среднего предпринимательства на селе |  |  |  |  |  |
| Развитие оптовых распределительных и логистических центров - грант на финансовое обеспечение части затрат на приобретение основных средств | Средства внебюджетных источников |  | Субсидии предоставляются получателям субсидий из областного бюджета в размере 25 процентов от фактически произведенных затрат (без налога на добавленную стоимость и транспортных расходов), подтвержденных соответствующими документами. | 10000 |  |
| Гранты начинающим фермерам на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства | Средства внебюджетных источников |  | Максимальный размер грантов составляет 90 процентов затрат, указанных в бизнес-плане и плане расходов, на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, но не более 1 500,0 тыс. рублей на 1 крестьянское (фермерское) хозяйство. | 3000 |  |
| Гранты КФХ на развитие семейных животноводческих ферм | Средства внебюджетных источников |  | Максимальный размер грантов составляет 60 процентов затрат, указанных в бизнес-плане и плане расходов на развитие семейной фермы, но не более 10 000,0 тыс. рублей на одно крестьянское (фермерское) хозяйство. | 20000 |  |
| Подпрограмма 5. «Устойчивое развитие сельских территорий Октябрьского района на 2014 - 2017 годы и на период до 2020» |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности | Средства областного и районного бюджетов | Финансовые средства на строительство объектов водоснабжения выделяются при наличии проектно-сметной документации с положительным заключением экспертизы |  | 378509,0 |  |
| Мероприятия по развитию газификации в сельской местности | Средства областного и районного бюджетов | Финансовые средства на строительство объектов газификации выделяются при наличии проектно-сметной документации с положительным заключением экспертизы |  | 67500,0 |  |
| Строительство (приобретение) жилых помещений в сельских поселениях Октябрьского района для обеспечения жильем молодых семей и молодых специалистов | Средства федерального, областного и районного бюджетов | Р = (РЖ1 + РЖ2 + РЖ3 + РЖN + …) х Н х Д где Р – расчет необходимых финансовых ресурсов по бюджетам (фед.бюдж, обл.бюдж, район бюдж); Н – норматив стоимости средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилья в сельской местности на территории Ростовской области на I квартал года выдачи свидетельства, утвержденной органом исполнительной власти Ростовской области, но не превышающей средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилья по Ростовской области, определяемой Министерством регионального развития Российской Федерации РЖI – размер общей площади жилого помещения, определяется исходя из размера общей площади жилого помещения, установленного для семей разной численности (33 кв. м – для одиноко проживающих граждан, 42 кв. м – на семью из 2 человек и по 18 кв. м – на каждого члена семьи при численности семьи, составляющей 3 и более человек) Д – доля средств бюджетов (фед.бюдж, обл.бюдж, район бюдж), выделяемых в форме субсидий |  | 155890,0 |  |
| Реализация проекта комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку | Средства областного и районного бюджетов | Финансовые средства выделяются при наличии проектно-сметной документации с положительным заключением экспертизы |  |  |  |
| Реализации проектов местных инициатив граждан, проживающих на территории сельских поселений Октябрьского района | Средства внебюджетных источников | Поддержку местных инициатив предполагается осуществлять в форме предоставления грантов. Гранты предоставляются на реализацию проектов, отобранных на конкурсной основе |  | 16000 |  |
| Реализации проектов (мероприятий) по популяризации достижений в развитии сельских поселений Октябрьского района | Средства внебюджетных источников | Популяризация достижений в сельском развитии Октябрьского района проводится за счет средств местного бюджета. |  | 3349,5 |  |
| Подпрограмма 7. «Обеспечение реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» |  |  |  |  |  |
| Субвенция на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий Ростовской области по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения | Средства областного бюджета |  | Сi = Фi + Мi , где Сi - размер субвенции, предоставляемой Октябрьскому району на реализацию полномочий; Фi - фонд оплаты труда работников органа, осуществляющего переданные полномочия, Октябрьского района, рассчитываемый по формуле Фi = Дi х Чi , где Дi - денежное содержание работника органа, осуществляющего переданные полномочия Октябрьского района, рассчитанное по должности ведущего специалиста в соответствии с нормативами формирования расходов на оплату труда муниципальных служащих, установленными нормативными правовыми актами Ростовской области, с учетом планируемого увеличения (индексации) размеров должностных окладов муниципальных служащих, а также ежегодная компенсация на лечение в размере 4,8 должностного оклада указанного работника; Чi - штатная численность работников органа, осуществляющего переданные полномочия, Октябрьского района, которая определяется исходя из численности постоянного населения Октябрьского образования по следующему нормативу: 4 штатные единицы при численности населения свыше 35,0 до 100,0 тыс. человек. | 5603,5 |  |

|  | Приложение № 2 к муниципальной программе Октябрьского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» |
| --- | --- |
| Перечень основных мероприятий муниципальной программы, подпрограмм |  |

| № п/п | Мероприятия | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия 2013 году (тыс. руб.) | Объем финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |  | Результаты выполнения мероприятий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  | 2015 | 2016 |  | 2017 |  | 2018 | 2019 |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  |
| 1. Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), крестьянским (фермерским) хозяйствам на возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам и займам, полученным, соответственно, в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства |  | 2014-2020 | Итого | 2 848,7 | 7 781,4 | 2 593,8 |  | 2 593,8 | 2 593,8 |  | - |  | - | - |  | - |  | отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности |  | Комплексная модернизация материально-технической базы производства и переработки продукции растениеводства. |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства областного бюджета | 2 848,7 | 7 781,4 | 2 593,8 |  | 2 593,8 | 2 593,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Другие источники |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Субсидии на возмещение части затрат по агрохимическому обследованию пашни |  | 2014-2020 | Итого | 2 135,2 | - | - |  | - | - |  | - |  | - | - |  | - |  | отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности |  | Сохранение плодородия почв |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства областного бюджета | 2 135,2 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Другие источники |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | ВСЕГО по подпрограмме |  |  | Средства областного бюджета | 4 983,9 | 7 781,4 | 2 593,8 |  | 2 593,8 | 2 593,8 |  | - |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |
| 2. Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), крестьянским (фермерским) хозяйствам на возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам и займам, полученным, соответственно, в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства |  | 2014-2020 | Итого | - | 1 471,2 | 490,4 |  | 490,4 | 490,4 |  | - |  | - | - |  | - |  | отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности |  | Увеличение производства продукции молочного и мясного скотоводства, птицеводства. Строительство новых высокотехнологических животноводческих комплексов. Приобретение высокопродуктивных племенных животных |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства областного бюджета |  | 1 471,2 | 490,4 |  | 490,4 | 490,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Другие источники |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на содержание маточного поголовья овец и коз |  | 2014-2020 | Итого | 33,3 | 7,8 | 2,2 |  | 2,7 | 2,9 |  | - |  | - | - |  | - |  | отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 31,1 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства областного бюджета | 2,2 | 7,8 | 2,2 |  | 2,7 | 2,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Другие источники |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | ВСЕГО по подпрограмме |  | 2014-2020 | Итого | 33,3 | 1 479,0 | 492,6 |  | 493,1 | 493,3 |  | - |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 31,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства областного бюджета | 2,2 | 1 479,0 | 492,6 |  | 493,1 | 493,3 |  | - |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |
| 3. Подпрограмма Развитие кооперации, малого и среднего предпринимательства на селе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Развитие оптовых распределительных и логистических центров - грант на финансовое обеспечение части затрат на приобретение основных средств |  | 2014-2020 | Итого | - | 10 000 | 10 000 |  | - | - |  | - |  | - | - |  | - |  | отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Другие источники |  | 10 000 | 10 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Гранты начинающим фермерам на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства |  | 2014-2020 | Итого | 1 000,0 | 3 000 | 1 500 |  | 1 500 | - |  | - |  | - | - |  | - |  | отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Другие источники | 1 000,0 | 3 000 | 1 500 |  | 1 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Гранты КФХ на развитие семейных животноводческих ферм |  | 2014-2020 | Итого | - | 20 000 | - |  | 10 000 | 10 000 |  | - |  | - | - |  | - |  | отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Другие источники |  | 20 000 |  |  | 10 000 | 10 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | ВСЕГО по подпрограмме |  | 2014-2020 | Итого | 1 000 | 33 000 | 11 500 |  | 11 500 | 10 000 |  | - |  | - | - |  | - |  | отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района | - | - | - |  | - | - |  | - |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | - | - | - |  | - | - |  | - |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства областного бюджета | - | - | - |  | - | - |  | - |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Другие источники | 1 000 | 33 000 | 11 500 |  | 11 500 | 10 000 |  | - |  | - | - |  | - |  |  |  |  |  |
| 4. Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Октябрьского района на 2014 - 2017 годы и на период до 2020» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности |  | 2014-2020 | Итого | 50 278,6 | 378 509 | 18 559 | - |  |  | - |  | 108 650 | 112100 | 80100 |  | 59100 |  | Управление строительства, ремонта, ЖКХ |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района | 3 423,6 | 31793,4 | 1 559 |  |  |  |  |  | 9 127 | 9 415,4 | 6 728,0 |  | 4 964,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 9 530,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства областного бюджета | 37 325,0 | 346 715,6 | 17 000 |  |  |  |  |  | 99 523 | 102 684,6 | 73 372 |  | 54 136 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Другие источники |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Мероприятия по развитию газификации в сельской местности |  | 2014-2020 | Итого | - | 67 500 | - | - |  |  | - |  | 15 000 | 28 000 | 17000 |  | 7500 |  | Управление строительства, ремонта, ЖКХ |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района |  | 5 700 |  |  |  |  |  |  | 1 300 | 2 400,0 | 1 400,0 |  | 600,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства областного бюджета |  | 61 800 |  |  |  |  |  |  | 13 700 | 25 600 | 15 600 |  | 6 900,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Другие источники |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Строительство (приобретение) жилых помещений в сельских поселениях Октябрьского района для обеспечения жильем молодых семей и молодых специалистов |  | 2014-2020 | Итого | 17 849,8 | 155 890 | 22 880,0 | 22 880,0 |  |  | 22 880 |  | 20 870 | 21 200 | 21520 |  | 23660 |  | отдел по организации строительства и созданию условий для жилищного строительства |  | Содействие стабилизации демографической ситуации в сельской местности.Сокращение потребности организаций агропромышленного комплекса и социальной сферы села в квалифицированных специалистах за счет улучшения жилищных условий граждан |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района | 219,8 | 2 338,5 | 343,2 | 343,2 |  |  | 343,2 |  | 313,1 | 318,0 | 322,8 |  | 355,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 4 266,0 | 53 548,3 | 7 859,3 | 7 859,3 |  |  | 7 859,3 |  | 7 168,9 | 7 282,2 | 7 392,2 |  | 8 127,2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства областного бюджета | 5 771,0 | 52 553,7 | 7 813,5 | 7 813,5 |  |  | 7 813,5 |  | 7 127,2 | 7 239,8 | 7 349,1 |  | 7 397,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Другие источники | 7 593,0 | 47 449,6 | 6 864,0 | 6 864,0 |  |  | 6 864,0 |  | 6 260,9 | 6 360,0 | 6 455,9 |  | 7 780,8 |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Реализация проекта комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку |  | 2014-2020 | Итого | - |  |  | - |  |  | - |  | - | - | - |  | - |  | отдел по организации строительства и созданию условий для жилищного строительства |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | объем финансирования мероприятия будет уточнен после выделения средств из федерального и областного бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства областного бюджета | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Другие источники |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Реализации проектов местных инициатив граждан, проживающих на территории сельских поселений Октябрьского района |  | 2014-2020 | Итого | - | 16 000 | - | 16 000 |  |  | - |  | - | - | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства областного бюджета |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Другие источники |  | 16 000 |  | 16 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Реализации проектов (мероприятий) по популяризации достижений в развитии сельских поселений Октябрьского района |  | 2014-2020 | Итого | - | 3 349,5 | 655,5 | 684,0 |  |  | 716,0 |  | 751,0 | 167,0 | 181,0 |  | 195,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства областного бюджета |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Другие источники |  | 3 349,5 | 655,5 | 684,0 |  |  | 716,0 |  | 751,0 | 167,0 | 181,0 |  | 195,0 |  |  |  |  |  |
| 4.7 | ВСЕГО по подпрограмме |  | 2014-2020 | Итого | 68 128,4 | 621 248,5 | 42 094,5 | 39 564,0 |  |  | 23 596,0 |  | 145 271,0 | 161 467,0 | 118 801,0 |  | 90 455,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района | 3 643,4 | 39 831,9 | 2 557,7 | 1 027,2 |  |  | 1 059,2 |  | 11 491,1 | 12 300,4 | 8 631,8 |  | 6 114,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 13 796,0 | 53 548,3 | 7 859,3 | 7 859,3 |  |  | 7 859,3 |  | 7 168,9 | 7 282,2 | 7 392,2 |  | 8 127,2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства областного бюджета | 43 096,0 | 461 069,3 | 24 813,5 | 7 813,5 |  |  | 7 813,5 |  | 120 350,2 | 135 524,4 | 96 321,1 |  | 68 433,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Другие источники | 7 593,0 | 66 799,1 | 7 519,5 | 22 864,0 |  |  | 6 864,0 |  | 6 260,9 | 6 360,0 | 6 455,9 |  | 7 780,8 |  |  |  |  |  |
| 5. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Субвенция на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий Ростовской области по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения |  | 2014-2020 | Итого | - | 5 603,5 | 1839,9 | 1881,8 |  |  | 1 881,8 |  | - | - |  | - |  | - |  | отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности | Создание условий для достижения целей государственной программы. Повышение эффективности бюджетных расходов на оказание государственной поддержки агропромышленного комплекса и социального развития села. |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства областного бюджета |  | 5 603,5 | 1 839,9 | 1881,8 |  |  | 1 881,8 |  | - | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Другие источники |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | ВСЕГО по подпрограмме |  | 2014-2020 | Итого | - | 5 603,5 | 1 839,9 | 1 881,8 |  |  | 1 881,8 |  | - | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района |  | - | - | - |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  | - | - | - |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства областного бюджета |  | 5 603,5 | 1 839,9 | 1 881,8 |  |  | 1 881,8 |  | - | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Другие источники |  | - | - | - |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
| 6 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ |  | 2014-2020 | Итого | 74 145,6 | 669112,4 | 58520,8 | 56 032,7 |  |  | 38564,9 |  | 145271 | 161467 |  | 118801 |  | 90 455,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района | 3 643,4 | 39 831,9 | 2 557,7 | 1 027,2 |  |  | 1 059,2 |  | 11491,1 | 12 300,4 |  | 8 631,8 |  | 6 114,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 13 827,1 | 53 548,3 | 7 859,3 | 7 859,3 |  |  | 7 859,3 |  | 7 168,9 | 7 282,2 |  | 7 392,2 |  | 8 127,2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства областного бюджета | 48 082,1 | 475933,2 | 29 739,8 | 12 782,2 |  |  | 12 782,4 |  | 120350,2 | 135524,4 |  | 96 321,1 |  | 68 433,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Другие источники | 8 593,0 | 99 799,1 | 19 019,5 | 34 364,0 |  |  | 16 864,0 |  | 6 260,9 | 6 360,0 |  | 6 455,9 |  | 7 780,8 |  |  |  |  |

Управляющий делами

Администрации   района                                                                                                                       Н.Н. Савченко