РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.01.2018                                        №  67                              р.п. Каменоломни

| О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 30.11.2016 № 807 |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 16.08.2013 № 655 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», в целях приведения нормативных правовых актов Октябрьского района в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь частью 9  статьи 56 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

- ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в  постановление Администрации Октябрьского района от 30.11.2016 № 807  «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2017 год   согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3. Контроль за  исполнением  данного постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района – начальника отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности  Мартюк Н.В.

Глава Администрации

Октябрьского района                                                                        Л.В. Овчиева

| Постановление вносит отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышлен-ности Администрации Октябрьского района |  |
| --- | --- |

Приложение

к постановлению  Администрации

Октябрьского района

от 30.01.2018  № 67

План

реализации муниципальной  программы Октябрьского района «Развитие сельского хозяйства и

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2017 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель (должность/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет Октябрьского района | внебюджетные источники |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» | X | X | X | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1 | Поддержка производства продукции растениеводства: осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам) | заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | увеличение объемов производства продукции растениеводства, обновление материально-технической базы сельскохозяйственных предприятий | 31.12.2017 | 2180,0 | 2071,0 | 109,0 | - | - |
| 1.2 | Достижение запланированных значений производства продукции растениеводства | заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | производство зерновых и зернобобовых – 158,1 тыс. тонн, картофеля – 7133 тонны | 01.12.2017 | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Обеспечение доступности кредитных ресурсов на развитие производства и переработки растениеводческой продукции | заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | комплексная модернизация материально-технической базы производства и переработки продукции растениеводства. Увеличение мощностей по переработке продукции растениеводства. Повышение удельного веса отечественных продовольствен-ных товаров, вырабатываемых из продукции растениеводства | 31.12.2017 | - | - | - | - | - |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» | X | X | X | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1 | Поддержка производства животноводческой продукции | заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | Осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам) | 31.12.2017 | 221,9 | 210,8 | 11,1 | - | - |
| 2.2 | Достижение запланированных значений производства продукции животноводства | заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | производство скота и птицы на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий составит 67,0 тыс. тонн, производство молока – 34,6 тыс. тонн | 31.12.2017 | X | X | X | X | X |
| 2.3 | Обеспечение доступности кредитных ресурсов на развитие производства и переработки животноводческой продукции | заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | строительство новых высоко-технологических животноводческих комплексов. Приобретение высокопродуктивных племенных животных. | 31.12.2017 | - | - | - | - | - |
| 2.4 | Поголовье крупного рогатого скота мясного направления | заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | 1400 голов | 31.12.2017 | - | - | - | - | - |
| 3. | Подпрограмма 3. «Развитие кооперации, малого и среднего предпринимательства на селе» | заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельско-му хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | X | X | X | Х | Х | Х | Х |
| 3.1 | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств получившие гранты на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм | заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | 3 единицы | 31.12.2017 | 11313,8 | 10748,1 | 565,7 | - | - |
| 4. | Программа 4. «Устойчивое развитие сельских территорий Октябрьского района на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» | X | X | X | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.1 | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности | заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник управления строительства, ремонта, жилищно-коммунального хозяйства– Басакевич С.В. | 450 кв.м. | 31.12.2017 | 11839,9 | 1676,7 | 4672,1 | 186,7 | 5304,4 |
| 4.2 | Мероприятия по развитию в сельской местности водоснабжения | заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник управления строительства, ремонта, жилищно-коммунального хозяйства– Басакевич С.В. |  | 31.12.2017 | 11768,1 | 1823,0 | 8912,1 | 1033,0 | - |
| 5. | Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации государственной программы Октябрьского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | X | X | X | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.1. | Освоения лимита бюджетных средств на поддержку агропромышленного комплекса | заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | 100 процентов | 31.12.2016 | - | - | - | - | - |
| 5.2. | Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов) | заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. |  | 31.12.2017 | 1640,1 | - | 1640,1 | - | - |
| 5.3. | Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд) | заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. |  | 31.12.2017 | 108,2 | - | 108,2 | - | - |
| 6. | Программа 6 «Развитие рыбохозяйственного комплекса» | X | X | X | Х | Х | Х | Х | Х |
| 6.1 | Объем производства товарной рыбы | заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | 500 тонн | 31.12.2017 | - | - | - | - | - |
| 7. | Подпрограмма 7. «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» | X | X | X | Х | Х | Х | Х | Х |
| 7.1. | Приобретение сельхозтехники сельхозорганизациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей | заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | приобретение 22 тракторов, 10 зерноуборочных комбайнов | 31.12.2017 | - | - | - | - | - |
| 7.2. | Проведение систематической подготовки и переподготовки кадров АПК | заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | количество специалистов, прошедших профессиональную подготовку и переподготовку, повышения квалификации – 3 человека | 31.12.2017 | - | - | -- | - | - |
|  | Итого по программе |  |  |  | 39072,0 | 16529,6 | 16018,3 | 1219,7 | 5304,4 |

Управляющий делами

Администрации   района                                                                                                                       Н.Н. Савченко