Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

###### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.05. 2014 		       	             №388    	                      р.п. Каменоломни

Об утверждении отчета о реализации долгосрочной целевой программы «Поддержка и развитие казачества в Октябрьском районе на 2013 – 2017 годы» за 2013 год

Руководствуясь пунктом 3 постановления Администрации Октябрьского района от 16.08.2013 № 655 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», частью 8 статьи 51 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить отчет о реализации районной долгосрочной целевой программы «Поддержка и развитие казачества в Октябрьском районе  на 2013 – 2017 годы» за 2013 год, утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района от 28.09.2012  № 647, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя  Главы  Администрации  Октябрьского  района по общим вопросам С.П.  Кокалевского.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования и подлежит размещению на официальном сайте  Администрации Октябрьского района.

Глава

Октябрьского района						        Е.П. Луганцев

Приложение к постановлению Администрации Октябрьского района от 06.05.2014 №388

ОТЧЕТ

о реализации районной долгосрочной целевой программы

«Поддержка и развитие казачества в Октябрьском районе  на 2013 – 2017 годы» за 2013 год

- Основные результаты

По результатам 2013 года достигнуты главные цели Программы: укрепление духовных и нравственных основ донского казачества - реализация государственной политики в области военно-патриотического и гражданского воспитания молодежи; комплексное развитие сети казачьих образовательных учреждений; создание условий для несения государственной и иной службы членами казачьих обществ.

На реализацию Программы в 2013 году было израсходовано 8313,2 тыс. руб., в том числе:

- из областного бюджета – 8199,7 тыс. руб. Из указанных средств было произведено финансирование казачьей дружины (конного подразделения и пешего состава);

- из бюджета Октябрьского района – 113,5 тыс. руб. На указанные средства была проведена районная военно-патриотическая игра  «Патриот»  - 13,500 тыс. руб., и оплата коммунальных услуг арендуемых помещений МКД – 100,000 тыс. руб.

В 2013 году районная долгосрочная целевая программа «Поддержка и развитие казачества в Октябрьском районе  на 2013 – 2017 годы» реализовалась путем выполнения программных мероприятий:

- улучшение условий несения государственной и иной службы членами казачьих обществ;

-  реализация государственной политики в области военно-патриотического и гражданского воспитания молодежи;

- формирование целостной образовательной и воспитательной системы в казачьих образовательных учреждениях, реализующих казачий региональный компонент, их комплексное развитие;

- сохранение и дальнейшее развитие традиционной казачьей культуры;

- культурное, физическое и патриотическое воспитание молодежи, участие в подготовке молодежи  к служению Отечеству.

Реализация Программы по итогам года способствовала:

- формированию условий и реализации последовательных действий, направленных на сохранение и развитие самобытной казачьей культуры Донского края;

- повышению уровня безопасности населения и сохранению общественного порядка, реализации нормативно-правовых, экономических мер, обеспечивающих успешное несение государственной и иной службы членами казачьих обществ;

- увеличению количества образовательных учреждений, реализующих казачий региональный компонент, дальнейшее комплексное развитие системы казачьего образования;

- укреплению материально-технической базы образовательных учреждений и учреждений культуры, использующих в своей деятельности казачий региональный компонент;

- физическому развитию молодежи и детей, возрождению традиционных и других видов спорта;

популяризации традиций донского казачества, укреплению авторитета казачества у населения Октябрьского района, стабилизации межнациональных отношений;

- укреплению духовных и нравственных основ общества.

Донское казачество, объединенное в Войсковое казачье общество «Всевеликое войско Донское» (далее – ВКО «ВВД»), численность которого на территории Ростовской области составляет более 120 тысяч человек – влиятельный социально-политический фактор на Юге России.

В казачьем обществе Нижнедонского юрта состоит около 850 казаков и казачек.

На территории Октябрьского района 11 сельских и 1 городское поселение. Шесть глав поселений приписаны к хуторам и станицам, это дает основание возрождать традиционное казачье самоуправление - Атаманское правление.

Так или иначе, более 60% населения Октябрьского района связано с казачеством неразрывными узами.

В Октябрьского районе созданы все условия для развития казачьего образования, пять школ и два детских сада имеют статус казачьего образовательного учреждения.

Казачья дружина Октябрьского района (далее - КД), состоящая из 37 казаков (30 –дружинников конный взвод и 7 – пеших дружинников), совместно с ОВД несет охрану общественного порядка, участвует в рейдах и специальных мероприятиях по пресечению браконьерства, нарушений паспортного режима, экологических правонарушений; конное подразделение дополнительно несет охрану садоводческих товариществ.

В казачьих обществах сельских поселений созданы добровольные казачьи дружины (далее - ДКД), 41 дружинник, наряду с охраной общественного порядка, проводят большую профилактическую работу в населенных пунктах Октябрьского  района.

Муниципальными заказчиками и соисполнителями Программы являются Юртовое казачье общество «Нижнедонской юрт» Первого Донского округа ВКО «ВВД»; Администрация Октябрьского района; Отдел физической культуры, спорта и туризма; Отдел образования Администрации Октябрьского района Ростовской области.

- II. Меры по реализации Программы

По бюджету 2013 года принято постановление Администрации Октябрьского района от 10.04.2014 №316  «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 28.09.2012   № 647 «Об утверждении районной долгосрочной целевой программы «Поддержка и развитие казачества в Октябрьском районе  на 2013 – 2017 годы» в целях уточнения наименования действующих программных мероприятий и корректировки объемов их финансирования за 2013 год.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в Программе на 2013 год  из областного и районного бюджета – составил 8313,2 тыс. рублей.

Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых  мероприятий Программы приведен в приложении № 1 к настоящему отчету.

Средства, предусмотренные на реализацию Программы, использованы по целевому назначению. Данные о нецелевом использовании средств, предусмотренных на реализацию Программы, отсутствуют.

- III. Оценка эффективности реализации Программы

Анализ реализации Программы в 2013 году, проведенный в соответствии   с методикой, показал, что эффективность реализации Программы составила 105,8 процентов.

Выполнение Программы следует считать эффективным.

Результатами реализации программы в соответствии с намеченными целями и задачами стали:

- исполнение Областного закона от 29.09.1999 № 47-ЗС «О муниципальных казачьих дружинах»;

- улучшение экологической ситуации в Октябрьском районе;

- исполнение государственной и региональной политики, направленной на сохранение и развитие самобытной казачьей культуры Донского края;

- укрепление материально-технической базы образовательных учреждений, использующих в учебно-воспитательном процесс культурно-исторические традиции Донского казачества и региональные особенности Донского края;

- приобщение молодежи к спорту, ведению здорового образа жизни, подготовка молодежи к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации.

Оценка результатов и эффективность реализации Программы приведена в таблице в приложении № 2  к настоящему отчету.

Анализ показателей:

- Численность дружинников в ДКД Октябрьского района (добровольная казачья дружина) по охране общественно порядка за 2013 год составила 41 человек. Отклонений от плана нет.

- Количество выходов на дежурства (из расчета не менее 60 дежурств в год продолжительностью 4 часа на каждого казака-дружинника) за 2013 год составило 2460 раз. Отклонений от плана нет.

- Численность дружинников КД (казачья дружина) по участию в охране общественного порядка  за 2013 год по факту составила 37 человек.

- Количество выходов на дежурства членов казачьих дружин (КД)  по участию в охране общественного порядка,  природоохранных мероприятиях и т.д. за 2013 год составило 4400 раз. Отклонений от плана нет.

- Количество прошедших обучение на занятиях, направленных на повышение уровня знаний и навыков членов казачьих дружин, необходимых при проведении мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и оказанию помощи пострадавшим за 2013 год составило 22 человека. Отклонений от плана нет.

- Количество участников районных викторин, посвященные памятным датам истории казачества за 2013 год, составило50 человек.  Отклонений от плана нет.

- Участие детских казачьих творческих коллективов в ежегодных фестивалях и конкурсах за 2013 год - 1 мероприятие. Отклонений от плана нет.

- Проведено в 2013 году районных конкурсов  с участием образовательных учреждений казачьей направленности - 5. Отклонений от плана нет. Количество участников мероприятий -50 человек. Отклонений от плана нет.

- Количество спортивно- массовых мероприятий  в 2013 году -3. Отклонений от плана нет. Количество участников мероприятий за 2013 год составила 50 человек. Отклонений от плана нет.

Управляющего делами

Администрации Октябрьского  района                                             Н.Н. Савченко

Приложение № 1 к отчету о реализации районной долгосрочной целевой программы «Поддержка и развитие казачества в Октябрьском районе на 2013 – 2017 годы» за 2013 год

ОТЧЕТ

о финансировании, освоении и результативности проводимых мероприятий Программы «Поддержка и развитие казачества в Октябрьском районе на 2013-2017 годы» за 2013 год

(тыс. рублей)

| № п/п |  | Наименование мероприятия |  | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района об утверждении программы |  |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2013 год |  |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источни-кам финанси-рования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  | районный бюджет |  |  | областной бюджет |  |  | районный бюджет |  |  | областной бюджет |  | районный бюджет |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 | 7 |  |  | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 | 12 |
|  | Всего по Программе |  | 8272,9 |  | 8159,1 |  |  | 113,8 |  | 8313,2 | 8199,7 |  |  | 113,5 |  | 8313,2 | 8199,7 |  | 113,5 | Средства освоены в полном объеме |
| 1. | Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – |
| 1.1 | Подготовка и проведение районной военно-патриотической игры: «Патриот» |  |  |  |  | - | 13,5 |  |  |  |  | - | 13,5 |  |  |  |  | - | 13,5 | Средства освоены в полном объеме |
| 1.2 | Финансирование казачьей дружины «конного подразделения и пешего состава» |  |  |  |  | 8159,1 | - |  |  |  |  | 8199,7 | - |  |  |  |  | 8199,7 | - | Средства освоены в полном объеме |
| 1.3 | Оплата коммунальных услуг арендуемых помещений МКД |  |  |  |  | - | 100,3 |  |  |  |  | - | 100,0 |  |  |  |  | - | 100,0 | Средства освоены в полном объеме |

Приложение № 2 к отчету о реализации районной долгосрочной целевой программы «Поддержка и развитие казачества в Октябрьском районе на 2013 – 2017 годы» за 2013 год

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации Программы «Поддержка и развитие казачества в Октябрьском районе на 2013-2017 годы» за 2013 год

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измере- ния | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |  |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  | отклонение от планового значения показателя (+, -) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1. | Численность дружинников в ДКД Октябрьского района (добровольная казачья дружина) по охране общественно порядка (ежегодно) | человек | 41 | 45 | 50 | 55 | 60 | 41 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
| 2 | Количество выходов на дежурства (из расчета не менее 60 дежурств в год продолжительностью 4 часа на каждого казака-дружинника) | единиц | 2460 | 3060 | 3660 | 4260 | 4860 | 2460 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
| 3 | Численность дружинников КД (казачья дружина) по участию в охране общественного порядка (ежегодно) | человек | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | - | - | - | - | +15 | - | - | - | - |
| 4 | Количество выходов на дежурства членов казачьих дружин (КД) по участию в охране общественного порядка, природоохранных мероприятиях и тд. | единиц | 4400 | 5000 | 5600 | 6200 | 6800 | 4400 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
| 5 | Количество прошедших обучение на занятиях, направленных на повышение уровня знаний и навыков членов казачьих дружин, необходимых при проведении мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и оказанию помощи пострадавшим | человек | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
| 6 | Районные викторины, посвященные памятным датам истории казачества (количество участников) | человек | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 50 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
| 7 | Участие детских казачьих творческих коллективов в ежегодных фестивалях и конкурсах (количество коллективов) | единиц | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
| 8 | Районный конкурс образовательных учреждений казачьей направленности (количество образовательных учреждений - участников конкурса, не менее) | единиц | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
| 9 | Количество мероприятий | единиц | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
| 10 | Количество участников мероприятий (не менее) | человек | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
| 11 | Количество спортивно- массовых мероприятий | единиц | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
| 12 | Количество участников мероприятий (не менее) | человек | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |