РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2017                                      № 155                           р.п. Каменоломни

| Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Октябрьского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2016 год |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 16.08.2013 г. № 655 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и  оценки эффективности муниципальных  программ Октябрьского района», в соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь частью 9 статьи 56 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

- ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Октябрьского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2016 год, утвержденного постановлением  Администрации Октябрьского района  от 30.11.2015 г. № 112 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Октябрьского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»,  согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3. Контроль за  исполнением  данного постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района – начальника отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности  Мартюк Н.В.

И. О. Главы Администрации

Октябрьского района                                                                Н. Д. Бессарабов

Постановление вносит главный специа-

лист по охране окружающей среды

Администрации Октябрьского района

Приложение

к постановлению  Администрации

Октябрьского района

от 28.02.2017   № 155

Отчет об исполнении плана

реализации муниципальной  программы Октябрьского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2016 год

| № п/п по МП | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Дата начала реализации (дата) | Фактическая дата окончания реализации, наступления конт-рольного события | Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | - Предусмотрено муниципальной программой | - Предусмотрено сводной бюджетной росписью | - Факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Октябрьском районе» | отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Администра- ции Октябрьского района в лице заместителя главы Администрации Октябрьского района Н. В. Мартюк, поселения, уполномоченные организации | повышение уровня экологической безопасности и сохранение природных экосистем | - 01.01.2016 | - 31.12.2016 | Финансирования не требуется |  |  |  |
| 1.1 | Мониторинг состояния окружающей среды | отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Администра- ции Октябрьского района в лице заместителя главы Администрации Октябрьского района Н. В. Мартюк, поселения, уполномоченные организации | сбор информации о состояния окружающей среды, ее загрязнении с целью оценки, для принятия мер по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера в рамках установленных полномочий | - 01.01.2016 | - 31.12.2016 | Финансирования не требуется |  |  |  |
| 1.2 | Ведение реестра мест размещения отходов на территории Октябрьского района | отдел по сельскому хозяйству и перераба-тывающей промышленности Администрации Октябрьского района в лице заместителя главы Администрации Октябрьского района Н. В. Мартюк, хозяйствующие субъекты | анализ системы учета обращения с отходами | - 01.01.2016 | - 31.12.2016 | Финансирования не требуется |  |  |  |
| 1.3 | Применение административной практики за нарушения природоохранного законодательства | уполномоченные лица Администрации Октябрьского района: начальник отдела ГО и ЧС В. В. Татарченко, главный специалист по вопросам земледелия, контроля за соблюдением земельного законодательства Т. В. Устинова, ведущий специалист по охране окружающей среды И. Н. Кремина, уполномоченные лица поселений Октябрьского района | выявление и пресечение нарушений природоохранного законодательства в целях обеспечения экологической безопасности на территории Октябрьского района в рамках установленных полномочий | - 01.01.2016 | - 31.12.2016 | Финансирования не требуется |  |  |  |
| 1.4 | Содействие в сборе платежа за негативное воздействие на окружающую среду | отдел по сельскому хозяйству и перера-батывающей промышленности Администрации Октябрьского района в лице заместителя главы Администрации Октябрьского района Н. В. Мартюк, поселения | выполнение доходной части бюджета | - 01.01.2016 | - 31.12.2016 | Финансирования не требуется |  |  |  |
| 1.5 | Обеспечение охраны и функционирования особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения | поселения, отдел по сельскому хозяйству и перераба-тывающей промышленности Администрации Октябрьского района в лице заместителя главы Администрации Октябрьского района Н. В. Мартюк, хозяйствующие субъекты, согласно охранных обязательств | сохранение природных комплексов и эко-систем, сохранение доли площади, занятой ООПТ регионального и местного | - 01.01.2016 | - 31.12.2016 | Финансирования не требуется |  |  |  |
| 1.6 | Мероприятия по предотвращению выжигания сухой растительности | отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности в лице заместителя главы Администрации Октябрьского района Н. В. Мартюк, отдел ГО и ЧС Администрации Октябрьского района в лице начальника отдела В. В. Татарченко, поселения, хозяйствующие субъекты | сохранение природных комплексов и экосистем | - 01.01.2016 | - 31.12.2016 | Финансирования не требуется |  |  |  |
| 1.7 | Экологическое просвещение и формирование экологической культуры | Администрация Октябрьского района: отдел образования в лице начальника А. Д. Цурикова, отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма в лице начальника С.А. Уманцевой, поселения | повышение экологической грамотности населения, вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия | - 01.01.2016 | - 31.12.2016 | Финансирования не требуется |  |  |  |
| 1.8 | Организация детско-юношеского экологического движения | Администрация Октябрьского района: отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности в лице заместителя главы Администрации Октябрьского района Н. В. Мартюк, отдел образования в лице начальника А. Д. Цурикова, поселения | формирование у подрастающего поколения бережного отношения к природе, активизация детского и молодежного экологического движения | - 01.01.2016 | - 31.12.2016 | Финансирования не требуется |  |  |  |
| 1.9 | Обеспечение общественности информацией о состоянии окружающей среды по средствам СМИ | отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Администра- ции Октябрьского района в лице заместителя главы Администрации Октябрьского района Н. В. Мартюк | обеспечение общественности информацией о состоянии окружающей среды и природных ресурсов района | - 01.01.2016 | - 31.12.2016 | Финансирования не требуется |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Октябрьского района» | Министерство природных ресурсов и экологии РО отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Администра- ции Октябрьского района в лице заместителя главы Администрации Октябрьского района Н. В. Мартюк, поселения | сохранение водных экосистем и обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод | - 01.01.2016 | - 31.12.2016 | 23152,1 | 23152,1 | 23152,1 | 0 |
| 2.4 | Принятие в муниципальную собственность бесхозяйных гидротехнических сооружений, расположенных на территории района | поселения, Администрация Октябрьского района: КУМИ в лице председателя О.П. Григорова, отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности в лице заместителя главы Администрации Октябрьского района Н. В. Мартюк | постановка бесхозяйных ГТС на баланс поселений, хозяйствующих субъектов | - 01.01.2016 | - 31.12.2016 | Финансирования не требуется |  |  |  |
| 2.9 | Обслуживание водоотливного комплекса шахтных вод ш. им. Кирова | Администрация Октябрьского района, управление строительства ремонта, ЖКХ, в лице заместителя главы Администрации С. В. Басакевича | стабилизация гидрогеологической обстановки | - 01.01.2016 | - 31.12.2016 | 23152,1 | 23152,1 | 23152,1 | 0 |
| 3 | Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности по обращению с отходами на территории Октябрьского района» | Администрация Октябрьского района, управление строительства ремонта, ЖКХ, в лице заместителя главы Администрации С. В. Басакевича | повышение качества и надежности предоставления услуг населению в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами | - 01.01.2016 | - 31.12.2016 | Финансирования не требуется |  |  |  |
| 3.5 | Повышение % охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов | управление строительства ремонта, ЖКХ Администрации Октябрьского района в лице заместителя главы Администрации С. В. Басакевича | повышение охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов | - 01.01.2016 | - 31.12.2016 | Финансирования не требуется |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | - 01.01.2016 | - 31.12.2016 | 23152,1 | 23152,1 | 23152,1 | 0 |

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                                                                             Савченко Н. Н.