Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация  Октябрьского  района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.03.2019                                              № 350                        р.п. Каменоломни

Об утверждении Плана реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие туризма» на 2019 год

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 04.10.2018 №1354 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 9 статьи 56 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План реализации муниципальной  программы Октябрьского района «Развитие туризма» на 2019 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района по вопросам социальной политики Уманцеву С.А.

Глава Администрации

Октябрьского района                                                             Л.В. Овчиева

Постановление вносит

отдел культуры, физической

культуры, спорта и туризма

Администрации Октябрьского района

## Приложение

## к постановлению Администрации

## Октябрьского района

## от 14.03.201 № 350

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы Октябрьского района «Развитие туризма»                                                                                                                                                                                   на 2019 год

| № п/п | ### Номер и наименование <4> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов, (тыс. рублей) <2> |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | Бюджет Октябрьского района и безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | внебюд-жетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие инфраструктуры сферы туризма» |  | X | X |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 1 Создание благоприятных экономических условий для увеличения инвестиций в туристскую отрасль района |  | Создание благоприятных экономических условий для увеличения инвестиций в туристскую отрасль района | 01.01.2019 -31.12.2019 | 2800,0 |  |  | 2800,0 |
|  | Мероприятие 1.1.11 Строительство туристско-рекреационной зоны в п.Сусол Красюковского (с) поселения | Начальник отдела культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района Луговая Е.А. | Строительство туристско-рекреационной зоны в п.Сусол Красюковского (с) поселения | 01.01.2019 -31.12.2019 | 1 500,0 |  |  | 1 500,0 |
|  | ## Мероприятие 1.1.2: ## Капитальный ремонт церкви Успения Пресвятой Богородицы в ст.Алексеевской Алексеевского (с) поселения | Начальник отдела культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района Луговая Е.А. | Капитальный ремонт церкви Успения Пресвятой Богородицы в ст.Алексеевской Алексеевского (с) поселения | 01.01.2019 -31.12.2019 | 1 000,0 |  |  | 1 000,0 |
|  | ## Мероприятие 1.1.3: Реставрация Свято-Алексеевского храма в ст.Бессергеневская | Начальник отдела культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района Луговая Е.А. | Реставрация Свято-Алексеевского храма в ст.Бессергеневская | 01.01.2019 -31.12.2019 | 300,0 |  |  | 300,0 |
|  | ## Контрольное событие 1 ## Количество вновь созданных субъектов туристской индустрии в отчетном году | Начальник отдела культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района Луговая Е.А. | Количество вновь созданных субъектов туристской индустрии в отчетном году - 1 | 01.01.2019 -31.12.2019 |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2: Развитие въездного и внутреннего туризма |  | X | X |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1 Повышение конкурентоспособности районного туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма, формирование привлекательного образа Октябрьского района на туристском рынке | Начальник отдела культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района Луговая Е.А. | Повышение конкурентоспособности районного туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма, формирование привлекательного образа Октябрьского района на туристском рынке | 01.01.2019 -31.12.2019 | 135,0 |  |  | 135,0 |
|  | ## Мероприятие 2.1.1: Организация и проведение событийного мероприятия «Реконструкция эпизода Афганской войны» в п.Кадамовский Песиановского (с) поселения | Начальник отдела культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района Луговая Е.А. | Организация и проведение событийного мероприятия «Реконструкция эпизода Афганской войны» в п.Кадамовский Песиановского (с) поселения | 01.06.2019 – 01.07.2019 | 100,0 |  |  | 100,0 |
|  | ## Мероприятие 2.1.2: Организация и проведение инфотуров на территории района | Начальник отдела культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района Луговая Е.А. | Организация и проведение инфотуров на территории района | 01.01.2019 -31.12.2019 | 25,0 |  |  | 25,0 |
|  | ## Мероприятие 2.1.3: ## Внедрение информационных технологий в сферу туризма | Начальник отдела культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района Луговая Е.А. | Внедрение информационных технологий в сферу туризма | 01.01.2019 -31.12.2019 | 10,0 |  |  | 10,0 |
|  | ## Контрольное событие 1 Увеличение количества лиц, размещенных в коллективных средствах размещения | Начальник отдела культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района | Увеличение количества лиц, размещенных в коллективных средствах размещения - 16 | 01.01.2019 -31.12.2019 |  |  |  |  |
|  | ## Контрольное событие 2 Количество проводимых событийных мероприятий в год, с количеством участников более 3000 человек | Начальник отдела культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района | Количество проводимых событийных мероприятий в год, с количеством участников более 3000 человек - 1 | 01.01.2019 -31.12.2019 |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | 2935,0 |  |  | 2935,0 |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы Отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района | X | X | 2935,0 |  |  | 2935,0 |

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                    								            Н. Н. Савченко