Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

постановление

20.03.2013              	                   №236                                  р.п.  Каменоломни

Об утверждении отчета о реализации долгосрочной районной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Октябрьского района от чрезвычайных ситуаций на 2011-2014 годы» за 2012 год

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 16.01.2012 № 17 «О Порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Октябрьского района», руководствуясь ч.8 ст. 51 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации долгосрочной районной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Октябрьского района от чрезвычайных ситуаций на 2011 – 2014 годы», утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района от 26.11.2010 №96, за 2012 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Октябрьского района – начальника управления строительства, ремонта и жилищно-коммунального хозяйства Зюзина И.Ю.

И.о. Главы

Октябрьского района                                                                           И.Ю. Зюзин.

Приложение

к постановлению Администрации

Октябрьского района

от 20.03.2012 №236

ОТЧЕТ

о реализации долгосрочной районной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Октябрьского района от чрезвычайных ситуаций на 2011 – 2014 годы» за 2012 год

Раздел 1 Основные результаты

На реализацию районной долгосрочной  целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Октябрьского района от чрезвычайных ситуаций на 2011 – 2014 годы» (далее – Программа) в 2012 году предусмотрено в бюджете Октябрьского района 973,6 тыс. рублей.

Освоено в 2012 году 973,0 тыс. рублей.

Общий процент выполнения Программы составил 100 процентов.

Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по реализации долгосрочной районной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Октябрьского района от чрезвычайных ситуаций на 2011 – 2014 годы» за 2012 год приведен в приложении №1 к настоящему отчету.

В рамках Программы все запланированные в 2012 году мероприятия выполнены в установленные сроки и в полном объеме. Незавершенных мероприятий нет.

Мероприятия проведенные отделом образования Октябрьского района в рамках Программы:

Произведена пропитка чердачных помещений – 142,0 тыс. руб.

Осуществлена закупка и зарядка огнетушителей – 119,8 тыс. руб.

Приобретен пожарный инвентарь – 74,5 тыс. руб.

Произведены замеры сопротивления – 530,0 тыс. руб.

Произведена чистка дымоходов – 60,2 тыс. руб.

Проведен ремонт и замена электропроводки – 46,5 тыс. руб.

В результате проведенных в 2012 году программных мероприятий, отмечено снижение пожаров на 6 процентов, по отношению к базовым показателям, и увеличение количества спасенных людей на 5 процентов от базовых показателей.

Раздел II. МЕРЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Информация о внесенных в течение финансового года изменениях в Программу.

В течение 2012 года в Программу внесены изменения:

- постановлением Администрации Октябрьского района 18.07.2012 №430 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 26.11.2010 №96»;

Раздел III. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Показатель эффективности составил 100%. Информация  об оценке  эффективности приведена в приложении 2 к настоящему отчету.

Социально-экономический эффект от реализации программы выражается в:

1. Совершенствовании форм и методов работы  по профилактике и предупреждению пожаров на территории муниципального образования «Октябрьский район».

2. Организация  профилактических мероприятий по пожарной безопасности в школах Октябрьского района и правилам вызова пожарной охраны и служб жизнеобеспечения.

3. Уменьшение количества пожаров, снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций (далее ЧС).

4. Снижение числа травмированных и погибших на пожарах и в ЧС;

5.Сокращение материальных потерь от пожаров и ЧС различного характера.

6. Создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан.

Управляющими делами

Администрации  района                                                                    Н.Н. Савченко

Приложение 1 к отчету о реализации районной долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Октябрьского района от чрезвычайных ситуаций на 2011 – 2014 годы» за 2012 год

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

по реализации долгосрочной районной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Октябрьского района от чрезвычайных ситуаций на 2011 – 2014 годы» за 2012 год

| Наименование мероприятия | Уточненный план 2012 года, тыс.руб. |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы), тыс.руб. |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |
| Всего по программе | 973,6 |  |  | 973,6 |  | 973,0 |  |  | 973,0 |  | Мероприятия выполнены в полном объеме |  |  |

| Пропитка чердачных помещений | 142,1 |  |  | 142,1 |  | 142,0 |  |  | 142,0 |  | мероприятия выполнены в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Закупка, зарядка огнетушителей | 120,1 |  |  | 120,1 |  | 119,8 |  |  | 119,8 |  | мероприятия выполнены в полном объеме |
| Приобретение противопожарного инвентаря | 74,5 |  |  | 74,5 |  | 74,5 |  |  | 74,5 |  | мероприятия выполнены в полном объеме |
| Замеры сопротивления | 530,2 |  |  | 530,2 |  | 530,0 |  |  | 530,0 |  | средства освоены в полном объеме |
| Чистка дымоходов | 60,2 |  |  | 60,2 |  | 60,2 |  |  | 60,2 |  | средства освоены в полном объеме |
| Ремонт и замена электропроводки | 46,5 |  |  | 46,5 |  | 46,5 |  |  | 46,5 |  | средства освоены в полном объеме |

Приложение 2 к отчету о реализации долгосрочной

районной  целевой программы «Пожарная

безопасность и защита населения и территорий

Октябрьского района от чрезвычайных ситуаций

на 2011-2014 годы»  за 2012 год

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности долгосрочной  целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Октябрьского района от чрезвычайных ситуаций на 2011 – 2014 годы» за 2012 год

за отчетный 2012 финансовый год и за весь период реализации 2011 – 2014 годов

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2011 г. | отклонение от планового показателя (+,-) | 2012 г. | отклонение от планового показателя (+,-) | 2013 г. | отклонение от планового показателя (+,-) | 2014 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Снижение количества пожаров от базового показателя (43 ед.) | % | 40 | 37 | 33 | - | 40 | 0 | 37 | 0 | - | - | - |
| 2 | Увеличение количества спасенных людей от базового показателя (31 ед.) | % | 34 | 36 | 39 | - | 34 | 0 | 36 | 0 | - | - | - |