Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

###### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.11.2020                                        № 1511                                 р.п. Каменоломни

Об утверждении паспорта проекта «Социальное обслуживание эффективнее вместе в МУЦСО Октябрьского района» и состава рабочей группы по реализации данного проекта.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской                     Федерации», постановлением Администрации Октябрьского района                             от 27.03.2020 №401 «О создании Координационного Совета по внедрению на территории Октябрьского района проекта «Эффективный муниципалитет»,                 с целью обеспечения эффективного муниципального управления, а также              внедрения на территории Октябрьского района проекта «Эффективный                       муниципалитет», руководствуясь частью 9 статьи 52 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить паспорт проекта «Социальное обслуживание эффективнее вместе в МУЦСО Октябрьского района» согласно приложению № 1.

2.  Утвердить состав рабочей группы по реализации проекта «Социальное обслуживание эффективнее вместе в МУЦСО Октябрьского района» согласно приложению № 2.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы Администрации Октябрьского района Уманцеву С.А.

Врио главы Администрации

Октябрьского района                                                                             А.В. Лотарев

Постановление вносит

управление социальной защиты

населения Администрации

Октябрьского района

Ростовской области

Приложение № 1

к постановлению

Администрации Октябрьского района

от 11.11.2020 № 1511

Паспорт проекта «Социальное обслуживание эффективнее вместе в  МУЦСО Октябрьского района»

| 1. Вовлеченные лица и рамки проекта | 2. Обоснование выбора |
| --- | --- |
| Заказчики процесса: Получатели социальных услуг в МУЦСО Октябрьского района | Проблемы: |
| Периметр проекта: УСЗН Администрации Октябрьского района, МУЦСО Октябрьского района, получатели социальных услуг Октябрьского района | - Сложность и трудоемкость (для одного социального работника) оказания комплекса дополнительных услуг; физические нагрузки. |
| Границы проекта: от устного приема заявки на выполнение комплекса дополнительных услуг, до его непосредственного выполнения |  |
| Владелец процесса: Начальник УСЗН Администрации Октябрьского района О.М. Гоффман |  |
| Руководитель проекта: директор МУЦСО Октябрьского района Л.Н. Баранова |  |
| Команда проекта: заместитель директора МУЦСО Октябрьского района А.Е. Ибрагимова заведующий отделением социального обслуживания на дому №1 МУЦСО Октябрьского района – Е.В. Дмитрикова , заведующий отделением социального обслуживания на дому №2 МУЦСО Октябрьского района – Н.В. Светчикова , заведующий отделением социального обслуживания на дому №3 МУЦСО Октябрьского района – Г.Ю. Рыбальченко, социальные работники МУЦСО Октябрьского района. |  |
|  | Риски: |
|  | - Потеря времени. - Неудовлетворенность получателей социальных услуг - Профессиональное выгорание. - Возникновение конфликтных ситуаций |

| 3.Цели и предполагаемый эффект от реализации проекта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Цель проекта: совершенствование оказания комплекса дополнительных социальных услуг. |  |  |  |
| Показатель | Текущий показатель | Целевой показатель |  |
| 1.Сокращение сроков исполнения комплекса дополнительных социальных услуг | 5 посещений | 1-3 посещения |  |
| 2.Удовлетворенность граждан полученным результатом | 99% | 100% |  |
| 3.Привлечение дополнительных средств, для дальнейшего стимулирования социальных работников | 100% | 101% |  |
|  |  |  | 4. Предполагаемая дата начала реализации проекта |
|  |  |  | 1 декабря 2020 года |

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                          Н.Н. Савченко

Приложение № 2 к постановлению Администрации Октябрьского района от 11.11.2020 № 1511

Состав рабочей группы

по реализации проекта «Социальное обслуживание эффективнее вместе в МУЦСО Октябрьского района»

| Уманцева Светлана Александровна | - Заместитель главы Администрации Октябрьского района, председатель рабочей группы |
| --- | --- |
| Гоффман Ольга Михайловна Баранова Любовь Николаевна | - Начальник УСЗН Администрации Октябрьского района, заместитель председателя рабочей группы - директор МУЦСО Октябрьского района, секретарь рабочей группы |
| Мурашко Галина Владимировна | - начальник отдела инвестиционного развития и стратегического планирования Администрации Октябрьского района |
| Ибрагимова Анастасия Евгеньевна | - заместитель директора МУЦСО Октябрьского района (по согласованию) |
| Дмитрикова Елена Владимировна | - заведующий отделением социального обслуживания на дому № 1 МУЦСО Октябрьского района (по согласованию) |
| Светчикова Нонна Васильевн | - заведующий отделением социального обслуживания на дому № 2 МУЦСО Октябрьского района (по согласованию) |
| Светчикова Нонна Васильевна Рыбальченко Галина Юрьевна | - заведующий отделением социального обслуживания на дому № 2 МУЦСО Октябрьского района (по согласованию) -заведующий отделением социального обслуживания на дому № 3 МУЦСО Октябрьского района (по согласованию) |

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                          Н.Н. Савченко