РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2017                                  	   №1308                          р.п.  Каменоломни

Об утверждении плана реализации муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Энергоэффективность и развитие энергетики в Октябрьском районе Ростовской области» на 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 19.09.2015 №613 «О внесении изменений в постановление Администрации   Октябрьского  района от  16.08.2013  № 655 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 9 статьи 56  Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Октябрьского района «Энергоэффективность и развитие энергетики в Октябрьском районе Ростовской области» на 2018 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3.  Контроль  за  исполнением данного постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района по строительству, ремонту, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту   Басакевича С.В.

Глава Администрации

Октябрьского района                                                                        Л.В. Овчиева

Постановление вносит отдел строительства, ремонта, жилищно-

коммунального хозяйства и транспорта Администрации

Октябрьского района

- Приложение

- к постановлению Администрации

- Октябрьского района

- от 29.12.2017 №1308

- ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

- муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Энергоэффективность и развитие энергетики в Октябрьском районе» на 2018 год

| - № п/п | - Номер и - наименование | - Ответственный исполнитель, соисполнитель (должность/ФИО) | - Ожидаемый результат (краткое описание) | - Срок реализации (дата) | - Объем расходов, (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - всего |  | - Федеральный бюджет | - Областной бюджет | - Бюджет - Октябрьского района |  | - Внебюджетные источники |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 |  | - 7 | - 8 | - 9 |  | - 10 |
| - Подпрограмма 1 ««Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Повышение тепловой защиты зданий, сооружений при текущем, капитальном ремонте (замена окон, дверей, установка доводчиков) | - Руководители бюджетных учреждений Октябрьского района: - УСЗН - Гоффман О.М., - РОО – Анищенков С.С., - Отдел культуры – Луговая Е.А., - МБУЗ ЦРБ – Подройкина В.В. | - Снижение затрат на энергопотребление организаций бюджетной сферы | 31.12.2018 |  | Х | Х | Х | Х |  | Х |
|  | - Контрольное событие муниципальной программы 1.1. Исполнение обязательств по финансированию выполненных работ в 2018 году | - Руководители бюджетных учреждений Октябрьского района: - УСЗН - Гоффман О.М., - РОО – Анищенков С.С., - Отдел культуры – Луговая Е.А., - МБУЗ ЦРБ – Подройкина В.В. | - Платежные поручения | 31.12.2018 | - |  | - | - | - |  | - |
| - 1.2 | Основное мероприятие 1.2. Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие, в том числе не менее 30 % на светодиодные | - Руководители бюджетных учреждений Октябрьского района: - УСЗН - Гоффман О.М., - РОО – Анищенков С.С., - Отдел культуры – Луговая Е.А., - МБУЗ ЦРБ – Подройкина В.В. | - Достижение снижения потребления электрической энергии в бюджетных учреждениях не менее 3 % в год | 31.12.2018 | Х |  | Х | Х | Х |  | Х |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.2. Проведение закупки энергосберегающих ламп и светильников, а также других энергосберегающих элементов в бюджетных учреждениях | - Руководители бюджетных учреждений Октябрьского района: - УСЗН - Гоффман О.М., - РОО – Анищенков С.С., - Отдел культуры – Луговая Е.А., - МБУЗ ЦРБ – Подройкина В.В. | - Закупка энергосберегающих ламп и светодиодных светильников | 31.12.2018 | - |  | - | - | - |  | - |
| - 1.3 | - Основное мероприятие 1.3. Установка энергосберегающих котлов и модернизация системы теплоснабжения, электроснабжения | - Руководители бюджетных учреждений Октябрьского района: - УСЗН - Гоффман О.М., - РОО – Анищенков С.С., - Отдел культуры – Луговая Е.А., - МБУЗ ЦРБ – Подройкина В.В. | - Достижение снижения потребления электрической энергии, тепловой энергии в бюджетных учреждениях не менее 3 % в год | 31.12.2018 | Х |  | Х | Х | Х |  | Х |
|  | - Контрольное событие муниципальной программы 1.3. Проведение закупки энергосберегающих котлов, проведение строительных работ по реконструкции, капитальному ремонту систем теплоснабжения, электроснабжения | - Руководители бюджетных учреждений Октябрьского района: - УСЗН - Гоффман О.М., - РОО – Анищенков С.С., - Отдел культуры – Луговая Е.А., - МБУЗ ЦРБ – Подройкина В.В. | Закупка энергосберегающих котлов, проведение строительных работ по реконструкции, капитальному ремонту систем теплоснабжения, электроснабжения в бюджетных учреждениях Октябрьского района | 31.12.2018 | - |  | - | - | - |  | - |
|  | Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере ЖКХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Установка энергосберегающих котлов и модернизация системы теплоснабжения, электроснабжения | - главы администраций муниципальных образований Октябрьского района, руководители предприятий ЖКХ | - Повышение качества и надежности предоставления услуг населению по теплоснабжению, электроснабжению | - 31.12.2018 | - Х |  | - Х | - Х |  | - Х | - Х |
|  | - Контрольное событие муниципальной программы 2.1. Исполнение обязательств по финансированию выполненных работ в 2018 году | - главы администраций муниципальных образований Октябрьского района, руководители предприятий ЖКХ | - Платежные поручения | - 31.12.2018 | - - |  | - - | - - |  | - - | - - |
| - 2.2. | - Основное мероприятие 2.2. Модернизация насосных групп КНС, ВНС | - ООО «Вода и стоки» - Васильченко Ю.И. | - Повышение эффективности работы КНС, ВНС | - 31.12.2018 | - 45,0 |  | - - | - - |  | - - | - 45,0 |
| - 2.2.1. | - Замена насоса ОСК п. Персиановский |  |  | - 31.12.2018 | - 45,0 |  | - - | - - |  | - - | - 45,0 |
|  | - Контрольное событие муниципальной программы 2.2. Закупка насосного оборудования | - ООО «Вода и стоки» - Васильченко Ю.И. | - Установка насосного оборудования | - 31.12.2018 | - - |  | - - | - - |  | - - | - - |
| - 2.3. | - Основное мероприятие 2.3. Санация канализационных и водопроводных линий | - главы администраций муниципальных образований Октябрьского района, руководители предприятий ЖКХ | - Повышение качества и надежности предоставления услуг населению по водоснабжению и водоотведению | - 31.12.2018 | - Х |  | - Х | - Х |  | - Х | - Х |
|  | - Контрольное событие муниципальной программы 2.3. Исполнение обязательств по финансированию выполненных работ в 2018 году | - главы администраций муниципальных образований Октябрьского района, руководители предприятий ЖКХ | - Платежные поручения | - 31.12.2018 | - - |  | - - | - - |  | - - | - - |
| - 2.4. | - Основное мероприятие 2.4. Энергосберегающие мероприятия в многоквартирном жилищном фонде | - ООО «СПЕКТР» - Москалева О.А., - ООО «Союз» - Дегтярь В.Б., - ООО «УправДом+» - Забродченко Ю.В. | - Повышение удовлетворенности населения многоквартирного жилого фонда уровнем коммунального обслуживания | - 31.12.2018 | - Х |  | - Х | - Х |  | - Х | - Х |
|  | - Контрольное событие муниципальной программы 2.4. Проведение работ управляющими организациями по внедрению энергосберегающих технологий в обслуживаемые дома | - ООО «СПЕКТР» - Москалева О.А., - ООО «Союз» - Дегтярь В.Б., - ООО «УправДом+» - Забродченко Ю.В. |  | - 31.12.2018 | - - |  | - - | - - |  | - - | - - |
|  | - Итого по муниципальной программе | - Х | - Х | - Х | - 45,0 |  | - - | - - |  | - - | - 45,0 |

х - средства бюджета Октябрьского района включаются в муниципальную программу при условии их отражения в нормативно-правовых актах Октябрьского района, а также на условиях софинансирования при выделении средств из областного бюджета.

Управляющий делами

- Администрации  Октябрьского района                                                                                                 Н.Н. Савченко