| Российская Федерация Ростовская область Муниципальное образование «Октябрьский район» Администрация Октябрьского района ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 15.03.2024 | № 308 |  | р.п. Каменоломни |
| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Управление муниципальными финансами» за 2023 год |  |  |  |

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 04.10.2018 № 1354 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 9 статьи 52 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.	Утвердить отчет о реализации муниципальной  программы Октябрьского района «Управление муниципальными финансами», утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района от 30.10.2018 № 1459 за 2023 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности  начальника финансово-экономического управления Кокалевскую М.С.

| Глава Администрации Октябрьского района |  | Л.В. Овчиева |
| --- | --- | --- |

| Постановление вносит финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района |  |
| --- | --- |

Приложение

к постановлению Администрации

Октябрьского района

от  15.03.2024 № 308

Отчет

о реализации муниципальной программы Октябрьского района

«Управление муниципальными финансами»

за 2023 год

- Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год.

В целях создания условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности, устойчивости бюджета Октябрьского района и эффективного управления муниципальными финансами в рамках реализации муниципальной программы Октябрьского района "Управление муниципальными финансами", утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района от 30.10.2018 N 1459 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

собственные налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Октябрьского района исполнены в объеме 1 038,9 млн. рублей, или 28,7 процента всех доходов, и превысили факт 2022 года на 148,5 млн. рублей, или на 16,7 процентов;

объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Октябрьского района составил 776,3 млн. рублей, или 24,5 процента от всех поступлений, с приростом по сравнению с прошлым годом на 116,2 млн. рублей, или на 17,6 процента;

расходы бюджета Октябрьского района исполнены в объеме 3149,8 млн. рублей, или 97,0 процента от запланированных параметров;

принято решение Собрания депутатов Октябрьского района от 22.12.2022 N 75 "О бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов";

внесен ряд изменений: в решение Собрания депутатов Октябрьского района от 22.12.2022 № 75 "О бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов"; от 10.09.2015 № 293 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Октябрьском районе»; от 12.12.2022 № 1768 «Об утверждении бюджетного прогноза Октябрьского района на период 2023-2030 годов»; от 31.10.2023 г. № 1268 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Октябрьского района на 2023-2025 годы.

По итогам 2023 года обеспечена положительная динамика основных показателей консолидированного бюджета Октябрьского района.

Эффективное, ответственное и прозрачное управление муниципальными финансами является базовым условием для повышения уровня и качества жизни населения Октябрьского района, устойчивого экономического роста, своевременного исполнения социальных обязательств и достижения других стратегических целей социально-экономического развития района.

- Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы.

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Долгосрочное финансовое планирование» предусмотрена реализация 3 основных мероприятий и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 1.1. «Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов консолидированного бюджета Октябрьского района и снижением недоимки» выполнено. Реализация мероприятия осуществлялась в соответствии с Планом мероприятий по росту доходного потенциала Октябрьского района, оптимизации расходов бюджета Октябрьского района и сокращению муниципального долга Октябрьского района до 2024 года, утвержденным распоряжением Администрации Октябрьского района от 15.10.2018 № 321

Основное мероприятие 1.2. «Оценка эффективности налоговых льгот, установленных законодательством» выполнено.

Основное мероприятие 1.3. «Формирование расходов бюджета района в соответствии с муниципальными программами» выполнено. Бюджет Октябрьского района сформирован на основе 25 муниципальных программ Октябрьского района, на реализацию которых в 2023 году направлено 3 059,3 млн. рублей.

По подпрограмме 1 «Долгосрочное финансовое планирование» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, которое исполнено в установленные сроки.

В рамках подпрограммы 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» предусмотрена реализация 4 основных мероприятий и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 2.1. «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса» выполнено. В целях совершенствования бюджетного процесса по итогам 2023 года приняты постановления Администрации Октябрьского района:

решение Собрания депутатов Октябрьского района от 18.05.2023 № 96 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Октябрьского района от 10.09.2015 № 293 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Октябрьском районе»;

Основное мероприятие 2.2. «Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Октябрьского района» выполнено. Решением Собрания депутатов Октябрьского района от 22.12.2022 N 75 "О бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" запланированы бюджетные ассигнования на формирование резервного фонда Администрации Октябрьского района в объеме 25 000,0 тыс. рублей или 0,9 % от расходов бюджета Октябрьского района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, определяющим размер резервного фонда исполнительных органов государственной власти, не превышающий 3 процента общего объема расходов бюджета района.

Основное мероприятие 2.3. «Обеспечение деятельности Финансово-экономического управления Администрации Октябрьского района Ростовской области» выполнено. Обеспечение деятельности Финансово-экономического управления Администрации Октябрьского района производилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2023 год, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана-графика закупок на 2023 год.

Основное мероприятие 2.4. «Организация планирования и исполнения расходов бюджета района» выполнено. Организация планирования, обеспечения качественного и своевременного исполнения бюджета Октябрьского района осуществлялось в соответствии с постановлениями Администрации Октябрьского района и приказами Финансово-экономического управления.

По подпрограмме 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, которое исполнено в установленные сроки.

В рамках подпрограммы 3 «Управление муниципальным долгом Октябрьского района» предусмотрена реализация 3 основных мероприятий и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 3.1. «Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Октябрьского района» выполнено. Сохранение объема муниципального долга Октябрьского района в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Основное мероприятие 3.2. «Минимизация стоимости заимствования» выполнено. Сохранение объема муниципального долга Октябрьского района в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Основное мероприятие 3.3. «Планирование расходов бюджета Октябрьского района на обслуживание муниципального долга» выполнено.

По подпрограмме 3 «Управление муниципальным долгом Октябрьского района» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, которое выполнено.

В рамках подпрограммы 4 «Внедрение муниципальной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.

Основное мероприятие 4.1. «Обеспечение прозрачности и открытости информации в сфере управления общественными финансами» выполнено.

В рамках подпрограммы 5 «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Октябрьского района и содействие сбалансированности местных бюджетов» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 5.1. «Совершенствование выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Октябрьского района» выполнено.

Основное мероприятие 5.2. «Предоставление дополнительной финансовой помощи в виде бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований Октябрьского района».

По подпрограмме 5 «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Октябрьского района и содействие сбалансированности местных бюджетов» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, которое исполнено.

В рамках подпрограммы 6 «Содействие повышению качества управления муниципальными финансами» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 1 контрольного события, которое выполнено в установленные сроки.

Основное мероприятие 6.1. «Методическая поддержка осуществления бюджетного процесса на местном уровне» выполнено. Методологическая поддержка организации бюджетного процесса на муниципальном уровне осуществлялась весь период.

Основное мероприятие 6.2. «Оценка качества управления муниципальными финансами» выполнено.

По подпрограмме 6 «Содействие повышению качества управления муниципальными финансами» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, которое исполнено.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

В 2023 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

в части объема поступления налоговых доходов и исполнения плановых показателей, в том числе по показателю 1.1 "Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Октябрьского района" сохранение ежегодной положительной динамики доходной части консолидированного бюджета Октябрьского района. По итогам 2023 года объем поступлений по налоговым и неналоговым доходам – 1 038,9 млн. рублей, или 109,0 процентов к плановым назначениям с ростом к прошлому году на 16,7 процентов;

в части выявления и пресечения в 2023 году нарушений в сфере бюджетного законодательства и в сфере закупок - проведено 35 проверок, 13 контрольных мероприятий в соответствии с планом осуществления финансово-экономического управления внутреннего финансового контроля, а также проведение 22 внеплановых контрольных мероприятий, в том числе с учетом обращений граждан, организаций, правоохранительных и контрольно-надзорных органов.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 28 905,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

Бюджет Октябрьского района – 26 720,1 тыс. рублей;

Областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет муниципальных образований Октябрьского района – 2 185,7 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с внесением изменений в решение Собрания депутатов Октябрьского района от 22.12.2022 N 75 "О бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" составил 28 905,8 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 28 905,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

Бюджет Октябрьского района – 26 720,1 тыс. рублей;

Областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет муниципальных образований Октябрьского района – 2 185,7 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 28 353,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

Бюджет Октябрьского района – 26 167,3 тыс. рублей;

Областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет муниципальных образований Октябрьского района – 2 185,7 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Октябрьского района составил 552,8 тыс. рублей, экономия сложилась в связи с выплатами по больничным листам – 128,2 тыс. рублей, выплатами в связи с выходом на пенсию – 424,4 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении N 2 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год.

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрен 21 показатель, которые выполнены или перевыполнены.

Показатель 1 «Наличие бюджетного прогноза Октябрьского района на долгосрочный период», плановое значение – да, фактическое значение – да.

Показатель 2 «Предоставление финансовой поддержки местным бюджетам из бюджета Октябрьского района в соответствии с требованиями бюджетного законодательства», плановое значение – да, фактическое значение – да.

Показатель 3 «Наличие просроченной кредиторской задолженности бюджета Октябрьского района и бюджетов муниципальных образований Октябрьского района», плановое значение – нет, фактическое значение – нет.

Показатель 1.1 «Темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Октябрьского района», плановое значение –>100,0 процентов фактическое значение – 116,7 процентов.

Показатель 1.2 «Прирост доходов консолидированного бюджета района за счет расширения базы налоговых и неналоговых поступлений», плановое значение – 204,6 млн. рублей, фактическое значение – 444,4 млн. рублей.

Показатель 1.3 «Доля расходов бюджета Октябрьского района, формируемых в рамках муниципальных программ Октябрьского района, в общем объеме расходов бюджета района», плановое значение – 95,0 процент, фактическое значение – 97,1 процентов.

Показатель 2.1 «Своевременное внесение проектов решений Собрания депутатов Октябрьского района о бюджете на очередной финансовый год и плановый период и об отчете, об исполнении бюджета района, в сроки, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации», плановое значение – да, фактическое значение – да.

Показатель 2.2 «Размер резервного фонда Администрации Октябрьского района не должен превышать 3 процента, утвержденного решением Собрания депутатов общего объема расходов», плановое значение – 3 процента, фактическое значение – 0,9 процента.

Показатель 2.3 «Исполнение расходных обязательств Октябрьского района», плановое значение – 95,0 процентов, фактическое значение – 98,0 процентов.

Показатель 3.1 «Отношение объема муниципального долга Октябрьского района к общему объему доходов бюджета Октябрьского района без учета объема безвозмездных поступлений», плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 0,0.

Показатель 3.2 «Наличие просроченной задолженности по долговым обязательствам», плановое значение – нет, фактическое значение – нет.

Показатель 3.3 «Доля расходов на обслуживание муниципального долга Октябрьского района в объеме расходов бюджета Октябрьского района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из Бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», плановое значение – 15 процентов, фактическое значение – 0,0.

Показатель 4.1 «Доля организаций сектора муниципального управления, которые обеспечены доступом к работе в единой информационной системе управления общественными финансами Октябрьского района», плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель 5.1 «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований в соответствии с требованиями бюджетного законодательства», плановое значение – нет, фактическое значение – нет.

Показатель 5.2 «Доля просроченной кредиторской задолженности к расходам муниципальных образований Октябрьского района», плановое значение – 0,0 процентов, фактическое значение – 0,0 процентов.

Показатель 5.3 «Количество муниципальных образований, в которых дефицит бюджета и предельный объем муниципального долга превышают уровень, установленный бюджетным законодательством», плановое значение – 0,0 количество, фактическое значение – 0,0 количество.

Показатель 6.1 «Мониторинг и оценка качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях Октябрьского района», плановое значение – проведение, фактическое значение – проведение.

Показатель 6.2 «Количество муниципальных образований Октябрьского района, оценка качества управления бюджетным процессом которых соответствует I степени качества», плановое значение – 4 штуки, фактическое значение – 4 штуки.

Показатель 6.3 «Мониторинг соблюдения органами местного самоуправления Октябрьского района бюджетного законодательства», плановое значение – проведение, фактическое значение – проведение.

Показатель 6.4 «Внесение проектов решений о местных бюджетах на очередной финансовый год и плановый период на рассмотрение представительных органов муниципальных образований и их принятие в сроки, установленные Бюджетным кодексом РФ», плановое значение – соблюдение, фактическое значение – соблюдение.

Показатель 6.5 «Проведение финансово-экономической учебы, совещаний, конференций в целях повышения уровня подготовки сотрудников финансовых служб в части вопросов, регулирующих бюджетные правоотношения», плановое значение – проведение, фактическое значение – проведение.

## 6. Результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 	1	-	 1,00

степень достижения целевого показателя 	2	-	 1,00

степень достижения целевого показателя 	3	-	 1,00

степень достижения целевого показателя 	1.1.	-	 1,17

степень достижения целевого показателя 	1.2.	-	 2,17

степень достижения целевого показателя 	1.3.	-	 1,02

степень достижения целевого показателя 	2.1.	-	 1,00

степень достижения целевого показателя 	2.2.	-	 1,00

степень достижения целевого показателя 	2.3.	-	 1,03

степень достижения целевого показателя 	3.1.	-	 1,00

степень достижения целевого показателя 	3.2.	-	 1,00

степень достижения целевого показателя 	3.3.	-	 1,00

степень достижения целевого показателя 	4.1.	-	 1,00

степень достижения целевого показателя 	5.1.	-	 1,00

степень достижения целевого показателя 	5.2.	-	 1,00

степень достижения целевого показателя 	5.3.	-	 1,00

степень достижения целевого показателя 	6.1.	-	 1,00

степень достижения целевого показателя 	6.2.	-	 1,00

степень достижения целевого показателя 	6.3.	-	 1,00

степень достижения целевого показателя 	6.4.	-	 1,00

степень достижения целевого показателя 	6.5.	-	 1,00

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Октябрьского района и бюджета муниципальных образований Октябрьского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1,0.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Октябрьского района и бюджета муниципальных образований Октябрьского района оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

28 905,8 тыс. рублей / 28 353,0 тыс. рублей = 1,0.

3.3. Эффективность использования средств бюджета Октябрьского района и бюджета муниципальных образований Октябрьского района рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Октябрьского района и бюджета муниципальных образований Октябрьского района.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1,0 / 1,0 = 1,0, в связи, с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

1,0 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 1,0 х 0,2 = 1,0, в связи, с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

В ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы в 2023 году сложилась экономия по бюджетным ассигнованиям в объеме 552,8 тыс. рублей.

## 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

На основании вышеизложенных пунктов дальнейшая реализация муниципальной программы является целесообразной.

| Управляющий делами Администрации Октябрьского района | А.А. Пригородова |
| --- | --- |

Приложение №1 к отчету

о реализации муниципальной

программы Октябрьского района

«Управление муниципальными финансами», утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района от 30.10.2018 № 1459,

за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий

а также контрольных событий муниципальной программы Октябрьского района «Управление муниципальными финансами» за 2023 г.

| N п/п | Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия, наименование контрольного события | Ответственный исполнитель (должность/ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 11 | ### Подпрограмма1 "Долгосрочное финансовое планирование" | Заместитель начальника ФЭУ Администрации Октябрьского района по экономике и доходам - Ткачева Л.Е. Заместитель начальника ФЭУ Администрации Октябрьского района по расходованию бюджетных средств - Ястребов М.С. |  |  |  | - | - | - |
| 22 | Основное мероприятие 1.1 "Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов консолидированного бюджета Октябрьского района и снижением недоимки" | Заместитель начальника ФЭУ Администрации Октябрьского района по экономике и доходам - Ткачева Л.Е. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам; достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов | Контроль за исполнением доходов консолидированного бюджета Октябрьского района и снижением недоимки осуществлялся в соответствии с Планом мероприятий по росту доходного потенциала Октябрьского района, оптимизации расходов бюджета Октябрьского района и сокращению муниципального долга Октябрьского района до 2024 года, утвержденным распоряжением Администрации Октябрьского района от 15.10.2018 № 321. По итогам 2023 года налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Октябрьского района исполнены в объеме 1 038,9 млн. рублей, или 28,7 процентов всех доходов, с ростом на 148,5 млн. рублей, или на 16,7 процентов по отношению к уровню 2022 года. Это обусловлено увеличением поступлений по основным доходным источникам: налогу на доходы физических лиц – на 131,2 млн. рублей, акцизам по подакцизным товарам (продукции) – на 2,3 млн. рублей. В результате проводимых в отчетном году мероприятий недоимка в консолидированный бюджет Октябрьского района снизилась на 7,8 млн. рублей. | - |
| 33 | Основное мероприятие 1.2.Оценка эффективности налоговых льгот, установленных законодательством | Заместитель начальника ФЭУ Администрации Октябрьского района по экономике и доходам - Ткачева Л.Е. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Отмена неэффективных и малоэффективных налоговых льгот и реализация мер, направленных на оптимизацию налоговых льгот | Неэффективные и малоэффективные налоговые льготы отсутствуют | - |
| 44 | Основное мероприятие1.3 "Формирование расходов бюджета района в соответствии с муниципальными программами" | Заместитель начальника ФЭУ Администрации Октябрьского района по расходованию бюджетных средств - Ястребов М.С. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | формирование и исполнение бюджета Октябрьского района на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); доля расходов бюджета Октябрьского района, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета Октябрьского района составит в 2030 году более 95 процентов | бюджет Октябрьского района сформирован на основе 25 муниципальных программ Октябрьского района, на реализацию которых в 2023 году направлено 3 059,3 млн. рублей или 97,1% всех расходов | - |
| 55 | Контрольное событие подпрограммы Внесение изменений в бюджетный прогноз Октябрьского района на 2017- 2030 гг. | Заместитель начальника ФЭУ Администрации Октябрьского района по экономике и доходам - Ткачева Л.Е. Заместитель начальника ФЭУ Администрации Октябрьского района по расходованию бюджетных средств - Ястребов М.С. | 28.02.2023 | 01.01.2023 | 28.02.2023 | Принятие постановления Администрации Октябрьского района о внесении изменений в бюджетный прогноз Октябрьского района | Постановление Администрации Октябрьского района от 08.02.2023 №111 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 12.12.2022 №1768 «Об утверждении бюджетного прогноза Октябрьского района на период 2023-2030 годов» | - |
| 66 | ### Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | Заместитель начальника ФЭУ Администрации Октябрьского района по экономике и доходам - Ткачева Л.Е.; Заместитель начальника ФЭУ Администрации Октябрьского района по расходованию бюджетных средств - Ястребов М.С. | - | - | - | - | - | - |
| 77 | Основное мероприятие 2.1. Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Заместитель начальника ФЭУ Администрации Октябрьского района по экономике и доходам - Ткачева Л.Е.; Заместитель начальника ФЭУ Администрации Октябрьского района по расходованию бюджетных средств - Ястребов М.С. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Подготовка проектов решений Собрания депутатов Октябрьского района, нормативных правовых актов Администрации Октябрьского района | Выполнено | - |
| 88 | Основное мероприятие 2.2. Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Октябрьского района | Заместитель начальника ФЭУ Администрации Октябрьского района по расходованию бюджетных средств - Ястребов М.С. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Октябрьского района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Решением Собрания депутатов Октябрьского района от 22.12.2022 N 75 "О бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" запланированы бюджетные ассигнования на формирование резервного фонда Администрации Октябрьского района в объеме 25 000,0 или 0,9 % от расходов бюджета Октябрьского района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, определяющим размер резервного фонда исполнительных органов государственной власти, не превышающий 3 процента общего объема расходов бюджета района. | - |
| 99 | Основное мероприятие 2.3. Обеспечение деятельности Финансово-экономического управления Администрации Октябрьского района | Заместитель начальника ФЭУ Администрации Октябрьского района по экономике и доходам - Ткачева Л.Е.; Заместитель начальника ФЭУ Администрации Октябрьского района по расходованию бюджетных средств - Ястребов М.С. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | Обеспечение деятельности Финансово-экономического управления Администрации Октябрьского района производилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2023 год, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана-графика закупок на 2023 год. | - |
| 110 | Основное мероприятие 2.4. Организация планирования и исполнения расходов бюджета района | Заместитель начальника ФЭУ Администрации Октябрьского района по расходованию бюджетных средств - Ястребов М.С. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета района | Организация планирования, обеспечения качественного и своевременного исполнения бюджета Октябрьского района осуществлялось в соответствии с постановлениями Администрации Октябрьского района и приказами Финансово-экономического управления. | - |
| 111 | Контрольное событие подпрограммы Представление в Министерство финансов Ростовской области проекта бюджета Октябрьского района на очередной финансовый год | Заместитель начальника ФЭУ Администрации Октябрьского района по экономике и доходам - Ткачева Л.Е.; Заместитель начальника ФЭУ Администрации Октябрьского района по расходованию бюджетных средств - Ястребов М.С. | 15.11.2023 | - | 15.11.2023 | Представление в Министерство финансов Ростовской области проекта бюджета Октябрьского района на очередной финансовый год | Проект бюджета Октябрьского района на 2024 и плановый период 2025-2026 годов в Министерство финансов Ростовской области предоставлен своевременно | - |
| 112 | ### Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Октябрьского района» | Заместитель начальника ФЭУ Администрации Октябрьского района по экономике и доходам - Ткачева Л.Е.; Заместитель начальника ФЭУ Администрации Октябрьского района по расходованию бюджетных средств - Ястребов М.С. | - | - | - | - | - | - |
| 113 | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Октябрьского района | Заместитель начальника ФЭУ Администрации Октябрьского района по экономике и доходам - Ткачева Л.Е.; Заместитель начальника ФЭУ Администрации Октябрьского района по расходованию бюджетных средств - Ястребов М.С. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Сохранение объема муниципального долга Октябрьского в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | Муниципальный долг отсутствует | - |
| 114 | Основное мероприятие 3.2. Минимизация стоимости заимствования | Заместитель начальника ФЭУ Администрации Октябрьского района по расходованию бюджетных средств - Ястребов М.С. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Сохранение объема муниципального долга Октябрьского в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | Муниципальный долг отсутствует | - |
| 115 | Основное мероприятие 3.3. Планирование расходов бюджета Октябрьского района на обслуживание муниципального долга | Заместитель начальника ФЭУ Администрации Октябрьского района по расходованию бюджетных средств - Ястребов М.С. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Планирование расходов на обслуживание муниципального долга Октябрьского района в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам | Муниципальный долг отсутствует | - |
| 116 | Контрольное событие подпрограммы Принятие постановление Администрации Октябрьского района о привлечении заемных средств | Заместитель начальника ФЭУ Администрации Октябрьского района по расходованию бюджетных средств - Ястребов М.С. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | При необходимости привлечение заемных средств для обеспечения сбалансированности бюджета Октябрьского района | Заемные денежные средства не привлекались | - |
| 117 | ### Подпрограмма 4 «Внедрение государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»» | Заместитель начальника ФЭУ Администрации Октябрьского района по экономике и доходам - Ткачева Л.Е.; Заместитель начальника ФЭУ Администрации Октябрьского района по расходованию бюджетных средств - Ястребов М.С. | - | - | - | Единая автоматизированная система управления общественными финансами | Исполнение бюджета осуществляется с использованием «ЕАС УОФ» | - |
| 118 | Основное мероприятие 4.1. Обеспечение прозрачности и открытости информации в сфере управления общественными финансами | Заместитель начальника ФЭУ Администрации Октябрьского района по экономике и доходам - Ткачева Л.Е.; Заместитель начальника ФЭУ Администрации Октябрьского района по расходованию бюджетных средств - Ястребов М.С. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Формирование единого открытого информационного пространства в сфере управления общественными финансами и экономикой района, обеспечение достоверности и доступности для граждан информации о деятельности Администрации Октябрьского района | Формирование единого открытого информационного пространства в сфере управления общественными финансами и экономикой района, обеспечение и достоверности, и доступности для граждан информации о деятельности Администрации Октябрьского района. | - |
| 119 | ### Подпрограмма 5 «Поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов» | Заместитель начальника ФЭУ Администрации Октябрьского района по экономике и доходам - Ткачева Л.Е.; Заместитель начальника ФЭУ Администрации Октябрьского района по расходованию бюджетных средств - Ястребов М.С. | - | - | - | - | - | - |
| 220 | Основное мероприятие 5.1. Совершенствование выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований Октябрьского района | Заместитель начальника ФЭУ Администрации Октябрьского района по расходованию бюджетных средств - Ястребов М.С. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Создание условий для устойчивого исполнения местных бюджетов в результате обеспечения минимально гарантированного уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований района | Создание условий для устойчивого исполнения местных бюджетов в результате обеспечения минимально гарантированного уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований района. | - |
| 221 | Основное мероприятие 5.2. Предоставление дополнительной финансовой помощи в виде бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований Октябрьского района | Заместитель начальника ФЭУ Администрации Октябрьского района по расходованию бюджетных средств - Ястребов М.С. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Обеспечение текущей сбалансированности бюджетов муниципальных образований | Бюджеты муниципальных образований исполнены сбалансированными | - |
| 222 | Контрольное событие подпрограммы Использование мер стимулирующего и ограничительного характера, направленных на повышение качества управления муниципальными финансами | Заместитель начальника ФЭУ Администрации Октябрьского района по экономике и доходам - Ткачева Л.Е.; Заместитель начальника ФЭУ Администрации Октябрьского района по расходованию бюджетных средств - Ястребов М.С. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Повышение заинтересованности муниципальных образований в повышении качества бюджетного процесса | Проведение мониторинга оценки качества управления бюджетным процессом | - |
| 233 | ### Подпрограмма 6 «Содействие повышению качества управления муниципальными финансами» | Заместитель начальника ФЭУ Администрации Октябрьского района по экономике и доходам - Ткачева Л.Е.; Заместитель начальника ФЭУ Администрации Октябрьского района по расходованию бюджетных средств - Ястребов М.С. | - | - | - | - | - | - |
| 234 | Основное мероприятие 6.1. Методическая поддержка осуществления бюджетного процесса на местном уровне | Заместитель начальника ФЭУ Администрации Октябрьского района по расходованию бюджетных средств - Ястребов М.С. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Повышение качества управления бюджетным процессом на уровне поселений; соблюдение требований бюджетного законодательства | Шесть муниципалитетов имеют первую, вторую степень качества управления бюджетным процессом | - |
| 235 | Основное мероприятие 6.2. Оценка качества управления муниципальными финансами | Заместитель начальника ФЭУ Администрации Октябрьского района по расходованию бюджетных средств - Ястребов М.С. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Получение объективной информации о качестве организации бюджетного процесса на уровне поселений на основании формализованных подходов | Десять муниципалитетов имеют высокие степени качества управления бюджетным процессом | - |
| 336 | Контрольное событие подпрограммы Своевременное перечисление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений | Заместитель начальника ФЭУ Администрации Октябрьского района по расходованию бюджетных средств - Ястребов М.С. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности местных бюджетов | Просроченная кредиторская задолженность отсутствует | - |

Приложение 2

к отчету о реализации муниципальной

программы Октябрьского района

«Управление муниципальными финансами», утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района от 30.10.2018 № 1459, за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы Октябрьского района «Управление муниципальными финансами» за 2023 г.

| Наименование муниципальной программы, наименование и номер подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| ### Муниципальная программа Октябрьского района "Управление муниципальными финансами " | Всего | 28 905,8 | 28 905,8 | 28 353,0 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 26 720,1 | 26 720,1 | 26 167,3 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, <2> |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | -бюджет Ростовской области |  |  |  |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района <2> | 2 185,7 | 2 185,7 | 2 185,7 |
|  | внебюджетные источники <2> | - | - | - |
| ### Подпрограмма1 "Долгосрочное финансовое планирование" | Всего | - | - | - |
|  | Бюджет Октябрьского района | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | -бюджет Ростовской области | - | - | - |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района <2> | - | - | - |
|  | внебюджетные источники <2> | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 "Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов консолидированного бюджета Октябрьского района и снижением недоимки" | всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2. «Оценка эффективности налоговых льгот, установленных законодательством | всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.3 "Формирование расходов бюджета района в соответствии с муниципальными программами" | всего | - | - | - |
| ### Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | Всего | 28 905,8 | 28 905,8 | 28 353,0 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 26 720,1 | 26 720,1 | 26 167,3 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | -бюджет Ростовской области | - | - | - |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района <2> | 2 185,7 | 2 185,7 | 2 185,7 |
|  | внебюджетные источники <2> | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 "Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса" | всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 "Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Октябрьского района" | всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.3 "Обеспечение деятельности Финансово-экономического управления Администрации Октябрьского района Ростовской области" | всего | 28 905,8 | 28 905,8 | 28 353,0 |
| Основное мероприятие 2.4 "Организация планирования и исполнения расходов бюджета района" | всего | - | - | - |
| ### Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Октябрьского района» | Всего | - | - | - |
|  | Бюджет Октябрьского района | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | -бюджет Ростовской области | - | - | - |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района <2> | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.1 "Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Октябрьского района" | всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.2 "Минимизация стоимости заимствования" | всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.3 "Планирование расходов бюджета Октябрьского района на обслуживание муниципального долга" | всего | - | - | - |
| ### Подпрограмма 4 «Внедрение муниципальной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» | Всего | - | - | - |
|  | Бюджет Октябрьского района | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | -бюджет Ростовской области | - | - | - |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района <2> | - | - | - |
| Основное мероприятие 4.1 "Обеспечение прозрачности и открытости информации в сфере управления общественными финансами" | всего | - | - | - |
| ### Подпрограмма 5 «Поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов» | Всего | - | - | - |
|  | Бюджет Октябрьского района | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, <2> |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | -бюджет Ростовской области |  |  |  |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района <2> | - | - | - |
| Основное мероприятие 5.1 "Совершенствование выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований Октябрьского района" | всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 5.2 "Предоставление дополнительной финансовой помощи в виде бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований Октябрьского района" | всего | - | - | - |
| Подпрограмма 6 «Содействие повышению качества управления ### муниципальными финансами» | Всего | - | - | - |
|  | Бюджет Октябрьского района | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | -бюджет Ростовской области | - | - | - |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района <2> | - | - | - |
| Основное мероприятие 6.1 "Методическая поддержка осуществления бюджетного процесса на местном уровне " | всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 6.2 "Оценка качества управления муниципальными финансами" | всего | - | - | - |

Приложение 3

к отчету о реализации муниципальной

программы Октябрьского района

«Управление муниципальными финансами», утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района от 30.10.2018 № 1459, за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| N п/п | Номер и наименование показателя | Единица измерения | Значения показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| ### Муниципальная программа Октябрьского района «Управление муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 1. Наличие бюджетного прогноза Октябрьского района на долгосрочный период | да/нет | да | да | да | - |
| 22 | 2. Предоставление финансовой поддержки местным бюджетам из бюджета Октябрьского района в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | да/нет | да | да | да |  |
| 33 | 3. Наличие просроченной кредиторской задолженности бюджета Октябрьского района и бюджетов муниципальных образований Октябрьского района | да/нет | нет | нет | нет |  |
| ### Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 1.1. Темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Октябрьского района | процентов | 113,0 | >100 | 116,7 | Фактическое поступление налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Октябрьского района в 2023 году составило 1 038,9 млн. рублей. Фактическое поступление налоговых и неналоговых доходов в 2022 году составило 890,4 млн. рублей. |
| 55 | 1.2. Прирост доходов консолидированного бюджета района за счет расширения базы налоговых и неналоговых поступлений | млн. рублей | 303,4 | 204,6 | 444,4 | Прирост доходов консолидированного бюджета за счет расширения базы налоговых и неналоговых поступлений в уровню 2017 года составил 444,4 млн. рублей |
| 6 | 1.3. Доля расходов бюджета Октябрьского района, формируемых в рамках муниципальных программ Октябрьского района, в общем объеме расходов бюджета района | процентов | 96,4 | >95 | 97,1 |  |
| ### Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 2.1.Своевременное внесение проектов решений Собрания депутатов Октябрьского района о бюджете на очередной финансовый год и плановый период и об отчете об исполнении бюджета района, в сроки, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации | да/нет | да | да | да | - |
| 87 | 2.2. Размер резервного фонда Администрации Октябрьского района не должен превышать 3 процента утвержденного решением Собрания депутатов общего объема расходов | процентов | 0,4 | 3,0 | 0,9 | - |
| 98 | 2.3. Исполнение расходных обязательств Октябрьского района | процентов | 97,8 | 95 | 98,0 | - |
| ### Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Октябрьского района» |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 3.1. Отношение объема муниципального долга Октябрьского района к общему объему доходов бюджета Октябрьского района без учета объема безвозмездных поступлений | процентов | 0 | <100 | 0 | Муниципальный долг отсутствует |
| 110 | 3.2. Наличие просроченной задолженности по долговым обязательствам | да/нет | нет | нет | нет |  |
| 111 | 3.3. Доля расходов на обслуживание муниципального долга Октябрьского района в объеме расходов бюджета Октябрьского района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из Бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | процентов | 0 | <15 | 0 | Муниципальный долг отсутствует |
| ### Подпрограмма 4 «Внедрение муниципальной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» |  |  |  |  |  |  |
| 112 | 4.1 Доля организаций сектора муниципального управления, которые обеспечены доступом к работе в единой информационной системе управления общественными финансами Октябрьского района. | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| ### Подпрограмма 5 «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Октябрьского района» |  |  |  |  |  |  |
| 113 | 5.1 Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | да/нет | нет | нет | нет | - |
| 114 | 5.2 Доля просроченной кредиторской задолженности к расходам муниципальных образований Октябрьского района | процент | 0 | 0 | 0 | - |
| 115 | 5.3 Количество муниципальных образований, в которых дефицит бюджета и предельный объем муниципального долга превышают уровень, установленный бюджетным законодательством | шт | 0 | 0 | 0 |  |
| ### Подпрограмма 6 «Содействие повышению качества управления муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |
| 116 | 6.1 Мониторинг и оценка качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях Октябрьского района | проведение/не проведение | проведение | проведение | проведение | - |
| 117 | 6.2 Количество муниципальных образований Октябрьского района, оценка качества управления бюджетным процессом которых соответствует I степени качества | шт. | 1 | 4 | 4 | - |
| 118 | 6.3 Мониторинг соблюдения органами местного самоуправления Октябрьского района бюджетного законодательства | проведение/не проведение | проведение | проведение | проведение |  |
| 219 | 6.4 Внесение проектов решений о местных бюджетах на очередной финансовый год и плановый период на рассмотрение представительных органов муниципальных образований и их принятие в сроки, установленные Бюджетным кодексом РФ | соблюдение/ несоблюдение | соблюдение | соблюдение | соблюдение |  |
| 220 | 6.5 Проведение финансово-экономической учебы, совещаний, конференций в целях повышения уровня подготовки сотрудников финансовых служб в части вопросов, регулирующих бюджетные правоотношения | проведение/не проведение | проведение | проведение | проведение |  |