Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрации Октябрьского района

постановление

07.03.2017                                       № 179  	                          р. п.  Каменоломни

- Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие здравоохранения» по результатам работы за 2016 год

В соответствии с пунктом 4 раздела 7 приложения к постановлению Администрации Октябрьского района от 16.08.2013 №655 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 9 статьи 56 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- 1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района от 20.09.2013 №812 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие здравоохранения», по результатам работы за 2016 год согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района по вопросам социальной политики С.А. Уманцеву.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

##### Глава Администрации

##### Октябрьского района		                                                   Л.В. Овчиева

Постановление вносит Муниципальное бюджетное

учреждение здравоохранения  Центральная

районная больница Октябрьского района

- Приложение

- к постановлению

- Администрации

- Октябрьского района

- от 07.03.2017 № 179

- ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

Октябрьского района «Развитие здравоохранения»

по результатам работы за 2016 год.

Муниципальная программа Октябрьского района «Развитие здравоохранения» (далее - Программа) утверждена постановлением Администрации Октябрьского района от 20.09.2013 №812 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Развитие здравоохранения». Ответственным исполнителем является Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Октябрьского района (далее - КУМИ). Соисполнителем является Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Центральная районная больница Октябрьского района (далее - МБУЗ ЦРБ).

Ответственным исполнителем и соисполнителем Программы в 2016 году осуществлено выполнение мероприятий, направленных на совершенствование и модернизацию системы оказания медицинской помощи жителям Октябрьского района:

- выполнение функций МБУЗ ЦРБ Октябрьского района, в том числе по оказанию муниципальных услуг в соответствии с установленным муниципальным заданием;

- профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни;

- развитие первичной медико-санитарной помощи;

- укрепление материально-технической базы;

- совершенствование оказания специализированной медицинской помощи;

- кадровое обеспечение системы здравоохранения.

- 1. Результаты реализации основных

- мероприятий подпрограмм Программы.

- В 2016 году на реализацию муниципальной программы «Развитие здравоохранения» было предусмотрено финансирование в сумме 25388,8 тыс. рублей, фактически использовано – 25275,3 тыс. рублей.

- 1.1. Подпрограмма 1 - «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи».

- По подпрограмме «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» в 2016 году  из  областного  и  муниципального  бюджетов  было  выделено 24825,53 тыс. рублей, фактически использовано – 24811,66 тыс. рублей. Подпрограмма направлена на проведение организационных, экономических и социальных  мероприятий, которые в свою очередь направлены на снижении смертности, в том числе от социально-значимых заболеваний, увеличения продолжительности жизни и формирование здорового образа жизни населения. Такими мероприятиями являются: борьба с туберкулезом, ВИЧ-инфекцией, сахарным диабетом, а также вакцинопрофилактика.

- Для реализации мероприятий по борьбе с туберкулезом в 2016 году были выделены и использованы средства из бюджета Октябрьского района в сумме 1395,88 тыс. рублей, в том числе:

- - на  проведение заключительных дезинфекционных мероприятий в очагах инфекционных заболеваний на территории Октябрьского района в сумме 69,97 тыс. рублей;

- - на приобретение аллергена туберкулинового (267 упаковок) в сумме 1325,91 тыс. рублей.

- На профилактику ВИЧ-инфекций из бюджета Октябрьского района были выделены 65,0 тыс. рублей. Эти средства были использованы на приобретение контрацептивов в сумме 55,0 тыс. рублей и на приобретение реагентов для иммунохроматографического выявления антител к вирусу иммунодефицита человека экспресс-методом – 10,0 тыс. рублей.

- На мероприятия по борьбе с сахарным диабетом направлены  средства бюджета Октябрьского района в сумме 90,0 тыс. рублей. Приобретены тест-полоски для глюкометров в количестве 64 упаковки на сумму 65,9 тыс. рублей и инсулиновые шприц-ручки в количестве 11 упаковок на сумму 24,1 тыс. рублей.

- По мероприятию «профилактика инфекционных заболеваний, включая вакцинопрофилактику» была закуплена вакцина против гриппа (621 упаковка) «Гриппол-плюс» на сумму 131,14 тыс. рублей.

- В подпрограмму «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» так же включено обеспечение деятельности МБУЗ ЦРБ Октябрьского района.

- На обеспечение услуг отделения сестринского ухода в 2016 году из областного бюджета было выделено и освоено 2821,3 тыс. рублей.

- На противопожарные мероприятия из бюджета Октябрьского района выделены и освоены средства в сумме 1827,2 тыс. рублей, в том числе:

- - техническое обслуживание пожарной сигнализации – 943,95 тыс. рублей;

- - мониторинг пожарной сигнализации – 778,79 тыс. рублей;

- - огнезащитная обработка – 48,0 тыс. рублей;

- - измерение сопротивления изоляции и заземляющих контуров электрооборудования – 32,56 тыс. рублей;

- - планы эвакуации – 23,9 тыс. рублей.

- Из бюджета Октябрьского района выделялись средства на коммунальные услуги для отделения сестринского ухода – 312 тыс. рублей, заработную плату для круглосуточного поста рентгенолаборантов – 1271,94 тыс. рублей, обучение персонала – 78,44 тыс. рублей (подготовка и переаттестация работников по профессии лифтер – 9 человек; подготовка персонала, обслуживающего сосуды, работающие под давлением – 6 человек; обучение персонала, работающего на высоте – 3 человека; обучение электротехнического персонала – 1 человек; обучение персонала по охране труда – 2 человека; подготовка теплотехнического персонала - 1 человек); установку автоматики и домофона в участковую больницу станицы Кривянской – 191,7 тыс. рублей, услуги «Амулет» - 320,0 тыс. рублей, ВТБ - страхование – 179,29 тыс. рублей (страхование зданий, сооружений, медицинского и компьютерного оборудования); благоустройство территории модульного фельдшерско-акушерского пункта посёлка Персиановский – 454,64 тыс. рублей, технический надзор по благоустройству территории модульного фельдшерско-акушерского пункта посёлка Персиановский – 6,36 тыс. рублей.

В целях укрепления материально-технической базы МБУЗ ЦРБ Октябрьского района в 2016 году были выделены средства из бюджета Октябрьского района на:

- текущий ремонт здания лечебно-оздоровительного центра МБУЗ ЦРБ Октябрьского района – 3959,39 тыс. рублей;

- приобретение моюще-дезинфицирующей машины – 1300,0 тыс. рублей.

На условиях софинансирования в 2016 году выделялись средства на   приобретение модульных фельдшерско-акушерских пунктов (далее – ФАП) в сумме 3885,7 тыс. рублей, фактически использовано – 3871,83 тыс. рублей:

- ФАП в посёлок Персиановский в сумме 1111,7 тыс. рублей (Областной бюджет – 1028,3 тыс. рублей, бюджет Октябрьского района – 83,4 тыс. рублей). Освоение средств - 100%;

- ФАП в хутор Яново-Грушевский в сумме 2774,0 тыс. рублей (Резервный фонд Правительства Ростовской области – 2565,9 тыс. рублей, бюджет Октябрьского района – 208,1 тыс. рублей). Фактически использовано – 2760,13 тыс. рублей. По  итогам электронного аукциона сложилась экономия в сумме 13,87 тыс. рублей. Сумма неиспользованных средств профинансирована не была.

Также по программе «Развитие здравоохранения» в 2016 году выделены средства из бюджета Октябрьского района для приобретения в муниципальную собственность Комитетом по Управлению муниципальным имуществом Администрации Октябрьского района объектов недвижимости ОАО РЖД (здание узловой больницы станции «Каменоломни») в сумме 6535,55 тыс. рублей.

1.2. Подпрограмма 2 - «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи».

По подпрограмме «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи» в 2016 году из федерального и областного бюджетов было выделено 505,24 тыс. рублей, фактически использовано – 405,67 тыс. рублей.

В целях улучшения качества оказания медицинской помощи по подпрограмме 2 «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи» в 2016 году из Резервного фонда Правительства Ростовской области были направлены денежные средства на приобретение сплит-систем в кардиологическое отделение в сумме 59,6 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи» в 2016 году из федерального бюджета выделено 445,64 тыс. рублей на компенсацию фактически произведенных затрат по оказанию экстренной и неотложной медицинской помощи, проведению прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям гражданам Украины, вынужденно покинувших территорию Украины и находящимся на территории Ростовской области. Фактически использовано – 346,07 тыс. рублей. Фактические расходы денежных средств из Федерального бюджета сложились на основании выставленных счетов за оказание экстренной и неотложной медицинской помощи гражданам Украины, вынужденно покинувших территорию Украины и находящимся на территории Ростовской области. Сумма неиспользованных средств профинансирована не была.

1.3. Подпрограмма 3 - «Кадровое обеспечение системы здравоохранения».

По подпрограмме «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» в 2016 году из бюджета Октябрьского района было выделено 58,0 тыс. рублей, фактически использовано – 58,0 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» по мероприятию «повышение престижа медицинских специальностей» в 2016 году из бюджета Октябрьского района были выделены средства на доплаты к стипендии студентам и интернам РГМУ в сумме 58,0 тыс. рублей.

В рамках реализации подпрограммы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» в 2016 году повысили квалификацию 11 человек врачебного персонала и 66 человек средних медицинских работников.

В 2016 году трудоустроено 6 врачей: врач общей практики (семейный врач), 2 врача–терапевта, врач-педиатр, врач-эндокринолог, врач ультразвуковой диагностики, из них 5 врачей «целевики». Молодые специалисты получили единовременную выплату из Федерального бюджета по 1 миллиону рублей.

На 01.01.2017 года требуются врачи следующих специальностей: участковые врачи-педиатры - 2, врачи педиатр и терапевт в стационар, врач-онколог, врач-эпидемиолог. Ежемесячно подаются заявки в министерство здравоохранения Ростовской области, в газеты, в центр занятости населения, на сайт МБУЗ ЦРБ. В 2016 году выдано 12 целевых направлений для поступления в Ростовский государственный медицинский университет, поступило 3 человека: 1 человек на педиатрический факультет и 2 человека на лечебный.

За 2016 год приняты на работу 23 человека среднего медицинского персонала, из них: 5 человек в фельдшерско-акушерские пункты (х.Маркин, х. Костиков, п.Заозерье, х.Киреевка, п.Кадамовский); 3 человека в участковую больницу п.Персиановский, 2 человека в участковую больницу ст.Кривянской и 13 человек в МБУЗ ЦРБ Октябрьского района.

В 2016 году в 100% укомплектованы врачебные амбулатории и участковые больницы Октябрьского района.

За 2016 год средняя заработная плата в сфере здравоохранения составила 19653,43 рублей, врачей – 31167,0 рублей, среднего медицинского персонала – 19915,8 рублей, младшего медицинского персонала – 13418,6 рублей. Таким образом, достигнуты показатели, утвержденные «Дорожной картой», согласно Указу Президента №597 от 07.05.2013 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». Соотношение заработной платы к средней заработной плате по субъекту РФ составило: по врачам – 132,3% (по плану – 131,7%); по среднему медицинскому персоналу – 84,5% (по плану – 84,5%); по младшему медицинскому персоналу – 56,9% (по плану – 56,6%). Показатели достигнуты за счет выполнения гарантированных объемов медицинской помощи, оплаты за проведенную диспансеризацию и  премиальных выплат.

Перечень нереализованных или реализованных не в полном объёме основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Октябрьского района «Развитие здравоохранения» за 2016 год приведен в приложении №1 к настоящему отчету.

- 2. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

- и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

В 2016 году в состав Программы входили 3 подпрограммы. На реализацию Программы в 2016 году были запланированы средства в сумме 25388,8 тыс. рублей, в том числе:

- из бюджета Октябрьского района – 18468,03 тыс. рублей;

- из Областного бюджета – 6475,1 тыс. рублей;

- из Федерального бюджета – 445,64 тыс. рублей.

Из них:

на подпрограмму 1 - «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» были запланированы средства в сумме 24825,53 тыс. рублей, в том числе:

- из бюджета Октябрьского района – 18410,03 тыс. рублей;

- из Областного бюджета – 6415,5 тыс. рублей.

На подпрограмму 2 - «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи» были запланированы средства в сумме 505,24 тыс. рублей:

- из Областного бюджета – 59,6 тыс. рублей;

- из Федерального бюджета - 445,64 тыс. рублей.

На подпрограмму 3 - «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» в 2016 году из бюджета Октябрьского района были запланированы средства в сумме 58,0 тыс. рублей.

Всего по Программе освоено 25275,3 тыс. рублей, в том числе:

- из бюджета Октябрьского района – 18466,94 тыс. рублей;

- из Областного бюджета – 6462,32 тыс. рублей;

- из Федерального бюджета – 346,07 тыс. рублей.

Из них:

- по подпрограмме 1 - «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» было освоено 24811,66 тыс. рублей, в том числе:

- из бюджета Октябрьского района – 18408,94 тыс. рублей;

- из Областного бюджета – 6402,72 тыс. рублей.

По подпрограмме 2 - «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи» освоено 405,67 тыс. рублей:

- из Областного бюджета – 59,6 тыс. рублей;

- из Федерального бюджета – 346,07 тыс. рублей.

По подпрограмме 3 - «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» из бюджета Октябрьского района освоено 58,0 тыс. рублей.

Всего по Программе не освоено 113,5 тыс. рублей, в том числе:

- из бюджета Октябрьского района – 1,09 тыс. рублей;

- из Областного бюджета – 12,78 тыс. рублей;

- из Федерального бюджета – 99,57 тыс. рублей.

Из них:

- по подпрограмме 1 - «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» было не освоено 13,87 тыс. рублей, в том числе:

- из бюджета Октябрьского района – 1,09 тыс. рублей;

- из Областного бюджета – 12,78 тыс. рублей.

По подпрограмме 2 - «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи» не освоено 99,57 тыс. рублей из Федерального бюджета.

Отчет о выполнении муниципальной программы Октябрьского района «Развитие здравоохранения» по результатам работы за 2016 год приведен в приложении №2 к настоящему отчету.

- 3. Информация о внесенных ответственным

- исполнителем изменениях в Программу.

В течение 2016 года в Программу, утвержденную постановлением Администрации Октябрьского района от 20.09.2013 № 812 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Развитие здравоохранения», семь раз были внесены изменения.

С целью уточнения денежных средств использованных в 2015 году принято постановление Администрации Октябрьского района от 22.01.2016 №17 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 20.09.2013 №812 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Развитие здравоохранения».

В связи с выделением дополнительных денежных средств из бюджета Октябрьского района и в целях приведения в соответствие наименование и по тексту муниципальную программу, принято постановление Администрации Октябрьского района от 11.03.2016 №157 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 20.09.2013 №812 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Развитие здравоохранения».

С целью уточнения планируемых результатов реализации муниципальной программы принято постановление Администрации Октябрьского района от 22.04.2016 №251 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 20.09.2013 №812 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Развитие здравоохранения».

В связи с выделением дополнительных денежных средств из бюджета Октябрьского района и с целью уточнения планируемых результатов реализации муниципальной программы принято постановление Администрации Октябрьского района от 31.05.2016 №347 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 20.09.2013 №812 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Развитие здравоохранения».

В связи с выделением дополнительных денежных средств из Федерального бюджета принято постановление Администрации Октябрьского района от 26.07.2016 №469 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 20.09.2013 №812 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Развитие здравоохранения».

В связи с выделением дополнительных денежных средств из Областного бюджета, из резервного фонда Правительства Ростовской области и бюджета Октябрьского района принято постановление Администрации Октябрьского района от 11.10.2016 №622 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 20.09.2013 №812 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Развитие здравоохранения».

В связи с выделением дополнительных денежных средств из Областного бюджета, в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств, с целью уточнения планируемых результатов реализации муниципальной программы, а также в связи с перераспределением бюджетных ассигнований между мероприятиями программы принято постановление Администрации Октябрьского района от 23.12.2016 №778 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 20.09.2013 №812 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Развитие здравоохранения».

- 4. Оценка эффективности реализации Программы

По итогам 2016 года результативность муниципальной программы составила 112,7%, эффективность – 112,2%. Проведение анализа показало высокий уровень эффективности Программы. Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие здравоохранения» приведен в приложении №5 к настоящему отчету.

Основные цели и задачи, направленные на реализацию Программы в 2016 году, выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов. По большинству целевых показателей достигнуты плановые значения, либо фактические значения данных показателей лучше целевых.

Улучшение фактических значений по сравнению с плановыми достигнуто по следующим целевым показателям: улучшение состояния здоровья населения района, снижение коэффициента общей смертности населения; снижение младенческой смертности; смертности населения от болезней системы кровообращения; смертности в трудоспособном возрасте; снижение смертности от туберкулеза; снижение заболеваемости туберкулёзом;  удовлетворение спроса населения на доступную медицинскую помощь, увеличение среднего числа посещений на 1 жителя в год; обеспеченность населения услугами амбулаторно-поликлинических учреждений; охват работающего населения профосмотрами; соотношение средней заработной платы врачей и младшего медицинского персонала и средней заработной платы в субъектах РФ; обеспеченность населения местами для стационарного лечения; укомплектованность штатных должностей врачебными кадрами; обеспеченность врачами, обеспеченность узкими врачами-специалистами амбулаторно-поликлинической службы, обеспеченность средним медицинским персоналом; проведение бесед, выпуск санбюллетеней, публикация в районной газете «Сельский Вестник».

В 2016 году отмечается незначительное снижение смертности в Октябрьском районе. Показатель «улучшение состояния здоровья населения района, снижение коэффициента общей смертности населения» снизился на 0,1 случая от целевого показателя (12,3) и составил 12,2 случаев на 1000 населения.

Показатель «смертность в трудоспособном возрасте» составил 21,1%, что на 5,7% ниже планового значения 26,8% от числа умерших.

Показатель «снижение смертности населения Октябрьского района от болезней системы кровообращения» составил 592,3 случая на 100 тысяч населения, что на 67,7 случаев (или 10,3%) меньше целевого  – 660,0 случаев.

Улучшение показателей произошло за счет соблюдения стандартов обследования и лечения больных в 100% случаях; проведения диспансеризации и профилактических осмотров взрослого и детского населения в 100% (подлежало осмотру взрослого населения 9000 человек, осмотрено – 9000 человек или 100%; детского населения – 10300 человек, осмотрено – 10300 человек или 100%); использования в 100% стандартов диагностики и лечения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями в стационаре и поликлинике; госпитализации больных по показаниям в сосудистые центры (госпитализировано за 2016 год 84 человека); ранней тромболизисной терапии по показаниям в 100% от нуждающихся; эффективного использования диагностического оборудования, полученного в рамках программ  «Модернизация» и «Развитие здравоохранения»; использования телеконсультаций РОКБ с использованием компьютерных технологий (проведено 85 человекам); увеличения выездов врачебных бригад в малые хутора (198 выездов, осмотрено 18150 человек); проведения работ по формированию здорового образа жизни у жителей района. С апреля месяца 2016 года проводится ежемесячная акция "Тихий Дон - здоровье в каждый дом!". При проведении акций участникам измерялось артериальное давление, уровень глюкозы в крови, вес, рост, предоставлялись консультации кардиолога, терапевта, педиатра. Было организовано 20 "площадок здоровья", осмотрено 2254 человека.

В 2016 году снизился «уровень младенческой смертности». Целевой показатель 7,8 случаев на 1000 родившихся детей, по факту – 2,9 при средне-областном 6,01. Снижение показателя на 4,9 случая. В 2016 году умерло 2 ребенка до года, что меньше на 5 детей в сравнении с 2015 годом. Такой результат удалось достигнуть при выполнении следующих мероприятий: составления реестра беременных высокой группы риска; усиления контроля за постановкой на учет беременных в сроке до 12 недель (всего поставлены на учет 680 женщин, из них до 12 недель – 567 или 83,4%); 100% консультирование беременных с высоким риском областными специалистами и родоразрешение на базе областных учреждений (в областные учреждения направлено: в  научно-исследовательский институт акушерства и педиатрии – 49 человек, в перинатальный центр – 293 человека, в Ростовскую областную клиническую больницу №1 и №2 – 337 человек); строгое соблюдение стандартов ведения беременных; строгое соблюдение этапов маршрутизации беременных, рожениц, новорожденных и детей в соответствии с действующими приказами Министерства здравоохранения Ростовской области; выполнение приказа Министерства здравоохранения Ростовской области от 21.11.2006 года № 585 «Об организации медицинской помощи новорожденным детям»; выполнение приказа Министерства здравоохранения Ростовской области от 16.01.2015 года №29 «О совершенствовании медицинской помощи детям»; разбор младенческой смертности с целью установления дефектов ведения беременных; 100% использование современной аппаратуры для диагностики внутриутробной патологии плода; 100% проведение скрининга на генетически обусловленные заболевания у новорожденных; 100% охват прививочной работой детского населения согласно национальному календарю прививок.

За счет приобретенного по родовым сертификатам оборудования в 100% проводится диагностика наследственных заболеваний и внутриутробных инфекций. Применяются высокотехнологичные методы лечения бесплодия - экстракорпоральное оплодотворение. В 2016 году 5 женщин стали матерями. Проводится доплер-исследование внутриутробной патологии плода. За счет средств заработанных по родовым сертификатам в 2016 году приобретен кольпоскоп – 269,0 тыс. рублей.

С целью борьбы с абортами и другими пороками заключен договор с Благочинным приходом Октябрьского округа Шахтинской епархии о сотрудничестве. Проводятся беседы с беременными женщинами, раздаются буклеты. Ежедневно на приёме в женской консультации проводятся беседы по профилактике и вреде абортов. Проводится «неделя тишины».

Для формирования здорового образа жизни беременных, для укрепления здоровья будущего ребенка работают школы беременных. Совместно с УСЗН проводятся беседы о возможных выплатах малоимущим и одиноким беременным и мамам. За 2016 год в школе беременных прошли обучение 636 женщин. Совместно с представителями сельских поселений проводятся патронажи беременных из асоциальных семей.

Фактический показатель «услуги отделения сестринского ухода» выполнен на 100,4% от запланированного - 3450 койко-дней. В 2016 году были пролечены 350 человек.

Показатель «услуги дежурного поста рентгенолаборантов» в 2016 году составил 4406 исследований или 100,1% от запланированного числа исследований.

Отмечается снижение показателя «смертность от туберкулеза» на 2,7 случаев на 100 тыс. населения от запланированного - 12,5. В 2016 году этот показатель составил 9,8 случаев на 100 тыс. населения. За 2016 года от туберкулеза умерли 7 человек. Умершие асоциальные больные, страдающие хроническим алкоголизмом, не принимающие противотуберкулёзных препаратов.

Также отмечается снижение показателя «заболеваемость туберкулезом» на 100 тыс. населения от планируемого 50,9 случаев до фактического 21,0 случаев на 100 тыс. населения.

130 человек больные туберкулезом находятся на диспансерном учёте, контроль лечения проводится медицинскими работниками. При профилактических осмотрах вновь выявленных больных туберкулёзом 16 человек, которые проходят стационарное лечение. Все контактные находятся под контролем медицинских работников.

Мероприятия, направленные на своевременное выявление и лечение больных туберкулезом: проведение заседаний межведомственной комиссии при Администрации района и санитарно-противоэпидемической комиссии по снижению заболеваемости и смертности от туберкулёза; охват населения флюорографическими обследованиями, в 2016 году методом флюорографии обследовано 26309 человек, из них 2668 человек на передвижном флюорографе; проведение 100% туберкулинодиагностики – 11769 человек; увеличение лабораторных исследований мокроты на микобактерии туберкулёза, исследовано 1100 проб; обеспечение полноты и своевременности обследования лиц, контактных с больными активными формами туберкулёза; проведение контролируемого амбулаторного лечения больных туберкулёзом сотрудниками ФАПов и врачом-фтизиатром; использование экспресс-диагностики на выявление антител к микобактерии туберкулёза с помощью «ИммуноХро-анти-Экспресс»; проведение подворных обходов сотрудниками ФАПов с целью выявления лиц длительно не обследовавшихся на туберкулёз; использование передвижной флюорографической установки для обследования неорганизованного населения (осмотрено 2668 человек); усиление санитарно-просветительной работы среди населения (выступление врача-фтизиатра на местном канале «Видеотон» о раннем выявлении туберкулёза, статья в районной газете «Сельский Вестник» «Ребенок и туберкулёз» и размещение информации на сайте МБУЗ ЦРБ Октябрьского района

Показатель «удельный вес населения, ежегодно обследованного на ВИЧ-инфекцию» выполнен на 93% и составляет 9,3% (план – 10%) в связи с тем, что данное обследование является добровольным. Для увеличения скрининга внесено предложение председателю Ассоциации работодателей Октябрьского района Ефимову С.А. об исследовании на ВИЧ за счет средств работодателей при проведении периодических профилактических осмотров сотрудников и при найме на работу.

Показатель «охват инфицированных ВИЧ диспансерным наблюдением» выполнен от запланированного на 87,8% и составил 72% от числа, подлежащих диспансерному наблюдению. Связано это с тем, что 5 человек ВИЧ инфицированных выбыли из Октябрьского района и 17 человек находятся в местах лишения свободы.

«Охват вакцинацией школьников против сезонного гриппа» в 2016 году составил 95% или 100% детей, подлежащих иммунизации привиты против гриппа.

Показатель «обеспеченность медицинскими изделиями больных сахарным диабетом» на протяжении многих лет выполняется на 100% - больные сахарным диабетом обеспечиваются лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, согласно постановлению Администрации Ростовской области от 23.01.04 №34 «О льготном обеспечении жителей Ростовской области лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения». В 2016 году на мероприятия по борьбе с сахарным диабетом из бюджета Октябрьского района выделено и использовано 90,0 тыс. рублей. За эти средства были приобретены тест-полоски для глюкометров (64 упаковки) и инсулиновые шприц-ручки (11 упаковок).

Достижение показателя «охват работающего населения профосмотрами» до 100% от запланированного 98,4% произошло за счет улучшения работы участковой службы, укомплектованности узкими специалистами, оснащения необходимым диагностическим оборудованием, проведением профилактических и диспансерных обследований граждан, работающих во вредных условиях труда.

Показатели «индекс здоровья дошкольников» и «индекс здоровья школьников» в 2016 году выполнены на 100% от запланированного и составили соответственно  65,2% и 43,4%. Такой результат сложился благодаря проведению профилактических осмотров детского населения, что способствовало выявлению заболеваний на ранних стадиях, своевременному лечению с разработкой индивидуальных рекомендаций, проведению  реабилитационных  мероприятий.

Показатели, утвержденные «Дорожной картой», согласно Указу Президента №597 от 07.05.2013 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»: соотношение заработной платы к средней заработной плате по субъекту РФ составило: по врачам – 132,3% (по плану – 131,7%); по среднему медицинскому персоналу – 84,5% (по плану – 84,5%); по младшему медицинскому персоналу – 56,9% (по плану – 56,6%). Показатели достигнуты за счет выполнения гарантированных объемов медицинской помощи, оплаты за проведенную диспансеризацию и премиальных выплат.

В результате проведения работы по мотивации здорового образа жизни показатели «выпуск и тиражирование памяток, буклетов по профилактике алкоголизма, табакокурения, ВИЧ, активному образу жизни», «организация и проведение всемирного дня здоровья, отказа от табакокурения, по борьбе с туберкулезом, ВИЧ-инфекцией», «проведение лекций, бесед, выпуск сан бюллетеней, выступление на канале «Видеотон», публикация в районной газете «Сельский Вестник» выполнены в полном объёме или перевыполнены.

Увеличение значения показателя «обеспеченность населения местами для стационарного лечения» - 52,3 коек на 10 тыс. населения, от планового – 51,7, объясняется незначительным снижением численности населения Октябрьского района в 2016 году. Коечный  фонд   составляет  373  койки. Из них  267  круглосуточные койки  и 106  коек дневного  пребывания.

Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие здравоохранения» по кадровому обеспечению системы здравоохранения способствовали улучшению кадрового потенциала. В 2016 году трудоустроено 6 врачей: врач общей практики (семейный врач), 2 врача-терапевта, врач-педиатр, врач-эндокринолог, врач ультразвуковой диагностики. «Укомплектованность штатных должностей врачебными кадрами» составила 73,7% в сравнении с 2015 годом – 71,5%. «Обеспеченность врачами» в 2016 году 14,5 на 10 тыс. населения при целевом показателе – 14,2. «Повышение уровня обеспеченности узкими врачами-специалистами амбулаторно-поликлинической службы» составила 4,5 человека на 10 тыс. населения. Все это привело к улучшению качества и доступности медицинской помощи, «увеличению среднего числа посещений на 1 жителя в год» до 6,3 (плановое значение – 6,2), «обеспеченности населения услугами амбулаторно-поликлинических учреждений» до 93,3 посещений в смену на 10 тыс. населения, вместо планового – 91,9.

Показатель «обеспеченность средним медицинским персоналом» выполнен на 103,3% от запланированного и составил 52,9 человек на 10 тыс. населения. В 2016 году трудоустроены 23 человека среднего медицинского персонала.

Показатель «снижение удельного веса врачей, не прошедших повышение квалификации» в 2016 году выполнен на 100% и составил 2,0%. Повышение квалификации прошли 11 человек врачебного персонала и 65 человек среднего медицинского персонала.

В результате проведения следующих мероприятий: формирование здорового образа жизни у жителей с использованием всех видов средств массовой информации, вовлечение молодежи в спортивные занятия, проведение обучающих семинаров с населением по профилактике гипертонической болезни, сахарного диабета, ИБС, острого нарушения мозгового кровообращения, доведения до 100% охвата профосмотрами населения с целью раннего выявления патологии, создания эффективной системы мер по борьбе с вредными привычками показатель «средняя продолжительность жизни» в 2016 году выполнен на 100% и составил 72,7 года.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) программы приведены в приложении №3 к настоящему отчету.

Благодаря муниципальной программе Октябрьского района «Развитие здравоохранения» в 2016 году удалось сохранить и улучшить здоровье населения, сократить прямые и косвенные потери общества за счет снижения заболеваемости, смертности населения и, как следствие, увеличение продолжительности жизни населения. Также усилилась профилактическая направленность деятельности медицинских работников первичного звена и  повысился уровень информирования населения по вопросам здорового образа жизни. Была продолжена работа по укреплению материально-технической базы МБУЗ ЦРБ Октябрьского района, что позволило улучшить качество медицинской помощи жителям Октябрьского района.

Отчет об оценке результатов реализации муниципальной программы за 2016 год приведен в приложении №4 к настоящему отчету.

5. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Проведенный анализа показал высокий уровень эффективности муниципальной программы Октябрьского района «Развитие здравоохранения». Для сохранения и улучшения данного результата необходимо выполнение мероприятий муниципальной программы:

- выполнение функций МБУЗ ЦРБ Октябрьского района, в том числе по оказанию муниципальных услуг в соответствии с установленным муниципальным заданием;

- профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни;

- развитие первичной медико-санитарной помощи;

- укрепление материально-технической базы;

- совершенствование оказания специализированной медицинской помощи;

- кадровое обеспечение системы здравоохранения.

##### Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                          Н.Н. Савченко

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной

программы Октябрьского района

«Развитие здравоохранения»

по результатам работы за 2016 год

ПЕРЕЧЕНЬ

нереализованных или реализованных не в полном объёме основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Октябрьского района «Развитие здравоохранения» за 2016 год.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель (должность /ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Начала реализации | Окончания реализации | Запланированные | Достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 1.16 Приобретение модульных ФАПов | МБУЗ ЦРБ Октябрьского района | 30.12.2016 | 11.01.2016 | 11.11.2016 | Приобретение модульного ФАПа в п.Персиановский – 1111,7 тыс. руб.; приобретение модульного ФАПа в х.Яново-Грушевский – 2774,0 тыс. руб. | Приобретение модульного ФАПа в п.Персиановский – 1111,7 тыс. руб.; приобретение модульного ФАПа в х.Яново-Грушевский – 2760,13 тыс. руб. | Выделено 3885,7 тыс. рублей, фактически использовано – 3871,83 тыс. рублей. По итогам электронного аукциона сложилась экономия в сумме 13,87 тыс. руб. Сумма неиспользованных средств профинансирована не была. |
| Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 2.2 Компенсация фактически произведенных затрат по оказанию экстренной и неотложной медицинской помощи, проведению прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям гражданам Украины, вынужденно покинувших территорию Украины и находящимся на территории Ростовской области | МБУЗ ЦРБ Октябрьского района | 30.12.2016 | 11.01.2016 | 30.12.2016 | Планировалось оказание медицинской помощи большему количеству человек | Фактические расходы сложились на основании выставленных счетов за оказание экстренной и неотложной медицинской помощи гражданам Украины, вынужденно покинувших территорию Украины и находящимся на территории Ростовской области | Выделено 445,64 тыс. рублей, фактически использовано – 346,07 тыс. рублей. Фактические расходы сложились на основании выставленных счетов за оказание экстренной и неотложной медицинской помощи гражданам Украины, вынужденно покинувших территорию Украины и находящимся на территории Ростовской области. Сумма неиспользованных средств профинансирована не была. |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы Октябрьского района

«Развитие здравоохранения»

по результатам работы за 2016 год

- ОТЧЕТ

- о выполнении муниципальной программы Октябрьского района

«Развитие здравоохранения» по результатам работы за 2016 год

Муниципальный заказчик     МБУЗ ЦРБ Октябрьского района

Источник финансирования   Бюджет Октябрьского района, Областной и Федеральный бюджеты

| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 2016 год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в графе 3 приложения N 5 к Порядку | Профинансировано (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1) Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» | 24825,53 | 24811,66 |  | 24811,66 |
| 1.1) Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей. |  |  |  |  |
| 1.2) Профилактика инфекционных заболеваний, включая вакцинопрофилактику | 131,14 | 131,14 | приобретение вакцины против гриппа «Гриппол-плюс» 621 упак. на сумму 131,14 тыс. руб. | 131,14 |
| 1.3) Мероприятия по борьбе с туберкулезом | 1395,88 | 1395,88 | проведение заключительных дезинфекционных мероприятий в очагах инфекционных заболеваний на территории Октябрьского района на сумму 69,97 тыс. руб.; приобретение туберкулина - 267 упак. на сумму 1325,91 тыс. руб. | 1395,88 |
| 1.4) Мероприятия по борьбе с сахарным диабетом | 90,0 | 90,0 | приобретение тест-полосок для глюкометров - 64упак. на сумму 65,9 тыс. руб.; приобретение 11 упак. инсулиновых шприц-ручек на сумму 24,1 тыс. руб. | 90,0 |
| 1.5) Профилактика ВИЧ-инфекций | 65,0 | 65,0 | приобретение контрацептивов на сумму 55,0 тыс. руб.; приобретение реагентов для иммунохроматографического выявления антител к вирусу иммунодефицита человека экспресс-методом: 79 упак. на сумму 10,0 тыс. руб. | 65,0 |
| 1.6) Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризацию населения |  |  |  |  |
| 1.7) Услуги отделения сестринского ухода | 2821,3 | 2821,3 | (3450*788/1000)+64,7+38,0= =2821,3 (тыс. руб.) (788 – нормативная стоимость 1 койко-дня); | 2821,3 |
| 1.8) Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) учреждений здравоохранения | 4641,57 | 4641,57 | 4400*289,07/1000=1271,94 тыс. руб. – услуги поста рентгенолаборантов (289,07 – стоимость ед. услуги); коммунальные услуги – 312,0 тыс. руб.; тех. обслуживание АПС – 943,95 тыс. руб.; мониторинг АПС – 778,79 тыс. руб.; огнезащитная обработка – 48,0 тыс. руб.; измерение сопротивления изоляции и заземляющих контуров электрооборудования – 32,56 тыс. руб.; приобретение планов эвакуации – 23,9 тыс. руб.; установка автоматики и домофона в УБ ст. Кривянская – 191,7 тыс. руб.; страхование имущества – 179,29 тыс. руб.; услуги «Амулет» - 320,0 тыс. руб.; обучение персонала – 78,44 тыс. руб.; благоустройство территории модульного фельдшерско-акушерского пункта п. Персиановский – 454,64 тыс. руб.; тех. надзор (на благоустройство территории ФАП п.Персиановский) – 6,36 тыс. руб. | 4641,57 |
| 1.9) Участие в долевом строительстве многоквартирного жилого дома со встроенным нежилым помещением поликлиники в п.Персиановский Октябрьского района Ростовской области |  |  |  |  |
| 1.10) Выборочный капитальный ремонт МБУЗ «Центральная районная больница» Октябрьского района по адресу: п.Каменоломни, пер. Садовый, 23 (замена лифтов) |  |  |  |  |
| 1.11) Приобретение медицинского оборудования | 1300,0 | 1300,0 | приобретение моюще-дезинфицирующей машины – 1300,0 тыс. руб. | 1300,0 |
| 1.12) Приобретение в муниципальную собственность объектов недвижимости ОАО «РЖД» (здание узловой больницы станции «Каменоломни») | 6535,55 | 6535,55 | приобретение в муниципальную собственность объектов недвижимости ОАО «РЖД» Комитетом по управлению муниципальным имуществом (здание узловой больницы станции «Каменоломни») 2016 г. – 6535,55 тыс. руб.; | 6535,55 |
| 1.13) Текущий ремонт здания лечебно-оздоровительного центра МБУЗ ЦРБ Октябрьского района | 3959,39 | 3959,39 | текущий ремонт здания лечебно-оздоровительного центра МБУЗ ЦРБ Октябрьского района – 3959,39 тыс. руб. | 3959,39 |
| 1.14) Реконструкция дизельной электростанции МБУЗ ЦРБ Октябрьского района |  |  |  |  |
| 1.15) Приобретение корпусной и медицинской мебели для лечебно-оздоровительного центра |  |  |  |  |
| 1.16) Приобретение модульных ФАПов | 3885,7 | 3871,83 | приобретение модульного ФАПа в п.Персиановский – 1111,7 тыс. руб. (областной бюджет – 1028,3 тыс. руб., бюджет Октябрьского района – 83,4 тыс. руб.); приобретение модульного ФАПа в х.Яново-Грушевский – 2760,13 тыс. руб. (резервный фонд Правительства РО – 2553,12 тыс. руб., бюджет Октябрьского района – 207,01 тыс. руб.) | 3871,83 |
| 2) Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи» | 505,24 | 405,67 |  | 405,67 |
| 2.1) Мероприятия по снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний | 59,6 | 59,6 | приобретение сплит-систем – 59,6 тыс. руб. (Резервный фонд Правительства РО) | 59,6 |
| 2.2) Компенсация фактически произведенных затрат по оказанию экстренной и неотложной медицинской помощи, проведению прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям гражданам Украины, вынужденно покинувших территорию Украины и находящимся на территории Ростовской области | 445,64 | 346,07 | компенсация фактически произведенных затрат по оказанию экстренной и неотложной медицинской помощи, проведению прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям гражданам Украины, вынужденно покинувших территорию Украины и находящимся на территории Ростовской области – 346,07 тыс. руб. | 346,07 |
| 3) Подпрограмма 3 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» | 58,0 | 58,0 |  | 58,0 |
| 3.1) Социальная поддержка отдельных категорий мед. работников |  |  |  |  |
| 3.2) Повышение престижа мед. специальностей | 58,0 | 58,0 | доплаты к стипендии интернам и студентам РГМУ – 58,0 тыс. руб. | 58,0 |
| 3.3) Софинансирование расходных обязательств на повышение квалификации |  |  |  |  |
| 3.4) Приобретение муниципального жилья |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе: | 25388,8 | 25275,3 |  | 25275,3 |

Примечание.

В графе 3 указывается стоимость выполненных программных мероприятий в тыс. руб.

Используемые сокращения:

ВИЧ – вирус иммунодефицита человека.

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной

программы Октябрьского района

«Развитие здравоохранения»

по результатам работы за 2016 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Октябрьского района

«Развитие здравоохранения»

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год |  |  |
|  |  |  | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Муниципальная программа Октябрьского района Ростовской области «Развитие здравоохранения» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Улучшение состояния здоровья населения района, снижение коэффициента общей смертности населения | человек на 1000 нас. | 11,9 | 12,3 | 12,2 | Снижение смертности на 0,1 случая на 1000 населения за счет соблюдения стандартов обследования и лечения больных в 100%, проведения работы по формированию здорового образа жизни у жителей района. |
| 2 | Уровень младенческой смертности | человек на 1000 род-ся | 8,8 | 7,8 | 2,9 | За 2016 год умерли 2 младенца, что меньше на 5 детей в сравнении с 2015 годом. Мероприятия направленные на снижение младенческой смертности: усиления контроля за постановкой на учет беременных в сроке до 12 недель; 100% консультирование беременных с высоким риском; строгое соблюдение стандартов ведения беременных; строгое соблюдение этапов маршрутизации беременных, рожениц, новорожденных и детей; разбор младенческой смертности; 100% использование современной аппаратуры; 100% проведение скрининга; 100% охват прививочной работой детского населения. |
| 3 | Смертность в трудоспособном возрасте | % от числа умерших | 22,3 | 26,8 | 21,1 | Снижение смертности в трудоспособном возрасте на 5,7% произошло за счет соблюдения стандартов обследования и лечения больных в 100%, использования в 100% стандартов диагностики и лечения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями в стационаре и поликлинике, проведения работы по формированию здорового образа жизни у жителей района. |
| 4 | Средняя продолжительность жизни | лет | 72,1 | 72,7 | 72,7 | В результате проведения следующих мероприятий: формирование здорового образа жизни у жителей с использованием всех видов средств массовой информации, вовлечение молодежи в спортивные занятия, проведение обучающих семинаров с населением по профилактике гипертонической болезни, сахарного диабета, ИБС, острого нарушения мозгового кровообращения, доведения до 100% охвата профосмотрами населения с целью раннего выявления патологии, создания эффективной системы мер по борьбе с вредными привычками показатель «средняя продолжительность жизни» в 2016 году выполнен на 100% |
| 5 | Услуги отделения сестринского ухода | койко-день | 3450 | 3450 | 3465 | Выполнение – 100,4% |
| 6 | Услуги дежурного поста рентгенолаборантов | исследование | 4451 | 4400 | 4406 | Выполнение – 100,1% |
| 7 | Смертность от туберкулеза | случаев на 100 тыс. населен. | 7,0 | 12,5 | 9,8 | За 2016 год от туберкулеза умерли 7 человек. Умершие асоциальные больные, страдающие хроническим алкоголизмом, не принимающие противотуберкулёзных препаратов. За счет увеличения процента охвата жителей флюорографическими обследованиями выявлены 16 человек больных туберкулезом. Мероприятия, направленные на своевременное выявление и лечение больных туберкулезом: увеличение охвата населения флюорографическими исследованиями; проведение 100% туберкулинодиагностики; увеличение лабораторных исследований мокроты на ВК; обеспечение полноты и своевременности обследования лиц, контактных с больными активными формами туберкулеза; проведение контролируемого амбулаторного лечения больных туберкулезом сотрудниками ФАПов и врачом-фтизиатром; использование экспресс-диагностики на выявление антител к микобактерии туберкулеза с помощью "ИммуноХро-анти-Экспресс"; проведение подворных обходов сотрудниками ФАПов с целью выявления лиц длительно не обследовавшихся на туберкулез; усиление санитарно-просветительной работы среди населения. |
| 8 | Заболеваемость туберкулезом | случаев на 100 тыс. населен. | 44,7 | 50,9 | 21,0 |  |
| 9 | Удельный вес населения, ежегодно обследованного на ВИЧ- инфекцию | % от числа населения на текущий год | 10 | 10 | 9,3 | Выполнение показателя на 93% в связи с тем, что данное обследование является добровольным. |
| 10 | Охват инфицированных ВИЧ диспансерным наблюдением | % от числа инфицированных | 82 | 82 | 72 | Выполнение показателя на 87,8% в связи с тем, что 5 человек ВИЧ инфицированных выбыли из Октябрьского района и 17 человек находятся в местах лишения свободы. |
| 11 | Охват вакцинацией школьников против сезонного гриппа | % | 100 | 95 | 95 | 100% детей, подлежащих иммунизации привиты против гриппа |
| 12 | Обеспеченность медицинскими изделиями больных сахарным диабетом (от количества запланированных) | % | 100 | 100 | 100 | Выполнение - 100% |
| 13 | Удовлетворение спроса населения на доступную мед. помощь, увеличение среднего числа посещений на 1 жителя в год | число посещений | 6,01 | 6,2 | 6,3 | Выполнение – 101,6% |
| 14 | Обеспеченность населения услугами амбулаторно-поликлинических учреждений | посещений в смену | 93,0 | 91,9 | 93,3 | Увеличение значения показателя произошло за счет трудоустройства 6 врачей в 2016 году. |
| 15 | Охват работающего населения профосмотрами | % | 100 | 98,4 | 100 | Увеличение показателя произошло за счет улучшения работы участковой службы, укомплектованности узкими специалистами, оснащения необходимым диагностическим оборудованием, проведением профилактических и диспансерных обследований граждан, работающих во вредных условиях труда. |
| 16 | Индекс здоровья дошкольников | % | 59,9 | 65,2 | 65,2 | Выполнение - 100% |
| 17 | Индекс здоровья школьников | % | 38,9 | 43,4 | 43,4 | Выполнение - 100% |
| 18 | Соотношение средней з/п врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в субъектах РФ | % | 147,4 | 131,7 | 132,3 | Показатель достигнут за счет выполнения гарантированных объемов медицинской помощи, выполнения плана по платным услугам, стимулирующих выплат работникам, а также повышения квалификации врачей |
| 19 | Соотношение средней з/п среднего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в субъектах РФ | % | 91,6 | 84,5 | 84,5 | Показатель достигнут за счет выполнения гарантированных объемов медицинской помощи, выполнения плана по платным услугам, стимулирующих выплат работникам, а также повышения квалификации среднего медицинского персонала |
| 20 | Соотношение средней з/п младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в субъектах РФ | % | 58,4 | 56,6 | 56,9 | Показатель достигнут за счет выполнения гарантированных объемов медицинской помощи, выполнения плана по платным услугам, стимулирующих выплат работникам |
| 21 | Выпуск и тиражирование памяток, буклетов по профилактике алкоголизма, табакокурения, ВИЧ, активному образу жизни | шт. | 3500 | 3500 | 3500 | Выполнение - 100% |
| 22 | Организация и проведение всемирного дня здоровья, отказа от табакокурения, по борьбе с туберкулезом, ВИЧ-инфекцией | кол-во участников | 2500 | 2500 | 2500 | Выполнение - 100% |
| 23 | Проведение лекций | кол-во | 131 | 150 | 150 | Участие медицинских работников в «Днях большой профилактики», проведение акции «Тихий Дон – здоровье в каждый дом», проведение бесед, лекций, раздача буклетов на приёмах участковых врачей способствуют мотивации населения к ведению здорового образа жизни и отказа от вредных привычек: курения, злоупотребления алкоголем, профилактики туберкулеза и ВИЧ-инфекции. |
| 24 | Проведение бесед | кол-во | 13723 | 12000 | 12147 |  |
| 25 | Выпуск сан. бюллетеней | кол-во | 306 | 300 | 304 |  |
| 26 | Выступление на канале «Видеотон» | кол-во | 10 | 10 | 10 |  |
| 27 | Публикация в районной газете «Сельский Вестник» | кол-во | 45 | 42 | 45 |  |
| 28 | Изготовление видеороликов ООО «Видеотон - Альфа» | кол-во | 20 | 14 | 14 |  |
| 29 | Снижение смертности населения Октябрьского района от болезней системы кровообращения | случаев на 100 тыс. населения | 477,8 | 660,0 | 592,3 | Снижение смертности населения от болезней системы кровообращения на 67,7 случаев на 100 тыс. населения произошло в результате следующих мероприятий: использование в 100% стандартов лечения и диагностики сердечно-сосудистых заболеваний; госпитализации больных по показаниям в сосудистые центры, раннее начало тромболизисной терапии по показаниям; увеличение выездов врачебных бригад в малые хутора; проведение диспансеризации всего населения; эффективное использование диагностического оборудования; использование телеконсультаций РОКБ с использованием компьютерных технологий. Формирование ответственного отношения к здоровью, снижение 5 факторов риска: дислипидемии, курения, депрессии, сахарного диабета, артериальной гипертонии. |
| 30 | Обеспеченность населения местами для стационарного лечения | коек на 10 тыс. нас. | 52,1 | 51,7 | 52,3 | Увеличение показателя произошло за счет незначительного снижения населения |
| 31 | Укомплектованность штатных должностей врачебными кадрами | % | 71,5 | 71,5 | 73,7 | Выполнение – 103%. В 2016 году приняты на работу 6 врачей |
| 32 | Повышение уровня обеспеченности узкими врачами-специалистами амбулаторно-поликлинической службы | чел. на 10 тыс. нас. | 4,5 | 4,3 | 4,5 | Выполнение – 104,7% |
| 33 | Обеспеченность врачами | чел. на 10 тыс. нас. | 13,4 | 14,2 | 14,5 | В 2016 году приняты на работу 6 врачей |
| 34 | Обеспеченность средним медицинским персоналом | чел. на 10 тыс. нас. | 52,9 | 51,2 | 52,9 | В 2016 году приняты на работу 23 человека среднего медицинского персонала |
| 35 | Снижение удельного веса врачей, не прошедших повышение квалификации | % | 2,0 | 2,0 | 2,0 | Выполнение - 100% |

Используемые сокращения:

ВИЧ – вирус иммунодефицита человека.

Приложение № 4

к отчету о реализации муниципальной

программы Октябрьского района

«Развитие здравоохранения»

по результатам работы за 2016 год

- ОТЧЕТ

об оценке результатов реализации муниципальной программы

Октябрьского района «Развитие здравоохранения»

за 2016 год

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2016 | Достигнутое значение показателя за 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет района | Другие источники | Бюджет района | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Общие показатели муниципальной программы |  |  |  |  | Улучшение состояния здоровья населения района, снижение коэффициента общей смертности населения | человек на 1000 нас. | 12,4 | 12,3 | 12,2 |
|  |  |  |  |  |  | Уровень младенческой смертности | человек на 1000 род-ся | 9,0 | 7,8 | 2,9 |
|  |  |  |  |  |  | Смертность в трудоспособном возрасте | % от числа умерших | 28,3 | 26,8 | 21,1 |
|  |  |  |  |  |  | Средняя продолжительность жизни | лет | 70,4 | 72,7 | 72,7 |
| 1. | Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи |  | 2821,3 |  | 2821,3 | Услуги отделения сестринского ухода | койко-день | 3300 | 3450 | 3465 |
|  |  | 1271,94 |  | 1271,94 |  | Услуги дежурного поста рентгенолаборантов | исследование | 4750 | 4400 | 4406 |
|  |  | 69,97 |  | 69,97 |  | Смертность от туберкулеза | случаев на 100 тыс. населен. | 13,0 | 12,5 | 9,8 |
|  |  | 1325,91 |  | 1325,91 |  | Заболеваемость туберкулезом |  | 61,9 | 50,9 | 21,0 |
|  |  | 65,0 |  | 65,0 |  | Удельный вес населения, ежегодно обследованного на ВИЧ- инфекцию | % от числа населения на текущий год | 10 | 10 | 9,3 |
|  |  |  |  |  |  | Охват инфицированных ВИЧ диспансерным наблюдением | % от числа инфицированных | 80 | 82 | 72 |
|  |  | 131,14 |  | 131,14 |  | Охват вакцинацией школьников против сезонного гриппа | % | 95 | 95 | 95 |
|  |  | 90,0 |  | 90,0 |  | Обеспеченность медицинскими изделиями больных сахарным диабетом (от количества запланированных) | % | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | Удовлетворение спроса населения на доступную мед. помощь, увеличение среднего числа посещений на 1 жителя в год | число посещений | 5,6 | 6,2 | 6,3 |
|  |  |  |  |  |  | Обеспеченность населения услугами амбулаторно-поликлинических учреждений | посещений в смену | 91,9 | 91,9 | 93,3 |
|  |  |  |  |  |  | Охват работающего населения профосмотрами | % | 98,0 | 98,4 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | Индекс здоровья дошкольников | % | 49,8 | 65,2 | 65,2 |
|  |  |  |  |  |  | Индекс здоровья школьников | % | 31,9 | 43,4 | 43,4 |
|  |  |  |  |  |  | Соотношение средней з/п врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в субъектах РФ | % | 127,0 | 131,7 | 132,3 |
|  |  |  |  |  |  | Соотношение средней з/п среднего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в субъектах РФ | % | 76,2 | 84,5 | 84,5 |
|  |  |  |  |  |  | Соотношение средней з/п младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в субъектах РФ | % | 39,0 | 56,6 | 56,9 |
|  |  |  |  |  |  | Выпуск и тиражирование памяток, буклетов по профилактике алкоголизма, табакокурения, ВИЧ, активному образу жизни | шт. | 3200 | 3500 | 3500 |
|  |  |  |  |  |  | Организация и проведение всемирного дня здоровья, отказа от табакокурения, по борьбе с туберкулезом, ВИЧ-инфекцией | кол-во участников | 2200 | 2500 | 2500 |
|  |  |  |  |  |  | - проведение лекций | кол-во | 130 | 150 | 150 |
|  |  |  |  |  |  | - бесед, | кол-во | 500 | 12000 | 12147 |
|  |  |  |  |  |  | - выпуск сан. бюллетеней | кол-во | 200 | 300 | 304 |
|  |  |  |  |  |  | - выступление на канале «Видеотон» | кол-во | 10 | 10 | 10 |
|  |  |  |  |  |  | - в районной газете «Сельский Вестник» | кол-во | 40 | 42 | 45 |
|  |  |  |  |  |  | Изготовление видеороликов ООО «Видеотон - Альфа» | кол-во | 10 | 14 | 14 |
| 2. | Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи |  | 59,6 |  | 59,6 | Снижение смертности населения Октябрьского района от болезней системы кровообращения | случаев на 100 тыс. населения | 700,0 | 660,0 | 592,3 |
|  |  |  |  |  |  | Обеспеченность населения местами для стационарного лечения | коек на 10 тыс. нас. | 50,7 | 51,7 | 52,3 |
| 3. | Кадровое обеспечение системы здравоохранения |  |  |  |  | Укомплектованность штатных должностей врачебными кадрами | % | 64,9 | 71,5 | 73,7 |
|  |  |  |  |  |  | Повышение уровня обеспеченности узкими врачами-специалистами амбулаторно-поликлинической службы | чел. на 10 тыс. нас. | 2,3 | 4,3 | 4,5 |
|  |  | 58,0 |  | 58,0 |  | Обеспеченность врачами | чел. на 10 тыс. нас. | 10,9 | 14,2 | 14,5 |
|  |  |  |  |  |  | Обеспеченность средним медицинским персоналом | чел. на 10 тыс. нас. | 51,2 | 51,2 | 52,9 |
|  |  |  |  |  |  | Снижение удельного веса врачей, не прошедших повышение квалификации | % | 5,1 | 2,0 | 2,0 |

Используемое сокращение:

ВИЧ – вирус иммунодефицита человека.

- Приложение № 5

к отчету о реализации муниципальной

программы Октябрьского района

«Развитие здравоохранения»

по результатам работы за 2016 год

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы

Октябрьского района «Развитие здравоохранения»

Индекс результативности программы:

| № п/п | Наименование показателя | Плановое значение | Фактическое значение | Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей (S) | M x S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Улучшение состояния здоровья населения района, снижение коэффициента общей смертности населения | 12,3 | 12,2 | 1,008196721 | 0,033606557 |
| 2 | Уровень младенческой смертности | 7,8 | 2,9 | 2,689655172 | 0,089655172 |
| 3 | Смертность в трудоспособном возрасте | 26,8 | 21,1 | 1,27014218 | 0,042338073 |
| 4 | Средняя продолжительность жизни | 72,7 | 72,7 | 1 | 0,033333333 |
| 5 | Услуги отделения сестринского ухода | 3450 | 3465 | 1,004347826 | 0,033478261 |
| 6 | Услуги дежурного поста рентгенолаборантов | 4400 | 4406 | 1,001363636 | 0,033378788 |
| 7 | Смертность от туберкулеза | 12,5 | 9,8 | 1,275510204 | 0,042517007 |
| 8 | Заболеваемость туберкулезом | 50,9 | 21,0 | 2,423809524 | 0,080793651 |
| 9 | Удельный вес населения, ежегодно обследованного на ВИЧ - инфекцию | 10 | 9,3 | 0,93 | 0,031000000 |
| 10 | Охват инфицированных ВИЧ диспансерным наблюдением | 82 | 72 | 0,87804878 | 0,029268293 |
| 11 | Охват вакцинацией школьников против сезонного гриппа | 95 | 95 | 1 | 0,033333333 |
| 12 | Обеспеченность медицинскими изделиями больных сахарным диабетом (от количества запланированных) | 100 | 100 | 1 | 0,033333333 |
| 13 | Удовлетворение спроса населения на доступную мед. помощь, увеличение среднего числа посещений на 1 жителя в год | 6,2 | 6,3 | 1,016129032 | 0,033870968 |
| 14 | Обеспеченность населения услугами амбулаторно-поликлинических учреждений | 91,9 | 93,3 | 1,01523395 | 0,033841132 |
| 15 | Охват работающего населения профосмотрами | 98,4 | 100 | 1,016260163 | 0,033875339 |
| 16 | Индекс здоровья дошкольников | 65,2 | 65,2 | 1 | 0,033333333 |
| 17 | Индекс здоровья школьников | 43,4 | 43,4 | 1 | 0,033333333 |
| 18 | Соотношение средней з/п врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в субъектах РФ | 131,7 | 132,3 | 1,004555809 | 0,033485194 |
| 19 | Соотношение средней з/п среднего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в субъектах РФ | 84,5 | 84,5 | 1 | 0,033333333 |
| 20 | Соотношение средней з/п младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в субъектах РФ | 56,6 | 56,9 | 1,005300353 | 0,033510012 |
| 21 | Выпуск и тиражирование памяток, буклетов по профилактике алкоголизма, табакокурения, ВИЧ, активному образу жизни | 3500 | 3500 | 1 | 0,033333333 |
| 22 | Организация и проведение всемирного дня здоровья, отказа от табакокурения, по борьбе с туберкулезом, ВИЧ-инфекцией | 2500 | 2500 | 1 | 0,033333333 |
| 23 | - проведение лекций | 150 | 150 | 1 | 0,033333333 |
| 24 | - бесед, | 12000 | 12147 | Информационный показатель | - |
| 25 | - выпуск сан. бюллетеней | 300 | 304 | Информационный показатель | - |
| 26 | - выступление на канале «Видеотон» | 10 | 10 | Информационный показатель | - |
| 27 | - в районной газете «Сельский Вестник» | 42 | 45 | Информационный показатель | - |
| 28 | Изготовление видеороликов ООО «Видеотон - Альфа» | 14 | 14 | Информационный показатель | - |
| 29 | Снижение смертности населения Октябрьского района от болезней системы кровообращения | 660,0 | 592,3 | 1,114300186 | 0,037143340 |
| 30 | Обеспеченность населения местами для стационарного лечения | 51,7 | 52,3 | 1,011605416 | 0,033720181 |
| 31 | Укомплектованность штатных должностей врачебными кадрами | 71,5 | 73,7 | 1,030769231 | 0,034358974 |
| 32 | Повышение уровня обеспеченности узкими врачами-специалистами амбулаторно-поликлинической службы | 4,3 | 4,5 | 1,046511628 | 0,034883721 |
| 33 | Обеспеченность врачами | 14,2 | 14,5 | 1,021126761 | 0,034037559 |
| 34 | Обеспеченность средним медицинским персоналом | 51,2 | 52,9 | 1,033203125 | 0,034440104 |
| 35 | Снижение удельного веса врачей, не прошедших повышение квалификации | 2,0 | 2,0 | 1 | 0,033333333 |
|  | ИНДЕКС РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ (I=SUM (M x S)) |  |  |  | 1,126535656 |

I ≈ 1,127 – индекс результативности программы

1/30 ≈ 0,03 (М) – весовое значение показателя, характеризующего программу.

Индекс эффективности программы:

25275,3 х 1,127 / 25388,8 ≈ 1,1

Проведенный анализ показал высокий уровень эффективности муниципальной программы Октябрьского района «Развитие здравоохранения».