Приложение 2

к постановлению  администрации 
Октябрьского района

от   04.04.2011г.   №192

П Л А Н

мероприятий по реализации Программы повышения эффективности бюджетных расходов

Октябрьского района на 2011 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Вид документа (проекта) | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Октябрьского района |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Подготовка проекта основных направлений бюджетной и налоговой политики Октябрьского района на 2012 год | Распоряжение администрации района | III квартал 2011 года |  | Финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района (далее – ФЭУ) |
| 1.2. | Организация работы по подготовке проекта бюджета и прогноза социально-экономического развития Октябрьского района на 2012год и на плановый период 2013 и 2014 годов | Распоряжение администрации района | II квартал 2011года |  | ФЭУ |
| 1.3. | Разработка Порядка планирования бюджетных ассигнований бюджета Октябрьского района на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов | Приказ ФЭУ | II квартал 2011года |  | ФЭУ |
| 1.4. | Бюджетное планирование с учетом консервативного прогноза социально-экономического развития | Решение Собрания депутатов Октябрьского района «О бюджете Октябрьского района на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» | II - IV кварталы 2011 года |  | ФЭУ |
| 1.5. | Формирование проекта решения Собрания депутатов Октябрьского района «О бюджете Октябрьского района на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» с соблюдением предельного уровня дефицита бюджета района в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации | Решение Собрания депутатов Октябрьского района «О бюджете Октябрьского района на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» | II - IV кварталы 2011 года |  | ФЭУ |
| 1.6. | Обеспечение ограничения муниципального долга Октябрьского района в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и оптимальной нагрузки на бюджет района по погашению долговых обязательств и их обслуживание | Решение Собрания депутатов Октябрьского района «О бюджете Октябрьского района на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» | II - IV кварталы 2011 года |  | ФЭУ |
| 1.7. | Определение порядка принятия решений по введению новых (увеличению действующих) расходных обязательств | Распоряжение администрации района | II квартал 2011 года |  | ФЭУ |
| 1.8. | Совершенствование организации и методологии кассового прогнозирования исполнения бюджета Октябрьского района с целью повышения ответственности главных распорядителей средств бюджета за качество и соблюдение показателей кассового плана. | Приказ ФЭУ | II квартал 2011 года |  | ФЭУ |
| 1.9. | Обеспечение первоочередного финансирования социально-значимых расходов и недопущение просроченной кредиторской задолженности бюджета района | Постановление администрации района | I квартал 2011 года |  | ФЭУ |
| 1.10. | Оценка использования потенциала имущественных налогов и земельного налога муниципальных образований Октябрьского района | Аналитическая записка | 2011 год |  | ФЭУ, Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Октябрьского района (далее – КУМИ) |
| 1.11. | Проведение мероприятий, направленных на дальнейшее совершенствование налогового администрирования, развитие собственной доходной базы бюджета Октябрьского района | Нормативно-правовой акт администрации района | II квартал 2011 года |  | ФЭУ |
| 1.12. | Снижение и ликвидация недоимки по налогам и сборам | Нормативно-правовой акт администрации района | Весь период |  | ФЭУ |
| II. Совершенствование разграничения полномочий и организация деятельности публично-правовых образований |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение ежеквартального мониторинга просроченной кредиторской задолженности муниципальных унитарных предприятий, а также просроченной задолженности по долговым обязательствам этих предприятий с целью ликвидации и недопущения образования указанной задолженности в дальнейшем | Отчет | Весь период |  | ФЭУ, КУМИ |
| 2.2 | Соблюдение нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления | Отчет | Весь период |  | ФЭУ, отраслевые (функциональные) органы |
| 2.3. | Проведение мониторинга соблюдения норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления | Информация | Ежеквартально |  | ФЭУ |
| 2.4. | Проведение проверок решений бюджетов поселений Октябрьского района на соблюдение условий предоставления межбюджетных трансфертов | ст. 5 областного закона №380- ЗС «О межбюджетных отношениях органов государственной власти и органов местного самоуправления в Ростовской области» | декабрь |  | ФЭУ |
| III. Муниципальные программы как инструмент повышения эффективности бюджетных расходов |  |  |  |  |  |
| 3.1 | # Определение порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ | Распоряжение администрации района |  | II квартал 2011 года | ФЭУ, отраслевые (функциональные) органы |
| 3.2 | Определение перечня муниципальных программ Октябрьского района | Постановления администрации района |  | в месячный срок после утверждения порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района | ФЭУ, отраслевые (функциональные) органы |
| 3.3 | Утверждение муниципальных программ Октябрьского района в соответствии с перечнем | Постановление администрации района |  | I полугодие 2011 года | ФЭУ, отраслевые (функциональные) органы |
| 3.4 | Проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ на основании мониторинга достижения запланированных непосредственных и конечных результатов муниципальных программ за отчетный финансовый год | Распоряжение администрации района |  | II квартал 2011 года | ФЭУ, отраслевые (функциональные) органы |
| 3.5. | Персонализация ответственности заказчиков программ за качество финансового управления по итогам проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ на основании мониторинга достижения запланированных непосредственных и конечных результатов муниципальных программ за отчетный финансовый период | Распоряжение администрации района |  | II-IVкварталы 2011 года | ФЭУ, отраслевые (функциональные) органы, ГРБС |
| 3.6 | Внесение изменений в решение Собрания депутатов Октябрьского района «О бюджете Октябрьского района на 2011 год» по результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ за отчетный финансовый год в части сокращения неэффективных расходов | Решение Собрания депутатов Октябрьского района «О бюджете Октябрьского района на 2011 год» |  | II-IVкварталы 2011 года | ФЭУ |
| 3.7. | Совершенствование системы управленческого учета в части расходов, осуществляемых программно-целевым методом, с учетом персонализации ответственности за качество финансового управления | Распоряжение администрации района |  | II-IVкварталы 2011 года | ФЭУ, отраслевые (функциональные) органы |
| IV . Переход к программной структуре расходов бюджета Октябрьского района |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Разработка приказа ФЭУ о порядке применения и детализации бюджетной классификации на 2012 год с учетом изменений, внесенных в бюджетную классификацию Российской Федерации | Приказ ФЭУ |  | IV квартал 2011 года | ФЭУ |
| 4.2. | Обеспечение планирования бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями по программно-целевому методу бюджетного планирования (планирование бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в составе долгосрочных районных целевых программ) | Решение Собрания депутатов Октябрьского района «О бюджете Октябрьского района на 2011 год» |  | Весь период | ФЭУ |
| V. Оптимизация функций муниципального управления и повышение эффективности их обеспечения |  |  |  |  |  |
| 5.1 | # Проведение полной инвентаризации объектов, находящихся в муниципальной собственности и оформление прав на них | ведомственный акт |  | до конца 2011 года | КУМИ |
| 5.2 | Разработка и утверждение ведомственных планов повышения эффективности бюджетных расходов, осуществляемых главными распорядителями средств бюджета Октябрьского района | ведомственный акт |  | 1 полугодие 2011 года | Главные распорядители средств бюджета района, ФЭУ |
| 5.3 | Рассмотрение вопроса о возможности исключения функций и полномочий главного распорядителя, несоответствующих установленным нормативным правовым актам | Приказы главных распорядителей средств бюджета района |  | II квартал 2011 года | Главные распорядители средств бюджета района |
| 5.4 | Оптимизация структуры и предельной штатной численности органов местного самоуправления в зависимости от функций и задач | Распоряжение Администрации района |  | Весь период | Администрация района, отраслевые (функциональные) отделы |
| 5.5 | Разработка проекта решения Собрания депутатов Октябрьского района «Об оплате труда муниципальных служащих, лиц, замещающих муниципальные должности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов Администрации Октябрьского района» в соответствии с изменениями областного | Решение Собрания депутатов Октябрьского района «Об оплате труда муниципальных служащих, лиц, замещающих муниципальные должности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов Администрации Октябрьского района» |  | До 1 мая 2011г. | ФЭУ |
| 5.6. | Определение порядка выплаты материальной помощи муниципальным служащим | Решение Собрания депутатов Октябрьского района «Об оплате труда муниципальных служащих, лиц, замещающих муниципальные должности органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов Администрации Октябрьского района» |  | До 1 мая 2011г. | ФЭУ |
| 5.7. | Разработка и согласование уставов, положений муниципальных учреждений в связи с изменением их типов | Уставы, положения |  | II квартал 2011 года | Главные распорядители, распорядители, получатели средств бюджета района |
| 5.8. | Определение перечней особого ценного движимого имущества муниципальных бюджетных учреждений | Приказы главных распорядителей средств бюджета района |  | II квартал 2011 года | Главные распорядители, распорядители, получатели средств бюджета района |
| 5.9. | Осуществление мероприятий по государственной регистрации права муниципальной собственности муниципального образования «Октябрьский район» на объекты недвижимого имущества | Постановление администрации района |  | Весь период | КУМИ |
| 5.10. | Проведение анализа соответствия переданного муниципального имущества, в том числе земельных участков, предметам, целям и деятельности организации и подготовка предложений по оптимизации и повышению эффективности использования указанного имущества | Распоряжение Администрации района |  | III квартал 2011 года | КУМИ |
| 5.11. | Выявление и ликвидация избыточных (дублирующих) муниципальных функций |  |  | 2011-2012 гг. | Администрация района, отраслевые (функциональные) отделы |
| VI. Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Завершение разработки нормативных правовых актов, вытекающих из положений Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» | Нормативные акты администрации района, ФЭУ, структурных подразделений и иных уполномоченных органов, выполняющих функции и полномочия учредителя |  | II квартал 2011 года | Структурные подразделения администрации района, иные уполномоченные органы, выполняющие функции и полномочия учредителя |
| 6.2. | Создание системы мониторинга результатов деятельности подведомственных муниципальных учреждений, качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ) и выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями | Приказы главных распорядителей средств бюджета района |  | Весь период | Главные распорядители средств бюджета района |
| 6.3. | Разработать перечень дополнительных услуг, оказываемых на платной основе | Приказы главных распорядителей средств бюджета района |  | II квартал 2011 года | Главные распорядители средств бюджета района |
| 6.4. | Утверждение расчетно-нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и содержание имущества | ведомственные акты |  | III квартал 2011 года | Структурные подразделения администрации района, иные уполномоченные органы, выполняющие функции и полномочия учредителя |
| 6.5. | Утверждение и доведение до муниципальных учреждений района муниципальных заданий и бюджетных ассигнований на их обеспечение в 2012 году | Постановления администрации района, приказы структурных подразделений администрации района, иных уполномоченных органов, выполняющих функции и полномочия учредителя |  | IV квартал 2011 года | Структурные подразделения администрации района, иные уполномоченные органы, выполняющие функции и полномочия учредителя |
| 6.6 | - Разработка методов расчета объема бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства (составной части расходного обязательства) исходя из повышения доли расходных обязательств, бюджетные ассигнования на исполнение которых рассчитываются нормативным или плановым методом | Приказ ФЭУ |  | III квартал 2011 года | ФЭУ |
| 6.7. | Разработка административных регламентов по услугам, предоставляемым бюджетными учреждениями и другими организациями, в которых размещается муниципальное задание | ведомственные акты |  | 2011 г. | Главные распорядители, распорядители, получатели средств бюджета района |
| 6.8. | Перевод муниципальных услуг на предоставление в электронной форме | ведомственные акты |  | 2011–2012 гг. | Главные распорядители, распорядители, получатели средств бюджета района |
| 6.9. | Проведение анализа соответствия платных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями, функциям, реализуемым указанными учреждениями | ведомственные акты |  | III квартал 2011 года | Главные распорядители, распорядители, получатели средств бюджета района |
| 6.10. | Проведение анализа возможностей привлечения негосударственных организаций к оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) | ведомственные акты |  | III квартал 2011 года | Главные распорядители, распорядители, получатели средств бюджета района |
| 6.11. | Реализация мероприятий по формированию электронного правительства, развитию информационного общества в Октябрьском районе в соответствии с рекомендациями решения коллегии Администрации Ростовской области от 22.11.2010 № 124 «О реализации мероприятий по формированию электронного правительства, развитию информационного общества в Ростовской области и проекте концепции формирования в Ростовской области электронного правительства до 2013 года» | Постановление администрации района |  | 2011-2012 гг. | Главные распорядители, распорядители, получатели средств бюджета района, отраслевые функциональные отделы Администрации района |
| VI1. Развитие системы муниципального финансового контроля |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Разработка предложений в части регулирования муниципального контроля и механизмов ответственности за нарушения бюджетного законодательства | Решение Собрания депутатов Октябрьского района |  | II квартал 2011 года | ФЭУ |
| 7.2 | Возобновление проведения внутриведомственного контроля главными распорядителями средств бюджета Октябрьского района | ведомственный акт |  | 1 полугодие 2011 года | Главные распорядители средств бюджета района, ФЭУ |
| 7.3. | Разработка и утверждение порядка осуществления внутреннего финансового контроля в органах администрации района, критериев его эффективности и результативности | Распоряжение администрации района |  | II квартал 2011 года | Сектор по финансовому контролю Администрации района |
| 7.4. | Разработка порядка и осуществление органами администрации района мониторинга качества финансового менеджмента подведомственных получателей бюджетных средств. | Распоряжение администрации района |  | Январь 2011г. | ФЭУ |
| VIII. Формирование комплексной контрактной системы Октябрьского района |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Разработка проектов нормативных актов Октябрьского района по вопросам планирования и исполнения муниципального заказа | Нормативно-правовые акты Октябрьского района |  | 1 полугодие 2011 года | ФЭУ |
| 8.2. | Разработка проектов типовых муниципальных контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | Проекты муниципальных контрактов |  | 1 полугодие 2011 года | ФЭУ |
| 8.3. | Осуществление проверок исполнения законодательства по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг муниципальными заказчиками Октябрьского района | Акты проверок |  | Весь период | ФЭУ |
| 8.4. | Разработка нормативного документа о порядке определения начальной цены муниципального контракта и о проведении мониторинга цен при размещении муниципального заказа | Приказ |  | II квартал 2011 года | ФЭУ |
| 8.5. | Внедрение процедуры электронных торгов размещения муниципальных заказов |  |  | Весь период | Главные распорядители, распорядители, получатели средств бюджета района |
| IX. Развитие информационной системы управления муниципальными финансами |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Разработка концепции создания и развития информационной среды управления муниципальными финансами | Распоряжение Администрации района |  | III квартал 2011 года | ФЭУ |
| 9.2. | Регулярное обновление общедоступной информации о муниципальных финансах и деятельности органов местного самоуправления Октябрьского района | Информация |  | 2011-2012 гг. | ФЭУ |
| 9.3. | - Обеспечение публичности информации о плановых и фактических результатах деятельности организаций муниципального сектора и обеспечение условий для осуществления общественного контроля за принятием решений в сфере муниципальных финансов | Распоряжение Администрации района |  | 2011-2012 гг. | ФЭУ, отраслевые (функциональные) отделы Администрации района, ГРБС |
| X. Организация реализации Программы |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Разработка отраслевых (ведомственных) планов повышения эффективности бюджетных расходов и их представление в рабочую комиссию по повышению эффективности бюджетных расходов и стимулированию доходов бюджета. | Отраслевые (ведомственные) планы |  | II квартал 2011 года | Структурные подразделения администрации района |
| 10.2 | Утверждение плана мероприятий по реализации Программы в 2012 году | Постановление администрации района |  | Декабрь 2011 года | ФЭУ |

И.О. Управляющего делами                                                                                                                                    Н.Н. Савченко

Администрации района