Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

постановление

25.09.2012                                  № 602 	                       р.п. Каменоломни

# Об   утверждении   районной

# долгосрочной целевой  программы

# « Развитие субъектов малого и

# среднего  предпринимательства в

# Октябрьском районе Ростовской

# области на 2015-2017 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007  N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", распоряжением Администрации Октябрьского района от 16.07.2012 № 282 «О разработке районной долгосрочной     целевой      программы  «Развитие    субъектов    малого   и  среднего предпринимательства в Октябрьском районе Ростовской области на 2015-2017 годы»  и в целях приведения порядка использования средств бюджета Октябрьского района по предоставлению финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, руководствуясь ч.8 ст.51, ст. 3  Устава муниципального образования «Октябрьский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить районную долгосрочную целевую программу «Развитие

субъектов  малого и среднего предпринимательства в Октябрьском районе Ростовской области на 2015-2017 годы»   согласно приложению № 1  к   настоящему  постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

опубликования.

- Контроль за выполнением данного постановления возложить на

заместителя Главы Администрации Октябрьского района по инвестиционной политике - главного архитектора района Протасова М.Н.

Глава

Октябрьского района                                                             Е.П. Луганцев

Приложение № 1 к Постановлению

Администрации Октябрьского района

от 25.09. 2012  №  602

РАЙОННАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
  «РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В ОКТЯБРЬСКОМ РАЙОНЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015-2017 ГОДЫ»

# ПАСПОРТ

# Районной  долгосрочной целевой  программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Октябрьском районе Ростовской области на 2015-2017 годы»

| Наименование программы | Районная долгосрочная целевая программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Октябрьском районе Ростовской области на 2015-2017 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Наименование документов, регламентирующих разработку программы | Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» Распоряжение Администрации Октябрьского района от 16.07.2012 № 282 «О разработке районной долгосрочной целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Октябрьском районе Ростовской области на 2015-2017 годы». |
| Муниципальный заказчик программы | Администрация Октябрьского района Ростовской области |
| Разработчик проекта программы | Отдел по содействию развитию малого и среднего предпринимательства Администрации Октябрьского района Ростовской области |
| Цель программы Задачи Программы | Обеспечение равных и благоприятных условий для развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в районном центре п. Каменоломни и сельских поселениях района. 1.Повышение социальной эффективности деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП) – рост численности занятых в секторе малого и среднего предпринимательства, средних доходов и уровня социальной защищенности работников субъектов МСП; |
| Задачи Программы | 2.Повышение темпов развитие малого и среднего предпринимательства, как одного из стратегических факторов социально-экономического развитие района, увеличение доли малого и среднего предпринимательства в формировании всех составляющих консолидированного бюджета муниципального района, расширение сфер деятельности и экономическое укрепление малых предприятий. 3. Обеспечение тесного взаимодействия бизнеса и муниципалитета, привлечение предпринимательских кругов к решению вопросов социально-экономического развитие муниципального образования «Октябрьский район» Ростовской области; 4. Наполнение районного рынка товарами и услугами малых и средних предприятий, в том числе инновационного характера. 5. Повышение инвестиционной активности малого и среднего предпринимательства; 6. Повышение роли малого бизнеса в улучшении условий жизни населения района. |
| Сроки реализации программы Структура программы, перечень подпрограмм, основных направлений и мероприятий Исполнители программы | 2015-2017 годы - Характеристика состояния и проблемы развитие субъектов малого и среднего предпринимательства. - Основные цели и задачи Программы. - Сроки и этапы реализации Программы. - Основные разделы мероприятий Программы. - Ресурсное обеспечение Программы. - Порядок направления и основные условия использования средств, приоритеты в оказании поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. - Требования к организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. - Перечень основных мероприятий Программы. - Порядок и критерии оценки эффективности реализации мероприятий Программы . 1. Администрация Октябрьского района Ростовской области |
| Исполнители программы | 2. Сельские (городское) поселения Октябрьского района 3. Объекты инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства 4. Банковские учреждения 5. Микрофинансовые организации 6. Прочие соисполнители |
| Объемы и источники финансирования мероприятий Программы | Всего: 1306641,2 тыс.рублей, в том числе: 1) средства федерального бюджетов – по результатам конкурсных отборов на софинансирование мероприятий районной долгосрочной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Октябрьском районе Ростовской области на 2015-2017 годы» : 2)средства Областного бюджета на 2015- 2017г.г. – 27241,5 тыс. руб.; 3) средства местного бюджета на 2015-2017 г.г. –6060,0 тыс. руб.; |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | 3) средства коммерческих банков на 2015 -2017 г.г – 1144766,7 тыс. рублей; 4) средства прочих исполнителей и участников на 2015-2017 г.г.– 128603,0 тыс.рублей Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей соответствующих бюджетов. Программа финансируется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на ее реализацию Решением Собрания депутатов района об бюджете муниципального района на очередной финансовый год 1. Обеспечение увеличения числа малых и средних предприятий в Ростовской области. 2. Увеличение доли производимых субъектами МСП товаров (работ, услуг) в объеме ВРП. 3. Обеспечение роста среднесписочной численности работающих на малых и средних предприятиях. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | 4. Увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций. 5. Обеспечение роста объема инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий. 6. Увеличение среднемесячной заработной платы на малых и средних предприятиях. |
| Муниципальный координатор Программы | Координацию деятельности исполнителей Программы осуществляет Отдел по содействию развитию малого и среднего предпринимательства Администрации Октябрьского района. Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация Октябрьского района Ростовской области (далее- Администрация) |

Раздел I. Характеристика состояния и проблем развитие субъектов малого и среднего предпринимательства.

Одним из основных приоритетов социальной и экономической политики Российской Федерации является содействие развитию малого и среднего бизнеса. Развитие предпринимательства – одна из ключевых задач Октябрьского района.

Содействие малому и среднему бизнесу является также одним из основных стратегических приоритетов социально-экономического развитие Октябрьского района  в соответствии со Стратегией социально-экономического развитие Октябрьского района на период до 2020 года.

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики за 2011 год, в Ростовской области действует 548 малых (в т.ч. микропредприятий) и средних предприятий и зарегистрировано 1569  индивидуальных предпринимателей, 235  в форме КФХ. Таким образом, в Октябрьском районе  действует  2352 субъектов МСП.

В результате проводимой Администрацией  политики, направленной на поддержку и развитие малого предпринимательства, малый бизнес района в настоящее время представляет успешно  развивающийся сектор   экономики,   во   многом   обеспечивающий   успешное  решение социальных  и  финансово-экономических  задач.  Удалось  добиться  существенных  успехов  на  пути  перехода от поддержки малого бизнеса Октябрьского района как  средства  стабилизации  экономики муниципалитета  к  его  устойчивому  развитию,  как  одного из фундаментальных системообразующих факторов функционирования экономики муниципального образования.

В то   же   время   на   процесс   развитие   предпринимательской деятельности в Октябрьском районе все большее влияние оказывают  внешние  факторы. Повышаются  требования  к конкурентоспособности,  качеству

продукции и услуг,  производимых субъектами малого предпринимательства.

Актуальной для района, как и в целом для области, является  проблема возможных негативных последствий для малого бизнеса после  вступлении России в ВТО.  Процесс принятия обоснованных решений по поддержке  и  созданию  благоприятных условий    для   дальнейшего   развитие   малого   предпринимательства затрудняется    отсутствием    оперативной    экономико-статистической информации. Развитие малого и среднего бизнеса и переход его на качественно новый уровень участия в формировании валового продукта  района требуют  существенного  расширения  возможностей  для субъектов малого предпринимательства в вопросах  обеспечения  финансовыми  ресурсами  и нежилыми  помещениями,  необходимыми  для  осуществления хозяйственной деятельности.

В Октябрьском районе выстроена система взаимодействия органов местного самоуправления с предпринимателями;  сформирована и действует инфраструктура поддержки малого бизнеса, обеспечивающая комплексный подход к удовлетворению потребностей малого бизнеса в финансовой, имущественной, информационной и иных видах поддержки.

В 2011 году организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства оказано более 2 тысяч консультаций предпринимателям по различным вопросам ведения предпринимательской деятельности, проведено 12 семинаров по вопросам оказания финансовой поддержки, ведения предпринимательской деятельности, налогообложения совместно с представителями ИФНС по Октябрьскому району. Из средств Муниципального фонда местного развитие и поддержки  предпринимательства оказана финансовая поддержка 57 субъектам МСП на сумму 26305,0 тыс. руб. Малое предпринимательство в Октябрьском районе развивается с положительной динамикой.

Численность работающих на малых  и средних предприятиях за 2011 года составила 4,2 тыс. человек или 97,7 процентов к 2010 году. Данная ситуация является результатом повышения с начала 2011 года тарифов страховых взносов, заменивших единый социальный налог. Для подавляющей части предпринимательского сообщества повышение налоговой нагрузки произошло более чем в 2 раза.

Удельный вес среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций района за 2011 год составил 27,0 процентов, за 2010 год – 26,5 процентов.

Размер официально начисленной среднемесячной заработной платы на малых (без микропредприятий) предприятиях в 2011 году увеличился на 121,3 процентов, на  средних предприятиях в 2011 году увеличился на 141,5  процентов к 2010 году.

Суммарный оборот малых (с учетом микро) и средних предприятий по итогам 2011 года составил 10264,1млн. рублей против 7683,6 млн. рублей в 2010 году (темп роста составил 133,6 процентов методом прямого счета).

В 2011 году в инвестиционной деятельности предприятий наблюдалось   снижение к уровню предшествующего года – 423,5 млн. рублей.

Малыми предприятиями (без микропредприятий) в 2011 году освоено 85,4 млн. рублей инвестиций. Отрицательная динамика отмечается в большинстве видов экономической деятельности. Как позитивный момент, следует отметить значительное оживление в 4 квартале 2011 года инвестиционной деятельности у строительных организаций.

В 2011 году в соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» проведено федеральное статистическое наблюдение за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам 2010 года.

Данные обследования позволили идентифицировать предприятия, действительно участвующие в развитии экономики района. В результате по предварительным данным переписи наблюдается расхождение в количестве предприятий. Так, до подведения итогов переписи по данным Ростовстата на территории района действовало 591  малое и среднее предприятие, результаты обследования скорректировали эту цифру до 573 предприятия. С учетом индивидуальных предпринимателей, ранее не учтенных в статистических данных, в районе зарегистрировано 2065 субъектов малого и среднего предпринимательства.

Учитывая, что снижение количества предприятий не повлекло падения значений качественных показателей, характеризующих их деятельность, такое снижение связано с отсеиванием организаций, полностью прекративших свою деятельность без проведения официальной процедуры ликвидации, находящихся в стадии банкротства, остановивших деятельность ввиду смерти владельца, и  фактически не участвовавших в экономике района.

Работа по развитию и поддержке малого предпринимательства ведется Администрацией Октябрьского района системно и целенаправленно с применением программно-целевого комплексного подхода.

С целью обеспечения комплексного подхода к удовлетворению потребностей малого и среднего бизнеса в финансовой, имущественной, информационной и иных видах поддержки, в районе сформирована инфраструктура поддержки предпринимательства, в которую входят:

- Муниципальный фонд местного развитие и поддержки   предпринимательства;

- НП « Агентство поддержки и развитие малого и среднего предпринимательства;

- НП «Октябрьский Бизнес- инкубатор»;

- СПКК «Родные Просторы»;

- АНОИТЦ «Октябрьский»;

С целью обеспечения субъектов малого и среднего предпринимательства бесплатными консультационными услугами в 2009 году в Ростовской области стартовал пилотный проект по консультированию. С 2010 года данный проект реализуется в районе. За весь период реализации проекта с 2010 года оказано более 2,5 тыс. консультационных услуг  предпринимателям и гражданам желающим организовать собственное дело.

В Октябрьском районе предусмотрено преимущественное право на участие в приватизации арендуемых субъектами малого и среднего

предпринимательства объектов недвижимого имущества.  За период реализации Федерального закона от 22.07.2008 № 159 – ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» по состоянию на 01.01.2012 в Октябрьском районе заключен 1 договор  купли-продажи арендуемого имущества субъектами МСП совокупной площадью 163,7 кв.м., 6 договоров аренды муниципального имущества заключенных по результатам конкурсов и аукционов, общая площадь составляет 3854,05 кв. метров.

Согласно ст. 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в целях оказания имущественной поддержки субъектам МСП органы местного самоуправления вправе утверждать перечни муниципального имущества, предназначенного для предоставление во владение или пользование на долгосрочной основе субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП. По состоянию на 01.01.2012    договоры аренды муниципального имущества, включенного в Перечень муниципального имущества Октябрьского района, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства заключены с 6 субъектами МСП.

В районе организована работа по пропаганде и популяризации предпринимательской деятельности, в том числе путем широкого освещения вопросов предпринимательства в средствах массовой информации, ежегодной разработки и издания методических, информационных и презентационных материалов, проведения рейтинговый конкурсов, конференций, форумов, семинаров, «круглых столов», мастер-классов, тренингов по вопросам развитие малого и среднего предпринимательства.

Оказание финансовой поддержки предпринимателям в рамках реализации муниципальной долгосрочной целевой программ развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, способствует модернизации предприятий, создает дополнительные условия для привлечения инвестиций в основной капитал.

Развитие малого и среднего предпринимательства и переход его на качественно новый уровень участия в формировании валового внутреннего продукта Октябрьского района требуют существенного расширения возможностей для субъектов малого и среднего предпринимательства в вопросах обеспечения финансовыми ресурсами. С этой целью в районе создан Муниципальный фонд местного развитие и поддержки предпринимательства, который позволяет получить кредит заемщикам, под 8 процентов годовых.

Администрацией района сделано многое в части расширения доступа к финансовым ресурсам банковских учреждений (ОАО «Россельхозбанк», Юго-Западный Банк СБ РФ, Октябрьское отделение №5410), снижения административных и организационных барьеров. Так  в 2011 году коммерческими банками выдано 62 кредитов субъектам МСП на общую сумму 370588,9 тыс. рублей.

Исследования последних лет показывают, что спрос на финансовые ресурсы в малом бизнесе не удовлетворен. Наравне с небольшими по объему и короткими по срокам займами требуются крупные долгосрочные вложения в данном секторе экономики. Развитие кредитования и микрофинансирования, появление разнообразных кредитных продуктов, упрощение доступа к финансовым ресурсам не решают главную проблему – недостаток обеспечения. В этой связи остро стоит вопрос о необходимости создания гарантийного фонда для субъектов МСП и микрофинансовых организаций.

Регулярно проводятся заседания Совета по малому предпринимательству и межведомственной комиссии по устранению организационных, нормативно-правовых и административных барьеров. Нормативно-правовые акты, регламентирующие развитие предпринимательства в районе, размещаются для общественной экспертизы на официальном сайте Администрации Октябрьского района octobdonland.ru и в районных средствах массовой информации.

Сформирован и ведется реестр инвестиционных и инновационных проектов и предложений субъектов малого и среднего предпринимательства.

Все это позволило Октябрьскому району стабильно удерживать ведущие позиции по развитию малого предпринимательства среди муниципальных районов Ростовской области.

Администрацией района проведена большая работа по выводу зарплаты из «тени». Рост уровня официально начисляемой заработной платы, способствует трехстороннее соглашение,  заключенное между администрацией Октябрьского района Ростовской области, общественным советом по координации деятельности первичных профсоюзных организаций и районной ассоциацией работодателей и предпринимателей, а также работа межведомственной комиссии по осуществлению контроля за соблюдением трудового законодательства при Администрации района.

Отсутствие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в сельских поселения района сказывается на различии в динамике развитие малого и среднего предпринимательства в сельских поселениях района и районном центре п. Каменоломни.

В то же время, в районе остается значительной разница в официальной оплате труда работников малых и крупных предприятий и организаций, причем если в среднем по району соотношение начисленной заработной платы малых предприятий и крупных и средних предприятий за январь-декабрь 2011 года сложилось на уровне 63 процентов, то на малых предприятиях отдельных видов деятельности это соотношение существенно ниже. Например, на предприятиях розничной торговли – 60,2 процента, в строительных организациях – 53 процента, на предприятиях, осуществляющих операции с недвижимым имуществом – 58,5 процента, на транспортных предприятиях – 35,8 процента, на предприятиях, осуществляющих сбор, очистку и распределение воды – 22,8 процента.

На протяжении нескольких последних лет практически неизменной остается отраслевая структура малых предприятий – по итогам 2011 года около половины малых предприятий занято в торговле (287 предприятий из 564). Существуют тенденции расширения такими предпринимателями своей деятельности за счет развитие производства, но пока таких не много. Для района низок процент фирм, занимающихся наукоемкими технологиями (0,5%), сфере услуг еще далеко до той роли, которую она играет в развитых странах.

Требует продолжения работа по развитию организаций, образующих инфраструктуру поддержки малых и средних инновационных предприятий. С целью ускорения перехода на инновационный путь развитие, необходимо усилить подготовку кадров для инновационного бизнеса, особенно в части инновационных менеджеров и инновационных агентов, способных перевести научные идеи и разработки на коммерческую основу. Основой в данном направлении может выступать Донской Государственный аграрный университет, на базе которого создан агропромышленный инновационно-консультационный комплекс, осуществляющий содействие предприятиям агробизнеса в освоении и сопровождении инновационный разработок по совершенствованию агропромышленного производства.

Вступление России в ВТО неразрывно связано с ужесточением требований к конкурентоспособности предприятий, качеству продукции и услуг, производимых субъектами предпринимательской деятельности. Для снижения негативных последствий этого шага необходимо повышать информационный и образовательный уровень субъектов МСП. Как следствие, необходимо обеспечить высокое качество предоставления информационной и образовательной поддержки посредством расширения способов ее предоставления, повышения квалификации специалистов организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП.

Опыт показывает, что процесс принятия обоснованных решений по поддержке и созданию благоприятных условий для дальнейшего развитие малого и среднего предпринимательства затрудняется из-за недостаточности методологического и организационного обеспечения для реализации полномочий в части информационной поддержки программных мероприятий. Способом решения данной проблемы на местном уровне являются исследования, которые проводятся исходя из актуальности проблемы.

Вступивший в силу с 1 января 2008 года Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», изменил порядок отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, выделив микропредприятия из числа малых предприятий (с численностью до 15 человек включительно). В Октябрьском районе микропредприятия по оценке составляют 87,2 % малых предприятий.

Раздел II. Основные цели и задачи Программы

Для реализации целей муниципальной политики в области развитие малого и среднего предпринимательства Администрация Октябрьского района по средством реализации муниципальной  программы должна обеспечить в Октябрьском районе  равные и благоприятные условия для развитие субъектов МСП.

Основными целями Программы являются:

1. Повышение социальной эффективности деятельности субъектов МСП– рост численности занятых в секторе малого и среднего предпринимательства, средних доходов и уровня социальной защищенности работников субъектов МСП;

2. Повышение темпов развитие малого и среднего предпринимательства, как одного из стратегических факторов социально-экономического развитие района, увеличение доли малого и среднего предпринимательства в формировании всех составляющих внутреннего валового продукта, расширение сфер деятельности и экономическое укрепление малых предприятий.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

развитие системы финансово-кредитной поддержки субъектов МСП;

совершенствование механизмов использования государственного и муниципального имущества для развитие малого и среднего предпринимательства;

совершенствование информационно-консультационной поддержки субъектов МСП;

увеличение числа субъектов малого и среднего бизнеса;

увеличение налоговых поступлений от малого и среднего бизнеса в бюджеты всех уровней;

обеспечение тесного взаимодействия бизнеса и муниципалитета, привлечение предпринимательских кругов к решению вопросов социально-экономического развитие муниципального образования «Октябрьский район» Ростовской области;

повышение инвестиционной активности малого и среднего предпринимательства;

повышение роли малого бизнеса  в улучшении условий жизни населения района.

- В соответствии с поставленными задачами предполагается достижение целевых индикаторов и показателей Программы согласно приложению № 1 к Программе:

рост числа малых и средних предприятий в Октябрьском районе;

рост оборота малых (с учетом микропредприятий) и средних предприятий;

рост среднесписочной численности работающих на малых и средних предприятиях;

увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций;

рост объема инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий;

рост среднемесячной заработной платы на малых и средних предприятиях.

Оценка эффективности реализации мероприятий Программы будет проводиться по следующим критериям:

1. Критерий «Социально-экономические показатели развитие субъектов малого и среднего предпринимательства».

2. Критерий «Результативность бюджетных расходов на государственную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства».

3. Критерий «Охват субъектов малого и среднего предпринимательства Октябрьского района государственной поддержкой».

Для достижения поставленной цели и решения задач необходимо реализовать мероприятия Программы в 3-летний период, с 2015 по 2017 год. При этом ряд мероприятий будет осуществляться в течение всего периода,
а некоторые мероприятия должны быть реализованы поэтапно.

Раздел III. Система программных мероприятий,

ресурсное обеспечение Программы

Программа содержит 56  мероприятий, сформированных по 6-и разделам (Приложение № 2).  Основные разделы Программы сформированы с учетом проблем, требующих решения на муниципальном уровне, а именно:

1) расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, развитие микрофинансирования – 16 мероприятий;

2)  поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере инноваций и промышленного производства – 7 мероприятий;

3) поддержка внешнеэкономической деятельности, развитие международного и межрегионального сотрудничества субъектов малого и среднего предпринимательства  - 4 мероприятия;

4) содействие развитию организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП. Консультационное обеспечение субъектов МСП – 9 мероприятий;

5) образовательная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства; пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности – 11 мероприятий;

6) методическое, аналитическое, организационное обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства – 9 мероприятий.

Ресурсное обеспечение Программы составляют средства из бюджетных и внебюджетных источников.

Бюджетные источники:

1) федеральный и областной  бюджеты – на условиях софинансирования мероприятий муниципальной долгосрочной  целевой программы развитие малого и среднего предпринимательства в Октябрьском районе Ростовской

области на 2015-2017 годы и субсидирования части затрат отдельных субъектов малого и среднего предпринимательства на осуществление предпринимательской деятельности по результатам конкурсных отборов, объявленных  Департаментом инвестиций и предпринимательства Ростовской области (прогнозируются как возможный источник средств без указания конкретных сумм);

3) местный бюджет – средства, предусмотренные на финансирование мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы развитие субъектов МСП на 2015-2017 гг. в решениях Собрания депутатов Октябрьского района Ростовской области «О бюджете Октябрьского района на  соответствующий год».

Объемы бюджетных средств ежегодно уточняются в соответствии с принимаемыми нормативными правовыми актами, утвержденными решением Собрания депутатов Октябрьского района Ростовской области.

Внебюджетные источники:

1) средства коммерческих банков – кредитные ресурсы, заявленные банками для кредитования СМП при подготовке проекта муниципальной долгосрочной целевой программы развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Октябрьского района Ростовской области на 2015-2017 годы ;

2) средства исполнителей из числа организаций, финансирование которых осуществляется из внебюджетных источников (прогнозируются как возможный источник средств).

Распределение объемов финансирования Программы по годам ее реализации осуществляется согласно следующей таблицы:

Финансирование мероприятий Программы

(тыс.рублей)

| № п/п | Источники финансирования | Всего | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Средства областного бюджета | 27241,5 | 9080,5 | 9080,5 | 9080,5 |
| 2 | Средства федерального бюджета | Средства выделяемые на условиях софинансирования мероприятий программы. |  |  |  |
| 3 | Средства районного бюджета | 6060,0 | 2020,0 | 2020,0 | 2020,0 |
| 4 | Средства коммерческих банков | 1144766,7 | 381588,9 | 381588,9 | 381588,9 |
| 5 | Средства прочих исполнителей | 128603,0 | 42867,7 | 42867,7 | 42867,7 |
| 6 | Итого | 1306671,2 | 435557,1 | 435557,1 | 435557,1 |

Приоритеты в оказании поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) на территории Октябрьского района  в 2015 – 2017 годах будут соответствовать приоритетам, определенным Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», а также включать дополнительные приоритетные направления исходя из актуальности решения проблем предпринимательства в Октябрьском районе Ростовской области (Приложение № 3).

# Раздел IV. Нормативное обеспечение

Для достижения цели реализации Программы дополнительно потребуется принятие нормативных правовых актов, определяющих порядок и условия предоставления государственной поддержки субъектам МСП, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП.

В процессе реализации Программы и с учетом принятия федеральных, областных нормативных правовых актов Отделом по содействию развитию малого и среднего предпринимательства  могут разрабатываться и вноситься для утверждения Главой Администрации Октябрьского района  нормативные правовые акты, необходимые для осуществления Программы.

Раздел V. Механизм реализации Программы, включая организацию управления Программой и контроль за ходом ее реализации

Реализация мероприятий Программы осуществляется на основе условий, порядка и правил, утвержденных федеральными, областными и нормативными правовыми актами Администрации Октябрьского района.

Муниципальный заказчик - координатор Программы с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы. Количестве

Муниципальный  заказчик - координатор Программы с учетом результатов проверок целевого и эффективного расходования бюджетных средств на реализацию Программы, проведенных муниципальными органами, осуществляющими функции по муниципальному финансовому контролю, и муниципальными органами, осуществляющими надзор за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, направляет:

ежеквартально (за I – III кварталы соответственно), до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, в финансово-экономическое управлении Администрации   района отчет по форме согласно приложению № 3 к Порядку принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ Октябрьского района, их формирования и реализации, утвержденному постановлением Администрации Октябрьского района от 16.01.2012 № 17 (далее – Порядок), а также по запросу финансово-экономического управления Администрации района – статистическую, справочную и аналитическую информацию о подготовке и реализации Программы, необходимую для выполнения возложенных на него функций;

ежегодно, в срок до 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, в финансово-экономическое управление Администрации района – оперативные отчеты о реализации Программы в соответствии с приложением №4 к Порядку и информацию в соответствии с приложением к Порядку проведения и критерии оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Октябрьского района.

Муниципальный  заказчик - координатор Программы подготавливает, согласовывает и вносит на рассмотрение Администрации Октябрьского района проект постановления Администрации Октябрьского района об утверждении отчета о реализации Программы за год, за весь период действия Программы в соответствии с Регламентом Администрации Октябрьского района.

Годовой отчет о реализации Программы (отчет за весь период реализации Программы) должен содержать информацию по следующим разделам:

Раздел I. Основные результаты:

основные результаты, достигнутые в отчетном периоде, в разрезе мероприятий;

запланированные, но недостигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий.

Раздел II. Меры по реализации Программы:

информацию о внесенных в течение финансового года изменениях в Программу с указанием количества и реквизитов правовых актов об утверждении внесенных изменений, описанием причин необходимости таких изменений, а также причинах несоответствия, если таковые имеются, объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в Программе, объемам ассигнований бюджета района;

сведения о выполнении плана действий по привлечению средств федерального  и областного бюджетов  на реализацию мероприятий Программы за отчетный финансовый год.

Раздел III. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется:

в соответствии с приложением № 4 к Порядку, содержащим данные об освоении бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий;

в соответствии с приложением к Порядку  -  сведения о соответствии фактических целевых показателей реализации Программы, показателям, установленным Программой.

Раздел IV. Дальнейшая реализации Программы (не включается в отчет за весь период реализации Программы):

Предложения по оптимизации бюджетных расходов на реализацию мероприятий Программы и корректировке целевых показателей реализации Программы на текущий финансовый год и плановый период.

В случае несоответствия результатов реализации Программы запланированным показателям, а также целевому и эффективному использованию бюджетных средств финансово-экономическое управление Администрации района подготавливают в рамках своей компетенции предложения об изменении форм и методов управления реализацией Программой, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или досрочном прекращении Программы в целом для рассмотрения Администрацией Октябрьского района.

Администрация Октябрьского района по результатам рассмотрения представленного отчета о реализации Программы за отчетный финансовый год

и с учетом предложений финансово-экономического управления Администрации района в случае  необходимости и принимает решение о:

корректировке в установленном порядке Программы;

приостановлении реализации в установленном порядке Программы с приостановлением финансирования из  бюджета района;

прекращении реализации в установленном порядке Программы с исключением расходов на их реализацию.

В случае принятия Администрацией Октябрьского района решения о корректировке, приостановлении либо прекращении реализации Программы

муниципальный заказчик- координатор Программы в месячный срок вносит

соответствующий проект постановления Администрации Октябрьского района в порядке, установленном Регламентом Администрации Октябрьского района.

Отчеты о реализации Программы за год, за весь период действия Программы подлежат утверждению постановлением Администрации Октябрьского района не позднее одного месяца до дня внесения отчета об исполнении   бюджета района в   Собрание депутатов Октябрьского района.

Муниципальный заказчик- координатор Программы вносит изменения в постановление Администрации Октябрьского района, утвердившее Программу, по мероприятиям текущего финансового года и (или) планового периода в текущем финансовом году в установленном порядке в соответствии с Регламентом Администрации Октябрьского района.

- Информация о разработке и реализации Программы размещается на официальном сайте Администрации Октябрьского района

- Раздел VI. Оценка эффективности реализации Программы

- Ожидаемыми конечными результатами реализации Программы (приложение № 1) являются:

- темп роста числа малых и средних предприятий в Ростовской области в 2017 году к 2014 году должен составить не менее 106 процентов;

- доля продукции, произведенной субъектами МСП, в общем объеме валового продукта в 2017 году должна составить не менее 17,6 процентов;

- темп роста среднесписочной численности работающих на малых и средних предприятиях в 2017 году к 2014 году должен составить не менее 107,5процентов;

- доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций в 2017 году должна составить не менее 29 процентов;

темп роста объемов инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий в 2017 году к 2014 году должен составить не менее 110,5 процентов;

темп роста среднемесячной заработной платы на малых и средних предприятиях в 2017 году к 2014 году должен составить не менее 112 процентов.

Оценка эффективности реализации Программы будет проводиться в

В соответствии с методикой оценки эффективности (Приложение № 5)  будет производиться оценка эффективности реализации мероприятий Программы по следующим критериям:

1. Критерий «Социально-экономические показатели развитие субъектов малого и среднего предпринимательства».

2. Критерий «Результативность бюджетных расходов на государственную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства».

3. Критерий «Охват субъектов малого и среднего предпринимательства Ростовской области государственной поддержкой».

Управляющий делами

Администрации района                                                               Н.Н. Савченко

Приложение 1

к районной долгосрочной целевой

программе «Развитие субъектов малого

и среднего предпринимательства

в Октябрьском районе Ростовской области

на 2015-2017 годы»

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ

к районной долгосрочной целевой программе «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства

в Октябрьском районе Ростовской области на 2015-2017 годы»

| №п/п | Наименование целевых индикаторов и показателей Программы | Единица измерения | Базовый показатель 2014 года | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Темп роста числа малых и средних предприятий в Ростовской области (год к году) | процентов | 102,5 | 102,7 | 103,0 | 103,2 |
| 2. | Темп роста оборота малых (с учетом микропредприятий) и средних предприятий | процентов | 106,1 | 106,2 | 106,3 | 106,4 |
| 3. | Темп роста среднесписочной численности работающих на малых и средних предприятиях (год к году) | процентов | 102,8 | 103,0 | 103,2 | 103,6 |
| 4. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | процентов | 26,9 | 27,0 | 27,1 | 27,2 |
| 5. | Темп роста объемов инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий (год к году) | процентов | 104,0 | 104,2 | 104,4 | 104,6 |
| 6. | Темп роста среднемесячной заработной платы на малых и средних предприятиях (год к году) | процентов | 104 | 104,2 | 104,5 | 104,7 |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | к районной долгосрочной целевой программе |  |  |  |
|  |  |  |  |  | " Развитие субъектов малого и срепднего предпринимательства |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в Октябрьском райне Ростовской области на 2015-2017 годы" |  |  |  |  |
| СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Содержание мероприятий | Цель мероприятий | Ответственный исполнитель и соисполнители мероприятий | Срок исполнения | Источники финансирования | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе по годам: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, развитие микрофинансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Предоставление займов субъектам МСП микрофинансовыми организациями | Реализация новых проектов малого и среднего бизнеса с созданием дополнительных рабочих мест, расширение доступа субъектов МСП к заемным средствам | МФМРПП, СПКК «Родные Просторы» | Весь период | Средства исполнителей | 128596,8 | 42865,6 | 42865,6 | 42865,6 |
| 1.2. | Предоставление кредитных ресурсов субъектам МСП банковскими учреждениями | Обеспечение субъектов МСП финансовыми ресурсами. Расширение производства и наращивание мощностей в сфере малого бизнеса, создание дополнительных рабочих мест | Коммерческие банки | Весь период | Средства коммерческих банков | 1111766,7 | 370588,9 | 370588,9 | 370588,9 |
| 1.3. | Организация консультационной поддержки субъектов МСП по вопросам кредитования и микрофинансирования, в том числе в форме семинаров и телефона «горячей линии», создания интерактивного сервиса «вопрос-ответ» на официальном сайте района | Повышение информированности субъектов МСП, расширение их доступа к кредитным ресурсам и заемным средствам | Коммерческие банки, МФМРПП, Отдел по содействию развитию малого и среднего предпринимательства, НП «АПМСБ», МАУ МФЦ. | Весь период | Финансирования не требует | - | - | - | - |
| 1.4. | Совершенствование продуктов банковского кредитования | Расширение доступа субъектов малого бизнеса к банковским продуктам и кредитным ресурсам | Коммерческие банки | Весь период | Финансирования не требует | - | - | - | - |
| 1.5. | Мониторинг предоставления банковских гарантий субъектам МСП | Расширение доступа субъектов малого и среднего бизнеса к кредитным ресурсам банков | Отдел по содействию развитию малого и среднего предпринимательства | Весь период | Финансирования не требует | - | - | - | - |
| 1.6. | Организация взаимодействия со страховыми компаниями по вопросам вовлечения субъектов МСП на рынок страховых услуг | минимизация рисков предпринимательской деятельности | Отдел по содействию развитию малого и среднего предпринимательства, страховые компании | Весь период | Финансирования не требует | - | - | - | - |
| 1.7. | Содействие в подготовке пакета документов на субсидирование части затрат субъектов МСП, микрофинансовых организаций на приобретение банковской гарантии или поручительства третьих лиц | Упрощение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам . | Отдел по содействию развитию малого и среднего предпринимательства, НП «АПМСБ», МФМРПП | Весь период | Финансирования не требует | - | - | - | - |
| 1.8. | Предоставление банковских гарантий субъектам МСП для участия в торгах на размещение заказов, в том числе для государственных и муниципальных нужд | Расширение доступа субъектов МСП к участию в конкурсах на исполнение государственного и/или муниципального заказа | Юго-Западный Банк СБ РФ, Октябрьское отделение №5410 | Весь период | Средства исполнителей | 33000 | 11000 | 11000 | 11000 |
| 1.9. | Организация взаимодействия с банковскими учреждениями, в том числе посредством заключения соглашений о сотрудничестве | Расширение доступа субъектов МСП и микрофинансовых организаций к кредитам и займам | Отдел по содействию развитию малого и среднего предпринимательства, коммерческие банки | Весь период | Финансирования не требует | - | - | - | - |
| 1.10. | Организация и проведение семинаров, конференций, мастер-классов, бизнес-тренингов, круглых столов по вопросам обслуживания субъектов МСП в банках | Повышение информированности субъектов МСП о программах и кредитных продуктах банков | Отдел по содействию развитию малого и среднего предпринимательства, коммерческие банки | Весь период | Финансирования не требует | - | - | - | - |
| 1.11. | Привлечение субъектов МСП к участию в конкурсах (торгах) на размещение государственного и муниципального заказа | Расширение доступа субъектов МСП к выполнению гарантированных заказов | Отдел по содействию развитию малого и среднего предпринимательства | Весь период | Финансирования не требует | - | - | - | - |
|  |  |  | Бюджетные учреждения района (заказчики) |  |  |  |  |  |  |
| 1.12. | Оказание финансовой помощи безработным гражданам на подготовку документов, предоставляемых при государственной регистрации, оплату государственной пошлины, оплату нотариальных действий и услуг правового и технического характера, приобретение бланочной документации | Содействие развитию стартующего бизнеса | ГУ ЦЗН | Весь период | Средства исполнителей | 6,18 | 2,06 | 2,06 | 2,06 |
| 1.13. | Предоставление субсидий субъектам МСП в целях возмещения процентной ставки по привлеченным кредитам, займам*) | Повышение качества услуг микрофинансовых организаций, предоставляемых субъектам МСП | Администрация Октябрьского района | Весь период | Средства районного бюджета | 1860 | 620 | 620 | 620 |
| 1.14. | Предоставление субсидий начинающим предпринимателям в целях возмещения части затрат по организации собственного дела, а именно возмещения части арендных платежей, стоимости приобретенных основных средств, материалов, методической и справочной литературы*) | Содействие развитию стартующего бизнеса | Администрация Октябрьского района, Минэкономики РО | Весь период | Средства районного бюджета | 450 | 150 | 150 | 150 |
|  |  |  |  |  | Средства областного бюджета | 2250 | 750 | 750 | 750 |
| 1.15. | Предоствление субсидий субъектам МСП в приоритетных сферах деятельности, организациям образующим инфраструктуру поддержки СМП в целях возмещения части арендных платежей*). | Оказание финансовой поддержки субъектам МСП и объектам инфраструктуры поддержки субъектам малого предпринимательства | Администрация Октябрьского района, Минэкономики РО | Весь период | Средства районного бюджета | 1590 | 530 | 530 | 530 |
|  |  |  |  |  | Средства областного бюджета | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 1.16. | Предоставление имущественного взноса Муниципальному фонду местного развития и поддержки предпринимательства для предоставления займов субъектам малого предпринимательства (СМП) | Оказание финансовой поддержки инфраструктуре поддержки субъектам малого предпринимательства | Администрация Октябрьского района, Минэкономики РО | Весь период | Средства районного бюджета | 1860,0 | 620 | 620 | 620 |
|  |  |  |  |  | Средства областного бюджета | 21991,5 | 7330,5 | 7330,5 | 7330,5 |
|  | Итого по разделу |  |  |  | Средства коммерческих банков | 1144766,7 | 381588,9 | 381588,9 | 381588,9 |
|  |  |  |  |  | Средства районного бюджета | 5760,0 | 1920,0 | 1920,0 | 1920,0 |
|  |  |  |  |  | Средства областного бюджета | 27241,5 | 9080,5 | 9080,5 | 9080,5 |
|  |  |  |  |  | Средства исполнителей | 128603,0 | 42867,7 | 42867,7 | 42867,7 |
|  | Всего по разделу |  |  |  |  | 1306371,2 | 435457,1 | 435457,1 | 435457,1 |
| 2. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере инноваций и промышленного производства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в формировании инновационных проектов | Наличие инновационных проектов малого и среднего предпринимательства для формирования реестра | Отдел по содействию развитию малого и среднего предпринимательства, НП «АПМСБ», МФМРПП | Весь период | Финансирования не требует | - | - | - | - |
| 2.2. | Ведение реестра субъектов МСП в сфере инноваций и промышленного производства | Оказание комплексной и адресной информации о возможной финансовой поддержки для развития предпринимательской деятельности | Отдел по содействию развитию малого и среднего предпринимательства, НП «АПМСБ», МФМРПП | Весь период | Финансирования не требует | - | - | - | - |
| 2.3. | Организация участия субъектов МСП в венчурных ярмарках, привлечение к участию субъектов МСП в выставочно-ярмарочных мероприятиях инновационной и научно-технической направленности | Расширение доступа к финансовым ресурсам в целях реализации венчурных проектов субъектов малого и среднего бизнеса; продвижение инновационной конкурентоспособной продукции, технологий на межрегиональные и международные рынки. | Отдел по содействию развитию малого и среднего предпринимательства | По мере необходимости | Финансирования не требует | - | - | - | - |
|  |  |  | АИКК, |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | НП «АПМСБ», МФМРПП |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Содействие развитию организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства в инновационной сфере | Создание условий для коммерциализации научных разработок инновационными предприятиями, увеличение количества инновационных малых и средних предприятий. | Отдел по содействию развитию малого и среднего предпринимательства | Весь период | Финансирования не требует | - | - | - | - |
| 2.5. | Содействие в получении субсидий субъектам МСП в целях возмещения части затрат на реализацию программ энергосбережения, а именно на возмещение части стоимости приобретения и внедрения инновационных технологий, оборудования, материалов | Повышение конкурентоспособности субъектов МСП | Отдел по содействию развитию малого и среднего предпринимательства | Весь период | Финансирования не требует | - | - | - | - |
|  |  |  | АИКК, |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | НП «АПМСБ», МФМРПП |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Содействие участию субъектов МСП в конкурсах Фонда содействия развитию малых форм собственности в научно технической сфере | Создание новых инновационных субъектов МСП, привлечение государственных инвестиций. | Отдел по содействию развитию малого и среднего предпринимательства | Весь период | Финансирования не требует | - | - | - | - |
| 2.7. | Содействие развитию АНО ИТЦ «Октябрьский» | Внедрение продуктов инновационной направленности в сферу предпринимательства | Отдел по содействию развитию малого и среднего предпринимательства | Весь период | Финансирования не требует | - | - | - | - |
|  | Итого по разделу |  |  |  | Средства исполнителей | - | - | - | - |
|  | Всего по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Поддержка внешнеэкономической деятельности, развитие международного и межрегионального сотрудничества СМП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Организация и проведение выставочно-ярмарочных мероприятий, коллективных стендов на выставочно-ярмарочных мероприятиях, форумах на территории Октябрьского района и за его пределами | Продвижение продукции малого предпринимательства на межрегиональные и международные рынки, повышение конкурентоспособности товаров и услуг | Отдел по содействию развитию малого и среднего предпринимательства, | Весь период | Средства районного бюджета | 180 | 60 | 60 | 60 |
|  |  |  | АИКК, НП «АПМСБ», МФМРПП, НП «Бизнес-инкубатор», МП УДЦ |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Формирование и ведение реестра конкурентоспособных предприятий субъектов МСП | Налаживание деловых взаимоотношений на межрегиональном и международном уровне | Отдел по содействию развитию малого и среднего предпринимательства, | Весь период | Финансирования не требует | - | - | - | - |
|  |  |  | АИКК, НП «АПМСБ», МФМРПП |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Содействие в участии субъектов МСП в семинарах, круглых столах, мастер-классах, конференциях по вопросам развития межрегиональных связей и международного сотрудничества | Информационная поддержка МСП по вопросам установления и развития партнерских связей с предприятиями других регионов и зарубежных стран | Отдел по содействию развитию малого и среднего предпринимательства | Весь период | Финансирования не требует | - | - | - | - |
| 3.4. | Привлечение к участию субъектов МСП в деловых мероприятиях, организуемых в регионах России и за рубежом, в составе делегаций Ростовской области | Содействие установлению партнерских связей, изучению прогрессивного опыта ведения бизнеса | Отдел по содействию развитию малого и среднего предпринимательства, | Весь период | Финансирования не требует | - | - | - | - |
|  |  |  | АИКК, НП «АПМСБ», МФМРПП |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу |  |  |  | Средства районного бюджета | 180 | 60 | 60 | 60 |
|  | Всего по разделу |  |  |  |  | 180 | 60 | 60 | 60 |
| 4. Методическое, аналитическое, организационное обеспечение деятельности субъектов МСП, органов местного самоуправления по реализации полномочий по развитию малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП . Содействие развитию организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; консультационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Создание и содействие деятельности агротехнопарка | Содействие развитию инфраструктуры поддержки предпринимательства в сфере промышленного производства. | Отдел по содействию развитию малого и среднего предпринимательства, инвесторы | 2015 | Средства исполнителей | - | - | - | - |
| 4.2. | Организация работы и обеспечение оказания консультационных услуг субъектам МСП по вопросам гражданского, трудового, налогового, бюджетного, административного и др. законодательства в области регулирования предпринимательской деятельности | Оказание информационной и правовой помощи субъектам МСП | НП «АПМСБ», МФМРПП | Весь период | Финансирования не требует | - | - | - | - |
| 4.3. | Оказание неотложной (оперативной) консультационной поддержки субъектам МСП по вопросам преодоления административных барьеров, в т.ч. по вопросам контрольно-надзорных мероприятий, досудебной и судебной защиты | Обеспечение правовой защиты субъектов МСП | НП «АПМСБ», МФМРПП, НП «Бизнес-инкубатор» | Весь период | Финансирования не требует | - | - | - | - |
|  |  |  | МП УДЦ |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Оказание консультационной помощи начинающим предпринимателям, в том числе организовавшим собственное дело при содействии службы занятости населения, в подготовке документов для участия в областном конкурсе на получение субсидии на компенсацию затрат на организацию собственного дела | Вовлечение в предпринимательство молодёжи и граждан, испытывающих проблемы с трудоустройством | МАУ МФЦ, ЦЗН, НП «АПМСБ», МФМРПП | Весь период | Финансирования не требует | - | - | - | - |
| 4.5. | Мониторинг формирования перечня свободных земельных участков и содействие в их выделении под строительство объектов и в выкупе не завершенных строительством объектов субъектами МСП | оказание имущественной поддержки субъектам МСП | Отдел по содействию развитию малого и среднего предпринимательства | Весь период | Финансирования не требует | - | - | - | - |
| 4.6. | Мониторинг доведения до сведения субъектов МСП плана приватизации имущества на территории муниципальных образований | оказание имущественной поддержки субъектам МСП | Отдел по содействию развитию малого и среднего предпринимательства | Весь период | Финансирования не требует | - | - | - | - |
| 4.7. | Деятельность координационных или совещательных органов и обеспечение их деятельности в области развития малого и среднего предпринимательства | защита прав и представление в органах власти законных интересов предпринимателей, участие бизнес-сообщества в формировании и реализации государственной политики развития субъектов МСП | Отдел по содействию развитию малого и среднего предпринимательства | Весь период | Финансирования не требует | - | - | - | - |
| 4.8. | Мониторинг формирования и обновление базы данных потребностей субъектов МСП в имуществе | принятие взвешенных управленческих решений в области оказания имущественной поддержки субъектам МСП | Отдел по содействию развитию малого и среднего предпринимательства | Весь период | Финансирования не требует | - | - | - | - |
| 4.9. | Содействие в создании снабженческо-сбытовых кооперативов сельскохозяйственной продукции, расширение рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия | создание условий для развития сельскохозяйственного производства на территории района, формирование стабильного рынка сбыта сельскохозяйственной продукции, развитие малого и среднего предпринимательства | Отдел по содействию развитию малого и среднего предпринимательства, отдел сельского хозяйства | Весь период | Финансирования не требует | - | - | - | - |
|  | Итого по разделу |  |  |  | Средства исполнителей | - | - | - | - |
|  | Всего по разделу |  |  |  |  | - | - | - | - |
| 5. Образовательная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства; пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Организация работы по привлечению субъектов МСП к участию в программах подготовки управленческих кадров для сферы малого бизнеса, других обучающих программах | Подготовка профессиональных кадров для сферы малого бизнеса | Отдел по содействию развитию малого и среднего предпринимательства, объединения предпринимателей | Весь период | Финансирования не требует | - | - | - | - |
| 5.2. | Организация и проведение семинаров и оказание методической помощи субъектам МСП по вопросам налоговой отчетности, изменения действующего законодательства | Повышение образовательного уровня предпринимателей | Отдел по содействию развитию малого и среднего предпринимательства | Весь период | Финансирования не требует | - | - | - | - |
| 5.3. | Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, в том числе: |  | Отдел по содействию развитию малого и среднего предпринимательства | Весь период | Финансирования не требует | - | - | - | - |
|  | развитие предпринимательских навыков и компетенций у детей и подростков в школах, в том числе проведение игровых и тренинговых мероприятий, образовательных курсов, олимпиады по пред-принимательству среди старшеклассников | пропаганда предпринимательской деятельности как эффективной жизненной стратегии в среде школьников, повышение грамотности в вопросах ведения бизнеса | Отдел по содействию развитию малого и среднего предпринимательства, РОО, общеобразовательные учреждения | Весь период | Финансирования не требует | - | - | - | - |
|  | проведение конференций (форумов) с целью презентации мероприятий по вовлечению молодежи в предпринимательскую деятельность с привлечением представителей власти и бизнеса | популяризация идеи предпринимательства | Отдел по содействию развитию малого и среднего предпринимательства, РОО, объединения предпринимателей | Весь период | Финансирования не требует | - | - | - | - |
|  | проведение конкурсов бизнес-идей молодых людей с привлечением экспертов в сфере предпринимательской деятельности | выявление наиболее перспективных молодежных бизнес-проектов | Отдел по содействию развитию малого и среднего предпринимательства, РОО, объединения предпринимателей | Весь период | Финансирования не требует | - | - | - | - |
|  | проведение тренингов и мастер-классов с предпринимателями и бизнес-консультантами, направленных на повышение управленческих качеств и предпринимательской инициативы молодежи | повышение уровня знаний молодых людей о ведении собственного дела, развитие предпринимательской инициативы | Отдел по содействию развитию малого и среднего предпринимательства,МАУ МФЦ, ЦЗН, НП «АПМСБ», МФМРПП объединения предпринимателей | Весь период | Финансирования не требует | - | - | - | - |
|  | ведение реестра субъектов МСП, руководителями которых являются граждане в возрасте до 30 лет | систематизация данных о субъектах МСП, руково-дителями которых являются граждане в возрасте до 30 лет | Отдел по содействию развитию малого и среднего предпринимательства, РОО, общеобразовательные учреждения | Весь период | Финансирования не требует | - | - | - | - |
| 5.4. | Организация работы по созданию и ведению реестра субъектов МСП, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, - получателей государственной поддержки | Обеспечение открытости государственной поддержки | Отдел по содействию развитию малого и среднего предпринимательства | Весь период | Финансирования не требует | - | - | - | - |
| 5.5. | Информирование граждан, желающих организовать собственное дело, о формах государственной поддержки | Вовлечение в предпринимательство молодежи и безработных граждан. | Отдел по содействию развитию малого и среднего предпринимательства, | Весь период | Средства исполнителей |  |  |  |  |
|  |  |  | АИКК, НП «АПМСБ», МФМРПП, ГУ ЦЗН, МАУ МФЦ |  |  |  |  |  |  |
| 5.6. | Организационное содействие реализации программы «Молодежный бизнес России» в Ростовской области | вовлечение в предпринимательство молодежи, создание новых субъектов малого предпринимательства | Отдел по содействию развитию малого и среднего предпринимательства, отдел образования, НПЛ СХ, НП АПМСБ», МФМРПП, специалист по работе с молодежью Администрации района | Весь период | Средства областного бюджета |  |  |  |  |
| 5.7. | Освещение вопросов малого и среднего предпринимательства в средствах массовой информации, в том числе в сети «Интернет»*) | Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности | Администрация Октябрьского района, Минэкономики РО | Весь период | Средства районного бюджета | 120,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 5.8. | Организация реализации предпринимательских проектов в учреждениях начального и (или) среднего образования | формирование предпринимательских навыков у учащейся молодежи | Отдел по содействию развитию малого и среднего предпринимательства, РОО, общеобразовательные учреждения | Весь период | Финансирования не требует | - | - | - |  |
| 5.9. | Разработка модели учебного бизнес-инкубатора на базе учреждений начального и среднего профессионального образования | вовлечение в предпринимательство учащейся молодежи | Отдел по содействию развитию малого и среднего предпринимательства, РОО, общеобразовательные учреждения | Весь период | Финансирования не требует | - | - | - |  |
| 5.10. | Проведение олимпиад, конкурсов по направлению «предприниматель-ская деятельность» среди обще-образовательных школ и учреждений профессионального образования | стимулирование инициативы учащихся к работе в сфере малого и среднего бизнеса | Отдел по содействию развитию малого и среднего предпринимательства, РОО, общеобразовательные учреждения | Весь период | Финансирования не требует | - | - | - |  |
| 5.11. | Организация и проведение профориентационных семинаров для безработных граждан из числа молодежи «Основы предпринимательской деятельности» | повышение конкуренто-способности начинающих предпринимателей, вовлечение в предпринимательство молодежи | Отдел по содействию развитию малого и среднего предпринимательства, ГУЦЗН | Весь период | Финансирования не требует | - | - | - |  |
|  | Итого по разделу |  |  |  | Средства районного бюджета | 120,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
|  | Всего по разделу |  |  |  |  | 120,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 6. Методическое, аналитическое, организационное обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Мониторинг нормативных правовых актов органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе в части, касающейся административных ограничений при осуществлении предпринимательской деятельности | Создание благоприятных условий для начинающих предпринимателей, содействие созданию новых предприятий | Отдел по содействию развитию малого и среднего предпринимательства, Совет по малому и среднему предпринимательству | Весь период | Финансирования не требует | - | - | - | - |
| 6.2. | Формирование реестра управляющих и обслуживающих организаций в сфере ЖКХ Октябрьского района и размещение информации об их деятельности на официальном сайте администрации Октябрьского района | Пропаганда и популяризация деятельности субъектов МСП в сфере ЖКХ, повышение качества предоставляемых ими услуг населению | Отдел по содействию развитию малого и среднего предпринимательства, отдел строительства, ЖКХ и благоустройства | Весь период | Финансирования не требует | - | - | - | - |
| 6.3. | Организация проведения специализированных семинаров по вопросам управления жилищным фондом для руководителей и специалистов управляющих организаций | Повышение правовой грамотности хозяйствующих субъектов и граждан, в том числе субъектов МСП, осуществляющих деятельность в сфере ЖКХ | отдел строительства, ЖКХ и благоустройства | Весь период | Финансирования не требует | - | - | - | - |
| 6.4. | Содействие прохождению трудовой практики, а также временной занятости учащейся молодежи на предприятиях субъектов МСП | Приобретение молодежью опыта и навыков для работы в сфере малого и среднего бизнеса | Отдел образования, ГУ ЦЗН | Весь период | Средства исполнителей |  |  |  |  |
| 6.5. | Мониторинг и анализ тенденций развития субъектов МСП и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП | Создание информационной базы для принятия управленческих решений | Отдел по содействию развитию малого и среднего предпринимательства | Весь период | Финансирования не требует | - | - | - | - |
| 6.6. | Предоставление муниципального имущества субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП в аренду | Оказание имущественной поддержки субъектам МСП, объектам инфраструктуры поддержки субъектов МСП | Отдел по содействию развитию малого и среднего предпринимательства, КУМИ | Весь период | Финансирования не требует | - | - | - | - |
| 6.7. | Предоставление организационных услуг безработным гражданам по вопросам организации самозанятости безработных граждан (проведение тестирования, содействие в подготовке бизнес-планов, предоставление возможности использования каналов связи и средств оргтехники | Повышение конкурентоспособности начинающих предпринимателей | ГУ ЦЗН | Весь период | Финансирования не требует | - | - | - | - |
| 6.8. | Проведение Советов по малому и среднему предпринимательству и МВК по устранению административных барьеров на пути развития предпринимательства при Администрации Октябрьского района в области развития малого и среднего предпринимательства | Защита прав и представление в органах власти законных интересов предпринимателей, участие бизнес-сообщества в формировании и реализации муниципальной политики развития субъектов МСП | Отдел по содействию развитию малого и среднего предпринимательства | Весь период | Финансирования не требует | - | - | - | - |
| 6.9. | Методическое обеспечение субъектов МСП о развитии предпринимательства, формах финансовой поддержки из областного бюджета, продуктах, предоставляемых банковскими учреждениями | Расширение доступа к финансовым ресурсам банков и средств областного бюджета, направляемых на финансовую поддержку субъектов МСП | Юго-Западный Банк СБ РФ, Октябрьское отделение №5410, АИКК, НП «АПМСБ», МФМРПП, ОАО Россельхозбанк | Весь период | Средства исполнителей | - | - | - | - |
|  | Итого по разделу |  |  |  | - | - | - | - | - |
|  | Всего по разделу |  |  |  | - | - | - | - | - |
|  | Итого по Программе |  |  |  | Средства районного бюджета | 6060,0 | 2020,0 | 2020,0 | 2020,0 |
|  |  |  |  |  | Средства областного бюджета | 27241,5 | 9080,5 | 9080,5 | 9080,5 |
|  |  |  |  |  | Средства коммерческих банков | 1144766,7 | 381588,9 | 381588,9 | 381588,9 |
|  |  |  |  |  | Средства исполнителей | 128603,0 | 42867,7 | 42867,7 | 42867,7 |
|  | Всего по Программе |  |  |  |  | 1306671,2 | 435557,1 | 435557,1 | 435557,1 |

Приложение 3

к районной долгосрочной целевой

программе «Развитие субъектов малого

и среднего предпринимательства

в Октябрьском районе Ростовской области

на 2015-2017 годы»

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК
оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства

Приоритеты в оказании поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) на территории Октябрьского района  в 2015 – 2017 годах будут соответствовать приоритетам, определенным Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», а также включать дополнительные приоритетные направления исходя из актуальности решения проблем предпринимательства в Октябрьском районе Ростовской области.

Таким образом, в приоритетном порядке муниципальную поддержку смогут получить субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в следующих сферах:

- въездной, внутренний туризм и гостиничный комплекс;

- промышленное производство и инновационная деятельность;

- производство и переработка сельхозпродукции;

- защита окружающей среды;

- здравоохранение и платные социальные услуги;

- бытовое обслуживание населения;

- коммунальное хозяйство и обслуживание жилищного фонда;

- общественное питание в учреждениях образования;

- ремесленничество и народные художественные промыслы;

- микрофинансирование

- розничная и оптовая торговля в сельских поселениях за исключением

Каменоломненского городского поселения, но не более 10% от общей суммы финансирования мероприятия Программы на отчетный финансовый год.

- деятельность снабженческо-сбытовых кооперативов сельскохозяйственной продукции

- молодежное предпринимательство;

- предпринимательская деятельность инвалидов;

- создание рабочих мест для трудоустройства инвалидов.

Также приоритетной поддержкой смогут воспользоваться субъекты МСП, реализующие проекты на территории муниципальных районов Ростовской области.

Перечень документов, подтверждающих возможность отнесения субъекта МСП при оказании поддержки к приоритетной сфере деятельности, определяется нормативными правовыми актами Администрации Октябрьского района, утверждающими порядок и условия предоставления такой поддержки.

Условия, порядок и сроки оказания поддержки субъектам МСП устанавливаются нормативными правовыми актами Администрации Октябрьского района.

Приложение  4

к районной долгосрочной целевой

программе «Развитие субъектов малого

и среднего предпринимательства

в Октябрьском районе Ростовской области

на 2015-2017 годы»

# УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК
оказания поддержки организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

К организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) и рассчитывающим на поддержку, предъявляется следующее требование: обязательное включение организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов МСП, в реестр организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, формируемый и обновляемый департаментом инвестиций и предпринимательства Ростовской области.

Дополнительными требованиями к организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, являются:

1) для агентств поддержки малого и среднего бизнеса – наличие в штате квалифицированных консультантов в области права, бухгалтерского и налогового учета;

2) для инновационно-технологических центров, технопарков – осуществление в качестве основного вида деятельности содействия процессу развитие инновационной продукции и продвижение результатов научно-технической деятельности в сферу материального производства и сферу потребления;

3) для бизнес-инкубаторов – осуществление в качестве основного вида деятельности оказания субъектам малого предпринимательства комплекса информационно-консультационных услуг, услуг по предоставлению в пользование офисных и (или) производственных площадей и оборудования;

4) для промышленных парков:

а) осуществление управления комплексом объектов недвижимости и инфраструктуры;

б) осуществление в качестве основного вида деятельности предоставления в аренду субъектам МСП земельных участков и (или) помещений;

5) для микрофинансовых организаций:

а) для фондов поддержки предпринимательства, фондов местного развитие, агентств поддержки предпринимательства, выдающих микрозаймы:

предоставление краткосрочных займов субъектам МСП;

осуществление мониторинга и своевременное принятие мер по возврату предоставленных займов.

Условия и порядок оказания поддержки организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, устанавливаются нормативными правовыми актами Администрации Октябрьского района.

Приложение  5

к районной долгосрочной целевой

программе «Развитие субъектов малого

и среднего предпринимательства

в Октябрьском районе Ростовской области

на 2015-2017 годы»

МЕТОДИКА

оценки эффективности районной долгосрочной целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Октябрьском районе Ростовской области на 2015 – 2017 годы»

Оценка эффективности реализации мероприятий районной долгосрочной целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Ростовской области на 2015 – 2017 годы» (далее – Программа) будет проводиться по следующим критериям:

1. Критерий «Социально-экономические показатели развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» базируется на Указе Президента Российской Федерации от 28.07.2007 № 825 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» (приложение № 1 к Программе).

2. Критерий «Результативность бюджетных расходов на государственную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства» базируется на постановлении Правительства Российской Федерации от 22.05.2004 № 249 «О мерах по повышению результативности бюджетных расходов» и, исходя из определения «Результативность бюджетных расходов – соотношение между результатами деятельности и расходами на их достижение, а также степень достижения планируемых результатов деятельности», определяется по формулам:

1) соотношение между результатами деятельности и расходами на их достижение (для финансовых форм  муниципальной поддержки субъектов МСП):

КРБРi – коэффициент, определяющий результативность бюджетных расходов в i-том году;

ОНПi – объем налоговых платежей, поступивших в консолидированный бюджет Октябрьского района от субъектов МСП, получивших финансовую поддержку в i-том году (перечень документов, подтверждающих уплату налоговых платежей в консолидированный бюджет Октябрьского района субъектами МСП – получателями финансовой поддержки, определяется нормативными правовыми актами Администрации Октябрьского района, утверждающими порядок и условия предоставления такой поддержки);

ОБРi – объем бюджетных расходов в i-том году на финансовую поддержку субъектов МСП.

КРБРi должен быть > 1;

2) степень достижения результатов деятельности:

КДРji – коэффициент достижения j-го критерия в i-том году (рассчитывается по каждому показателю критерия, указанному в графе 2 таблицы приложения № 1);

ФПБРji – фактический показатель j-го критерия, указанного в графе 2 таблицы приложения № 1, в i-том году (по данным Ростовстата);

ППБРji– плановый показатель j-го критерия, указанного в графе 2 таблицы приложения № 1, в i-том году (графы 5, 6, 7, 8, 9, 10);

КДРji должен быть ≥ 1.

3. Критерий «Охват субъектов малого и среднего предпринимательства Октябрьского района муниципальной поддержкой» позволяет оценить количество субъектов малого и среднего предпринимательства, воспользовавшихся муниципальной  поддержкой, оказываемой в рамках Программы, и определяется по формуле:

КСМСП = КФ + КИ + КИНФ + КК +  КО, где

КСМСП – количество получателей муниципальной поддержки в рамках реализации Программы в отчетном году;

КiФ – количество получателей финансовой поддержки в рамках реализации Программы в отчетном году;

КiИ – количество получателей имущественной поддержки в рамках реализации Программы в отчетном году;

КiИНФ – количество получателей информационной поддержки в рамках реализации Программы в отчетном году;

КiК – количество получателей консультационной поддержки в рамках реализации Программы в отчетном году;

КiО – количество получателей организационной поддержки в рамках реализации Программы в отчетном году.

КСМСП в отчетном году должен быть больше, чем КСМСП в году, предшествующем отчетному году.

Приложение  6

к районной долгосрочной целевой

программе «Развитие субъектов малого

и среднего предпринимательства

в Октябрьском районе Ростовской области

на 2015-2017 годы»

Понятия, используемые в Программе. Список сокращений.

1. Понятия, используемые в Программе:

Микрофинансовые организации – организации, предоставляющие микрозаймы субъектам малого и среднего предпринимательства (Муниципальный фонд местного развитие и поддержки предпринимательства, сельскохозяйственный потребительский кредитный кооператив «Родные Просторы», НП «Агентство поддержки малого и среднего бизнеса)

Потребительские кредитные кооперативы – небанковские организации, осуществляющие деятельность в соответствии с Федеральными законами от 19.06.1992 № 3085-1 «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации», от 08.12.1995 № 193-ФЗ « О сельскохозяйственной кооперации», от 07.08.2001 № 117-ФЗ «О кредитных потребительских кооперативах граждан».

2. Список сокращений:

| МФМРПП | - Муниципальный фонд местного развитие и поддержки предпринимательства |
| --- | --- |
| СПКК | -сельскохозяйственный потребительский кредитный кооператив |
| НП «АПМСБ» | - некоммерческое партнерство «Агентство поддержки малого и среднего бизнеса» |
| АИКК | -«Агропромышленный инновационно-консультационный комплекс» при Донском государственном аграрном университете |
| ГУ ЦЗН | - государственное учреждение центр занятости населения - ГУ «Новочеркасский межтерриториальный центр занятости населения» |
| ЖКХ | - жилищно-коммунальное хозяйство |
| КУМИ | - комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Октябрьского района |
| Субъекты МСП | - субъекты малого и среднего предпринимательства |