Районная целевая программа

«Молодежь Октябрьского района»

на 2011-2013 годы

Раздел I. Паспорт районной целевой программы «Молодежь Октябрьского района» на 2011-2013 годы

| Наименование программы: | Районная целевая программа «Молодежь Октябрьского района» на 2011-2013 годы |
| --- | --- |
| Основание разработки Программы: | Областной закон Ростовской области № 456-ЗС от 30.12.2005 г. «Об областной целевой программе «Молодежь Дона» на 2006-2010 годы |
| Заказчик-координатор Программы: | Администрация Октябрьского района |
| Основной разработчик Программы: | Сектор по работе с молодежью, казачеством и общественными организациями |
| Цели Программы: | Создание условий для включения молодежи района, как активного субъекта в процессы социально-экономического, общественно-политического, социально-культурного развития Октябрьского района |
| Приоритетные задачи Программы: | 1. Интеграция молодежи в социально-экономические отношения 2. Интеграция молодежи в общественно-политические отношения, 3. Интеграция молодежи в социокультурные отношения |
| Сроки реализации Программы: | 2011-2013 годы |
| Основные исполнители и соисполнители, участники Программы: | -Сектор по работе с молодежью, казачеством и общественными организациями администрации района; -Муниципальные образования сельских и городского поселений (МО сельских (городского) поселений); -Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации района (КДНиЗП) -ГУЗ «Наркологический диспансер» - (по согласованию) -Отдел образования администрации Октябрьского района (РОО) -Отдел внутренних дел Октябрьского района (ОВД) – (по согласованию) -Отдел по культуре, физической культуре, спорту и туризму администрации района (ОКФКСТ) -Управление социальной защиты населения администрации района (УСЗН) -Государственное учреждение центр занятости населения г. Новочеркасска (ГУ ЦЗН г. Новочеркасска) – (по согласованию) -Муниципальное учреждение здравоохранения Центральная районная больница п. Каменоломни (МУЗ ЦРБ) -Военный комиссариат по Октябрьскому району и г. Шахты (далее, военкомат) (по согласованию) НП «Октябрьский бизнес-инкубатор» (по согласованию) -Донской Государственный аграрный Университет (ДонГАУ) -Территориальная избирательная комиссия (ТИК) (по согласованию) -Участковая избирательная комиссия (УИК) -Молодежный парламент при Собрании депутатов Октябрьского района (МП) -Каменоломнинский округ Шахтинского благочиния (по согласованию) -РОСТО (ДОСААФ) (по согласованию) -ЗАГС (по согласованию) -Добровольное психологическое общество «Жизнь без наркотиков» (по согласованию) -Шахтинский межрайонный отдел управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по Ростовской области (Шахтинский МРО УФСН РФ по РО) (по согласованию) -Средства массовой информации (СМИ) |
| Объемы и источники финансирования: | Общий объем финансирования Программы - тыс. рублей из районного бюджета- 3644,8 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты Программы: | - ежегодное трудоустройство 200 молодых граждан; - оказание содействия молодежи в организации собственного дела - повышение уровня активности молодых избирателей, принимающих участие в голосовании на выборах в органы власти всех уровней на 1,5 процента; - обеспечение количества молодых людей, вовлеченных в деятельность общественных объединений, не менее 100 человек ежегодно; - духовно-нравственное воспитание не менее 7000 детей и молодежи в год; - охват воспитательными и просветительскими акциями и мероприятиями не менее 5000 человек ежегодно; - приобщение до 20 % детей и молодежи к занятиям спортом ежегодно; - обеспечение количества молодых людей, приобретающих жилье с помощью мер государственной и муниципальной поддержек, не менее 25 человек; - обеспечение численности подростков и молодежи, охваченных профилактическими акциями и мероприятиями, не менее 12 000 человек; - снижение количества правонарушений и преступлений среди подростков до 10 % ежегодно - снижение количества безнадзорных детей до 15 % ежегодно. |
| Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации осуществляют: | Текущее управление Программой осуществляет сектор по работе с молодежью, казачеством и общественными организациями. Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация района, районное собрание депутатов. |

Раздел 2. Общие положения

Районная целевая программа «Молодежь Октябрьского района» на 2011-2013 годы (далее - Программа) направлена на увеличение вклада молодого поколения в социально-экономическое, политическое, культурное развитие района, путем перевода молодежи из пассивного потребителя общественных благ в активный субъект социально-экономических отношений, максимального использования инновационного потенциала молодых граждан в интересах общества и государства, обеспечения должного уровня конкурентоспособности молодежи, проживающей в Октябрьском районе.

Целевая группа Программы - молодые граждане, в том числе молодые семьи, молодежные и детские общественные объединения Октябрьского района.

Решение вышеперечисленных задач невозможно без активного участия молодежи. Степень эффективности этого участия определяется тем, насколько молодежь знает и разделяет цели государственного, муниципального и общественного развития, связывает с ними свои жизненные перспективы, обладает необходимыми физическими и нравственными, образовательными и профессиональными качествами, имеет достаточные возможности для активного участия в развитии района.

К позитивным тенденциям, требующим целенаправленного развития в молодежной среде, можно отнести:

восприимчивость к новому, рост определенной активности;

рост самостоятельности, практичности и мобильности, ответственности за свою судьбу;

повышение престижности качественного образования и профессиональной подготовки;

рост заинтересованности в сохранении своего здоровья;.

К негативным тенденциям, требующим целенаправленного снижения в молодежной среде, следует отнести:

отчуждение молодежи от активного участия в событиях политической, экономической и культурной жизни;

развитие неопределенности в ее положении, статусе и функциях как социальной группы;

снижение роли молодой семьи в процессе социального воспроизводства;

криминализацию молодежной среды, ее наркоманизацию;

рост влияния негативных информационных потоков в молодежной среде.

Реализация Программы позволит достичь позитивных результатов в обеспечении прироста населения района, в первую очередь, молодежи, сбалансированного социально-экономического развития района, развития новых прогрессивных форм общественного управления, общественного самоуправления, благополучного социального развития и воспитания молодежи.

Реализация данной Программы даст возможность оказать государственную поддержку молодежи, проживающей в районе, поможет становлению институтов гражданского общества в молодежной среде.

Итогом реализации Программы станет возможность самореализации для каждого молодого человека в социально-экономической, политической и культурной жизни района.

Раздел 3. Основная цель, задачи и направления

реализации Программы

Основной целью Районной целевой программы «Молодежь Октябрьского района» на 2011-2013 годы является создание условий для включения молодежи района как активного субъекта в процессы социально-экономического, общественно-политического, культурного развития района.

Цель реализуется по трем направлениям - интеграция молодежи в социально-экономические отношения, в общественно-политические отношения, в социокультурные отношения.

Интеграция молодежи в социально-экономические отношения решает вопросы профессиональной ориентации, трудоустройства и занятости молодежи, повышения уровня ее благосостояния.

Интеграция молодежи в общественно-политические отношения решает вопросы участия молодежи в общественных организациях, органах власти, в избирательных процессах.

Интеграция молодежи в социокультурные отношения решает вопросы воспитания молодежи, ее информированности, физического, духовного и нравственного здоровья молодого поколения, профилактики асоциального поведения, укрепления престижа и роли института семьи в молодежной среде.

В рамках каждого направления определены задачи, решаемые путем реализации системы программных мероприятий (прилагается).

Направление 1. Интеграция молодежи в социально-экономические отношения.

В рамках данного направления решаются следующие задачи:

обеспечение трудовой мобильности и сезонной занятости молодежи, в том числе пропаганда и развитие движения студенческих отрядов, трудовых, ученических и производственных бригад;

содействие постоянному трудоустройству молодых граждан;

содействие предпринимательской деятельности молодежи;

разработка и апробация единой  кадровой политики, направленной на развитие конкурентоспособности молодежи и ее активного включения в социально-экономические отношения;

организация стажировок молодых граждан в организациях и на предприятиях района и Ростовской области;

развитие системы профориентации, подготовки и переподготовки квалифицированных молодежных кадров.

Направление 2. Интеграция молодежи в общественно-политические отношения.

В рамках данного направления решаются следующие задачи:

развитие политической грамотности, правовой и политической культуры и общественной активности у молодежи;

содействие повышению правовой культуры молодежи через организацию центров, служб, консультаций, проведение семинаров,  индивидуальной работы;

разработка и внедрение моделей участия молодежи в управленческой и нормотворческой деятельности;

реализация программ подготовки и обучения лидеров молодежных общественных объединений, молодежного актива;

развитие молодежного самоуправления и общественных инициатив молодежи через поддержку детских и молодежных общественных объединений, органов школьного и студенческого самоуправления;

развитие регионального молодежного сотрудничества, поддержка  региональных молодежных проектов;

повышение престижа молодежной научной деятельности;

содействие духовно-нравственному, экологическому, гражданскому и военно-патриотическому воспитанию молодежи.

Направление 3. Интеграция молодежи в социокультурные отношения.

В рамках данного направления решаются следующие задачи:

регулярный анализ молодежной среды, проведение социологических исследований молодежных проблем, интересов и предпочтений;

разработка и внедрение социальной рекламы, ориентированной на молодежь;

содействие развитию содержательного досуга для молодежи: туризма, отдыха и оздоровления, приобщение молодежи к массовой физической культуре и спорту;

развитие молодежного художественного творчества;

формирование системы социального и семейного воспитания молодежи, пропаганда семейных традиций и ценностей;

реализация мероприятий по оказанию государственной поддержки молодежи в приобретении жилья;

профилактика асоциальных проявлений в молодежной среде через пропаганду и популяризацию здорового образа жизни;

развитие молодежного волонтерского движения и создание молодежных структур поддержания общественного правопорядка;

пропаганда идей толерантности и противодействие экстремизму в молодежной среде.

Раздел 4. Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется в 2011-2013 годах.

В ходе реализации будет разработана нормативная правовая база осуществления работы с молодежью в соответствии с направлениями Программы.

На основе обобщения полученных результатов выстраивается стратегия развития государственной поддержки молодежи в Октябрьском районе на последующий период.

Раздел 5. Механизм реализации Программы

Задачей сектора по работе с молодежью, казачеством и общественными объединениями является организационное, информационное и методическое обеспечение реализации программных мероприятий.

Раздел 6. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств районного бюджета, предусмотренных на эти цели на очередной финансовый год и бюджета сельских (городского) поселений.

Объем средств районного бюджета, необходимый для финансирования Программы, составляет

рублей из районного бюджета-3.606, 6 тыс.руб.

в том числе:

Объемы финансирования Программы на 2011-2013 годы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании бюджетов всех уровней бюджетной системы на соответствующий год.

Раздел 7. Организация управления Программой

Реализация Программы предусматривает координацию деятельности предприятий, организаций, учреждений, общественных объединений.

Сектор по работе с молодежью, казачеством и общественными объединениями - координатор Программы определяет основное содержание направлений и мероприятий Программы, их соответствие программным целям и задачам.

Отчет о реализации Программы в соответствующем году должен содержать:

общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;

перечень завершенных в течение года мероприятий по районной целевой программе;

перечень не завершенных в течение года мероприятий районной целевой программы и процент их не завершения;

анализ причин несвоевременного завершения программных мероприятий;

предложения о привлечении дополнительных источников финансирования и иных способов достижения программных целей либо о прекращении  реализации целевой программы.

Управляющий Делами

Администрации района                                    			Т.А. Шишкина

Приложение № 2

к постановлению Главы

Октябрьского района

№ _____ от ______2010г.

Прогнозируемые значения целевых индикаторов и показателей  реализации Программы. Методика оценки эффективности реализации Программы.

- Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы:

1.количество трудоустроенных молодых граждан; 2.количество молодых избирателей, принимающих участие в голосовании на выборах в органы власти всех уровней; 3.количество молодых людей, вовлеченных в деятельность общественных объединений; 4.количество детей и молодежи, вовлечённых в духовно-нравственное воспитание; 5.количество детей и молодёжи, охваченные воспитательными и просветительскими акциями и мероприятиями; 6.количество детей и молодежи, приобщённых к занятиям спортом; 7.количество молодых людей, приобретающих жилье с помощью мер государственной и муниципальной поддержек; 8.количество подростков и молодежи, охваченных профилактическими акциями и мероприятиями; 9.количество правонарушений и преступлений среди подростков; 10.количество безнадзорных детей .

- Прогнозируемые значения целевых индикаторов и показателей реализации Программы:

| № п/п | Наименование индикаторов и показателей Программы | Единица измерения | Период реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 | количество трудоустроенных молодых граждан; | человек | 210 | 225 | 225 |
| 2 | количество молодых избирателей, принимающих участие в голосовании на выборах в органы власти; | проценты | 1,6% | 1,7% | 1,7% |
| 3 | количество молодых людей, вовлеченных в деятельность общественных объединений | человек | 110 | 115 | 115 |
| 4 | количество детей и молодежи, охваченные духовно-нравственным воспитанием | человек | 7100 | 7200 | 7200 |
| 5 | количество детей и молодёжи, охваченные воспитательными и просветительскими акциями и мероприятиями | человек | 5100 | 5200 | 5200 |
| 6 | количество детей и молодежи, приобщённых к занятиям спортом; | проценты | 21% | 22% | 22% |
| 7 | количество молодых людей, приобретающих жилье с помощью мер государственной и муниципальной поддержек | человек | 25 | 25 | 25 |
| 8 | количество подростков и молодежи, охваченных профилактическими акциями и мероприятиями | человек | 12100 | 12200 | 12200 |
| 9 | количество правонарушений и преступлений среди подростков | единиц | 125 | 124 | 124 |
| 10 | количество безнадзорных детей | человек | 44 | 43 | 43 |

- Методика оценки эффективности реализации Программы:

Оценка эффективности реализации районной целевой программе

«Молодёжь Октябрьского района на 2011-2013 г.» осуществляется исполнителем-координатором, выполняющим функции муниципального заказчика, по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации Программы по следующим критериям:

- степень достижения за отчетный период запланированных значений целевых индикаторов и показателей;

- уровень финансирования за отчетный период мероприятий Программы от запланированных объемов;

- степень выполнения мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых в результате реализации Программы индикаторов и показателей с запланированными, сравнения фактического объема финансирования мероприятий Программы с запланированными, фактического выполнения мероприятий Программы с запланированными. При оценке эффективности учитывается мониторинг участников Программы, который проводится систематически – один раз в полгода.

На основе проведенной оценки эффективности реализации Программы могут быть сделаны следующие выводы:

- эффективность реализации Программы снизилась;

- эффективность реализации Программы находится на прежнем уровне;

- эффективность реализации Программы повысилась.

Информация об оценке эффективности реализации Программы предоставляется основным исполнителем-координатором Сектором по работе с молодёжью, казачеством и общественными организациями Главе Октябрьского района, в финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района ежегодно в срок до 1 марта.

- Методика расчета оценки социальных последствий при реализации Программы осуществляются следующим образом:

| Показатели оценки социальных последствий | Методика расчета |
| --- | --- |
| количество трудоустроенных молодых граждан; | количество трудоустроенных молодых граждан; |
| количество молодых избирателей, принимающих участие в голосовании на выборах в органы власти всех уровней; | количество молодых избирателей, принявшие участие в голосовании на выборах в органы власти всех уровней; |
| количество молодых людей, вовлеченных в деятельность общественных объединений | количество молодых людей, вовлеченных в деятельность общественных объединений |
| количество детей и молодежи, вовлечённых в духовно-нравственное воспитание | количество детей и молодежи духовно-нравственное воспитание |
| количество детей и молодёжи охваченные воспитательными и просветительскими акциями и мероприятиями | количество детей и молодёжи охваченные воспитательными и просветительскими акциями и мероприятиями |
| количество детей и молодежи приобщённых к занятиям спортом; | количество детей и молодежи, активно занимающихся спортом; |
| количество молодых людей, приобретающих жилье с помощью мер государственной и муниципальной поддержек | количество молодых людей, получившие жилье с помощью мер государственной и муниципальной поддержек |
| количество подростков и молодежи, охваченных профилактическими акциями и мероприятиями | количество подростков и молодежи, охваченных профилактическими акциями и мероприятиями |
| количество правонарушений и преступлений среди подростков | количество правонарушений и преступлений, совершённые подростки |
| количество безнадзорных детей | количество выявленных безнадзорных |

Управляющий   делами

администрации	района						Т. Шишкина

Приложение № 3

к постановлению Главы

Октябрьского района

№____ от _______  2010г.

Система программных мероприятий

по реализации районной целевой программы «Молодежь Октябрьского района» на 2011-2013годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители и участники реализации мероприятий | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2011 |  | 2012 г. |  |  |  |  | 2013г. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  |
| Раздел 1. Интеграция молодежи в социально-экономические отношения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Содействие трудоустройству молодых граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Проведение работы по обновлению базы данных о наличии вакантных рабочих мест для молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет в организациях района всех форм собственности. | ежеквартально, 2011-2013г. | Сектор по работе с молодежью, казачеством и общественными организациями совместно с ГУ «Центр занятости населения» г. Новочеркасска (ГУ ЦЗН) | выделения денежных средств из районного бюджета (далее, РБ) не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Организация и проведение специализированных молодежных ярмарок вакансий и учебных мест, встреч с работодателями | ежеквартально, 2011-2013 г. | -//- совместно с МО сельских (городского) поселений, военкоматом г. Шахты и Октябрьского района (Далее, Военкомат) | выделения денежных средств из РБ не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до18 лет в свободное от учебы время | Май-сентябрь, 2011-2013 г. | Сектор по работе с молодежью, казачеством и общественными организациями, РОО, совместно с ГУ ЦЗН, МО сельских (городского) поселений | денежные средства муниципальных образований сельских (городского) поселений (далее, БП), средства работодателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | Организация занятости безработных граждан из числа выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования, ВУЗов и колледжей в возрасте от 18 до 20 лет, ищущих работу впервые, с помощью участия в областной программе «Первое рабочее место» | ежемесячно, 2011-2013 г. | Сектор по работе с молодежью, казачеством и общественными организациями совместно с ГУ ЦЗН г. Новочеркасска, МО сельских (городского) поселений, военкоматом | средства работодателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5. | Содействие в организации прохождения учебной и производственной практики и стажировки учащимися и выпускниками Дон ГАУ и других ВУЗов и ГОУ НПО ПЛ-89 на предприятиях малого бизнеса и агропромышленного комплекса, всех форм собственности | ежемесячно, 2011-2013 г. | Сектор по работе с молодежью, казачеством и общественными организациями совместно с ГОУ НПО ПЛ-89, ДонГАУ | выделения денежных средств из РБ не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6. | Организация и проведение встреч с молодежью, отслужившей в рядах Российской армии с целью оказания помощи в трудоустройстве, обучении или переобучении. | Март, Июль, 2011-2013 г. | Сектор по работе с молодежью, казачеством и общественными организациями совместно с ОКФКСТ, ГУ ЦЗН, Отделом внутренних дел (ОВД), военкоматом, МО сельских (городского) поселений | выделения денежных средств из РБ не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7. | Организация и проведение молодежных субботников | Апрель-октябрь, 2011-2013г. | Сектор по работе с молодежью, казачеством и общественными организациями совместно с МО сельских (городского) поселений | выделения денежных средств из РБ не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8. | Создание молодежных звеньев в сельхозпредприятиях или КФХ, на предприятиях других форм собственности; подготовка документов и предоставление их в Комитет по молодежной политике РО (далее, КпМП РО) для участия в конкурсе на лучшее молодежное зерноуборочное звено «Герой жатвы 2007-2010» | Апрель-сентябрь, 2011-2013 г. | Сектор по работе с молодежью, казачеством и общественными организациями совместно с руководителями сельхозпредприятий всех форм собственности, МО сельских (городского) поселений | выделения денежных средств из РБ не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.9. | Проведение районного конкурса профессионального мастерства: «Лучший по профессии». Обеспечение участия победителей районных конкурсов в областных конкурсах | Ежегодно, 2011-2013 г. | Отдел образования Администрации, Сектор по работе с молодёжью, казачеством и общественными организациями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 42,3 | 14,1 |  |  | 14,1 |  |  |  | 14,1 |  |  |  | РБ |  |  |  |
| 1.1.10. | Проведение работы по обработке информации о профессиональной направленности выпускников общеобразовательных учреждений. | 1 раз в год, 2011-2013 г. | РОО, Сектор по работе с молодежью, казачеством и общественными организациями, МО сельских (городского) поселений | выделения денежных средств из РБ не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Содействие предпринимательской деятельности молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Организация и проведение семинаров, круглых столов по вопросам занятости и организации предпринимательской деятельности, подготовка и издание методических материалов; оказание содействия молодежи в организации собственного дела | 1 раз в квартал, 2011-2013 г. | Сектор по работе с молодежью, казачеством и общественными организациями совместно с ГУ ЦЗН, НП «Октябрьский Бизнес-инкубатор». | выделения денежных средств из РБ не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Предоставление предпринимателям из числа молодежи, начинающим собственное дело услуг бизнес-инкубирования на льготных условиях | ежемесячно, 2011-2013 г. | Сектор по работе с молодежью, казачеством и общественными организациями совместно с НП «Октябрьский Бизнес-инкубатор». | выделения денежных средств из РБ не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Информирование молодежи из числа предпринимателей, начинающих собственное дело, о формах государственной, муниципальной поддержек и оказание помощи в их получении | 1 раз в квартал, 2011-2013 г. | -//-, МО сельских (городского) поселений | выделения денежных средств из РБ не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 | Привлечение предпринимателей из числа молодежи к участию в конкурсе «Лучший предприниматель года» в номинации «Молодой руководитель в сфере малого бизнеса» | 3 квартал, 2011-2013г. | -//-, МО сельских (городского) поселений | выделения денежных средств из РБ не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Развитие системы профориентации, подготовки и переподготовки молодых кадров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Организовывать профориентационные мероприятия с учетом интересов, возможностей молодых людей, потребностей экономики района: «Уроки занятости», «Первый старт», «Твои перспективы», и т.д. | Согласно графика проведений, 2011-2013 г. | Сектор по работе с молодежью, казачеством и общественными организациями совместно с ГУ ЦЗН, РОО | выделения денежных средств из РБ не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. | Проведение семинаров для специалистов по работе с молодежью муниципальных образований сельских (городского) поселений Подготовка и издание методических материалов и рекомендаций по основным направлениям государственной поддержки молодежи | ежеквартально, 2011-2013 г. | Сектор по работе с молодежью, казачеством и общественными организациями | выделения денежных средств из РБ не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3. | Проведение работы по пропаганде профессий для молодых людей, проживающих в сельской местности | 1 раз в квартал, 2011-2013 г. | РОО, Сектор по работе с молодежью, казачеством и общественными организациями, МО сельских (городского) поселений | выделения денежных средств из РБ не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2.Интеграция молодежи в общественно-политические отношения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.Развитие политической грамотности, правовой и политической культуры и общественной активности у молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Подготовка предложений в районное собрание депутатов по разрабатываемым нормативным актам районного уровня по вопросам поддержки молодежи | 1 раз в квартал, 2011-2013 г. | Сектор по работе с молодежью, казачеством и общественными организациями, Молодежный парламент при районном собрании депутатов (далее, МП) | выделения денежных средств из РБ не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Планирование и реализация мероприятий, направленных на повышение политической активности молодежи в период подготовки проведения выборов на территории района, создание и поддержка работы политклубов и «клубов молодого избирателя» | Август, март, декабрь, 2011-2013 г. | Сектор по работе с молодежью, казачеством и общественными организациями, МП совместно с ТИК и УИК | выделения денежных средств из РБ не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. | Проведение районного конкурса «Лучший молодой активист» | По результатам предвыборной кампании, 2011-2013 г. | Отдел Образования Администрации, Сектор по работе с молодежью, казачеством и общественными организациями, МП совместно с ТИК и УИК, МО сельских (городского) поселений | 55,5 | 18,5 |  |  | 18,5 |  |  |  | 18,5 |  |  |  | РБ |  |  |  |
| 2.1.4. | Организовывать и проводить выборы органов школьного и студенческого самоуправления в общеобразовательных учреждениях района, ГОУ НПО ПЛ № 89 и ДонГАУ, оказывать поддержку в их работе | Ежегодно, 2011-2013 г. | Сектор по работе с молодежью, казачеством и общественными организациями, МП совместно с ТИК и УИК, МО сельских (городского) поселений | выделения денежных средств из РБ не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5. | Проведение работы по подготовке кадров молодых организаторов выборов на общественном факультете ДонГАУ | Ежегодно, 2011-2013 г. | ТИК и УИК совместно с ДонГАУ | выделения денежных средств из РБ не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Поддержка детских и молодежных общественных объединений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Содействие в организации и проведении детских и молодежных лагерей различной направленности | Ежегодно, 2011-2013 г. | Сектор по работе с казачеством и молодежью совместно с РОО | выделения денежных средств из РБ не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. | Проведение программ подготовки и обучения лидеров молодежного актива | Весь период, 2011-2013 г. | Сектор по работе с молодежью, казачеством и общественными организациями совместно с РОО, ТИК и УИК | выделения денежных средств из РБ не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3. | Проведение районного конкурса руководителей и лидеров молодежных объединений «Лидер года» Участие делегации Октябрьского района в областном конкурсе руководителей детских и общественных объединений «Лидер года» | Ежегодно, 2011-2013 г. | Отдел Образования Администрации, Сектор по работе с молодежью, казачеством и общественными организациями | 15 |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | РБ |  |  |
| 2.2.4. | Проведение районного «Всероссийского дня молодежи» Участие в ежегодном областном фестивале молодежных инициатив, посвященного «Всероссийскому Дню молодежи» | Ежегодно, 2011-2013 г. | Отдел Образования Администрации совместно с Сектором по работе с молодежью, казачеством и общественными организациями, ОКФКСТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 69,9 |  | 23,3 |  |  |  | 23,3 |  |  |  |  | 23,3 |  |  | РБ |  |
| 2.2.5 | Проведение районного конкурса социальных проектов «Я гражданин России» | Ежегодно, 2011-2013 г. | РОО совместно с Сектором по работе с молодежью, казачеством и общественными организациями | выделения денежных средств из РБ не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.6. | В целях поддержки способной и талантливой молодежи, проведение районного конкурса «Звезда подростка» | Ежегодно, 2011-2013 г. | Отдел Образования Администрации, совместно с Сектором по работе с молодежью, казачеством и общественными организациями, ОКФСиТ | 63,3 |  | 21,1 |  |  | 21,1 |  |  |  | 21,1 |  |  |  | РБ |  |  |
| 2.2.7. | Создание волонтерских отрядов в МО сельских (городского) поселениях | Постоянно, 2011-2013 г. | МО сельских (городского) поселений совместно с МП | Выделения денежных средств из РБ не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.7 | Проведение районного конкурса «Лучший волонтерский отряд района» | Ежегодно, 2011-2013 г. | Отдел Образования Администрации, Сектор по работе с молодежью, казачеством и общественными организациями совместно с МП, МО сельских (городского) поселений | 59,1 |  | 19,7 |  |  | 19,7 |  |  |  | 19,7 |  |  |  | РБ |  |  |
| 2.3. Содействие духовно-нравственному и военно-патриотическому воспитанию молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Проведение районной краеведческой конференции «Край родной – Октябрьский район» | Ежегодно, 2011-2013г. | РОО совместно с Каменоломненским округом Шахтинского благочиния | выделения денежных средств из РБ не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2. | Проведение районных военно-патриотических и культурно-массовых мероприятий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - «День призывника»; | Апрель, октябрь, 2011-2013 г. | Сектор по работе с молодежью, казачеством и общественными организациями совместно с ОКФКСТ, Военкоматом, общественными организациями, МО сельских (городского) поселений | денежные средства БП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - участие в областных соревнованиях по пулевой стрельбе среди призывной молодежи и руководителей организаций РОСТО на переходящий Кубок комитета по молодежной политике Администрации Ростовской области | Ежегодно, 2011-2013 г. | Сектор по работе с молодежью, казачеством и общественными организациями совместно с РОСТО (ДОСААФ), ОКФКСТ, военкоматом | выделения денежных средств из РБ не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - спартакиада допризывной молодежи | По отдельному плану ОКФКСТ, 2011-2013 г. | -//- МО сельских (городского) поселений, военкоматом | выделения денежных средств из РБ не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.3. | Проведение месячника военно-патриотического воспитания | Январь-февраль, 2011-2013 г. | РОО совместно с военкоматом, Сектором по работе с молодежью, казачеством и общественными организациями, ОКФКСиТ | выделения денежных средств из РБ не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.4. | Проведение районных соревнований по военно-прикладным видам спорта «К защите Родины готов!» | Февраль, 2011-2013 г. | РОО совместно с районным советом РОСТО (ДОСААФ) | выделения денежных средств из РБ не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.5. | Проведение акции «Ветеран» | Весь период, 2011-2013 г. | Сектор по работе с молодежью, казачеством и общественными организациями совместно с ОО, Военкоматом, МО сельских (городского) поселений | выделения денежных средств из РБ не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.10. | Проведение районной военно-спортивной игры «Патриот» среди учащихся общеобразовательных учреждений района с приглашением учащихся ГОУ НПО ПЛ № 89. Участие в областном финале военно-спортивной игры «Орленок» | Июнь, 2011-2013 г. | РОО совместно с военкоматом, районным советом РОСТО (ДОСААФ), Сектором по работе с молодежью, казачеством и общественными организациями | выделения денежных средств из РБ не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.11. | Подготовка детей из казачьих общеобразовательных учреждений для поступления в кадетский корпус и формирование пакета документов на них | Весь период, 2011-2013 г. | Сектор по работе с молодежью, казачеством и общественными организациями совместно с РОО | выделения денежных средств из РБ не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.12. | Проведение районных соревнований по пулевой стрельбе среди призывной молодежи для выявления лучших спортсменов в районе, для участия в областных соревнованиях | 2 раза в год, 2011-2013 г. | Сектор по работе с молодежью, казачеством и общественными организациями совместно с РОСТО (ДОСААФ), военкоматом | выделения денежных средств из РБ не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Интеграция молодежи в социокультурные отношения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Развитие молодежного информационного пространства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | - о естественном движении населения, демографической ситуации с целью повышения престижа семьи | 1 раз в квартал, 2011-2013 г. | ЗАГС, совместно с Сектором по работе с молодежью, казачеством и общественными организациями, Отделом Образования Администрации | 1537,57 |  | 476,2 |  |  | 515,2 |  |  |  | 546,17 |  |  |  | РБ |  |  |
| 3.2. Содействие развитию эстетического, физического воспитания и содержательного досуга молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Поддержка инновационных проектов по развитию различных форм спортивной деятельности по месту жительства («Спорт – против наркотиков!», «Молодежь выбирает спорт!») | Постоянно, 2011-2013 г. | ОКФКСиТ | выделения денежных средств из РБ не требуется, денежные средства БП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2. | Организация и проведение чемпионатов, первенств, турниров по различным видам спорта по месту жительства | Ежемесячно, 2011-2013 г. | МО сельских (городского) поселений совместно с ОКФКСиТ | выделения денежных средств из РБ не требуется, денежные средства БП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3. | Организация и проведение спартакиад в учреждениях образования – ДОУ, ОУ, ДонГАУ, ГОУ НПО ПЛ № 89 | 1 раз в квартал, 2011-2013 г. | МО сельских (городского) поселений совместно с ОКФКСиТ, РОО | выделения денежных средств из РБ не требуется, денежные средства БП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.4. | Поддержка инновационной деятельности по модернизации процесса физического воспитания в учреждениях образования района (конкурсы, программы) | Постоянно, 2011-2013 г. | ОКФКСиТ | выделения денежных средств из РБ не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.5. | Обеспечение условий для проведения мероприятий по месту жительства | Постоянно, 2011-2013 г. | МО сельских (городского) поселений | выделения денежных средств из РБ не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.6. | Поддержка и методика информирования о спортивной деятельности (выпуск афиш, листовок, проведение семинаров), подготовка общественных кадров по спорту | Постоянно, 2011-2013 г. | ОКФКСиТ | выделения денежных средств из РБ не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.7 | В целях развития художественной самодеятельности и танцевального искусства проводить «Фестиваль танцев» | 2 раза в год, 2011-2013г. | Отдел Культуры совместно с Сектором по работе с молодежью, казачеством и общественными организациями, МП, | 36,0 |  | 12,0 |  |  | 12,0 |  |  |  | 12,0 |  |  |  | РБ |  |  |
| 3.3. Государственная и муниципальная поддержки молодых семей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Развитие коллективных форм досуга для молодых семей (клубы молодых семей) | Весь период, 2011-2013 г. | Сектор по работе с молодежью, казачеством и общественными организациями совместно с общественными организациями, МО сельских (городского) поселений | выделения денежных средств из РБ не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.2. | Оказание медико-психологического консультирования молодых супружеских пар перед вступлением в брак. Консультации по вопросам, касающимся регистрации актов гражданского состояния – «Правовые основы семьи и брака» | Весь период, 2011-2013г. | МУЗ ЦРБ, ЗАГС совместно с МО сельских (городского) поселений | выделения денежных средств из РБ не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.3. | Организация и проведение цикла лекций по пропаганде здорового образа жизни, полового воспитания молодежи | Весь период, 2011-2013 г. | МУЗ ЦРБ совместно с МО сельских (городского) поселений | выделения денежных средств из РБ не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.4. | Проведение семинаров по программе Клуба молодой семьи: «Традиции и их роль в укреплении семейных отношений», «Связь поколений» (история моей семьи) | Ежегодно, 2011-2013г. | Сектор по работе с молодежью, казачеством и общественными организациями совместно с ЗАГС, УСЗН, МУЗ ЦРБ, ОКФКСиТ, МО сельских (городского) поселений | выделения денежных средств из РБ не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.5. | Проведение круглых столов на тему «Культура семейных отношений» | 1 раз в квартал, 2011-2013 г. | -//- | выделения денежных средств из РБ не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.6. | Участие в областном новогоднем празднике «Губернаторская елка», в президентской елке «Елка в Кремле» для детей района | Декабрь, 2011-2013 г. | Сектор по работе с молодежью, казачеством и общественными организациями совместно с РОО | выделения денежных средств из РБ не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.7. | Приобретение и вручение новогодних подарков детям из малообеспеченных многодетных семей, семей матерей-одиночек, детям-инвалидам, опекаемым детям (без учета малообеспеченности) | Декабрь, 2011-2013 г. | УСЗН совместно с МО сельских (городского) поселений | 1541,1 |  | 547,4 |  |  | 477,3 |  |  |  | 516,4 |  |  |  | РБ |  |  |
| 3.3.8 | Организация и проведение встреч в администрациях сельских и городского поселений с молодыми семьями по вопросам обеспечения жильем | 1 раз в месяц, 2011-2013 г. | Сектор по работе с молодежью, казачеством и общественными организациями совместно с МО сельских (городского) поселений | выделения денежных средств из РБ не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Создать лекторскую группу из числа сотрудников ОВД, прокуратуры, суда, врачей наркологов, психиатров, врачей общелечебной сети, представителей духовенства и т.д. по правовой и противонаркотической пропаганде в общеобразовательных учреждениях, ГОУ НПО ПЛ-89, ДонГАУ. | 1 квартал, 2011-2013 г. | Сектор по работе с молодежью, казачеством и общественными организациями администрации района (Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДНиЗП)) | выделения средств не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2. | Разработка и внедрение социального проекта «Шаг навстречу» | 2011-2013 г. | РОО совместно с Сектором по работе с молодежью, казачеством и общественными организациями, УСЗН, МУЗ ЦРБ, ОКФКСиТ | выделения денежных средств из РБ не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3. | Проводить сверку списков несовершеннолетних наркоманов, состоящих на учете в наркологическом кабинете МУЗ ЦРБ и ОВД. Разработать планы индивидуально-профилактической работы с данной категорией подростков, сделав упор на категорию, уклоняющуюся от лечения, в соответствии с ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах». | ежеквартально, 2011-2013 г. | Сектор по работе с молодежью, казачеством и общественными организациями (КДНиЗП), ГУЗ «Наркологический диспансер», МО сельских (городского) поселений совместно с ОВД | выделения денежных средств из РБ не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4. | Проводить семинары-совещания для педагогов средних общеобразовательных учреждений района, ГОУ НПО ПЛ № 89 по профилактике наркомании среди несовершеннолетних. | ежеквартально, 2011-2013г. | РОО, Сектор по работе с молодежью, казачеством и общественными организациями (КДНиЗП), ГУЗ «Наркологический диспансер», представители духовенства совместно с ОВД, Шахтинским МРО УФСН РФ по РО, | выделения денежных средств из РБ не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.5. | Проводить оценку распространенности – косвенные методы оценки (мониторинг) наркоситуации в районе, ее влияния на состояние преступности среди детей и молодежи. | 1 раз в год, 2011-2013 г. | Сектор по работе с молодежью, казачеством и общественными организациями, РОО, МО сельских (городского) поселений совместно с ОВД, Шахтинским МРО УФСН РФ по РО | выделения денежных средств из РБ не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.6. | Включить в планы работы клубных учреждений, библиотек мероприятия по духовно-нравственному, эстетическому, экологическому, правовому воспитанию молодежи, нацеливать их на активизацию борьбы с наркоманией. | Январь, 2011-2013 г. | ОКФКСТ, РОО, Сектор по работе с молодежью, казачеством и общественными организациями, МО сельских (городского) поселений | выделения денежных средств из РБ не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.7. | Проводить «круглые столы» по профилактике наркомании с привлечением заинтересованных ведомств | По отдельному графику, 2011-2013 г. | Сектор по работе с молодежью, казачеством и общественными организациями, ГУЗ «Наркологический диспансер», МО сельских (городского) поселений | выделения денежных средств из РБ не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.8 | Провести цикл телепередач, имеющих антинаркотическую направленность для подростков, с участием представителей общественности, духовенства, ОО, ГУЗ «Наркологический диспансер», ОКФКСТ, ОВД, Шахтинским МРО УФСН РФ по РО | 1 раз в квартал, 2011-2013 г. | Сектор по работе с молодежью, казачеством и общественными организациями | выделения денежных средств из РБ не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.9 | Проводить в учебных заведениях занятия по правовой и противонаркотической пропаганде среди детей и молодежи | По отдельному плану, 2011-2013г. | Лекторская группа, РОО | выделения денежных средств из РБ не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.10 | Проводить районную акцию «Xxi век - без наркотиков». | с 25 мая по 26 июня 2011-2013 г. | Отдел Образования Администрации совместно с Сектором по работе с молодежью, казачеством и общественными организациями ОКФКСТ, представители духовенства, МО сельских (городского) поселений, ОВД, Шахтинским МРО УФСН РФ по РО, СМИ | 30 |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  | РБ |
| 3.4.11. | Продолжить работу по созданию в районе новых молодежных любительских объединений, спортивных подростковых клубов, творческих, технических кружков и досуговых центров, военно-патриотических объединений. | Постоянно, 2011-2013 г. | Сектор по работе с молодежью, казачеством и общественными организациями, ОКФСТ, РОО, МО сельских (городского) поселений | выделения денежных средств из РБ не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.12. | Проводить с приглашением представителей Шахтинского межрайонного отдела управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотических средств, психотропных веществ по Ростовской области (Шахтинский МРО УФСН РФ по РО) проверку мест массового скопления молодежи в вечернее время (дискотеки) в целях выявления подростков, находящихся в состоянии наркотического опьянения. По результатам рейда, проводить освидетельствование подростков в наркодиспансере г. Шахты. | Постоянно, 2011-2013 г. | Сектор по работе с молодежью, казачеством и общественными организациями (КДНиЗП), МО сельских (городского) поселений совместно с ОВД, Шахтинским МРО УФСН РФ по РО | выделения денежных средств из РБ не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.13. | В целях проведения реабилитации детей, направлять в УСЗН, РОО, КДНиЗП, МУЗ ЦРБ информацию о несовершеннолетних, проживающих в семьях, где родители занимаются распространением наркотических веществ или употребляют психотропные вещества | Постоянно, 2011-2013г. | ОВД, Шахтинский МРО УФСН РФ по РО, УСЗН, РОО, КДНиЗП, МУЗ ЦРБ, МО сельских (городского) поселений | выделения денежных средств из РБ не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.14. | Организовывать и проводить комплекс мероприятий по созданию и благоустройству досуговых центров молодежи и иных мест отдыха, а также кружков по интересам, клубов, действующих на безвозмездной основе, с учетом возможности использования потенциала местной общественности. | Весь период, 2011-2013 г. | Сектор по работе с молодежью, казачеством и общественными организациями, РОО, ОКФКСТ, МО сельских (городского) поселений | выделения денежных средств из РБ не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.15. | Организовать работу мобильных групп, волонтерских отрядов для индивидуально-профилактической работы с несовершеннолетними «группы риска» | Постоянно, 2011-2013 г. | Отдел Образования Администрации совместно с Сектором по работе с молодежью, казачеством и общественными организациями, РОО, МО сельских (городского) поселений | 150 |  | 50 |  |  |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  |  |  | РБ |
| 3.4.16. | Принять участие в районной и областной спартакиадах среди детско-подростковых и физкультурно-спортивных клубов по месту жительства. | Июнь-октябрь 2011-2013 г. | ОКФСКТ, РОО, МО сельских (городского) поселений | выделения денежных средств из РБ не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.17. | Информировать через СМИ и на сходах граждан в сельских и городском поселениях жителей района о действующем законодательстве, запрещающем незаконные операции с наркотическими средствами, психотропными и сильнодействующими веществами, об ответственности за незаконные посевы наркосодержащих растений. | Весь период, 2011-2013 г. | Шахтинский МРО УФСН РФ по РО | выделения денежных средств из РБ не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. 8 | Осуществлять контроль за деятельностью юридических и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих фармацевтическую деятельность с правом работы с сильнодействующими ядовитыми веществами, включенными в списки Постоянного комитета по контролю наркотиков при Министерстве здравоохранения и социального развития РФ | По отдельному графику, 2011-2013 г. | Шахтинский МРО УФСН РФ по РО, ОВД | выделения денежных средств из РБ не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.19. | Организовывать и проводить проверки соблюдения администрациями ОУ, ГОУ НПО ПЛ-89, ДонГАУ Федерального закона от 10.07.2001 г. № 87-ФЗ «Об ограничении курения табака», Кодекса об административном правонарушении РФ (ст. 6.3) | По отдельному графику, 2011-2013г. | РОО, МО сельских (городского) поселений совместно с ОВД, Шахтинский МРО УФСН РФ по РО | выделения денежных средств из РБ не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.10 | Проводить амбулаторное лечение больных, обратившихся за помощью в связи с употреблением наркотиков. При невозможности амбулаторного лечения направлять больных в наркодиспансер г. Шахты. | Постоянно, 2011-2013 г. | МУЗ ЦРБ, ГУЗ «Наркологический диспансер» | выделения денежных средств из РБ не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.21. | Проводить работу по раннему выявлению несовершеннолетних, склонных к токсикомании, употреблению наркотиков, своевременно направлять их на консультацию в ГОУ «Наркологический диспансер» | Постоянно, 2011-2013 г. | РОО, МУЗ ЦРБ, ГУЗ «Наркологический диспансер», МО сельских (городского) поселений совместно с ОВД | выделения денежных средств из РБ не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.22. | По направлениям КДНиЗП принимать меры к трудоустройству подростков, попавших в наркотическую и токсическую зависимости и прошедших курс лечения. Создать банк данных рабочих мест для таких несовершеннолетних. | Постоянно, 2011-2013 г. | КДНиЗП, МО сельских (городского) поселений совместно с ГУ ЦЗН | выделения денежных средств из РБ не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.23. | Принимать меры по лечению и реабилитации несовершеннолетних, оставшихся без надзора, в результате возбуждения уголовных дел в отношении их родителей за незаконное распространение наркотических средств или употребления ими психотропных веществ. | По мере поступления соответствующей информации, 2011-2013 г. | ГУЗ «Наркологический диспансер», УСЗН, РОО, ГУ ОСП «Огонек», МО сельских (городского) поселений совместно с ОВД | выделения денежных средств из РБ не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.24. | Постоянно проводить мероприятия в учебных заведениях по выявлению в них распространителей и сбытчиков наркотических средств. Проводить с родителями и подростками профилактические беседы о недопущении употребления подростками наркотических средств и ответственности за сбыт и хранение наркотиков. | В течение учебного года, 2011-2013 г. | ОВД, Шахтинский МРО УФСН РФ по РО | выделения денежных средств из РБ не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.25. | Организация и проведение работы волонтерских отрядов. Участие в областной профильной смене «Волонтер» для актива и командиров волонтерских отрядов | Ежегодно, 2011-2013 г. | Отдел Образования Администрации совместно с Сектором по работе с молодежью, казачеством и общественными организациями | 15 |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  | РБ |
| 3.4.2.6 | Разработка методики социальной профилактики повторной и рецидивной преступности несовершеннолетних правонарушителей | Ежегодно, 2011-2013 г. | Сектор по работе с молодежью, казачеством и общественными организациями совместно с ОВД, МО сельских (городского) поселений | выделения денежных средств из РБ не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.27. | Проведение молодежной акции «Молодежь против наркотиков» | Июнь, 2011-2013 г. | Отдел Образования Администрации совместно с Сектором по работе с молодежью, казачеством и общественными организациями, МО сельских (городского) поселений | 30 |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  | РБ |
| 3.4.2.8 | Проведение совместных профилактических рейдов по местам возможного массового скопления молодежи и компактного проживания студентов в вечернее время суток с целью предотвращения немедицинского употребления наркотиков, распития спиртных напитков в общественных местах | Еженедельно, 2011-2013 г. | Сектор по работе с молодежью, казачеством и общественными организациями совместно с ОВД, РОО, МО сельских (городского) поселений, МП | выделения денежных средств из РБ не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2.9 | Проведение проверок состояния профилактической работы антинаркотической направленности в средних общеобразовательных учреждениях района | ежеквартально, 2011-2013 г. | Сектор по работе с молодежью, казачеством и общественными организациями совместно с РОО | выделения денежных средств из РБ не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.20 | Организация и проведение занятий, семинаров, «круглых столов» антинаркотической направленности со специалистами по работе с молодежью МО сельских (городского) поселений | ежеквартально, 2011-2013 г. | Сектор по работе с молодежью, казачеством и общественными организациями совместно с ОВД, МУЗ ЦРБ, ГУЗ «Наркологический диспансер» г. Шахты | выделения денежных средств из РБ не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.31. | Проводить воспитательно-профи-лактические встречи с условно осужденными несовершеннолетними и находящимися под следствием с представителями организаций и учреждений системы профилактики. | Согласно графика, 2011-2013 г. | ### Сектор по работе с молодежью, казачеством и общественными организациями совместно с ОВД, УИИ № 36 ГУ МРУИИ № 8 ГУФСИН России по РО, МО сельских (городского) поселений | выделения денежных средств из РБ не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.32. | Проводить межведомственную комплексную операцию «Подросток» | с 15 мая по 1 октября, 2011-2013 г. | Сектор по работе с молодежью, казачеством и общественными организациями совместно с ОВД, РОО, ОКФКСТ, МУЗ ЦРБ, МО сельских (городского) поселений | выделения денежных средств из РБ не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.33. | Проводить работу по выявлению несовершеннолетних, не имеющих определенного рода занятий, полного среднего образования. Предоставлять возможность таким подросткам трудоустроиться или продолжить обучение в СПТУ. Обеспечивать досуг подростков данной категории. | Постоянно, 2011-2013 г. | Сектор по работе с молодежью, казачеством и общественными организациями совместно с ОВД, РОО, ОКФКСТ, МО сельских (городского) поселений | выделения денежных средств из РБ не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.44. | Проводить работу по раннему выявлению подростков, склонных к бродяжничеству, правонарушениям и преступлениям. Регистрировать «трудных» подростков в ДОУ, ОУ, ГОУ НПО ПЛ-89, ОКДН, УСЗН, КДНиЗП, ПДН. Продолжить работу по закреплению наставников за «трудными» подростками и неблагополучными семьями. Привлекать несовершеннолетних данной категории в общественную, спортивную и другие виды деятельности по месту обучения или (и) жительства. | Постоянно, 2011-2013г. | Сектор по работе с молодежью, казачеством и общественными организациями совместно с ОВД, РОО, ОКФКСТ, УСЗН, МО сельских (городского) поселений | выделения денежных средств из РБ не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.45. | Проводить рейды по неблагополучным семьям; семьям, находящимся в социально-опасном положении; опекаемым семьям, в которых опекуны не исполняют свои обязанности, принимать объективные и своевременные решения в зависимости от выявленных проблем. | Весь период, 2011-2013 г. | Сектор по работе с молодежью, казачеством и общественными организациями совместно с ОВД, РОО, УСЗН, МУЗ ЦРБ, ГОУ СПП «Огонек», МО сельских (городского) поселений | выделения денежных средств из РБ не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.46. | Выявлять несовершеннолетних, проживающих в семьях, находящихся в социально-опасном положении. Осуществлять социальную реабилитацию этих подростков, оказывать социально-правовую помощь. | Постоянно, 2011-2013 г. | -//- | выделения денежных средств из РБ не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 3644,8 |  | 1142,2 |  |  |  |  | 1220,3 |  |  | 1282,3 |  |  |  |  | РБ |

Всего предусмотрено на 2011-2013 год средств из районного бюджета:  3.644,8 тыс.  руб.

Управляющий делами

Администрации района                                           				                                                Т. Шишкина