ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

НА 2010 – 2013 ГОДЫ»

ПАСПОРТ

долгосрочной целевой программы «Развитие здравоохранения

Октябрьского района  на 2010 – 2013 годы»

| Наименование Программы | – | Районная долгосрочная целевая программа «Развитие здравоохранения Октябрьского района на 2010 – 2013 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- | --- |
| Основание для разработки Программы | – | Постановление Главы Октябрьского района от 13.12.2009г. № 706 «О разработке районной долгосрочной целевой программы «Развитие здравоохранения Октябрьского района на 2010 – 2013 годы» |
| Муниципальный заказчик Программы | – | МУЗ ЦРБ Октябрьского района |
| Разработчик Программы | – | МУЗ ЦРБ Октябрьского района |
| Основная цель Программы | – | сохранение и улучшение здоровья населения, сокращение прямых и косвенных потерь общества за счет снижения заболеваемости и смертности населения и, как следствие, увеличение продолжительности жизни населения |
| Основные задачи Программы | – | выполнение функций районными учреждениями здравоохранения, в том числе по оказанию муниципальных услуг в соответствии с установленным муниципальным заданием; предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями; повышение уровня заработной платы некоторых категорий работников здравоохранения ; обеспечение деятельности учреждений здравоохранения оказывающих услуги в системе обязательного медицинского страхования ; софинансирование противопожарных мероприятий в муниципальных учреждениях здравоохранения |
| Сроки реализации Программы | – | 2010 – 2013 годы |
| Структура Программы, перечень подпрограмм, основных направлений и мероприятий | – | Паспорт районной долгосрочной целевой программы «Развитие здравоохранения Октябрьского района на 2010 – 2013 годы». I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами. II. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы, а также целевые индикаторы и показатели. III. Система программных мероприятий. IV. Нормативное обеспечение. V. Механизм реализации Программы, включая организацию управления Программой и контроль за ходом ее реализации. VI. Оценка эффективности социально-экономических последствий от реализации Программы. VII. Подпрограмма «Выполнение функций муниципальными учреждениями здравоохранения , в том числе по оказанию муниципальных услуг, в соответствии с установленным муниципальным заданием» направление « Оказание медицинских услуг скорой медицинской помощи»; направление «Услуги доврачебной медицинской помощи фельдшерско-акушерскими пунктами». Направление .«Услуги отделения сестринского ухода».. Направление «Услуги по оказанию круглосуточной экстренной рентгенологической помощи ». Направление «Услуги патологоанатомического отделения». VIII. «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями»: направление «Мероприятия по борьбе с туберкулезом»; направление «Мероприятия по предупреждению распространения заболевания, вызванного вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция), диагностике и лечению ВИЧ-инфекции и ассоциированных заболеваний с синдромом приобретенного иммунодефицита человека»; направление «Мероприятия по борьбе с сахарным диабетом»; направление «Мероприятия по проведению вакцинопрофилактики»; IX . « Обеспеченность врачебными кадрами»; X.« Обеспечение деятельности медицинских учреждений, оказывающих услуги в системе обязательного медицинского страхования» ХI. « Повышение уровня заработной платы некоторых категорий работников здравоохранения» ХII. «Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения»: направление «Софинансирование противопожарных мероприятий в учреждениях здравоохранения района». |
| Исполнители Программы |  | МУЗ ЦРБ Октябрьского района |
| Объемы и источники финансирования Программы | – | областной бюджет: 2010 год – 11530,4 тыс. руб. 2011 год – 7704,7 тыс.руб. федеральный бюджет 2010 год - 5374,6 тыс. руб. 2011 год – 4692,3 тыс. руб. 2012 год – 4692,3 тыс. руб. 2013 год – 4692,3 тыс. руб. |
|  |  | местный бюджет: 2010 год – 48467,3 тыс. руб. 2011 год – 52713,6 тыс. руб. 2012 год – 54890,8 тыс. руб. 2013 год – 57866,2 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | – | Совершенствование работы службы скорой медицинской помощи – своевременное оказание больным и пострадавшим доврачебной медицинской помощи, увеличение количества вызовов до 22200 к 2013г. Улучшение качества лечебно-профилактических и санитарно- противоэпидемиологических мероприятий по фельдшерско-акушерским пунктам увеличение количества посещений до 315000. Улучшение качества медико-социальной помощи лицам пожилого и старческого возраста отделением сестринского ухода соблюдение норматива работы койки на уровне 3200 койко-дней. Своевременное оказание круглосуточной экстренной рентгенологической помощи увеличение количества исследований до 4600 к 2013 г.. Улучшение качества диагностики и лечения на основе результатов аутопсийных и гистологических исследований, увеличение количества исследований до 4200 к 2013 г., достижение показателя вскрытий не менее 80%. Снижение смертности от туберкулеза до 13,4 случаев на 100 тыс. населения к 2013 году. Стабилизация эпидемической ситуации, связанной с туберкулезом, – снижение заболеваемости туберкулезом до 73 случаев на 100 тыс. населения. Внедрение инновационных методов современной системы информирования населения по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции. Предупреждение распространения ВИЧ-инфекции- стабилизация удельного веса обследуемого населения на уровне 10% к 2013 г., охват инфицированных ВИЧ-инфекцией диспансерным наблюдением до 85 % к 2013 г. Обеспечение медицинскими изделиями детей, больных сахарным диабетом 100% от запланированных. Иммунизация детского населения против сезонного гриппа, охват вакцинацией школьников до 95 % к 2013 г. Укомплектованность штатных должностей врачей физическими лицами до 63 % к 2013 г. Снижение удельного веса врачей , не прошедших повышение квалификации 1 раз в 5 лет , до 2% к 2013 г. Обеспечение содержания медицинских учреждений, работающих в системе ОМС. увеличения населения местами для стационарного лечения до 50.1 на 10 тыс. нас. к 2013г. увеличение обеспеченности населения услугами амбулаторно-поликлинической помощи до 91,9 на 10.0 тыс. нас. в 2013 г. увеличение обеспеченности врачами до 12,3 на 10.0 тыс. нас. к 2013 г. увеличение обеспеченности средними медицинскими работниками до 49,5 на 10.0 тыс. нас. к 2013 г. увеличение охвата работающего населения профосмотрами до 97,8 % к 2013 г. увеличение индекса здоровья дошкольников до 49, 8% к 2013 г. увеличение индекса здоровья школьников до 31,9 % к 2013 г. снижение уровня младенческой смертности до 11,45 чел. на 1000 род-ся к 2013 г. снижение смертности в трудоспособном возрасте до 28,3 % от числа умерших трудоспособного возраста. Обеспечение уровня среднемесячной заработной платы к 2013 году: средних медицинских работников скорой медицинской помощи – 18500 рублей; средних медицинских работников фельдшерско-акушерских пунктов – 14500 рубля. Реализация объема ассигнований областного бюджета, выделенных в целях проведения противопожарных мероприятий в учреждениях здравоохранения, на уровне 1млн.628 тыс. 400рублей в 2010 году, местного бюджета 282.9 тыс. руб. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | – | муниципальным заказчиком Программы и ответственным за ее реализацию является МУЗ ЦРБ Октябрьского района. Реализация Программы осуществляется в соответствии с: государственными контрактами (заключенными в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд); условиями, порядками и правилами, утвержденными федеральными и областными нормативными правовыми актами. МУЗ ЦРБ с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы, состав исполнителей в докладах о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств муниципального бюджета в установленном порядке. |

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами

Районная долгосрочная целевая программа «Развитие здравоохранения района  на 2010 – 2013 годы» разработана в соответствии с Областным законом от 22.10.2004 № 179-ЗС «Об охране здоровья жителей Ростовской области»; перечнем социально значимых заболеваний, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2004 № 715; Постановлением Главы Октябрьского района от 13.12.2009 № 706 «О порядке принятия решения о разработке областных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации районных  долгосрочных целевых программ».

В Октябрьском районе здоровью населения придается большое значение. В течение последних лет реализуется ряд мер, направленных на развитие здравоохранения. В результате их осуществления улучшились отдельные демографические показатели. Отмечается сокращение естественной убыли населения – с 3,3 в 2007 году до 1,9 в 2008 году (на 1 тыс. населения). Младенческая смертность уменьшилась на 46,2 процента (на 1000 родившихся) в 2009 г.

Однако,  несмотря на улучшение демографических показателей, уровень заболеваемости, инвалидности и смертности требует его стабилизации и еще большего снижения, что обуславливает необходимость реализации Программы.

Необходимо провести мероприятия, направленные на реализацию профилактического подхода в борьбе с заболеваемостью и смертностью от основных социально значимых заболеваний.

Реализуя конституционные права населения района, необходимо продолжить обеспечение неработающего населения необходимым объемом бесплатной медицинской помощи.

Решение обозначенных проблем, направленных на развитие здравоохранения Октябрьского (с) района в 2010 – 2013 годах, возможно при поддержке Администрации района с применением программных методов.

II. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы,

а также целевые индикаторы и показатели

Целями Программы являются сохранение и улучшение здоровья населения, сокращение прямых и косвенных потерь общества за счет снижения заболеваемости и смертности населения и, как следствие, увеличение продолжительности жизни.

Для реализации вышеуказанных целей необходимо решение следующих основных задач:

предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями;

укомплектованность штатных должностей  врачей  физическими лицами;

повышение уровня заработной платы некоторых категорий работников здравоохранения;

предоставление  медицинских  услуг скорой медицинской помощи;

оказание доврачебной медицинской помощи фельдшерско-акушерскими пунктами;

оказание медико-социальной помощи  отделением  сестринского ухода  лицам пожилого и старческого возраста;

предоставление круглосуточной  экстренной рентгенологической помощи ;

предоставление услуг патологоанатомического отделения;

софинансирование противопожарных мероприятий в муниципальных учреждениях здравоохранения.

Программа реализуется в 2010 – 2013 годах. Мероприятия будут выполняться в соответствии с установленными сроками.

III. Система программных мероприятий

.

Общее финансирование реализации программных мероприятий проводится  за счет средств, областного и местного  бюджетов

.

IV. Нормативное обеспечение

Принятие нормативно-правовых актов для достижения целей реализации Программы не требуется.

V. Механизм реализации Программы, включая организацию управления Программой и контроль за ходом ее реализации

Заказчиком Программы и ответственным за ее реализацию является МУЗ ЦРБ

Реализация Программы осуществляется в соответствии с:

государственными контрактами, заключенными в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд;

условиями, порядками и правилами, утвержденными федеральными и областными нормативными правовыми актами.

VI. Оценка эффективности социально-экономических последствий
от реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы базируется на достижении целевых показателей:

снижение смертности от туберкулеза до 13,4 случаев на 100 тыс. населения к 2013 году; стабилизация эпидемической ситуации, связанной с туберкулезом – снижение заболеваемости туберкулезом до 73 случаев на 100 тыс. населения;

внедрение инновационных методов современной  системы   информирования населения по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции – приобретение плакатов и буклетов, стабилизация удельного веса обследуемого населения на уровне 10%  к 2013 г., охват инфицированных ВИЧ-инфекцией диспансерным наблюдением до 85% к 2013 г;

обеспечение медицинскими изделиями детей, больных сахарным диабетом, 100 % от запланированных;

иммунизация  населения против сезонного гриппа,  иммунизация детей и подростков в соответствии с Национальным календарем  профилактических прививок ( АКДС, столбняк, паротитно-коревая)  охват вакцинацией школьников до 95 % к 2013 г.;

доплаты к окладам  врачей  - молодых специалистов,  повышение показателя укомплектованности штатных должностей врачей физическими лицами до 63% к 2013 г;

снижение  удельного веса врачей, не прошедших повышение квалификации  1 раз в 5 лет, до 2% к 2013 г.

совершенствование работы службы скорой медицинской помощи – своевременное оказание больным и пострадавшим  доврачебной медицинской помощи, увеличение   количества вызовов до 22200  к 2013 г.;

улучшение качества лечебно-профилактических и санитарно- противоэпидемиологических мероприятий по фельдшерско-акушерским пунктам, выполнение установленного муниципальным заданием количества  посещений до 315000;

улучшение качества медико-социальной помощи лицам пожилого и старческого возраста отделением сестринского ухода, соблюдение норматива работы койки на уровне 3200 койко-дней;

своевременное оказание круглосуточной экстренной рентгенологической помощи, увеличение количества исследований  до 4600 к 2013 г.;

улучшение качества диагностики и лечения на основе результатов аутопсийных и гистологических исследований, увеличение количества исследований до 4200 к 2013 г., достижение  показателя  вскрытий не менее 80%;

обеспечение содержания медицинских учреждений, работающих в системе ОМС:

увеличения населения местами для стационарного лечения до 50.1  на 10 тыс. нас. к 2013г.

увеличение обеспеченности населения услугами  амбулаторно-поликлинической помощи  до 91,9  на 10.0 тыс. населения  в 2013 г.

увеличение обеспеченности врачами до 12,3  на 10.0 тыс. населения к 2013 г.

увеличение обеспеченности средними медицинскими работниками до 49,5 на 10.0 тыс. населения к 2013 г.

увеличение охвата работающего населения профосмотрами до 97,8 % к 2013 г.

увеличение индекса здоровья дошкольников до 49, 8% к 2013 г.

увеличение индекса здоровья школьников до 31,9 %  к 2013 г.

снижение уровня младенческой  смертности  до 11,45  чел. на 1000 род-ся к 2013 г.

снижение смертности в трудоспособном возрасте до 28,3 % от числа умерших к 2013г.;

обеспечение уровня среднемесячной заработной платы к 2013 году: средних медицинских работников скорой медицинской помощи – 18500 рублей; средних медицинских работников фельдшерско-акушерских пунктов – 14500 рубля;

обеспечение объема ассигнований областного бюджета, выделенных в целях проведения противопожарных мероприятий в муниципальных учреждениях здравоохранения, на уровне 1 млн.628 тыс. 400рублей в год, местного 282,9 тыс. руб.;

общий экономический эффект от реализации Программы будет достигнут за счет снижения заболеваемости, инвалидности и смертности населения.

социальная эффективность реализации мероприятий Программы будет выражена в улучшении качества и увеличении продолжительности жизни больных, сохранении трудового потенциала, формировании основ здорового образа жизни.

VII. Подпрограмма «Выполнение функций муниципальными учреждениями здравоохранения, в том числе по оказанию муниципальных услуг, в соответствии с установленным муниципальным заданием»

### 7.1 Содержание проблемы и обоснование необходимости  ее решения программными методами

В МУЗ ЦРБ функционируют  53 структурных подразделения, в том числе 2 участковые больницы, 3 амбулатории, 47 ФАПов, отделение скорой медицинской помощи с круглосуточными постами при ЦРБ-2 поста, при УБ п. Персиановский –1пост , при УБ ст. Кривянская –1 пост.

Для обеспечения  жителей Октябрьского района  медицинской помощью необходимо продолжить финансирование функций  муниципальными учреждениями  здравоохранения, в том числе по оказанию муниципальных услуг  в соответствии с установленным муниципальным заданием, выплату заработной платы кадрам, осуществляющим  лечебный процесс. Это может быть достигнуто  применением программных методов.

Цель подпрограммы -  удовлетворение потребности  населения в получении  медицинской  помощи в муниципальных учреждениях  здравоохранения, финансируемых за счет   средств муниципального бюджета.

7.2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации направления подпрограммы, а также целевые индикаторы и показатели.

Цель подпрограммы -  удовлетворение потребности  населения в получении  медицинской  помощи в муниципальных учреждениях  здравоохранения,  финансируемых за счет   средств муниципального бюджета .

Для реализации поставленной цели требуется  решение следующих задач:

обеспечение   финансирования выполнения функций Цель подпрограммы -  удовлетворение потребности  населения в получении  медицинской  помощи в муниципальных учреждениях  здравоохранения,  финансируемых за счет   средств муниципального бюджета;

обеспечение  финансирования оплаты труда медицинских кадров муниципальных учреждений  здравоохранения;

развитие  материально-технической базы муниципальных учреждений  здравоохранения;

подпрограмма  реализуется в 2010 – 2013 годах. Мероприятия будут выполняться в соответствии с установленными сроками.

7.3. Система мероприятий

Подпрограмма предусматривается реализация трех мероприятий:

содержание кадровых ресурсов;

обеспечение  текущего функционирования  муниципальных учреждений  здравоохранения;

обеспечение материальными ресурсами муниципальных учреждений  здравоохранения;

приобретение  модульных ФАПов , автомобиля УАЗ 396295;

Финансирование подпрограммы осуществляется  за счет средств  муниципального, областного и федерального  бюджета в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями на очередной финансовый год в установленном порядке. В течение  периода реализации  подпрограммы  объемы финансирования подлежат уточнению.

Общая потребность в денежных средствах  составляет  168785,3 тыс. руб.

В том числе:

Местный бюджет                                          Федеральный бюджет

2010 год   -  35453,1 тыс. руб.              	2010 год – 313,4 тыс.руб.

2011 год   -  41538,3 тыс. руб.

2012 год   -  44551,0 тыс. руб.

2013 год   -  46929,5 тыс. руб.

Мероприятия направления подпрограммы нацелены на проведение организационных, экономических и социальных условий, способствующих формированию здорового образа жизни населения.

7.4. Нормативное обеспечение

Принятие нормативно-правовых актов для достижения цели реализации направления подпрограммы не требуется.

7.5. Механизм реализации направления подпрограммы, включая организацию управления и контроль за ходом его реализации

Механизм реализации направления подпрограммы, включая организацию управления и контроль за ходом ее реализации, соответствует в целом механизму реализации Программы.

7.6. Оценка эффективности социально-экономических последствий от реализации направления подпрограммы

Оценка эффективности реализации подпрограммы базируется на выполнении установленных объемов оказания медицинской помощи  (Приложение№ 1 п.1.1)

Предполагается, что общий экономический эффект от реализации мероприятий программы будет достигнут за счет обеспечения жителей района необходимой медицинской помощью  в МУЗ ЦРБ.

Социальная эффективность реализации мероприятий подпрограммы  будет выражена

в увеличении продолжительности жизни, сохранения трудового потенциала населения.

VIII. Подпрограмма «Предупреждение и борьба

с социально - значимыми заболеваниями»

Целью подпрограммы является профилактика   социально- значимых болезней.

8.1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

По определению Всемирной организации здравоохранения ожидаемая продолжительность жизни  является основным индикатором, используемым для оценки состояния здоровья населения.  Средняя ожидаемая продолжительность жизни населения Октябрьского района  в 2009 году составила 67,9 года.

Зарубежный и отечественный опыт свидетельствует о преимуществах профилактического подхода в борьбе со смертностью от основных социально значимых заболеваний. Финансовые затраты на осуществление программ предупреждения заболеваний неизмеримо ниже затрат на лечебную помощь и лекарственное обеспечение, на социальную поддержку лиц, утративших трудоспособность, и инвалидов. Реализация профилактических мероприятий для снижения уровня заболеваемости и смертности с помощью программного метода будет иметь решающее значение для снижения бремени болезней. Программный метод также позволит осуществить профилактические и санитарно-противоэпидемиологические  мероприятия, что безусловно повысит эффективность медицинского воздействия и снизит экономические затраты по сравнению с финансовыми вложениями, требующимися на этапах развернутого и прогрессирующего клинического течения.

8.2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации направления подпрограммы, а также целевые индикаторы и показатели

Цель направления подпрограммы – профилактика и ранняя диагностика социально значимых заболеваний.

Направление подпрограммы реализуется в 2010 – 2013 годах. Мероприятия будут выполняться в соответствии с установленными сроками.

8.3. Система мероприятий

Мероприятия направления подпрограммы нацелены на проведение организационных, экономических и социальных условий, способствующих формированию здорового образа жизни населения:

повышение уровня знаний населения о здоровом образе жизни;

разработку и внедрение эффективных методик обучения в образовательных учреждениях по формированию здорового образа жизни и профилактике заболеваний;

Финансирование мероприятий направления подпрограммы планируется осуществить за счет средств местного бюджета, в том числе:

2010 год   -  404,2тыс. руб.                              	2012 год – 584,5 тыс. руб.

2011 год    - 548,7 тыс. руб.	    2013 год  - 619,5 тыс. руб.

Объемы финансирования направления подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке.

8.4. Нормативное обеспечение

Принятие нормативно-правовых актов для достижения цели реализации направления подпрограммы не требуется.

8.5. Механизм реализации направления подпрограммы, включая организацию управления и контроль за ходом его реализации

Механизм реализации направления подпрограммы, включая организацию управления и контроль за ходом ее реализации, соответствует в целом механизму реализации Программы.

8.6. Оценка эффективности социально-экономических последствий от реализации направления подпрограммы

Предполагается, что общий экономический эффект от реализации мероприятий направления подпрограммы будет достигнут за счет повышения уровня профилактики социально значимых заболеваний.

Социальная эффективность реализации мероприятий направления подпрограммы будет выражена в увеличении продолжительности жизни, сохранении трудового потенциала населения.

Подраздел 8.2. Направление «Мероприятия по борьбе с туберкулезом»

8.2.1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.

Эпидемическая ситуация по туберкулезу в районе продолжает оставаться напряженной. Уровень заболеваемости туберкулезом в 2007 году составил 65,2 на 100 тыс. населения, в 2008 году – 76,8 на 100 тыс., населения 2009 г. – 83,3 (по Российской Федерации в 2007 году – 83,3 на 100 тыс. населения, в 2008 году – 85,1 на 100 тыс. населения).

За 2009 год впервые признано инвалидами по туберкулезу 10 человек в районе.

В 2009 году от активных форм туберкулеза умерло 10 человек, все асоциальные .

В этой связи требуется проведение дополнительных мер по обеспечению снижения уровня заболеваемости, инвалидности и смертности от туберкулеза.

Для эффективной реализации дополнительных мер требуется применение программного метода.

8.2.2  Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации направления подпрограммы, а также целевые индикаторы и показатели

Цель направления подпрограммы – профилактика и проведение санитарно-эпидимеологических мероприятий, что приведет к стабилизации эпидемической ситуации по туберкулезу в районе.

Для реализации цели требуется решение следующих задач:

Проведение с профилактической целью санитарно-эпидимеологических мероприятий по проведение заключительной дезинфекции в очагах туберкулеза;

Направление подпрограммы реализуется в 2010 – 2013 годах. Мероприятия будут выполняться в соответствии с установленными сроками. Этапы реализации направления подпрограммы не предусматриваются, так как программные мероприятия будут реализовываться весь период.

8.2.3. Система мероприятий

Мероприятия направления подпрограммы включают улучшение профилактики и проведение санитарно - эпидимеологических мероприятий . Финансирование мероприятий направления подпрограммы планируется осуществить за счет средств:

Местный бюджет

2010 год – 42,4 тыс. руб.               2012 год –114,9  тыс. руб.

2011 год – 107,9 тыс. руб.	2013 год –121,8 тыс. руб.

-

Объемы финансирования направления подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке.

8.2.4 Нормативное обеспечение

Принятие нормативно-правовых актов для достижения цели реализации направления подпрограммы не требуется.

8.2.5. Механизм реализации направления подпрограммы, включая организацию управления и контроль за ходом его реализации

Механизм реализации направления подпрограммы, включая организацию управления и контроль за ходом его реализации, соответствует в целом механизму реализации Программы.

8.2.6.Оценка эффективности социально-экономических последствий от реализации направления подпрограммы

снижение смертности от туберкулеза до 13,4 случаев на 100 тыс. населения к 2013году;

снижение заболеваемости туберкулезом до 73,0 случаев на 100 тыс. населения, заболеваемости детей до 9,5 на 100 тыс. населения;

Предполагается, что общий экономический эффект от реализации мероприятий направления подпрограммы будет достигнут за счет снижения заболеваемости, инвалидности и смертности населения от туберкулеза.

Социальная эффективность реализации мероприятий направления подпрограммы будет выражена в улучшении качества жизни больных и увеличении ее продолжительности, сохранении трудового потенциала, снижении социальной и психологической напряженности в обществе вследствие угрозы распространения туберкулеза.

Подраздел 8.3 Направление «Мероприятия по предупреждению распространения заболевания, вызванного вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция), диагностике и лечению ВИЧ-инфекции и ассоциированных заболеваний с синдромом приобретенного иммунодефицита человека»

8.3.1  Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

В настоящее время отмечается рост эпидемии ВИЧ-инфекции. На 1 июля 2009 года в Октябрьском районе  выявлено 20 случаев ВИЧ-инфекции. При этом инфицируется, главным образом, молодое поколение (население от 18 до 30 лет).Отмечает до 80 процентов «продвинутых стадий» ВИЧ-инфекции, сопровождающихся оппортунистическими заболеваниями (гепатиты В и С, туберкулез, цитомегаловирусная инфекция, герпетическая инфекция и туберкулез.).

Необходимы мероприятия, направленные на  профилактику ВИЧ –инфекции и ассоциированных заболеваний выявление,  а также на противодействие распространению ВИЧ-инфекции, реализация которых возможна при применении программных методов.

8.3.2 Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации направления подпрограммы, а также целевые индикаторы и показатели

Цель направления подпрограммы – профилактика,  ВИЧ-инфекцией и ассоциированных заболеваний с синдромом иммунодефицита человека.

Для реализации поставленной цели требуется решение следующих задач:

внедрение инновационных методов современной  системы   информирования населения по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции – приобретение плакатов и буклетов, средств индивидуальной защиты для групп риска.

Направление подпрограммы реализуется в 2010 – 2013 годах. Мероприятия будут выполняться в соответствии с установленными сроками. Этапы реализации направления подпрограммы не предусматриваются, так как программные мероприятия будут реализовываться весь период.

8.3.3 Система мероприятий

Внедрение инновационных методов современной  системы   информирования населения по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции – приобретение плакатов и буклетов, средств индивидуальной защиты для групп риска.

Финансирование мероприятий направления подпрограммы планируется осуществить за счет средств:

местного бюджета

2010 год  – 	69,9  тыс. руб.               2012 год –  80,5 тыс. руб.

2011 год   -     75,6  тыс. руб.	2013 год –  85,3 тыс. руб.

Объемы финансирования направления подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке.

8.3.4  Нормативное обеспечение

Принятие нормативно-правовых актов для достижения цели реализации направления подпрограммы не требуется.

8.3.5 Механизм реализации направления подпрограммы, включая организацию управления и контроль за ходом его реализации

Механизм реализации направления подпрограммы, включая организацию управления и контроль за ходом его реализации, соответствует в целом механизму реализации Программы.

8.3.6 Оценка эффективности социально-экономических последствий от реализации направления подпрограммы

Оценка эффективности реализации направления подпрограммы базируется на мониторинге следующих показателей:

обеспечение ежегодного обследования 10 процентов населения Октябрьского района на ВИЧ-инфекцию, в 2010  обследовать 7200 чел.;

обеспечение охвата 85 процентов инфицированных ВИЧ-инфекцией диспансерным наблюдением.

Предполагается, что общий экономический эффект от реализации мероприятий направления подпрограммы будет достигнут за счет снижения заболеваемости, инвалидности и смертности населения от ВИЧ-инфекции.

Социальная эффективность реализации мероприятий направления подпрограммы будет выражена в улучшении качества жизни больных и увеличении ее продолжительности, сохранении трудового потенциала, снижении социальной и психологической напряженности в обществе вследствие угрозы распространения ВИЧ-инфекции.

Подраздел 8.4. Направление «Мероприятия по борьбе с сахарным диабетом»

8.4.1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

В настоящее время распространение сахарного диабета как во всем мире, так и в Российской Федерации приобрело характер пандемии. В Октябрьском районе на 1 января 2009 года зарегистрировано около 892 чел. больных сахарным диабетом. На основании статистического прогноза количество больных сахарным диабетом ежегодно увеличивается на 6 – 8 процентов и удваивается каждые 10 лет. Остается высокой распространенность угрожающих жизни и приводящих к инвалидизации микрососудистых осложнений сахарного диабета, в том числе диабетической ретинопатии, диабетической нефропатии, а также макрососудистых осложнений, диабетической нейропатии.

У больных, страдающих сахарным диабетом, потребность в медицинской помощи возрастает по мере ухудшения их состояния и возникновения осложнений. В этой связи требуются дополнительные меры по обеспечению  лабораторного контроля за уровнем сахара в домашних условиях, страдающих сахарным диабетом, особенно детей. Это возможно с помощью применения программных методов.

8.4.2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации направления подпрограммы, а также целевые индикаторы и показатели

Целью направления подпрограммы является обеспечение  медицинскими изделиями детей ,  больных сахарным диабетом.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

обеспечение больных сахарным диабетом , средствами самоконтроля и иглами;

Направление подпрограммы реализуется в 2010 – 2013 годах. Мероприятия будут выполняться в соответствии с установленными сроками. Этапы реализации направления подпрограммы не предусматриваются, так как программные мероприятия будут реализовываться весь период.

Динамика основных показателей социально-экономической эффективности реализации направления подпрограммы представлена в приложении № 1.

8.4.3. Система мероприятий

Направление подпрограммы предусматривает приобретение шприц-ручек для детей больных сахарным диабетом.

Финансирование мероприятий направления подпрограммы планируется осуществить за счет средств:

местного бюджета

2010 год –  17,8  тыс.  руб.

2011 год – 20,0 тыс.  руб.

2012 год – 21,3 тыс. руб.

2013 год - 389,8 тыс. руб.

Объемы финансирования направления подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке.

8.4.4. Нормативное обеспечение

Принятие нормативно-правовых актов для достижения цели реализации направления подпрограммы не требуется.

8.4.5. Механизм реализации направления подпрограммы, включая организацию управления и контроль за ходом его реализации

Механизм реализации направления подпрограммы, включая организацию управления и контроль за ходом его реализации, соответствует в целом механизму реализации Программы.

8.4.6. Оценка эффективности социально-экономических последствий  от реализации направления подпрограммы

Предполагается, что общий экономический эффект от реализации мероприятий направления подпрограммы будет достигнут за счет снижения заболеваемости. Социальная эффективность реализации мероприятий направления подпрограммы будет выражена в улучшении качества, увеличении продолжительности жизни, сохранении трудового потенциала больных сахарным диабетом.

Подраздел 8.5 Направление «Мероприятия по проведению  вакцинопрофилактики»

8.5.1 Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Вакцинопрофилактика во всем мире признана наиболее эффективным, экономичным и доступным средством в борьбе с инфекциями. В нашей стране вакцинопрофилактика поднята до ранга государственной политики, способна обеспечить предупреждение, ограничение распространения и ликвидацию инфекционных болезней. Затраты на вакцинацию для любой инфекции, эпидемиологическая эффективность которой доказана, примерно в 10 раз меньше затрат на лечение заболевания.

В настоящее время в Российской Федерации обязательной вакцинопрофилактике подлежат 10 инфекций, регламентированных национальным календарем профилактических прививок.

В Октябрьском районе вакцинопрофилактика проводится в рамках плановых прививок и прививок по эпидемическим показаниям.

Благодаря обеспечению МУЗ ЦРБ Октябрьского района вакцинами против сезонного гриппа удалось снизить порог заболеваемости острыми респираторными инфекциями.

8.5.2 Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации направления подпрограммы, а также целевые индикаторы и показатели

Целью направления подпрограммы является достижение санитарно-эпидемиологического благополучия населения путем снижения уровня заболеваемости острыми респираторными инфекциями.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

обеспечение лечебно-профилактических учреждений вакцинами для профилактики вирусных инфекций.

проведение иммунизации населения  против сезонного гриппа и иммунизация  детей и подростков в соответствии с Национальным календарем  профилактических прививок (АКДС, столбняк, паротитно-коревая).

Направление подпрограммы реализуется в 2010 – 2013 годах. Мероприятия будут выполняться в соответствии с установленными сроками. Этапы реализации направления подпрограммы не предусматриваются, так как программные мероприятия будут реализовываться весь период.

8.5.3 Система мероприятий

В целях достижения санитарно-эпидемиологического благополучия населения района путем снижения уровня заболеваемости острыми респираторными инфекциями.

обеспечение лечебно-профилактических учреждений вакцинами для проведения вакцинации школьников против сезонного гриппа и иммунизация  детей и подростков в соответствии с Национальным календарем  профилактических прививок (АКДС, столбняк, паротитно-коревая).

Финансирование мероприятий направления подпрограммы планируется осуществить за счет средств:

Местный бюджет

2010 год – 274,1  тыс.руб.

2011 год – 345,3 тыс. руб.

2012 год -  367,7 тыс. руб.

2013 год – 389,8 тыс. руб.

8.5.4 Нормативное обеспечение

Принятие нормативно-правовых актов для достижения цели реализации направления подпрограммы не требуется.

8.5.5 Механизм реализации направления подпрограммы, включая организацию управления и контроль за ходом его реализации

Механизм реализации направления подпрограммы, включая организацию управления и контроль за ходом его реализации, соответствует в целом механизму реализации Программы.

8.5.6 Оценка эффективности социально-экономических последствий от реализации направления подпрограммы

Оценка эффективности реализации направления подпрограммы обеспечивается достижением снижения заболеваемости гриппом.

Предполагается, что общий экономический эффект от реализации мероприятий направления подпрограммы будет достигнут за счет снижения заболеваемости, инвалидности и смертности населения при инфекционных заболеваниях.

Социальная эффективность реализации мероприятий направления подпрограммы будет выражена в снижении уровня заболеваемости населения острыми респираторными инфекциями, социальной и психологической напряженности в обществе вследствие угрозы распространения инфекционных заболеваний.

IX. Подпрограмма  « Повышение обеспеченности

врачебными кадрами»;

9.1.1 Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Показатель укомплектованности  штатных должностей врачей физическими лицами в районе является низким. Сохраняется  неравномерность  распределения  специалистов в п. Каменоломни  и участковых больницах и амбулаториях. Обеспеченность  врачебными кадрами по данным   статистической отчетности на 1 января 2010 года  в МУЗ ЦРБ Октябрьского района составила 60,4% . С целью  повышения укомплектованности  кадрами  необходимо решать вопрос  обеспечения жильем  врачей молодых специалистов, что будет являться  стимулом  для привлечения к работе в МУЗ ЦРБ Октябрьского района медицинских работников.

9.1.2 Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации  подпрограммы, а также целевые индикаторы и показатели

Целью  подпрограммы является обеспечение учреждения здравоохранения врачебными кадрами в соответствии с потребностями, формирование благоприятных условий для профессиональной  деятельности молодых специалистов.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

обеспечение лечебно-профилактических учреждений здравоохранения   района врачебными кадрами в соответствии с потребностями;

повышение уровня квалификации врачей, совершенствование системы их подготовки и переподготовки;

Подпрограмма реализуется в 2010 – 2013 годах. Мероприятия будут выполняться в соответствии с установленными сроками. Этапы реализации  подпрограммы не предусматриваются, так как программные мероприятия будут реализовываться весь период.

9.1.3 Система мероприятий

Для реализации поставленной задачи  в подпрограмме предусмотрены мероприятия по доведению уровня заработной платы врачей -  молодых специалистов до уровня заработной платы врача специалиста 2 категории. Данное мероприятие предусматривает   материальное поощрение и поддержку молодых  специалистов с целью их  закрепления для работы на селе.

Финансирование мероприятий направления подпрограммы планируется осуществить за счет средств:

Местный бюджет

2010 год – 	84,5  тыс. руб.

2011 год – 	116,8 тыс. руб.

2012 год-        123,8 тыс. руб.

2013 год  -      131,2 тыс.руб.

9.1.4 Нормативное обеспечение

Принятие нормативно-правовых актов для достижения цели реализации  подпрограммы не требуется.

9.1.5 Механизм реализации  подпрограммы, включая организацию управления и контроль за ходом его реализации

Механизм реализации направления подпрограммы, включая организацию управления и контроль за ходом его реализации, соответствует в целом механизму реализации Программы.

9.1.6 Оценка эффективности социально-экономических последствий  от реализации направления подпрограммы

Оценка эффективности реализации  подпрограммы обеспечивается достижением следующего показателя:

Увеличение обеспеченности штатных должностей врачей физическими лицами до 63 % к 2013 г.

Снижение удельного веса врачей, не прошедших  повышение квалификации 1 раз в 5 лет до 2 %.

Предполагается, что общий экономический эффект от реализации мероприятий  подпрограммы будет достигнут за счет  повышения показателя обеспеченности   МУЗ ЦРБ Октябрьского района врачебными кадрами.

Решение социально-бытовых проблем,  а также финансовая поддержка молодых специалистов   будут способствовать  росту привлекательности  работы в сельской местности.

X. Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений

оказывающих медицинские  услуги  в системе ОМС ».

10.1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Территориальная программа государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи в Октябрьском районе реализует конституционные права населения  на получение бесплатной медицинской помощи. Составляющей ее частью является программа обязательного медицинского страхования.

Источниками финансирования программы являются средства, финансируемые из местного бюджета на содержание учреждений работающих в системе ОМС.

10.2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы, а также целевые индикаторы и показатели

Целью  подпрограммы  является выполнение государственных гарантий по обеспечению бесплатной медицинской помощи населению в Октябрьском районе.

Для достижения поставленной цели необходимо решение задачи по выполнению полномочий муниципального образования Октябрьский район  в части обеспечения бесплатной медицинской помощью населения  района и осуществления мероприятий по содержанию учреждений , работающих в системе ОМС.

Подпрограмма реализуется в 2010 – 2013 годах. Мероприятия будут выполняться в соответствии с установленными сроками. Этапы реализации подпрограммы не предусматриваются, так как программные мероприятия будут реализовываться весь период.

10.3. Система мероприятий

В соответствии с  целями и задачами  подпрограмма предусматривает мероприятия по финансированию средств на содержание  подразделений МУЗ ЦРБ  Октябрьского района . оказывающих услуги в системе ОМС.

Финансирование мероприятий подпрограммы планируется осуществить  в размере 39049,6 тыс. руб., в том числе:

местного бюджета                          федерального бюджета

2010 год – 9054,6  тыс. руб.;               2010 год -  626,9 тыс.руб.

2011 год – 9022,9тыс. руб.;           				.

2012 год – 9609,4  тыс. руб.;

2013 год – 10186,0  тыс. руб.;

областного бюджета

2010 год –  139,8  тыс. руб.;

2011 год -   204,7 тыс. руб.;

Указанные средства в установленном порядке направляются и расходуются на коммунальные услуги, текущий ремонт машин, оборудования, зданий и сооружений, приобретение медицинского оборудования, автомобилей, повышение квалификации медицинских работников  и иные расходы,  предусмотренные сметой.

Объемы финансирования направления подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке.

Планируемые мероприятия, и объемы финансирования приведены в приложении № 2.

10.4. Нормативное обеспечение

Принятие нормативно-правовых актов дополнительно для достижения цели реализации подпрограммы не требуется.

10.5. Механизм реализации подпрограммы, включая организацию управления подпрограммой и контроль за ходом ее реализации

Механизм реализации подпрограммы, включая организацию управления подпрограммой и контроль за ходом ее реализации, соответствует в целом механизму реализации Программы.

10.6. Оценка эффективности социально-экономических последствий от реализации подпрограммы

увеличения населения местами для стационарного лечения до 50.1  на 10 тыс. нас. к 2013г.

увеличение обеспеченности населения услугами  амбулаторно-поликлинической помощи  до 91,9  на 10.0 тыс. нас. в 2013 г.

увеличение обеспеченности врачами до 12,3  на 10.0 тыс. нас. к 2013 г.

увеличение обеспеченности средними медицинскими работниками до 49,5 на 10.0 тыс. нас. к 2013 г.

увеличение охвата работающего населения профосмотрами до 97,8 % к 2013 г.

увеличение индекса здоровья дошкольников до 49, 8% к 2013 г.

увеличение индекса здоровья школьников до 31,9 %  к 2013 г.

снижение уровня младенческой  смертности  до 11,45  чел. на 1000 род-ся к 2013 г.

снижение смертности в трудоспособном возрасте до 28,3 % от числа умерших к 2013 г.

Социальная целесообразность подпрограммы представляется в повышении качества и доступности предоставления бесплатной медицинской помощи жителям района

XI. Подпрограмма «Повышение уровня заработной

платы некоторых категорий работников здравоохранения»

11.1. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами

Улучшение качественных показателей состояния здоровья населения в значительной мере зависит от знаний, умений, ответственности кадров, работающих в первичном звене здравоохранения, а также от ее укомплектованности.

В рамках реализации национального проекта «Здоровье», начиная
с 2006 года, врачи и средний медицинский персонал службы скорой медицинской помощи, амбулаторно-поликлинического звена и фельдшерско-акушерских пунктов имеют право на надбавки стимулирующего характера в соответствии с критериями контроля качества оказания медицинской помощи.

Для повышения укомплектования служб первичной медико-санитарной помощи, амбулаторно-поликлинической и скорой медицинской помощи, а также заинтересованности в улучшении уровня знаний и результативности труда необходимо продолжить материальное стимулирование указанных категорий работников учреждений здравоохранения. Это возможно с помощью программно-целевых методов.

11.2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы,
а также целевые индикаторы и показатели

Целью подпрограммы является повышение качества оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской и амбулаторно-поликлинической помощи.

Для достижения поставленной цели необходимо решение задачи финансирования надбавок стимулирующего характера работникам первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской и амбулаторно-поликлинической помощи.

Подпрограмма реализуется в 2010 – 2013 годах. Мероприятия будут выполняться в соответствии с установленными сроками. Этапы реализации подпрограммы не предусматриваются, так как программные мероприятия будут реализовываться весь период.

11.3. Система мероприятий

В соответствии с целями и задачами подпрограмма предусматривает мероприятия для ее реализации по повышению уровня заработной платы некоторых категорий работников здравоохранения, в том числе:

выплаты врачам и среднему медицинскому персоналу службы скорой медицинской помощи и фельдшерско-акушерских пунктов;

Денежные выплаты врачам и среднему медицинскому персоналу службы скорой медицинской помощи и фельдшерско-акушерских пунктов осуществляются за счет средств субсидий областного бюджета, поступающих в МУЗ ЦРБ Октябрьского района, в соответствии с Постановлением Администрации Ростовской области от 12.02.2007 № 46     « Об установлении размера, условий и порядка денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов и отделений ( станций) скорой медицинской помощи».

Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке.

11.4. Нормативное обеспечение

Принятие нормативно-правовых актов дополнительно для достижения цели реализации подпрограммы не требуется.

11.5. Механизм реализации подпрограммы, включая организацию
управления подпрограммой и контроль за ходом ее реализации

Механизм реализации подпрограммы, включая организацию управления подпрограммой и контроль за ходом ее реализации, соответствует в целом механизму реализации Программы.

11.6. Оценка эффективности социально-экономических последствий
от реализации подпрограммы

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится по показателю увеличения среднемесячной заработной платы медицинского персонала
к 2013 году в 1,12 раза  (в сравнении с 2009 годом) и достижения:

у среднего медицинского работника скорой медицинской помощи –
18500  рублей,

у среднего медицинского работника фельдшерско-акушерского пункта – 14500 рубля.

Повышение заработной платы сократит отток квалифицированных медицинских работников из отрасли, восполнит кадровые потери, привлечет новых профессионалов, применяющих современные методы лечения и владеющих навыками работы на современном медицинском оборудовании, что положительно скажется на качестве оказания медицинской помощи, предоставляемой населению области службой скорой медицинской помощи и фельдшерско-акушерских пунктов.

Финансирование мероприятий направления подпрограммы планируется осуществить за счет средств:

Федеральный бюджет

2010 год – 	4434,6 тыс. руб.

2011 год -       4692,3 тыс. руб.

2012 год -	4692,3 тыс. руб.

2013 год -	4692,3 тыс. руб.

.

XII. Подпрограмма «Софинансирование расходных обязательств,
возникающих при выполнении полномочий органов местного
самоуправления по вопросам местного значения»

Подраздел 12.1. Направление «Софинансирование противопожарных мероприятий в муниципальных учреждениях здравоохранения»

12.1.1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Улучшение качественных показателей оказания медицинской помощи населению зависит непосредственно от уровня условий труда работников здравоохранения, в том числе от состояния противопожарной безопасности поликлинических и стационарных отделений лечебно-профилактических учреждений, их укомплектованности средствами пожаротушения и индивидуальной защиты, степени подготовленности персонала к действиям при возникновении пожара, их умения ориентироваться в экстремальной ситуации и оказывать квалифицированную помощь коллегам и пациентам при необходимости эвакуации.

Софинансирование из областного бюджета противопожарных мероприятий в муниципальных учреждениях здравоохранения в 2008 – 2009 годах позволило обеспечить ЛПУ района системами автоматической противопожарной сигнализации, оповещения при пожаре, вывода радиосигнала на пульт пожарной охраны.

Для исполнения обязательных требований противопожарной безопасности в учреждениях муниципального здравоохранения (установка автоматической пожарной сигнализации, вывод радиосигнала на пульт пожарной охраны, приобретение первичных средств пожаротушения и защиты, огнезащитная пропитка деревянных конструкций, устройство молниезащиты и т.д.), снижения риска возникновения пожаров, травматизма и гибели людей необходимо осуществлять софинансирование из областного бюджета противопожарных мероприятий в муниципальных учреждениях здравоохранения. Это возможно с помощью программно-целевых методов.

12.1.2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы, а также целевые индикаторы и показатели

Целью подпрограммы является повышение пожарной безопасности муниципальных учреждений здравоохранения, обеспечение условий пребывания больных и работы персонала.

Для достижения поставленной цели необходимо решение задачи софинансирования противопожарных мероприятий в муниципальных учреждениях здравоохранения.

Подпрограмма реализуется в 2010 – 2013 годах. Мероприятия будут выполняться в соответствии с установленными сроками. Этапы реализации подпрограммы не предусматриваются, так как программные мероприятия будут реализовываться весь период.

Динамика основных показателей социально-экономической эффективности реализации подпрограммы представлена в приложении № 1.

12.1.3. Система мероприятий

В соответствии с целями и задачами подпрограмма предусматривает мероприятия для ее реализации по повышению противопожарной безопасности: софинансирование (с органами местного самоуправления) противопожарных мероприятий для исполнения предписаний органов государственного пожарного надзора в соответствии с представленными документами в установленном законодательством порядке.

Объемы финансирования направления подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке.

Планируемые мероприятия, сроки и объемы финансирования приведены в приложении № 2.

12.1.4. Нормативное обеспечение

Принятие нормативно-правовых актов дополнительно для достижения цели реализации подпрограммы не требуется.

12.1.5. Механизм реализации подпрограммы, включая организацию управления подпрограммой и контроль за ходом ее реализации

Механизм реализации подпрограммы, включая организацию управления подпрограммой и контроль за ходом ее реализации, соответствует в целом механизму реализации Программы. Положение об условиях предоставления и методике расчета субсидии для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, изложено в приложении № 4.

12.1.6. Оценка эффективности социально-экономических последствий от реализации подпрограммы

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится по итогам фактического расходования выделенных ассигнований на устранение замечаний органов государственного пожарного надзора.

Софинансирование противопожарных мероприятий обеспечит снижение риска возникновения пожаров, травматизма и гибели людей, обеспечит безопасность работников здравоохранения и больных.

Финансирование мероприятий направления подпрограммы планируется осуществить за счет средств:

Областной бюджет

2010 год – 1628,4 тыс. руб.

2011 год –  4000,0 тыс. руб.

Местный бюджет

2010 год – 282,9  тыс.руб.

2011 год - 705,9   тыс.руб.

XIII. Подпрограмма « Укрепление материально-технической базы МУЗ ЦРБ Октябрьского района»

13.1 Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Укрепление материально-технической базы (износ зданий и сооружений, обновление оборудования) является  одной из приоритетных задач социально-экономического  развития здравоохранения района.

Софинансирование из  местного бюджета средств на реализацию подпрограммы  обеспечит эффективность  и качество медицинской помощи, равную доступность для населения современных технологий диагностики и лечения в клиническую практику, обеспечит необходимые условия осуществления профессиональной деятельности  медицинских работников.

13.2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы, а также целевые индикаторы и показатели

Целью подпрограммы является материально-техническое обеспечение учреждений здравоохранения района .

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих  задач:

софинансирование средств на проведение капитальных ремонтов, изготовление проектно-сметной документации,  газификации лечебных подразделений;

софинансирование средств на приобретение медицинского оборудования (стоматологические установки), приобретение и монтаж автономного электропитания;

софинансирование средств на внедрение административного регламента  по предоставлению муниципальной услуги, на установку в поликлинике МУЗ ЦРБ информационной программы «Телемедицина».

Подпрограмма реализуется в 2010 – 2013 годах. Мероприятия будут выполняться в соответствии с установленными сроками. Этапы реализации подпрограммы не предусматриваются, так как программные мероприятия будут реализовываться весь период.

13 .3. Система мероприятий

В соответствии с целями и задачами подпрограмма предусматривает следующие мероприятия для ее реализации:

софинансирование средств на проведение капитальных ремонтов, изготовление проектно-сметной документации,  газификации лечебных подразделений;

софинансирование средств на приобретение медицинского оборудования (стоматологические установки), приобретение и монтаж автономного электропитания;

софинансирование средств на внедрение административного регламента  по предоставлению муниципальной услуги, на установку в поликлинике МУЗ ЦРБ информационной программы «Телемедицина».

Планируемые мероприятия, сроки и объемы финансирования приведены в приложении № 2.

13.4. Нормативное обеспечение

Принятие нормативно-правовых актов дополнительно для достижения цели реализации подпрограммы не требуется.

13.5. Механизм реализации подпрограммы, включая организацию управления подпрограммой и контроль за ходом ее реализации

Механизм реализации подпрограммы, включая организацию управления подпрограммой и контроль за ходом ее реализации, соответствует в целом механизму реализации Программы.

13.6. Оценка эффективности социально-экономических последствий от реализации подпрограммы

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится по мониторингу следующих показателей:

снижение количества зданий учреждений здравоохранения, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта, газификация лечебных подразделений;

увеличение показателя обеспеченности медицинским оборудованием;

внедрение современных информационных программ, обеспечивающих качество предоставления медицинских услуг населению района.

Софинансирование мероприятий, направленных на укрепление материально-технической базы лечебных учреждений района, приведет к улучшению условий пребывания больных в учреждениях здравоохранения, созданию необходимых современных условий для осуществления  профессиональной деятельности  медицинских работников и обслуживающего персонала, созданию основ  для дальнейшего развития  медицинских учреждений и в результате к своевременному, качественному оказанию медицинской и консультативно-диагностической помощи населению района.

Финансирование мероприятий направления подпрограммы планируется осуществить за счет средств:

Местный бюджет

2010 год –    3188,0тыс. руб.

2011 год –      617,6 тыс. руб.

2012 год –      22,1 тыс. руб.

Областной бюджет

2010 год -  9762,2 тыс.руб.

2011 год -  3500,0 тыс.руб.

#### Главный врач МУЗ ЦРБ

Октябрьского района                                                                               В.В. Подройкина

Приложение № 1

к районной долгосрочной

целевой программе

«Развитие здравоохранения

Октябрьского района

на 2010 – 2013 годы»

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
реализации районной долгосрочной целевой программы

«Развитие здравоохранения Октябрьского района на 2010 – 2013 годы»

| № п/п | Наименование подпрограмм и направлений Программы |  |  | Показатели Программы | Единица измерения |  | 2008 год (отчетный период) |  |  |  |  | 2009 год |  |  | 2010 год (целевые показатели) |  |  |  | 2011 год (целевые показатели) |  |  | 2012 год (целевые показатели) |  |  | 2013 год (целевые показатели) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Подпрограмма «Выполнение функций муниципальными учреждениями здравоохранения, в том числе по оказанию муниципальных услуг в соответствии с установленным муниципальным заданием» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Услуги фельдшерско – акушерских пунктов |  |  | жители района и лица без определенного места жительства | амбулаторное посещение |  | 317077 |  |  |  |  | 312573 |  |  | 312573 |  |  |  | 313570 |  |  | 314570 |  |  | 315000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Услуги скорой медицинской помощи |  |  | жители района и лица без определенного места жительства | вызов скорой помощи |  | 22182 |  |  |  |  | 21420 |  |  | 21962 |  |  |  | 22000 |  |  | 22100 |  |  | 22200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Услуги патологоанатомического отделения |  |  | жители района и лица без определенного места жительства | исследование вскрытий % |  | 4050 |  |  |  |  | 4090 78 |  |  | 4000 80 |  |  |  | 4100 80 |  |  | 4150 80 |  |  | 4200 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Услуги отделения сестринского ухода |  |  | жители района и лица без определенного места жительства | койко - -день |  | - |  |  |  |  | 3424 |  |  | 3200 |  |  |  | 3200 |  |  | 3200 |  |  | 3200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Услуги дежурного поста рентгенолаборантов |  |  | жители района и лица без определенного места жительства | 1 исследование |  | 2560 |  |  |  |  | 4480 |  |  | 4500 |  |  |  | 4550 |  |  | 4550 |  |  | 4600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Подпрограмма «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Направление «Мероприятия по борьбе с туберкулезом» |  |  | смертность от туберкулеза | случаев на 100 тыс. населения |  |  |  |  |  |  | 13,7 |  |  | 13,6 |  |  |  | 13,5 |  |  | 13,4 |  |  | 13,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | заболеваемость туберкулезом | случаев на 100 тыс. населения |  |  |  |  |  |  | 83,3 |  |  | 80,0 |  |  |  | 75,0 |  |  | 73,0 |  |  | 73,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Направление «Мероприятия по предупреждению распространения заболевания, вызванного вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция), диагностике и лечению ВИЧ-инфекции и ассоциированных заболеваний с синдромом приобретенного иммунодефицита человека» |  |  | удельный вес населения, ежегодно обследованного на ВИЧ-инфекцию | процент от числа населения на текущий год |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | охват инфицированных ВИЧ диспансерным наблюдением | процентов |  | - |  |  |  |  | 78 |  |  | 80 |  |  |  | 82 |  |  | 85 |  |  | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Направление «Мероприятия по проведению вакцинопрофилактики» |  |  | Охват вакцинацией школьников против сезонного гриппа | процентов |  |  | - |  |  |  | 80 |  |  | 85 |  |  |  | 90 |  | 92 |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Направление «Мероприятия по борьбе с сахарным диабетом» |  |  | Обеспеченность медицинскими изделиями детей больных сахарным диабетом ( от количества запланированных) | процент |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | III. « Обеспеченность врачебными кадрами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  | Укомплектованность штатных должностей врачебными кадрами |  |  | процент |  |  | 61,1 |  |  |  | 60,4 |  |  | 61,5 |  | 61,8 |  |  |  |  | 62 |  | 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  | Снижение удельного веса врачей, , не прошедших повышение квалификации |  |  | процент |  |  | 4,4 |  |  |  | 2,7 |  |  | 2,6 |  | 2,5 |  |  |  |  | 2,2 |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IV. Подпрограмма «Повышение уровня заработной платы некоторых категорий работников здравоохранения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  |  |  | среднемесячная заработная плата: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средних медицинских работников скорой медицинской помощи | рублей |  | 13591 |  |  |  |  | 16461 |  |  | 18091 |  |  |  | 18200 |  |  | 18436 |  |  | 18500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средних медицинских работников фельдшерско – акушерских пунктов | рублей |  | 10095 |  |  |  |  | 12946 |  |  | 14228 |  |  |  | 14300 |  |  | 14500 |  |  | 14500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V. Подпрограмма « Обеспечение деятельности медицинских учреждений , работающих в системе ОМС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  |  |  | Обеспеченность населения местами для стационарного лечения | Коек на 10 тыс.нас. |  |  |  |  | 47,3 | 47,6 |  |  | 48,5 |  |  | 48,9 |  |  | 49,5 |  |  |  | 50,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. |  |  |  | Обеспеченность населения услугами амбулаторно-поликлинических учреждений | Посещ.в смену на 10 тыс.нас. |  |  |  |  | 90,9 | 91,1 |  |  | 91,3 |  |  | 91,5 |  |  | 91,7 |  |  |  | 91,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. |  |  |  | Обеспеченность врачами | Чел. на 10 тыс.нас. |  |  |  |  | 10,6 | 10,7 |  |  | 11,1 |  |  | 11,4 |  |  | 11,9 |  |  |  | 12,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. |  |  |  | Обеспеченность средними медицинским персоналом | дней |  |  |  |  | 46,6 | 47,2 |  |  | 47,8 |  |  | 48,3 |  |  | 48,5 |  |  |  | 49,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5. |  |  |  | Охват работающего населения профосмотрами | % |  |  |  |  | 96,8 | 97 |  |  | 97,2 |  |  | 97,4 |  |  | 97,6 |  |  |  | 97,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6. |  |  |  | Индекс здоровья дошкольников | % |  |  |  |  | 39,8 | 40,3 |  |  | 41,3 |  |  | 43,3 |  |  | 46,3 |  |  |  | 49,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7 |  |  |  | Индекс здоровья школьников | % |  |  |  |  | 24,4 | 24,9 |  |  | 25,9 |  |  | 27,4 |  |  | 29,4 |  |  |  | 31,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8. |  |  |  | Уровень младенческой смертности | Чел. на 1 тыс. род - ся |  |  |  |  | 12,45 | 12,35 |  |  | 12,2 |  |  | 12 |  |  | 11,75 |  |  |  | 11,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9 |  |  |  | Смертность в трудоспособном возрасте | % от числа умерших |  |  |  |  | 29,8 | 29,6 |  |  | 29,5 |  |  | 29,3 |  |  | 28,8 |  |  |  | 28,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.10 |  |  |  | Средняя продолжительность жизни | лет |  |  |  |  | 65,6 | 66 |  |  | 67 |  |  | 67,6 |  |  | 68,2 |  |  |  | 68,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI. Подпрограмма «Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Направление «Софинансирование противопожарных мероприятий в муниципальном учреждении здравоохранения |  |  | объем ассигнований областного бюджета, выделенных в целях проведения противопожарных мероприятий в муниципальных учреждениях здравоохранения | тыс. рублей |  | – |  |  |  |  | - |  |  | 1628,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | объем ассигнований местного бюджета, выделенных в целях проведения противопожарных мероприятий в муниципальных учреждениях здравоохранения | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 282,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| СИСТЕМА программных мероприятий по реализации районной долгосрочной целевой программы «Развитие здравоохранения Октябрьского района на 2010 – 2013 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименования программ, мероприятий | Сроки выполнения мероприятий | Объемы финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2010 год |  |  |  | 2011 год |  |  |  | 2012 год |  |  |  | 2013 год |  |  |  |
|  |  |  | за весь период реализации Программы | всего | в том числе |  |  | всего | всего |  |  | Всего | в том числе |  |  | Всего | в том числе |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | Местный бюджет | Федеральный бюджет |  | областной бюджет | Местный бюджет | Федеральный бюджет |  | Областной бюджет | Местный бюджет | Федеральный бюджет |  | Областной бюджет | Местный бюджет | Федеральный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | Всего учтено по программе | 2010-2013 | 252624,8 | 65372,6 | 11530,4 | 48467,3 | 5374,9 | 65110,6 | 7704,7 | 52713,6 | 4692,3 | 59583,1 | 0,0 | 54890,7 | 4692,3 | 62558,5 | 0,0 | 57866,2 | 4692,3 |
| 1. | Подпрограмма «Выполнение функций муниципальными учреждениями здравоохранения, в том числе по оказанию муниципальных услуг в соответствии с установленным муниципальным заданием» | 2010-2013 | 168785,3 | 35766,5 | 0,0 | 35453,1 | 313,4 | 41538,3 |  | 41538,3 | 0,0 | 44551,0 | 0,0 | 44551,0 | 0,0 | 46929,5 | 0,0 | 46929,5 | 0,0 |
| 1.1 | Услуги СМП |  | 59320,3 | 10321,4 |  | 10321,4 |  | 15341,4 |  | 15341,4 |  | 16338,6 |  | 16338,6 |  | 17318,9 |  | 17318,9 |  |
| 1.2 | Услуги ФАП |  | 90318,9 | 21405,0 |  | 21091,6 | 313,4 | 21469,5 |  | 21469,5 |  | 23174,3 |  | 23174,3 |  | 24270,1 |  | 24270,1 |  |
|  | В том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение модульных ФАПов |  | 2970,0 | 2970,0 |  | 2970,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Софинансирование на приобретение автомобиля УАЗ 396295 |  | 448,4 | 448,4 |  | 135,0 | 313,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Услуги отделения сестринского ухода |  | 8940,4 | 1921,8 |  | 1921,8 |  | 2197,5 |  | 2197,5 |  | 2340,3 |  | 2340,3 |  | 2480,8 |  | 2480,8 |  |
| 1.4 | Услуги круглосуточной экстренной рентгенологической помощи |  | 3581,2 | 840,8 |  | 840,8 |  | 858,0 |  | 858,0 |  | 913,8 |  | 913,8 |  | 968,6 |  | 968,6 |  |
| 1.5 | Услуги ПАО |  | 2448,1 | 539,1 |  | 539,1 |  | 597,7 |  | 597,7 |  | 636,6 |  | 636,6 |  | 674,7 |  | 674,7 |  |
| 1.6 | Содержание ДДУ |  | 4176,5 | 738,4 |  | 738,4 |  | 1074,2 |  | 1074,2 |  | 1147,5 |  | 1147,5 |  | 1216,4 |  | 1216,4 |  |
| 2. | Подпрограмма «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» | 2010-2013 | 2157,0 | 404,2 |  | 404,2 |  | 548,8 |  | 548,8 |  | 584,5 |  | 584,5 |  | 619,5 |  | 619,5 |  |
| 2.1 | Направление «Мероприятия по борьбе с туберкулезом» | 2010 – 2013 | 207,9 | 42,4 |  | 42,4 |  | 107,9 |  | 107,9 |  | 114,9 |  | 114,9 |  | 121,8 |  | 121,8 |  |
| 2.2. | Направление «Мероприятия по предупреждению распространения заболевания, вызванного вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция), | 2010-2013 | 145,6 | 69,9 |  | 69,9 |  | 75,6 |  | 75,6 |  | 80,5 |  | 80,5 |  | 85,3 |  | 85,3 |  |
| 2.3 | Направление «Мероприятия по борьбе с сахарным диабетом» | 2010-2013 | 38,5 | 17,8 |  | 17,8 |  | 20,0 |  | 20,0 |  | 21,3 |  | 21,3 |  | 22,6 |  | 22,6 |  |
| 2.4. | Направление «Мероприятия по проведению вакцинопрофилактики» | 2010-2013 | 665,3 | 274,1 |  | 274,1 |  | 345,3 |  | 345,3 |  | 367,7 |  | 367,7 |  | 389,9 |  | 389,8 |  |
| 2.4.1 | Обеспечение иммунобиологическими препаратами | 2010-2013 | 665,3 | 274,1 |  | 274,1 |  | 345,3 |  | 345,3 |  | 367,7 |  | 367,7 |  | 389,9 |  | 389,8 |  |
| 3. | Подпрограмма | 2010-2013 | 455,7 | 84,5 |  | 84,5 |  | 116,2 |  | 116,2 |  | 123,8 |  | 123,8 |  | 131,2 |  | 131,2 |  |
|  | «Повышение обеспеченности врачебными кадрами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Подпрограмма «Обеспечение деятельности медицинских учреждений , оказывающих услуги в системе ОМС» | 2010-2013 | 39008,2 | 9821,3 | 139,8 | 9054,6 | 626,9 | 9391,5 | 204,7 | 9186,8 |  | 9609,4 |  | 9609,4 |  | 10186,0 |  | 10186,0 |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Софинансирование на приобретение автомобилей УАЗ 396295 |  | 896,9 | 896,9 |  | 270,0 | 626,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Софинансирование на повышение квалификации медицинских работников |  | 404,9 | 164,1 | 139,8 | 24,3 |  | 240,8 | 204,7 | 36,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Подпрограмма повышение уровня заработной платы некоторых категорий работников здравоохранения | 2010 – 2013 | 18511,5 | 4434,6 |  |  | 4434,6 | 4692,3 |  |  | 4692,3 | 4692,3 |  |  | 4692,3 | 4692,3 |  |  | 4692,3 |
| 6. | Подпрограмма «Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения» | 2010 – 2013 | 6617,2 | 1911,3 | 1628,4 | 282,9 |  | 4705,9 | 4000,0 | 705,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Направление «Софинансирование противопожарных мероприятий в учреждениях здравоохранения района» | 2010 – 2013 | 1911,3 | 1911,3 | 1628,4 | 282,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж противопожарной сигнализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ФАП п.Залужный |  | 67,3 | 67,3 | 54,3 | 9,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ФАП п.Интернациональный |  | 61,3 | 61,3 | 52,2 | 9,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ФАП п.Качкан |  | 42,6 | 42,6 | 36,3 | 6,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ФАП х. Керчик -Савров |  | 98,2 | 98,2 | 83,7 | 14,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ФАП х.Киреевка |  | 62,2 | 62,2 | 53,0 | 9,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ФАП х.Маркин |  | 71,1 | 71,1 | 60,6 | 10,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ФАП п.Новоперсиановский 1 |  | 61,4 | 61,4 | 52,3 | 9,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ФАП п.Новоперсиановский 2 |  | 57,3 | 57,3 | 48,8 | 8,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ФАП х.Первомайский |  | 56,9 | 56,9 | 48,5 | 8,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ФАП п.Равнинный |  | 43,1 | 43,1 | 36,7 | 6,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ФАПх.Ягодинка |  | 62,2 | 62,2 | 53,3 | 9,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ФАПх.Яново_Грушевский |  | 69,6 | 69,6 | 59,3 | 10,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ФАП х.Калиновка |  | 19,2 | 19,2 | 16,4 | 2,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ФАП сл.Красюковская |  | 23,0 | 23,0 | 19,6 | 3,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подключение и пуско-наладочные работы автоматических установок пожарной сигнализации к локальной системе пожарного мониторинга , путем вывода радиосигнала на пульт ЦУ связи «01» ГУ « 28 отряд ФПС по РО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Терапевтический корпус |  | 64,1 | 64,1 | 54,6 | 9,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Хирургический корпус |  | 64,1 | 64,1 | 54,6 | 9,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поликлиника |  | 64,1 | 64,1 | 54,6 | 9,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Физиотерапевтическое отд. |  | 64,1 | 64,1 | 54,6 | 9,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Административный корпус |  | 64,1 | 64,1 | 54,6 | 9,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная |  | 64,1 | 64,1 | 54,6 | 9,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гаражи |  | 64,1 | 64,1 | 54,6 | 9,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пищеблок |  | 64,1 | 64,1 | 54,6 | 9,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кривянская УБ |  | 75,9 | 75,9 | 64,6 | 11,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поликлиника УБ п.Персиановский |  | 75,8 | 75,8 | 64,6 | 11,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стационар УБ п.Персиановский |  | 75,8 | 75,8 | 64,6 | 11,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Амб –я П.Казачьи лагери |  | 75,8 | 75,8 | 64,6 | 11,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Амб-я ст.Заплавы |  | 75,8 | 75,8 | 64,6 | 11,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ФАП п.Новосветловский |  | 75,8 | 75,8 | 64,6 | 11,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ФАП п.Красногорняцкий |  | 75,8 | 75,8 | 64,6 | 11,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж радиоканального, радиотехнического оборудования АПС |  | 4705,9 |  |  |  |  | 4705,9 | 4000,0 | 705,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Подпрограмма « Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения» |  | 17089,9 | 12950,2 | 9762,2 | 3188,0 | 0,0 | 4117,6 | 3500,0 | 617,6 | 0,0 | 22,1 | 0,0 | 22,1 |  |  |  |  |  |
|  | Софинансирование на установку программно-аппаратного комплекса «Телемедицина» |  | 610,3 |  |  |  |  | 588,2 | 500,0 | 88,2 |  | 22,1 |  | 22,1 |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение оборудования, расходных материалов , монтаж ЛВС и установка программного обеспечения по внедрению административного регламента |  | 1478,5 | 1478,5 |  | 1478,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт ( зуботехническая лаборатория и хозяйственный корпус) |  | 10752,5 | 10752,5 | 9132,7 | 1619,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение медицинского оборудования для зуботехнической лаборатории |  | 719,2 | 719,2 | 629,5 | 89,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Софинагнсирование на приобретение модульных ФАП |  | 3529,4 |  |  |  |  | 3529,4 | 3000,0 | 529,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2011 – 2013 годов, могут быть уточнены при формировании проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областных законов об областном бюджете на 2011, 2012, 2013 годы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУЗ – муниципальное учреждение здравоохранения; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦРБ – центральная районная больница. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |