Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.04.2014                                             № 343                           р.п.  Каменоломни

Об утверждении отчета о реализации муниципальной целевой программы «За духовное и нравственное здоровье» на 2010-2014 годы» за 2013 год

В соответствии с п. 3 постановления Администрации Октябрьского района от 16.08.13 №655  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальной программы Октябрьского района», руководствуясь ч. 8 ст. 51 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной целевой программы «За духовное и нравственное здоровье» на 2010-2014 годы» за 2013 год», утвержденной постановлением  Администрации Октябрьского района Ростовской области от 07.12.2010  №119, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации района - начальника финансово-экономического управления Администрации Октябрьского района

Л.В. Овчиеву

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Октябрьского района.

Глава

Октябрьского района                                                                Е.П. Луганцев

Приложение

к постановлению Администрации

Октябрьского района от  17.04.2014  №343

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной целевой программы

«За духовное и нравственное здоровье»  на 2010-2014 годы» за 2013год

Раздел I. Основные результаты

На реализацию муниципальной целевой программы «За духовное и нравственное здоровье» на 2010-2014 годы» (далее – Программа) в 2013 году было выделено 440,0 тыс. рублей из местного бюджета. Общий процент освоения средств программы составил 100%.

Информация о реализации муниципальной целевой программы «За духовное и нравственное здоровье» на 2010-2014 годы» за 2013 год приведена в приложении к настоящему отчету.

В рамках Программы все запланированные мероприятия, направленные на создание условий для совершенствования духовно-нравственной культуры населения посредством развития социально-значимой среды, ориентированной на традиционные ценности отечественной культуры, выполнены в установленные сроки и в полном объеме. Незавершенных мероприятий нет.

Позитивные социально-экономические результаты реализации Программы заключаются в оптимизации системы работы по духовно-нравственному воспитанию и развитию населения, что способствовало преображению и утверждению традиционных духовно-нравственных ценностей,  формированию нравственных отношений в сфере экономики, уважения молодежи к труду, ее готовности к самостоятельной творческой деятельности и сознательной активности в решении вопросов собственной жизни и жизни социума, созданию и развитию  единого социокультурного пространства на территории района.

Реализация мероприятий Программы способствовала созданию  комплекса благоприятных условий и возможностей, обеспечивающих удовлетворение разнообразных потребностей и интересов, содействующих накоплению опыта нравственных отношений с окружающим миром, способствующих успешной социализации молодого поколения Октябрьского района, формированию необходимых социальных норм, гуманистических, духовных и нравственных ценностей, содействующих приобретению  социальных и гражданских компетентностей, необходимых для успешного жизненного самоутверждения и самореализации.

Комплексное взаимодействие с комиссией по делам несовершеннолетних на основе Программы позволило снизить количество правонарушений со стороны подростков на 25%.

Проведенные в 2013 году социологические исследования по проблемам духовно-нравственного воспитания показали,  что в сравнении с результатами исследования, проведенного в 2012 году, продолжается  процесс формирования ценностных ориентиров школьников  в системе традиционных  нравственных ценностей.

Раздел II . Меры по реализации Программы

В течение 2013 года в Программу были внесены  следующие  изменения:

1. В связи с перераспределением и уточнением бюджетных ассигнований между мероприятиями программы принято Постановление Администрации Октябрьского района Ростовской области от 22.01.2013 № 32 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 07.12.2010  №119 «Об утверждении муниципальной целевой программы «За духовное и нравственное здоровье»  2010-2014 годы».

2. С целью уточнения средств использованных в 2013 году, принято постановление Администрации Октябрьского района Ростовской области от №  «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 07.12.2010  №119 «Об утверждении муниципальной целевой программы «За духовное и нравственное здоровье»  2010-2014 годы».

Раздел III. Оценка эффективности реализации Программы

Эффективность реализации Программы определяется как степень реализации расходных обязательств, и в 2013 году составила 100 %.

Информация об оценке эффективности реализации муниципальной целевой программы «За духовное и нравственное здоровье»  2010-2014 годы» за отчетный 2013 финансовый год приведена в приложении № 2 к отчету.

По четырнадцати целевым показателям в 2013 году фактические показатели реализации Программы превысили запланированные:

количество мероприятий, направленных на духовно-нравственное воспитание детей и молодежи - 14;

доля образовательных учреждений, в которых преподаются основы православной культуры, - 100%

доля школьников, изучающих основы православной культуры - 100%;

количество участников  олимпиады по основам православной  культуры - 1056;

количество научно – практических конференций по вопросам духовно – нравственного воспитания – 7;

количество  образовательных   учреждений (в том числе ДОУ), участников     ежегодного Пасхального фестиваля    (конкурсные мероприятия    духовной направленности) - 74;

доля обучающихся, участвующих в конкурсах, викторинах, проектах духовно-нравственной    направленности - 75%;

охват детей летним отдыхом в лагерях  с использованием  программ духовно-  нравственного воспитания (в общем числе детей, охваченных летним отдыхом)  - 80%;

доля мероприятий  профилактической и   антинаркотической    направленности с   девиантными подростками и  семьями группы риска (в общем числе  проведенных мероприятий) - 22%;

доля школьников,    занимающихся в кружках и секциях по месту учебы и  жительства - 60%;

количество учреждений, являющихся экспериментальными площадками по духовно – нравственному воспитанию – 30;

количество педагогов - участников  профессиональных конкурсов по     духовно-нравственному  воспитанию  - 65 человек.

удовлетворенность обучающимися в введением курса «Основы православной культуры» - 97%;

удовлетворенность родителями в введением курса «Основы православной культуры» - 97%;

В целом реализация  мероприятий Программы ведет к созданию механизма интенсивного взаимодействия различных организационно-управленческих структур для своевременного решения актуальных задач духовно-нравственного становления детей и молодежи; снижению числа детских и молодежных антиобщественных действий; повышению профессиональной компетентности широкого круга работников учреждений социальной семейной и молодежной политики, образования, культуры, социальной защиты населения, спорта, здравоохранения, специалистов отделов администрации и администраций поселений района по решению проблем духовно-нравственного воспитания и развития детей и молодежи.

Управляющий делами

Администрации  Октябрьского района                                         Н.Н.Савченко

Приложение

к отчету о реализации муниципальной целевой программы «За духовное и нравственное здоровье» на 2010-2014 годы»

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной целевой программы

«За духовное и нравственное здоровье» на 2010-2014 годы»

за 2013 год

(тыс.рублей)

| № пп | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствеии с постановлением Администрации Октябрьского района Ростовской области об утверждении Программы |  |  |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2013 год Отметка о выполнении |  |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) Исполнено |  |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финанси-рования) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | феде раль ный бюд жет | обла ст ной бюд жет | мест ный бюд жет | вне бюд жжет ные исто чни ки |  |  | всего | феде раль ный бюд жет | обла ст ной бюд жет | мест ный бюд жет | вне бюд жжет ные исто чни ки |  | всего |  | феде раль ный бюд жет | обла ст ной бюд жет | мест ный бюд жет | вне бюд жжет ные исто чни ки |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  |
|  | Всего по Программе | 565,4 |  |  | 565,4 |  |  |  | 440,0 |  |  | 440,0 |  |  | 440,0 |  |  |  | 440,0 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  |
| Раздел I. Нормативно-правовое и информационно-методическое обеспечение реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подготовка и принятие нормативных правовых актов по формированию и развитию системы духовно-нравственного просвещения и воспитания | Без финансирования |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработана и реализована программа просветительской работы с родителями «Азбука нравственности» (приказ отдела образования от 25.01.2013г № 36 «Об утверждении программы «Азбука нравственности» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Заключение соглашений о сотрудничестве Шахтинского Благочиния с администрацией района, отделами образования, здравоохранения, культуры | Без финансирования |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  | Соглашение о сотрудничестве Шахтинского Благочиния с администрацией района, отделами образования, здравоохранения, культуры, а также между школами и местными приходами о сотрудничестве заключены. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Организация деятельности Координационного совета по реализации муниципальной целевой программы «За духовное и нравственное здоровье». | Без финансирования |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  | В 2013 году проведено 2 заседания: - по организации акции «Пасхальная капель» - участие в областных Димитриевских чтениях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Создание при координационном совете инициативной группы научно-методической и организационной поддержки Программы. | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | При координационном совете создан Президиум |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Анализ состояния и обобщение опыта работы по духовно-нравственному воспитанию в районе | Без финансирования |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  | Анализ состояния и обобщение опыта работы по духовно-нравственному воспитанию был представлен в ходе итоговых совещаний |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Проведение социологических исследований по проблемам духовно-нравственной жизни населения района. | Без финансирования |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  | По итогам проведенных социальных исследований среди родителей и населения разработаны программы и планы на 2013 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Проведение научно-практических семинаров, совещаний по духовно-нравственному воспитанию и просвещению среди населения для руководителей учреждений, образования, здравоохранения и культуры района, региональной печати и телевидения | Без финансирования |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  | Для руководителей образовательных учреждений Проведены 2 научно-практических семинара и 2 совещания по духовно-нравственному воспитанию и просвещению среди населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Проведение консультаций по духовно-нравственному воспитанию и просвещению для руководителей учреждений и разных категорий специалистов с выездом в поселения района | Без финансирования |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  | Проводились консультации по духовно-нравственному воспитанию и просвещению для руководителей учреждений и разных категорий педработников: - по вопросам организации и деятельности школьной творческой группы - по реализации программы работы с родителями и населением «Азбука нравственности» - разработке планов по развитию направления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Создание и апробация в детских и взрослых творческих коллективах района художественных программ духовно-нравственной направленности | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 10 | Приобретение учебно-методической литературы по предметам духовно-нравственного содержания образования «Основы православной культуры» | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Учебно-методической литературы по предметам духовно-нравственного содержания образования «Основы православной культуры» не приобреталась |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 11 | Создание и организация деятельности районного ресурсного научно- методического центра по духовно – нравственному воспитанию | 30,0 |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |  | Создана районная творческая группа для координации деятельности образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел II. Информационно-просветительская деятельность программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Апробация просветительских программ формиро-вания у детей, молодежи и населения устойчивых стереотипов здорового образа жизни в соответствии Концепции формирования антинаркотической культуры личности в Ростовской области | Без финансирования |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  | В образовательных учреждениях реализовались программы здоровьясбережения, предусматривающие мероприятия по формированию антинаркотической культуры личности. Опытом работы по реализации данной программы делился педколлектив гимназии № 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Формирование и обновление информационной компьютерной базы по проблемам развития духовно-нравственного просвещения и воспитания в регионе | Без финансирования |  |  |  |  | Не выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Реализация целевых программ в образовательных учреждениях района по духовно – нравственному воспитанию | Без финансирования |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  | Реализуются программы: - муниципальная «За духовное и нравственное здоровье» (Постановление № 119 от 7.12.2010г) - отдела образования «Азбука нравственности» (приказ от 25.01.2013г) - в каждом ОУ есть своя программа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Организация выпуска календарей и сувенирной продукции с изображением памятных мест и святынь района | Без финансирования |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  | Результаты работы отражены на стендах в образовательных учреждениях и выставках детского творчества В 2013 году не выпускались |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Разработка и тиражирование методических материалов и пособий для учащихся по духовно-нравственному воспитанию в ОУ | 30,0 |  |  | 30,0 |  |  |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  | Средства освоены в полном объеме |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |  | Разработанные программы, конспекты уроков ОПК, внеклассных мероприятий были включены в публичные презентации, муниципальные и региональные сборники и стали достоянием учителей района и области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Организация деятельности базовых и экспериментальных площадок в ОУ района | Без финансирования |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |  |  | В районе действуют 10 экспериментальных площадок по направлениям работы с детьми, родителями, одаренными детьми, развития социального партнерства с казачеством, общественными и религиозными организациями. Успешно функционировали 4 базовые школы. (приказ ОО от 30.08.2012г № 179) Итоги работы подведены в ходе 7 публичных творческих отчетов и 4 семинаров-практикумов на базе образовательных учреждений № 3, 43, 72, 73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Формирование мультимедийной библиотеки «Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание», состоящей из блоков: «Основы православной культуры», «Край родной -Октябрьский район» | Без финансирования |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |  |  |  | Мультимедийные библиотеки имеются в каждом образовательном учреждении, постоянно пополняются. Материалы используются на уроках ОПК и внеклассной работе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Оказание методической и педагогической помощи воскресным школам, действующим при храмах Благочиния на территории района | Без финансирования |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |  |  |  | Образовательные учреждения и воскресные школы сотрудничают в направлениях: развитие одаренности ребенка, просветительская деятельность с родителями и населением через организацию выставок детского творчества, фестивалей, праздников. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Организация и проведение научно-практической конференции на тему «Милосердие и социальное служение» | Без финансирования |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |  |  |  | Проведены 2 научно-практические конференции: - по вопросам сотрудничества с музеем «Покровское подворье» ст. Старочеркасской; - по вопросам социального партнерства с общественными организациями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 10 | Разработка и апробирование контрольно-диагностических материалов по определению уровня духовно-нравственной воспитанности выпускников ДОУ, начальной, общей основной школы, учреждений системы дополнительного образования | Без финансирования |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |  |  |  | Разработка и использование контрольно-диагностических материалов по определению уровня духовно-нравственной воспитанности выпускников ДОУ, начальной, общей основной школы, позволяющие определить уровень воспитанности детей и подростков. Итоги подводятся в конце учебного года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 11 | Организация и проведение Фестиваля православной культуры в районе, в том числе Дней славянской письменности | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |  | Организован фестиваль «Рождество Христово» по номинациям: - литературное чтение - духовная музыка и пение - театрализованный (приказ от 10.01.2013г № 10) Лучшие номера представлены в гала-концертах для родителей и жителей района. Проведены дни славянской письменности (приказ от 29.04.2013г № 185). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 12 | Организация и проведение творческих встреч в литературно-театральной гостиной «Содружество прекрасных муз» | Без финансирования |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |  |  | Районной библиотекой проведено 7 встреч с поэтами, писателями, творческой молодежью, женсоветом,, общественностью района, молодыми дарованиями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 13 | Создание и организация деятельности лектория «Духовный мир и культура» | Без финансирования |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |  |  | В рамках программы «Азбука нравственности» в образовательных учреждениях действовали родительские лектории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 14 | Ведение постоянно действующих рубрик по духовно-нравственному воспитанию и просвещению в районных СМИ | Без финансирования |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |  |  | В СМИ отражалась работа по духовно-нравственному воспитанию. «Видеотон» - 6 репортажей «Сельский вестник» - более 100 заметок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 15 | Оформление тематических выставок «Духовно-нравственная культура» в библиотеках района | Без финансирования |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  | В каждой школьной библиотеке действуют тематические выставки, проводятся библиотечные уроки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 16 | Проведение тематических концертов и творческих встреч «Души прекрасные порывы» | Без финансирования |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведено 4 тематических концерта и 2 творческие встречи с поэтами Дона, местными художниками «Души прекрасные порывы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 17 | Участие во Всероссийском проекте «Лучезарный ангел». Показ фильмов духовно-нравственной направленности | Без финансирования |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  | В образовательных учреждениях организованы кинолектории для учащихся и их родителей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел III. Социально-педагогическое сопровождение семьи в вопросах духовно-нравственного воспитания детей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация деятельности по обогащению совместного досуга родителей и детей через экскурсии и поездки по святым местам и культурным центрам России | 400,0 |  |  | 400,0 |  |  |  | 400,0 |  |  | 400,0 |  |  | 400,0 |  |  |  | 400,0 |  | Средства освоены в полном объеме |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |  | Проведено более 100 экскурсий для учащихся, родителей, учителей в музей ст. Старочеркасской, более 20 по святым местам района, области, России, а также паломническая поездка в Святогорскую Лавру для родителей и учителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Возрождение традиций семейного чтения, привитие уважения к русской словесности через реализацию подпрограммы «Истоки вечных ценностей» | Без финансирования |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  | В рамках программ «Истоки вечных ценностей» проведены традиционные дни Православной книги и славянской письменности, а также 2 конкурса, бенефис, семейный праздник |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Распространение печатных материалов «Семейное духовно-нравственное воспитание» для родителей через детские поликлиники, ДОУ, библиотеки школ и поселений | Без финансирования |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  | Распространены буклеты для родителей через библиотеки школ и поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Мониторинг по проблемам духовно-нравственного воспитания в семье | Без финансирования |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  | Мониторинг по проблемам духовно-нравственного воспитания в семье проведен в конце учебного 2012-2013 года, по результатам скорректированы планы дальнейшей работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Распространение лучшего опыта семейного воспитания в районных СМИ | Без финансирования |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |  |  | В ходе родительских собраний освещался опыт семейного воспитания, в газете «Сельский вестник» помещено 17 заметок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Организация работы в базовых учреждениях района родительских лекториев, «маминых школ», «семейных гостиных» | Без финансирования |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |  | Организована работа в образовательных учреждениях района родительских лекториев, «маминых школ», «семейных гостиных» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Организация семейных праздников светского и церковного календаря с привлечением детей и родителей к их подготовке и проведению | 25,4 |  |  | 25,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |  | В образовательных учреждениях проведены семейные праздники: - День матери - День пожилого человека - День инвалида - Покрова Пресвятой Богородицы - Рождество Христово - Пасха Красная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел IV. Духовно-нравственное образование в образовательных учреждениях района \дошкольного, общего, дополнительного, среднего специального и высшего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Работа творческих групп по проблемам духовного и нравственного воспитания при отделе образования | Без финансирования |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  | Функционировали районная и школьные творческие группы по проблемам духовного и нравственного воспитания и развития данного направления (приказ от 4.09.2013г № 193) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Организация и проведение краеведческой конференции | Без финансирования |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  | В рамках деятельности районного методического сообщества учителей прошла конференция «Край родной – Октябрьский район», в ходе которой были подведены итоги работы и намечен план на новый учебный год Разработано для учителей истории, географии, ОПК электронное учебное пособие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Мониторинг базовых экспериментальных площадок в педагогических учреждениях района | Без финансирования |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведен мониторинг деятельности базовых экспериментальных площадок в образовательных учреждениях района, итоги подведены на совещании ответственных за развитие направления духовно-нравственного воспитания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Разработка и апробация парциальных программ духовно-нравственного и патриотического содержания для ДОУ района | Без финансирования |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработаны и апробированы парциальные программы духовно-нравственного и патриотического содержания для ДОУ района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Создание базовых и экспериментальных площадок в ДОУ района по духовно-нравственному воспитанию | Без финансирования |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  | Созданы базовые и экспериментальные площадки в ДОУ № 7, 26, 30, 31, 42, 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Консультации для педагогов базовых учреждений по введению духовно-нравственных компонентов в семейное воспитание | Без финансирования |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  | Проводилось консультирование педагогов образовательных учреждений по введению духовно-нравственных компонентов в семейное воспитание в рамках деятельности родительского лектория |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7 | Проведение заседаний методических объединений и открытых мероприятий по духовно-нравственному воспитанию для специалистов различных уровней | Без финансирования |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  | Функционировало районное методическое объединение учителей ОПК в соответствии с планом работы на 2013 год Проведено 7 районных открытых мероприятий: семинары на базе школ № 3, 43, 72, 73; 3 публичных отчета пилотных площадок школ № 26, 5, 62; Пасхальные чтения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8 | Организация и проведение творческих конкурсов духовно-нравственного и гражданско-патриотического содержания: учебно-методических материалов по курсам «Основы православной культуры», «История Донского края», учебно-методических пособий и программ внеурочной деятельности | Без финансирования |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведено 3 творческих конкурса, в рамках областных Димитриенвских чтений, 2 конкурса на лучшую методическую разработку по ОПК. Участвовали в областных и Российских конкурсах: «За нравственный подвиг учителя» «Учитель года Дона» «Воспитать человека» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9 | Проведение региональных и зональных научно-практических конференций по духовно-нравственному воспитанию в системе образования на базе района, пасхальные чтения | 30,0 |  |  | 30,0 |  |  |  | 30,0 |  |  | 30,0 |  |  | 30,0 |  |  |  | 30,0 |  | Средства освоены в полном объеме |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |  | Проведены 6-е муниципальные образовательные Пасхальные чтения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 10 | Организация конкурсов исследовательских и творческих работ школьников, студентов и молодых ученых региона по духовно-нравственной тематике. Участие в областных и Всероссийских конкурсах | Без финансирования |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |  |  | Организовано 2 конкурса исследовательских работ: - Донские казаки, прославившие нашу Родину за рубежом - Храмы моей Малой Родины Участвовали в областных конкурсах в рамках Димитриевских чтений, «Благовест» (Шахтинской епархии), российских: «Воспитать человека», «За нравственный подвиг учителя» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 11 | Разработка программ и методических рекомендаций по туристско-экскурсионной, краеведческой работе с учетом возрастных особенностей восприятия учащимися материала духовно-нравственного содержания | Без финансирования |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  | Тесно сотрудничали с экскурсионными фирмами: «Елена-тур» и «Саквояж желаний», проведены экскурсии для учащихся и их родителей по историческим и памятным местам района, области, России |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 12 | Организация и проведение районных олимпиад | Без финансирования |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведены олимпиада по ОПК и «Наше наследие» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 13 | Деятельность школьных краеведческих музеев, клубов по изучению истории России, развития христианства, православной культуры | Без финансирования |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  | Организована работа 7 школьных музеев |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 14 | Проведение круглых столов на тему: «Основные проблемы духовно-нравственного воспитания» с привлечением представителей науки, культуры, духовенства | Без финансирования |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  | В рамках деятельности РМО учителей ОПКП проводились круглые столы на тему: «Основные проблемы духовно-нравственного воспитания» с привлечением представителей культуры, духовенства, казачества В рамках деятельности школьных округов – по проблемам введения нового курса ОРКСЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 15 | Введение в системе дополнительного образования района новых направлений: православное краеведение, духовный театр | Без финансирования |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  | В образовательные программы по ОПК введены разделы по православному краеведению В школах района функционируют театральные студии и кукольные театры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 16 | Проведение районного молодежного фольклорно-театрализованного праздника, посвященного сохранению культурных традиций, обрядов и быта народов, населяющих район «Ростовская область- наш общий дом» | Без финансирования |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  | В образовательных учреждениях организованы театрализованные праздники, фестивали, посвященные сохранению культурных традиций, обрядов и быта народов, населяющих район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V. Социальное служение и благотворительные акции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Проведение акций по восстановлению и благоустройству памятников духовной культуры района с широким привлечением общественности | Без финансирования |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  | В рамках Пасхальной капели проведены акции Милосердия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Проведение акций и декады милосердия посвященных Дню семьи, Дню инвалидов, Дню Матери, Дню пожилого человека, «Чужих детей не бывает» в поселениях района | Без финансирования |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведены акции и декады милосердия, посвященные Дню семьи, Дню инвалидов, Дню Матери, Дню пожилого человека |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Проведение рождественского марафона «Спешите делать добро» | Без финансирования |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  | В ходе марафона в образовательных учреждениях проведены праздники, акции милосердия, конкурсы и выставки, концерты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Организация посещений на дому пенсионеров и инвалидов тимуровскими и волонтерскими отрядами, состоящих из учащихся школ, училищ, студентов высших учебных заведений | Без финансирования |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  | В ходе проведенных акций Милосердия оказывалась помощь пенсионерам, ветеранам войны и труда, инвалидам. Действовали 25 волонтерских отрядов из школьников |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | Проведение благотворительных концертов для различных категорий населения | Без финансирования |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  | Проводились благотворительные концерты для различных категорий населения (более 20) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 | Социальная помощь гражданам, попавших в сложную жизненную ситуацию: - семьям с детьми -из числа пенсионеров и инвалидов | Без финансирования |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  | Оказана помощь 238 семьям на общую сумму 2 903,8 тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7 | Организация и проведение молебнов для лиц, пострадавших от наркомании | Без финансирования |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведено 15 молебнов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8 | Проведение акций «Оправдание абортов – угроза будущему России» | Без финансирования |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  | Организованы занятия с мамами по вопросам сохранения жизни и воспитания детей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.9 | Создание и содействие деятельности домового храма при социально-реабилитационном отделении МУ ЦСО и при Центральной районной больнице | Без финансирования |  |  |  |  | Не выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел VI. Совершенствование подготовки и повышение квалификации кадров (педагогических, медицинских, в социальной и культурной сфере) по вопросам духовно-нравственного воспитания детей и молодежи, духовно- нравственного просвещение населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Создание и организация деятельности творческих групп по проблемам духовного и нравственного воспитания при Отделе образования | Без финансирования |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  | Действовала районная творческая группа и творческие группы в каждом образовательном учреждении (приказ от 4.092013г № 193) Проведен конкурс «На лучшую творческую группу» (приказ от 20.09.2013г № 208) Победители (школы № 26, 43, 27, 3, 52) выступили с опытом на открытой презентации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Проведение конференций «круглых столов», семинаров проблемам духовно-нравственного воспитания и просвещения учащихся и студентов с привлечением представителей науки, культуры, духовенства | Без финансирования |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведено 3 «круглых стола» и 3 семинара по проблемам духовно-нравственного воспитания и просвещения учащихся на базе школ № 3, 43, 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Организация в районе работы постоянно действующего методического семинара по духовно-нравственному воспитанию | Без финансирования |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  | Постоянно действующий семинар для руководителей и ответственных за развитие направления духовно-нравственного воспитания организован и проводится 1 раз в квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |