Приложение №2

к отчету о реализации

районной долгосрочной  целевой

программы  «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2011-2014 годы»

за 2012 год

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности долгосрочной целевой программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2011-2014 годы» за период реализации 2011 – 2012 годов

| N п/п | Наименование показателей результатив- ности | Единица измере- ния | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2011 | откло- нение от пла- нового показателя (+,-) | 2012 | откло- нение от пла- нового показателя (+,-) | 2013 | откло- нение от пла- нового показателя (+,-) | 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Доля лиц в возрасте от 7 до 30 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия Программы | чел. на тыс.населения | 111 | 110 | 108 | 106 | 111 | - | 110 | + активизация работы молодежи в поселениях | - | - | - |
|  | Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию | чел. | 100 | 135 | 137 | 139 | 129 | + выявление и оказание мед. помощи | 122 | - смертность наркозависимых | - | - | - |
|  | Привлечено к административной ответственности за правонарушения, связанные с наркотиками. | чел. | 40 | 52 | 53 | 54 | 40 |  | 56 | + активизация работы отдела полиции, информированность жителей района о телефонах доверия |  |  |  |
|  | количество публикаций по антинаркотической пропаганде | шт | 50 | 55 | 58 | 60 | 50 |  | 178 | + активное вовлечение всех органов системы профилактики в профилактическую работу и освещение ее в средствах массовой информации |  |  |  |
|  | Количество, проведенных мероприятия по профилактике наркомании | шт | 150 | 174 | 177 | 179 | 150 |  | 425 | + привлечение заинтересованных лиц к профилактической работе, взаимодействие с общественными организациями, духовенством, отделом полиции, |  |  |  |