РАЙОННАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Пожарная безопасность и защита населения и территорий

Октябрьского района от чрезвычайных ситуаций на 2011 – 2013 годы»

ПАСПОРТ

Районной долгосрочной целевой программы

«Пожарная безопасность и защита населения и территорий

Октябрьского района от чрезвычайных ситуаций на 2011 – 2013 годы»

| Наименование программы | Районная долгосрочная целевая программа «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Октябрьского района от чрезвычайных ситуаций на 2011 – 2013 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Инициатор разработки проекта программы | Администрация Октябрьского района |
| Основание разработки программы | Распоряжение Главы Администрации района от 25.05.2010г. № 165 |
| Разработчик программы | Администрация Октябрьского района (заказчик-координатор); Отдел образования Администрации Октябрьского района МУЗ ЦРБ Октябрьского района. Отдел культуры, физической культуры и туризма Администрации Октябрьского района |
| Муниципальные заказчики (заказчик-координатор | Отдел ГО и ЧС Администрации Октябрьского района |
| Основные цели программы | Уменьшение количества пожаров, снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций; снижение числа травмированных и погибших на пожарах; сокращение материальных потерь от пожаров; создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан; сокращение времени реагирования подразделений пожарной охраны на пожары, поисково-спасательных служб – на происшествия и чрезвычайные ситуации; оснащение учреждений социальной сферы системами пожарной автоматики; снижение числа погибших в результате своевременной помощи пострадавшим, оказанной поисково-спасательными службами; увеличение видов и объемов аварийно-спасательных работ, разрешенных для выполнения поисково-спасательными службами; улучшение работы по предупреждению правонарушений на водных объектах; улучшение материальной базы учебного процесса по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям; создание резервов (запасов) материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в особый период; повышение подготовленности к жизнеобеспечению населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях |
| Основные задачи программы | развитие инфраструктуры пожарной охраны, создание системы ее оснащения и оптимизации управления; обеспечение противопожарным оборудованием и совершенствование противопожарной защиты объектов социальной сферы; разработка и реализация мероприятий, направленных на соблюдение правил пожарной безопасности населением и работниками учреждений социальной сферы; повышение объема знаний и навыков в области пожарной безопасности руководителей, должностных лиц и специалистов, педагогов, воспитателей, а также выпускников образовательных учреждений; приобретение современных средств спасения людей при пожарах в учреждениях социальной сферы; организация работы по предупреждению и пресечению нарушений требований пожарной безопасности и правил поведения на воде; информирование населения о правилах поведения и действиях в чрезвычайных ситуациях; создание материальных резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций; восполнение по истечении срока хранения индивидуальных средств защиты для населения; хранение имущества гражданской обороны на случай возникновения чрезвычайных ситуаций и в особый период; дооборудование объектов социальной сферы для подготовки к приему и размещению населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях |
| Сроки и этапы реализации программы | 2011 – 2013 годы: 1-й этап – 2011 год; 2-й этап – 2012 год; 3-й этап – 2013 год |
| Структура программы, перечень основных направлений и мероприятий | Паспорт районной долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Октябрьского района от чрезвычайных ситуаций на 2011 – 2013 годы». Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами. Раздел II. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы, целевые индикаторы и показатели. Раздел III. Система программных мероприятий. Раздел IV. Ресурсное обеспечение. Раздел V. Механизм реализации районной долгосрочной целевой программы. Раздел VI. Организация управления районной долгосрочной целевой программой и контроль за ходом ее реализации Раздел VII. Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации Программы. Приложение № 1. Система программных мероприятий. Приложение № 2. Методика расчета и условия предоставления субсидий из фонда софинансирования расходов областного бюджета бюджетам муниципальных образований на выполнение муниципальных долгосрочных программ по пожарной безопасности и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Приложение № 3. Методика расчета и условия предоставления субсидий из фонда софинансирования расходов областного бюджета бюджетам муниципальных образований на выполнение работ по ликвидации аварийно-опасных гидротехнических сооружений. Программа не содержит подпрограмм. Основные мероприятия программы: -мероприятия по пожарной безопасности; -мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; -организационные мероприятия |
| Исполнители программы | «Отдел ГО и ЧС» Администрации района МУЗ ЦРБ Октябрьского района. Отдел образования Администрации района; Отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района |
| Объемы и источник финансирования программы | Ресурсное обеспечение Программы составляют средства из муниципального и областного бюджета. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | 1. Повышение квалификации специалистов по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. 2. Повышение защищенности учреждений социальной сферы от пожаров. 3. Выполнение мероприятий по противопожарной пропаганде и пропаганде безопасности в чрезвычайных ситуациях. 4. Обеспечение средствами защиты населения на случай чрезвычайных ситуаций и в особый период. 5. Создание мест размещения для пострадавших в чрезвычайных ситуациях. |
| Контроль за исполнением программы | Контроль за исполнением программы возложить на первого заместителя главы Администрации района Зюзина И.Ю. |

РАЗДЕЛ I

Содержание проблемы и обоснование

необходимости ее решения программными методами

На территории муниципального образования Октябрьского района существуют угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Природные чрезвычайные ситуации могут сложиться в результате опасных природных явлений: весеннее половодье,  паводки, сильные ветры, снегопады, засухи, лесные пожары.

Наиболее тяжелыми по последствиям были чрезвычайные ситуации в результате пожаров и  дорожно-транспортных происшествий.

Для выполнения работ в условиях плохой видимости и низких температур необходимы специальные приборы, осветительное оборудование и средства обогрева;

для профилактической работы необходимы фотоаппараты и видеокамеры для создания доказательной базы правонарушений на водных объектах.

Эффективность ликвидации чрезвычайных ситуаций во многом определяется наличием материальных ресурсов. Достаточность материальных ресурсов позволяет в минимальные сроки локализовать чрезвычайную ситуацию, уменьшить масштабы ее последствий и решить главную задачу – спасти и организовать первоочередное жизнеобеспечение пострадавших.

РАЗДЕЛ II

Основные цели и задачи, сроки и этапы

реализации Программы

Основные цели Программы:

уменьшение количества пожаров, снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС);

снижение числа травмированных и погибших на пожарах и в ЧС;

сокращение материальных потерь от пожаров и ЧС различного характера;

создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан;

оснащение учреждений социальной сферы системами пожарной автоматики;

снижение числа погибших в результате своевременной помощи пострадавшим, оказанной спасателями аварийно-спасательного отряда;

увеличение видов и объемов аварийно-спасательных работ, разрешенных для выполнения поисково-спасательными службами;

улучшение работы по предупреждению правонарушений на водных объектах;

улучшение материальной базы учебного процесса по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям;

увеличение запасов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в особый период;

повышение подготовленности к жизнеобеспечению населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях.

Основные задачи Программы:

развитие инфраструктуры пожарной охраны, создание системы ее оснащения и оптимизации управления;

обеспечение противопожарным оборудованием и совершенствование противопожарной защиты объектов социальной сферы;

разработка и реализация мероприятий, направленных на соблюдение правил пожарной безопасности населением и работниками учреждений социальной сферы;

повышение объема знаний и навыков в области пожарной безопасности руководителей, должностных лиц и специалистов, педагогов, воспитателей, а также выпускников образовательных учреждений;

приобретение современных средств спасения людей при пожарах в учреждениях социальной сферы;

организация работы по предупреждению и пресечению нарушений требований пожарной безопасности и правил поведения на воде

информирование населения о правилах поведения и действиях в чрезвычайных ситуациях;

создание материальных резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

восполнение по истечении срока хранения индивидуальных средств защиты для населения;

хранение имущества гражданской обороны на случай возникновения чрезвычайных ситуаций и в особый период;

дооборудование объектов социальной сферы для подготовки к приему и размещению населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях.

Для достижения поставленных основных целей и задач программы необходимо реализовать мероприятия программы в период 2011 – 2013 годов.

Объем финансирования каждого этапа будет уточнен по результатам реализации мероприятий предыдущего этапа программы.

Целевые индикаторы и показатели программы приведены в таблице.

Таблица

| № п/п | Наименование целевых индикаторов и показателей Программы | Единица измерения | Базовый показатель | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Снижение количества пожаров | процент от базового показателя 2009 года | 43 | уменьшение на 3 процента | уменьшение на 6 процентов | уменьшение на 10 процентов |
| 2. | Увеличение количества спасенных людей | процент от базового показателя 2009 года | 31 | уменьшение на 3 процента | уменьшение на 5 процентов | уменьшение на 8 процентов |

В соответствии с целями настоящей Программы предполагается достичь следующих результатов:

1. Повышение квалификации специалистов по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

2. Повышение защищенности учреждений социальной сферы от пожаров.

3. Выполнение мероприятий по противопожарной пропаганде и пропаганде безопасности в чрезвычайных ситуациях.

4. Обеспечение средствами защиты населения на случай чрезвычайных ситуаций и в особый период.

5. Создание мест размещения для пострадавших в чрезвычайных ситуациях.

РАЗДЕЛ III

Система программных мероприятий

В соответствии с целями и задачами программа включает мероприятия для ее реализации, сроки и объемы финансирования которых приведены в приложении № 1.

В программу включены:

мероприятия по пожарной безопасности;

мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

организационные мероприятия.

РАЗДЕЛ IV

Ресурсное обеспечение

Ресурсное обеспечение программы составляют средства местного бюджета:

Всего (тыс. руб.):

2011 год –  1731,9

2012 год –  3384,2

2013 год –  4565,6

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке.

РАЗДЕЛ V

Механизм реализации городской долгосрочной целевой программы

Заказчиком – координатором программы является Администрация Октябрьского района.

Координацию деятельности исполнителей программы осуществляет отдел ГО и ЧС района.

Отдел ГО и ЧС района несет ответственность за текущее управление реализацией программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией программы.

Реализация программы осуществляется на основе:

муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальными заказчиками программы с исполнителями мероприятий программы в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

условий, порядка и правил, утвержденных федеральными, областными и муниципальными правовыми актами.

Отдел ГО и ЧС района с учетом выделяемых на реализацию программы финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по мероприятиям программы, механизм реализации программы и состав ее исполнителей.

РАЗДЕЛ VI

Организация управления районной долгосрочной целевой

программой и контроль за ходом ее реализации

Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации районной долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Октябрьского района от чрезвычайных ситуаций на 2011 – 2013 годы» отдел ГО и ЧС района осуществляет сбор информации о ходе реализации мероприятий программы от исполнителей программы.

На основе полученной информации отдел ГО и ЧС представляет в Финансово-экономическое управление ежеквартально, в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, информацию о ходе выполнения программы по форме в соответствии с порядком проведения и критериям оценки эффективности реализации районных долгосрочных целевых программ.

Отдел ГО и ЧС ежегодно в срок до 1 июня года, следующего за отчетным, представляет в Финансово-экономическое управление отчет о реализации районной долгосрочной целевой программы, который должен содержать:

общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;

перечень завершенных в течение года мероприятий районной долгосрочной целевой программы;

перечень не завершенных в течение года мероприятий районной долгосрочной целевой программы;

анализ реализации программных мероприятий, причины несвоевременного завершения программных мероприятий и не освоения финансовых средств;

предложения по привлечению дополнительных источников финансирования, увеличению эффективности при достижении программных целей или прекращению дальнейшей реализации районной долгосрочной целевой программы.

В случае необходимости внесения в отчетном периоде соответствующих изменений в районную долгосрочную целевую программу муниципальные заказчики представляет копию документов, свидетельствующих о внесении соответствующих изменений,  муниципальные заказчики представляют статистическую, справочную и аналитическую информацию о подготовке и реализации программы, необходимую для выполнения возложенных на них функций.

Отчеты о ходе работ по программе по результатам за год и за весь период действия программы подлежат утверждению постановлением Администрации района, проект которого подготавливает муниципальный заказчик – координатор.

РАЗДЕЛ VII

Оценка эффективности социально-экономических

и экологических последствий от реализации программы

Программа носит социальный характер, основными критериями ее эффективности являются пожарная безопасность и защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Оценка эффективности последствий от реализации программы осуществляется по утвержденной в приложении № 2 порядке методике оценки эффективности районной долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Октябрьского района от чрезвычайных ситуаций на 2011 – 2013 годы».

В соответствии с целями настоящей программы предлагается достичь следующих результатов:

1. Повышение квалификации специалистов по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

2. Повышение защищенности учреждений социальной сферы от пожаров.

3. Выполнение мероприятий по противопожарной пропаганде и пропаганде безопасности в чрезвычайных ситуациях.

4. Обеспечение средствами защиты населения на случай чрезвычайных ситуаций и в особый период.

5. Создание мест размещения для пострадавших в чрезвычайных ситуациях.

МЕТОДИКА

оценки эффективности районной  долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Октябрьского района  от чрезвычайных ситуаций на 2011 – 2013 годы».

I. Общие положения

Методика оценки эффективности городской долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Октябрьского  района от чрезвычайных ситуаций на 2011 – 2013 годы» разработана в соответствии с распоряжением Главы Администрации  Октябрьского  района.

Методика ориентирована на повышение эффективности мероприятий по пожарной безопасности и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

II. Система показателей оценки эффективности Программы

2.1. В основе оценки эффективности Программы лежит система, включающая два показателя, характеризующих эффективность Программы.

2.1.1. Показатель по пожарам – Пп . Расчет показателя Пп  осуществляется по следующей формуле:

ПП=ПБПОГ×100

где: Пог  - количество пожаров за отчетный год;

ПБ  - количество пожаров в 2009 году (базовый показатель). Показатель

ПБ  = 45. При значении:

Пп  менее 100 процентов - реализация Программы является эффективной;

Пп  равно и более 100 процентов – реализация Программы является неэффективной.

2.1.2. Показатель по количеству спасенных людей – Кс . Расчет показателя Кс  осуществляется по следующей формуле:

Кс=КБКОГ×100

где: Ког  - количество спасенных людей за отчетный год;

КБ   - количество спасенных людей в 2009 году (базовый показатель).

Показатель КБ  = 32.

При значении:

Кс  более 100 процентов – реализация Программы является эффективной;

Кс  равно и менее 100 процентов – реализация Программы является неэффективной.

2.2 Оценка эффективности реализации Программы производится ее разработчиком, Администрацией  Октябрьского  района, по завершении срока реализации программы и за период с 2011 по 2013 год включительно. Результаты программы представляются в Департамент по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области.

И.О. Управляющего  делами

Администрации  района                                      			Н.Н. Савченко

РАЗДЕЛ I  МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

а) Отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации  Октябрьского  района.

| № п\п | Наименование мероприятия | Исполнители | Наименование показателя результативности | Источник финансирования, ед.измерения тыс. рублей | Объемы финансовых средств и ожидаемые конечные результаты |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | 2011год | 2012год | 2013год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Закупка и перезаряд огнетушителей | Отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации района | Противопожарные мероприятия | местный бюджет | 54,9 | 0 | 7,9 | 47,0 |
|  |  |  |  | штук | 76 | 0 | 11 | 65 |
| 2. | Огнезащитная обработка | Отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации района | Противопожарные мероприятия | местный бюджет | 1235,0 | 0 | 0 | 1235,0 |
|  |  |  |  | м2 | 2418 | 0 | 0 | 2418 |
| 3. | Ремонт и замена внутренней электропроводки | Отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации района | Противопожарные мероприятия | местный бюджет | 895,1 | 0 | 895,1 | 0 |
|  |  |  |  | Итого: | 2185 | 0 | 903 | 1282 |

б) Отдел образования Администрации Октябрьского  района.

| № п\п | Наименование мероприятия | Исполнители | Наименование показателя результативности | Источник финансирования, ед.измерения тыс. рублей | Объемы финансовых средств и ожидаемые конечные результаты |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | 2011год | 2012год | 2013год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Замена дверей пожароопасных помещений | Отдел Образования Администрации Октябрьского района | Противопожарные мероприятия | местный бюджет | 251,2 | 51,2 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  | штук | 13 | 3 | 5 | 5 |
| 2. | Пропитка чердачных помещений | Отдел образования Администрации Октябрьского района | Противопожарные мероприятия | местный бюджет | 2765,8 | 365,8 | 800,0 | 1600,0 |
|  |  |  |  | штук | 50 | 1 | 3 | 46 |
| 3. | Закупка, зарядка огнетушителей | Отдел образования Администрации Октябрьского района | Противопожарные мероприятия | местный бюджет | 411,6 | 71,6 | 200,0 | 140,0 |
|  |  |  |  | штук | 206 | 36 | 100 | 70 |
| 4. | Приобретение знаков пожарной безопасности | Отдел образования Администрации Октябрьского района | Противопожарные мероприятия | местный бюджет | 120,4 | 20,4 | 50,0 | 50,0 |
|  |  |  |  | штук | 135 | 35 | 50 | 50 |
| 5. | Замеры сопротивления | Отдел образования Администрации Октябрьского района | Противопожарные мероприятия | местный бюджет | 2505,0 | 885,0 | 760,0 | 860,0 |
|  |  |  |  | штук | 50 | 28 | 10 | 12 |
| 6. | Монтаж радиотехнической и радиоэлектрического оборудования автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре | Отдел образования Администрации Октябрьского района | Противопожарные мероприятия | Областной бюджет | 1350 | 1350 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 238,2 | 238,2 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | комплект | 25 | 25 | 0 | 0 |
| 7. | Испытание пожарных лестниц | Отдел образования Администрации Октябрьского района | Противопожарные мероприятия | местный бюджет | 582,5 | 22,5 | 280,0 | 280,0 |
|  |  |  |  | штук | 32 | 2 | 15 | 15 |
| 8. | Чистка дымоходов | Отдел образования Администрации Октябрьского района | Противопожарные мероприятия | Местный бюджет | 213,6 | 71,2 | 71,2 | 71,2 |
|  |  |  |  | штук | 54 | 18 | 18 | 18 |
|  |  |  |  | Итого: | 7094,3 | 1731,9 | 2261,2 | 3101,2 |

в) МУЗ ЦРБ Октябрьского района

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнители | Наименование показателей результативности | Источники финансирования тыс. руб. ед.изменений | Объемы финансовых средств и ожидаемые конечные результаты |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего Всего | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Замена дверей пожароопасных помещений | МУЗ ЦРБ | Противопожарные мероприятия | местный бюджет, т.р. | 32 | - | 16 | 16 |
|  |  |  |  | штук штук | 4 | - | 2 | 2 |
| 2 | Демонтаж и замена сгораемой отделки стен и потолков | МУЗ ЦРБ | Противопожарные мероприятия | местный бюджет, т.р. | 72 | - | 36 | 36 |
|  |  |  |  | Кв. м м2 | 180 | - | 90 | 90 |
| 3 | Ремонт и замена внутренней электропроводки | МУЗ ЦРБ | Противопожарные мероприятия | местный бюджет, т.р. | 14,4 | - | 10,8 | 3,6 |
|  |  |  |  | метров п/м | 400 | - | 300 | 100 |
| 4 | Ремонт пожарных гидрантов | МУЗ ЦРБ | Противопожарные мероприятия | местный бюджет, т.р. | 4 | - | 4 | - |
|  |  |  |  | количество штук | 1 | - | 1 | - |
| 5 | Приобретение знаков пожарной безопасности | МУЗ ЦРБ | Противопожарные мероприятия | местный бюджет, т.р. | 16 | - | 8 | 8 |
|  |  |  |  | штук комплект | 8 | - | 4 | 4 |
| 6 | Закупка огнетушителей | МУЗ ЦРБ | Противопожарные мероприятия | местный бюджет, т.р. | 24 | - | 24 | - |
|  |  |  |  | штук | 30 | - | 30 | - |
| 7 | Приобретение индивидуальных средств защиты органов дыхания (противогазов) | МУЗ ЦРБ | Противопожарные мероприятия | местный бюджет, т.р. | 21,6 | - | 14,4 | 7,2 |
|  |  |  |  | комплект штук | 18 | - | 12 | 6 |
| 8 | Проверка (лабораторные испытания) металлических маршей запасных выходов | МУЗ ЦРБ | Противопожарные мероприятия | местный бюджет, т.р. | 6,0 | - | - | 6.0 |
| 9 | Установка распашных решеток на окна | МУЗ ЦРБ | Противопожарные мероприятия | местный бюджет, т.р. | 32 | - | 16 | 16 |
|  |  |  |  | штук штук | 8 | - | 4 | 4 |
| 10 | Оборудование аварийным эвакуационным освещением | МУЗ ЦРБ | Противопожарные мероприятия | местный бюджет, т.р. | 3,6 | - | 2,4 | 1,2 |
|  |  |  |  | комплект штук | 18 | - | 12 | 6 |
| 11 | Ремонт пожарной сигнализации | МУЗ ЦРБ | Противопожарные мероприятия | местный бюджет, т.р. | 140 | - | 70 | 70 |
|  |  |  |  | штук штук | 2 | - | 1 | 1 |
| 12 | Проверка на водоотдачу внутреннего пожарного водопровода | МУЗ ЦРБ | Противопожарные мероприятия | местный бюджет, т.р. | 36,8 | - | 18,4 | 18,4 |
|  |  |  |  | систем штук | 16 | - | 8 | 8 |
|  |  |  |  | ИТОГО: | 402,4 | - | 220 | 182,4 |

РАЗДЕЛ 2  Организационные мероприятия

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Сроки исполнения | Ожидаемый конечный результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Разработка проекта плана целевых мероприятий по пожарной безопасности, снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций на территории Октябрьского района | Администрация района; Отдел ГО и ЧС | 2011 год | Составление перечня мероприятий по пожарной безопасности и защите населения и территории города Новочеркасска, выполняемых в системе мероприятий городских долгосрочных целевых программ |
| 3.2 | Составление и согласование перечня работ и мероприятий, необходимых для подготовки зданий образовательных учреждений к приему и размещению населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях | Администрация района; Отдел ГО и ЧС; Отдел образования | 2011 год | Определение мероприятий с целью дальнейшего анализа затрат |
| 3.3 | Составление и согласование перечня мероприятий, направленных на повышение защищенности образовательных учреждений от пожаров | Администрация района; Отдел ГО и ЧС; Отдел образования | 2011 год | Определение мероприятий с целью дальнейшего анализа затрат |
| 3.4 | Уточнение планов действий (взаимодействий) на случай возникновения крупномасштабных чрезвычайных ситуаций | Администрация района; Отдел ГО и ЧС | ежегодно | Корректировка планов действий (взаимодействий) по результатам выполнения программных мероприятий |

РАЗДЕЛ I  МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

а) Отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации  Октябрьского  района.

| № п\п | Наименование мероприятия | Исполнители | Наименование показателя результативности | Источник финансирования, ед.измерения тыс. рублей | Объемы финансовых средств и ожидаемые конечные результаты |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | 2011год | 2012год | 2013год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Закупка и перезаряд огнетушителей | Отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации района | Противопожарные мероприятия | местный бюджет | 54,9 | 0 | 7,9 | 47,0 |
|  |  |  |  | штук | 76 | 0 | 11 | 65 |
| 2. | Огнезащитная обработка | Отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации района | Противопожарные мероприятия | местный бюджет | 1235,0 | 0 | 0 | 1235,0 |
|  |  |  |  | м2 | 2418 | 0 | 0 | 2418 |
| 3. | Ремонт и замена внутренней электропроводки | Отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации района | Противопожарные мероприятия | местный бюджет | 895,1 | 0 | 895,1 | 0 |
|  |  |  |  | Итого: | 2185 | 0 | 903 | 1282 |

б) Отдел образования Администрации Октябрьского  района.

| № п\п | Наименование мероприятия | Исполнители | Наименование показателя результативности | Источник финансирования, ед.измерения тыс. рублей | Объемы финансовых средств и ожидаемые конечные результаты |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | 2011год | 2012год | 2013год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Замена дверей пожароопасных помещений | Отдел Образования Администрации Октябрьского района | Противопожарные мероприятия | местный бюджет | 251,2 | 51,2 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  | штук | 13 | 3 | 5 | 5 |
| 2. | Пропитка чердачных помещений | Отдел образования Администрации Октябрьского района | Противопожарные мероприятия | местный бюджет | 2765,8 | 365,8 | 800,0 | 1600,0 |
|  |  |  |  | штук | 50 | 1 | 3 | 46 |
| 3. | Закупка, зарядка огнетушителей | Отдел образования Администрации Октябрьского района | Противопожарные мероприятия | местный бюджет | 411,6 | 71,6 | 200,0 | 140,0 |
|  |  |  |  | штук | 206 | 36 | 100 | 70 |
| 4. | Приобретение знаков пожарной безопасности | Отдел образования Администрации Октябрьского района | Противопожарные мероприятия | местный бюджет | 120,4 | 20,4 | 50,0 | 50,0 |
|  |  |  |  | штук | 135 | 35 | 50 | 50 |
| 5. | Замеры сопротивления | Отдел образования Администрации Октябрьского района | Противопожарные мероприятия | местный бюджет | 2505,0 | 885,0 | 760,0 | 860,0 |
|  |  |  |  | штук | 50 | 28 | 10 | 12 |
| 6. | Монтаж радиотехнической и радиоэлектрического оборудования автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре | Отдел образования Администрации Октябрьского района | Противопожарные мероприятия | Областной бюджет | 1350 | 1350 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 238,2 | 238,2 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | комплект | 25 | 25 | 0 | 0 |
| 7. | Испытание пожарных лестниц | Отдел образования Администрации Октябрьского района | Противопожарные мероприятия | местный бюджет | 582,5 | 22,5 | 280,0 | 280,0 |
|  |  |  |  | штук | 32 | 2 | 15 | 15 |
| 8. | Чистка дымоходов | Отдел образования Администрации Октябрьского района | Противопожарные мероприятия | Местный бюджет | 213,6 | 71,2 | 71,2 | 71,2 |
|  |  |  |  | штук | 54 | 18 | 18 | 18 |
|  |  |  |  | Итого: | 7094,3 | 1731,9 | 2261,2 | 3101,2 |

в) МУЗ ЦРБ Октябрьского района

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнители | Наименование показателей результативности | Источники финансирования тыс. руб. ед.изменений | Объемы финансовых средств и ожидаемые конечные результаты |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего Всего | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1 | Замена дверей пожароопасных помещений | МУЗ ЦРБ | Противопожарные мероприятия | местный бюджет, т.р. | 32 | - | 16 | 16 |  |
|  |  |  |  | штук штук | 4 | - | 2 | 2 |  |
| 2 | Демонтаж и замена сгораемой отделки стен и потолков | МУЗ ЦРБ | Противопожарные мероприятия | местный бюджет, т.р. | 72 | - | 36 | 36 |  |
|  |  |  |  | Кв. м м2 | 180 | - | 90 | 90 |  |
| 3 | Ремонт и замена внутренней электропроводки | МУЗ ЦРБ | Противопожарные мероприятия | местный бюджет, т.р. | 14,4 | - | 10,8 | 3,6 |  |
|  |  |  |  | метров п/м | 400 | - | 300 | 100 |  |
| 4 | Ремонт пожарных гидрантов | МУЗ ЦРБ | Противопожарные мероприятия | местный бюджет, т.р. | 4 | - | 4 | - |  |
|  |  |  |  | количество штук | 1 | - | 1 | - |  |
| 5 | Приобретение знаков пожарной безопасности | МУЗ ЦРБ | Противопожарные мероприятия | местный бюджет, т.р. | 16 | - | 8 | 8 |  |
|  |  |  |  | штук комплект | 8 | - | 4 | 4 |  |
| 6 | Закупка огнетушителей | МУЗ ЦРБ | Противопожарные мероприятия | местный бюджет, т.р. | 24 | - | 24 | - |  |
|  |  |  |  | штук | 30 | - | 30 | - |  |
| 7 | Приобретение индивидуальных средств защиты органов дыхания (противогазов) | МУЗ ЦРБ | Противопожарные мероприятия | местный бюджет, т.р. | 21,6 | - | 14,4 | 7,2 |  |
|  |  |  |  | комплект штук | 18 | - | 12 | 6 |  |
| 8 | Проверка (лабораторные испытания) металлических маршей запасных выходов | МУЗ ЦРБ | Противопожарные мероприятия | местный бюджет, т.р. | 6,0 | - | - | 6.0 |  |
| 9 | Установка распашных решеток на окна | МУЗ ЦРБ | Противопожарные мероприятия | местный бюджет, т.р. | 32 | - | 16 | 16 |  |
|  |  |  |  | штук штук | 8 | - | 4 | 4 |  |
| 10 | Оборудование аварийным эвакуационным освещением | МУЗ ЦРБ | Противопожарные мероприятия | местный бюджет, т.р. | 3,6 | - | 2,4 | 1,2 |  |
|  |  |  |  | комплект штук | 18 | - | 12 | 6 |  |
| 11 | Ремонт пожарной сигнализации | МУЗ ЦРБ | Противопожарные мероприятия | местный бюджет, т.р. | 140 | - | 70 | 70 |  |
|  |  |  |  | штук штук | 2 | - | 1 | 1 |  |
| 12 | Проверка на водоотдачу внутреннего пожарного водопровода | МУЗ ЦРБ | Противопожарные мероприятия | местный бюджет, т.р. | 36,8 | - | 18,4 | 18,4 |  |
|  |  |  |  | систем штук | 16 | - | 8 | 8 |  |
|  |  |  |  | ИТОГО: | 402,4 | - | 220 | 182,4 |  |

РАЗДЕЛ 2  Организационные мероприятия

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Сроки исполнения | Ожидаемый конечный результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Разработка проекта плана целевых мероприятий по пожарной безопасности, снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций на территории Октябрьского района | Администрация района; Отдел ГО и ЧС | 2011 год | Составление перечня мероприятий по пожарной безопасности и защите населения и территории города Новочеркасска, выполняемых в системе мероприятий городских долгосрочных целевых программ |
| 3.2 | Составление и согласование перечня работ и мероприятий, необходимых для подготовки зданий образовательных учреждений к приему и размещению населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях | Администрация района; Отдел ГО и ЧС; Отдел образования | 2011 год | Определение мероприятий с целью дальнейшего анализа затрат |
| 3.3 | Составление и согласование перечня мероприятий, направленных на повышение защищенности образовательных учреждений от пожаров | Администрация района; Отдел ГО и ЧС; Отдел образования | 2011 год | Определение мероприятий с целью дальнейшего анализа затрат |
| 3.4 | Уточнение планов действий (взаимодействий) на случай возникновения крупномасштабных чрезвычайных ситуаций | Администрация района; Отдел ГО и ЧС | ежегодно | Корректировка планов действий (взаимодействий) по результатам выполнения программных мероприятий |