Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.07.2012                                             №  426 		   	  р.п.  Каменоломни

| Об утверждении отчета о реализации районной целевой программы «Святость материнства» в Октябрьском районе на 2011-2013 годы за 2011 год |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района №17 от 16.01.2012 года «О Порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Октябрьского района»,  руководствуясь частью 8 статьи 51 Устава муниципального образования «Октябрьский район»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по реализации районной целевой программы «Святость материнства» в Октябрьском районе на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Главы Октябрьского района от 07.12.2010 № 121 «Об утверждении  районной целевой программы «Святость материнства» на 2011-2013 годы», по результатам за 2011 год согласно приложению.

2. Контроль за исполнением данного постановления  возложить на  управляющего делами  Администрации Октябрьского района  Савченко Н. Н.

И. О. Главы

Октябрьского района                                                              И. Ю. Зюзин

Приложение к постановлению

Администрации Октябрьского района

от 18.07.2012 №426

- Основные результаты реализации районной целевой программы «Святость материнства» на 2011-2013 годы за 2011 год

Целью районной целевой программы «Святость материнства» на 2011-2013 годы (далее – Программа) является создание условий для улучшения демографической ситуации в Октябрьском районе, увеличения количества браков, уменьшения  количества разводов.

Вышеуказанная цель достигается посредством решения следующих задач: поддержка семьи как важнейшего социального института; обеспечение рождения нового многочисленного, физически и нравственно здорового поколения жителей Октябрьского района.

На реализацию программы в 2011 году предусмотрено 522,7 тысяч рублей. Из них освоено 418,2 тысяч рублей, в том числе 353,5 тысяч рублей из бюджета района и 64,7 тысяч рублей средств обязательного медицинского страхования.

  - Поддержка семьи как важнейшего социального института.

С целью выявления и поддержки семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, сотрудниками ФАПов проводятся подворные обходы, и передается информация в администрации поселений. Подписано   соглашение  между Октябрьским  Благичинием  Шахтинской   епархии Русской Православной   Церкви  и МБУЗ ЦРБ Октябрьского  района   по вопросам: медицинского и духовно-нравственного просвещения  населения; оказания совместной  помощи   инвалидам  и  иным  социально-значимым группам населения; взаимодействия   в  сфере  благотворительности  и милосердия. В  гинекологическом  отделении   с целью  профилактики  абортов   проводились   проповеди  благочинного прихода Октябрьского округа отца Сергия. В целях повышения качества  и  доступности бесплатной медицинской   помощи женщинам  в период  беременности и после  родов, предоставляются бесплатные    медикаменты  и  витамины. Отделом образования района разработан и проводится курс занятий для дошкольных образовательных учреждений по проведению просветительской работы укрепления семейных ценностей. Ежемесячно отделом ЗАГС  совместно с отделом образования, КДН, сектором по делам молодежи, представителем духовенства, юристом  осуществляются выезды в школы района для разъяснения этики и психологии семейной жизни «Семейная академия». Отделом ЗАГС проведен праздник с чествованием пар семейных юбиляров. На эти цели было израсходовано 10,0 тысяч рублей спонсорской помощи и 20,3 тысяч рублей из района бюджета.

  - Обеспечение рождения нового многочисленного, физически и нравственно здорового поколения Октябрьского района.

С целью оказания помощи и поощрения регистрации рождения в Октябрьском районе, отделом ЗАГС Администрации Октябрьского района вручено 650 комплектов детского постельного белья родителям новорожденных Октябрьцев, а так же 267 знаков «Я рожден в Октябрьском районе!». Отдел образования Администрации Октябрьского района продолжает работу по образованию приемных семей в Октябрьском районе (в 2011 году создано 3 приемных семьи). По району успешно действуют 25 молодежных отряда «Волонтер», которые в преддверии празднования Дня семьи, Дня матери оказывали помощь по хозяйству одиноким матерям и многодетным матерям, а в преддверии новогодних праздников подготовили праздничную развлекательную программу и подарки для детей, находящихся на лечении  в детском отделении МУЗ ЦРБ. В ноябре 2011 года отделом ЗАГС был проведен  конкурс «Мадонна» с участием будущих мам района и вручением главного приза - детской коляски. На эти цели израсходовано 45,0 тысяч рублей спонсорской помощи.

- Меры по реализации районной целевой программы «Святость материнства» на 2011-2013 годы за 2011 год

Основным направлением программы является тесное взаимодействие отделов Администрации района в вопросах улучшения демографической ситуации в Октябрьском районе, увеличения количества браков и снижения числа разводов. Достигаются эти цели путем реализации следующих мер:

- организация мероприятий, направленных на улучшение демографической ситуации в Октябрьском районе;

- организация мероприятий, направленных на увеличение количества браков в Октябрьском районе;

- организация мероприятий, направленных на снижение количества разводов;

- организация мероприятий, направленных на поддержку семьи как важнейшего социального института;

- организация мероприятий, направленных на обеспечение рождения нового многочисленного, физически и нравственно здорового поколения Октябрьского района.

В рамках реализации программы, сотрудниками ФАПов Октябрьского района, при подворных  обходах, выявляются   семьи, оказавшиеся в   трудной  жизненной   ситуации  с  передачей  информации   в   администрацию  поселения. Подписано   соглашение  между Октябрьским  Благичинием  Шахтинской   епархии Русской Православной   Церкви  и МБУЗ ЦРБ Октябрьского  района   по вопросам:

- медицинского и духовно-нравственного просвещения  населения;

- оказание совместной  помощи   инвалидам  и  иным  социально-значимым группам населения;

- взаимодействие   в  сфере  благотворительности  и милосердия.

В  гинекологическом  отделении помощником Шахтинского Благочинного по Октябрьскому району отцом Сергием,   с целью  профилактики  абортов,   проводились   проповеди. В целях повышения качества  и  доступности бесплатной медицинской   помощи женщинам  в период  беременности и после  родов, предоставляются бесплатные    медикаменты  и  витамины  за счет  родовых сертификатов. В гинекологическом отделении в феврале 2011 года открыт и работает по настоящее время кабинет планирования семьи.

Согласно графику, утвержденному главным врачом, один раз в пять лет медицинские работники проходят курсы повышения. В 2011 году  1 врач гинеколог МБУЗ ЦРБ Администрации Октябрьского района закончил ординатуру при Ростовском медицинском университете и 1 врач гинеколог прошел курс усовершенствования в Санкт-Петербургской медицинской академии.

Педагогическими коллективами 25-ти дошкольных образовательных учреждений Октябрьского района разработан курс занятий по укреплению семейных ценностей для родителей детей, посещающих дошкольные учреждения.

Ежемесячно отделом ЗАГС  совместно с отделом образования, КДН, сектором по делам молодежи и представителем духовенства Октябрьского района  осуществляются выезды в школы района для разъяснения этики и психологии семейной жизни «Семейная академия». В 2011 году осуществлено более 400 выездов в 25 школьных и 25 дошкольных образовательных учреждений Октябрьского района.

В июне 2011 года проведен праздник «День защиты детей» с участием школьников из 25 школьных учреждений Октябрьского района и детей из 25 дошкольных детских учреждений. В 50 районных образовательных учреждения в январе и мае прошли выставки семейного прикладного творчества, проведены фотовыставки и художественная выставка «Дадим шар земной детям!».

За 2011 год отделом ЗАГС Администрации Октябрьского района вручено 650 комплектов детского постельного белья и 267 знаков «Я рожден в Октябрьском районе!» родителям новорожденных Октябрьцев.

В рамках реализации программы, в 2011 году в Октябрьском районе создано 3 приемных семьи. Отдел образования Администрации Октябрьского  района продолжает работу по образованию приемных семей.

По Октябрьскому району в 2011 году успешно действовали 25 отрядов «Волонтер», которые  в преддверии празднования Дня семьи, Дня матери оказали помощь по хозяйству 58 одиноким матерям и многодетным матерям, а в преддверии новогодних праздников подготовили праздничную развлекательную программу и подарки для детей, находящихся на лечении  в детском отделении МУЗ ЦРБ. В мае 2011 года осуществлен патриотический пробег в преддверии празднования Дня Победы с участием ветеранов и внуков.

Отделом ЗАГС Администрации Октябрьского района, совместно с другими отдела, в ноябре 2011 года  проведен  конкурс «Мадонна» с участием будущих мам Октябрьского района (по итогам конкурса вручен главный приз – детская коляска). На эти цели израсходовано 45,0 тысяч рублей спонсорской помощи. В преддверии Дня семьи, проведен праздник с чествованием пар семейных юбиляров. На эти цели было израсходовано 10,0 тысяч рублей спонсорской помощи и вручены Благодарственные письма Главы Октябрьского района.

В сентябре 2011 года МУЗ ЦРБ проведен праздник «День знаний!» с чествованием родителей и детей-отличников учебы и первоклассников.

Во всех 50 образовательных учреждениях района в сентябре 2011 года прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний.

В июле 2011 года в рамках программы проведен районный праздник «Славься верность и любовь». На эти цели израсходовано 5,0 тысяч рублей спонсорской помощи. Семья Сухочевых Николая Ивановича и  Надежды Васильевны (Краснокутское СП) награждена медалью «За любовь и верность».

В ноябре и декабре 2011 года проводились районный праздник ко дню матери - «Святое слово-мама!» и районный конкурс рисунков «Моя любимая мама!».

В марте 2011 года во всех 50-ти образовательных учреждениях района, в рамках районной целевой программы «Святость материнства» на 2011-2013 годы,  проводился литературный конкурс  на лучшее детское сочинение «Матушка, мамочка моя». А в мае 2011 года были созданы литературные гостиные «Они нашли себя в детях…», посвященные Международному дню семьи. В ноябре 2011 года проводился конкурс стихов «Наша дружная семья».

Отделом культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района в августе 2011 года проведена спартакиада «Мама, папа, я – спортивная семья!» и израсходовано 5 тысяч рублей из бюджета района на проезд участников, оплату судьям и наградную атрибутику.

В декабре 2011 года, в рамках районной целевой программы «Святость материнства» на 2011-2013 годы, проведен районный праздник-фестиваль «Песни о главном» по произведениям отечественных композиторов и поэтов о любви, материнстве и семейных ценностях.

В 2011 году в рамках акции «Закладка Аллеи семьи» в х. Маркин Мокрологского СП и п. Верхнегрушевский Крммунарского СП заложены «Аллеи семьи». А в рамках акции «Спорт против наркотиков» привлечено к участию 68 подростков из асоциальных семей.

В рамках акции «Согрей теплом»  отделом образования Администрации Октябрьского района в преддверии нового года в приюте «Огонек» детям сиротам вручались подарки. А во всех образовательных учреждениях Октябрьского района, в рамках акции «Мой ребенок вырос!», были созданы пункты приема одежды для нуждающихся детей.

Отделом ЗАГС Администрации Октябрьского района, в рамках акции «Неделя без разводов», в течение 2011 года выделялось 7 дней, в которые проводились беседы с семейными парами по предотвращению расторжения их брака и не осуществлялась регистрация расторжения брака.

В рамках акции «СМИ» отделы Администрации Октябрьского района приглашали представителей СМИ на все торжественные мероприятия по реализации районной целевой программы «Святость материнства» на 2011-2013, репортажи о которых освящались в программе «Окно», газете «Сельский вестник» и на официальных сайтах отделов Администрации Октябрьского района.

- Оценка эффективности районной целевой программы «Святость материнства» на 2011-2013 годы за 2011 год

Хотя количество разводов в 2011 году и увеличилось на 5,3 %, в целом по Октябрьскому району сложилась положительная тенденция уровня поддержки семьи как важнейшего социального института, и как следствие явилось увеличение рождаемости на 1,2 %, увеличение количества зарегистрированных браков на 9,6 %. Данные показатели свидетельствуют об эффективности реализации районной целевой программы.

Целевые показатели районной целевой программы «Святость материнства» на 2011-2013 годы за 2011 год

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей | Фактические значения показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Создание условий для улучшения демографической ситуации в Октябрьском районе, увеличения количества браков, уменьшения количества разводов |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество мероприятий, направленных на улучшение демографической ситуации в Октябрьском районе | единиц | 31 | 31 |
| 1.2 | Количество мероприятий, направленных на увеличение количества браков в Октябрьском районе | единиц | 23 | 23 |
| 1.3 | Количество мероприятий, направленных на уменьшение количества разводов в Октябрьском районе | единиц | 21 | 21 |
| - Поддержка семьи как важнейшего социального института, обеспечение рождения нового многочисленного, физически и нравственно здорового поколения Октябрьского района |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество мероприятий, направленных на поддержку семьи как важнейшего социального института | единиц | 32 | 32 |
| 2.2 | Количество мероприятий, направленных на обеспечение рождения нового многочисленного, физически и нравственно здорового поколения Октябрьского района | единиц | 27 | 27 |

Отчет о финансировании и освоении средств проводимых программных мероприятий районной целевой программы «Святость материнства» на 2011-2013 годы по состоянию на 01.01.2012 года представлен в Приложении 1.

- Дальнейшая реализация районной целевой программы «Святость материнства» на 2011-2013 годы

Совместно с  отделами Администрации Октябрьского района продолжать работу по поддержке семьи как важнейшего социального института с целью улучшения демографической ситуации в Октябрьском районе, увеличению количества браков, уменьшению количества разводов. Внести предложение о внесении изменений в районную целевую программу «Святость материнства» на 2011-2013 годы, дополнив пунктом о денежном поощрении или вручении подарков родителям двойняшек и тройняшек. Представлять на рассмотрение Главы Октябрьского района кандидатов семейных пар для ходатайства о награждении знаком Губернатора Ростовской области «Во благо семьи и общества». Торжественно поздравлять родителей каждого сотого ребёнка, родившегося в Октябрьском районе. Осуществлять анонимный анкетный опрос при расторжении брака с целью выявления и анализа причин, вызывающих распад семьи. Принимать меры к примирению и направлять такие пары к психологу. Проводить опрос заявителей при регистрации рождения детей о материальных проблемах в семье и трудоустройстве родителей ребенка, для последующей передачи данных нуждающихся в органы ЦЗН и УСЗН. Для повышения качества оказания услуг по государственной регистрации заключения брака, рождения, установления отцовства и усыновления, защиты персональных данных, а также повышения уровня межведомственного взаимодействия с муниципальными и федеральными органами провести аттестацию локальной вычислительной сети отдела ЗАГС, приобрести электронно-цифровые подписи. Рекомендовать Главам сельских поселений заложить «Аллеи семьи» в каждом поселении Октябрьского района.

Управляющий делами

Администрации района                                                                    Н. Н. Савченко

Приложение 1

ОТЧЕТ

о ходе работ по реализации районной целевой программы «Святость материнства» на 2011-2013 годы за 2011 год

- Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий районной целевой программы «Святость материнства» на 2011-2013 годы по состоянию на 01.01.2012 года

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование мероприятий | Объем ассигнований |  | Уточненный план ассигнований на 2011 год |  | Исполнено (кассовые расходы) |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | местный бюджет | Всего | местный бюджет | Всего | местный бюджет |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Направление 1: ПРОЕКТ «Ты не одна» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение работы по оказанию помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в связи с беременностью или рождением ребенка, многодетным семьям с целью профилактики абортов, поддержка женщин, для которых материнство сопряжено со значительными трудностями: | 64,7 | 64,7 | 64,7 | 64,7 | 64,7 | 64,7 | - |  |
|  | 1.1.1 введение ставки психолога или 0,5 ставки врача акушера-гинеколога кабинета планирования семьи; | 64,7 | 64,7 | 64,7 | 64,7 | 64,7 | 64,7 | - |  |
|  | 1.1.2 повышение квалификации врача акушера-гинеколога по доабортному консультированию. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
| 1.2 | Мероприятия, направленные на пропаганду семейных ценностей и обеспечение здорового образа жизни: | 408,0 | 408,0 | 348,5 | 348,5 | 348,5 | 348,5 | - |  |
|  | 1.2.1 проведение просветительской работы по укреплению семейных ценностей на занятиях с детьми в дошкольных учреждениях (рекомендовано специалистам отдела образования разработать курс занятий для дошкольных учреждений); | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  | 1.2.2 выезды в школы района для разъяснения этики и психологии семейной жизни «Семейная академия»; | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  | 1.2.3 создать общественный попечительский совет «Мать и дитя» для оказания социальной поддержки матерям; | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  | 1.2.4 создать условия семьям, имеющим 2-х и более детей, для бесплатного посещения секций и кружков; | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  | 1.2.5 руководителям предприятий утвердить «час матери» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  | 1.2.6 выплачивать из средств местного бюджета единовременное пособие при рождении ребенка -1 тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  | 1.2.7 вручать при регистрации рождения ребенка каждому новорожденному детский комплект | 300,0 | 300,0 | 240,5 | 240,5 | 240,5 | 240,5 | - |  |
|  | 1.2.8 в целях позиционирования района вручать каждому новорожденному знак - «Я рожден в Октябрьском районе» | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | - |  |
|  | 1.2.9 открыть внебюджетный счет и предложить предприятиям и организациям р-на перечислять определенную сумму для оказания помощи многодетным семьям | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  | 1.2.10 продолжить работу по образованию приемных семей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
| Направление 2:проект «Волонтер» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Развертывание молодежного движения, мобилизация для участия в программных мероприятиях молодежи. Пропаганда идей ценности брака, идей здоровой, благополучной семьи: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  | 2.1.1 создание штаба «Волонтер» для разработки и выполнения мероприятий по районной программе «Святость материнства» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  | 2.1.2 помощь по хозяйству одиноким и многодетным матерям | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  | 2.1.3 помощь волонтеров в детском отделении МУЗ ЦРБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
| Направление 3: проект «Конкурсы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Районный конкурс будущих мам «Мадонна» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
| 3.2 | Конкурс по поселениям «Лучшая семья». Предполагает фотоматериал, видео, доска почета. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
| 3.3 | Районный праздник «Крепка семья - крепка держава», посвященный Дню семьи. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
| 3.4 | Чествование семей медицинских работников, посвященное дню семьи | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
| 3.5 | Праздник «День знаний!» - чествование родителей и детей-отличников учебы и первоклассников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
| 3.6 | Районный праздник «Славься верность и любовь»(посвященный дню семьи, любви и верности» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
| 3.7 | Районный праздник ко Дню Матери-« Святое слово-мама!» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
| 3.8 | Районный конкурс рисунков «Моя любимая мама!» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
| 3.9 | Конкурс детского рисунка –«Моя мама-врач!» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
| 3.10 | Изготовление баннеров «В семье он третий, четвертый!» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
| 3.11 | Литературный конкурс на лучшее детское сочинение «Матушка, мамочка моя» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
| 3.12 | Литературная гостиная «Они нашли себя в детях…», посвященная родителям | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
| 3.13 | Конкурс стихов – «Наша дружная семья» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
| 3.14 | Проведение районной спартакиады-«Мама,папа,я – спортивная семья!» | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | - |  |
| 3.15 | Конкурс «Мама, папа, я - дружная семья» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
| 3.16 | Конкурс «Юные таланты» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
| 3.17 | Участие семей в патриотическом 22-х км пробеге «Победа», посвященном Дню Победы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
| 3.18 | Районный праздник-фестиваль «Песни о главном» (по произведениям отечественных композиторов и поэтов о любви, материнстве и семейных ценностях) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
| 3.19 | Районный праздник - «День защиты детей» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
| 3.20 | Фотовыставки «Мама, мамочка,мамуля!», «Наша дружная СЕМЬ-Я!», «Мы!» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
| 3.21 | Художественная выставка «Дадим шар земной детям!» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
| 3.22 | Районные выставки семейного прикладного творчества | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
| Направление 4: проект «Акции» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Акция – закладка «Аллеи семьи»: - главам поселений определить места закладки аллеи | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
| 4.2 | Акция «Спорт против наркотиков» - привлечение асоциальных семей к участию в спортивных мероприятиях | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
| 4.3 | Акция «Главное - это мы!» (посвященная многодетным семьям) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
| 4.4 | Акция «Пусть мама услышит», посвященная проблемным семьям и патронату | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
| 4.5 | Акция «Согрей теплом» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
| 4.6 | Акция «Мой ребенок вырос!»: - создание пункта приема одежды для нуждающихся детей (пункт приема одежды в УСЗН) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
| 4.7 | Акции «Неделя папы», «Неделя бабушки» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
| 4.8 | Акция «Неделя без разводов»: - совместная работа с Мировыми судьями по уменьшению количества разводов в районе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
| Направление 5: Акция «СМИ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Формирование партнерских отношений со СМИ, направленных на публикациях в СМИ статей, заметок, освещающих мероприятия, проводимые для улучшения демографической ситуации в районе, трансляция видеороликов, посвященных дню семьи, дню защиты ребенка, дню матери и т.д., привлечение авторитетных представителей общественности для пропаганды семейных ценностей. | 45,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
| 5.2 | На сайте Октябрьского района открыть страничку, посвященную материнству и детству «Мать и дитя», на которой будет размещаться информация о мероприятиях, посвященных материнству и детству, все желающие, участники группы могут задавать интересующие их вопросы по образованию семьи и др. и получить квалифицированные ответы юриста, специалистов отдела ЗАГС, УСЗН, отдела образования, МУЗ ЦРБ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |