Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

постановление

28.03.2014              	                   №246                                  р.п.  Каменоломни

Об утверждении отчета о реализации долгосрочной районной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Октябрьского района от чрезвычайных ситуаций на 2011-2014 годы» за 2013 год

В соответствии с пунктом 3 постановления  Администрации Октябрьского района от 16.08.2013 № 655 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 8 статьи 51 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации долгосрочной районной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Октябрьского района от чрезвычайных ситуаций на 2011 – 2014 годы», утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района от 26.11.2010 №96, за 2013 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации Октябрьского района Киданова А.Г.

И.о. Главы

Октябрьского района                                                                        Н.Д. Бессарабов

Приложение

к постановлению Администрации

Октябрьского района

от 28.03.2014   № 246

ОТЧЕТ

о реализации долгосрочной районной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Октябрьского района от чрезвычайных ситуаций на 2011 – 2014 годы» за 2013 год

Раздел 1 Основные результаты

На реализацию районной долгосрочной  целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Октябрьского района от чрезвычайных ситуаций на 2011 – 2014 годы» (далее – Программа) в 2013 году предусмотрено в бюджете Октябрьского района 4143,6 тыс. рублей.

Освоено в 2013 году4143,6 тыс. рублей.

Общий процент выполнения Программы составил 100 процентов.

Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по реализации долгосрочной районной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Октябрьского района от чрезвычайных ситуаций на 2011 – 2014 годы» за 2013 год приведен в приложении №1 к настоящему отчету.

В рамках Программы все запланированные в 2013 году мероприятия выполнены в установленные сроки и в полном объеме. Незавершенных мероприятий нет.

Мероприятия проведенные отделом образования Октябрьского района в рамках Программы:

Произведена пропитка чердачных помещений – 3788,5 тыс. руб.

Осуществлена  зарядка огнетушителей –78,7 тыс. руб.

Осуществлена  закупка огнетушителей –2,3 тыс. руб.

Приобретение знаков пожарной безопасности – 1,9 тыс. руб.

Произведены замеры сопротивления – 165,8 тыс. руб.

Произведена чистка дымоходов – 79,6 тыс. руб.

Испытание пожарных лестниц – 18,0 тыс.руб.

Изготовление плана эвакуации – 8,8 тыс. руб.

В результате проведенных в 2013 году программных мероприятий, отмечено снижение пожаров на 6 процентов, по отношению к базовым показателям, и увеличение количества спасенных людей на 5 процентов от базовых показателей.

Раздел II. МЕРЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Информация о внесенных в течение финансового года изменениях в Программу.

В течение 2013 года в Программу внесены изменения:

-постановлением от 23.10.2013  №972 О   внесении  изменений  в постановление  Администрации  Октябрьского  района  от  26.11.2010  №96  «Об утверждении   районной  долгосрочной целевой программы «Пожарная

безопасность  и  защита  населения  и  территорий  Октябрьского  района  от

чрезвычайных ситуаций  на  2011 –2014 годы».

-постановлением от 20.03.2013 №225 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 26.11.2010 №96».

Раздел III. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Показатель эффективности составил 100%. Информация  об оценке  эффективности приведена в приложении 2 к настоящему отчету.

Социально-экономический эффект от реализации программы выражается в:

1. Совершенствовании форм и методов работы  по профилактике и предупреждению пожаров на территории муниципального образования «Октябрьский район».

2. Организация  профилактических мероприятий по пожарной безопасности в школах Октябрьского района и правилам вызова пожарной охраны и служб жизнеобеспечения.

3. Уменьшение количества пожаров, снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций (далее ЧС).

4. Снижение числа травмированных и погибших на пожарах и в ЧС;

5.Сокращение материальных потерь от пожаров и ЧС различного характера.

6. Создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан.

И.о. Управляющего делами

Администрации  района                                                                    А.В. Польских

Приложение 1 к отчету о реализации районной долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Октябрьского района от чрезвычайных ситуаций на 2011 – 2014 годы» за 2013 год

ОТЧЕТ

О реализации долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Октябрьского района от чрезвычайных ситуаций на 2011-2014 годы» за 2013 год

(тыс. рублей)

| N п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района об утверждении программы |  |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2013 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоен- ных средств и причины их неос- воения (по ис- точникам финанси- рования)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | феде- ральный бюджет <*> | област- ной бюджет | мест- ный бюджет |  | внебюд- жетные источ- ники | всего | феде- ральный бюджет <*> | област- ной бюджет | мест- ный бюджет | внебюд- жетные источ- ники | всего | феде- ральный бюджет <*> | област- ной бюджет | мест- ный бюджет | внебюд- жетные источ- ники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Всего по программе | 4143,6 | 0,0 | 0,0 | 4092,5 |  | 51,1 | 4143,6 | 0,0 | 0,0 | 4092,5 | 51,1 | 4143,6 | 0,0 | 0,0 | 4092,5 | 51,1 | Мероприятия выполнены в полном объеме |
| 1 | Пропитка чердачных помещений | 3788,3 | 0,0 | 0,0 | 3788,3 | 0,0 |  | 3788,3 | 0,0 | 0,0 | 3788,3 | 0,0 | 3788,3 | 0,0 | 0,0 | 3788,3 | 0,0 | мероприятия выполнены в полном объеме |
| 2 | Зарядка огнетушителей | 73,7 | 0,0 | 0,0 | 69,9 | 3,8 |  | 73,7 | 0,0 | 0,0 | 69,9 | 3,8 | 73,7 | 0,0 | 0,0 | 69,9 | 3,8 | мероприятия выполнены в полном объеме |
| 3 | Приобретение знаков пожарной безопасности | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 0,0 |  | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | мероприятия выполнены в полном объеме |
| 4 | Замеры сопротивления | 160,1 | 0,0 | 0,0 | 136,6 | 23,5 |  | 160,1 | 0,0 | 0,0 | 136,6 | 23,5 | 160,1 | 0,0 | 0,0 | 136,6 | 23,5 | средства освоены в полном объеме |
| 5 | Чистка дымоходов | 90,5 | 0,0 | 0,0 | 82,3 | 8,2 |  | 90,5 | 0,0 | 0,0 | 82,3 | 8,2 | 90,5 | 0,0 | 0,0 | 82,3 | 8,2 | средства освоены в полном объеме |
| 6 | Приобретение огнетушителей | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,8 |  | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,8 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,8 | средства освоены в полном объеме |
| 7 | Испытание пожарных лестниц | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 12,0 |  | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 12,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 12,0 | средства освоены в полном объеме |
| 8 | Изготовление плана эвакуации | 8,8 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 2,8 |  | 8,8 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 2,8 | 8,8 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 2,8 | средства освоены в полном объеме |

Приложение 2 к отчету о реализации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           долгосрочной     районной  целевой программы                                                                                                                                                              «Пожарная  безопасность и защита населения и                                                                         территорий Октябрьского района от чрезвычайных ситуаций  на 2011-2014 годы»  за 2013 год

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности долгосрочной  целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Октябрьского района от чрезвычайных ситуаций на 2011 – 2014 годы» за 2013 год

за отчетный 2013 финансовый год и за весь период реализации 2011 – 2014 годов

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2011 г. | отклонение от планового показателя (+,-) | 2012 г. | отклонение от планового показателя (+,-) | 2013 г. | отклонение от планового показателя (+,-) | 2014 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Снижение количества пожаров от базового показателя (43 ед.) | % | 40 | 37 | 33 | - | 40 | 0 | 37 | 0 | 33 | 0 | - |
| 2 | Увеличение количества спасенных людей от базового показателя (31 ед.) | % | 34 | 36 | 39 | - | 34 | 0 | 36 | 0 | 39 | 0 | - |