Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация  Октябрьского  района

Постановление

26.07.2012 г.                                       № 456                            р.п.  Каменоломни

Об утверждении отчетов о реализации районных долгосрочных целевых программ за 2011 год

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 16.01.12 №17 «О Порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Октябрьского района», руководствуясь ч. 8 ст. 51 Устава муниципального образования «Октябрьский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной целевой программы «Молодежь Октябрьского района на 2011-2014 годы» за 2011 год согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить отчет о реализации муниципальной целевой программы «Комплексные меры противодействия употреблению наркотиков и их незаконному обороту» на 2011-2014 годы» за 2011 год согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить отчет о реализации муниципальной целевой программы «Профилактика правонарушений в  муниципальном образовании «Октябрьский район» на 2011-2014 годы» за 2011 год согласно приложению №3 к настоящему постановлению.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации района - начальника управления по организационно-кадровой работе и местному самоуправлению Н.Д. Бессарабова.

Глава

Октябрьского района                                                                 Е. П. Луганцев

Приложение №1

к постановлению

Администрации

Октябрьского района

от 26.07.2012 № 456

ОТЧЕТ

о реализации долгосрочной районной целевой программы

«Молодёжь Октябрьского района на 2011-2014 годы»  за 2011 год

На  реализацию  районной долгосрочной  целевой программы  «Молодёжь Октябрьского района на 2011-2014 годы» в 2011 году  предусмотрено финансирование из бюджета Октябрьского района 612,3 тыс. рублей.

Освоено 612,3 тыс. рублей из средств областного бюджета.

Общий процент выполнения  Программы составил 100 процентов.

1. В соответствии с программой «Молодёжь Октябрьского района на 2011-2014 годы»  с целью формирования системы поддержки обладающей лидерскими навыками, инициативной и талантливой молодежи, вовлечения молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных возможностях собственного развития, формирования российской идентичности и профилактики асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде в 2011 году были проведены следующие мероприятия:

- - Районная акция «Нет наркотикам»»;

- - Районная акция «ХХI век – без наркотиков»;

## - Молодежная акция «Молодежь против наркотиков»;

## - Митинг посвященный «Дню памяти погибших в локальных войнах»;

## - Встреча молодежи Октябрьского района с участниками регионального проекта  «Молодежная команда Губернатора»;

- - Районное мероприятие посвященное «Всероссийскому Дню молодежи»;

## - Районное мероприятие посвященное «Дню семьи, любви и верности»;

## - Районное мероприятие посвященное «Дню Государственного флага Российской Федерации»;

## - Конкурс «Лучший волонтерский отряд района»;

- Районный конкурс «Мадонна - 2011»;

- Районный фестиваль «КВН – 2011»;

- Районные соревнования по плаванию среди впервые голосующей молодежи»;

- Чемпионат области и ЮФО по плаванию, областные соревнования по плаванию, отборные соревнования на всероссийские соревнования «Веселый дельфин»;

- Фестиваль боевых единоборств «Золотая осень»;

- Участие молодежи в финале XX областной сельской Спартакиады  Дона;

- Участие молодежи  в областной спартакиаде народных видов спорта;

- Участие молодежи  в областных соревнованиях по волейболу среди девушек «Спорт против наркотиков!»;

- Участие молодежи в областной физкультурно-оздоровительной акции «Спорт детям» в рамках областной целевой программы «Комплексные меры против употребления наркотиков и их незаконному обороту»;

- Участие молодежи  в Первенстве Ростовской области по футболу: «Кожаный мяч»,  «Колосок», «Федерация футбола»;

- Участие молодежи  в областных соревнованиях по футболу среди детских команд на кубок «Весенняя ласточка»;

- Участие молодежи в областных чемпионатах и первенствах по дзюдо, самбо, греко-римской борьбе, армспорту;

- Участие молодежи в открытом первенстве Ростовской области по художественной гимнастики.

2. В целях поддержки молодых предпринимателей проведены следующие меропрития:

- Организованы и проведены экскурсии по малым предприятиям учащихся общеобразовательных школ (ЗАО «Сервис-связь», ООО «Век», ИП Кундрат);

- Организован и проведен круглый стол «Бизнес в 21 веке» с членами Молодежного парламента Октябрьского района и молодыми предпринимателями района;

- Организовано посещение делегации учащихся гимназии № 20 имени С.С. Станчева в  Усть-Донецкий район с презентацией «Предпринимательство и его современные формы»;

- Организованы и проведены классные часы в общеобразовательных учреждениях района посвященных празднованию «Дня российского  предпринимательства»;

- Проведено торжественное заседание и награждение победителей конкурса «Лучший предприниматель Октябрьского района» по итогам за 2011 год.

- Организована выставка-ярмарка (презентация фирм) продукции, услуг, производимых предприятиями и индивидуальными предпринимателями, культурно-развлекательная программ;

- Проведено совещание с предпринимателями осуществляющими торговую деятельность, по вопросу изменения законодательства регулируемого деятельность юридических лиц.

3. На территории Октябрьского района организованы  органы молодежного самоуправления, молодежного парламента, молодежного правительства.

4. Создана база талантливой молодежи Муниципального образования «Октябрьский район» (в электронном виде);

5. Молодежь Октябрьского района принимала участие в  мероприятиях комитета по молодежной политике: «Доброволец года», «Лидер года»,  «День молодежного самоуправления», «Я – успешный предприниматель», «Молодежная команда Губернатора», «Наследники Победы», «Ростовская область - территория здоровья»,  Всероссийский форум «Селигер», Региональный форум «Ростов 2011», Региональный этап военно-спортивной игры «Орленок», Фестиваль «Гвоздики Отечества», Региональный этап конкурса «Молодой предприниматель России 2011».

Управляющими делами

Администрации Октябрьского района                                   Н.Н. Савченко

Приложение к приложению №1

отчета о реализации долгосрочной

районной целевой программы

«Молодёжь Октябрьского района

на 2011-2014 годы»  за 2011 год

Система программных мероприятий

по реализации районной целевой программы «Молодежь Октябрьского района» на 2011-2014 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения мероприятий |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнители и участники реализации мероприятий | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2011г. |  |  |  |  |  |  |  | 2012 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013г. |  |  |  |  |  |  | 2014г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 1. Интеграция молодежи в социально-экономические отношения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Содействие трудоустройству молодых граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Проведение работы по обновлению базы данных о наличии вакантных рабочих мест для молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет в организациях района всех форм собственности. | ежеквартально, 2011-2014г. |  |  |  | Сектор по организационно-кадровой работе, местному самоуправлению и работе с молодежью при взаимодействии с ГУ «Центр занятости населения» г. Новочеркасска (далее по тексту - ГУ ЦЗН) (по согласованию) |  |  |  |  | выделения денежных средств из районного бюджета (далее, РБ) не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Организация и проведение специализированных молодежных ярмарок вакансий и учебных мест, встреч с работодателями. | ежеквартально, 2011-2014г. |  |  |  | Сектор по организационно-кадровой работе, местному самоуправлению и работе с молодежью совместно с Администрациями поселений |  |  |  |  | выделения денежных средств из РБ не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до18 лет в свободное от учебы время. | Май-сентябрь, 2011-2014г. |  |  |  | Сектор по организационно-кадровой работе, местному самоуправлению и работе с молодежью при взаимодействии с ГУ ЦЗН (по согласованию), Администрациями поселений |  |  |  |  | денежные средства муниципальных образований сельских (городского) поселений (далее, БП), средства работодателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | Организация занятости безработных граждан из числа выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования, ВУЗов и колледжей в возрасте от 18 до 20 лет, ищущих работу впервые, с помощью участия в областной программе «Первое рабочее место». | ежемесячно, 2011-2014г. |  |  |  | Сектор по организационно-кадровой работе, местному самоуправлению и работе с молодежью при взаимодействии с ГУ ЦЗН (по согласованию) |  |  |  |  | средства работодателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5. | Содействие в организации прохождения учебной и производственной практики и стажировки учащимися и выпускниками ФГОУ ВПО «Донской государственный аграрный университет» (далее по тексту – Дон ГАУ), других ВУЗов и ГОУ НПО «Профессиональный лицей №89» (далее по тексту – ГОУ НПО ПЛ-89) на предприятиях малого бизнеса и агропромышленного комплекса, всех форм собственности. | ежемесячно, 2011-2014г. |  |  |  | Сектор по организационно-кадровой работе, местному самоуправлению и работе с молодежью, при взаимодействии с ГОУ НПО ПЛ-89, ДонГАУ (по согласованию) |  |  |  |  | выделения денежных средств из РБ не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6. | Организация и проведение встреч с молодежью, отслужившей в рядах Российской армии с целью оказания помощи в трудоустройстве, обучении или переобучении. | Март, Июль, 2011-2014г. |  |  |  | Сектор по организационно-кадровой работе, местному самоуправлению и работе с молодежью, совместно с Администрациями поселений |  |  |  |  | выделения денежных средств из РБ не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7. | Организация и проведение молодежных субботников. | Апрель-октябрь, 2011-2014г. |  |  |  | Сектор по организационно-кадровой работе, местному самоуправлению и работе с молодежью, совместно с Администрациями поселений |  |  |  |  | выделения денежных средств из РБ не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8. | Проведение районного конкурса профессионального мастерства: «Лучший по профессии». Обеспечение участия победителей районных конкурсов в областных конкурсах. | Ежегодно, 2011-2014г. |  |  |  | Сектор по организационно-кадровой работе, местному самоуправлению и работе с молодежью, совместно с Администрациями поселений, отделом образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,8 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,9 |  |  |  |  |  |  |  | 11,9 |  |  |  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Содействие предпринимательской деятельности молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Организация и проведение семинаров, круглых столов по вопросам занятости и организации предпринимательской деятельности. | 1 раз в квартал, 2011-2014г. |  |  |  | Сектор по организационно-кадровой работе, местному самоуправлению и работе с молодежью при взаимодействии с ГУ ЦЗН (по согласованию) |  |  |  |  |  | выделения денежных средств из РБ не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Информирование молодежи из числа предпринимателей, начинающих собственное дело, о формах государственной, муниципальной поддержек и оказание помощи в их получении. | 1 раз в квартал, 2011-2014г. |  |  |  | Сектор по организационно-кадровой работе, местному самоуправлению и работе с молодежью, совместно с Администрациями поселений |  |  |  |  |  | выделения денежных средств из РБ не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Привлечение предпринимателей из числа молодежи к участию в конкурсе «Лучший» предприниматель года» в номинации «Молодой руководитель в сфере малого бизнеса». | 3 квартал, 2011-2014г. |  |  |  | Сектор по организационно-кадровой работе, местному самоуправлению и работе с молодежью, совместно с Администрациями поселений |  |  |  |  |  | выделения денежных средств из РБ не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Развитие системы профориентации, подготовки и переподготовки молодых кадров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Организовывать профориентационные мероприятия направленные на ориентирование интересов и желаний молодых людей потребностям экономики района: «Уроки занятости», «Первый старт», «Твои перспективы», и т.д. | Согласно графика проведений, 2011-2014 г. |  |  |  | Сектор по организационно-кадровой работе, местному самоуправлению и работе с молодежью, совместно с Администрациями поселений |  |  |  |  |  | выделения денежных средств из РБ не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. | Проведение семинаров для специалистов по работе с молодежью Администраций поселений. | ежеквартально, 2011-2014 г. |  |  |  | Сектор по организационно-кадровой работе, местному самоуправлению и работе с молодежью, совместно с Администрациями поселений |  |  |  |  |  | выделения денежных средств из РБ не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3. | Проведение работы по пропаганде профессий для молодых людей, проживающих в сельской местности. | 1 раз в квартал, 2011-2014 г. |  |  |  | Сектор по организационно-кадровой работе, местному самоуправлению и работе с молодежью, совместно с Администрациями поселений |  |  |  |  |  | выделения денежных средств из РБ не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2.Интеграция молодежи в общественно-политические отношения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.Развитие политической грамотности, правовой и политической культуры и общественной активности у молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Подготовка предложений в Собрание депутатов Октябрьского района по рассматриваемым проектам нормативных правовых актов направленных на поддержку молодежи. | 1 раз в квартал, 2011-2014 г. |  |  |  | Сектор по организационно-кадровой работе, местному самоуправлению и работе с молодежью, совместно с Администрациями поселений |  |  |  |  |  | выделения денежных средств из РБ не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Планирование и реализация мероприятий, направленных на повышение политической активности молодежи в период подготовки проведения выборов на территории района, создание и поддержка работы политклубов и «клубов молодого избирателя». | Август, март, декабрь, 2011-2014 г. |  |  |  | Сектор по организационно-кадровой работе, местному самоуправлению и работе с молодежью, совместно с Администрациями поселений |  |  |  |  |  | выделения денежных средств из РБ не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. | Проведение районного конкурса «Лучший молодой активист». | По результатам предвыборной кампании, 2011-2014 г. |  |  |  | Сектор по организационно-кадровой работе, местному самоуправлению и работе с молодежью, совместно с отделом образования |  |  |  |  |  | 32,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,7 |  |  |  | 10,9 |  |  |  |  |  |  | 11,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  |
| 2.1.4. | Организовывать и проводить выборы органов школьного и студенческого самоуправления в общеобразовательных учреждениях района, ГОУ НПО ПЛ № 89 и ДонГАУ, оказывать поддержку в их работе. | Ежегодно, 2011-2014 г. |  |  |  | Сектор по организационно-кадровой работе, местному самоуправлению и работе с молодежью, при взаимодействии с ГОУ НПО ПЛ-89, ДонГАУ (по согласованию) |  |  |  |  |  | выделения денежных средств из РБ не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Поддержка детских и молодежных общественных объединений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Содействие в организации и проведении детских и молодежных лагерей различной направленности. | Ежегодно, 2011-2014 г. |  |  |  | Сектор по организационно-кадровой работе, местному самоуправлению и работе с молодежью, совместно с отделом образования |  |  |  |  |  | выделения денежных средств из РБ не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. | Проведение районного конкурса руководителей и лидеров молодежных объединений «Лидер года». Участие делегации Октябрьского района в областном конкурсе руководителей детских и общественных объединений «Лидер года». | Ежегодно, 2011-2014 г. |  |  |  | Сектор по организационно-кадровой работе, местному самоуправлению и работе с молодежью, совместно с отделом образования |  |  |  |  |  | 16,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  | 5,2 |  |  |  |  |  |  | 5,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |
| 2.2.3. | Проведение районного «Всероссийского дня молодежи» Участие в ежегодном областном фестивале молодежных инициатив, посвященного «Всероссийскому Дню молодежи». | Ежегодно, 2011-2014 г. |  |  |  | Сектор по организационно-кадровой работе, местному самоуправлению и работе с молодежью, совместно с Администрациями поселений, отделом образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,0 |  |  |  | 23,3 |  |  |  |  |  |  | 24,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |
| 2.2.4. | Проведение районного конкурса социальных проектов «Я гражданин России». | Ежегодно, 2011-2014 г. |  |  |  | Сектор по организационно-кадровой работе, местному самоуправлению и работе с молодежью, совместно с Администрациями поселений |  |  |  |  |  | выделения денежных средств из РБ не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.5. | В целях поддержки способной и талантливой молодежи, проведение районного конкурса «Звезда подростка». | Ежегодно, 2011-2014 г. |  |  |  | Сектор по организационно-кадровой работе, местному самоуправлению и работе с молодежью, совместно с отделом образования |  |  |  |  |  | 56,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,0 |  |  | 18,8 |  |  |  |  |  |  |  | 19,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |
| 2.2.6. | Проведение районного конкурса «Лучший волонтерский отряд района». | Ежегодно, 2011-2014 г. |  |  |  | Сектор по организационно-кадровой работе, местному самоуправлению и работе с молодежью, совместно с отделом образования |  |  |  |  |  | 74,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,0 |  |  | 18,2 |  |  |  |  |  |  |  | 19,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |
| 2.3. Содействие духовно-нравственному и военно-патриотическому воспитанию молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Проведение районной краеведческой конференции «Край родной – Октябрьский район». |  | Ежегодно, 2011-2014г. |  |  |  | Сектор по организационно-кадровой работе, местному самоуправлению и работе с молодежью, совместно с Администрациями поселений, отделом образования |  |  |  |  |  | выделения денежных средств из РБ не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2. | Проведение месячника военно-патриотического воспитания. |  | Январь-февраль, 2011-2014 г. |  |  |  | Сектор по организационно-кадровой работе, местному самоуправлению и работе с молодежью, совместно с Администрациями поселений, отделом образования |  |  |  |  |  | выделения денежных средств из РБ не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.3. | Проведение районных соревнований по военно-прикладным видам спорта «К защите Родины готов!». |  | Февраль, 2011-2014 г. |  |  |  | Сектор по организационно-кадровой работе, местному самоуправлению и работе с молодежью, совместно с Администрациями поселений, отделом образования |  |  |  |  |  | выделения денежных средств из РБ не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.4. | Проведение акции «Ветеран». |  | Весь период, 2011-2014 г. |  |  |  | Сектор по организационно-кадровой работе, местному самоуправлению и работе с молодежью, совместно с Администрациями поселений |  |  |  |  |  | выделения денежных средств из РБ не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.5. | Проведение районной военно-спортивной игры «Патриот» среди учащихся общеобразовательных учреждений района с приглашением учащихся ГОУ НПО ПЛ № 89. Участие в областном финале военно-спортивной игры «Орленок». |  | Июнь-октябрь, 2011-2014 г. |  |  |  | Сектор по организационно-кадровой работе, местному самоуправлению и работе с молодежью, совместно с Администрациями поселений, отделом образования |  |  |  |  |  | выделения денежных средств из РБ не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.6. | Оказание помощи при подготовке детей из казачьих общеобразовательных учреждений для поступления в кадетский корпус и формировании пакета документов на них. |  | Весь период, 2011-2014 г. |  |  |  | Сектор по организационно-кадровой работе, местному самоуправлению и работе с молодежью, совместно с Администрациями поселений, отделом образования |  |  |  |  |  | выделения денежных средств из РБ не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Интеграция молодежи в социокультурные отношения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Развитие молодежного информационного пространства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Приобретение папок «Поздравляю», для вручения молодоженам. |  | 1 раз в квартал, 2011-2014 г. |  |  |  | Сектор по организационно-кадровой работе, местному самоуправлению и работе с молодежью, совместно с ЗАГС |  |  |  |  |  | 35,0 |  |  |  | 35,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |
| 3.2. Содействие развитию эстетического, физического воспитания и содержательного досуга молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Обеспечение условий для проведения мероприятий по месту жительства. |  |  | Постоянно, 2011-2014 г. |  |  |  | Сектор по организационно-кадровой работе, местному самоуправлению и работе с молодежью, при взаимодействии с Администрациями поселений |  |  |  |  |  | выделения денежных средств из РБ не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2. | В целях развития народного-художественного творчества провести конкурсы-фестивали: - Конкурс театральных коллективов «Праздник масок»; - Конкурс агитбригад «Выбор Дона»; - Конкурс хореографического искусства; - Конкурс вокалистов «Магический диапазон». |  |  | Февраль-март 2012-2014 г. |  |  |  | Сектор по организационно-кадровой работе, местному самоуправлению и работе с молодежью, совместно с ОКФКСТ |  |  |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |
| 3.3. Государственная и муниципальная поддержки молодых семей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Развитие коллективных форм досуга для молодых семей (клубы молодых семей). |  |  | Весь период, 2011-2014 г. |  |  |  | Сектор по организационно-кадровой работе, местному самоуправлению и работе с молодежью, совместно с Администрациями поселений |  |  |  |  |  | выделения денежных средств из РБ не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.2. | Проведение семинаров по программе Клуба молодой семьи: «Традиции и их роль в укреплении семейных отношений», «Связь поколений» (история моей семьи). |  |  | Ежегодно, 2011-2014г. |  |  |  | Сектор по организационно-кадровой работе, местному самоуправлению и работе с молодежью, совместно с Администрациями поселений, ЗАГС |  |  |  |  |  | выделения денежных средств из РБ не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.3. | Проведение круглых столов на тему «Культура семейных отношений». |  |  | 1 раз в квартал, 2011-2014 г. |  |  |  | Сектор по организационно-кадровой работе, местному самоуправлению и работе с молодежью, совместно с Администрациями поселений, ЗАГС |  |  |  |  |  | выделения денежных средств из РБ не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.4. | Приобретение и вручение новогодних подарков детям из малообеспеченных многодетных семей, семей матерей-одиночек, детям-инвалидам, опекаемым детям. |  |  | Декабрь, 2011-2014 г. |  |  |  | Сектор по организационно-кадровой работе, местному самоуправлению и работе с молодежью, совместно с УСЗН |  |  |  |  |  | 477,3 |  |  |  |  | 477,3 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |
| 3.3.5 | Организация и проведение встреч в администрациях поселений с молодыми семьями по вопросам обеспечения жильем. |  |  | 1 раз в месяц, 2011-2014 г. |  |  |  | Сектор по организационно-кадровой работе, местному самоуправлению и работе с молодежью, совместно с Администрациями поселений |  |  |  |  |  | выделения денежных средств из РБ не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Разработка и внедрение социального проекта «Шаг навстречу». |  |  |  | 2011-2014 г. |  |  |  | Сектор по организационно-кадровой работе, местному самоуправлению и работе с молодежью, совместно с Администрациями поселений, РОО, УСЗН |  |  |  |  |  | выделения денежных средств из РБ не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2. | Включить в планы работы клубных учреждений, библиотек мероприятия по духовно-нравственному, эстетическому, экологическому, правовому воспитанию молодежи, с наркоманией. |  |  |  | Январь, 2011-2014 г. |  |  |  | Сектор по организационно-кадровой работе, местному самоуправлению и работе с молодежью, совместно с Администрациями поселений, ОКФКСТ |  |  |  |  |  | выделения денежных средств из РБ не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3. | Проводить в учебных заведениях занятия по правовой и противонаркотической пропаганде среди детей и молодежи. |  |  |  | По отдельному плану, 2011-2014г. |  |  |  | Сектор по организационно-кадровой работе, местному самоуправлению и работе с молодежью, совместно с отделом образования |  |  |  |  |  | выделения денежных средств из РБ не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4. | Проводить районную акцию «Xxi век - без наркотиков». |  |  |  | с 25 мая по 26 июня 2011-2014 г. |  |  |  | Сектор по организационно-кадровой работе, местному самоуправлению и работе с молодежью, совместно с отделом образования |  |  |  |  |  | 35,3 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 8,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,0 |  |  |  |  |  |  | РБ |  |  |  |
| 3.4.5. | Продолжить работу по созданию в районе новых молодежных любительских объединений, спортивных подростковых клубов, творческих, технических кружков и досуговых центров, военно-патриотических объединений. |  |  |  | Постоянно, 2011-2014 г. |  |  |  | Сектор по организационно-кадровой работе, местному самоуправлению и работе с молодежью, совместно с Администрациями поселений, отделом образования |  |  |  |  |  | выделения денежных средств из РБ не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.6. | Проведение мероприятий по развитию движения клуба веселых и находчивых. Обеспечение участия команд победителей районных игр в областных играх. |  |  |  | Ежегодно 2011-2014 г. |  |  |  | Сектор по организационно-кадровой работе, местному самоуправлению и работе с молодежью, совместно с отделом образования |  |  |  |  |  | 116,4 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,0 |  |  |  |  |  | РБ |  |  |  |
| 3.4.7. | - Обеспечения участия молодежи района в молодежных областных и региональных форумах. |  |  |  | Ежегодно 2011-2014 г. |  |  |  | Сектор по организационно-кадровой работе, местному самоуправлению и работе с молодежью, совместно с отделом образования |  |  |  |  |  | 21,7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,5 |  |  |  |  |  | РБ |  |  |  |
| 3.4.8. | Проводить работу по раннему выявлению несовершеннолетних, склонных к токсикомании, употреблению наркотиков, своевременно направлять их на консультацию в ГОУ «Наркологический диспансер». |  |  |  | Постоянно, 2011-2014 г. |  |  |  | Сектор по организационно-кадровой работе, местному самоуправлению и работе с молодежью, совместно с Администрациями поселений, отделом образования |  |  |  |  |  | выделения денежных средств из РБ не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.9. | Организация и проведение работы волонтерских отрядов. Участие в областной профильной смене «Волонтер» для актива и командиров волонтерских отрядов. |  |  |  | Ежегодно, 2011-2014 г. |  |  |  | Сектор по организационно-кадровой работе, местному самоуправлению и работе с молодежью, совместно с отделом образования |  |  |  |  |  | 16,6 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,0 |  |  |  |  |  |  | РБ |  |
| 3.4.10. | Проведение молодежной акции «Молодежь против наркотиков». |  |  |  | Июнь, 2011-2014 г. |  |  |  | Сектор по организационно-кадровой работе, местному самоуправлению и работе с молодежью, совместно с отделом образования |  |  |  |  |  | 35,3 |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,0 |  |  |  |  |  |  | РБ |  |
| 3.4.1.1. | Организация и проведение занятий, семинаров, «круглых столов» антинаркотической направленности со специалистами по работе с молодежью. |  |  |  | ежеквартально, 2011-2014 г. |  |  |  | Сектор по организационно-кадровой работе, местному самоуправлению и работе с молодежью, совместно с Администрациями поселений |  |  |  |  |  | выделения денежных средств из РБ не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.12. | Проводить межведомственную комплексную операцию «Подросток». |  |  |  | Май-октябрь, 2011-2014 г. |  |  |  | Сектор по организационно-кадровой работе, местному самоуправлению и работе с молодежью, совместно с Администрациями поселений, отделом образования |  |  |  |  |  | выделения денежных средств из РБ не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. 3. | Проводить работу по выявлению несовершеннолетних, не имеющих определенного рода занятий, полного среднего образования. Предоставлять возможность таким подросткам трудоустроиться или продолжить обучение в СПТУ. Обеспечивать досуг подростков данной категории. |  |  |  | Постоянно, 2011-2014 г. |  |  |  | Сектор по организационно-кадровой работе, местному самоуправлению и работе с молодежью, совместно с Администрациями поселений, отделом образования |  |  |  |  |  | выделения денежных средств из РБ не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1.4. | Проводить работу по раннему выявлению подростков, склонных к бродяжничеству, правонарушениям и преступлениям. Продолжить работу по закреплению наставников за «трудными» подростками и неблагополучными семьями. Привлекать несовершеннолетних данной категории в общественную, спортивную и другие виды деятельности по месту обучения или (и) жительства. |  |  |  | Постоянно, 2011-2014 г. |  |  |  | Сектор по организационно-кадровой работе, местному самоуправлению и работе с молодежью, при взаимодействии с Администрациями поселений, отделом образования |  |  |  |  |  | выделения денежных средств из РБ не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. 5. | Организовать посещение неблагополучных семей; семьей, находящихся в социально-опасном положении; опекаемым семьям, в которых опекуны не исполняют свои обязанности, принимать объективные и своевременные решения в зависимости от выявленных проблем. |  |  |  | Весь период, 2011-2013 г. |  |  |  | Сектор по организационно-кадровой работе, местному самоуправлению и работе с молодежью, совместно Администрациями поселений, отделом образования |  |  |  |  |  | выделения денежных средств из РБ не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. 6. | Выявлять несовершеннолетних, проживающих в семьях, находящихся в социально-опасном положении. Осуществлять социальную реабилитацию этих подростков, оказывать социально-правовую помощь. |  |  |  | Постоянно, 2011-2013 г. |  |  |  | Сектор по организационно-кадровой работе, местному самоуправлению и работе с молодежью, совместно Администрациями поселений, отделом образования |  |  |  |  |  | выделения денежных средств из РБ не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1055,8 |  |  |  |  |  |  | 612,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 142,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 147,1 |  |  |  |  |  | 153,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | РБ |  |  |

Всего предусмотрено на 2011-2014 год средств из районного бюджета:  1055,8 тыс.  руб.

Приложение №2

к постановлению

Администрации

Октябрьского района

от 26.07.2012 № 456

Отчет

О реализации районной  целевой программы  «Комплексные меры противодействия употреблению наркотиков и их незаконному обороту» на 2010-2014 годы» за 2011 год.

Раздел 1. Основные результаты.

На реализацию районной долгосрочной целевой программы «Комплексные меры противодействия употреблению наркотиков и их незаконному обороту» на 2010-2014 годы» ( далее - Программа) финансирование мероприятий осуществляется за счет средств районного бюджета, предусмотренных на эти цели на очередной финансовый год. Объем средств районного бюджета, необходимых для финансирования Программы, составляет всего в 2011-2014 годах -  693 тыс. рублей, в том числе: 2011 год – 0 тыс. рублей; 2012 год –  225 тыс. рублей. 2013 год –  234 тыс. рублей. 2014 год -   234 тыс. рублей. В 2011 году финансирование из местного бюджета заложено не было.

В рамках программы все запланированные мероприятия выполнены в установленные сроки и в полном объеме. Незавершенных и не выполненных мероприятий нет.

Раздел 2. Меры по реализации программы.

В 2011 году были приняты следующие правовые акты:

- распоряжение от 28.04.2011 г. № 177 «О создании антинаркотической комиссии Октябрьского района»;

- постановление от 15.07.2011 г. № 474 «Об утверждении районной целевой программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2011-2013 годы»;

- распоряжение от 21.11.2011 г. №507 «О проведении мероприятий по профилактике злоупотребления наркотических средств в молодежной среде»;

- распоряжение от 14.07.2011 г. №299 «О внесении изменений в распоряжение Главы Администрации Октябрьского района от 26.03.2007 г. №101 «Об утверждении должностных инструкций работников аппарата Администрации района»;

- распоряжение от 15.07.2011 г. №306 «О направлении подростков в летний молодежный образовательный лагерь «1-я Ростовская летняя школа добровольцев»;

- распоряжение от 22.06.2011 №267 «О проведении молодежной акции «Молодежь против наркотиков»;

- распоряжение от 22.06.2011 №266 «О проведении районной акции «ХХI век

без наркотиков»;

распоряжение от 22.06.2011 г. «О проведении районной акции «Нет наркотикам»;

- распоряжение от 22.06.2011 №264 «О проведении районного мероприятия посвященного «Всероссийскому Дню молодежи»;

- распоряжение от 22.06.2011 №263 «О проведении профильной смены «Подросток» с 20.06.2011 г. по 25.06.2011 г. в п. Новомихайловский Краснодарского края;

- распоряжение от 21.03.2011 №99 «О создании лекторской группы для проведения информационно-пропагандистской работы антинаркотической направленности в общеобразовательных учреждениях Октябрьского района ГОУ НПО ПЛ-89, ФГУП ВПО «ДонГАУ»;

- распоряжение от 28.04.2011 г. №180 «О направлении группы детей в город Москву на праздник, посвященный 1 июня – Международному дню защиты детей»;

- распоряжение от 19. 04.2011 г. «О проведении межведомственной операции «Подросток»;

Раздел 3. Сведения о результатах реализации Программы за 2011 год.

На территории Октябрьского района сотрудниками ОП№3 МУ МВД РФ «Новочеркасское» выявлено и задокументировано - 32 преступления связанных с незаконным оборотом наркотических средств, 15 преступлений связанных с незаконным оборотом наркотических средств (АППГ-14). Раскрыто - 7 преступлений (АППГ- 5), нераскрыто - 8 (АППГ-8), раскрываемость составила - 46,7% (АППГ - 38,5%).

Задокументировано 2 факта незаконного культивирования наркотикосодержащих растений в х. Суворовка и х.Яново-Грушевский. В текущем году, за совершение преступлений по ст.228 УК РФ задержано 5 сбытчиков (АППГ-5).

В 2011 году из незаконного оборота было изъято: марихуаны - 176,847гр, дезорморфин - 77,3гр; кусты марихуаны - 38 кустов; героин - 0 гр.

В 2011 г. в суд направлено 22 уголовных дела (АППГ- 17) за преступления связанные с НОН. Из них сотрудниками ОП№3 МУ МВД РФ «Новочеркасское»- 12 (АППГ-7). Сбыт наркотиков - 13 дел. (АППГ -11). Из них сотрудниками ОП№3 МУ МВД РФ «Новочеркасское» - 5 уголовных дел (АППГ-4).

В рамках ОПО «МАК», проводились мероприятия по выявлению и уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений.

ПДН ОП №3 МУ МВД РФ «Новочеркасское» в профилактике наркомании среди несовершеннолетних работает во взаимодействии со службами УУП, отделом образования, здравоохранения, социальной защиты населения, центром занятости, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав.

При проведении профилактической работы в течение 2011 года проведено 33 целевых спец. мероприятий по линии несовершеннолетних, направленных на профилактику безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних, в результате которых выявлено и поставлено на профилактический учет в ПДН ОП№3 МУ МВД РФ «Новочеркасское» 26 подростков, употребляющих спиртные напитки. Сотрудниками ПДН ОП№3 МУ МВД РФ «Новочеркасское» совместно со специалистом отдела образования Скляровой Н.Н., сотрудником газеты «Сельский вестник» Дядьковым В.А. на территориях Персиановского, Коммунарского сельских поселениях выявлены и уничтожены дикорастущие наркосодержащие растения: более 1500 кустов мака и более 30 кв. метров конопли. Главам поселении направлены информации о борьбе с этими растениями.

В текущем году, в целях выявления, пресечения, раскрытия и профилактики правонарушений в сфере незаконного потребления и распространения наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, а также предупреждения наркомании и токсикомании среди несовершеннолетних, во исполнение требований совместного приказа Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков и Министерства внутренних дел Российской Федерации от 23 августа 2010 года № 363/640 «Об утверждении Инструкции об организации проведения межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети Юга», в рамках реализации совместного плана по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и пресечению их контрабанды на 2009-2014 годы на территории Октябрьского района, во взаимодействии всех служб системы профилактики района при реализации запланированных мероприятий проводилась комплексная оперативно-профилактическая операция «Дети Юга».

В рамках мероприятии, были задействованы силы и средства органов внутренних дел, с привлечением представителей комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, органов здравоохранения, образования, общественных организации, средств массовой информации. Созданы рабочие группы по координации проведения операции, намечены объекты и лица, подлежащих проверке и отработке на причастность к употреблению, незаконному обороту, распространению и сбыту наркотических средств.

В период с 12.09 по 26.09.2011г. членами рабочих групп проведена следующая работа:

- проверено 273 мест массового скопления молодежи: 17 ночных клуба; 21 скверов, парков; 1 вокзал и привокзальная территория; 72 учреждении торговли.

- в школах, совместно с представителем УФСКН г. Шахты и Октябрьского района, проведено 13 лекции и 84 бесед о вреде потребления наркотиков, а также, об ответственности, предусмотренной законодательством РФ за их незаконный оборот.

- проверено 17 жилых секторов, с целью выявления родителей, потребляющих наркотики и в этой связи, злостно уклоняющихся от воспитания детей, допускающих жестокое обращение с ними, а также, на предмет выявления притонов, используемых в целях незаконного потребления наркотиков несовершеннолетними.

При проведении мероприятии был выявлен 1 безнадзорный несовершеннолетний, зафиксировано 24 административных правонарушений: предусмотренных ст. 20.20 ч.1 КРФоАП - 7; ст. 20.22 КРФоАП - 3; ст. 6.10 КРФоАП - 2; ст. 6.9 КРФоАП - 1; ст. 5.35 ч.1 КРФоАП - 11 и 5 преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 228 УКРФ

В результате рейдов по торговым точкам района за истегший период выявлено 12 фактов нарушений правил торговли спиртными, напитками и сигаретами (п. 4 ст. 2 ФЗ № 11 от 04.03.2005 г. и п. 1 ст. 4 ФЗ № 87 от 10.07.2001 г.).

В целях популяризации и пропаганды здорового образа жизни, воспитания и формирования эстетических вкусов подрастающего поколения, отвлечения молодого поколения от вредных привычек, совершения правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, в текущем году по инициативе ОП №3 МУ МВД РФ «Новочеркасское» проведено 6 спортивных мероприятий, на которое приглашались несовершеннолетние, состоящие на учете в ПДН ОП №3 МУ МВД РФ «Новочеркасское», КДНиЗП Администрации Октябрьского район.

На территории Октябрьского района врачами, участковыми педиатрами МУЗ ЦРБ проводится посещение домов с целью оказания медицинской помощи детям, в ходе которых происходит выявление детей находящихся в трудной жизненной ситуации. Осуществляется ежегодное проведение профилактических осмотров в семьях социального риска.

В период летней оздоровительной компании проводился допуск к посещению летнего оздоровительного лагеря (218 детей из малообеспеченных семей)

Главной задачей отдела образования Администрации Октябрьского района по профилактике употребления наркотиков является организация раннего выявления случаев употребления наркотических веществ, с целью оказания помощи несовершеннолетним, что включает в себя:  просветительскую работу с родителями; работу с учащимися – определение «группы риска» и организация профилактической работы с «трудными» подростками, совместно с родителями, правоохранительными органами и органами социальной защиты населения.

В каждом образовательном учреждении закреплены обязанности за организацией индивидуальной профилактической работой с несовершеннолетними и возложены на заместителей директоров по воспитательной работе. Над этой проблемой работают педагоги-психологи, социальные педагоги, а так же уполномоченные по правам ребенка. В  школах района введены ставки педагогов-психологов (11 чел.), социальных педагогов (9чел.), уполномоченные (7 чел.). При отделе образования Администрации Октябрьского района функционирует «Совет профилактики», деятельность которого нацелена на оказание педагогической, психологической помощи подросткам и их родителям в разрешении проблем, а также семьям, оказавшимся в  социально -опасном положении. На заседание «Совета профилактики» приглашаются учащиеся и родители, которые недобросовестно выполняют свои родительские обязанности по воспитанию своих детей.

Проблема нравственности и духовности у нас в районе стоит на первом месте. Поэтому в каждом образовательном учреждении (25) Октябрьского района  в основной  курс введен предмет «Основы православной культуры».

Большое внимание уделяется пропаганде здорового образа жизни, проведению спортивных мероприятий, творческих конкурсов и т.п. Во всех школах проводятся акции, уроки здоровья, беседы, классные часы, экскурсии, ролевые игры, конкурсы рисунков, школьные марафоны «Молодежь Дона против наркотиков», тематические вечера, социологические исследования, анкетирование, творческие конкурсы на темы: «Почему дети начинают прием наркотиков?», «Наркотик – стоит ли ему доверять?», «Курение, алкоголь, наркотики – враги или друзья?», «За здоровый образ жизни», «Наркотики – деградация личности», «Мы в ответе за тех, кого приучили», «Познай себя», «Мир твоих увлечений», «Я в мире – мир во мне», «Нет наркотикам», «Наркомания – знак беды», внеклассные мероприятия «Суд над наркоманией», выпуск тематических газет, проведение конкурса карикатур «Вредные привычки». Было охвачено 6 470 учащихся.

Более продуктивными формами работы с детьми стали выступления 22 агитбригад на районном конкурсе «За здоровый образ жизни!». Во всех школах на родительских собраниях родителям выдавались памятки «Как не просмотреть подростка», «Что делать родителю, если он подозревает, что его ребенок употребляет наркотики», «Как родителю вести себя с подростком, если он употребляет наркотики», а так же велись беседы о добровольном тестировании учащихся, которое будет проходить в 2012 году. На методических объединениях классных руководителей в 25 образовательных учреждениях района  рассматривались вопросы «О последовательности действий педагогов при подозрении на употребление несовершеннолетними наркотиков»; «О мерах по предотвращению распространения наркомании и токсикомании среди детей и подростков».

В течение 2011 года регулярно проводились «Дни большой профилактики» для  учащихся 9-11 классов с приглашением  специалистов различных ведомств. Привлечение специалистов такого уровня способствует коррегированию отклоняющегося поведения подростков.

В рамках проведения межведомственной комплексной операции «Подросток» в период летней оздоровительной кампании 2011 года проходила декада по борьбе с наркоманией, в ходе которой были проведены: беседы  «О действии вредных пристрастий человека на организм подростка», конкурс рисунков на асфальте «Антиреклама на вредные привычки», ролевые игры «Мир без наркотиков», районный тематический вечер «Молодость против наркотиков», круглые столы с привлечением ведущего эксперта УФСКН г. Шахты и Октябрьского района Холодковой А.И. и  Черновым Е.А.

В период с 15.10.2011 г. по 13.12.2011 г. в общеобразовательных учреждениях Октябрьского района проведен Интернет-урок «Имею право знать!», с участием педагогов-психологов, социальных педагогов, врачей наркологов, ведущего эксперта УФСКН г. Шахты и Октябрьского района Холодковой А.И., специалистов отдела образования Администрации Октябрьского района, секретаря антинаркотической комиссии Администрации Октябрьского района Шаповаловой С.Н., ведущего специалиста по работе с молодежью района Берлизовой Н.В.

22.10.2011 г. была проведена спортивная рыбалка для учащихся образовательных школ района, в которой приняли участие 24 школы.

В соответствии с письмом Министерства образования РО от 03.03.2011 г. № 2318/03.2 «О проведении Всероссийской антинаркотической акции» в период с 11.03.2011 года по 18.03.2011 г. в школах района стартовала акция «Сообщи, где торгуют смертью». В школы района была направлена листовка с указанием «телефона доверия» Управления ФСКН России по Ростовской области. Листовка размещена в общеобразовательных учреждениях с целью привлечения к работе обучающихся района.

Во исполнение районной целевой программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2011-2013 годы», с целью формирования у молодежи негативного отношения к наркотикам, алкоголю, табакокурению, пропаганды здорового образа жизни в молодежной среде проведены районные конкурсы стихов «Тревожная строка», рисунков и плакатов «Себе не навреди», конкурс агитбригад «За здоровый образ жизни!». В данных мероприятиях приняли участие 25 образовательных учреждения Октябрьского района.

Сектором по ФКСиТ работа проводится согласно календарного плана физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, основное направление которой - оздоровление подрастающего поколения, приобщение молодежи к занятиям физической культурой и спортом, отвлечение молодежи от пагубных привычек.

В районе ежегодно проводятся смотры-конкурсы на лучший подростковый клуб по месту жительства, смотр-конкурс на лучшую постановку спортивно-массовой работы и развитие материально-технической базы. Победителями конкурса среди подростковых клубов стал подростковый клуб «Атлант» ст. Красюковская. Победителем  на лучшую постановку спортивно-массовой работы стало Краснокутское  поселение.

В секциях по 40 видам спорта занимаются 14 267 человек. Самым массовым видом спорта  является футбол, занимаются 2 615  человек, в районе развиваются виды спорта – вольная борьба, восточные единоборства, художественная гимнастика, плавание, народные виды спорта.

В 2011 году проведены:

- спартакиада среди общеобразовательных школ района по 9 видам спорта, под девизом «Спорт-против наркотиков», приняло участие более  2300 человек;

-спартакиада среди призывной, допризывной молодежи, приняло участие около 1500 челове;

- декада здоровья, в которой приняли участие все школы  района, проведены: матчевые встречи между школами, спортивные праздники, посвященные знаменательным датам. В дошкольных учреждениях созданы спортивно-оздоровительные группы, в которых проводятся массовые мероприятии: «Веселые старты», «Папа, мама, я – спортивная семья», День защиты детей;

- «Дни здоровья», в которых приняло участие более 3700 человек. В спортивно-массовых мероприятиях, посвященных «Дню молодежи» и «Всероссийскому дню борьбы с наркоманией», приняло участие около 2000 человек;

- проводятся спартакиады внутри сельских поселений, учреждений, организаций.

С целью пропаганды здорового образа жизни, перед проведением  спортивных мероприятий проводятся встречи несовершеннолетних с ветеранами спорта, спортсменами, добившихся высоких результатов.

Работа по профилактике злоупотреблению наркотических веществ,  осуществляется совместно с органами системы профилактики: КДНиЗП, УСЗН, ОО, отдел культуры, МУЗ ЦРБ п. Каменоломни, ОП №3 МУ МВД РФ «Новочеркасское», УФСКН г. Шахты и Октябрьского района, УИИ, сельхоз управлением, специалистом по работе с молодежью Администрации Октябрьского района,

В целях информированности населения Октябрьского района об органах и учреждениях системы профилактики, на совещании со специалистам по работе с молодежью поселений были розданы листовки, плакаты, буклеты.

В местных средствах информации: газете «Сельский вестник», телекомпании «Видеотон» систематически освещается работа всех служб района по проблеме профилактики злоупотребления наркотиками.

В результате эффективной работы по профилактической деятельности на учете в КДНиЗП Администрации Октябрьского района на 01.01.2012 г. на учете состоит 97 несовершеннолетних (АППГ – 117). Снято с профилактического учета 55 несовершеннолетних, поставлено 33 из них за употребление спиртных напитков 19 несовершеннолетних. Подростки употребляющие наркотические вещества в 2011 году не выявлены.

Раздел 4. Данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств бюджета всех уровней и внебюджетных источников.

На реализацию Программы на 2011 год денежные средства районного бюджета не запланированы.  Привлечены внебюджетные источники финансирования – около 200,0 тыс.руб. на проведение профилактикческих мероприятий и освещение их в средствах массовой информации.

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                            Н.Н.Савченко

Приложение к приложению №2

отчета о реализации долгосрочной

районной целевой программы

«Комплексные меры противодей

ствия употреблению наркотиков и их незаконному обороту» на 2010-2014 годы» за 2011 год.

отчет о реализации мероприятий районная   целевая   программа «Профилактика правонарушений

в муниципальном образовании «Октябрьский район»  на 2011-2014 годы» за 2011 год.

| № п/п | Раздел |  | Исполнители |  | Срок исполнения | Финансирование, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего: | 2011г.. | 2012г |  |  | 2013г. |  |  | 2014г. |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |
| Раздел 1. Организационные мероприятия по выполнению Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Вносить изменения в Состав муниципальной межведомственной комиссии по профилактике правонарушений (ММКПП) | Администрация Октябрьского района |  | По мере необходимости. | Денежных затрат из районного бюджета не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  | Организовывать и проводить заседания ММКПП | Администрация Октябрьского района |  | 1 раз в квартал 2011-2014 г. | Денежных затрат из районного бюджета не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. |  | Организация обучающих семинаров для педагогов, педагогов-психологов, социальных педагогов, специалистов по работе с молодежью, занимающихся профилактической деятельностью. | Отдел образования Администрации Октябрьского района. |  | ежегодно | Денежных затрат из районного бюджета не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. |  | Осуществлять корректировку действующей программы по профилактике правонарушений. | Администрация Октябрьского района |  | По мере необходимости. | Денежных затрат из районного бюджета не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. |  | Организация и проведение конкурса проектов по профилактике правонарушений среди общеобразовательных учреждений района | Отдел образования Администрации Октябрьского района |  | 1 квартал 2011 года. | 10,0 | 10,0 |  |  | - | - |  |  | - |  |
|  |  | Всего по Разделу № 1: |  |  |  | 10,0 | 10,0 |  |  | - | - |  |  | - |  |
| Раздел № 2. Нормативное правовое обеспечение профилактики правонарушений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Организовать разработку и принятие нормативно-правовых актов муниципального образования: | Отдел по юридическим вопросам Администрации Октябрьского района |  | По мере необходимости. | Денежных затрат из районного бюджета не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. |  | О проведении профилактических мероприятий на территории муниципального образования «Октябрьский район». | Отдел по юридическим вопросам Администрации Октябрьского района |  | По мере необходимости. | Денежных затрат из районного бюджета не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. |  | «О проведении межведомственной комплексной операции «Подросток» | Отдел по юридическим вопросам Администрации Октябрьского района |  | Ежегодно, 2011 – 2014 годы | Денежных затрат из районного бюджета не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. |  | «О профилактике правонарушений среди несовершеннолетних в летний период». | Отдел по юридическим вопросам Администрации Октябрьского района |  | Ежегодно, 2011 – 2014 годы | Денежных затрат из районного бюджета не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4. |  | «О внесении изменений в действующую программу по профилактике правонарушений» | Отдел по юридическим вопросам Администрации Октябрьского района |  | По мере необходимости. | Денежных затрат из районного бюджета не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел № 3. Профилактика правонарушений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Профилактика правонарушений в рамках отдельной отрасли, сферы управления, предприятия, организации, учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. |  | Принять меры защиты от преступных посягательств, по предупреждению правонарушений и защите работников предприятий, организаций, учреждений путем реализации дополнительных мер защиты (тревожные кнопки, инкассация, страхование) | Руководители предприятий, организаций и учреждений, расположенных на территории района, независимо от формы собственности совместно с ОП №3 МУ МВД РФ «Новочеркасское», МО сельских (городского) поселений |  | Постоянно, 2011-2014 годы | Средства предприятий, учреждений, Денежных затрат из районного бюджета не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. |  | Обеспечить реализацию мероприятий по контролю за обеспечением технической оснащенности и противопожарной безопасности объектов хранения финансовых и материальных ценностей, сохранности денежных средств при их транспортировке. | Руководители предприятий, организаций и учреждений, расположенных на территории района, независимо от формы собственности совместно с ОП №3 МУ МВД РФ «Новочеркасское», МО сельских (городского) поселений |  | Постоянно, 2011-2014 годы | Средства предприятий, учреждений, Денежных затрат из районного бюджета не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. |  | Воссоздание института социальной профилактики и вовлечение общественности в предупреждение правонарушений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. |  | Организовать привлечение товариществ собственников жилья, домовых комитетов к проведению мероприятий по предупреждению правонарушений | МО сельских (городского) поселений |  | Постоянно, 2011-2014 годы | Денежных затрат из районного бюджета не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2. |  | Обеспечить участие общественности в деятельности формирований правоохранительной направленности, ДНД, оперативных отрядов, активизировать работу внештатных сотрудников полиции | специалист по работе с молодежью, ведущий специалист по работе с казачеством совместно с ОП №3 МУ МВД РФ «Новочеркасское», МО сельских (городского) поселений |  | Ежегодно, 2011-2014 годы | Денежных затрат из районного бюджета не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3. |  | Провести мониторинг досуга населения и на его основе обеспечить создание клубных формирований по месту жительства и спортивных секций, кружков, работающих на бесплатной основе для определенных категорий граждан | Отдел культуры, физической культуры, спорту и туризму совместно с отделом образования |  | Постоянно, 2011-2014 годы | Денежных затрат из районного бюджета не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.4. |  | Осуществление мер социальной поддержки семьям, находящимся в социально опасном положении по ходатайству КДНиЗП Администрации Октябрьского района | УСЗН, КДНиЗП, отдел образования, МО сельских и городского поселений |  | Постоянно, 2011-2014 годы | Денежных затрат из районного бюджета не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.5. |  | Активизировать работу юных помощников полиции, юных инспекторов безопасности дорожного движения, секции и кружки по изучению уголовного и административного законодательства, правил дорожного движения | Отдел образования совместно с ОП №3 МУ МВД РФ «Новочеркасское» |  | Постоянно, 2011-2014 годы | Денежных затрат из районного бюджета не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.6. |  | Производить оплату коммунальных услуг арендуемых помещений МКД, согласно договора о несении государственной и иной службы членами казачьего общества «Нижнедонской Юрт» | Администрация Октябрьского района, отдел образования |  | ежегодно, 2011-2014 г. | 183,05 | 89,0 |  | 94,05 |  |  | - |  | - |  |
| 3.2.7. |  | Организация работы лекторской группы по правовой и противонаркотической пропаганде для работы в общеобразовательных учреждениях района, ГБОУ НПО ПЛ №89, Дон ГАУ | Отдел образования Администрации ОКтябрьского района совместно с ОП №3МУ МВД РФ «Новочеркасское», МУЗ ЦРБ, УФСКН по г. Шахты и Октябрьскому району, КДНиЗП |  | ежегодно, 2011-2014 г | 28,1 | 10,0 |  | 7,45 |  |  | 4,9 |  | 5,75 |  |
| 3.3. |  | Профилактика правонарушений в отношении определенных категорий лиц и по отдельным видам противоправной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. |  | Профилактика безнадзорности и беспризорности, правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1.1. |  | Проводить анализ состояния преступности и правонарушений несовершеннолетних муниципального образования «Октябрьский район» | ОП №3 МУ МВД РФ «Новочеркасское» |  | ежеквартально 2011-2014 г. | Денежных затрат из районного бюджета не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1.2. |  | Ведение единого областного банка данных безнадзорных и беспризорных детей | УСЗН, КДНиЗП, отдел образования, ОП №3 МУ МВД РФ «Новочеркасское» |  | Весь период, 2011-2014 годы | Денежных затрат из районного бюджета не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1.3. |  | Ведение единого областного банка семей, находящихся в социально-опасном положении. | Отдел образования, Администрации Октябрьского района КДНиЗП, ОП №3 МУ МВД РФ «Новочеркасское» |  | Весь период, 2011 – 2014 годы. | Денежных затрат из районного бюджета не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1.4 |  | Организация и проведение районной военно-патриотической игры «Патриот». | Отдел образования Администрации Октябрьского района |  | Ежегодно, май, 2011-2014 г. | 24,8 | 12,0 |  | 12,8 |  |  |  | - | - |  |
| 3.3.1.5. |  | Проведение межведомственной комплексной операции «Подросток». | Отдел образования, Администрации Октябрьского района КДНиЗП, ОП №3 МУ МВД РФ «Новочеркасское», УСЗН, МБУЗ ЦРБ |  | Ежегодно с 15 мая по 1 октября | 18,1 | - |  | 7,45 |  |  |  | 4,9 | 5,75 |  |
| 3.3.1.6. |  | Организовать и провести профильную смену «Подросток» для детей из «группы риска» и проживающих в асоциальных семьях в период летних каникул. |  | Отдел образования Администрации Октябрьского района, КДНиЗП , совместно с ОП №3 МУ МВД РФ «Новочеркасское» и администрации городского и сельских поселений | Июнь-август, 2011года | 230,0 | 230,0 |  | - |  |  |  | - | - |  |
| 3.3.1.7. |  | Организовать и провести профильную смену «Лидер» для одаренных детей в период летних каникул. |  | Отдел образования Администрации Октябрьского района, | Июнь-август, 2011года | 230,0 | 230,0 |  | - |  |  |  | - | - |  |
| 3.3.1.8. |  | Организовать и провести профильную смену «Спорт для каждого» для детей, достигших высоких результатов в спорте в период летних каникул. |  | Отдел образования Администрации Октябрьского района, | Июнь-август, 2011года | 230,0 | 230,0 |  | - |  |  |  | - | - |  |
| 3.3.1.9 |  | Районный конкурс агитбригад «ЮИД» |  | Отдел образования Администрации Октябрьского района | Ежегодно, февраль-март, 2011-2014 г. | 40,13 | 12,23 |  | - |  |  |  | 13,5 | 14,4 |  |
| 3.3.1.10 |  | Районный конкурс юных велосипедистов «Безопасное колесо» | Отдел образования Администрации Октябрьского района |  | Ежегодно, апрель-май, 2011-2014 г. | 13,77 | 1,77 |  | - |  |  | 6,0 |  | 6,0 |  |
| 3.3.1.11 |  | Участие подростков в возрасте до 15 лет (5 человек) в областной профильной смене «Светофор» | Отдел образования Администрации Октябрьского района |  | Ежегодно, август, 2011-2014 г. | 326,0 | 71,4 |  | 79,8 |  |  | 84,7 |  | 90,1 |  |
| 3.3.1.12 |  | Организация поездки в г. Москву для участия в «Дне защиты детей» по приглашению Российского Детского Фонда. | Отдел образования КДНиЗП |  | Ежегодно, май-июнь, 2011-2014 г. | 275,96 | 64,76 |  | 61,2 |  |  | 73,0 |  | 77,0 |  |
| 3.3.1.13 |  | Организовать и провести районную акцию «нет наркотикам» | Отдел образования Администрации Октябрьского района |  | Июнь 2011 г. | 5,0 | 5,0 |  | - |  |  | - |  | - |  |
| 3.3.1.14 |  | Участие подростков в летнем молодежном образовательном лагере «1-я Ростовская летняя школа добровольцев» | Отдел образования Администрации Октябрьского района |  | Июнь-август 2011 г. | 30,3 | 30,3 |  | - |  |  | - |  | - |  |
| 3.3.1.15 |  | Принятие мер (в пределах компетенции КДНиЗП) по выявлению и устранению причин и условий, способствующих беспризорности, безнадзорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних | КДНиЗП, отдела образования Администрации Октябрьского района, УСЗН, ОП №3 МУ МЫД РФ «Новочеркасское» |  | Весь период, 2011-2014 г. | Денежных затрат из районного бюджета не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1.16 |  | Координация деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних | КДНиЗП Администрации Октябрьского района |  | Весь период, 2011-2014 г. | Денежных затрат из районного бюджета не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1.17 |  | Осуществлять контроль исполнения назначенным несовершеннолетним принудительных мер воспитательного воздействия, проведение индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, переданными судом под надзор КДНиЗП. | КДНиЗП, совместно с ПДН ОП №3 МУ МВД РФ «Новочеркасское» и Комиссиями по работе с семьей и молодежью в городском и сельских поселениях. |  | По мере поступления соответствующей информации, 2011 -2014 годы. | Денежных затрат из районного бюджета не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1.18 |  | Создание рабочих мест для подростков «группы риска», организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. | ГБУ ЦЗН г. Новочеркасска, отдел образования, КДНиЗП, руководители предприятий и организаций, городское и сельские МО района |  | Ежегодно, Февраль-ноябрь, 2011-2014 г. | Денежных затрат из районного бюджета не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1.19 |  | Организация работы пришкольных лагерей в каникулярный период для учащихся из малообеспеченных семей. | Отдел образования Администрации Октябрьского района |  | Весь период, 2011-2014 г. | Денежных затрат из районного бюджета не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1.20 |  | Организация проведения комплексных оздоровительных, спортивно-массовых и агитационно-пропагандистских мероприятий (спартакиад, фестивалей и слетов, спортивных праздников и вечеров, олимпиад, экскурсий, Дней здоровья и спорта, спортивных соревнований по профессионально-прикладной подготовке и т.д.) | Отдел культуры, физической культуры, спорту и туризму Администрации Октябрьского района, отдел образования Администрации Октябрьского района |  | Весь период, 2011-2014 г. | Денежных затрат из районного бюджета не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1.21 |  | Организация проведения благотворительных, праздничных мероприятий для детей, нуждающихся в дополнительной поддержке. | Отдел культуры, физической культуры, спорту и туризму Администрации Октябрьского района, отдел образования Администрации Октябрьского района, УСЗН, ведущий специалист по работе с молодежью Администрации Октябрьского района |  | Весь период, 2011-2014 г. | Денежных затрат из районного бюджета не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.2. |  | Профилактика правонарушений среди лиц, проповедующих экстремизм, подготавливающих и замышляющих совершение террористических актов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.2.1. |  | Организовать информирование граждан о Действиях при угрозе возникновения террористических актов в местах массового пребывания | ОП №3 МУ МВД РФ «Новочеркасское» совместно со СМИ |  | Ежемесячно, 2011-2014 г. | Денежных затрат из районного бюджета не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.2.2. |  | Подготовить и разместить в местах массового нахождения граждан, учреждениях образования, рынках, предприятиях памятки о действиях при возникновении ДТА, ЧО, нахождения бесхозно оставленных сумок, пакетов, автотранспорта | Руководители предприятий и учреждений совместно с ОП№3 МУ МВД РФ «Новочеркасское», совместно с администрациями городского и сельских поселений |  | По мере необходимости, 2011-2014 г. | Денежных затрат из районного бюджета не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.2.3. |  | Проверять учреждения образования района, ГБУ СОН РО СП «Огонек» на предмет их антитеррористической защищенности | ОП №3 МУ МВД РФ «Новочеркасское» совместно с отделом образования |  | Ежеквартально, 2011-2014 г. | Денежных затрат из районного бюджета не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.2.4. |  | Осуществление комплекса мероприятий по выявлению и пресечению изготовления, распространения литературы, аудио и видеоматериалов экстремистского толка, пропагандирующих разжигание национальной, расовой и религиозной вражды | ОП №3 МУ МВД РФ «Новочеркасское» |  | Весь период, 2011-2014 г. | Денежных затрат из районного бюджета не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.2.5. |  | Проведение регулярных обследований управляющими организациями (управляющие компании, ТСЖ, ЖСК) многоквартирных домов на предмет технического состояния подвальных и чердачных помещений, цокольных и технических этажей, электрощитовых и др. вспомогательных и технических помещений. | Руководители управляющих организаций совместно с ОП№3 МУ МВД РФ «Новочеркасское» и администрациями городского и сельских поселений |  | Весь период, 2011-2014 г. | Денежных затрат из районного бюджета не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.3. |  | Профилактика нарушений законодательства о гражданстве, предупреждение и пресечение нелегальной миграции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.3.1. |  | Регулярно осуществлять учет иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывших на территорию района для осуществления трудовой деятельности | Отделение п. Каменоломни МРО УФМС РФ по Ростовской области в г. Аксае совместно с ОП №3 МУ МВД РФ «Новочеркасское», МО сельских (городского) поселений |  | Весь период, 2011-2014 г. | Денежных затрат из районного бюджета не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.3.2. |  | Осуществлять оперативно-профилактические мероприятия в местах контактного проживания иностранных граждан и лиц без гражданства | ОП №3 МУ МВД РФ «Новочеркасское» совместно с МО сельских (городского) поселений |  | 2011-2014 годы | Денежных затрат из районного бюджета не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.3.4. |  | Применение мер административного и уголовного воздействия к юридическим физическим лицам, нарушающим миграционное законодательство. | Отделение п. Каменоломни МРО УФМС РФ по Ростовской области в г. Аксае |  | Весь период, 2011-2014 г. | Денежных затрат из районного бюджета не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.4. |  | Профилактика правонарушений среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.4.1. |  | Организация контроля за лицами, прибывшими на постоянное место жительства в Октябрьский район из мест лишения свободы. | ОП №3 МУ МВД РФ «Новочеркасское», МО сельских (городского) поселения |  | Весь период, 2011-2014 г. | Денежных затрат из районного бюджета не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.4.2. |  | Осуществлять своевременное информирование МО сельских (городского) поселений, ОП №3 МУ МВД РФ «Новочеркасское», КДНиЗП о лицах, освободившихся из мест лишения свободы | ФКУ УИИ ГУФСИН России по РО» |  | По факту освобождения, 2011-2014 г. | Денежных затрат из районного бюджета не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.4.3. |  | Обеспечить предоставление в ГБУ ЦЗН города Новочеркасск списков лиц, вернувшихся из мест лишения свободы, ставших на учет в ОП №3 МУ МВД РФ «Новочеркасское», с целью приобщения их к труду | ФКУ УИИ ГУФСИН России по РО» |  | По факту освобождения 2011-2014 г. | Денежных затрат из районного бюджета не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.4.4. |  | Оказание адресной социальной помощи, содействие в трудоустройстве, регистрации и оформление документов гражданам из числа лиц, освободившихся из мест лишения свободы. | УСЗН, ОП№3 МУ МВД РФ «Новочеркасское», ГБУ ЦЗН города Новочеркасска |  | По факту обращения, 2011-2014 г. | Денежных затрат из районного бюджета не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.5. |  | Профилактика правонарушений на административных участках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.5.1. |  | Организовать проведение отчетов участковых уполномоченных полиции перед населением административных участков, коллективами предприятий, учреждений, организаций | ОП №3 МУ МВД РФ «новочеркасское», МО сельских (городского) поселений, руководители предприятий, учреждений, организаций |  | Ежеквартально, 2011-2014 г. | Денежных затрат из районного бюджета не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.5.2. |  | Осуществить комплекс мер по социально-бытовому обеспечению участковых уполномоченных полиции на обслуживаемых административных участках | МО сельских (городского) поселений |  | 2011-2014 г. | Денежных затрат из районного бюджета не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.5.3. |  | Разработать и распространять среди населения памятки (листовки) о порядке действий при совершении в отношении них противоправных действий. | ОП№3 МУ МВД РФ «Новочеркасское» совместно с администрациями городского и сельских поселений. |  | Ежеквартально, 2011 – 2014 годы. | Денежных затрат из районного бюджета не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.6. |  | Профилактика правонарушений в общественных местах и на улицах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.6.1. |  | Обеспечить работу комиссии по безопасности дорожного движения. | Администрация Октябрьского района, ОП №3 МУ МВД РФ «Новочеркасское» |  | по отдельному плану работы, 2011-2014 годы. | Денежных затрат из районного бюджета не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.6.2. |  | Организация постоянного патрулирования в местах массового отдыха населения. | ОП №3 МУ МВД РФ «Новочеркасское» |  | Весь период, 2011-2014 г. | Денежных затрат из районного бюджета не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ № 3: |  |  |  | 1635,21 | 986,46 | 262,7 |  |  | 187,0 |  |  | 199,0 |  |
| Раздел 4. Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Проводить тематические телепередачи, публикации статей по вопросам подростковой преступности, преступлений в быту, о принимаемых мерах по борьбе с преступностью и профилактики правонарушений, с целью соблюдения законности и правопорядка, повышения уровня правовой культуры населения; наркомании и токсикомании среди молодежи, детского дорожно-транспортного травматизма | СМИ, КДНиЗП совместно с ОП №3 МУ МВД РФ «Новочеркасское», ФКУ УИИ ГУФСИН России по РО |  | ежемесячно, 2011-2014 г. | Денежных затрат из районного бюджета не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. |  | Организовать в СМИ пропаганду патриотизма, здорового образа жизни подростков и молодежи, их ориентацию на духовные ценности (социальная реклама) | Отдел образования, органы и учреждения системы профилактики, сектор по физической культуре спорту и туризму |  | Ежемесячно, 2011-2014 г. | Денежных затрат из районного бюджета не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. |  | Создать банк данных о несовершеннолетних, в возрасте от 6,5 до 18 лет, не посещающих или систематически пропускающих занятия в образовательных учреждениях без уважительной причины и осуществлять постоянный контроль за ними. | Отдел образования Администрации Октябрьского района |  | Ежемесячно, 2011-2014 г. | Денежных затрат из районного бюджета не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. |  | Информировать граждан о способах и средствах правомерной защиты от преступных и иных посягательств путем проведения соответствующей разъяснительной работы в средствах массовой информации. | Администрация Октябрьского района, ОП №3 МУ МВД РФ «Новочеркасское» |  | Ежемесячно, 2011-2014 г | Денежных затрат из районного бюджета не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ № 4: |  |  |  | - | - | - |  |  | - |  |  | - |  |
|  |  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: |  |  |  | 1645,21 | 996,46 | 262,75 |  |  | 187,0 |  |  | 199,0 |  |

Приложение №3

к постановлению

Администрации

Октябрьского района

от 26.07.2012 № 456

Отчет

О реализации районной  целевой программы  «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Октябрьский район»

на 2011-2014 годы» за 2011 год.

Раздел 1. Основные результаты.

На реализацию районной долгосрочной целевой программы «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Октябрьский район» на 2011-2013 годы» ( далее - Программа) в 2011 году финансирование из местного бюджета было заложено и использовано 996,46 тыс. рублей.

В рамках программы все запланированные мероприятия выполнены в установленные сроки и в полном объеме. Незавершенных мероприятий нет.

Раздел 2. Меры по реализации программы.

В течение 2011 года в Программу внесены следующие изменения:

- постановление Администрации Октябрьского района № 93от 21.02.2011 г. «О внесении изменений в постановление Главы Октябрьского района от 31.12.2008 г. № 625 «Об утверждении районных целевых программ»;

- постановление Администрации Октябрьского района № 133 от 18.03.2011 г. «О внесении изменений в Постановление Главы Октябрьского района от 18.08.2010 г. № 549 «Об утверждении районной целевой программы «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Октябрьский район» на 2011-2013 годы»;

- постановление Администрации Октябрьского района №475 от 15.06.2011 г. «О внесении изменений в постановление Главы Октябрьского района от 18.08.2010 г. № 549 «Об утверждении районной целевой программы «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Октябрьский район» на 2011-2013 годы».

Раздел 3. Сведения о результатах реализации Программы за 2011 год.

Криминальная обстановка на территории Октябрьского района стабилизировалась. По итогам 2011 г. общее количество зарегистрированных преступлений ниже уровня АППГ (384/401; -22,0%).

Число преступлений, по которым производство предварительного следствия обязательно, снизилось на 19,2 % (231/251), при этом тяжких и особо тяжких преступлений зарегистрировано меньше на 9% (97/103). Убийства- 4 (АППГ - 4). Совершено 6 разбоев (АППГ - 6), при этом снизилось количество грабежей (18/25; -27%).

Уровень преступности на 10 тыс. населения снизился и составил 55 преступлений (АППГ - 66).

В 2011 г. было выявлено - 32 преступления связанных с незаконным оборотом наркотических средств, 15 преступлений связанных с незаконным оборотом наркотических средств (АППГ-14). Раскрыто - 7 преступлений (АППГ- 5), нераскрыто - 8 (АППГ-8), раскрываемость составила - 46,7% (АППГ - 38,5%).

Задокументировано 2 факта незаконного культивирования наркотикосодержащих растений. В текущем году, за совершение преступлений по ст.228 УК РФ задержано 5 сбытчиков (АППГ-5).

Общая раскрываемость преступлений составила 57,6% (АППГ – 57,2%).

В период с 12.09.2011г. по 26.09.2011г. проводилась комплексная оперативно-профилактическая операция «Дети Юга», в ходе которой членами рабочих групп проведена следующая работа:

- проверено 273 мест массового скопления молодежи: 17 ночных клуба; 21 скверов, парков; 1 вокзал и привокзальная территория; 72 учреждении торговли.

- в школах, совместно с представителем УФСКН г. Шахты и Октябрьского района, проведено 13 лекции и 84 бесед о вреде потребления наркотиков, а также, об ответственности, предусмотренной законодательством РФ за их незаконный оборот.

- проверено 17 жилых секторов, с целью выявления родителей, потребляющих наркотики и в этой связи, злостно уклоняющихся от воспитания детей, допускающих жестокое обращение с ними, а также, на предмет выявления притонов, используемых в целях незаконного потребления наркотиков несовершеннолетними.

В районе проводится целенаправленная работа учреждений системы профилактики с семьями, находящимися в социально опасном положении.

На 01.01.2012 г. на учете  в КДНиЗП состоит 73 неблагополучные семьи (в 2011 г. – 84 семьи). Еженедельно проводятся рейды по неблагополучным семьям, выясняются причины неблагополучия, оказывается помощь в решении жилищно-бытовых и других вопросов. В рейдах принимают участие представители УСЗН, ОП №3 МУ МВД РФ «Новочеркасское», школы, ведущий специалист по работе с казачеством, депутаты поселений, члены районной КДНиЗП.

В результате проведенной профилактической работы в  2011 г. снято с учета 43 семей (4 – в связи с лишением родительских прав; 11– в связи с достижением детьми 18-летнего возраста; 15 семей – в связи с исправлением, 9 – в связи с переездом, 4- связи со смертью); первично выявлено 32 неблагополучная семья. В 2011 г. с целью оказания социальной помощи семьям, находящимся в социально опасном положении  детей 35 (в 2010 г. –37 чел.) определены в приют «Огонек».

В результате совместной работы учреждений профилактики сформированы следующие банки данных:

1.       На семьи, находящиеся в социально-опасном положении, и проживающих в них детей – 73 (в 2011 – 84).

2.       На несовершеннолетних, состоящих на учете в КДНиЗП -  97 (в 2011 г.- 118)

3.       На детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилья – 29 (2011 г- 32.).

4.       На детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, определенных на воспитание в семьи  – 216; (в 2011  г- 214.).

Криминогенную обстановку осложняет незаконная миграция, нарастающие темпы распространения алкоголизма и наркомании. Увеличиваются масштабы бытовых правонарушений.

Преступлений, совершенных при участии несовершеннолетних (28/56, -50%), лицами в состоянии алкогольного опьянения ниже уровня АППГ(18/29, -37,9%).

Анализ ситуации дает основание прогнозировать углубление негативных тенденций развития криминогенной ситуации.

В связи с этим возникла необходимость реализации комплексной системы мер целевого воздействия на криминогенные факторы. Требуется комплексный подход и координация действий правоохранительных органов, заинтересованных служб и ведомств, общественных организаций и населения в предупреждение и ликвидации условий для роста преступности.

Раздел 4. Данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств бюджета всех уровней и внебюджетных источников.

На реализацию Программы израсходованы денежные средства в сумме 996,46 тыс. рублей:

- организация и проведение конкурса проектов по профилактике правонарушений среди общеобразовательных учреждений района – 10,0 тыс. руб.

- производить оплату коммунальных услуг арендуемых помещений МКД, согласно договора о несении государственной и иной службы членами казачьего общества «Нижнедонской Юрт» - 89,0 тыс. руб.

- организация работы лекторской группы по правовой и противонаркотической пропаганде для работы в общеобразовательных учреждениях района, ГБОУ НПО ПЛ №89, Дон ГАУ - 10,0 тыс. руб.

- организация и проведение районной военно-патриотической игры «Патриот» - 12,0 тыс. руб.

- организовать и провести профильную смену «Подросток» для детей из «группы риска»  и проживающих в асоциальных семьях в период летних каникул – 230,0 тыс. руб.

- организовать и провести профильную смену «Лидер» для одаренных детей в период летних каникул – 230,0 тыс. руб.

- Организовать  и провести профильную смену «Спорт для каждого» для детей, достигших высоких результатов в спорте в период летних каникул – 230,0 тыс. руб.

- районный конкурс агитбригад  «ЮИД» - 12,23 тыс. руб.

- районный конкурс юных велосипедистов «Безопасное колесо» - 1,77 тыс. руб.

- участие подростков в возрасте до 15 лет (5 человек) в областной профильной смене «Светофор» - 71,4 тыс. руб.

- организация поездки в г. Москву для участия в «Дне защиты детей» по приглашению Российского Детского Фонда - 64,76 тыс. руб.

- районная акция «нет наркотикам» - 5,0 тыс. руб.

- Участие подростков в летнем молодежном образовательном лагере «1-я Ростовская летняя школа добровольцев» - 30,3 тыс. руб.

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                           Н.Н.Савченко

Приложение к приложению №3

отчета о реализации долгосрочной

районной целевой программы

«Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Октябрьский район» на 2011-2014 годы» за 2011 год.

Отчет о выполненных мероприятиях по реализации районной  целевой программы

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2011 – 2014 годы»

за 2011 год.

| № п/п | ### Мероприятия | Срок исполнения |  | ### Исполнители | ### Объем финансирования ### (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ### Источник финансирования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ### Всего: |  | ### В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ### 2011 г. |  |  | ### 2012 г. | ### 2013 г. |  | ### 2014 г. |  |  |  |  |
| 1 | ### 2 | 3 |  | ### 4 | ### 5 |  | ### 6 |  |  | ### 7 | ### 8 |  | ### 9 |  | ### 10 |  |  |
| 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ МЕРЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | На заседаниях антинаркотической комиссии (АНК) проводить анализ хода выполнения мероприятий, направленных на усиление борьбы с незаконным оборотом наркотических средств на Октябрьского территории района. | ежеквартально, 2011-2014г. |  | антинаркотическая комиссия (АНК) | выделения средств не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Создание лекторской группы из числа сотрудников полиции, врачей наркологов, психиатров, врачей общелечебной сети, представителей наркоконтроля, духовенства по правовой и противонаркотической пропаганде в общеобразовательных учреждениях, ГОУ НПО ПЛ-89, ДонГАУ. | 1 квартал, 2011-2014 г. |  | АНК, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДНиЗП) | выделения средств не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Разработать и издать адресные материалы по профилактике наркомании для родителей, детей, педагогов, специалистов социальной защиты населения, членов комиссии по делам несовершеннолетних, специалистов по делам молодежи, представителей СМИ в виде методических рекомендаций, буклетов, афиш, информационных листовок и т.д. | Ежегодно, 2011-2014 г. |  | ОО, ведущий специалист по работе с молодежью Администрации Октябрьского района , КДНиЗП, МУЗ ЦРБ, УСЗН. | 45 |  | - |  |  | 15 | 15 |  | 15 |  | РБ |  |  |
| 1.4 | Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении и склонных к потреблению наркотиков; ведение областного банка данных указанных лиц. | ежеквартально, 2011-2014 г. |  | Ведущий специалист по работе с молодежью Администрации Октябрьского района, КДНиЗП, ОО, УСЗН. | выделения средств не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Организовать и провести семинары-совещания для педагогов средних общеобразовательных учреждений района, ГОУ НПО ПЛ № 89 по профилактике наркомании среди несовершеннолетних. | ежеквартально, 2011-2014 г. |  | ОО, ведущий специалист по работе с молодежью Администрации Октябрьского района, КДНиЗП, УСЗН. | выделения средств не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Проводить разъяснительную работу с землевладельцами, землепользователями, фермерами и другими категориями граждан, непосредственно связанными с земледелием, местным населением о последствиях незаконного культивирования наркосодержащих растений и о необходимости принятия мер по уничтожению дикорастущей конопли. | Апрель, 2011-2014 г. |  | АНК, отдел по сельскому хозяйству, перерабатывающей промышленности и охране окружающей среды. | выделения средств не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Выявление на территории района земель, засоренных дикорастущими наркосодержащими растениями и принятие своевременных мер по их очистке. | Апрель-август, 2011-2014 г. |  | Отдел по сельскому хозяйству, МО сельских (городского) поселений. | выделения средств не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Организация и проведение мониторинга: распространенности психоактивных веществ в образовательных учреждениях, наркоситуации и работы по организации профилактики наркомании в Октябрьском районе | 1 раз в год, 2011-2014 г. |  | АНК, ведущий специалист по работе с молодежью Администрации Октябрьского района ОО, УСЗН, МО сельских (городского) поселений совместно с ОП-3 МУ МВД РФ «Новочеркасское», Шахтинским МРО УФСН РФ по РО | выделения средств не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Участие в конкурсах среди журналистов Ростовской области на лучшее освещение проблем противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | Январь, 2011-2014г. |  | СМИ | выделения средств не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Открытие кружков системы дополнительного образования на базе образовательных учреждений | Постоянно 2011-2014г. |  | ОО, сектор ФКСиТ, Главы сельских поселений. | 18 |  |  | - |  | - |  |  | 9 |  | 9 | РБ |  |
| 1.11 | Организация и проведение среди сельских и городского поселений конкурса на лучшую организацию антинаркотической работы в подростково-молодежной среде | 2011-2014г. |  | ОО, ведущий специалист по работе с молодежью Администрации Октябрьского района | 30 |  | - |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 10 | РБ |  |
| 1.12 | Организация и проведение конкурса среди образовательных учреждений на лучшую организацию профилактической работы по злоупотреблению наркотических веществ учащимися школ. | 2011-2014г. |  | ОО, КДНиЗП, ведущий специалист по работе с молодежью Администрации Октябрьского района | 30 |  | - |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 10 | РБ |  |
| 1.13 | Организация и проведение комплекса мероприятий по созданию и благоустройству досуговых центров молодежи и иных мест отдыха, а также кружков по интересам, клубов, действующих на безвозмездной основе, с учетом возможности использования потенциала местной общественности. | Весь период, 2011-2014 г. |  | ОО, ведущий специалист по работе с молодежью Администрации Октябрьского района, сектор ФКСиТ | выделения средств не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. меры по общей профилактике наркомании, формированию антинаркотической культуры личности. подраздел «Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение районного фестиваля творчества молодежи «Сильному Государству – здоровое поколение!» | 2011-2014г. |  | ОО, отдел культуры, ведущий специалист по работе с молодежью Администрации Октябрьского района. | 81 |  | - |  |  | 27 |  |  | 27 |  | 27 |  | РБ |
| 2.2. | Проведение книжной выставки, направленной на проблему молодежной наркомании, посвященной Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотиков. | Июнь 2011-2014 г |  | Отдел культуры. | Выделение средств не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Организация и проведения спортивных мероприятий, посвященных Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотиков. | Июнь 2011-2014 г |  | Отдел культуры, сектор ФКСиТ, ведущий специалист по работе с молодежью Администрации Октябрьского района. | Выделение средств не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Проведение работы с населением района по пропаганде здорового образа жизни, антинаркотической культуры, основанной на традициях казачества | Постоянно 2011-2014 г |  | Атаман Нижнедонского юрта, ведущий специалист по работе с молодежью Администрации Октябрьского района. | Выделение средств не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОДРАЗДЕЛ «ФОРМИРОВАНИЕ И ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Проводить «круглые столы» по профилактике наркомании с привлечением заинтересованных ведомств | ежеквартально 2011-2014 |  | Ведущий специалист по работе с молодежью Администрации Октябрьского района. | выделения средств не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Проведение районной спартакиады среди детско-подростковых клубов по мету жительства | 3 квартал 2011-2014 |  | Сектор по ФКСиТ, ведущий специалист по работе с молодежью Администрации Октябрьского района. | выделения средств не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Организация и проведение конкурса агитбригад «За здоровый образ жизни!» | 4 квартал 2011-2014 |  | ОО, КДНиЗП, ведущий специалист по работе с молодежью Администрации Октябрьского района. | 49 |  | - |  | 15 |  | 17 |  |  | 17 | РБ |  |  |
| 2.6 | Районный фестиваль молодежных массовых видов спорта под девизом «Новое поколение выбирает спорт» | 2011-2014 г. |  | ОО, отдел культуры, сектор ФКСиТ, КДНиЗП, ведущий специалист по работе с молодежью Администрации Октябрьского района. | 40 |  | - |  | 10 |  | 15 |  |  | 15 | РБ |  |  |
| 2.7 | Организация и проведение районных соревнований среди дворовых команд по футболу на приз клуба «Кожаный мяч», «Колосок» | 2011-2014г. |  | ОО, отдел культуры, сектор по ФКСиТ, | Выделение средств не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОДРАЗДЕЛ «ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Изготовление и размещение тематических баннеров | 2011-2014г | ОО, КДНиЗП, ведущий специалист по работе с молодежью Администрации Октябрьского района. |  | 90 |  | - |  |  | 30 | 30 |  |  | 30 | РБ |  |  |
| 2.9 | Изготовление и размещение наружной социальной рекламы | 2011-2014г | ОО, КДНиЗП, ведущий специалист по работе с молодежью Администрации Октябрьского района. |  | 75 |  | - |  |  | 25 | 25 |  |  | 25 | РБ |  |  |
| 2.10 | Организация информационного обеспечения по профилактической деятельности по предупреждению злоупотребления наркотических веществ (изготовление видео роликов, создание сюжетов и.т.п.). | 2011-2014 | ОО, телекомпания «Видеотон» МУП «Октябрьское» дирекция киносети |  | 78 |  | - |  |  | 26 | 26 |  |  | 26 | РБ |  |  |
| 2.11 | Провести цикл телепередач, имеющих антинаркотическую направленность для подростков. | 2011-2014г. | ОО, ведущий специалист по работе с молодежью Администрации Октябрьского района. |  | 30 |  |  | - |  | 10 | 10 |  |  | 10 | РБ |  |  |
| 2.12 | Провести в образовательных учреждениях занятия по правовой и антинаркотической пропаганде среди детей и молодежи | 2011-2014г. | Лекторская группа. |  | выделения средств не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.13 | Организовывать и проводить сходы граждан сельских и городского поселений с обсуждением состояния и задач по пресечению наркомании и токсикомании. | 2011-2014г. | МО сельских (городского) поселений, совместно с ОП №3 МУ МВД РФ «Новочеркасское», Шахтинский МРО УФСН РФ по РО |  | выделения средств не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14 | Организация и проведение информационных мероприятий | 2011-2014г. | ОО, КДНиЗП, УСЗН, ведущий специалист по работе с молодежью Администрации Октябрьского района |  | выделение средств не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.15 | Проведение мониторинга публикаций антинаркотической направленности в средствах массовой информации | ежеквартально 2011-2014 г | ОО, телекомпания «Видеотон» МУП «Октябрьское» дирекция киносети |  | 77,5 | - |  |  |  | 17,5 |  | 30 |  | 30 | РБ |  |  |
| 2.16 | Организовать работу мобильных групп, волонтерских отрядов для индивидуально-профилактической работы с несовершеннолетними «группы риска» | Постоянно, 2011-2014г. | ОО, КДНиЗП, ведущий специалист по работе с молодежью Администрации Октябрьского района |  | 22,8 |  | - |  |  | 2,8 | 10 |  |  | 10 | РБ |  |  |
| 3. ЛЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ НАРКОМАНИЕЙ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Проводить работу по раннему выявлению несовершеннолетних, склонных к токсикомании, употреблению наркотиков, своевременно направлять их на консультацию в ГОУ «Наркологический диспансер» | Постоянно, 2011-2014 г. |  | ОО, МУЗ ЦРБ, ГУЗ «Наркологический диспансер», МО сельских (городского) поселений совместно с ОП-3 МУ МВД РФ «Новочеркасское» | выделения средств не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Оказывать материальную помощь малоимущим семьям на лечение и реабилитацию детей, подростков и молодежи, больных наркоманией. | По мере поступления информации, 2011-2014 г. |  | УСЗН, МО сельских (городского) поселений | средства бюджета поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЮ НАРКОТИКАМИ И ИХ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Проведение с несовершеннолетними, склонными к употреблению наркотиков, индивидуальной коррекционной и профилактической работы, психолого-педагогического сопровождения | 2011-2014г |  | ОО, ГБОУ СОН РО СП «Огонек», ведущий специалист по работе с казачеством | Выделение средств не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Организация социально-психологического сопровождения несовершеннолетних имевших опыт потребления наркотических веществ | 2011-2014 |  | ОО, ОП-3 МУ МВД РФ «Новочеркасское», УСЗН, КДНиЗП. | Выделение средств не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | 2011-2014 |  | МУ ЦЗН г. Новочеркасска, КДНиЗП, ОО | Выделение средств не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Организация трудоустройства безработных граждан испытывающих трудности в поиске работы в возрасте от 18 до 30 лет | 2011-2014 |  | МУ ЦЗН г. Новочеркасска, | Выделение средств не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Принятие организационных мер по ликвидации притонов для потребления наркотиков, мест сбыта наркотиков в жилом секторе | 2011-2014 |  | ОП-3 МУ МВД РФ «Новочеркасское», МРО УФСКН РФ по РО г. Шахты, органы местного самоуправления, ДНД | Выделение средств не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Поведение сходов граждан с разъяснением законодательства, подомовые обходы | 2011-2014 г. |  | Органы местного самоуправления, ОП-3 МУ МВД РФ «Новочеркасское» | Выделение средств не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7 | Обеспечить систематический контроль за соблюдением установленного порядка использования наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ в подведомственных учреждениях. | Постоянно, 2011-2014 г. |  | МУЗ ЦРБ п. Каменоломни | выделения средств не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8 | Выявление родителей или лиц вовлекающих их в совершение правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. | 2011-2014г. |  | МРО УФСКН РФ по РО г. Шахты, ОП-3 МУ МВД РФ «Новочеркасское» | выделение средств не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9 | Информирование жителей района о действующем законодательстве, запрещающем незаконные операции с наркотическими средствами, психотропными веществами, об ответственности за незаконные посевы наркосодержащих растений | 2011-2014г. |  | МРО УФСКН РФ по РО г. Шахты , ОП-3 МУ МВД РФ «Новочеркасское», органы местного самоуправления. | Выделение средств не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 666,3 |  | 0 |  |  | 198,3 | 234 |  | 234 |  | РБ |  |  |

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                                                                                                            Н.Н.Савченко