Приложение N 1

к постановлению Администрации

Октябрьского района

от 15.12.2010 № 131

ДОЛГОСРОЧНАЯ РАЙОННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Доступная среда на 2011-2013 годы»

Паспорт Программы

| Наименование Программы | Районная долгосрочная целевая программа «Доступная среда на 2011-2013 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Постановление Администрации Ростовской области от 15.09.2010 N 184 «Об утверждении Областной долгосрочной целевой программы «Доступная среда на 2011-2013 годы», Распоряжение Администрации Октябрьского района от 08.11.2010 N 16 «О разработке Районной долгосрочной целевой программы «Доступная среда на 2011-2013 годы» |
| Государственный заказчик – координатор Программы Государственные заказчики Программы | Администрация Октябрьского района Управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района (далее - УСЗН) Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная районная больница» Октябрьского района (далее – МУЗ ЦРБ) Отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района (далее - ОКФКСиТ) Отдел образования Администрации Октябрьского района (далее - РОО) |
| Разработчик Программы | Управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная районная больница» Октябрьского района Отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района Отдел образования Администрации Октябрьского района |
| Основные цели Программы | Целями Программы являются: 1. Формирование к 2013 году условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения. 2. Повышение доступности реабилитационных услуг. |
| Основные задачи Программы | разработка и внедрение новых законодательных, нормативных, правовых, методических подходов к формированию доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения; объективная оценка состояния доступности среды для инвалидов и других маломобильных групп населения; паспортизация объектов и формирование карт доступности; обеспечение доступности в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов; обеспечение доступности реабилитационных услуг. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2011-2013 годы: 1 этап- 2011-2012гг.; 2 этап – 2013г. |
| Структура Программы, основные направления и мероприятия Программы | структура Программы: паспорт Районной долгосрочной целевой программы «Доступная среда на 2011-2013 годы»; раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами; раздел 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы, а также целевые индикаторы и показатели; раздел 3. Система программных мероприятий; раздел 4. Нормативное обеспечение; раздел 5. Механизм реализации Программы, организация управления и контроль за ходом ее реализации; раздел 6. Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации Программы; приложение N 1. Целевые индикаторы и показатели Районной долгосрочной целевой программы «Доступная среда на 2011-2013 годы»; приложение N 2. Перечень мероприятий по реализации Районной долгосрочной целевой программы «Доступная среда на 2011-2013 годы»; приложение N 3. Распределение объемов финансирования Районной долгосрочной целевой программы «Доступная среда на 2011-2013 годы»; приложение N 4. Распределения ассигнований по государственным заказчикам Районной долгосрочной целевой программы «Доступная среда на 2011-2013 годы». Программа не содержит подпрограмм. Основные мероприятия Программы: организационные мероприятия; формирование доступной среды для инвалидов; обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры; обеспечение доступности образовательных услуг; обеспечение доступности связи, информации для инвалидов; совершенствование социальной реабилитации инвалидов; повышение уровня социокультурной реабилитации инвалидов. |
| Исполнители Программы | Управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района; Отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района; Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная районная больница» Октябрьского района; Отдел образования Администрации Октябрьского района; Отдел строительства, ремонта и ЖКХ Администрации Октябрьского района; Центр занятости населения по Октябрьскому району (далее - ЦЗН); ФГУ «Главное бюро МСЭ» по Ростовской области филиал № 44 (далее – бюро МСЭ); Отдел архитектуры Администрации Октябрьского района; Администрация Октябрьского района; Администрации муниципальных образований Октябрьского района; общественные организации инвалидов. |
| Объемы и источники финансирования Программы | объем средств районного бюджета, необходимый для финансирования Программы в 2011-2013 гг., составляет всего 2019,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2012 год – 806,0 тыс. рублей; 2013 год – 1213,0 тыс. рублей. объем средств областного бюджета, необходимый для финансирования Программы в 2011-2013 гг., составляет всего 34,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2011 год – 10,0 тыс. рублей; 2012 год – 11,5 тыс. рублей; 2013 год – 13,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы Система организации контроля за исполнением Программы | увеличение удельного веса районных учреждений культуры, обеспечивающих физическую доступность для инвалидов в 2013 году – до 100 процентов; увеличение доли инвалидов по зрению и инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, обеспеченных техническими средствами реабилитации, не вошедшими в федеральный перечень в 2011 году – до 40 процентов, в 2012 году – до 45 процентов; в 2013 году – до 50 процентов. контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация Октябрьского района, Финансово-экономи-ческое управление Администрации Октябрьского района |

Раздел 1.  СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Районная долгосрочная целевая программа «Доступная среда на 2011-2013 годы» (далее - Программа) определяет основные направления улучшения условий жизни лиц с ограниченными возможностями на основе повышения доступности и качества услуг, гарантированных государством.

Необходимость первоочередного обеспечения доступности в целях решения проблем социальной защиты и реабилитации инвалидов отражена в положениях Конвенции ООН «О правах инвалидов», к которой 24 сентября 2008 г. присоединилась Россия. Конвенция дает широкую трактовку понятия доступности: «…важна доступность физического, социального, экономического и культурного окружения, здравоохранения и образования, а также информации и связи, поскольку она позволяет инвалидам в полной мере пользоваться всеми правами человека и основными свободами».

Численность инвалидов в Октябрьском районе составляет 5,4 тысяч человек, в том числе 321 человек – инвалиды с заболеванием опорно-двигательного аппарата, 294 человека – инвалиды по зрению, 68 человек – инвалиды по слуху. Доля инвалидов в общей численности населения Октябрьского района составляет 7,5 процентов.

Несмотря на предпринимаемые меры, сопровождающиеся значительными, ежегодно возрастающими объемами финансирования из бюджетов всех уровней, остается нерешенной важнейшая социальная задача - создание равных возможностей для инвалидов во всех сферах жизни общества – это транспорт, связь, образование, культурная жизнь и т.д.

Решение поставленных задач будет осуществляться в ходе реализации Районной долгосрочной целевой программы «Доступная среда на 2011-2013 годы» (далее - Программа).

На первом этапе Программы необходимо:

разработать нормативные правовые документы, регламентирующие обязательное соблюдение требований  доступности для объектов, зданий, сооруже-ний при строительстве новых объектов и реконструкции существующих объектов;

реализовать необходимые мероприятия по определению приоритетных объектов социальной инфраструктуры для инвалидов, выполнив  обследование и паспортизацию этих объектов;

провести паспортизацию объектов и формирование карт доступности;

определить объем необходимых средств районного бюджета для выполнения работ по доступности объектов, зданий, сооружений при строительстве новых объектов и реконструкции существующих объектов.

Второй этап является основным и предполагает полномасштабное проведение работ и мероприятий по обеспечению доступности существующих объектов и сооружений и повышение предоставления реабилитационных услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Целесообразность решения проблемы обеспечения доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения программным методом определяется следующими причинами:

1. Масштабность, высокая социально-экономическая значимость проблемы. Решение проблемы предполагает модернизацию, дооборудование значительной части существующих объектов социальной, транспортной, информационной инфраструктур, а также организацию строительства новых объектов с учетом требований доступности.

2. Инновационный характер проблемы. Для ее решения потребуется выработка новых нормативных, методических решений, создание и внедрение механизмов формирования доступной среды, повышения эффективности реабилитационных услуг.

3. Комплексность проблемы. Потребуется решение различных задач право-вого, финансового, информационного характера, затрагивающих интересы различ-ных групп собственников; реализация соответствующего комплекса мероприятий.

4.  Межведомственный характер проблемы. С учетом содержания, перечня задач, требующих решения, потребуется консолидация усилий органов исполнительной власти Октябрьского района, органов местного самоуправления, общественных объединений.

5. Длительность решения проблемы.  Проблема может быть решена в течение ряда лет путем осуществления взаимосвязанных по целям работ и комплекса мероприятий.

С учетом изложенного, использование программного метода представляется наиболее целесообразным для создания доступной для инвалидов среды и других маломобильных групп населения.

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, А ТАКЖЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ

2.1. Основными целями Программы является формирование к 2013 году условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других мало-мобильных групп населения, повышение доступности реабилитационных услуг.

2.2. Достижение основных целей Программы обеспечивается за счет решения следующих основных задач:

разработка и внедрение новых законодательных, нормативных,  правовых, методических подходов к формированию доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения;

объективная оценка состояния доступности среды для инвалидов и других маломобильных групп населения;

паспортизация объектов и формирование карт доступности;

обеспечение доступности в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов;

обеспечение  доступности реабилитационных услуг.

2.3. Реализацию Программы предполагается осуществить в течение трех лет: с 2011 по 2013 годы.

В целях систематизации контроля и анализа хода выполнения мероприятий Программы срок ее реализации разбит на два этапа:

первый этап – 2011-2012 годы;      второй этап – 2013 год.

2.4. Целевые индикаторы и показатели приведены в приложении N 1                       к Программе.

Раздел 3. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Мероприятия, предлагаемые к реализации и направленные на решение задач Программы, с указанием финансовых ресурсов и сроков, необходимых для их реализации, приведены в приложении N 2 к Программе.

Ресурсное обеспечение Программы осуществляется за счет средств районного бюджета в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Собрания депутатов Октябрьского района  на очередной финансовый год.

Объем средств районного бюджета, необходимый для финансирования Программы, составляет на 2011-2013 годы всего 2019,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2012 год – 806,0  тыс. рублей;

2013 год – 1213,0  тыс. рублей.

Объем средств областного бюджета, необходимый для финансирования Программы, составляет на 2011-2013 годы всего 34,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2011 год – 10,0  тыс. рублей;

2012 год – 11,5  тыс. рублей;

2013 год – 13,0  тыс. рублей.

Распределение объемов финансирования Программы по годам ее реализации приведено в приложении N 3 к Программе.

Распределение ассигнований по государственным заказчикам Программы приведено в приложении N 4 к Программе.

Раздел 4. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Для достижения целей Программы необходимо принятие постановления Главы Администрации Октябрьского района «О формировании доступной для инвалидов среды жизнедеятельности».

- Раздел 5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ,

- ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

5.1. Государственные заказчики Программы - Управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района, Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная районная больница» Октябрьского района, Отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района, Отдел образования Администрации Октябрьского района:

5.1.1. С учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняют целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы, состав исполнителей в докладах о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств районного бюджета в установленном порядке.

5.1.2. Представляют государственному заказчику - координатору Программы:

ежеквартально, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий,                  а также по запросу государственного заказчика - координатора Программы статистическую, справочную и аналитическую информацию, необходимую для выполнения возложенных на него функций;

ежегодно, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчеты  о ходе работ по Программе, а также об эффективности использования финансовых средств;

предложения о корректировке сроков реализации Программы, перечня и финансирования программных мероприятий (при необходимости);

отчеты о ходе реализации программных мероприятий по результатам за год и за весь период действия Программы для подготовки государственным заказчиком - координатором Программы соответствующего проекта постановления Администрации Октябрьского района;

несут ответственность за реализацию комплекса закрепленных за ними мероприятий Программы, осуществляют управление исполнителями этих мероприятий, обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на их реализацию.

5.2. Оперативное управление реализацией Программы осуществляется управлением социальной защиты населения Администрации Октябрьского района. На него возлагаются следующие основные функции:

оценка достижения целевых индикаторов и показателей Программы, эффективности последствий от ее реализации;

организация проверок хода реализации программных мероприятий;

содействие исполнителям Программы в разработке и реализации механизмов межведомственного взаимодействия при реализации мероприятий Программы;

осуществление информационного обеспечения реализации Программы:

текста Программы, нормативных правовых актов в сфере управления реализа-цией Программы и контроля за ходом выполнения программных мероприятий;

информации о ходе реализации Программы, предстоящих программных мероприятиях;

информации о результатах проверок хода реализации программных мероприятий, оценке достижения целевых индикаторов и показателей.

5.3. Контроль за исполнением Программы осуществляется Администрацией Октябрьского района в соответствии с настоящей Программой.

- Раздел 6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ  СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы, в силу ее специфики носит ярко выраженную социальную направленность. Реализация Программы и принятие нормативных правовых актов, направленных на формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности на территории Октябрьского района, к 2013 году позволят добиться позитивного изменения ситуации, связанной с доступной средой для инвалидов.

Реальную эффективность реализации Программы позволят оценить результаты к 2013 году:

обеспечение районных учреждений культуры физической доступности для инвалидов (музеев, библиотек, районного Дворца культуры);

обеспечение инвалидов по зрению и с заболеваниями опорно-двигательного аппарата техническими средствами реабилитации, не вошедшими в федеральный перечень;

обеспечение инвалидов по слуху техническими средствами реабилитации, не вошедшими в федеральный перечень;

Оценка эффективности реализации Программы производится ее разработчиками по завершению срока реализации Программы и за период                     с 2011 по 2013 год включительно. Результаты Программы представляются                         в финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района одновременно с отчетом о финансировании и результативности проводимых программных мероприятий.

Управляющий делами

Администрации района								Т.А. Шишкина

Приложение N 1

к Районной долгосрочной

целевой программе «Доступная

среда на 2011-2013 годы»

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ

РАЙОННОЙ ДОЛГОРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«ДОСТУПНАЯ СРЕДА НА 2011-2013 ГОДЫ»

| N п/п | Наименование целевых индикаторов и показателей Программы | Единица измере-ния | Базовый показа-тель 2009 года | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Удельный вес учреждений культуры, обеспечивающих физическую доступность для инвалидов в общем количестве районных учреждений культуры (музеев, библиотек, районного Дворца культуры) | % | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 2. | Доля инвалидов по зрению и с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, обеспеченных техническими средствами реабилитации, не вошедшими в федеральный перечень, от числа обратившихся | % | 0 | 40 | 45 | 50 |

Приложение N 2

к Районной долгосрочной

целевой программе «Доступная

среда на 2011-2013 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ

РАЙОННОЙ ДОЛГОРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«ДОСТУПНАЯ СРЕДА НА 2011-2013 ГОДЫ»

| N п/п | Наименование мероприятия | Источ-ники финанси-рования, направ- ления расходов | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  |  | Срок выпол- нения по годам | Государственный заказчик Программы | Исполнители мероприятий Программы | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 |  |  |  |  |
| - Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация ежегод-ных встреч руководи-телей ведущих отде-лов Администрации Октябрьского района с руководителями общественных орга-низаций инвалидов | - | - | - | - | - | 2011-2013 | УСЗН | УСЗН, РОО, ОКФКСиТ, МУЗ ЦРБ | выявление социально-значимых проблем инвалидов |
| 1.2. | Организация работы со СМИ (размещение информаций, статей по вопросам социаль-ной защиты и реаби-литации инвалидов, размещение объявлений) | - | - | - | - | - | 2011-2013 | УСЗН | УСЗН, РОО, ОКФКСиТ, МУЗ ЦРБ | привлечение внимания обществен-ности к проблемам инвалидов |
| 1.3. | Проведение совеща-ний, семинаров, «круглых столов», конференций, мероприятий по проблемам инвалидов и инвалидности | - | - | - | - | - | 2011-2013 | УСЗН | УСЗН, РОО, ОКФКСиТ, МУЗ ЦРБ, бюро МСЭ, ЦЗН | выявление наиболее значимых проблем инвалидов и их решение |
| - Формирование доступной среды для инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Разработка законода-тельных и норматив-ных правовых актов, регламентирующих обязательное соблю-дение требований доступности для объектов, зданий, сооружений (учреж-дениях социальной сферы, здравоохране-ния, спорта и туризма) при строительстве новых объектов и реконструкции суще-ствующих объектов | - | - | - | - | - | 2011 | УСЗН | УСЗН, Отдел строительстваремонта и ЖКХ Администра-ции района, Отдел архитектуры района | создание правовой базы для соблюде-ния требова-ний доступ-ности при реконструк- ции и строи-тельстве объектов, зданий, сооружений |
| 2.2. | Организация проверок для соблюдения тре-бований по обеспече-нию доступа инвали-дов к объектам соци-альной сферы при разработке проектных решений на новое строительство и реконструкцию зданий, сооружений с представителями органов социальной защиты населения и общественных орга-низаций инвалидов | - | - | - | - | - | 2011-2013 | УСЗН | Администра-ции муници-пальных образований района, Отдел архитектуры района,УСЗН, обществен-ные органи- зации инвалидов | контроль за соблюдением требований по обеспече-нию доступ-ности объектов социальной сферы |
| 2.3. | Паспортизация и классификация с последующим состав-лением описи дейст-вующих объектов социальной и транс-портной инфраструк-тур, средств транспор-та, связи и информа-ции с целью их после-дующей модерниза-ции (дооборудования) и обеспечения доступ-ности для инвалидов; формирование карт доступности объектов и услуг | - | - | - | - | - | 2012 | УСЗН | УСЗН, Отдел архитектуры района, отдел строительства ремонта и ЖКХ Адми-нистрации района, Администра-ции муници-пальных образований района | утверждение перечня объектов, подлежащих переоборудо-ванию, рекон-струкции, капиталь-ному ремонту |
| - Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Разработка проектно-сметной документации пандусов и подъемников в районных учреждениях культуры | районный бюджет | 12,0 | - | 12,0 | - | 2012 | ОКФКСиТ | ОКФКСиТ | создание условий для доступности учреждений культуры |
| 3.2. | Изготовление пандусов и подъемников в районных учреждениях культуры | районный бюджет | 32,0 | - | - | 32,0 | 2013 | ОКФКСиТ | ОКФКСиТ | создание условий для доступности учреждений культуры |
| 3.3. | Разработка проектно-сметной документации пандусов и подъемников в районных образовательных учреждениях | районный бюджет | 840,0 | - | 340,0 | 500,00 | 2012-2013 | РОО | РОО | создание условий для доступности образователь-ных учреждений |
| 3.4. | Изготовление пандусов и подъемников в районных образовательных учреждениях | районный бюджет | 1000,0 | - | 400,0 | 600,0 | 2012-2013 | РОО | РОО | создание условий для доступности образователь-ных учреждений |
| 3.5. | Разработка проектно-сметной документации пандусов и подъемников в районных учреждениях здравоохранения | районный бюджет | - | - | - | - | 2011-2013 | МУЗ ЦРБ | МУЗ ЦРБ | создание условий для доступности учреждений здравоохра-нения |
| 3.6. | Изготовление пандусов и подъемников в районных учреждениях здравоохранения | районный бюджет | 125,0 | - | 50,0 | 75,0 | 2011-2013 | МУЗ ЦРБ | МУЗ ЦРБ | создание условий для доступности учреждений здравоохра-нения |
| 4.Совершенствование социальной реабилитации инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Обеспечение допол-нительными техни-ческими и тифлотех-ническими средст-вами реабилитации инвалидов с заболева-нием опорно-двига-тельного аппарата, инвалидов по зрению | областной бюджет | 34,5 | 10,0 | 11,5 | 13,0 | 2011-2013 | УСЗН | УСЗН | повышение качества жиз-ни инвалидов в результате обеспечения технически-ми средства-ми реабили-тации |
| 5.Повышение уровня социокультурной реабилитации инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Проведение районной спартакиады среди детей-инвалидов | районный бюджет | 10,0 | - | 4,0 | 6,0 | 2011-2013 | ОКФКСиТ | ОКФКСиТ | повышение культурного развития детей-инвалидов путем проведения творческих занятий |

Приложение N 3

к Районной долгосрочной

целевой программе «Доступная

среда на 2011-2013 годы»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

РАЙОННОЙ ДОЛГОРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«ДОСТУПНАЯ СРЕДА НА 2011-2013 ГОДЫ»

(тыс. рублей) N п/п; Наименование источников финансирования, направлений расходов; Объем финансирования. всего; в том числе по годам. 2011; 2012; 2013. 1.; Районной бюджет; 2019,0; -; 806,0; 1213,0. 2.; Областной бюджет; 34,5; 10,0; 11,5; 13,0.

Приложение N 4

к Районной долгосрочной

целевой программе «Доступная

среда на 2011-2013 годы»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

АССИГНОВАНИЙ ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКАМ

| РАЙОННОЙ ДОЛГОРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «ДОСТУПНАЯ СРЕДА НА 2011-2013 ГОДЫ» |  |  |  |  |  |
| Наименование источников финансирования, направлений расходов | Объем финансирования |  |  |  |  |
|  | всего | в том числе по годам |  |  |  |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 |  |
| - Управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 34,5 | 10,0 | 11,5 | 13,0 |  |
| 2. Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная районная больница» Октябрьского района |  |  |  |  |  |
| Районной бюджет | 125,0 | - | 50,0 | 75,0 |  |
| 3. Отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района |  |  |  |  |  |
| Районной бюджет | 54,0 | - | 16,0 | 38,0 |  |
| 4. Отдел образования Администрации Октябрьского района |  |  |  |  |  |
| Районной бюджет | 1840,0 | - | 740,0 | 1100,0 |  |

Приложение N 2

к постановлению Администрации

Октябрьского района

от 15.12.2010 № 131

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

РАЙОННОЙ ДОЛГОРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«ДОСТУПНАЯ СРЕДА НА 2011-2013 ГОДЫ»

- I. Общие положения

Методика оценки Районной долгосрочной целевой программы «Доступная среда на 2011-2013 годы» (далее - методика и Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», постановлением Главы Октябрьского района от 13.12.2009  № 706 «О порядке принятия решения                      о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Октябрьского района». Методика ориентирована на повышение эффективности использования ресурсов, направляемых на финансирование мероприятий по доступности среды для инвалидов в Октябрьском районе.

- II. Система показателей оценки эффективности Программы

2.1. В основе оценки эффективности Программы лежит система, включающая две группы показателей, характеризующих эффективность Программы.

2.1.1. I группа показателей - целевые индикаторы по направлениям программных мероприятий. Наименования показателей приведены в таблице.

- Таблица

ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановый целевой индикатор |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | П1 - удельный вес учреждений культуры, обеспечивающих физическую доступность для инвалидов в общем количестве районных учреждений культуры (музеев, библиотек, районного Дворца культуры) | % | 100 |
| 2. | П2 - доля инвалидов по зрению и с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, обеспеченных техническими средствами реабилитации, не вошедшими в федеральный перечень, от числа обратившихся | % | 50 |

Степень достижения ожидаемых результатов планируется измерять на основании сопоставления фактических значений целевых индикаторов с их плановыми значениями. Сопоставление значений целевых индикаторов производится по каждому расчетному (плановому) показателю.

Оценка эффективности реализации показателей П1, П2 определяется по итогам 2013 года по формуле:

Ф

пi

Э   = ------- х 100,

пi     П

пi

где Э   - эффективность реализации i показателя;

пi

Ф   - фактическое  значение индикатора i показателя, достигнутое в ходе

пi

реализации Программы;

П   - плановое   значение   индикатора   i   показателя,   утвержденное

пi

Программой.

Эффективность реализации Программы по степени достижения индикаторов рассчитывается по формуле:

Э  + Э

п1    п2

Э  = -------------  х 100,

п            2

где Э  - эффективность реализации Программы;

п

Э ,   Э ,

п1   п2   - эффективность реализации П1 П2 показателей.

При значении:

Э  = 100 процентов реализация Программы является эффективной;

п

Э   более  100   процентов  реализация  Программы  является   наиболее

п

эффективной;

Э    менее 100 процентов реализация Программы является неэффективной.

п

2.1.2. II группа показателей - бюджетная эффективность Программы (определяется как степень реализации расходных обязательств) и рассчитывается по формуле:

Ф

ф

Э    = ------ х 100,

бюд     Ф

п

где Э    - бюджетная эффективность Программы;

бюд

Ф  - фактическое использование средств;

ф

Ф  - планируемое использование средств.

п

2.2. Оценка эффективности реализации Программы производится ее разработчиками по завершению срока реализации Программы и за период             с 2011 по 2013 год включительно. Результаты Программы представляются                     в финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района одновременно с отчетом о финансировании и результативности проводимых программных мероприятий.

Управляющий делами

Администрации района								Т.А. Шишкина