Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация  Октябрьского  района

постановление

10.04.2014              	                    № 311                              р.п.  Каменоломни

Об утверждении отчета о реализации районной долгосрочной целевой программы «Молодёжь Октябрьского района на 2011-2014 годы» за 2013 год

В соответствии с п. 3 постановления Администрации  Октябрьского района  от 16.08.2013г. № 655 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки  эффективности муниципальных  программ  Октябрьского района», руководствуясь ч.8 ст. 51 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации    районной долгосрочной целевой программы «Молодёжь Октябрьского  района на 2011-2014 годы» за 2013 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрация Октябрьского района.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя Главы  Администрации Октябрьского района – начальника отдела по организационной работе и местному самоуправлению Н.Д. Бессарабова.

Глава

Октябрьского района			                         	          Е.П. Луганцев

Приложение

к постановлению

Администрации

Октябрьского района

от 10.04.2014 № 311

ОТЧЕТ

о реализации районной долгосрочной целевой программы

«Молодёжь Октябрьского района на 2011-2014 годы»  за 2013 год

I. Основные результаты Программы

На  реализацию  районной долгосрочной  целевой программы  «Молодёжь Октябрьского района на 2011-2014 годы» (далее Программа) в 2013 году  было выделено и освоено из бюджета Октябрьского района 973,3 тыс. рублей.

В соответствии с программой  и с целью формирования системы поддержки обладающей лидерскими навыками, инициативной, талантливой и творческой молодежи, вовлечения ее в социальную практику и информирование о потенциальных возможностях собственного развития, формирования российской идентичности и профилактики асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде в 2013 году были проведены следующие мероприятия:

- районный фестиваль «КВН – 2013»;

- районный конкурс  «Край родной – Октябрьский район»;

- районный фестиваль патриотической песни «Гвоздики Отечества»;

- районный конкурс «Лидер года»;

- районный конкурс агитбригад «За здоровый образ жизни!»;

- районный конкурс агитбригад «Безопасное колесо»;

- районный конкурс «Звезда подростка»;

- районный конкурс   среди молодых семей «Папа, мама, я – спортивная семья»;

- региональный проект Комитета по молодежной политики  «Молодежная команда Губернатора»;

- митинг, посвященный годовщине освобождения района от немецко-фашистских захватчиков;

Военно-патриотические акции:

- «Удели внимание ветерану»;

- «Память поколений»;

- «Георгиевская ленточка»;

- «Шествие победителей»;

- военно-спортивная игра «Патриот»;

- акция «Свеча памяти» в память не вернувшихся с войны;

- - районное мероприятие посвященное «Всероссийскому Дню молодежи»;

- - районный конкурс молодежных социальных проектов;

## - районное мероприятие посвященное «Дню семьи, любви и верности»;

- - проведение спортивных мероприятий в рамках областной акции «Ростовская область – территория здоровья»;

- встреча молодежи района  с кандидатом в депутаты Законодательного Собрания РО Кундрат И.А.;

- повышение политической активности молодежи в период подготовки проведения выборов на территории Октябрьского района, создание и поддержка работы «клубов молодого избирателя»;

- - мероприятие, посвященное Дню Государственного Флага РФ;

## - молодежная акция «Молодежь против наркотиков»;

- спартакиада среди общеобразовательных школ района по 9 видам спорта, под девизом «Спорт-против наркотиков!»;

- - военно-спортивная игра «Зарница»;

- - проведение районных соревнований   по  спортивному рыболовству среди   учащихся    муниципальных образовательных учреждений;

- районный конкурс добровольческих проектов;

- районные соревнования по футболу среди молодежных команд «Закрытие летнего футбольного сезона»;

## - районный конкурс «Доброволец года»;

## - районный фотоконкурс  «Мы живём в России!», в рамках празднования Дня народного единства;

## - районный конкурс «Лучший волонтерский отряд»;

- районный конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии»;

- районный конкурс рисунков-плакатов и коллажей на тему  «Толерантность – это…»;

## - районный конкурс «Я гражданин России»;

- районный конкурс рисунков, плакатов, коллажей на тему: «Молодежь против СПИДа и наркотиков», «Молодежь За здоровый образ жизни!»;

- участие молодежи в областной физкультурно-оздоровительной акции «Спорт детям»;

- участие молодежи  в областных соревнованиях:  по футболу,  волейболу,

соревнованиях по плаванию, художественной гимнастики;

- организация и проведение молодежных субботников;

- открытая спартакиада среди сборных команд муниципальных образований Октябрьского района Ростовской области;

- районный конкурс профессионального мастерства среди специалистов по работе с молодежью администраций городского и сельских поселений Октябрьского района;

- - ежемесячная акция «Доброе сердце» - посещение волонтерами поселений детского приюта «Огонек» с игровой, развлекательной программой, кукольным театром и сладкими подарками от спонсоров;

-  работа по раннему выявлению подростков, склонных к бродяжничеству, правонарушениям и преступлениям, работа с «трудными» подростками и неблагополучными семьями. Привлечение несовершеннолетних данной категории в общественную, спортивную деятельность по месту обучения и жительства;

- посещение неблагополучных семей; семьей, находящихся в социально-опасном положении; опекаемых семей, в которых опекуны не исполняют свои обязанности;

- - выявление несовершеннолетних, проживающих в семьях, находящихся в социально-опасном положении. Осуществление социальной реабилитации этих подростков, оказание социально-правовой помощи.

На территории Октябрьского района действуют 26 детских общественных объединений в составе районной организации «Возрождение», которая  насчитывает в своих рядах 3200 детей и подростков.

Расширена  база талантливой молодежи муниципального образования «Октябрьский район» до 120 человек.

На территории Октябрьского района действуют органы молодежного самоуправления, студенческого самоуправления, молодежного парламента, молодежного правительства.

На территории Октябрьского района действуют 4 молодежных клуба и  6 военно-патриотических клубов, основная деятельность которых воспитание патриотизма, любви к родному краю и Отечеству, воспитание товарищества, дружбы и взаимопомощи, физическая подготовка юношей к службе в Вооруженных Силах России, спортивная подготовка.

Количество организаций, осуществляющих добровольческую деятельность увеличилось до 28 (в 2012 году – 15 организаций); количество молодежи, вовлеченной в добровольческую (волонтерскую) деятельность - 1600 человек.

В целях поддержки молодых предпринимателей организованы и проведены:

- экскурсии по малым предприятиям учащихся общеобразовательных школ (ЗАО «Сервис-связь», ООО «Век», ИП Кундрат);

- классные часы в общеобразовательных учреждениях Октябрьского района посвященных празднованию «Дня российского  предпринимательства»;

- на территории района специалистами Администраций городского и сельских поселений  проводятся консультации среди молодежи, подготовлены и регулярно обновляются стенды, организованные в зданиях Администраций городского и сельских  поселений;

- ученики  образовательных учреждений района приглашались на семинар, посвященный Дню предпринимательства, организованный отделом по содействию развития малого и среднего предпринимательства, молодежным парламентом, отделом образования Администрации Октябрьского района;

- на площади у РДК р.п. Каменоломни организована и проведена выставка-ярмарка (презентация фирм) продукции, услуг, производимых предприятиями и индивидуальными предпринимателями, культурно-развлекательная программа.

- Молодежь Октябрьского района принимала участие в  мероприятиях, проводимых  комитетом по молодежной политике Ростовской области:

- - поездка в с. Натальевка Неклиновского района Ростовской области для участия молодежи в финале областной  военно-спортивной игры «Орленок»;

- участие молодежи в района в областном конкурсе «Звезда   подростка»;

- участие молодежи и ветеранов района в XIV областной встрече ветеранов ВОВ и молодежи «Наследники Победы» в г. Ростове-на Дону;

- участие в Областном фестивале детей и молодежи «Возьмемся за руки друзья!»;

- участие молодежи в финале областного фестиваля патриотической песни «Гвоздики Отечества» в г. Белая Калитва;

- участие молодежи в региональном проекте «Молодежная команда Губернатора» в г. Ростове-на Дону;

- участие молодежи в региональном проекте «Я успешный предприниматель» в г. Ростове-на Дону;

- участие молодежи в Первенстве области по футболу в г. Донецке Ростовской области;

- участие  молодежи в областных финальных соревнованиях юных футболистов «Кожаный мяч» в г. Сальск Ростовской области;

#### - участие молодежной команды района в областном слете юных экологов

х. Пухляковский Усть-Донецкого района;

- участие молодежи в областной акции «Ростовская область – территория здоровья!» в г. Ростове-на Дону;

- участие молодежи района в региональном форуме «Ростов 2013»;

#### - участие молодежи района в областном форуме «Молодая волна» с. Натальевка Неклиновского района;

- участие молодежного актива в фестивале «Свежий ветер» в ст. Манычская Багаевского района;

- участие молодежи района в фестивале «Молодежь за Союзное государство», в г. Ростов-на-Дону;

#### - участие молодежи Октябрьского района в соревнованиях по футболу в г. Усть-Донецк;

- участие сборной молодежной команды Октябрьского района в первенстве Ростовской области по плаванию в г. Таганрог.

II. Меры по реализации Программы

По бюджету 2013 года в Программу в связи с корректировкой сумм, предусмотренных на проведение запланированных мероприятий, внесены следующие изменения:

- постановлением  Администрации Октябрьского района  от 04.02.2013г. № 78 «О внесении изменений  в постановление  Администрации Октябрьского района от 31.08.2010 № 579 «Об утверждении районной  целевой программы  «Молодежь Октябрьского района на 2011- 2013годы»;

- постановлением  Администрации Октябрьского района  от 15.03.2013г. №188 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 31.08.2010 № 579 «Об утверждении районной целевой программы «Молодёжь Октябрьского района на 2011-2013»;

- постановлением  Администрации Октябрьского района  от 21.08.2013г. № 667 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 31.08.2010 № 579«Об утверждении районной  целевой программы  «Молодежь Октябрьского района на 2011- 2013годы»;

- постановлением  Администрации Октябрьского района  от 21.01.2014г. № 30 внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 31.08.2010 № 579.

Финансирование программных мероприятий  районной  целевой программы «Молодёжь Октябрьского района на 2011-2013» за 2013 год показано в приложении № 1к настоящему отчету.

III. Оценка эффективности реализации Программы

Отчет об оценке эффективности реализации районной  целевой программы  «Молодёжь Октябрьского района на 2011-2013» за 2013 год приведен в приложение № 2 к настоящему отчету.

Эффективность реализации Программы по итогам 2013 года равна 103%.

По итогам проведения анализа индекса эффективности  оценка эффективности реализации Программы соответствует  высокому  уровню  эффективности.

В рамках реализации программы достигнуты следующие  результаты:

- Своевременное проведение молодежных мероприятий, согласно запланированным срокам районной целевой программы «Молодежь Октябрьского района на 2011- 2014 годы»;

- полное освоение денежных средств, предусмотренных районным бюджетом на реализацию   районной целевой программы «Молодежь Октябрьского района на 2011- 2014 годы»;

- количество молодых людей, вовлеченных в деятельность общественных объединений увеличилось на 115 человек и составляет  4 500 человек;

- количество молодых людей, охваченных духовно-нравственным воспитанием –  7 200 человек;

- количество молодых людей, охваченных  воспитательными и просветительскими акциями и мероприятиями -  7 000 человек;

- количество подростков и молодежи, охваченных профилактическими акциями и мероприятиями - 12 200 человек;

- количество детей и молодежи  участвующих  в областных, всероссийских, международных молодежных мероприятиях – 2 800, что составляет 12% от общего числа молодежи;

- количество молодых избирателей, принимающих участие в голосовании на выборах в органы власти всех уровней составило 520 человек (1,7%);

- количество детей и молодежи, приобщенных к занятиям спортом составляет 22% от общего числа молодежи Октябрьского района;

- снижение количества правонарушений и преступлений среди подростков до 10 % (2012г. – 64, 2013г. -57).

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                   Н.Н. Савченко

Приложение № 1

к отчету о реализации районной

долгосрочной целевой программы

«Молодёжь Октябрьского района

на 2011-2014 годы»  за 2013 год

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ И ОСВОЕНИИ ПРОВОДИМЫХ

ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Молодежь Октябрьского района на 2011-2014 годы» за 2013 год

(тыс. рублей)

| N п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района об утверждении программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2013 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоен- ных средств и причины их неос- воения (по ис- точникам финанси- рования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | феде- ральный бюджет <*> | област- ной бюджет | мест- ный бюджет | внебюд- жетные источ- ники | всего | феде- ральный бюджет <*> | област- ной бюджет0 | мест- ный бюджет | внебюд- жетные источ- ники | всего | феде- ральный бюджет <*> | област- ной бюджет | мест- ный бюджет | внебюд- жетные источ- ники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Организация и проведение районного фестиваля патриотической песни «Гвоздики Отечества» | 2,0 | - | - | 2,0 | - | 2,0 | - | - | 2,0 | - | 2,0 | - | - | 2,0 | - | - |
| 2 | Организация и проведение районного конкурса «Лидер года» | 2,0 | - | - | 2,0 | - | 2,0 | - | - | 2,0 | - | 2,0 | - | - | 2,0 | - | - |
| 3 | Организация и проведение районного конкурса «Доброволец года» | 3,0 | - | - | 3,0 | - | 3,0 | - | - | 3,0 | - | 3,0 | - | - | 3,0 | - | - |
| 4 | Организация и проведение праздничного мероприятия «День российской молодежи» | 17,0 | - | - | 17,0 | - | 17,0 | - | - | 17,0 | - | 17,0 | - | - | 17,0 | - | - |
|  | Организация и проведение фестивалей КВН | 20,0 | - | - | 20,0 | - | 20,0 | - | - | 20,0 | - | 20,0 | - | - | 20,0 | - | - |
|  | Реализация регионального проекта «Молодежная команда Губернатора» | 4,5 | - | - | 4,5 | - | 4,5 | - | - | 4,5 | - | 4,5 | - | - | 4,5 | - | - |
|  | Организация и проведение районного конкурса добровольческих проектов по различным направлениям | 5,0 | - | - | 5,0 | - | 5,0 | - | - | 5,0 | - | 5,0 | - | - | 5,0 | - | - |
|  | Организация и проведение районной военно-спортивной игры «Зарница» | 4,0 | - | - | 4,0 | - | 4,0 | - | - | 4,0 | - | 4,0 | - | - | 4,0 | - | - |
|  | Организация и проведение мероприятий в рамках областной акции «Ростовская область – территория здоровья» | 2,5 | - | - | 2,5 | - | 2,5 | - | - | 2,5 | - | 2,5 | - | - | 2,5 | - | - |
|  | В целях поддержки способной и талантливой молодежи, организация и проведение районного конкурса «Звезда подростка» | 11,0 | - | - | 11,0 | - | 11,0 | - | - | 11,0 |  | 11,0 | - | - | 11,0 | - | - |
|  | В целях развития народного-художественного творчества провести конкурсы-фестивали: - Конкурс танцевальных искусств среди детей и молодежи «Фестиваль танцев»; - Районный турнир по футболу среди молодежных команд | 11,3 | - | - | 11,3 | - | 11,3 | - | - | 11,3 | - | 11,3 | - | - | 11,3 | - | - |
|  | Организация и проведение районного конкурса «Папа, мама, я – спортивная семья» | 3,5 | - | - | 3,5 | - | 3,5 | - | - | 3,5 | - | 3,5 | - | - | 3,5 | - | - |
|  | Организация и проведение районного конкурса «День семьи, любви и верности» | 3,5 | - | - | 3,5 | - | 3,5 | - | - | 3,5 | - | 3,5 | - | - | 3,5 | - | - |
|  | Приобретение и вручение новогодних подарков детям из малообеспеченных многодетных семей, семей матерей-одиночек, детям-инвалидам, опекаемым детям | 477,3 | - | - | 477,3 | - | 430,5 | - | - | 430,5 | - | 430,5 | - | - | 430,5 | - | - |
|  | Участие молодежи в межмуниципальных, областных, всероссийских, международных мероприятиях | 154,7 | - | 141,7 | 13,0 | - | 154,7 | - | 141,7 | 13,0 | - | 154,7 | - | 141,7 | 13,0 | - | - |
|  | Изготовление атрибутики для проведения мероприятий по работе с молодежью, включая разработку дизайн-макетов | 59,5 | - | 54,5 | 5,0 | - | 59,5 | - | 54,5 | 5,0 | - | 59,5 | - | 54,5 | 5,0 | - | - |
|  | Приобретение призов для поощрения победителей и наиболее активных участников мероприятий по работе с молодежью, указанных в разделах 1-3 Программы | 166,7 | - | 152,7 | 14,0 | - | 166,7 | - | 152,7 | 14,0 | - | 166,7 | - | 152,7 | 14,0 | - | - |
|  | изготовление печатной продукции для проведения мероприятий по работе с молодежью, включая разработку дизайн-макетов | 35,7 | - | 32,7 | 3,0 | - | 35,7 | - | 32,7 | 3,0 | - | 35,7 | - | 32,7 | 3,0 | - | - |
|  | оплата услуг и проезда тренеров, экспертов, модераторов для проведения мероприятий по работе с молодежью | 23,8 | - | 21,8 | 2,0 | - | 23,8 | - | 21,8 | 2,0 | - | 23,8 | - | 21,8 | 2,0 | - | - |
|  | оплата услуг по формированию внутреннего содержания и разработке дизайна муниципальных молодежных интернет-ресурсов | 13,1 | - | 12,0 | 1,1 | - | 13,1 | - | 12,0 | 1,1 | - | 13,1 | - | 12,0 | 1,1 | - | - |
|  | Итого: | 1271,0 | - | 592,3 | 678,7 | - | 973,3 | - | 415,4 | 557,9 | - | 973,3 | - | 415,4 | 557,9 | - | - |

Приложение № 2

к отчету о реализации районной

долгосрочной целевой программы

«Молодёжь Октябрьского района

на 2011-2014 годы»  за 2013 год

ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ  РЕАЛИЗАЦИИ РАЙОННОЙ ДОЛГОСОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Молодежь Октябрьского района на 2011-2014 годы» за 2013 год

| N п/п | Наименование показателей результатив- ности | Единица измере- ния | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2011 | откло- нение от пла- нового показателя (+,-) | 2012 | откло- нение от пла- нового показателя (+,-) | 2013 | откло- нение от пла- нового показателя (+,-) | 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Своевременное проведение молодежных мероприятий, согласно запланированным срокам районной целевой программы «Молодежь Октябрьского района на 2011- 2014 годы» | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | - |
| 2 | освоение денежных средств, предусмотренных районным бюджетом на реализацию районной целевой программы «Молодежь Октябрьского района на 2011- 2014 годы» | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | - |
| 3 | количество молодых людей, вовлеченных в деятельность общественных объединений | человек | 110 | 115 | 115 | 150 | 110 | 0 | 115 | 0 | 115 | 0 | - |
| 4 | количество детей и молодежи, охваченных духовно-нравственным воспитанием | человек | 7100 | 7200 | 7200 | 7500 | 7100 | 0 | 7200 | 0 | 7200 | 0 | - |
| 5 | количество детей и молодёжи, охваченных воспитательными и просветительскими акциями и мероприятиями | человек | 5100 | 5200 | 5200 | 6500 | 5100 | 0 | 8000 | +2800 | 7000 | +1800 | - |
| 6 | количество подростков и молодежи, охваченных профилактическими акциями и мероприятиями | проценты | 12100 | 12200 | 12200 | 12300 | 12100 | 0 | 16000 | 0 | 12200 | 0 | - |
| 7 | количество детей и молодежи, участвующей в областных, всероссийских, международных молодежных мероприятиях | проценты | 10 | 12 | 12 | 14 | 10 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | - |
| 8 | количество молодых избирателей, принимающих участие в голосовании на выборах в органы власти всех уровней | проценты | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,6 | 0 | 1,7 | 0 | 1,7 | 0 | - |
| 9 | количество детей и молодежи, приобщённых к занятиям спортом | проценты | 21 | 22 | 22 | 25 | 21 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | - |
| 10 | количество правонарушений и преступлений среди подростков | единиц | 125 | 124 | 124 | 110 | 71 | -54 | 64 | -60 | 57 | -67 | - |