Приложение

к  постановлению Администрации

Октябрьского района

от 18.09.2012  № 595

РАЙОННАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Пожарная безопасность и защита населения и территории

Октябрьского района от чрезвычайных ситуаций на 2015 – 2017 годы»

ПАСПОРТ

районной долгосрочной целевой программы

«Пожарная безопасность и защита населения и территорий

Октябрьского района от чрезвычайных ситуаций на 2015 – 2017 годы»

| Наименование программы | Районная долгосрочная целевая программа «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Октябрьского района от чрезвычайных ситуаций на 2015 – 2017 годы» (далее – Программа) |  |
| --- | --- | --- |
| Инициатор разработки проекта программы | Администрация Октябрьского района |  |
| Основание разработки программы | Распоряжение Администрации Октябрьского района от 13.08.2012 № 320 |  |
| Разработчик программы | Администрация Октябрьского района (заказчик-координатор); отдел образования Администрации Октябрьского района МБУЗ ЦРБ Октябрьского района. отдел культуры, физической культуры и туризма Администрации Октябрьского района управление социальной защиты Администрации Октябрьского района |  |
| Муниципальные заказчики (заказчик-координатор | Администрация Октябрьского района |  |
| Основные цели программы | уменьшение количества пожаров, снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций; снижение числа травмированных и погибших на пожарах; сокращение материальных потерь от пожаров; создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан; сокращение времени реагирования подразделений пожарной охраны на пожары, поисково-спасательных служб – на происшествия и чрезвычайные ситуации; оснащение учреждений социальной сферы системами пожарной автоматики; снижение числа погибших в результате своевременной помощи пострадавшим, оказанной поисково-спасательными службами; увеличение видов и объемов аварийно-спасательных работ, разрешенных для выполнения поисково-спасательными службами; улучшение работы по предупреждению правонарушений на водных объектах; улучшение материальной базы учебного процесса по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям; создание резервов (запасов) материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в особый период; повышение подготовленности к жизнеобеспечению населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях; |  |
| Основные задачи программы | развитие инфраструктуры пожарной охраны, создание системы ее оснащения и оптимизации управления; обеспечение противопожарным оборудованием и совершенствование противопожарной защиты объектов социальной сферы; разработка и реализация мероприятий, направленных на соблюдение правил пожарной безопасности населением и работниками учреждений социальной сферы; повышение объема знаний и навыков в области пожарной безопасности руководителей, должностных лиц и специалистов, педагогов, воспитателей, а также выпускников образовательных учреждений; приобретение современных средств спасения людей при пожарах в учреждениях социальной сферы; организация работы по предупреждению и пресечению нарушений требований пожарной безопасности и правил поведения на воде; информирование населения о правилах поведения и действиях в чрезвычайных ситуациях; создание материальных резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций; восполнение по истечении срока хранения индивидуальных средств защиты для населения; хранение имущества гражданской обороны на случай возникновения чрезвычайных ситуаций и в особый период; дооборудование объектов социальной сферы для подготовки к приему и размещению населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях. |  |
| Сроки и этапы реализации программы | 2015 – 2017 годы: 1-й этап – 2015 год; 2-й этап – 2016 год; 3-й этап – 2017 год |  |
| Структура программы, перечень основных направлений и мероприятий | Паспорт районной долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Октябрьского района от чрезвычайных ситуаций на 2015 – 2017 годы». Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами. Раздел II. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы, целевые индикаторы и показатели. Раздел III. Система программных мероприятий. Раздел IV. Ресурсное обеспечение. Раздел V. Механизм реализации районной долгосрочной целевой программы. Раздел VI. Организация управления районной долгосрочной целевой программой и контроль за ходом ее реализации Раздел VII. Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации Программы. Программа не содержит подпрограмм. Основные мероприятия программы: -мероприятия по пожарной безопасности; -мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; -организационные мероприятия |  |
| Исполнители программы | отдел ГО и ЧС Администрации Октябрьского района; МБУЗ ЦРБ Октябрьского района; отдел образования Администрации района; отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района; управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района; |  |
| Объемы и источник финансирования программы | Ресурсное обеспечение Программы составляют средства из муниципального и областного бюджета. |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | 1. Повышение квалификации специалистов по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. 2. Повышение защищенности учреждений социальной сферы от пожаров. 3. Выполнение мероприятий по противопожарной пропаганде и пропаганде безопасности в чрезвычайных ситуациях. 4. Обеспечение средствами защиты населения на случай чрезвычайных ситуаций и в особый период. 5. Создание мест размещения для пострадавших в чрезвычайных ситуациях. |  |
| Контроль за исполнением программы | Контроль за исполнением программы возложить на отдел по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации Октябрьского района. |  |

РАЗДЕЛ I

Содержание проблемы и обоснование

необходимости ее решения программными методами

На территории Октябрьского района существуют угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Природные чрезвычайные ситуации могут сложиться в результате опасных природных явлений: весеннее половодье, паводки, сильные ветры, снегопады, засухи, лесные пожары.

Наиболее тяжелыми по последствиям были чрезвычайные ситуации в результате пожаров и дорожно-транспортных происшествий.

Для выполнения работ в условиях плохой видимости и низких температур необходимы специальные приборы, осветительное оборудование и средства обогрева;

для профилактической работы необходимы фотоаппараты и видеокамеры для создания доказательной базы правонарушений на водных объектах.

Эффективность ликвидации чрезвычайных ситуаций во многом определяется наличием материальных ресурсов. Достаточность материальных ресурсов позволяет в минимальные сроки локализовать чрезвычайную ситуацию, уменьшить масштабы ее последствий и решить главную задачу – спасти и организовать первоочередное жизнеобеспечение пострадавших.

РАЗДЕЛ II

Основные цели и задачи, сроки и этапы

реализации Программы

Основные цели Программы:

уменьшение количества пожаров, снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС);

снижение числа травмированных и погибших на пожарах и в ЧС;

сокращение материальных потерь от пожаров и ЧС различного характера;

создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан;

оснащение учреждений социальной сферы системами пожарной автоматики;

снижение числа погибших в результате своевременной помощи пострадавшим, оказанной спасателями аварийно-спасательного отряда;

увеличение видов и объемов аварийно-спасательных работ, разрешенных для выполнения поисково-спасательными службами;

улучшение работы по предупреждению правонарушений на водных объектах;

улучшение материальной базы учебного процесса по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям;

увеличение запасов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в особый период;

повышение подготовленности к жизнеобеспечению населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях.

Основные задачи Программы:

развитие инфраструктуры пожарной охраны, создание системы ее оснащения и оптимизации управления;

обеспечение противопожарным оборудованием и совершенствование противопожарной защиты объектов социальной сферы;

разработка и реализация мероприятий, направленных на соблюдение правил пожарной безопасности населением и работниками учреждений социальной сферы;

повышение объема знаний и навыков в области пожарной безопасности руководителей, должностных лиц и специалистов, педагогов, воспитателей, а также выпускников образовательных учреждений;

приобретение современных средств спасения людей при пожарах в учреждениях социальной сферы;

организация работы по предупреждению и пресечению нарушений требований пожарной безопасности и правил поведения на воде

информирование населения о правилах поведения и действиях в чрезвычайных ситуациях;

создание материальных резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

восполнение по истечении срока хранения индивидуальных средств защиты для населения;

хранение имущества гражданской обороны на случай возникновения чрезвычайных ситуаций и в особый период;

дооборудование объектов социальной сферы для подготовки к приему и размещению населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях.

Для достижения поставленных основных целей и задач программы необходимо реализовать мероприятия программы в период 2015 – 2017 годов.

Объем финансирования каждого этапа будет уточнен по результатам реализации мероприятий предыдущего этапа программы.

Целевые индикаторы и показатели программы приведены в таблице.

Таблица

| № п/п | Наименование целевых индикаторов и показателей Программы | Единица измерения | Базовый показатель | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Снижение количества пожаров | процент от базового показателя 2011 года | 43 | уменьшение на 3 процента | уменьшение на 6 процентов | уменьшение на 10 процентов |
| 2. | Увеличение количества спасенных людей | процент от базового показателя 2011 года | 31 | уменьшение на 3 процента | уменьшение на 5 процентов | уменьшение на 8 процентов |

В соответствии с целями настоящей Программы предполагается достичь следующих результатов:

1. Повышение квалификации специалистов по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

2. Повышение защищенности учреждений социальной сферы от пожаров.

3. Выполнение мероприятий по противопожарной пропаганде и пропаганде безопасности в чрезвычайных ситуациях.

4. Обеспечение средствами защиты населения на случай чрезвычайных ситуаций и в особый период.

5. Создание мест размещения для пострадавших в чрезвычайных ситуациях.

РАЗДЕЛ III

Система программных мероприятий

В соответствии с целями и задачами программа включает мероприятия дляее реализации, сроки и объемы  финансирования которых приведены в приложении № 1.

В программу включены:

мероприятия по пожарной безопасности;

мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

организационные мероприятия.

РАЗДЕЛ IV

Ресурсное обеспечение

Ресурсное обеспечение программы составляют средства местного бюджета:

Всего (тыс. руб.):

2015 год –8477,3

2016 год –6217,4

2017 год –5918,8

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке.

РАЗДЕЛ V

Механизм реализации районной долгосрочной целевой программы

Заказчиком – координатором программы является Администрация Октябрьского района.

Координацию деятельности исполнителей программы осуществляет отдел ГО и ЧС Администрации Октябрьского района.

Отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации Октябрьского района (далее отдел ГО и ЧС) несет ответственность за текущее управление реализацией программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией программы.

Реализация программы осуществляется на основе:

муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальными заказчиками программы с исполнителями мероприятий программы в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

условий, порядка и правил, утвержденных федеральными, областными и муниципальными правовыми актами.

Отдел ГО и ЧС района с учетом выделяемых на реализацию программы финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по мероприятиям программы, механизм реализации программы и состав ее исполнителей.

РАЗДЕЛ VI

Организация управления районной долгосрочной целевой

Программой и контроль за ходом ее реализации

Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации районной долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Октябрьского района от чрезвычайных ситуаций на 2015 – 2017 годы» отдел ГО и ЧС района осуществляет сбор информации о ходе реализации мероприятий программы от исполнителей программы.

На основе полученной информации отдел ГО и ЧС представляет в Финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района(далее ФЭУ) ежеквартально, в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, информацию о ходе выполнения программы по форме в соответствии с порядком проведения и критериям оценки эффективности реализации районных долгосрочных целевых программ.

Отдел ГО и ЧС ежегодно в срок до 1 июня года, следующего за отчетным, представляет в Финансово-экономическое управление отчет о реализации районной долгосрочной целевой программы, который должен содержать:

общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;

перечень завершенных в течение года мероприятий районной долгосрочной целевой программы;

перечень не завершенных в течение года мероприятий районной долгосрочной целевой программы;

анализ реализации программных мероприятий, причины несвоевременного завершения программных мероприятий и не освоения финансовых средств;

предложения по привлечению дополнительных источников финансирования, увеличению эффективности при достижении программных целей или прекращению дальнейшей реализации районной долгосрочной целевой программы.

В случае необходимости внесения в отчетном периоде соответствующих изменений в районную долгосрочную целевую программу муниципальные заказчики представляет копию документов, свидетельствующих о внесении соответствующих изменений,  муниципальные заказчики представляют статистическую, справочную и аналитическую информацию о подготовке и реализации программы, необходимую для выполнения возложенных на них функций.

Отчеты о ходе работ по программе по результатам за год и за весь период действия программы подлежат утверждению постановлением Администрации Октябрьского района, проект которого подготавливает муниципальный заказчик – координатор.

РАЗДЕЛ VII

Оценка эффективности социально-экономических

и экологических последствий от реализации программы

Программа носит социальный характер, основными критериями ее эффективности являются пожарная безопасность и защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Оценка эффективности последствий от реализации программы осуществляется по утвержденной в приложении №2 методике оценки эффективности районной долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Октябрьского района  от чрезвычайных ситуаций на 2015 – 2017 годы».

В соответствии с целями настоящей программы предлагается достичь следующих результатов:

1. Повышение квалификации специалистов по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

2. Повышение защищенности учреждений социальной сферы от пожаров.

3. Выполнение мероприятий по противопожарной пропаганде и пропаганде безопасности в чрезвычайных ситуациях.

4. Обеспечение средствами защиты населения на случай чрезвычайных ситуаций и в особый период.

5. Создание мест размещения для пострадавших в чрезвычайных ситуациях.

Приложение №1

к Программе

РАЗДЕЛ I МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

а) Отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района.

| № п\п | Наименование мероприятия | Исполнители | Наименование показателя результативности | Источник финансирования, ед.измерения тыс. рублей | Объемы финансовых средств и ожидаемые конечные результаты тыс. рублей. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | 2015год | 2016год | 2017год |
| 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Закупка и перезаряд огнетушителей | отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района Ростовской области | Противопожарные мероприятия | местный бюджет | 16,9 | 8,7 | 8,2 | 0 |
|  |  |  |  | штук | 58 | 30 | 28 | 0 |
| 2. | Огнезащитная обработка | отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района Ростовской области | Противопожарные мероприятия | местный бюджет | 650 | 500,0 | 100 | 50 |
|  |  |  |  | м2 | 1950,8 | 770 | 645,5 | 535,3 |
| 3 | Техническое об- служивание по- жарной сигнали- зации | отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Адми- нистрации Ок- | Противопожарные мероприятия | местный бюджет | 1053,3 | 351,1 | 351,1 | 351,1 |
|  |  | тябрьского райо- на Ростовской области |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого: | 1720,2 | 859,8 | 459,3 | 401,1 |

б) Отдел образования Администрации Октябрьского района.

| № п\п | Наименование мероприятия | Исполнители | Наименование показателя результативности | Источник финансирования, ед.измерения тыс. рублей | Объемы финансовых средств и ожидаемые конечные результаты |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | 2015год | 2016год | 2017год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Замена дверей пожароопасных помещений | Отдел Образования Администрации Октябрьского района | Противопожарные мероприятия | местный бюджет | 405,3 | 94,5 | 140,2 | 170,6 |
|  |  |  |  | штук | 20 | 5 | 7 | 8 |
| 2. | Пропитка чердачных помещений | Отдел образования Администрации Октябрьского района | Противопожарные мероприятия | местный бюджет | 2752,5 | 989,8 | 893,7 | 869,0 |
|  |  |  |  | штук | 71 | 27 | 23 | 21 |
| 3. | Закупка, зарядка огнетушителей | Отдел образования Администрации Октябрьского района | Противопожарные мероприятия | местный бюджет | 702,8 | 193,9 | 223,4 | 285,5 |
|  |  |  |  | штук | 312 | 92 | 100 | 120 |
| 4. | Приобретение знаков пожарной безопасности | Отдел образования Администрации Октябрьского района | Противопожарные мероприятия | местный бюджет | 100,8 | 31,6 | 33,5 | 35,7 |
|  |  |  |  | штук | 150 | 50 | 50 | 50 |
| 5. | Замеры сопротивления | Отдел образования Администрации Октябрьского района | Противопожарные мероприятия | местный бюджет | 1703,9 | 899,5 | 353,1 | 451,3 |
|  |  |  |  | штук | 72 | 27 | 20 | 25 |
| 6. | Монтаж радиотехнической и радиоэлектрического оборудования автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре | Отдел образования Администрации Октябрьского района | Противопожарные мероприятия | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | комплект | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Испытание пожарных лестниц | Отдел образования Администрации Октябрьского района | Противопожарные мероприятия | местный бюджет | 747,5 | 201,6 | 251,4 | 294,5 |
|  |  |  |  | штук | 59 | 17 | 20 | 22 |
| 8. | Чистка дымоходов | Отдел образования Администрации Октябрьского района | Противопожарные мероприятия | Местный бюджет | 239,2 | 75,0 | 79,5 | 84,7 |
|  |  |  |  | штук | 54 | 18 | 18 | 18 |
|  |  |  |  | Итого: | 6652,0 | 2485,9 | 1974,8 | 2191,3 |

в) МБУЗ ЦРБ Октябрьского района

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнители |  | Наименование показателей результативности | Источники финансирования тыс.руб. ед.изменений | Объемы финансовых средств и ожидаемые конечные результаты |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего Всего | 2015 год. | 2016 год. | 2017 год. |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1 | Замена дверей пожароопасных помещений | МБУЗ ЦРБ |  | Противопожарные мероприятия | местный бюджет, т.р. | 132,0 | 48,0 | 48,0 | 36,0 |  |
|  |  |  |  |  | штук штук | 11 | 4 | 4 | 3 |  |
| 2 | Приобретение металлических стеллажей для помещений архива | МБУЗ ЦРБ |  | Противопожарные мероприятия | местный бюджет, т.р. | 112,5 | 52,5 | 30,0 | 30,0 |  |
|  |  |  |  |  | шт. м2 | 45 | 21 | 12 | 12 |  |
| 3 | Ремонт и замена внутренней электропроводки | МБУЗ ЦРБ |  | Противопожарные мероприятия | местный бюджет, т.р. | 168,0 | 122,0 | 46,0 | - |  |
|  |  |  |  |  | метров п/м |  |  |  |  |  |
| 4 | Приобретение раздвижных лестниц | МБУЗ ЦРБ |  | Противопожарные мероприятия | местный бюджет, т.р. | 55,0 | 33,0 | 11,0 | 11,0 |  |
|  |  |  |  |  | количество штук | 5 | 3 | 1 | 1 |  |
| 5 | Приобретение знаков пожарной безопасности | МБУЗ ЦРБ |  | Противопожарные мероприятия | местный бюджет, т.р. | 36,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |  |
|  |  |  |  |  | штук комплект | 300 | 100 | 100 | 100 |  |
| 6 | Закупка огнетушителей | МБУЗ ЦРБ |  | Противопожарные мероприятия | местный бюджет, т.р. | 61,2 | 17,0 | 17,0 | 27,2 |  |
|  |  |  |  |  | штук | 180 | 50 | 50 | 80 |  |
| 7 | Приобретение индивидуальных средств защиты органов дыхания (противогазов) | МБУЗ ЦРБ |  | Противопожарные мероприятия | местный бюджет, т.р. | 54,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |  |
|  |  |  |  |  | комплект штук | 45 | 15 | 15 | 15 |  |
| 8. | Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций | МБУЗ ЦРБ |  | Противопожарные мероприятия | местный бюджет, т.р. | 397,6 | - | 397,6 | - |  |
|  |  |  |  |  | кв.м | 10746,0 | - | 10746,0 | - |  |
| 9. | Установка распашных решоток на окнах | МБУЗ ЦРБ |  | Противопожарные мероприятия | Местный бюджет, т.р. | 12,0. | 4,5 | 4,5 | 3,0 |  |
|  |  |  |  |  | штук | 8 | 3 | 3 | 2 |  |
| 10 | Ремонт системы вентиляции в баклаборатории | МБУЗ ЦРБ |  | Противопожарные мероприятия | местный бюджет, т.р. | 10,0 | - | 10,0 | - |  |
|  |  |  |  |  | комплект штук | 1 | - | 1 | - |  |
| 11 | Ремонт пожарной сигнализации | МБУЗ ЦРБ |  | Противопожарные мероприятия | местный бюджет, т.р. | 140,0 | 40,0 | 50,0 | 50,0 |  |
| 12 | Обслуживание АПС и мониторинг вывода радиосигнала на 01. | МБУЗ ЦРБ |  | Противопожарные мероприятия | местный бюджет, т.р. | 9417,6 | 3139,2 | 3139,2 | 3139,2 |  |
| 13 | Приобретение планов эвакуации |  | МБУЗ ЦРБ | Противопожарные мероприятия | Местный бюджет, т.р. | 50,4 | 50,4 | - | - |  |
|  |  |  |  |  | шт. | 18 | 18 | - | - |  |
|  |  |  |  |  | ИТОГО | 10646,3 | 3536,6 | 3783,3 | 3326,4 |  |

г) Управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района:

| № п/п | Наименование мероприятия | исполнители | Наименование показателя результативности | Источник финансирования, ед.изм.тыс.руб. |  | Объемы финансовых средств и ожидаемые конечные результаты |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего всего |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Закупка и перезарядка огнетушителей | УСЗН | Противопожарные мероприятия | Местный бюджет |  | 20,0 |  | 20,0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | штук Штук |  | 20 |  | 20 | 0 | 0 |
| 2. | Огнезащитная обработка чердачных помещений | УСЗН | Противопожарные мероприятия | Местный бюджет |  | 50,0 |  | 50,0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | m2(S здания)-598,2м2, S архива -41.6м2) |  | 639,8 |  | 639,8 | 0 | 0 |
| 3. | Замена | УСЗН | Противопожарные | Местный | 1500,0 |  | 1500,0 |  | 0 | 0 |
|  | электропроводки |  | мероприятия | бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Замеры | УСЗН | Противопожарные | Местный | 25,0 |  | 25,0 |  | 0 | 0 |
|  | сопротивления |  | мероприятия | бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | изоляции силового |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и осветительного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | итого |  |  |  | 1595.0 |  | 1595.0 |  | 0 | 0 |
|  | Итого за район |  |  |  | 20613,5 |  | 8477,3 |  | 6217,4 | 5918,8 |

РАЗДЕЛ 2 Организационные мероприятия

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Сроки исполнения | Ожидаемый конечный результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Разработка проекта плана целевых мероприятий по пожарной безопасности, снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций на территории Октябрьского района | Администрация района; Отдел ГО и ЧС | ежегодно | Составление перечня мероприятий по пожарной безопасности и защите населения и территории Октябрьского района, выполняемых в системе мероприятий городских долгосрочных целевых программ |
| 3.2 | Составление и согласование перечня работ и мероприятий, необходимых для подготовки зданий образовательных учреждений к приему и размещению населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях | Администрация района; Отдел ГО и ЧС; Отдел образования | ежегодно | Определение мероприятий с целью дальнейшего анализа затрат |
| 3.3 | Составление и согласование перечня мероприятий, направленных на повышение защищенности образовательных учреждений от пожаров | Администрация района; Отдел ГО и ЧС; Отдел образования | ежегодно | Определение мероприятий с целью дальнейшего анализа затрат |
| 3.4 | Уточнение планов действий (взаимодействий) на случай возникновения крупномасштабных чрезвычайных ситуаций | Администрация района; Отдел ГО и ЧС | ежегодно | Корректировка планов действий (взаимодействий) по результатам выполнения программных мероприятий |

Управляющий  делами

Администрации  района                                                                                                                                      Н.Н. Савченко.

Приложение №2

к Программе

МЕТОДИКА

оценки эффективности районной долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Октябрьского района  от чрезвычайных ситуаций на 2015 – 2017 годы».

I. Общие положения

Методика оценки эффективности городской долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Октябрьского района от чрезвычайных ситуаций на 2015 – 2017 годы» разработана в соответствии с распоряжением Главы Октябрьского  района.

Методика ориентирована на повышение эффективности мероприятий по пожарной безопасности и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

II. Система показателей оценки эффективности Программы

2.1. В основе оценки эффективности Программы лежит система, включающая два показателя, характеризующих эффективность Программы.

2.1.1. Показатель по пожарам – Пп . Расчет показателя Пп  осуществляется по следующей формуле:

ПП=ПБПОГ×100

где: Пог  - количество пожаров за отчетный год;

ПБ  - количество пожаров в 2009 году (базовый показатель). Показатель

ПБ  = 45. При значении:

Пп  менее 100 процентов - реализация Программы является эффективной;

Пп  равно и более 100 процентов – реализация Программы является неэффективной.

2.1.2. Показатель по количеству спасенных людей – Кс . Расчет показателя Кс  осуществляется по следующей формуле:

Кс=КБКОГ×100

где: Ког  - количество спасенных людей за отчетный год;

КБ   - количество спасенных людей (базовый показатель).

Показатель КБ  = 32.

При значении:

Кс  более 100 процентов – реализация Программы является эффективной;

Кс  равно и менее 100 процентов – реализация Программы является неэффективной.

2.2 Оценка эффективности реализации Программы производится ее разработчиком, Администрацией  Октябрьского  района, по завершении срока реализации программы и за период с 2015 по 2017 год включительно. Результаты программы представляются в Департамент по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области.

Управляющий делами

Администрации района                                                                       Н.Н. Савченко.