РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.07.2012                     	                   №406    	                      р.п.  Каменоломни

| Об утверждении отчета о реализации районной долгосрочной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Октябрьском районе на 2010 – 2012 годы» за 2011 год |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 16.01.2012 г. № 17 «О порядке принятия решения о разработке  долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Октябрьского района», руководствуясь ч.8 ст. 51 Устава муниципального образования «Октябрьский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации районной долгосрочной целевой прог-раммы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Октябрьском районе на 2010 – 2012 годы», утвержденной постановлением  Администрации Октябрьского района  от 8.10.2010г. № 659, по результатам  за 2011 год  согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Контроль за  выполнением  данного постановления возложить на заместителя Главы Администрации Октябрьского района – начальника отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Беликова А.И.

И.О. Главы

Октябрьского района                                                                         И.Ю. Зюзин

Приложение

к постановлению Администрации

Октябрьского района

От 11.07. 2012      № 406

ОТЧЕТ

о реализации районной долгосрочной целевой программы  «Развитие

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия в Октябрьском районе

на 2010 – 2012 годы» в 2011 году

- I. Основные результаты

В 2011 году на реализацию мероприятий районной долгосрочной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Октябрьском районе на 2010-2012 годы» (далее - Программа) в 2011 году было выделено 34781,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 11884,2 тыс. рублей, областного бюджета – 19622,1 тыс. рублей, местного бюджета – 3275,0 тыс.рублей.

Фактический объем финансирования составил 34781,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 11884,2 тыс.рублей, областного – 19622,1 тыс. рублей, местного бюджета – 3275,0 тыс.рублей. Процент освоения доведенных бюджетных средств составил 100 процентов. Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

Реализация мероприятий привела к следующим результатам.

Объем производства валовой продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в 2011 году составил 5227,9 млн. руб., что составляет 114 %  к  уровню 2010 года, в том числе продукция растениеводства 1694,7 млн.руб. и животноводства 3533,2 млн.руб.

Валовой сбор зерновых в 2011 году  составил 170,4 тыс.тонн, с одного гектара получено по 27,2 центнера зерновых ; валовой сбор подсолнечника составил 24,8 тысячи тонн, его урожайность 12,9 ц/га. Производство зерновых увеличилось на 106,1 процента, подсолнечника - на 14,0 процентов, овощей - на 22 процента.

В январе – декабре 2011 года в районе производство скота и птицы в живом весе в хозяйствах всех категорий составило 39847 тонн, в том числе производство мяса птицы 36306 тонн. Валовой надой молока в районе  увеличился  на 0,6 % по сравнению с целевым показателем предусмотренным Программой  и составил 33977 тонн.

Производство яиц во всех категориях хозяйств увеличилось на 5,0 %.

Средний удой молока от одной коровы увеличился на 1,1% и составил 4631 тонны от одной коровы, яйценоскость кур-несушек составила 301 яйцо от одной курицы- несушки.

В целом в агропромышленный комплекс привлечено инвестиций в объеме 415,8 млн. рублей.

В 2011 году введено  97,13 км водопроводных сетей. Обеспечены питьевой водой, соответствующей санитарным нормам, два населенных пункта района ст. Кривянская и п.Интернациональный  с числом жителей порядка 10478,0 тыс.чел.

Выполнена проектно-сметная документация  и получено положительное заключение экспертизы  по объекту «Водоснабжение х. Яново-Грушевский». Реализация данного проекта позволит обеспечить  водой  порядка 600 домовладений.

В целом из 28 показателей, характеризующих эффективность реализации Программы, не выполнено 6. Это индексы физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства и коэффициент обновления основных видов сельскохозяйственных техники. Индекс физического объема инвестиций меньше запланированного показателя на 49,5 процентных пунктов. Показатель не выполнен в результате того, что в 2011 году в районе произошло уменьшение объема инвестиций в основном  по ООО «Евродон». Основной объем инвестиций придется на 2012,2013,2014 года. Коэффициент обновления тракторов уменьшился на 3,4 процентных пункта, комбайнов на 9 процентных пункта. Невыполнение этого показателя связано с уменьшением количества приобретенной техники сельхозтоваропроизводителями района:

- тракторов - 20 единицы, что на 54,1 процента ниже целевого показателя;

- комбайнов зерноуборочных - 4 единицы, что на 33,3 процента ниже целевого показателя.

По итогам 2011 года не выполнен показатель по производству (реализации) мяса в живом весе, отклонение от планового значения составляет  5%. Это связано с уменьшением почти в два раза в районе поголовья свиней, в связи со вспышкой  африканской чумы свиней в 2010 году.

- II. Меры по реализации Программы

В 2011 году в районную долгосрочную целевую программу  «Развитие

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия в Октябрьском районе  на 2010 – 2012 годы»  изменения не вносились.

- III. Оценка эффективности реализации Программы

Отчет о финансировании и освоении проводимых мероприятий программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Октябрьском районе  на 2010 – 2012 годы» за 2011 год  приведен в приложении N 1 к настоящему отчету.

Отчет об оценке эффективности реализации программы  «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Октябрьском районе  на 2010 – 2012 годы» за  2011 год приведен в приложении N 2 к настоящему отчету.

Управляющий делами

Администрации района                                                  Н.Н.Савченко

Приложение №1

Отчет

о финансировании и освоении проводимых мероприятий

районной долгосрочной целевой программы « Развитие сельского хозяйства
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья

и продовольствия в Октябрьском районе

на 2010 – 2012 годы» за 2011 год

| N п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 30.11.2009 N 633 |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2011 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федераль- ный бюджет | областной бюджет | мест- ный бюд- жет | внебюд- жетные источники | всего | федераль- ный бюджет | областной бюджет | мест- ный бюд- жет | внебюд- жетные источники | всего | федераль- ный бюджет | областной бюджет | мест- ный бюд- жет | внебюд- жетные источники |  |
|  | Всего по Программе | 34781,3 | 11884,2 | 19622,1 | 3275,0 |  | 34781,3 | 11884,2 | 19622,1 | 3275,0 |  | 34781,3 | 11884,2 | 19622,1 | 3275,0 |  | - |
| 1. | Субсидии сельскохозяй- ственным товаропроизво- дителям на возмещение части затрат на закупку кормов для содержания маточного поголовья крупного рогатого скота молочного направления | 2152,2 | 2010,1 | 142,1 |  |  | 2152,2 | 2010,1 | 142,1 |  |  | 2152,2 | 2010,1 | 142,1 |  |  |  |
|  | Субсидии на возмещение сельхозтоваропроизводи- телям (кроме граждан, ведущих личное подсоб- ное хозяйство, и сель- скохозяйственных потре- бительских кооперати- вов), организациям АПК независимо от их орга- низационно-правовых форм, К(Ф)Х и организа- циям потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохо- зяйственных кредитных потребительских коопе- ративах в 2008-2011 годах на срок до 1 года | 1507,6 |  | 1507,6 |  |  | 1507,6 |  | 1507,6 |  |  | 1507,6 |  | 1507,6 |  |  |  |
|  | Мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности | 31121,5 | 9874,1 | 17972,4 | 3275,0 | - | 31121,5 | 9874,1 | 17972,4 | 3275,0 | - | 31121,5 | 9874,1 | 17972,4 | 3275,0 | - |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водоснабжение ст. Кривянская Октябрьского района Ростовской области | 21988,3 | 7289,2 | 12410,1 | 2289,1 | - | 21988,3 | 7289,2 | 12410,1 | 2289,1 | - | 21988,3 | 7289,2 | 12410,1 | 2289,1 | - |  |
|  | Реконструкция водопро- водных сетей в п. Ин- тернациональный (новый микрорайон) Октябрьско- го района Ростовской области | 7644,2 | 2584,9 | 4296,7 | 762,6 | - | 7644,2 | 2584,9 | 4296,7 | 762,6 | - | 7644,2 | 2584,9 | 4296,7 | 762,6 | - |  |
|  | Разработка ПСД на строительство водопро- водных сетей в х. Яново-Грушевский Октябрьского района | 1489,0 | 0,0 | 1265,6 | 223,4 | - | 1489,0 | 0,0 | 1265,6 | 223,4 | - | 1489,0 | 0,0 | 1265,6 | 223,4 | - |  |

Приложение № 2

Отчет

об оценке эффективности реализации программы  «Развитие сельского хозяйства
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья

и продовольствия в Октябрьском районе

на 2010 – 2012 годы» за 2011 год

| N п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, преду- смотренные Программой | Фактически достигнутые значения показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 год | 2011 год | Отклонение от планового значения |
| 1. | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | процентов | 104,0 | 104,9 | +0,9 п.п. |
| 2. | Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | процентов | 104,4 | 104,5 | +0,1 п.п. |
| 3. | Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | процентов | 103,1 | 106,1 | +3,0 п.п. |
| 4. | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства | процентов | 107,2 | 57,7 | -49,5 п.п. |
|  | Коэффициент обновления основных видов сельскохозяйственной техники: | процентов |  |  |  |
| 5. | Тракторы | процентов | 9,3 | 5,9 | -3,4 п.п. |
| 6. | Комбайны зерноуборочные | процентов | 11,6 | 2,5 | -9,0 п.п. |
| 7. | Валовое производство молока | тонн | 33765 | 33977 | 100,6 |
| 8. | Удой на корову в год во всех категориях хозяйств | кг | 4580 | 4631 | 101,1 |
| 9. | Выход телят на 100 маток | голов | 78 | 74 | 95,0 |
| 10. | Производство (реализация) мяса (в живом весе) | тонн | 41960 | 39847 | 95,0 |
| 11. | Производство яиц всех видов птиц | тыс. штук | 84620 | 88864 | 105,0 |
| 12. | Производство мяса птицы | тонн | 32200 | 36306 | 112,7 |
| 13. | Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий | га | 0,8 | 1,3 | 162,5 |
| 14. | Защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии и опустынивания | тыс. га | 1,0 | 1,5 | 150,0 |
| 15. | Внесение минеральных удобрений | тыс.тонн д.в. | 4,8 | 4,9 | 102,1 |
| 16. | Обеспеченность сельского населения питьевой водой | процентов | 60,0 | 62,3 | +2,3 |
| 17. | Объем привлеченных кредитных ресурсов ЛПХ, К(Ф)Х, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами | млн. рублей | 45,0 | 46,3 | 102,9 |
| 18. | Объем субсидируемых кредитов, привлеченных К(Ф)Х, ЛПХ, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и гражданами, проживающими в сельской местности | млн. рублей | 42,0 | 43,1 | 102,6 |
| 19. | Удельный вес работающих сельскохозяйственных потребительских кооперативов в процентах к общему числу зарегистрированных кооперативов всех видов (кредитных, перерабатывающих, снабженческо-сбытовых), всего | процентов | 100 | 100 | 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | кредитных |  | 100 | 100 | 100 |
|  | перерабатывающих |  |  |  |  |
|  | снабженческо-сбытовых |  | 100 | 100 | 100 |
|  | Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов | процентов | 9,0 | 11,0 | 122,2 |
| 20 | Объем субсидируемых краткосрочных кредитов (займов) | млн. рублей | 30,0 | 67,2 | 224 |
| 21. | Объем субсидируемых инвестиционных кредитов (займов) | млн. рублей | 240,0 | 29,9 | 12 |
| 22. | Приобретение сельскохозяйственной техники сельхозорганизациями, КФХ, включая индивидуальных предпринимателей: |  |  |  |  |
|  | Тракторы | штук | 37 | 20 | 54,1 |
|  | Комбайны зерноуборочные | штук | 12 | 4 | 33,3 |
| 23. | Удельный вес застрахованных посевных площадей в общей посевной площади | процентов | 16 | 18 | 112,5 |
| 24. | Количество муниципальных органов управления АПК, предоставляющих информацию в СГИОСХ | единиц | 1 | 1 | 100,0 |
| 25. | Количество муниципальных органов управления, использующих функциональные возможности, предоставляемые СГИОСХ | единиц | 1 | 1 | 100,0 |
| 26. | Количество руководителей сельскохозяйственных организаций, повысивших квалификацию или прошедших переподготовку в течение года | человек | 5 | 2 | 40,0 |
| 27. | Количество оказанных услуг | единиц | 1 | 1 | 100,0 |
| 28. | Количество консультантов по оказанию консультационной помощи | человек | 5 | 6 | 120,0 |

Приложение №3

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

программы реализации Программы  развития сельского хозяйства
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья

и продовольствия в Октябрьском районе

на 2010 – 2014 годы»

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измере-ния | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля населения обеспеченного водопроводными сетями отвечающих нормативным требованиям. | процен-тов | 61,3 | 62,3 | 64,0 | 69,0 | 74,0 |

Управляющий делами

Администрации района                                                                Н.Н.Савченко

"Приложение № 4

к Порядку проведения

и критериям оценки

эффективности реализации

долгосрочных

целевых программ Октябрьского района

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности долгосрочных целевых программ Октябрьского района

за отчетный  2011 финансовый год и за весь период реализации 2010-2013 годов

| N п/п | Наименование показателей результатив- ности | Единица измере- ния | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | и так далее по годам реали- зации про- граммы | 2010 | откло- нение от пла- нового показателя (+,-) | 2011 | откло- нение от пла- нового показателя (+,-) | 2012 | откло- нение от пла- нового показателя (+,-) | и так далее по годам реали- зации про- граммы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Показатель результатив- ности 1 | км | 11,2 | 75,5 | 29,2 |  | 11,2 | 0 | 97,13 | + 21,63 |  |  |  |
| 2 | Показатель результатив- ности 2 | Тыс.руб. | 23855,4 | 29533,5 | 38143,93 |  | 23687,4 | -168,0 | 29533,5 | 0 |  |  |  |

Управляющий делами Администрации   района

При определении эффективности используются следующие индикаторы:

1. Доля населения обеспеченного   водопроводными сетями отвечающих нормативным требованиям составила в 2011 году 62,3 %. Выполнение составило 100 процентов.

Анализ реализации Программы в соответствии с методикой оценки ее эффективности показал:

ожидаемые конечные результаты индикаторов реализации мероприятий Программы достигнуты. Значение показателя равно 1 (значение показателя в соответствии с методикой должно быть больше либо равно 1);

бюджетные затраты на выполнение мероприятий Программы достигли запланированного уровня затрат. Значение показателя равно 1 (значение показателя в соответствии с методикой должно быть меньше либо равно 1);

бюджетные средства использованы на реализацию мероприятий Программы эффективно.

Информация об оценке эффективности реализации Программы
за отчетный финансовый 2011 год приведена в приложениях № 2 и № 3.

Информация

о завершенных в течение года мероприятиях районной долгосрочной Программы  развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Октябрьском районе

на 2010 – 2014 годы в 2011 году.

В 2011 году введено  97,13 км водопроводных сетей, в том числе в ст.Кривянская- 93,678 км  и п.Интернациональный – 3,452 км.  Строительство  водопроводов обеспечило питьевой водой 10478,0 тыс.чел. жителей данных населенных пунктов.

Выполненная проектно-сметная документация  и получено положительное заключение экспертизы  по объекту «Водоснабжение х.Яново-Грушевский». Реализация данного проекта позволит обеспечить  водой  порядка 600 домовладений.

Основной целью программы   в области развития водоснабжения в сельской местности являются обеспечение сельского населения питьевой водой соответствующей санитарным нормам в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения и оздоровление социально-экологической обстановки в сельской местности, а также рациональное использование природных водных источников, на которых базируется питьевое водоснабжение. Обеспеченность водой домовладений  это один  из основных направлений Программы.

Оценка эффективности реализации Программы

Последовательная реализация мероприятий Программы  (2010-2014 годы)  обеспечит рост основных параметров, характеризующих развитие сельских территорий и сельского хозяйства, способствует улучшению качества жизни населения и росту производительности труда в отраслях экономики региона.

Реализация мероприятий Программы в 2011 году привела к достижению следующих результатов:

В 2011 году введено  97,13 км водопроводных сетей. Обеспечены питьевой водой, соответствующей санитарным нормам два населенных пункта района с числом жителей порядка 10478,0 тыс.чел.: ст.Кривянская и п.Интернациональный.

Выполненная проектно-сметная документация  и получено положительное заключение экспертизы  по объекту «Водоснабжение х.Яново-Грушевский». Реализация данного проекта позволит обеспечить  водой  порядка 600 домовладений.

При определении эффективности используются следующие индикаторы:

1. Доля населения обеспеченного   водопроводными сетями отвечающих нормативным требованиям составила в 2011 году 62,3 %. Выполнение составило 100 процентов.

Анализ реализации Программы в соответствии с методикой оценки ее эффективности показал:

ожидаемые конечные результаты индикаторов реализации мероприятий Программы достигнуты. Значение показателя равно 1 (значение показателя в соответствии с методикой должно быть больше либо равно 1);

бюджетные затраты на выполнение мероприятий Программы достигли запланированного уровня затрат. Значение показателя равно 1 (значение показателя в соответствии с методикой должно быть меньше либо равно 1);

бюджетные средства использованы на реализацию мероприятий Программы эффективно.

Информация об оценке эффективности реализации Программы за отчетный финансовый 2011 год приведена в приложениях № 2 и № 3.

Информация

о завершенных в течение года мероприятиях районной долгосрочной Программы  развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Октябрьском районе

на 2010 – 2014 годы в 2011 году.

В 2011 году введено  97,13 км водопроводных сетей, в том числе в ст.Кривянская- 93,678 км  и п.Интернациональный – 3,452 км.  Строительство  водопроводов обеспечило питьевой водой 10478,0 тыс.чел. жителей данных населенных пунктов.

Выполненная проектно-сметная документация  и получено положительное заключение экспертизы  по объекту «Водоснабжение х.Яново-Грушевский». Реализация данного проекта позволит обеспечить  водой  порядка 600 домовладений.

Основной целью программы   в области развития водоснабжения в сельской местности являются обеспечение сельского населения питьевой водой соответствующей санитарным нормам в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения и оздоровление социально-экологической обстановки в сельской местности, а также рациональное использование природных водных источников, на которых базируется питьевое водоснабжение. Обеспеченность водой домовладений  это один  из основных направлений Программы.

Управляющий делами

Администрации района                                                  Н.Н.Савченко