РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.07.2012                     	                   № 431     	                      р.п.  Каменоломни

| Об утверждении отчета о реализации районной целевой программы «Проведение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в целях реализации федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года» на 2009-2013 годы» |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 16.01.2012 г. № 17 «О порядке принятия решения о разработке  долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Октябрьского района», руководствуясь ч.8 ст. 51 Устава муниципального образования «Октябрьский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчет о реализации районной целевой программы «Проведение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности в целях реализации федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года», утвержденной постановлением  Администрации Октябрьского района  от 31.12.208г. № 625, по результатам  за 2011 год  согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Контроль  за  выполнением  данного постановления возложить на заместителя Главы Администрации Октябрьского района – начальника отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Беликова А.И.

И.О. Главы

Октябрьского района                                                                       И.Ю. Зюзин

Приложение

к постановлению Администрации

Октябрьского района

от 18.07. 2012  № 432

ОТЧЕТ

о реализации районной целевой программы «Проведение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в целях реализации федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года» на 2009-2013 годы» в 2011 году

- I. Основные результаты

В 2011 году на реализацию мероприятий районной целевой программы «Проведение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности в целях реализации федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года» на 2009-2013 годы» (далее - Программа) в 2011 году было выделено  7445,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 3725,0 тыс. рублей, областного бюджета – 3562,4 тыс. рублей, местного бюджета – 158,2 тыс.рублей.

Фактический объем финансирования составил 7445,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 3725,0 тыс.рублей, областного – 3562,4 тыс. рублей, местного бюджета – 158,2 тыс.рублей. Процент освоения доведенных бюджетных средств составил 100 процентов. Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

Реализация мероприятий привела к следующим результатам.                   Приобретено и построено 0,52 тыс. кв. м жилья. Улучшили жилищные условия 8 семей, проживающих в сельской местности, из них - 5 молодые семьи и молодые специалисты.

- II. Меры по реализации Программы

В 2011 году в районную целевую программу «Проведение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности в целях реализации федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года» на 2009-2013 годы»  было внесено  изменение постановлением Главы Октябрьского района  от 22.07.2011 № 527.

Изменения связанны с  продлением действия Программы до 2013 года и изменением лимитов бюджета муниципального образования, областного и федерального бюджетов на финансирование мероприятий.

- III. Оценка эффективности реализации Программы

Отчет о финансировании и освоении проводимых мероприятий районной целевой программы «Проведение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в целях реализации федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года» на 2009-2013 годы» за 2011 год  приведен в приложении N 1 к настоящему отчету.

Информация об оценке эффективности реализации мероприятий районной целевой программы «Проведение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в целях реализации федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года» на 2009-2013 годы» за  2011 год приведен в приложении N 2 к настоящему отчету.

Управляющий делами

Администрации района                                                  Н.Н.Савченко

Приложение №1

Отчет

о финансировании и освоении проводимых мероприятий

районной целевой программы «Проведение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан,

проживающих в сельской местности в целях реализации федеральной целевой

программы «Социальное развитие села до 2013 года» на 2009-2013 годы»за 2011 год

| N п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2011 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федераль- ный бюджет | областной бюджет | мест- ный бюд- жет | внебюд- жетные источники | всего | федераль- ный бюджет | областной бюджет | мест- ный бюд- жет | внебюд- жетные источники | всего | федераль- ный бюджет | областной бюджет | мест- ный бюд- жет | внебюд- жетные источники |  |
|  | Всего по Программе | 12398,0 | 3725,0 | 3562,4 | 158,2 | 4952,4 | 12398,0 | 3725,0 | 3562,4 | 158,2 | 4952,4 | 12398,0 | 3725,0 | 3562,4 | 158,2 | 4952,4 | - |
| 1. | Субсидии на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности | 8000,0 | 2401,2 | 2586,9 | 108,5 | 2903,4 | 8000,0 | 2401,2 | 2586,9 | 108,5 | 2903,4 | 8000,0 | 2401,2 | 2586,9 | 108,5 | 2903,4 |  |
| 2. | Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан РФ, проживающих в сельской местности | 4398,0 | 1323,8 | 975,5 | 49,7 | 2049,0 | 4398,0 | 1323,8 | 975,5 | 49,7 | 2049,0 | 4398,0 | 1323,8 | 975,5 | 49,7 | 2049,0 |  |

Приложение № 2

Информация

об оценке эффективности реализации программы  за отчетный 2011 год финансовый год

| N п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, преду- смотренные Программой | Фактически достигнутые значения показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 год | 2011 год | Отклонение от планового значения |
| 1. | Ввод и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской местности, всего | тыс. кв. м | 1,949 | 0,52 | -1,429 |
| 2. | в том числе молодых семей и молодых специалистов | тыс. кв. м | 1,210 | 0,3 | -0,910 |