РАЙОННАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками

и их незаконному обороту на 2015 – 2020 годы»

ПАСПОРТ

районной долгосрочной целевой программы

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению

наркотиками и их незаконному обороту на 2015 – 2020 годы»

| Наименование Программы | районная долгосрочная целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2015 – 2020 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | распоряжение Администрации Октябрьского района от 16.07.2012 № 285 «О разработке районной долгосрочной целевой программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2015 – 2020 годы» |
| Муниципальный заказчик – координатор Программы | Администрация Октябрьского района |
| Муниципальный заказчики Программы | - Управление по организационной, кадровой работе и местному самоуправлению Администрации Октябрьского района; - Управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района; - Муниципальное учреждение здравоохранения Центральная районная больница п. Каменоломни; - Отдел образования Администрации Октябрьского района; - Отдел культуры Администрации Октябрьского района, сектор по физической культуре, спорту и туризму Администрации Октябрьского района; - Государственное учреждение центр занятости населения г. Новочеркасска; - Средства массовой информации. |
| Разработчик Программы | - Администрация Октябрьского района |
| Основная цель Программы | снижение уровня болезненности населения синдромом зависимости от наркотиков |
| Основные задачи Программы | проведение профилактических мероприятий по сокращению незаконного потребления наркотиков, основанных на формировании антинаркотической культуры личности в Октябрьском районе; ограничение доступности наркотиков, находящихся в незаконном обороте; развитие системы раннего выявления незаконных потребителей наркотиков, совершенствование лечения и медико-социальной реабилитации наркозависимых; мониторинг развития наркоситуации в Октябрьском районе. |
| Сроки реализации Программы | 2015 – 2020 годы |
| Структура Программы, перечень подпрограмм, основных направлений и мероприятий | раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами; раздел II. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации районной долгосрочной целевой программы, а также целевые показатели; раздел III. Система программных мероприятий; раздел IV. Механизм реализации Программы, организация управления и контроль за ходом ее реализации; раздел V. Оценка эффективности реализации Программы; приложение № 1. Целевые показатели районной долгосрочной целевой программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2015 – 2020 годы»; приложение № 2. Перечень мероприятий по реализации районной долгосрочной целевой программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2015 – 2020 годы»: раздел 1. Организационно-управленческие меры; раздел 2. Меры по общей профилактике наркомании, формированию антинаркотической культуры личности; подразделы: духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание; формирование и пропаганда здорового образа жизни; информационное обеспечение формирования антинаркотической культуры; раздел 3. Медико-социальная реабилитация и лечение наркозависимых; раздел 4. Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту подразделы: проведение индивидуальной профилактической работы; противодействие незаконному обороту наркотиков в жилом секторе; противодействие незаконному обороту наркотиков в образовательной среде; противодействие незаконному обороту наркотиков в местах досуга; снижение доступности наркотиков, находящихся в сфере незаконного оборота; приложение № 3: распределение объемов финансирования областной долгосрочной целевой программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2015 – 2020 годы»; |
| Исполнители и соисполнители Программы | Администрация Октябрьского района; - управление по организационной, кадровой работе и местному самоуправлению Администрации Октябрьского района; - управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района; - муниципальное учреждение здравоохранения Центральная районная больница р.п. Каменоломни; - отдел образования Администрации Октябрьского района; - отдел культуры Администрации Октябрьского района, сектор по физической культуре, спорту и туризму Администрации Октябрьского района; - государственное учреждение центр занятости населения г. Новочеркасска; - отдел полиции №3 Межмуниципального Управления министерство внутренних дел Российской Федерации «Новочеркасское»; - средства массовой информации. |
| Объемы и источники финансирования Программы | финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств районного бюджета в объемах, предусмотренных Программой. Объем средств бюджета Октябрьского района, необходимый для финансирования Программы, составляет: всего в 2015 – 2020 годах – 1479,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2015 год – 246,6 тыс. рублей; 2016 год – 246,6 тыс. рублей; 2017 год – 246,6 тыс. рублей; 2018 год – 246,6 тыс. рублей; 2019 год – 246,6 тыс. рублей; 2020 год – 246,6 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | в результате реализации Программы к 2020 году предполагается: сдержать распространение незаконного потребления наркотиков на уровне, не превышающем 106 больных наркоманией на 100 тыс. населения; повысить долю больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет не менее 2 лет, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, до 8,5 процента; увеличить удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 36,8 процента; повысить долю обучающихся и воспитанников, прошедших обучение по образовательным программам профилактической направленности, до 90 процентов |
| Система организации контроля за исполнением Программы | контроль за реализацией Программы осуществляет антинаркотическая комиссия Администрации Октябрьского района, финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района в соответствии с их полномочиями, установленными областным законодательством |

Раздел I. Содержание проблемы и обоснование

необходимости ее решения программными методами

Проблема незаконного оборота и злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами (далее – наркотики) характеризуется сохраняющейся в настоящее время масштабностью и остротой распространения наркомании в Ростовской области.

Значимость и актуальность организации противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту требуют сбалансированного решения вопросов, связанных, с одной стороны,
с сохранением и развитием имеющегося потенциала профилактической деятельности и, с другой стороны, с выбором и поддержкой инновационных направлений, обеспечивающих позитивные изменения в наркоситуации на территории Октябрьского района.

В силу многогранности решаемой проблемы возникает необходимость координации действий органов федеральных органов исполнительной власти, областных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, общественных организаций, что обуславливает необходимость применения программно-целевого метода.

Районная долгосрочная целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту
на 2015 – 2020 годы» разработана в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 09.06.2010 № 690 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до
2020 года», планом мероприятий по созданию государственной системы профилактики немедицинского потребления наркотиков и совершенствованию системы наркологической медицинской помощи и реабилитации больным наркоманией (на 2012 – 2020 годы), утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 14.02.2012 № 202-р. Работа по ее реализации строится по двум основным направлениям:

сокращение предложения наркотиков путем целенаправленного пресечения их нелегального оборота, снижения доступности для населения в целях немедицинского потребления;

сокращение спроса на наркотики путем совершенствования системы профилактической, лечебной и реабилитационной работы.

В 2014 году завершается районная целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2010 – 2014 годы». Ее реализация привела к некоторому улучшению наркоситуации.

Анализ результатов работы по реализации Программы показал, что,
в целом, отмечается повышение эффективности и активности деятельности по профилактике наркомании. В 2011 году проведено 228 профилактических мероприятий, в которых приняли участие 90 процентов, проживающих на территории Октябрьского района несовершеннолетних в возрасте от 11 до 18 лет.

Доля обучающихся и воспитанников, занимающихся по образовательным программам профилактической направленности в 2011 году составила 100%.

Учреждениями дополнительного образования различной направленности, кроме спортивной, охвачено 990 несовершеннолетних. Спортом занимаются 3879 обучающихся, что составляет 49,3 процента от всех несовершеннолетних в возрасте от 6 до 18 лет.

Распространению наркотиков способствует и имеющаяся в нашем районе природная сырьевая база для изготовления наркотиков естественного происхождения. Прежде всего это дикорастущая конопля. В результате принятых мер в 2011 году уничтожено около 90 кг. этого растения.

За 2011 год правоохранительными органами на территории Октябрьского района зарегистрировано 73 преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков, из них – привлечено к уголовной ответственности 21 чел, привлечено к административной ответственности 52 человека.

Факторы, способствующие распространению незаконного потребления наркотиков, формируются в социальной сфере. К ним относятся бездуховное, потребительское отношение к жизни, бездумное проведение свободного времени частью молодежи. Сравнительно низкий жизненный уровень населения, поляризация доходов различных социальных групп вызывают у определенной части подростков и молодежи чувство протеста, агрессивные устремления, что является одной из причин криминализации общества, незаконного оборота наркотиков.

Анализ криминогенных процессов в сфере незаконного оборота наркотиков позволяет утверждать, что указанные тенденции будут актуальны в течение нескольких следующих лет.

Оздоровление экономики неизбежно приведет к активизации работы мест массового досуга молодежи, что в сочетании с наблюдаемыми в наркоситуации процессами может способствовать росту потребления наркотических средств синтетического происхождения.

В этих условиях требуется наращивание усилий по реализации комплексных, взаимосвязанных, адекватных и эффективных мер противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту.

Раздел II. Основные цели и задачи, сроки и этапы

реализации Программы, а также целевые показатели

Целью Программы является снижение уровня болезненности населения синдромом зависимости от наркотиков.

Для достижения поставленной цели реализация мероприятий Программы будет направлена на решение следующих основных задач:

проведение профилактических мероприятий по сокращению незаконного потребления наркотиков, основанных на формировании антинаркотической культуры личности в Ростовской области;

ограничение доступности наркотиков, находящихся в незаконном обороте;

развитие системы раннего выявления незаконных потребителей наркотиков, совершенствование лечения и медико-социальной реабилитации наркозависимых;

мониторинг развития наркоситуации на территории Октябрьского района.

Реализация Программы рассчитана на 6-летний период, с 2015 по
2020 год, и предусматривает:

внедрение технологий формирования антинаркотической культуры личности в деятельность государственных органов – участников Программы;

развитие системы раннего выявления лиц, незаконно употребляющих наркотики;

совершенствование антинаркотической пропаганды;

развитие системы мониторинга распространения наркомании на территории Октябрьского района;

совершенствование системы лечения и реабилитации лиц, больных наркоманией;

оснащение наркологических диспансеров необходимым лабораторно-диагностическим оборудованием;

проведение мероприятий по снижению доступности наркотиков, находящихся в незаконном обороте;

совершенствование системы подготовки специалистов в области профилактики и лечения наркомании;

совершенствование межведомственного сотрудничества, повышение эффективности государственно-общественного партнерства в сфере противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту.

Основным целевым показателем реализации Программы является уровень болезненности синдромом зависимости от наркотиков – число лиц, больных наркоманией, в расчете на 100 тыс. населения.

В соответствии с поставленными задачами предполагается достижение целевых показателей Программы согласно приложению № 1 к Программе.

Раздел III. Система программных мероприятий

Мероприятия, предлагаемые к реализации и направленные на решение основных задач Программы, с указанием финансовых ресурсов и сроков, необходимых для их реализации, приведены в приложении № 2 к Программе.

Ресурсное обеспечение Программы осуществляется за счет средств районного бюджета в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением собрания депутатов районного бюджета на очередной финансовый год.

Объем средств районного бюджета, необходимый для финансирования Программы, составляет всего на 2015 – 2020 годы 1479,6 тыс. рублей
(на прочие расходы), в том числе по годам реализации:

2015 год – 246,6 тыс. рублей;

2016 год – 246,6 тыс. рублей;

2017 год – 246,6 тыс. рублей;

2018 год – 246,6 тыс. рублей;

2019 год – 246,6 тыс. рублей;

2020 год – 246,6 тыс. рублей.

Распределение объемов финансирования Программы по годам ее реализации осуществляется согласно приложению № 3 к Программе.

Раздел IV. Механизм реализации Программы,

организация управления и контроль за ходом ее реализации

Руководителем Программы является Администрация Октябрьского района.

Государственный заказчик – координатор Программы подготавливает, согласовывает и вносит на рассмотрение собрания депутатов проект постановления Администрации Октябрьского района об утверждении отчета о реализации Программы за год, за весь период действия Программы.

Годовой отчет о реализации Программы (отчет за весь период реализации Программы) должен содержать информацию по следующим разделам:

Раздел I. Основные результаты:

основные результаты, достигнутые в отчетном периоде, в разрезе мероприятий;

запланированные, но недостигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий.

Раздел II. Меры по реализации Программы:

информацию о внесенных в течение финансового года изменениях в районную долгосрочную целевую программу с указанием количества и реквизитов правовых актов об утверждении внесенных изменений, описанием причин необходимости таких изменений, а также причинах несоответствия, если таковые имеются.

Раздел III. Оценка эффективности реализации программы осуществляется:

в соответствии с приложением №3 к настоящему Порядку, содержащим данные об освоении бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий;

Раздел IV. Дальнейшая реализация Программы (не включается в отчет за весь период реализации Программы):

предложения по оптимизации бюджетных расходов на реализацию мероприятий Программы и корректировке целевых показателей реализации Программы на текущий финансовый год и плановый период.

Государственные заказчики Программы:

а) с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняют целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы и состав исполнителей в докладах о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств районного бюджета в установленном порядке;

б) представляют государственному заказчику – координатору Программы:

ежеквартально, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным
периодом, – отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий, а также по запросу государственного заказчика – координатора Программы – статистическую, справочную и аналитическую информацию, необходимую для выполнения возложенных на него функций;

ежегодно, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, – отчеты о реализации Программы за год (за весь период реализации Программы) и информацию об оценке эффективности реализации Программы;

в) в случае необходимости подготавливают в рамках своей компетенции предложения государственному заказчику – координатору Программы предложения по корректировке сроков реализации Программы, перечню и объемам финансирования программных мероприятий.

Государственный заказчик – координатор Программы при необходимости корректировки сроков реализации Программы, перечня и объемов финансирования программных мероприятий вносит соответствующий проект постановления Администрации Октябрьского района.

Контроль за выполнением Программы осуществляется Администрацией Октябрьского района, в соответствии с настоящим постановлением, финансово-экономическим управлением Администрации Октябрьского района – в пределах его полномочий.

Раздел V. Оценка эффективности реализации Программы

Реализация Программы, в силу ее специфики и ярко выраженного социально-профилактического характера, окажет значительное влияние на стабильность общества, качество жизни населения, демографические показатели на протяжении длительного времени, состояние защищенности граждан и общества от преступных посягательств, а также обеспечит дальнейшее совершенствование форм и методов организации противодействия незаконному обороту и злоупотреблению наркотиками.

Реализация Программы и снижение к 2020 году количества лиц, больных наркоманией, до уровня 105, 0 человек на 100 тыс. населения позволят добиться позитивного изменения ситуации, связанной с распространением незаконного потребления наркотиков на территории Октябрьского района.

Реализация профилактических мероприятий Программы обеспечит формирование позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к потреблению наркотических средств, выбор здорового образа жизни подростками и молодежью.

Реализация мероприятий Программы, направленных на ограничение доступности наркотиков в сфере их незаконного оборота, будет способствовать уменьшению степени негативного воздействия наркопреступности на экономическую и общественно-политическую жизнь.

Социальная эффективность реализации мероприятий Программы будет выражена в снижении социальной напряженности в обществе, обусловленной масштабами распространения немедицинского потребления наркотиков, создании дополнительных условий для оздоровления жителей Октябрьского района, снижении уровня заболеваемости наркоманией населения, сохранении трудового потенциала, формировании основ здорового образа жизни.

Управляющий делами

Администрации района                                                         Н.Н. Савченко

Приложение № 1

к районной долгосрочной целевой

программе «Комплексные меры

противодействия злоупотреблению

наркотиками и их незаконному

обороту на 2015 – 2020 годы»

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Районной долгосрочной целевой программы

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению

наркотиками и их незаконному обороту на 2015 – 2020 годы»

| № п/п | Наименование целевых индикаторов и показателей Программы | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Число лиц, больных наркоманией, в расчете на 100 тыс. населения | человек / 100 тыс. населения | 106,0 | 106,0 | 105,8 | 105,8 | 105,5 | 105,0 |
| 2. | Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет не менее 2 лет, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию | процентов | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| 3. | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | процентов | 35,0 | 35,5 | 35,8 | 36,0 | 36,2 | 36,8 |
| 4. | Доля обучающихся и воспитанников, прошедших обучение по образовательным программам профилактической направленности | процентов | 85,0 | 86,0 | 87,0 | 88,0 | 89,0 | 90,0 |

Приложение № 2

к районной долгосрочной целевой

программе «Комплексные меры

противодействия злоупотреблению

наркотиками и их незаконному

обороту на 2015 – 2020 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по реализации районной долгосрочной

целевой программы «Комплексные меры противодействия

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2015 – 2020 годы»

| № п/п | ### Мероприятия | Срок исполнения | ### Исполнители | ### Объем финансирования ### (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ### Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ### Всего: |  | ### В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ### 2015 г. |  | ### 2016 г. | ### 2017 г. |  |  | ### 2018 г. | ### 2019 г. | ### 2020 г. |  |
| 1 | ### 2 | 3 | ### 4 | ### 5 |  | ### 6 |  | ### 7 | ### 8 |  |  | ### 9 | ### 10 | ### 11 | ### 12 |
| 1. Организационно-управленческие меры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация проведения мониторинга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | распространенности психоактивных веществ в образовательных учреждениях | 2016, 2018, 2020 | ОО, органы местного самоуправления | 30,0 | – |  | 10,0 |  |  | – | 10,0 |  | – | 10,0 | РБ |
|  | развития наркоситуации и работы по организации профилактики наркомании на территории Октябрьского района | 2015 – 2020 | Администрация Октябрьского района; УФСКН по г. Шахты и Октябрьскому району | – | – |  | – |  |  | – | – |  | – | – | – |
| 1.2. | Обучение работников системы образования, социальной защиты, сотрудников правоохранительных органов и иных субъектов профилактической деятельности навыкам ведения профилактической работы, формам и методам своевременного выявления первичных признаков злоупотребления психоактивными веществами (2 семинара в год) | 2015–2020 | ОО; УСЗН; отдел культуры Администрации Октябрьского района; ОП №3 МУ МВД РФ «Новочеркаское»; УФСКН по г Шахты и Октябрьскому району; органы местного самоуправления | 120,0 | 20,0 |  | 20,0 |  |  | 20,0 | 20,0 |  | 20,0 | 20,0 | РБ |
| 1.3. | Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении и склонных к потреблению наркотиков; ведение областного банка данных указанных лиц | 2015 – 2020 | ОО;УСЗН; МБУЗ ЦРБ п. Каменоломни; специалист по работе с молодежью Администрации Октябрьского района; ОП №3 МУ МВД РФ «Новoчеркасское»; УФСКН по г. Шахты и Октябрьскому району; органы местного самоуправления | - | - |  | - |  |  | - | - |  | - | - |  |
| 1.4. | Организация проведения межведомственных проверок организации работы по профилактике наркомании в муниципальных образованиях | 2015 – 2020 | Администрация Октябрьского района; ОО; УСЗН; СФКСиТ; отдел культуры Администрации Октябрьского района; МБУЗ ЦРБ п. Каменоломни; специалист по работе с молодежью Администрации Октябрьского района; ОП №3 МУ МВД РФ «Новочеркасское» УФСКН по г. Шахты и Октябрьскому району. | - | - |  | - |  |  | - | - |  | - | - | - |
| 1.5. | Открытие кружков системы дополнительного образования на базе образовательных учреждений. | 2015 – 2020 | ОО; органы местного самоуправления | - | - |  | - |  |  | - | - |  | - | - | - |
| 1.6. | Увеличение количества специалистов, реализующих программы профилактики наркомании в образовательных учреждениях. | 2015 – 2020 | ОО; органы местного самоуправления | - | - |  | - |  |  | - | - |  | - | - | - |
| 1.7. | Разработка и распространение методических рекомендаций руководителям детско-юношеской спортивной школы по выявлению первичных признаков злоупотребления психоактивными веществами | 2015 – 2020 | СФКСиТ | - | - |  | - |  |  | - | - |  | - | - | - |
| 1.8. | Осуществление государственного контроля за соблюдением организациями, осуществляющими свою деятельность на территории Октябрьского района, федерального и областного законодательства в области оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также условий, предусмотренных лицензиями на розничную продажу алкогольной продукции | 2015 – 2020 | Главный специалист по лицензированию Администрации Октябрьского района | - | - |  | - |  |  | - | - |  | - | - | - |
| 1.9. | Проведение среди сельских и городского поселений Октябрьского района конкурса на лучшую организацию антинаркотической работы в подростково-молодежной среде | 2015 – 2020 | ОО, специалист по работе с молодежью Администрации Октябрьского района; органы местного самоуправления | 90,0 | 15,0 |  | 15,0 |  |  | 15,0 | 15,0 |  | 15,0 | 15,0 | РБ |
| 1.10. | Обучение специалистов по работе с молодежи сельских и городского поселений Октябрьского района навыкам, формам и методам работы по профилактике наркомании и иных негативных проявлений в подростково-молодежной среде | 2016, 2018, 2020 | ОО; специалист по работе с молодежью Администрации Октябрьского района, органы местного самоуправления | - | - |  | - |  |  | - | - |  | - | - | РБ |
| 2. Меры по общей профилактике наркомании, формированию антинаркотической культуры личности. Подраздел «Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение районного фестиваля творчества юношества и молодежи «Сильному государству – здоровое поколение!» | 2015 – 2020 | ОО; отдел культуры Администрации Октябрьского района; СФКСиТ; специалист по работе с молодежью Администрации Октябрьского района; органы местного самоуправления | 120,0 | 20,0 |  | 20,0 |  |  | 20,0 | 20,0 |  | 20,0 | 20,0 | РБ |
| 2.2. | Проведение тематической книжной выставки «СТОП наркотикам!» о проблемах профилактики, диагностики и лечения наркозависимости, посвященной Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом | ежегодно, май – июнь | Отдел культуры Администрации Октябрьского района. | – | – |  | – |  |  | – | – |  | – | – | – |
| 2.3. | Проведение семейных культурно-досуговых мероприятий и праздников | 2015 – 2020 | Отдел культуры Администрации Октябрьского района; органы местного самоуправления | – | – |  | – |  |  | – | – |  | – | – | – |
| 2.4. | Организация проведения информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, посвященных Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом | ежегодно, май – июнь | ОО; специалист по работе с молодежью Администрации Октябрьского района; органы местного самоуправления; УФСКН по г. Шахты и Октябрьскому району | 123,6 | 18,6 |  | 18,6 |  |  | 18,6 | 18,6 |  | 18,6 | 18,6 | РБ |
| 2.5. | Обучение социальным навыкам учащихся общеобразовательных учреждений и учреждений начального профессионального образования в ходе образовательных программ профилактической направленности | 2015 – 2020 | ОО; органы местного самоуправления | – | – |  | – |  |  | – | – |  | – | – | – |
| 2.6. | Проведение межведомственными лекторскими группами информационно-пропагандистской работы антинаркотической направленности в общеобразовательных учреждениях и учреждениях начального профессионального образования | 2015 – 2020 | ОО; МБУЗ ЦРБ п. Каменоломни; ГКУ РО «ЦЗН г. Новочеркасска»; ОП №3 МУ МВД РФ «Новочеркасское»; УФСКН по г. Шахты и Октябрьскому району; органы местного самоуправления | – | – |  | – |  |  | – | – |  | – | – | – |
| 2.7. | Агитационная и разъяснительная работа среди учащихся средних общеобразовательных учреждений при проведении «Дней большой профилактики» с участием работников здравоохранения, сотрудников правоохранительных органов | 2015 – 2020 | ОО; МБУЗ ЦРБ п. Каменоломни ОП №3 МУ МВД РФ «Новочеркасское» | – | – |  | – |  |  | – | – |  | – | – | – |
| 2.8. | Проведение работы с жителями станиц и хуторов области по пропаганде здорового образа жизни, физической культуры и спорта, ценностей семейного благополучия, антинаркотической культуры, основанной на традициях казачества | 2015 – 2020 | Специалист по работе с молодежью Администрации Октябрьского района | – | – |  | – |  |  | – | – |  | – | – | – |
| 2.9 | Организация и проведение конкурса агитбригад «За здоровый образ жизни!» | 2015 – 2020 | ОО, специалист по работе с молодежью Администрации Октябрьского района. | 120,0 | 20,0 |  | 20,0 |  |  | 20,0 | 20,0 |  | 20,0 | 20,0 | РБ |
| Подраздел «Формирование и пропаганда здорового образа жизни» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10. | Проведение районной спартакиады среди детско-подростковых и физкультурно-спортивных клубов по месту жительства граждан | 2015 – 2020 | ОО; СФКСиТ; органы местного самоуправления | 180,0 | 30,0 |  | 30,0 |  |  | 30,0 | 30,0 |  | 30,0 | 30,0 | РБ |
| 2.11. | Проведение информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на вовлечение детей и подростков совместно с их родителями в систематические занятия физической культурой и спортом | 2015 – 2020 | ОО; отдел культуры Администрации Октябрьского района; специалист по работе с молодежью Администрации Октябрьского района; органы местного самоуправления | – | – |  | – |  |  | – | – |  | – | – | – |
| 2.12. | Организация мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, правовому и духовно-нравственному воспитанию для несовершеннолетних и их родителей: правовые лектории для несовершеннолетних, их родителей и законных представителей; профилактическая работа с несовершеннолетними, имеющими различные формы социальной дезадаптации; социальный патронаж семей группы риска | 2015 – 2020 | УСЗН | – | – |  | – |  |  | – | – |  | – | – | – |
| Подраздел «Информационное обеспечение формирования антинаркотической культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.13. | Организация цикла печатных публикаций, направленных на пропаганду антинаркотической культуры (интервью с лицами, популярными в молодежной среде, авторитетными общественными лидерами, консультации специалистов, репортажи, очерки) | 2015 – 2020 | ОО, главный редактор газеты «Сельский вестник» | 18,0 | 3,0 |  | 3,0 |  |  | 3,0 | 3,0 |  | 3,0 | 3,0 | РБ |
| 2.14. | Производство и размещение тематической социальной рекламы в сети Интернет | 2015 – 2020 | ОО; специалист по работе с молодежью Администрации Октябрьского района | - | - |  | - |  |  | - | - |  | - | - | РБ |
| 2.15. | Изготовление и размещение тематической наружной социальной рекламы | 2015 – 2020 | ОО; специалист по работе с молодежью Администрации Октябрьского района | 90,0 | 15,0 |  | 15,0 |  |  | 15,0 | 15,0 |  | 15,0 | 15,0 | РБ |
| 2.16 | Изготовление и размещение тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания молодежи | 2015 – 2020 | ОО; специалист по работе с молодежью Администрации Октябрьского района | 90,0 | 15,0 |  | 15,0 |  |  | 15,0 | 15,0 |  | 15,0 | 15,0 | РБ |
| 2.17 | Подготовка и организация конкурса среди печатных и электронных средств массовой информации на лучшую информационную кампанию, посвященную формированию антинаркотической культуры | 2015, 2017, 2019 | ОО, редактор газеты «Сельский вестник» | 30,0 | 10,0 |  | – |  |  | 10,0 | – |  | 10,0 | – | РБ |
| 2.18 | Организация информационного обеспечения по профилактической деятельности по предупреждению злоупотребления наркотических веществ (изготовление видео роликов, создание сюжетов и т.п.) | 2015 – 2020 | ОО, телекомпания «Видеотон» МУП «Октябрьское» дирекция киносети, специалист по работе с молодежью Администрации Октябрьского района | 420,0 | 70,0 |  | 70,0 |  |  | 70,0 | 70,0 |  | 70,0 | 70,0 | РБ |
| 2.19 | Организация и проведение информационных мероприятий («круглые столы»; пресс-конференции; брифинги и др.) | 2015 – 2020 | Специалист по работе с молодежью Администрации Октябрьского района | – | – |  | – |  |  | – | – |  | – | – | – |
| 2.20. | Проведение мониторинга публикаций областных и средств массовой информации по проблемам противодействия злоупотреблению наркотиками и их незакон ному обороту. | 2015 – 2020 | Редактор газеты «Сельский вестник» | – | – |  | – |  |  | – | – |  | – | – | – |
| 3. Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту. Подраздел «Проведение индивидуальной профилактической работы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение с несовершеннолетними, склонными к потреблению наркотиков, индивидуальной коррекционной и профилактической работы, психолого-педагогического сопровождения | 2015 – 2020 | ОО; специалист по работе с молодежью Администрации Октябрьского района. | - | - |  | - |  |  | - | - |  | - | - | - |
| 3.2. | Организация социально-психологического сопровождения несовершеннолетних, имевших опыт потребления наркотиков, а также несовершеннолетних, состоящих на учете в наркологическом диспансере | 2015 – 2020 | ОО; УСЗН; МБУЗ ЦРБ п. Каменоломни; ОП №3МУ МВД РФ «Новочеркасское»; органы местного самоуправления. | - | - |  | - |  |  | - | - |  | - | - | - |
| Подраздел «Противодействие незаконному обороту наркотиков в жилом секторе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Оказание помощи семьям, особенно в конфликтных ситуациях (начало наркотизации ребенка, уходы из дома, реабилитация после антинаркотического лечения): консультирование по вопросам преодоления семейных конфликтов; информирование родителей о формах и методах обследований; помощь в установлении контактов со специалистами; оказание коррекционной помощи; индивидуальное семейное консультирование родителей из проблемных и конфликтных семей по предупреждению ранней алкоголизации, наркотизации, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и молодежи | 2015 – 2020 | ОО; МБУЗ ЦРБ п. Каменоломни; УСЗН; специалист по работе с молодежью Администрации Октябрьского ОП №3 МУ МВД РФ «Новочеркасское»; органы местного самоуправления | - | - |  | - |  |  | - | - |  | - | - |  |
| 3.4. | Принятие мер по ликвидации притонов для потребления наркотиков, мест сбыта наркотиков в жилом секторе | 2015 – 2020 | ОП №3 МУ МВД РФ «Новочеркасское»; УФСКН по г. Шахты и Октябрьскому району; органы местного самоуправления (в части информирования) | - | - |  | - |  |  | - | - |  | - | - | - |
| 3.5 | Проведение антинаркотической работы с населением: сходы граждан с разъяснением законодательства; поквартирные беседы участковых уполномоченных полиции | 2015 – 2020 | органы местного самоуправления; ОП №3 МУ МВД РФ «Новочеркасское». | - | - |  | - |  |  | - | - |  | - | - | - |
| 3.6 | Принятие мер по обеспечению требования законодательства о запрете продажи табачных изделий и алкогольных напитков несовершеннолетним | 2015 – 2020 | органы местного самоуправления; ОП №3 МУ МВД РФ «Новочеркасское». | - | - |  | - |  |  | - | - |  | - | - | - |
| 3.7 | Проведение информационно-пропагандистской работы по профилактике незаконного оборота наркотиков с жителями станиц и хуторов области, с наркозависимыми гражданами; при получении информации о возможных фактах противоправной деятельности, связанной с наркотиками, незамедлительное информирование правоохранительных органов | 2015 – 2020 | специалист по работе с молодежью Администрации Октябрьского района; органы местного самоуправления; | - | - |  | - |  |  | - | - |  | - | - | - |
| Подраздел «Противодействие незаконному обороту наркотиков в образовательной среде» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8. | Пресечение фактов сбыта и потребления наркотиков в образовательных учреждениях, студенческих общежитиях и на прилегающих к ним территориях | 2015 – 2020 | ОП №3 МУ МВД РФ «Новочеркасское»; УФСКН по г. Шахты и Октябрьскому району; ОО; (в части информирования) | - | - |  | - |  |  | - | - |  | - | - | - |
| 3.9 | Информирование органов внутренних дел, подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел о выявленных учащихся, имеющих признаки возможного потребления наркотиков, либо о лицах, возможно, участвующих в их распространении, принятие в отношении них профилактических, административных либо иных мер по предупреждению и пресечению противоправной деятельности | 2015 – 2020 | ОО; ОП №3 МУ МВД РФ «Новочеркасское»; | - | - |  | - |  |  | - | - |  | - | - | - |
| 3.10. | Проведение мероприятий по превентивному пресечению незаконного потребления или сбыта наркотиков в образовательных учреждениях: обеспечение режима доступа в здания; организация контроля прилегающих к образовательным учреждениям и студенческим общежитиям территорий; организация контроля в местах, дающих возможность уединения в учебных заведениях, на дискотеках, в студенческих общежитиях и в иных местах; иные меры; информирование органов внутренних дел, подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел по фактам выявления правонарушений и преступлений. | 2015 – 2020 | ОО; ОП №3 МУ МВД РФ «Новочеркасское». | - | - |  | - |  |  | - | - |  | - | - | - |
| 3.11. | Выявление родителей (иных законных представителей) несовершеннолетних и иных лиц, вовлекающих их в совершение правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. | 2015 – 2020 | ОО; ОП №3 МУ МВД РФ «Новочеркасское». | - | - |  | - |  |  | - | - |  | - | - | - |
| Подраздел «Противодействие незаконному обороту наркотиков в местах досуга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.12. | Выявление, предупреждение и пресечение в местах досуга торговли и злоупотребления наркотиками, а также административных правонарушений, связанных с ними. | 2015 – 2020 | ОП №3 МУ МВД РФ «Новочеркасское»; УФСКН по г. Шахты и Октябрьскому району. | - | - |  | - |  |  | - | - |  | - | - | - |
| 3.13. | Выявление лиц, находящихся в общественных местах, местах досуга или проведения массовых мероприятий в состоянии наркотического опьянения, принятие к ним мер профилактического или административного воздействия | 2015 – 2020 | ОП №3 МУ МВД РФ «Новочеркасское». | - | - |  | - |  |  | - | - |  | - | - | - |
| Подраздел «Снижение доступности наркотиков, находящихся в сфере незаконного оборота» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.14. | Осуществление контроля соблюдения правил хранения и использования наркотических средств и психотропных веществ, порядка отпуска лекарственных средств, включенных в список № 1 сильнодействующих веществ, утвержденный Постоянным комитетом по контролю наркотиков, а также лекарственных препаратов с малым содержанием кодеина или его солей. | 2015 – 2020 | УФСКН по г. Шахты и Октябрьскому району; МБУЗ ЦРБ п. Каменоломни; (в пределах компетенции, установленной федеральным законодательством). | - | - |  | - |  |  | - | - |  | - | - | - |
| 3.15. | Уничтожение очагов произрастания дикорастущей конопли | 2015 – 2020 | Управление Россельхознадзора по г. Шахты и Октябрьскому району; УФСКН по г. Шахты и Октябрьскому району; ОП №3 МУ МВД РФ «Новочеркасское»; органы местного самоуправления. | - | - |  | - |  |  | - | - |  | - | - | - |
| 3.16 | Информирование жителей района о действующем законодательстве, запрещающем незаконные операции с наркотическими средствами, психотропными и сильнодействующими веществами, об ответственности за незаконные посевы наркосодержащих растений | 2015 – 2020 | УФСКН по г. Шахты и Октябрьскому району; ОП №3 МУ МВД РФ «Новочеркасское»; органы местного самоуправления. | - | - |  | - |  |  | - | - |  | - | - | - |
|  |  |  | ИТОГО: | 1479,6 | 246,6 |  | 246,6 |  |  | 246,6 | 246,6 |  | 246,6 | 246,6 | РБ |

* Органы, указанные первыми в графе «Исполнители, соисполнители, участники реализации мероприятий Программы», являются ответственными за реализацию мероприятия.

Примечание.

Список используемых сокращений:

ОО - Отдел образования Администрации Октябрьского района;

ОП №3 МУ МВД РФ «Новочеркасское» - межмуниципальное управление министерства внутренних дел Российской Федерации «Новочеркасское»;

МБУЗ ЦРБ п. Каменоломни – Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения центральная районная больница п. Каменоломни;

СФКСиТ – сектор по физической культуре и спорту и туризму Администрации Октябрьского района;

УСЗН – управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района;

ГКУ РО «ЦЗН г. Новочеркасска» – Государственное казенное учреждение Ростовской области «Центр занятости населения г. Новочеркасска» (по согласованию);

УФСКН по г. Шахты и Октябрьскому району – управление Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по г. Шахты и Октябрьскому району (по согласованию).

Приложение № 3

к районной долгосрочной целевой

программе «Комплексные меры

противодействия злоупотреблению

наркотиками и их незаконному

обороту на 2015 – 2020 годы»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

ассигнований по государственным заказчикам районной

долгосрочной целевой программы «Комплексные меры противодействия

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2015 – 2020 годы»

(тыс. рублей)

| Наименование источников финансирования, направлений расходов | Ассигнования |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Отдел образования Администрации Октябрьского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Районный бюджет, всего, в том числе: | 1479,6 |  | 246,6 |  | 246,6 | 246,6 |  | 246,6 |  | 246,6 |  | 246,6 |
| Итого по Программе | 1479,6 | 246,6 |  | 246,6 |  | 246,6 | 246,6 |  | 246,6 |  | 246,6 |  |

Приложение № 2

к постановлению

Администрации

Октябрьского района

№ _____от _______

МЕТОДИКА

оценки эффективности реализации районной долгосрочной целевой программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2015 – 2020 годы»

1. Оценка эффективности реализации районной долгосрочной целевой программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2015 – 2020 годы» (далее – Программа) осуществляется государственным заказчиком – координатором Программы – Администрацией Октябрьского района ежегодно в течение всего срока реализации Программы на основе использования целевых индикаторов с целью обеспечения мониторинга динамики результатов реализации Программы за оцениваемый период для уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы.

2. Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые показатели по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

Расчет оценки целевых показателей реализации Программы осуществляется следующим образом:

| Целевые показатели | Методика расчета |
| --- | --- |

| Число лиц, больных наркоманией, в расчете на 100 тыс. населения | Число лиц, больных наркоманией / численность населения Октябрьского района х 1000 |
| --- | --- |
| Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет не менее 2 лет, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию | Число лиц, больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет не менее 2 лет / общее количество больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию х х 100 процентов |
| Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | Число лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом / численность населения Октябрьского района х 100 процентов |
| Доля обучающихся и воспитанников, прошедших обучение по образовательным программам профилактической направленности | Число обучающихся и воспитанников, прошедших обучение по образовательным программам профилактической направленности / общее число обучающихся и воспитанников на территории Октябрьского района х х 100 процентов |

3. Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых значений показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых показателей.

4. Программа предполагает использование системы показателей, характеризующих текущие и конечные результаты ее реализации.

5. Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевых показателей по следующей формуле:

(Iп1 - Iф1)/Iп1*100%+(Iф2 – Iп2)/Iп2*100%+ …+(Iфn – Iпn)/Iпn*100%

Е =  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- + 100%,

n

где Е – эффективность реализации Программы (процентов);

Iф1 – значение фактического показателя, достигнутое в ходе реализации Программы;

In1 – плановое значение показателя, утвержденное Программой;

n – количество показателей Программы.

По первому показателю отклонение значения фактического достижения целевого показателя от запланированного рассчитывается как разница между значением планового показателя и значением фактического показателя, достигнутого в ходе реализации Программы, в связи с тем, что при положительной динамике фактический показатель должен быть меньше планового показателя.

По второму и последующим показателям отклонение значения фактического достижения целевого показателя от запланированного рассчитывается как разница между значением фактического показателя, достигнутого в ходе реализации Программы, и значением планового показателя в связи с тем, что при положительной динамике фактический показатель должен быть больше планового показателя.

При значении показателя эффективности:

100 процентов – реализация Программы считается эффективной;

менее 100 процентов – реализация Программы считается неэффективной;

более 100 процентов – реализация Программы считается наиболее эффективной.

6. Общий экономический эффект от реализации Программы будет достигнут за счет снижения уровня болезненности наркоманиями (количество больных наркоманией в расчете на 100 тыс. населения), уменьшения степени негативного воздействия наркопреступности на экономическую и общественно-политическую жизнь.

7. Бюджетная эффективность Программы (определяется как степень реализации расходных обязательств) рассчитывается по формуле:

Фф

Эбюд =  -----------------------------  х 100 %,

Фп

где Эбюд – бюджетная эффективность Программы;

Фф – фактическое использование средств;

Фп – планируемое использование средств.

8. Социальная эффективность реализации мероприятий Программы будет выражена в снижении социальной напряженности в обществе, обусловленной масштабами распространения немедицинского потребления наркотиков, создании дополнительных условий для оздоровления жителей Октябрьского района, снижении уровня заболеваемости наркоманиями населения, сохранении трудового потенциала, формировании основ здорового образа жизни.

Управляющий делами

Администрации района                                                                Н.Н. Савченко

Болезненность – число лиц, больных наркоманией, в расчете на
100 тыс. населения.